****

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

***Qeveria-Vlada-Government***

*Ministria e Zhvillimit Rajonal*

*Ministarstvo za Regionalni Razvoj*

*Ministry of Regional Development*

**Plan aktivnosti za period 2023-2025 Strategije Regionalnog Razvoja**

**2020-2030**

# **Samo prevođenje**

|  |  |
| --- | --- |
| MZHRZKM-ZPS ZKIE/ZKMMAPLMFPT MASHTI MEMINTMBPZHR MMPHIASK AKK KK SKQ PQ PVPQ KASH SKZH IP ZKA SVL SKZH - PKRE PKZMSA PSAK  | Ministarstvo regionalnog razvoja;Kancelarija predsednika vlade - Kancelarija predsednika vlade; Kancelarija predsednika vlade za evropske integracije; Ministarstvo za lokalnu samoupravu;Ministarstvo finansija, rada i transfera; Ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja i inovacija; Ministarstvo ekonomije; Ministarstvo privrede, preduzetništva i trgovine; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja; Ministarstvo zaštite životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture; Zavod za statistiku Kosova; Asocijacija opština Kosova i Metohije; Opštinsko veće; Koordinacioni sekretarijat Vlade;Program Vlade; Godišnji plan rada Vlade; Srednjoročni okvir rashoda;Nacionalna strategija razvoja; Javne investicije; Državna revizorska institucija; Nacionalna strategija razvoja; Nacionalni program ekonomskih reformi; Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; Strateški plan obrazovanja na Kosovu. |

**STRATEŠKI CILJEVI**

Strategija regionalnog razvoja ima ukupno tri strateška cilja:

**Strateški cilj 1:** Koordinacija politika za regionalni razvoj;

**Strateški cilj 2:** Izbalansiran regionalni razvoj i regioni sposobni za međuregionalnu konkurenciju;

**Strateški cilj 3:** Održiv regionalni razvoj zasnovan na prirodnim, ekonomskim, kulturnim i ljudskim resursima.

Radi sprovođenja konkretnih aktivnosti, za svaki strateški cilj predviđeni su i specifični ciljevi, koji su navedeni u nastavku:

**Specifični ciljevi 1:**

*U cilju 1, predviđena su i 2 specifična cilja:*

**Specifični ciljevi**: 1.1 Formiranje primarnog i sekundarnog zakonodavstva koje reguliše aktivnosti mehanizama za ostvarivanje uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja.

**Specifični ciljevi**:1.2 Osnivanje institucionalnih mehanizama za regionalni razvoj, koji uključuju izradu, praćenje i procjenu programa/projekata i regionalnih performansi..

**Strateški ciljevi 2**:

*U objektivu 2 su predviđena i 2 specifična cilja:*

* **Specifični ciljevi**: 2.1 Povećanje nivoa socio-ekonomskog razvoja regija kroz utvrđivanje prioriteta na osnovu procjena.;
* **Specifični ciljevi**: 2.2 Smanjenje nejednakosti kroz uravnoteženu finansijsku podršku privatnom i javnom sektoru.
* **Specifični ciljevi:** 2.3 Promoviranje razvojnih politika koje utječu na povećanje uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja
* **Objektivi Specifik**: 2.4 Proširenje međuregionalne saradnje kroz transnacionalne programe.

**Strateški ciljevi 3**:

*U objektivu 3 su predviđena i 3 specifična cilja:*

* **Specifični ciljevi**: 3.1 Inventarizacija prirodnih, ekonomskih, kulturnih i ljudskih resursa;
* **Specifični ciljevi**: 3.2 Izgradnja kapaciteta za korištenje svih resursa;
* **Specifični ciljevi**: 3.3 Razvoj ekonomskih zona s ciljem uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja.

Da biste se odrazi ciljeve strategije, uspostavljeni su sledeći ciljevi (kao što je prikazano u Tabeli 1), koji će biti praćeni i procenjivani u smislu primene kroz Akcioni plan i izveštaje o praćenju:

# **Plan dejstva**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i mjere** | **Vrednost osnovna** | **Privremeni cilj [godina]** | **Godina posljednjeg (godina)** | **Rezultat** |
| **Cilji strateški 1: Koordinacija politika za regionalni razvoj;** |
| **1** | Harmonizacija zakonodavstva za regionalni razvoj sa pravnom stečevinom EU-a. | Djelom harmonizovano (2022) | Djelom harmonizovano (2025) | 5 (2030) | Zakonodavstvo u oblasti regionalnog razvoja harmonizovano sa pravnom stokom EU |
| **I.1** | **Specifični cilj: 1.1. Izrada primarne i sekundarne legislativne regulative koja uređuje funkcionisanje mehanizama za ravnomeran regionalni socio-ekonomski razvoj".** |
| **1** | Pokazatelj: Završena zakonska korekcija za regionalni razvoj  | Regionalni razvoj nije regulisan zakonodavstvom (2022) | U potpunosti regulisano (2025) |  | Zakon o ravnomernom regionalnom razvoju i četiri (4) donesena i usvojena podzakonska akta |
| **Nr.** | Akcija | Rok za završetak | Budžet | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.1.1** | Izrada zakona o uravnoteženom regionalnom razvoju (u Skupštini Kosova). |  2023 | 500 | 0 | 0 |  BK | MZHRMFPT ZKMASK MMPHI | Usvojen zakon o uravnoteženom regionalnom razvoju |   |
| **1.1.2** | Izrada i usvajanje Pravilnika za upravljanje Programom uravnoteženog regionalnog razvoja | 2024 | 3,700 | 4,450 | 750 | BK | MZHRMFPTZKMASKMMPHI | Nacrt propisa/podzakonskog akta izrađen i usvojen. |  |
| **1.1.3** | Izrada i usvajanje Pravilnika o osnivanju, organizovanju, funkcionisanju i nadzoru nad radom Regionalnih centara za razvoj u razvijenim regionima | 2023 | 3,700 | 4,450 | 750 | BK | MZHRMFPT ZKMASKMMPHI | Podzakonski akt propisan i usvojen |  |
| **1.1.4** | Izrada i usvajanje Pravilnika o standardima, metodologiji i sistemu za izradu i monitoring Operativnih planova za regionalni razvoj razvijenih regiona. | 2024 | 3,700 | 4,450 | 750 | BK | MZHRMFPT ZKMASKMMPHI | Pravilnik/Zakon ispod kojeg je izrađena i usvojena |  |
| **1.1.5** | Hartovanje i usvajanje pravilnika o regionalnoj performansi i praćenju uravnoteženog socioekonomskog razvoja regije | 2024 | 3,700 | 4,450 | 750 | BK | MZHRMFPTZKMASKMMPHI | Pristupnica/prijavak napisan i podnesen |  |
|  | Pregled i unapređenje objašnjenja politika EU o uravnoteženom regionalnom razvoju (2025). | 2025 | 0 | 0 | 2,000 | BK | MZHRZKM | Dokument objasnjujući. |  |
|  | Budžet uopšteno za Specifični cilj I.1: |   | **15,300** | **17,800** | **5,000** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  15,300 |  17,800 |  5,000 |   |   |   |   |
| **I.2** | **Objective Specifik: 1.2 Osnivanje institucionalnih mehanizama za regionalni razvoj, za izradu, praćenje i vrednovanje regionalnih programa/projekata i performansi.** |
| **1** | Pokazatelj: Razvoj SPSS sistema za mjerenje regionalne performanse | Nema naprednog sistema performansi [2022] | Sistem funkcional za performanse za sve razvijene regije (2025) |  | MZHR u saradnji sa USHAF-om primenjuje SPSS sistem kao format za funkcionalizaciju sistema za merenje regionalne performanse.Sistem za merenje regionalne performanse u SPSS formatu primenjiv je u svim razvijenim regionima.Sistem regionalne performanse razvijen (2024)Izvještaj o regionalnoj performansi (2025) |
|  **Nr.** | Akcija | Rok za završetak | Budžet  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.2.2** | Izrada analize procene oblasti potrebne za investicije s regionalnim uticajem. | 2025 | 0 | 1,200  | 2,400 | BK | MZHR Opštine | Analiza koja je sastavljena u specifičnim oblastima potrebnim za investicije sa regionalnim uticajem (koja uključuje elemente iz izvještaja o regionalnoj i lokalnoj izvedbi) | PKZH |
| **I.2.3** | Za razvoj sistema za merenje regionalne izvedbe. | 2025 |  5,000 | 25,000  | 5,000  | BK | MZHR Opštine | Sistemi funkcionalizovanog performansa | PKZH |
|  | Opšti budžet za specifični cilj. I.2: |   | **5,000** | **26,200** | **7,400** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |   | 25,000  | 5,000  |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  5,000 |  1,200 |  2,400 |   |   |   |   |
| **Nr.** | **Strateški ciljevi i specifični ciljevi, indikatori i mere** | **Osnovna vrijednost** | **Privremeni cilj [godine]** | **Prošla godina [godina]** |  **Rezultat** |
| **Strateški cilj: 2. Ravnomerni regionalni razvoj i konkurentni regioni;** |
| **1** | Indikator: Izjednačenost bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u razvijenim regionima | N/A (2022) |  N/A(2025) |  (2030) |   |
| **I.2.1** | **Specifični cilj: 2.1 Povećanje nivoa socijalno-ekonomskog razvoja regiona, kroz određivanje prioriteta na osnovu procjena..** |
| **1** | Indikator: Prikaz performansi regionalnog kapitalnog investiranja po razvijenim regionima. | Prosjek diskrepancije u ulaganjima u kapital u % između 5 razvijenih regiona za period od 2020 do 2022 godine.2020 (12% - 25%) 2021 (9% - 24%)2022 (2% - 5%) |   (2025)period 2023-252023 (2% - 4%)2024 (2% - 4%)2025 (2% -4%) |  (2030)Periudha 2023-2030(2% - 4%) | Orientimi i investimeve kapitale drejt eliminimit të pabarazimeve rajonale. |
| **Nr.** | Akcija | Rok za završetak | Budžet | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.2.1.1** | Kreiranje regionalne baze podataka sa socijalno-ekonomskim (uključujući i prostorne podatke) za regiju. |  2024 |  3,000 | 5,000  | 0 |  BRK | MZHRMFPT, ASKMMPHI (IPH) | Baza podataka za region koja je kreirana sa regionalnim socijalno-ekonomskim podacima. |  PKZH |
| **I.2.1.2** | Izrada studije za identifikaciju strateških investicija sa regionalnim socijalno-ekonomskim uticajem.. |  2025 | 10,000  | 10,000  | 10,000  | BKPotencijalni donatori | MZHR,ZKMMinistarstva nadležna za određenu oblast i opštine | Studimi i finalizuar | PKZH |
| **I.2.1.3** | Prikaz prema razvijenosti regiona prirodnih resursa. |  2025  |  4,200 | 4,200  | 4,200  |  BK | MZHRMinistrije linijeOpštine | Izveštaj o proceni |  |
|  | Budžet za specifični cilj II.1: |   | **17,200** | **19,200** | **14,200** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  17,200 |  19,200 |  14,200 |   |   |   |   |
| **I.2.2** | **Specifični cilj: 2.2 Smanjenje nejednakosti kroz uravnoteženu finansijsku podršku u privatnom i javnom sektoru** |
| **1** | Indicator: Broj projekata javne infrastrukture po regionima koji se realizuju kroz EBRD. | 65 [2022]  |  123 (2025) | 250 (2030) | Infrastruktura javnih objekata je unapređena i balansirana prema razvojnim regionima kroz realizovane projekte. |
| **2** | Pokazatelj: Broj subvencionisanih projekata u privatnom sektoru po regionima koji doprinose povećanju zapošljavanja kroz program PHARE. |  650[2022] | 1000(2025) |  2200 (2030) | Povećanje zaposlenosti na ravnomjerni način prema razvojnim regijama kroz projekte. |
|  **Nr.** | Akcija   | Rok za završetak | Budžet | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.2.2.1** | Analiza investicija kapitala prema razvojnim regijama. | 2024 | BK | MZHR | Završena analiza investicija kapitala. |  |
| 0 | 3,500 | 0 |
| **I.2.2.2** | Analiza raspodjele grantova u privatnom sektoru od centralnog nivoa do regiona. | 2024 | 0 | 3,500  | 0 | BK | MFPTMZHR | Završena analiza raspodjele grantova u poslovnim subjektima razvijenih regija. |  |
| **I.2.2.3** | Izrada i sprovođenje programa regionalnog razvoja sa dodelom grantova opštinama radi poboljšanja javne infrastrukture.  | 2025 | 2,300,000 | 1,800,000  | 1,800,000  | BK | MFPTMZHR | Planirani program. |  |
| **I.2.2.4** | Hartovanje i implementacija programa za uravnoteženi regionalni razvoj sa grantovima u privatnom sektoru. | 2025  | 1,500,000 | 1,000,000  | 1,000,000 | BK | MFPT MZHR | Programa izrade |  |
|  | Budžet opšti za Specifični cilj II.2: |   | **3,800,000** | **2,807,000** | **2,800,000** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |  2,300,000 |  1,800,000 |  1,800,000 |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  1,500,000 |  1,007,000 |  1,000,000 |   |   |   |   |
| **I.2.3** | **Specifičan cilj: 2.3 Promocija razvojnih politika koje utiču na povećanje uravnoteženog socioekonomskog razvoja regiona.** |
| **1** | Pokazatelj: Promovisanje regionalnih razvojnih politika | 80 [2022] | 140 (2025) | 240 (2030) | Aktivnosti za promociju koje su realizovane putem godišnjih konferencija i organizovanih radionica su:* Radionica za plan rada
* Radionica za plan akcije
* Radionica za regionalne inicijative
* Radionica za uputstva / propise
* Informacione sesije.
* Okrugli stolovi
* Radne grupe itd.
 |
|  **Nr.** | Akcija  | Rok za završetak | Budžet | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.2.3.1** | Plan rada za period od 2026 do 2028 godine (Strategija regionalnog razvoja 2020-2030). |  2025 |  0 |  0 |  3,500 |  BK | MZHR ZKM | Plan rada za period od 2026 do 2028 godine (Strategija regionalnog razvoja 2020-2030), usvojen. |  |
|  | Formiranje vodiča za pristupanje strukturnim fondovima EU. | 2024 | 5,000 | 3,500 | 0 | BK | MZHR ZKM | Hartuar je vodič za pristupanje strukturnim fondovima Evropske unije. |  |
| **I.2.3.2** | Razvoj programa za promociju politika regionalnog socio-ekonomskog razvoja. | 2024 | 0 | 15,000 | 0 |  BK | MZHR | Plan komunikacije za program promovisanja politika regionalnog socio-ekonomskog razvoja. |  |
|  | Generalni budžet za Specifični cilj II.3: |   | **5,000** | **18,500** | **3,500** |   |   |   | KASH 2023-25 |
|  | Od kojih kapitala: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  5,000.00 |  18,500 |  3,500 |   |   |   |   |
| **I.2.4** | **Specifični cilj: 2.4 Proširenje međuregionalne saradnje kroz transnacionalne programe.** |
| **1** | Pokazatelj: Učešće u transnacionalnim programima. |  3 virtuale [2022] | 13 (2025) |  32 (2030) | Učešće u 3 transnacionalna programa (Euromed, Dunav i Adrion) |
|  **Nr.** | Akcija  | Rok za završetak | Budžet | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.2.4.1** | Preduzimanje konkretnih koraka u vezi sa učestvovanjem i aplikacijom za članstvo, kao posmatrač član u transnacionalnim programima Euromed, Adrion i Dunav | 2025 |  5,000 |  5,000 |  5,000 |  BK | MZHRMIE | Aktivnosti preduzete u vezi sa pripremom dokumentacije za transnacionalne programe EUROMED, ADRION, DUNAV i druge regionalne inicijative |  |
| **I.2.4.2** | Koordinacija aktivnosti sa sekretarijatima transnacionalnih programa saradnje za programe: EUROMED, ADRION i DUNAV | 2025 |  6,500 | 2,500  | 2,500  |  BK | MZHRMIE | Učešće i pristup aktivnostima transnacionalnih programa |  |
|  | Opšti budžet za Specifični cilj II.4: |   | **11,500** | **7,500** | **7,500** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  11,500 |  7,500 |  7,500 |   |   |   |   |
| **Nr.** | **Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i aktivnosti** | **Osnovna vrednost** | **Privremeni cilj [godina]** | **Cilji za poslednju godinu [godina]** | **Rezultat** |
| **Strateški cilj 3: Održivi regionalni razvoj zasnovan na prirodnim, ekonomskim, kulturnim i ljudskim resursima.** |
| **1** | Pokazatelj: Regionalna održivost kroz sprovođenje razvojnih programa. | Programi su realizovani 95,92% [2022] |  96.01% (2025) | 97.02% (2030) | PZHR (Kapitalna ulaganja)  |
| **I.3.1** | **Cilj specifik: Inventarisanje resursa, prirodnih, ekonomskih, kulturnih i ljudskih.** |
| **1** | Pokazatelj: Baze podataka za regionalne prirodne, ekonomske i kulturne resurse | 0 [2022] |  2 (2025) | (2030) | (2023) Završena revizija inventara kulturnih resursa po razvijenim regijama u saradnji sa Ministarstvom kulture i sporta. (2024) Nastavljen je proces revizije inventara prirodnih resursa po razvijenim regijama u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i prostornog planiranja. (2024-2025) Procena inventara ljudskih resursa po profesionalnim profilima po razvijenim regijama. |
| **2** | Pokazatelj: Broj ljudi sertifikovanih u profesionalnim oblastima putem Akademije Know-How.MZHR-BERZH1. Upravljanje krizom: Vaši klijenti i dobavljači
2. Upravljanje krizom: Ključni elementi finansijskog menadžmenta
3. Upravljanje krizom: Finansiranje vaše kompanije
4. Upravljanje krizom: Vaš osoblje, ključna imovina
5. Upravljanje krizom: Izazovi upravljanja i liderstva
 | 360 [2022] |  480 (2025) | 640 (2030) | Planira se do kraja 2030. godine 640 ljudi će biti obučeno od strane (BERZH).Glavni stubovi su sljedeći:* Poštovanje zahteva domaćeg zakonodavstva o finansijskom izveštavanju;
* Priprema Izveštaja o prihodima, Bilansa stanja i Izveštaja o novčanim tokovima;
* Izveštavanje o finansijskoj performansi;
* Merenje ostvarenja ciljeva kompanije;
* Radni kapital i njegovo upravljanje;
* Likvidnost i šire kategorije koeficijenata;
* Upravljanje zalihama, potraživanjima i obavezama za plaćanje;
* Upravljanje i prognoziranje gotovine;
* Izvori finansiranja - restrukturiranje obaveza.
 |
| **Nr.** | Akcija  | Rok za završetak | Budžet | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.3.1.1** | Stvaranje baze podataka za inventarizaciju prirodnih, ekonomskih i kulturnih resursa prema razvijenim regijama. | 2024 |  1,500 | 1,500  |  0 | BK, Donator | MZHR MMPH MTI MKRS  | Prirodni, ekonomski i kulturni resursi po regionima razvoja | PKZH |
| **I.3.1.2** | Izrada baze podataka za identifikovanje ljudskih resursa po profilima zanimanja u regionima u razvoju | 2025 |  0 | 2,400  | 2,400  | BK, Donator | MZHR ASKMFPT/APMASHT | Baza podataka po socioekonomskim regionima za radnu snagu po profilima zanimanja | PKZHProfili regiona u razvoju |
| **3.1.3** | Certifikacija aplikanta i potencijalnih aplikanta u šemama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem online akademije 'Know-How” MZHR-BERZH | 2025 | 500 | 500 | 500 | BK, Donator | MZHR BERZH | "200 potencijalnih aplikanta za šeme Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će biti certifikovane | **Posetite program na** [**www.ebrdknowhowacademy.com**](http://www.ebrdknowhowacademy.com) |
|  | Opšti budžet za specifičan cilj III.1: |   | **2,000** | **4,400** | **2,900** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  2,000 |  4,400 |  2,900 |   |   |   |   |
| **I.3.2** | **Specifični cilj: 3.2 Izgradnja kapaciteta za korišćenje svih resursa.** |
| **1** | Pokazatelj: Broj realizovanih projekata za izgradnju kapaciteta za korišćenje resursa. | 91[2022] | 211 (2025) |   411(2030) |  Realizacija projekata OSHC- ve |
|  **Nr.** | Akcija | Rok za završetak | Budžet  |  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.3.2.1** | Hartovanje programa za izgradnju kapaciteta | 2025  |  2,000 | 3,000 |  3,000 |  BK |   | Program za izgradnju kapaciteta za unapređenje turizma po razvijenim regionima | PKZH2023-25 |
| **I.3.2.2** | Izgradnja lokalnih ljudskih kapaciteta za unapređenje turizma po razvijenim regionima | 2025 | 87,900 | 81,900 | 83,900 | BK | MZHROpštine | 300 Obučene osobe | PKZH2023-25 |
| **I.3.2.3** | Organizacija obuka za izgradnju kapaciteta kod mladih za identifikovanje mogućnosti samozapošljavanja i pokretanje start-up preduzeća. | 2025  |  50,000 | 50,000  | 50,000  | BK, Donator | MZHR OJQ | Organizovane obuke, izveštaj o program. |  PKZH  |
|  | Opšti budžet za Specifični cilj III.2: |   | **139,900** | **134,900** | **136,900** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  139,900 |  134,900 |  136,900 |   |   |   |   |
| **I.3.4** | **Specifični cilj: 3.3 Razvoj ekonomskih zona u cilju uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja.** |
| **1** | Pokazatelj: Broj infrastrukturnih projekata u ekonomskim zonama | 0[2022] |  3(2025) | 5(2030) |  |
| **2** | Pokazatelj: Broj podržanih preduzeća u ekonomskim zonama | 10[2022] | 20 (2025) | 40 (2030) |  |
|  **Nr.** | Akcija | Rok za završetak | Budžet  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija | Proizvod (Output) | Reference u dokumentima |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| **I.3.3.1** | Dodela grantova u saradnji sa opštinama za poboljšanje javne infrastrukture (kapitalne investicije) ekonomskih zona | 2025  |  200,000 | 200,000  | 200,000  |  BK | MZHR, Opštine | Dodeljeni grantovi, izveštaj o uticajuPlanirano je ukupno 8 projekata infrastrukture u ekonomskim zonama | KASH 2023-25  |
| **I.3.3.2** | Dodela grantova za povećanje proizvodnih kapaciteta preduzeća u ekonomskim zonama sa posebnim naglaskom na uravnotežen regionalni socio-ekonomski razvoj | 2025  |  100,000 | 100,000  | 100,000  |  BK |  MZHROpštine | Dodeljeni grantovi, izveštaj o uticajuPomoć preduzećima u ekonomskim zonama - ukupno 40 podržanih preduzeća | KASH 2023-25 |
| **I.3.3.3** | Promovisanje regionalnih politika i uslova koje se nude za privlačenje stranih investitora u razvijene regione |  2025 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | BK | MZHR, MINT | Izrada profila ekonomskih zona prema socioekonomskim regionima. | PKZH |
| **I.3.3.4** | Analiza investicija iz centralne razine u ekonomske zone | 2025 | 0 | 0 | 3,500 | BK |  | Analitički dokument o utjecaju kapitalnih investicija u ekonomske zone i preporuke |  PKZH |
| **I.3.3.5** | Analiza funkcionisanja ekonomskih zona |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | BK | MZHRMINT | Završena analiza |  |
|  | Budžet za Specifični cilj III.3: |   | **313,000** | **313,000** | **316,500** |   |   |   |   |
|  | Od kojih kapitala: |   |  200,000 |  200,000 |  200,000 |   |   |   |   |
|  | Od kojih tokova/izvora: |   |  113,000 |  113,000 |  116,500 |   |   |   |   |
|  | **Budžet za opći plan aktivnosti** |   | **4,308,900** | **3,348,500** | **3,293,900** |   |   |   |   |
|  | **Od kojih glavnih gradova** |   |  2,500,000 |  2,025,000 |  2,005,000 |   |   |   |   |
|  | **Od kojih izvora:** |   |  1,808,900 |  1,323,500 |  1,288,900 |   |   |   |   |