****

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

***Qeveria-Vlada-Government***

*Ministria e Zhvillimit Rajonal*

*Ministarstvo za Regionalni Razvoj*

*Ministry of Regional Development*

**Plani i Veprimit 2023-2025 i Strategjisë për Zhvillim Rajonal**

**2020-2030**

# **LISTA E SHKURTESAVE**

|  |  |
| --- | --- |
| MZHR  ZKM-ZPS  ZKIE/ZKM  MAPL  MFPT  MASHTI  ME  MINT  MBPZHR  MMPHI  ASK  AKK  KK  SKQ  PQ  PVPQ  KASH  SKZH  IP  ZKA  SVL  SKZH - PKRE PKZMSA  PSAK | Ministria e Zhvillimit Rajonal;  Zyra e Kryeministrit - Zyra për Planifikim Strategjik;  Zyra e Kryeministrit për Integrim Evropian;  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal;  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;  Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit;  Ministria e Ekonomisë;  Ministria e Industrisë, Ndërmarrësis dhe Tregtisë;  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural;  Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës;  Agjencia e Statistikave të Kosovës;  Asociacioni i Komunave të Kosovës;  Kuvendi Komunal;  Sekretariati Koordinues i Qeverisë;  Programi i Qeverisë;  Plani Vjetor i Punës së Qeverisë;  Korniza Afatmesme e Shpenzimeve;  Strategjia Kombëtare për Zhvillim;  Investime Publike;  Zyra Kombëtare e Auditimit;  Strategjinë Kombëtare për Zhvillim;  Programin Kombëtar për Reforma Ekonomike;  Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit;  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë. |

**OBJEKTIVAT STRATEGJIKE**

Strategjia për Zhvillim Rajonal ka gjithsej tri objektiva strategjike:

**Objektivi Strategjik 1**: Koordinimi i politikave për zhvillim rajonal;

**Objektivi Strategjik 2**: Zhvillim rajonal i balancuar dhe rajone të afta për konkurrencë ndër rajonale;

**Objektivi Strategjik 3**: Zhvillimi i qëndrueshëm rajonal bazuar në resurse natyrore, ekonomike, kulturore dhe humane.

Me qëllim të realizimit të aktiviteteve konkrete, për secilin objektiv strategjik janë paraparë edhe objektiva specifike, të listuara si në vijim:

**Objektivi Strategjik 1**:

*Në objektivin 1, janë parashikuar edhe 2 objektiva specifike:*

**Objektivi Specifik**: 1.1 Hartimi i legjislacionit primar dhe sekondar që rregullon fushëveprimin e mekanizmave për zhvillim socio-ekonoinik rajonal të balancuar;

**Objektivi Specifik**:1.2 Themelimi i mekanizmave institucional për zhvillim rajonal, për hartimin monitorimin dhe vlerësimin e programeve/projekteve dhe përformancës rajonale.

**Objektivi Strategjik 2**:

*Në objektivin 2, janë parashikuar edhe 4 objektiva specifike:*

* **Objektivi Specifik**: 2.1 Rritja e nivelit të zhvillimit socio-ekonomik të rajoneve, përmes përcaktimit të prioriteteve në bazë të vlerësimeve;
* **Objektivi Specifik**: 2.2 Reduktimi i pabarazive përmes ndihmës financiare të balancuar në sektorin privat dhe publik;
* **Objektivi Specifik:** 2.3 Promovimi i politikave zhvillimore që ndikojnë në rritjen e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar;
* **Objektivi Specifik**: 2.4 Zgjerimi i bashkëpunimit ndër-rajonal përmes programeve trans-nacionale.

**Objektivi Strategjik 3**:

*Në objektivin 3, janë parashikuar edhe 3 objektiva specifike:*

* **Objektivi Specifik**: 3.1 Inventarizimi i resurseve, natyrore, ekonomike, kulturore dhe humane;
* **Objektivi Specifik**: 3.2 Ndërtimi i kapaciteteve për shfrytëzimin e të gjitha resurseve;
* **Objektivi Specifik**: 3.3 Zhvillimi i zonave ekonomike me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar.

Ndërsa, me qëllim të evidentimit të objektivave të strategjisë, janë vendosur synimet si vijon (të pasqyruara në tabelën 1), të cilat do të monitorohen dhe do të vlerësohen nga aspketi i zbatimit përmes Planit të Veprimit dhe raporteve monitoruese:

# **PLANI I VEPRIMIT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | | | | **Vlera bazë** | | | | | | | | | **Synimi i përkohshëm [viti]** | | | | | | | | | **Synimi i vitit të fundit [vit]** | | **Rezultati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektiv Strategjik 1: Koordinimi i politikave për zhvillim rajonal;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Harmonizimi i legjislacionit për zhvillim rajonal me Aquis të BE-së. | | | | Pjesërisht i harmonizuar (2022) | | | | | | | | | Pjesërisht i harmonizuar (2025) | | | | | | | | | 5 (2030) | | Legjislacioni për zhvillim rajonal i harmonizuar me Aquis të BE-së. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.1** | **Objektivi Specifik: 1.1 Hartimi i legjislacionit primar dhe sekondar që rregullon fushëveprimin e mekanizmave për zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Korinizë ligjore për Zhvillim Rajonal e kompletuar. | | | | Zhvillimi rajonal nuk është i rregulluar me legjislacion (2022) | | | | | | | I rregulluar plotësisht (2025) | | | | | | | | | | |  | | Ligji për zhvillim rajonal të balancuar dhe katër (4) aktet nënligjore e hartuara dhe miratuara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **I.1.1** | Hartimi i Ligjit për zhvillim rajonal të balancuar (në Kuvendin e Kosovës). | | | | 2023 | | | | | | | 500 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | BK | MZHR  MFPT, ZKM,  ASK,  MMPHI, | | | | | | | Ligji për zhvillim rajonal të balancuar i miratuar. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **1.1.2** | Hartimi dhe miratimi i Rregullores për menaxhimin e Programit për Zhvillim Rajonal të Balancuar. | | | | 2024 | | | | | | | 3,700 | | | | | | | 4,450 | | | | 750 | | | | | BK | MZHR  MFPT  ZKM  ASK  MMPHI. | | | | | | | Rregullorja/Akti nën ligjor i hartuar dhe miratuar. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **1.1.3** | Hartimi dhe miratimi i Rregullorës për themelimin, organizimin, funksionimin dhe monitorimin e Qëndrave për zhvillim rajonal në rajonet zhvillimore. | | | | 2023 | | | | | | | 3,700 | | | | | | | 4,450 | | | | 750 | | | | | BK | MZHR  MFPT  ZKM  ASK  MMPHI | | | | | | | Rregullorja/Akti nënligjor i hartuar dhe miratuar. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **1.1.4** | Hartimi dhe miratimi i Rregullores për standardet, metodologjinë dhe sistemin e hartimit dhe monitorimit të Planeve Operacionale për zhvillim rajonal të rajoneave zhvillimore. | | | | 2024 | | | | | | | 3,700 | | | | | | | 4,450 | | | | 750 | | | | | BK | MZHR  MFPT ZKM  ASK  MMPHI | | | | | | | Rregullorja/Akti nënligjor i hartuar dhe miratuar. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **1.1.5** | Hartimi dhe miratimi i Rregullorës për përformancë rajonale dhe monitorim të zhvillimit socio ekonomik rajonal të balancuar. | | | | 2024 | | | | | | | 3,700 | | | | | | | 4,450 | | | | 750 | | | | | BK | MZHR  MFPT ZKM  ASK  MMPHI | | | | | | | Rregullorja/Akti nënligjor i hartuar dhe miratuar. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Rishikimi dhe avancimi i dokumentit shpjegues për politikat e BE-së për zhvillim rajonal të balancuar 2025). | | | | 2025 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 2,000 | | | | | BK | MZHR  ZKM | | | | | | | Dokumenti shpjegues. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1: | | | |  | | | | | | | **15,300** | | | | | | | **17,800** | | | | **5,000** | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Nga të cilat kapitale: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: | | | |  | | | | | | | 15,300 | | | | | | | 17,800 | | | | 5,000 | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **I.2** | **Objektivi Specifik: 1.2 Themelimi i mekanizmave institucional për zhvillim rajonal, për hartimin, monitorimin dhe vlerësimin e programeve/projekteve dhe p**ë**rformancës rajonale.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Zhvillimi i Sistemit SPSS për matjen e përformancës rajonale. | | | | Nuk ka sistem të përformancës të avansuar [2022] | | | | | | | Sistemi funksional i përformancës për të gjitha rajonet zhvillimore (2025) | | | | |  | | | | | MZHR në bashkëpunim me USHAF aplikon sistemin e SPSS si format për funksionalizimin e sistemit për matjen e përformancës rajonale.  Sistemi për matjen e përformancës rajonale në formatin SPSS i aplikueshëm në të gjitha rajonet zhvillimore.  Sistemi i përformancës rajonale i zhvilluar (2024)  Raporti i përformancës Rajonale (2025). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **I.2.2** | Analiza mbi vlerësimin e fushave të nevojshme për investime me impakt rajonal. | | | | 2025 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1,200 | | | | 2,400 | | | | | BK | MZHR Komunat | | | | | | | Analizë e hartuar në fushat specifike në nevojë për investime me impakt rajonal (që përmban elemente nga raporti i përformancës rajonale dhe lokale). | | | | | | | | | | | | | | | | PKZH | | | | | | |
| **I.2.3** | Zhvillimi i sistemit për matjen e përformancës rajonale. | | | | 2025 | | | | | | | 5,000 | | | | | | | 25,000 | | | | 5,000 | | | | | BK | MZHR  Komunat | | | | | | | Sistemi i pëformancës i funksionalizuar. | | | | | | | | | | | | | | | | PKZH | | | | | | |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2: | | | |  | | | | | | | **5,000** | | | | | | | **26,200** | | | | **7,400** | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Nga të cilat kapitale: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 25,000 | | | | 5,000 | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: | | | |  | | | | | | | 5,000 | | | | | | | 1,200 | | | | 2,400 | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | | | | **Vlera bazë** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Synimi i përkohshëm [viti]** | | | | | **Synimi i vitit të fundit [vit]** | **Rezultati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi Strategjik: 2. Zhvillim rajonal i balancuar dhe rajone të afta për konkurrencë ndër rajonale;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: BPV i balancuar për kokë banori në rajonet zhvillimore. | | | | N/A (2022) | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A(2025) | | | | | (2030) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.2.1** | **Objektivi Specifik: 2.1 Rritja e nivelit të zhvillimit socio-ekonomik të rajoneve, përmes përcaktimit të prioriteteve në baz**ë **të vlerësimeve.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Pasqyrimi i përformancës rajonale në fushën e investimeve kapitale sipas rajoneve zhvillimore. | | | | Mesatarja e diskrepancës së investimeve kapitale në mes 5 rajoneve zhvillmore shprehur në % për periudhën 2020-2022.  2020 (12% - 25%)  2021 (9% - 24%)  2022 (2% - 5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2025)  Periudha 2023-25  2023 (2% - 4%)  2024 (2% - 3%)  2025 (2% -4%) | | | | | (2030)  Periudha 2023-2030  (2% - 4%) | Orientimi i investimeve kapitale drejtë eliminimit të pabarazimeve rajonale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.2.1.1** | Krijimi i data bazës rajonale me të dhëna socio-ekonomike (perfshire edhe të dhena hapsinore). | | | | 2024 | | | | | | | 3,000 | | | | | | | 5,000 | | | | 0 | | | | | BRK | MZHR  MFPT, ASK  MMPHI (IPH) | | | | | Data bazë rajonale e krijuar me të dhëna socio-ekonomike rajonale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PKZH | | | |
| **I.2.1.2** | Hartimi i studimit mbi identifikimin e investimeve strategjike me ndikim socio-ekonomik rajonal. | | | | 2025 | | | | | | | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | | | 10,000 | | | | | BK  Donatorët potencial | MZHR,  ZKM  Ministritë e linjës dhe Komunat | | | | | Studimi i finalizuar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PKZH | | | |
| **I.2.1.3** | Pasqyrimi sipas rajoneve zhvillimore të resurseve natyrore. | | | | 2025 | | | | | | | 4,200 | | | | | | | 4,200 | | | | 4,200 | | | | | BK | MZHR  Ministrit e linjës  Komunat | | | | | Raporti vlerësimit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.1: | | | |  | | | | | | | **17,200** | | | | | | | **19,200** | | | | **14,200** | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Nga të cilat kapitale: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: | | | |  | | | | | | | 17,200 | | | | | | | 19,200 | | | | 14,200 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.2.2** | **Objektivi Specifik: 2.2 Reduktimi i pabarazive përmes ndihmës financiare të balancuar në sektorin privat dhe publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Numri i projekteve të infrastrukturës publike sipas rajoneve që realizohen përmes PZHR. | | | | 65 [2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 (2025) | | | | | 250 (2030) | Infrastruktura publike e përmirësuar dhe e balancuar sipas rajoneve zhvillimore përmes projekteve të realizuara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Treguesi: Numri i projekteve të subvencioneve në sektorin privat sipas rajoneve që kontribuojnë në rritjen e punësimit përmes programit për PZHRB. | | | | 650 [2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 (2025) | | | | | 2200 (2030) | Rritja e punësimit në mënyrë të balancuar sipas rajoneve zhvillimore përmes projekteve. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.2.2.1** | Analiza e investimeve kapitale sipas rajoneve zhvillimore. | | | | 2024 | | | | | | | BK | MZHR, | | | | | | | | | | | Analiza e përfunduar e investimeve kapitale. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 0 | | | | | | | 3,500 | | | | 0 | | | | |
| **I.2.2.2** | Analiza e shpërndarjes së granteve në sektorin privat nga niveli qëndror në rajone. | | | | 2024 | | | | | | | 0 | | | | | | | 3,500 | | | | 0 | | | | | BK | MFPT, MZHR | | | | | | | | | | | Analiza e përfunduar e shpërndarjes së granteve në bizneset e rajoneve zhvillimore. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.2.2.3** | Hartimi dhe implementimi i programit të zhvillimit rajonal me grante për komuna për përmirësimin e infrastrukturës publike. | | | | 2025 | | | | | | | 2,300,000 | | | | | | | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | | | | | BK | MFPT, MZHR | | | | | | | | | | | Programi i hartuar. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.2.2.4** | Hartimi dhe implementimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar me grante në sektorin privat. | | | | 2025 | | | | | | | 1,500,000 | | | | | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | BK | MFPT, MZHR | | | | | | | | | | | | Programi i hartuar. | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.2: | | | |  | | | | | | | **3,800,000** | | | | | | | **2,807,000** | | | | **2,800,000** | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Nga të cilat kapitale: | | | |  | | | | | | | 2,300,000 | | | | | | | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: | | | |  | | | | | | | 1,500,000 | | | | | | | 1,007,000 | | | | 1,000,000 | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.2.3** | **Objektiv Specifik: 2.3 Promovimi i politikave zhvillimore që ndikojnë në rritjen e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Promovimi i politikave zhvillimore rajonale. | | | | 80 [2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 (2025) | | | | 240 (2030) | | Aktivitete promovuese të realizuara përmes Konferencave vjetore, Punëtorive të organizuara si:   * Punëtori për Planin e Brendshëm Punës; * Punëtori për Planin e Veprimit; * Punëtori për nisma rajonale; * Punëtori për udhëzues/rregullore; * Sesione informuese; * Tryeza të rrumbullakta; * Grupe punuese etj. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | | | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **I.2.3.1** | Plani i veprimit 2026-2028 (Strategjia për zhvillim rajonal 2020-2030). | | | | 2025 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 3,500 | | | | | BK | | MZHR, ZKM | | | | | | | | | | | | | | Plani i veprimit 2026-2028 (Strategjia për zhvillim rajonal 2020-2030)  I miratuar | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Hartimi i udhërrefyesit për qasje në fonde strukturore të BE-së. | | | | 2024 | | | | | | | 5,000 | | | | | | | 3,500 | | | | 0 | | | | | BK | | MZHR ZKM | | | | | | | | | | | | | | Udhërrefyes për qasje në fonde strukturore të BE-së i hartuar. | | | | | | | | | | | | | |  |
| **I.2.3.2** | Zhvillimi i programit për promovimin e politikave zhvillimore të rajoneve socio-ekonomike. | | | | 2024 | | | | | | | 0 | | | | | | | 15,000 | | | | 0 | | | | | BK | | MZHR | | | | | | | | | | | | | | Plan program për promovimin e politikave zhvillimore të rajoneve socio-ekonomike (plan komunikimi). | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.3: | | | |  | | | | | | | **5,000** | | | | | | | **18,500** | | | | **3,500** | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | KASH 2023-25 | | | | |
|  | Nga të cilat kapitale: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: | | | |  | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | | 18,500 | | | | 3,500 | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| **I.2.4** | **Objektivi Specifik: 2.4 Zgjerimi i bashkëpunimit ndër-rajonal përmes programeve trans-nacionale.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Pjesëmarrja në programet tran-snacionale. | | | | 3 virtuale [2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 (2025) | | | | | 32 (2030) | Pjesëmarrja/ në 3 programet transnacionale (Euromed, Danub dhe Adrion) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **I.2.4.1** | Ndërrmarrja e hapave konkrete lidhur me pjesëmarrjarrjen si dhe aplikimin për anëtarsim, si: anëtar vëshgues në programet tran-snacionale: Euromed, Adrion dhe Danub. | | | | 2025 | | | | | | | 5,000 | | | | | | | 5,000 | | | | 5,000 | | | | | BK | MZHR, MIE | | | | | | | | | | | | | | Aktivitetet e ndërmarra lidhur me përgatitjen e dokumentacionit për programet trans-nacionale EUROMED, ADRION DANUB dhe nisma të tjera rajonale. | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **I.2.4.2** | Bashkërendimi i aktiviteteve me sekretariatët e programeve të bashkëpunimit trans-nacional për programet: EUROMED, ADRION dhe DANUB. | | | | 2025 | | | | | | | 6,500 | | | | | | | 2,500 | | | | 2,500 | | | | | BK | MZHR, MIE | | | | | | | | | | | | | | Pjesëmarrja dhe qasja në aktivitetet e programeve transnacionale. | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.4: | | | |  | | | | | | | **11,500** | | | | | | | **7,500** | | | | **7,500** | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Nga të cilat kapitale: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: | | | |  | | | | | | | 11,500 | | | | | | | 7,500 | | | | 7,500 | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | | | | **Vlera bazë** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Synimi i përkohshëm [viti]** | | | | | **Synimi i vitit të fundit [vit]** | **Rezultati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi Strategjik: 3. Zhvillimi i qëndrueshëm rajonal bazuar në resurse natyrore, ekonomike, kulturore dhe humane.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Qëndrueshmëri rajonale përmes implementimit të programeve zhvillimore. | | | | Programet janë realizuar 95.92% [2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.01% (2025) | | | | | 97.02% (2030) | PZHR (Investime Kapitale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.3.1** | **Objektivi Specifik: Inventarizimi i resurseve, natyrore, ekonomike, kulturore dhe humane.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Databazat për resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore rajonale. | | | | 0 [2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 (2025) | | | | | (2030) | (2023) Paqyrimi i invetraizimit të resurseve kulturore sipas rajoneve zhvillimore në bashkëpunim me MKRS i finalizuar.  (2024) Paqyrimi i invetraizimit të resurseve natyrore sipas rajoneve zhvillimore në bashkëpunim me MMPHI në proces.  (2024-2025) Paqyrimi i invetarizimit të burimeve njerëzor sipas profileve profesionale sipas rajoneve zhvillimore. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Treguesi: Numri i personave të çertifikuar në lëmit profesionale përmes Akademise Know-How  MZHR-BERZH   1. Administrimi i Krizës: Klientët dhe furnitorët tuaj; 2. Administrimi i Krizës: Elementë thelbësorë të menaxhimit financiar; 3. Administrimi i Krizës: Financimi i kompanisë suaj; 4. Administrimi i Krizës: Personeli juaj, aseti juaj kryesor; 5. Administrimi i Krizës: Sfidat e administrimit dhe lidershipit. | | | | 360 [2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480 (2025) | | | | | 640 (2030) | Planifikohet që 640 presona deri në fund të v.2030 të jenë të trajnuar nga (BERZH).  Shtyllat kryesore janë si në vijim:   * Hyrje në kërkesat e legjislacionit vendor për raportimin financiar; * Përgatitja e Pasqyrës së të ardhurave, Pasqyra e pozicionit financiar dhe Pasqyra e rrjedhës së parasë; * Raportimi i përformancës financiare; * Matja e arritjes së objektivave të kompanisë; * Kapitali qarkullues dhe menaxhimi i tij; * Likuiditeti dhe kategoritë më të gjera të koeficienteve; * Menaxhimi i stoqeve, llogarive të arkëtueshme, llogarive të pagueshme; * Menaxhimi dhe parashikimi i parasë të gatshme; * Burimet e financimit - ristrukturimi i detyrimeve. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.3.1.1** | Krijimi i data bazës për Inventarizimin e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore. | | | | 2024 | | | | | | | 1,500 | | | | | | | 1,500 | | | | 0 | | | | | BK, Donator | MZHR, MMPH, MTI, MKRS | | | | | | | | | | | Data bazë e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore. | | | | | | | | | | | | | | | PKZH | | | |
| **I.3.1.2** | Krijimi i data bazës për identifikimin e burimeve njerëzorë sipas profileve profesionale sipas rajoneve zhvillimore. | | | | 2025 | | | | | | | 0 | | | | | | | 2,400 | | | | 2,400 | | | | | BK, Donator | MZHR, ASK, MFPT/AP  MASHT | | | | | | | | | | | Data bazë sipas rajoneve socio-ekonomike për fuqinë punëtore sipas profileve profesionale. | | | | | | | | | | | | | | | PKZH  Profilet e rajoneve Zhvillimore | | | |
| **3.1.3** | Certifikimi i aplikantëve si dhe aplikanteve potencial në skemat e MZHR-se përmes Akademia online “Know-How” MZHR-BERZH | | | | 2025 | | | | | | | 500 | | | | | | | 500 | | | | 500 | | | | | BK, Donator | MZHR, BERZH | | | | | | | | | | | 200 aplikantë/aplikante potencial për skemat e MZHR-së të certifikuar. | | | | | | | | | | | | | | | **Shihni programin në** [**www.ebrdknowhowacademy.com**](http://www.ebrdknowhowacademy.com) | | | |
|  | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.1: | | | |  | | | | | | | **2,000** | | | | | | | **4,400** | | | | **2,900** | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Nga të cilat kapitale: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Nga të cilat rrjedhëse: | | | |  | | | | | | | 2,000 | | | | | | | 4,400 | | | | 2,900 | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.3.2** | **Objektivi Specifik: 3.2 Ndërtimi i kapaciteteve për shfrytëzimin e të gjitha resurseve.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Numri i projekteve të realizuara për ngritjen e kapaciteteve për shfrytëzimin e resurseve. | | | | 91[2022] | | | | | | | | | | | 211 (2025) | | | | | | | 411(2030) | | | | | Realizimi i projekteve OSHC- ve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | Veprimi | | | | Afati i fundit | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | |  | | | | | Burimi i financimit | | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | Produkti (Output) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Referenca në dokumente | | | |
| 2023 | | | | | | | 2024 | | | | 2025 |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.3.2.1** | Hartimi i programit për ngritjen e kapaciteve. | | | | 2025 | | | | | | | 2,000 | | | | | | | 3,000 | | | | 3,000 | | | | | BK | |  | | | | | Programi për ngritjen e kapaciteteve për avancimin e turizmit sipas rajonave zhvillimore. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PKZH  2023-25 | | | |
| **I.3.2.2** | Ngritja e kapaciteteve humane të nivelit lokal për avancimin e turizmit sipas rajonave zhvillimore. | | | | 2025 | | | | | | | 87,900 | | | | | | | 81,900 | | | | 83,900 | | | | | BK | | MZHR  Komunat | | | | | 300 persona të trajnuar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PKZH  2023-25 | | | |
| **I.3.2.3** | Organizimi i trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve tek të rinjtë për identifikimin e mundësive të vetëpunësimit dhe krijimin e bizneseve “Start UP”. | | | | 2025 | | | | | | | 50,000 | | | | | | | 50,000 | | | | 50,000 | | | | | BK, Donator | | MZHR OJQ | | | | | Trajnime të organizuara, raporti i programit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PKZH | | | |
|  | | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.2: | | |  | | | | | | **139,900** | | | | | | | **134,900** | | | | | | **136,900** | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | Nga të cilat kapitale: | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | Nga të cilat rrjedhëse: | | |  | | | | | | 139,900 | | | | | | | 134,900 | | | | | | 136,900 | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **I.3.4** | | | **Objektiv Specifik: 3.3 Zhvillimi i zonave ekonomike me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | Treguesi: Numri i projekteve të infrastrukturës në zonat ekonomike. | | 0[2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3(2025) | | | | | 5(2030) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | | | Treguesi: Numri i bizneseve të përkrahura në zonat ekonomike. | | 10[2022] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 (2025) | | | | | 40 (2030) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | | | | Veprimi | | Afati i fundit | | | | | | | | Buxheti | | | | | | | | | | | | | | | | Burimi i financimit | | | Institucioni udhëheqës dhe mbështetës | | | | | | | | | | | | | | | | | | Produkti (Output) | | | | | | Referenca në dokumente | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| **I.3.3.1** | | | | Ndarja e granteve në bashkëpunim me komunat për përmirësimin e infrastrukturës publike (Investime kapitale) të zonave ekonomike. | | | | 2025 | | | | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 | | | | 200,000 | | | | | BK | | | MZHR, Komunat | | | | | | | | | | | | | | | Grante të ndara, raporti i ndikimit  Planifikohen total 8 projekte të infrastrukturës në zonat ekonomike. | | | | | | | | | KASH 2023-25 | |
| **I.3.3.2** | | | | Ndarja e granteve për rritjen e kapaciteteve prodhuese të bizneseve në zonat ekonomike me theks të veçantë për zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar | | | | 2025 | | | | | | | 100,000 | | | | | | 100,000 | | | | 100,000 | | | | | BK | | | MZHR, Komunat | | | | | | | | | | | | | | | Grante të ndara, raporti i ndikimit  Përkrahja e bizneseve në zonat ekonomike total 40 bizneseve të përkrahura në zonat ekonomike. | | | | | | | | | KASH 2023-25 | |
| **I.3.3.3** | | | | Promovimi i politikave rajonale dhe kushteve të cilat ofrohen për tërheqjen e investitorëve të huaj në rajone zhvillimore | | | | | 2025 | | | | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | BK | | MZHR, MINT | | | | | | | | | | | | | | | | | | Botimi i profileve të zonave ekonomike sipas rajoneve socio-ekonomike. | | | | | | PKZH | | |
| **I.3.3.4** | | | | Analiza e investimeve nga niveli qëndror në zonat ekonomike | | | | | 2025 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 3,500 | | | | BK | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dokumenti analitik për ndikimin e investimeve kapitale në zonat ekonomike dhe rekomandimet. | | | | | | PKZH | | |
| **I.3.3.5** | | | | Analiza për funksionimin e zonave ekonomike) | | | | |  | | | | 3,000 | | | | | | | 3,000 | | | | | | 3,000 | | | | BK | | MZHR  MINT | | | | | | | | | | | | | | | | | | Analiza e përfunduar. | | | | | |  | | |
|  | | | | Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.3: | | | | |  | | | | **313,000** | | | | | | | **313,000** | | | | | | **316,500** | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | Nga të cilat kapitale: | | | | |  | | | | 200,000 | | | | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | Nga të cilat rrjedhëse: | | | | |  | | | | 113,000 | | | | | | | 113,000 | | | | | | 116,500 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | **Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:** | | | | |  | | | | **4,308,900** | | | | | | | **3,348,500** | | | | | | **3,293,900** | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | **Nga të cilat kapitale:** | | | | |  | | | | 2,500,000 | | | | | | | 2,025,000 | | | | | | 2,005,000 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | **Nga të cilat rrjedhëse:** | | | | |  | | | | 1,808,900 | | | | | | | 1,323,500 | | | | | | 1,288,900 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |