## DZHR
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2020
DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM RAJONAL
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Raporti i implementimit të planit të punës 2015 për periudhën janar - qershor 2015 | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Objektivi | Nr | Nen-Objektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | Janar-Qershor, 2015 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Divizioni per Zhvillim Rajonal
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Hartimi i dokumenteve strategjike | 1 | Planifikimi dhe Zhvillimi i programit per zhvillim rajonal të balancuar | 1. Programi per zhvillim rajonal te balancuar I hartuara; 2. Programi per zhvillim rajonal i balancuar SOFT SKEMA I hartuar; 3. Programi per zhvillim rajonal perkrahja e bizneseve ne zona ekonomike I hartuar. | [50 empty] | 1. Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Rregullore Nr. 04/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MZHR 3. Programi i Qeverisë 2015-2018; 4. Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; | DZHR/Departamentet/ njësitë Divizioni për Zhvillim Rajonal | bar: Mars 1 to Prill 4; Korrik 1 to Tetor 4
|  |  | 2 | Planifikimi dhe Zhvillimi i programit per zhvillim rajonal (Investime kapitale) | 1. Programi per zhvillim rajonal (Investime kapitale I hartuar); 2. PIP i hartuar. | bar: Mars 1 to Prill 4; Korrik 1 to Tetor 4
| 2 | Hartimi i udhezuesve për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Hartimi i Udhezuesve per Skemen PZHRB 2020 (Grante per biznese) | 1. Formimi i ekipit hartues; 2. Konsultimet me menaxhmentin; 3. Finalizimi dhe miratimi. | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 2 | Hartimi i Udhezuesve per Skemen PZHR 2020 (Investime kapitale) | 1. Formimi i ekipit hartues; 2. Konsultimet me menaxhmentin; 3. Finalizimi dhe miratimi. | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 3 | Hartimi i udhëzueseve për Skemen e OSHC-ve (Grante per OSHC-te) | 1. Formimi i ekipit hartues; 2. Konsultimet me menaxhmentin; 3. Finalizimi dhe miratimi | bar: Mars 1 to Prill 4; Korrik 1 to Shtator 4
|  |  | 4 | Hartimi i udhezuesve per soft skemen (Grante per start-up dhe biznese) | 1. Formimi I ekipit hartues; 2. Konsultimet me menaxhmentin; 3. Finalizimi dhe miratimi | bar: Mars 1 to Prill 4; Korrik 1 to Shtator 4
|  |  | 5 | Përgaditja e planit indikativ për financimin e OSHC-ve dhe dërgimi në ZKM/ZQM. | 1. Plani inidikativ per financim të OSHC_ve i pergaditur; 2. Plani i derguar ne ZKM/ZQM. | bar: Janar 1 to Shkurt 4
| 3 | Hartimi i raporteve per implementimin e programeve te zhvillimit socio-ekonomik | 1 | Hartimi i raportit vjetor 2019 per PZHRB 2019 | 1. Mbledhja e te dhenave; 2. Vizitat ne teren; 3. Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. | bar: Janar 1 to Shkurt 4
|  |  | 2 | Haartimi i raportit te vitit te pare te monitorimit per PZHRB 2019 | 1. Mbledhja e te dhenave; 2. Vizitat ne teren; 3. Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij. | bar: Korrik 1 to Shtator 4
|  |  | 3 | Haartimi i raportit te vitit te dyte te monitorimit per PZHRB 2018 | 1. Mbledhja e te dhenave; 2. Vizitat ne teren; 3. Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij.
|  |  | 4 | Hartimi i raportit vjetor per Grantet e OSHC-ve (Subvencione) | 1. Mbledhja e te dhenave; 2. Vizitat ne teren; 3. Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij.
|  |  | 5 | Hartimi i raportit vjetor per PZHR 2019. dhe raportimet 3 mujore per PIP 2020 (Projekte kapitale) | 1. Mbledhja e te dhenave; 2. Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. 3. Raportimet tre mujore per PIP; | bar: Janar 1 to Prill 4
Divizioni per Nisma Rajonale
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Hartimi i dokumenteve per nisma rajonale | 1 | Hartimi i planit per nisma rajonale | 1. Ekipi per hartimin e planit; 2. Finalizimi i dokumentit dhe miratimi I tij; | [50 empty] | 1. Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Rregullore Nr. 04/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MZHR 3. Programi i Qeverisë 2015-2018; 4. Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; | DZHR/Departamentet/ njësitë Divizioni për Nisma Rajonale | bar: Janar 1 to Shkurt 4
|  |  | 2 | Hartimi i dokumentit per mundesine e pjeemarrjes ne programe transnacionale | 1. Ekipi per hartimin e planit; 2. Finalizimi i dokumentit dhe miratimi I tij; | bar: Janar 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 4
Zhvillimi dhe implementimi i programeve për zhvillim rajonal | 2 | Koordinimi i aktiviteteve per nisma rajonale | 1 | Hulumtimi i mundesive dhe venia e kontakteve me programet transnacionale | 1. Kontaktete e vazhdueshme me tro programet transnacionale | bar: Janar 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 4
|  |  | 2 | Implementimi i planit per nisma rajonale | 3. Definimi i Marreveshjeve te cilat mund te nenshkruhen me vendet fqinje per bashkepunim; 4. Nenshkrimi I marreveshjeve; 5. Pjesemarrja ne me se paku tri nisma rajonale; | bar: Shkurt 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 4
|  |  | 3 | Pjesemarrja ne iniciativa rajonale | 1. Numri i takimeve te realizuara ne konferenca dhe takime rajonale | bar: Janar 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 4
Divizioni per Zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve
Zhvillimi dhe implementimi i programeve për zhvillim rajonal | 1 | Lansimi i programeve per zhvillim rajonal dhe zhvillim rajonal te balansuar | 1 | Lansimi i programit për zhvillim rajonal te balansuar (përkrahje të bizneseve) | 1. Pesë (5) sesione informuese në pese rajonet zhvillimore të realizuara; 2. publikimi I thirrjes për dorëzimin e projekt-propozimeve, e realizuar; 3. Vleresimi i projekteve; 4. Perzgjedhja e perfituesve dhe nenshkrimi i kontratave. | [49 empty] | Është organizuar ëorkshopi, me komunat për finalizimin e planeve individuale të komunave | 1. Programi i Qeverisë 2020 - 2022 2. Strtegjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; 3. LPMFPP; 4. Rregullorja 01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin | DZHR/Departamentet/ njësitë Divizioni për zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 2 | Lansimi i programit për zhvillim rajonal te balansuar SOFT SKEMA (përkrahje të bizneseve) | 1. Sesionet informuese të realizuara; 2. publikimi i thirrjes për dorëzimin e projekt-propozimeve, e realizuar; 3. Vleresimi i projekteve; 4. Perzgjedhja e perfituesve dhe nenshkrimi i kontratave. | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 3 | Lansimi i programit për zhvillimin e bizneseve ne zonat eknomike (përkrahje të bizneseve) | 1. Pesë (5) sesione informuese në pese rajonet zhvillimore të realizuara; 2. publikimi I thirrjes për dorëzimin e projekt-propozimeve, e realizuar; 3. Vleresimi i projekteve; 4. Perzgjedhja e perfituesve dhe nenshkrimi i kontratave. | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 4 | Lansim i programit per zhvillim rajonal (përkrahja e komunave për infrastrukturë publike) | 1. Lansimi i thirrjes ; 2. Vleresimi i projekt propozimeve; 3. Nenshkrimi i Marreveshjeve te mirekuptimit; | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 5 | Lansimi i programit për OSHC-te (përkrahje e OSHC-ve) | 2. publikimi i thirrjes për dorëzimin e projekt-propozimeve, e realizuar; 3. Vleresimi i projekteve; 4. Perzgjedhja e perfituesve dhe nenshkrimi i kontratave. | bar: Janar 1 to Prill 4
| 2 | Implementii i programeve per zhvillim rajonal dhe zhvillim rajonal te balansuar | 1 | Implementimi i programit për zhvillim rajonal te balansuar (përkrahje të bizneseve) | 1. Formimi i ekipit monitorues dhe vizitat monitoruese. 4. Implementimi i projekteve te financuara. | bar: Prill 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 3
|  |  | 2 | Implementimi i programit për zhvillim rajonal te balansuar SOFT SKEMA (përkrahje të bizneseve) | 1. Formimi i ekipit monitorues dhe vizitat monitoruese. 4. Implementimi i projekteve te financuara. | bar: Prill 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 3
|  |  | 3 | Implementimi i programit për zhvillim rajonal te balansuar (përkrahje të bizneseve ne zonat eonomike) | 1. Formimi i ekipit monitorues dhe vizitat monitoruese. 4. Implementimi i projekteve te financuara. | bar: Prill 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 3
|  |  | 4 | Implementimi i programit per zhvillim rajonal (përkrahja e komunave për infrastrukturë publike) | 1. Perzgjedhja e kompanise mbikeqyrese per monitorim te projekteve kapitale; 2. Implementimi i projekteve te financuara. | bar: Mars 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 3
|  |  | 5 | Implementimi i programit per Bashkëpunimi me shoqërinë civile | 1. Caktimi i Monitorueseve; 2. Implementimi I projekteve. | bar: Mars 1 to Prill 4; Korrik 1 to Dhjetor 3

## DPASER
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2020
DEPARTAMENTI PËR PLANIFIKIM DHE ANALIZA SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL TË BALANCUAR
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Objektivi | Nr | Nënobjektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Hartimi dhe koordinimi I politikave për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Hartimi i dokumenteve analitike për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Hartimi i Analizës për Investime Kapitale të Ministrive të Linjës në vitin 2019 sipas rajoneve zhvillimore | 1.Krijimi i databazës së investimeve kapitale të Ministrive të Linjës dhe MZHR-së të financuara në rajone zhvillimore në vitin 2019; 2.Grupi Punues i formuar 3.Katër (4) takime të mbajtura të G.P. 4. Drafti i finalizuar dhe konsultuar me Ministritë e Linjes 5. Aprovimi dhe publikimi i dokumentit në faqen zyrtare të MZHR-së. 6. Procedura e prokurimit e inicuar | [49 empty] | 1. Programi i Qeverisë 2017-2021 2. Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 - 2021 3. Rregullorja (QRK) Nr. 16/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive | DPASER/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Zhvillim Rajonal të Balancuar | bar: Mars 1 to Qershor 4
|  |  | 2 | Hartimi i Analizës për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar (përkrahja e sektorit privat në vitin 2019) | 1.Krijimi i databazës së brendshme me nr. të bizneseve, profileve,sektorët ,vlerat dhe pasqyrimi nëpër rajone zhvillimore 2.Grupi Punues i formuar; 3. Katër (4) takime të mbajtura të G.P. 4.Drafti i finalizuar dhe aprovuar nga menaxhmenti i MZHR-së .Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së dhe inicimi. 5. Hartimi I kriteteve për botim dhe inicimi i procedurës së prokurimit. | bar: Korrik 1 to Tetor 1
|  |  | 3 | Hartimi i Udhëzuesit për caktimin e fushëveprimit dhe detyrat dhe përgjegjësit e mekanizmave ndër-institucional për raportimin dhe mbledhjen e të dhënave për zh.r.b | 1. Grupi Punues i formuar dhe tri (3) takime të realizuara 2. Drafti i hartuar dhe i konsultuar brenda MZHR-së 3.Finalizimi dhe aporovimi i udhëzuesit; | bar: Janar 4 to Mars 4
|  |  | 4 | Koorrdinimi dhe konsultim ndër-institucional i aktiviteteve me Ministri të linjës, ASK, Komuna, AZHR, donator dhe shoqërinë civile | 1. Aktivitetet e përbashkëta me MTI-në të koordinuara; 2.Pjesëmarrja në grupet punuese të udhëhequra nga MTI, e realizuar; 3. Konsultimi me Ministri të linjes, ASK, komuna, donatorë dhe shoqëri civile lidhur me hartimin e dokumenteve analitike në vitin 2020, i realizuar
| 2 | Promovimi i zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Realizimi i konferencës vjetore për promovimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1. Organizimi i konferencës vjetore me Ministri të linjës, komuna,AZHR, donator dhe shoqëri civile; 2. Koncepti për realizimin e Konferencës i hartuar; 3. Veprimet organizative dhe teknike të realizuara; 4.Konferenca e realizuar dhe pasqyruar në media, ueb të MZHR-së dhe e përmbledhur me konkluzione dhe rekomandime | [49 empty] | 1. Programi i Qeverisë 2017-2021 2. Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 - 2021 3. Rregullorja (QRK) Nr. 16/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive | bar: Nentor 2 to Dhjetor 4
DIVIZIONI PËR PËRFORMANCË SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
Monitorimi i zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar në Kosovë | 1 | Zhvillimi i Sistemit për Monitorimin e Zhvillimit Socio - Ekonomik Rajonal të Balancuar | 1 | Hartimi i termave të referencës për studimin e vizibilitetit dhe disajnimin e sistemit për monitorimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1.Grupi Punues i formuar dhe katër (4) takime të realizuara; 2. Konsultimi me ASK, Ministri të linjës, partnerë, I realizuar; 5. Dokumenti i aprovuar; 6. Procedura e prokurimit e inicuar | [49 empty] | 1. Programi i Qeverisë 2017-2021 2. Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 - 2021 3. Rregullorja (QRK) Nr. 16/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive | DPASER/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Përformancë Socio-Ekonomike | bar: Mars 2 to Maj 4
|  |  | 2 | Krijimi i mekanizmave për raportimin dhe mbledhjen e të dhënave për hartimin e dokumenteve analitike nga MZHR që ndërlidhen me monitorimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1. Shkresa për ministri të linjës e hartuar dhe dërguar tek Ministri të linjës dhe ASK; 2. Zyrtarët përgjegjës për raportim nga M.L dhe ASK, të caktuar 3. Rrjeti i komunikimit MZHR - M.L dhe ASK, i funksionalizuar;
|  |  | 3 | Rishikimi i treguesve për monitorimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar në Kosovë | 1. Grupi Punues I formuar dhe tri (3) takime të realizuara 2. Drafti i hartuar dhe I konsultuar brenda MZHR-së 3.Finalizimi dhe aporovimi I dokumentit | bar: Shtator 4 to Dhjetor 4
|  |  | 4 | Raportimi, mbledhja dhe administrimi i të dhënave të pranuara nga M.L, ASK dhe komunat | 1. Pyetësorët për mbledhjen e të dhënave, të hartuar; 2. Sistemi për trajtimin dhe ruajtjen e të dhënave të pranura, i zhvilluar; 3. Modalitetet e analizimit dhe trajtnimit të dhënave të pranuara nga DPASER, të hartuara | bar: Shkurt 1 to Maj 1

## DIEKP
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2020
DEPARTAMENTI PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE
DIVIZIONI PËR KOORDINIM TË POLITIKAVE
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor | [5 empty] | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Objektivat | Nr | Nënobjektivat | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Procesi i Koordinimit të Politikave të MZHR-së | 1 | Kompletimi i Strategjisë me dokumente përscjellëse. | Dergimi në Qeveri | bar: Qershor 1
|  |  | 2 | Procedimi i Strategjisë për Zhvillim Rajonal në Qeveri | Hartimi i dokumentëve përcjellëse për dergim të SZHR-së në Qeveri | [50 empty] | 1. Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Rregullore nr.01/2011 për Departamentet për integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në kuadër të Ministrive; 3. Rregullore Nr. 04/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MZHR 5. Programi i Qeverisë 2015-2018; 6. Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; | DIEKP/Departamentet/ njësitë Divizioni për Koordinim të Politikave | bar: Janar 1 to Qershor 4
|  |  | 3 | Promovimii Strategjisë për Zhvillim Rajonal në Qeveri | Dy tryeza të organizuara; Botimi dhe shtypje e Strategjisë në kopje fizike.
|  |  | 4 | Koordinimi i procesit për hartimin e Planit të Punës për Qeverinë | Konsultimet, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin për Planin e Punës për Qeverinë | bar: Nentor 1 to Nentor 4
|  |  | 5 | Koordinimi i procesit për hartimin e Planit të Brendshëm të Ministrisë | Konsultimet, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin për Planin e Brendshëm të MZHR-së | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 6 | Hartimi i raporteve tremujore për Qeveri dhe MZHR | Raportimet për K1-K4 | bar: Prill 1; Korrik 1; Tetor 1; Dhjetor 3; Dhjetor 4
|  |  | 7 | Koordinimi i Procesit për Hartimin e KASH-it | 1. Njoftimi i departamenteve dhe menaxhmentit për hartimin e KASH-it | bar: Prill 4 to Maj 1
| 2 | Procesi i Hartimit të Dokumenteve | 1 | Hartimi i Raportit për Implementimin e Programit për Zhvillim Rajonal për Qeverinë | 1.Matja e performancës për realizimin e programeve për zhvillim rajonal | bar: Mars 1 to Mars 4
|  |  | 2 | Hartimi dhe Analizimi i raporteve tremujore të Ministrisë | 1.Matja e performancës për realizimin e Planit të Punës së Ministrisë | Dhjetor 4: Janë hartuar planet individuale për PVMSA për të gjitha Komunat e Republik së Kosovë
|  |  | 3 | Hartimi dhe raportimi në Qeveri për realizimin e Planit të Punës për qeveri dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | 1.Matja e performancës për realizimin e objektivave strategjike të Qeverisë dhe implementimit të vendimeve të Qeverisë | bar: Mars 1 to Mars 4; Qershor 1 to Qershor 4; Shtator 1 to Shtator 4; Dhjetor 2 to Dhjetor 4
|  |  | 4 | Pjesëmarrja ne grupe punuese dhe sekretari | 1. Nr. i dokumente te harturara
DIVIZIONI PËR INTEGRIME EVROPIANE
Monitorimi i zhvillimit socio-ekonomik të balancuar | 1 | Koordinimi dhe monitorimi i procesit të Integrimeve Evropiane | 1 | Organizimi i takimeve të rregullta koordinuese me MIE, Keshillimi me ZKIE | 1. Tri takime të mbajtura. | [50 empty] | 1. Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Rregullore nr.01/2011 për Departamentet për integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në kuadër të Ministrive; 3. Rregullore Nr. 04/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MZHR 5. Programi i Qeverisë 2015-2018; 6. Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; | DIEKP/Departamentet/ njësitë Divizioni për Integrime Evropiane | bar: Janar 1 to Shtator 4
|  |  | 2 | Ofrimimi i Asistences per përfitimin e projekteve nga fondet e IPAS-së | 1. Dy takime të mbajtura me BE-në, dhe MIE. | bar: Mars 1 to Dhjetor 4
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 2 | Konferencat Rajonale për avancimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal | 1 | Takime me donatorë | 1. Dy takime të mbajtura me donatorë, si dhe takime të tjera individuale për gjatë vitit.
|  |  | 2 | Rishikimi dhe përgaritja e raporteve periodike për PKZMSA | 1. Numri i raporteve dhe masave te përfunduara
|  |  | 3 | Përgatitja e konceptit të Konferencës; | 1. Finalizimi i planit të Konferencës, Ftesa, Agjenda. | bar: Prill 1 to Shtator 4
|  |  | 4 | Aranzhimet teknike dhe përgatitja e materialeve të nevojshme për konferencë | Hartimi i ftesës agjendes dhe materialeve tjera | bar: Prill 4 to Shtator 4
|  |  | 5 | Hartimi i dokumentit shpjegues për politikat rajonale në kuader të BE-së | 1. Formimi i ekipit hartues, hartimi dhe finalizimi. | bar: Janar 1 to Shtator 4

## DFSHP
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2020
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE I SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Objektivi | Nr | Nënobjektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Hartimi dhe Koordinimi i politikave për zhvillim socio - ekonomike rajonal | 1 | Planifikimi dhe raportimi i Buxhetit | 1 | Hartimi i Planit të Rrjedhës së Parasë së Gatshme për vitin 2019 | 1. Dorëzimi i Planit në Ministrin e Financave | [49 empty] | 1 Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Programi i Qeverisë 2020 - 2022 3. Strtegjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; 4. LPMFPP; 5. Rregullorja 01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
2. Përcjellja dhe ndryshimi Planit të Rrjedhjes së Parasë sipas nevojës dhe menaxhimi me parane e imet (Petty cash)
|  |  | 2 | Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2019-2021 | 1.Përshtatja e buxhetit me objektivat trevjeçare të MZHR-së dhe vendosja e tyre në KASH, 2. Përcaktimi i nevojave për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. 3. Përcaktimi i projekteve kapitale dhe kategorive tjera ekonomike si Paga, Mallra dhe Shërbime për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare.
|  |  | 3 | Kërkesat Buxhetore | 1. Takime me SP dhe udhëheqësit e departamenteve dhe njesive tjera te MZHR-se për identifikimin e nevojave buxhetore. 2. Hartimi narrativ i Kërkesës Buxhetore dhe buxhetimi i shpenzimeve në sistemin BDMS dhe Hartimi i Programit të Investimeve Publike-PIP.
3. Harmonizimi i buxhetit dhe kursimet e mundshme
|  |  | 4 | Hartimi i Raportit Vjetor Financiar për vitin e përfunduar 2019 | 1. Përmbledhja e të gjitha shënimeve financiare per vitin 2019, 2. Përmbledhja e të gjitha regjistrimeve të pasurisë dhe stoqeve. 3. Shpjegimi i lëvizjeve buxhetore.
Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 2 | Realizimi i Buxhetit | 1 | Ekzekutimi i pagesave | 1. Pranimi i kërkesave iniciuese për zotimin e mjeteve në SIMFK, 2. Regjistrimi i furnitoreve ne sistemin Free Balance, 3. Raporti i pranimit te mallit ne SIMFK, 4. Regjistrimi i shpenzimeve në SIMFK, 5. Certifikimi dhe Aprovimi I lendeve.
6. Pergaditja e tabeles se pergjithshme lidhur me realizimin e buxhetit. 7. Pergaditja e tabelave te realizimit te buxhetit ne baze te kategorive ekonomike, 8. Pergaditja e tabeles se shfrytezimit te reprezentacionit.
|  |  | 2 | Hapja dhe mbyllja e Avanseve për udhëtime zyrtare si dhe hapja, rimbushja Petty Cash-it | 1. Tërheqja e parave të gatshme nga banka komerciale dhe kthimi i mjeteve në rastet kur ka kthim të mjeteve. 2. Përgatitja e formularëve dhe llogaritja e shpenzimeve para dhe pas kthimit të zyrtarëve nga vizita zyrtare. 3. Hapja e Petty Cash-it 4. Mbyllja e Petty Cash-it
|  |  | 3 | Hartimi i Raporteve Financiare | 1. Raporti i performancës për vitin 2019, 2. Dhënia e përgjigjeve lidhur me aspektet e menaxhimit financiar dhe kontrollit siç janë, delegimi i autorizimeve për shpenzime, lista e rreziqeve etj. 3.Plotesimi i Pyetsorit vetevleresues per menaxhimin financiar dhe kontrollin.
Raporti i barazimeve të shpenzimeve të MZHR-së me Departamentin e Thesarit MF
Raportet e realizimit të buxhetit në baza ditore, javore, mujore dhe vjetore
DIVIZIONI PËR BURIME NJERËZORE
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Hartimi dhe implementimi i Planit të Personelit për vitin 2020 | 1 | Zhvillimi i planit të përsonelit për v.2020 | 1. Njoftimi i menaxhmentit per hartimin e planit; 2. Plani i miratuar nga ZKA dhe menaxheri i personelit; 3. Percjellja e planit ne DASHC | [49 empty] | 1 Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Programi i Qeverisë 2020 - 2022 3. Strtegjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; 4. LPMFPP; 5. Rregullorja për Kontrollin e Brendshëm | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Burime Njerëzore
|  |  | 2 | Kompletimii dosjës së kërkesës inicuese për proceduart e rekrutimit për pozitat e lira në MZHR ( Përshkrimi i detyrave të punës i nënshkruar nga Udhëheqësi i njësisë përkatëse,menagjeri i personelit dhe SP, si dhe permes sistemit elektronik | 1. Aprovimi nga SP dhe procedimi për aprovimi tek MAP-i
|  |  | 3 | Përgatitja e konkurseve dhe shpallja e tyre | 2. Konkursi i shpallur në Web si dhe në media të shkruara.
|  |  | 4 | 1.Hartimi i propozim vendimeve për formimin e komisioneve për rekrutimin e kandidatëve,2. Organizimi dhe monitorimi I procesit të rekrutimit. | 1. Kompletimi i dosjes me rekomandimin e kandidatit nga Komisioni
|  |  | 5 | Njoftimi në ueb-faqen e MZHR për përzgjedhjen e kandidatit/es të sukseshëm | 1. Hartimi i akt emërimit për kandidatët e përzgjedhur, si dhe nënshkrimi nga SP.
|  |  | 6 | Njoftimi në ueb-faqen e MZHR për përzgjedhjen e kandidatit/es të sukseshëm | 1. Hartimi i akt emërimit për kandidatët e përzgjedhur, si dhe nënshkrimi nga SP.
|  |  | 7 | Ofrimi i sekretaris për komisionet e përhershme | 1.Komisioni i ankesave, 2.Komisioni disiplinorë
|  |  | 8 | Hartimi i raporteve për vlerësimin e rezultateve në pune,të vijueshmëris si dhe raporte tjera periodike. | 1.Hartimi i raportit përmbledhës për rezultatet e vlerësimit vjetor të stafit të MZHR-së, nënshkrimi nga SP dhe dergimi në DASHC.
2. Hartimi i raporte javore, tre mujore dhe vjetore,
Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 1 | Koordinimi i aktiviteteve me institucionet e pavarura | 1 | Koordimimi dhe bashkëpunimi me Agjensioni Kundër Korrupsion | 1.Pranimi i formularit për deklarimin e pasurisë si dhe formularit për deklarimin e dhuratave; 2. Njoftimi dhe dorëzimi i formularëve tek stafi (deklarimin e pasurisë dhe dhuratave)
|  |  | 2 | Obligemt e MZHR-së në raport me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës | 1. Procedimi i përgjigjeve dhe raporteve të ndryshme të kërkuara nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës
|  |  | 3 | Bashkpunimi me Auditoret e brendshëm dhe të jashtëm | 2.Përgatitja e materialeve të kërkuara nga auditorët
| 2 | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 1 | Menaxhimi i praktikës profesionale me studentët | 1.Pranimi i kërkesave nga kandidatët për kryerjen e praktikes dhe aprovimi nga SP; 2.Ruajtaja e shënimeve në data bazën elektronike për studentë të cilët kanë kryer praktikën në MZHR
|  |  | 2 | Plotësimi i dosjeve sipas Rregullores për sistemimin e dosjeve personale | 1. Numëri i dosjeve të plotësuara
|  |  | 3 | Menaxhimi i udhëtimeve zyrtare të stafit. | 1. Pranimi i kërkesave për udhëtimet zyrtare, 2.Kontrollimi dhe nënshkrimi i tyre nga personeli
|  |  | 4 | Menaxhimi i pushimeve | 1. Përgatit planin orientues të shfrytëzimit të pushimeve vjetore për nëpunësit civilë.
2. Pranimi i kërkesave për pushime, si dhe mbajtja e evidences në databazen elektronike.
|  |  | 5 | Ndryshimet në listën e pagave (PAYROL) në sistemin e pagave në DASHC | 1. Procedimi i kërkesave të aprovuara për ndryshime dhe kompensime në listën e pagave, si dhe vendimeve për kompenisime/shtesa të ndryshme,
|  |  | 6 | Identifikimi i nevojave për trajnime nga departamentet dhe divizionet e MZHR dhe hulumtimi nëpër organizata apo institucione të ndryshme që organizojnë trajnime | 1.Përpilimi i planit vjetor për zhvillimin e trajnimeve të stafit të MZHR-së
DIVIZIONI PËR TI DHE SHËRBIME LOGJISTIKE
Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 1 | Avancimi i Teknologjisë Informative | 1 | Kyçja në rrjetin kompjuterik shtetëror përmes fibrit optik | 1. Permiresimi i rrjetit të internetit përmes kyqjes së objektit me fiber optik në rrjetin shtetror. | [49 empty] | 1 Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Strtegjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI Dhe Shërbime Logjistike
|  |  | 2 | Krijimi i një Beck up sistemi | 1. Ruajtja e te dhenave ne menyrë të vazhdueshme
|  |  | 3 | Mbajtja aktive e programëve të TI | 1. Percjellja e gjendjes së programëve ekzistuese si dhe freskimi me programe të reja.
| 2 | Menaxhimi i shërbimëve Logjistike | 1 | Menaxhimi i pasurisë në MZHR | 1. Ruajtja në sistemin e-Pasuria e komplet pasuris së ministrisë. 2.Bartja e pasurisë të komunave, pas përfundimit të projekteve. | [49 empty] | 1. Rregullorja Nr.02 / 2013 për Menaxhimin e Pasurise jo Financiar 2. Udhëzim administrativ Nr.03 / 2008 për përdorimin e automjetëve të qeverisë së Kosovës.
|  |  | 2 | Menaxhimi i shfrztëyimit të veturave | 1. Shfrytëzimi i veturavë në mënyrë racionale,në përputhje me kërkesat e stafit.
|  |  | 3 | Menaxhimi i kërkesave për invertarizim | 1.Invertarizimi i objektit sipas kërkesave të zyrtarëve.

## PROKURIMI
Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada – Government Ministria e Zhvillimit Rajonal Ministarstvo za Regionalni Razvoj Ministry of Regional Development
PLANIFIKIMI I PROKURIMIT
Sipas Nenit 8 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092
|  | Për vitin Fiskal | 2020
[Planifikimi Preliminar i Prokurimit duhet të plotësohet dhe të dërgohet në ZSP jo më vonë se 30 ditë para fillimit të çdo viti fiskal]
Data e dërgimit në ZSP | 27.11.2019
Planifikim paraprak | X
NENI I. Identifikimi i Autoritetit Kontraktues (AK)
Emri i AK | Ministria e Zhvillimit Rajonal |  | Personi kontaktues: | Ekzotina Brahimaj
|  |  | e-mail-i: | ekzotina.brahimaj@rks-gov.net
Adresa | Rruga: "Perandori Justinian" nr. 16, Pejton. Prishtinë |  | Kodi Postar | 10 000
Qyteti | Prishtinë |  | Regjioni | Prishtinë
Telefoni | 038 200 64 508 |  | Faksi
Email-i | ekzotina.brahimaj@rks-gov.net |  | URL: | www.mzhr-rks.net
NENI II. Përshkrimi përmbledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal
II.1) KONTRATAT PËR FURNIZIM
Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Nr. rendor i prokurimeve | Përshkrimi i Kontratës | Nr. Rendor | Artikulli | Njësia matëse | Sasia e përafërt vjetore | Çmimi për njësi | Vlera e parashikuar e kontratës | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
32 | 1 | Furnizim me Telefona | 1.1 | Telefona mobil | Copë | 8 | 725 | 5800 | Maj
|  |  | 1.2 | Telefona fiks | Copë | 12 | 100 | 1200
Totali i Vlerës | [7 empty] | 7000
31 | 2 | Furnizim me pajisje të tjera | 2.1 | External Hard Drive | Copë | 15 | 60 | 900 | Maj
|  |  | 2.2 | Mouse | Copë | 15 | 5 | 75
|  |  | 2.3 | Frigorifer | Copë | 2 | 200 | 400
|  |  | 2.4 | AC Universal Adapter Laptop | Copë | 4 | 30 | 120
|  |  | 2.5 | Kabllo vazhduese | Copë | 21 | 5 | 105
|  |  | 2.6 | Televizor | Copë | 2 | 550 | 1100
|  |  | 2.7 | Mini Projektor | Copë | 1 | 300 | 300
Totali i Vlerës | [7 empty] | 3000
41 | 3 | Furnizim me shampon për xhama të veturave | 3.1 | Shampon për xhama të veturave | Litër | 1000 | 0.5 | 500 | Prill
Totali i Vlerës | [7 empty] | 500
29 | 4 | Furnizim me vizitkarta | 4.1 | Shtypi i vizitkartave 1/100 (komplet) 250 g në dy anët kolor | Komplet | 28 | 10 | 280 | Shkurt/Mars
|  |  | 4.2 | Shtypi i vizitkartave 1/100 (komplet) 250 g në dy anët kolor të plastifikuara | Komplet | 20 | 11 | 220
Totali i Vlerës | [7 empty] | 500
29 | 5 | Furnizim me rekuizita | 5.1 |  | Copë | 550 | 3.2 | 1760 | Shkurt
Totali i Vlerës | [7 empty] | 1760
01 | 6 | Furnizim me lule | 6.1 | Furnizim me lule ( Lule të ndryshme me çmimin mesatar) | Copë | 10 | 40 | 400 | Shkurt
Totali i Vlerës | [7 empty] | 400
Grand Totali | [7 empty] | 13160
[Shto aq sa ju nevojiten]
II.2) KONTRATAT PËR SHERBIME
Klasifikimi I produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Nr. Rendor i prokurimeve | Përshkrimi i Kontratës | Vlera e parashikuar e kontratës | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
22 | 1 | Botimet e reklamave dhe konkurseve (gazeta) | 500 | Qershor
29 | 2 | Shërbime të shtypjes së raporteve dhe publikimeve | 5000 | Shtator
93 | 3 | Shërbime të përkthimeve | 5000 | Maj
66 | 4 | Shërbimet e sigurimit kasko të veturave për udhëtime jashtë vendit | 2000 | Shkurt
93 | 5 | Mbikëqyrja e projekteve të MZHR-së me Komuna | 10000 | Qershor
80 | 6 | Sherbimet e arsimit dhe trajnimit | 5500 | Prill
74 | 7 | Shërbime të pastrimit të veturave | 990 | Janar
66 | 8 | Sigurimi i ndërtesës | 10000 | Nëntor
93 | 9 | Sherbimet tjera kontraktuese | 1000 | Gjatë tërë vitit
72 | 10 | Dizajnimi i web faqes së MZHR-së | 4000 | Mars
93 | 11 | Mirëmbajtja e objektit | 12000 | Tetor
93 | 12 | Mirëmbajtja e gjeneratorit | 920 | Shtator
93 | 13 | Servisimi i klimave | 920 | Shkurt
72 | 14 | Studimi i visibilitetit dhe dizajnimi i sistemit për monitorimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 9500 | Prill
Grand Totali |  |  | 67330
[Shto aq sa ju nevojiten]
Kontratat e Centraliziuara - AQP-ë:
30 | 1 | Furnizim me material të ndryshëm zyrtar LOT I | 20 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
30 | 2 | Furnizim me material të ndryshëm zyrtar LOT II | 150 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
30 | 3 | Furnizim me material të ndryshëm zyrtar LOT III | 0 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
30 | 4 | Furnizim me material të ndryshëm zyrtar LOT IV | 150 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
30 | 5 | Furnizim me material të ndryshëm zyrtar LOT V | 200 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
30 | 6 | Furnizim me material të ndryshëm zyrtar LOT VI | 100 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
30 | 7 | Furnizim me material të ndryshëm zyrtar LOT VII | 120 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
41 | 8 | Furnizim me ujë, pije të gazuara dhe të pa-gazuara | 600 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
36 | 9 | Furnizim me inventar për zyre - LOT 3 | 1000 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
24 | 10 | Furnizim me karburante (benzin dizell) LOT 4 | 19500 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
93 | 11 | Shfrytëzimi i fotokopjeve dhe printerëve me qira - LOT 1 | 1500 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2018 - 2024
34 | 12 | Shfrytëzimi afatgjatë i automjeteve me qira, Kategoria I, LOT I dhe II | 5928 | Kontrata e centralizuar e AQP-së
34 | 13 | Shfrytëzimi afatgjatë i automjeteve me qira, Kategoria II, LOT I dhe II | 16656 | Kontrata e centralizuar e AQP-së
34 | 14 | Shfrytëzimi afatgjatë i automjeteve me qira, Kategoria III, LOT I | 5975.52 | Kontrata e centralizuar e AQP-së
62 | 15 | Shërbime të transportit ajror | 18000 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2018 - 2021
25 | 16 | Furnizim me goma për automjete - LOT 2 Niveli Qëndror | 800 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
36 | 17 | Furnizim me inventar për zyre - LOT 2 | 4000 | Kontrata e centralizuar e AQP-së 2019 - 2022
Grand totali |  |  | 74699.52
II.3) KONTRATAT PËR PUNË
Klasifikimi I produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Nr. Rendor i prokurimeve | Përshkrimi i Kontratës | Vlera e parashikuar e kontratës | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
Grand Totali |  |  | 0
[Shto aq sa ju nevojiten]
II.4) KONKURSET E PROJEKTIMIT
Klasifikimi I produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Nr. Rendor i prokurimeve | Përshkrimi i Kontratës | Vlera e parashikuar e kontratës | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
| 1 |  | 0
| 2 |  | 0
| 3 |  | 0
| … |  | 0
0
0
0
0
0
0
Grand Totali |  |  | 0
[Shto aq sa ju nevojiten]

## DL
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2020
DIVIZIONI LIGJOR
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Objektivi | Nr | Nënobjektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Hartimi dhe Koordinimi i Politikave për Zhvillim Socio-Ekonomik Rajonal | 1 | Hartimi i Projektligjit për Zhvillim Rajonal | 1 | Hartimi i vendimit për caktimin e zyrtarit/ve përgjegjës dhe grupit punues | 1. Numri i vendimeve të hartuara; | [48 empty] | 1.Rregullore Nr. 02/2011 për Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MZHR 3.Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 | Divizioni Ligjor | bar: Mars 1 to Prill 4
|  |  | 2 | Përgatitja e draftit fillëstar të Projektligjit për Zhvillim Rajonal dhe dërgimi për konsultim paraprak dhe publikm | 1. Numri i Drafteve të Ligjit në fjalë, 2. Numri i konsultimeve paraprake | bar: Prill 1 to Prill 4
|  |  | 3 | Deklaratat Harmonizuese | 1. Deklaratat financiare nga MF, 2. Deklaratat e harmonizimit me aktet ligjore të BE-së ,në MIE, 3.Dy (2) takime të realizuara | bar: Qershor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 4 | Hartimi i dokumenteve përcjellëse për Qeveri për Ligjin në fjalë | 1.Inkorporimi i komenteve nga Ministritë e linjës dhe diskutimet publike | bar: Nentor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 5 | Miratimi nga Ministri dhe dërgimi për miratim në Qeveri | 1. Aprovimi nga Ministri i MZHR-së, dhe procesimi i tij për miratim në Qeveri | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
| 2 | Procesi i Hartimit të Dokumenteve Ligjore | 2.2.1 | bar: Shkurt 1 to Shkurt 4
|  |  | 1 | Hartimi i kontratave | 1.Hartimi i kontratave për proceset e brendëshme të MZHR-së
|  |  | 2 | Hartimi i vendimeve | 1.Hartimi i vendimeve për aktivitetet e prokurimit, 2.Hartimi i vendimeve për aktivitetet e personelit, si dhe vendimeve të tjera
|  |  | 3 | Hartimi i kërkesave | 1.Hartimi i kerkesave dhe interpretimeve ligjore simbas kërkesave
|  |  | 4 | Hartimi i shkresave | 1.Hartimi i dokumenteve ligjore që ndikojnë në zbatimin e mandatit ligjor të MZHR-së

## DKP
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2020
DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Objektivi | Nr | Nën Objektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Zhvillimi dhe implementimi i programeve për zhvillim rajonal | 1 | Ri-dizajnimi i web faqes së MZHR-së | 1 | Përgatitja e strukturës së web faqes së MZHR-së | 1. Draft ri dizajnimi i Web faqes së MZHR-së i konsultuar dhe aprovuar | [49 empty] | 1. Rregullorja Nr. 27/2018 për Shërbimin e komunikimit qeveritar me publikun . 2. Ligji Nr.03/L-215 për qasje ne dokumente publike. 3. Rregullore Nr. 04/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MZHR | Divizioni për Komunikim Publik/Departamentet/ njësitë,
|  |  | 2 | Identifikimi i përmbajtjes (arkiva, dokumentet, informatat) | 1. Seleksionimi i dokumentave sipas kategorive i finalizuar
|  |  | 3 | Dizajnimi i ri i WEB faqes së MZHR-së | 1. Diajnimi i ri web faqes i redaktuar dhe finalizuar
|  |  | 4 | Përgatitja e specifikave për ri-dizajnimin e ueb faqes dhe inicimi I procedures se prokurimit | 1. Procedura e prokurimit e finalizuar dhe publikuar
| 2 | Implementimi i projektiti të Ueb faqes | 1 | Implementimi, rrjetëzimi dhe Funksionalizimi i ueb faqes së re të MZHR-së | 1. Migrimi i dokumenteve nga ueb faqja e vjetër në ueb faqen e re, si dhe përdorimi i mundësive të reja, i përfunduar;
2. Ueb faqja e re e MZHR-së, e lansuar dhe funksionalizuar
3. Rrjetet sociale, të krijuara dhe lansuara (twitter);
Monitorimi i zhvillimit socio-ekonomik rajonal te balansuar | 1 | Promovimi, publikimi i dokumenteve strategjike, si dhe rritja e transparencës së punës së MZHR-së në raport me publikun | 1 | Promovimi dhe publikimi i dokumenteve të MZHR-së | 1. Informata dhe dokumente të publikuara në ueb faqen e MZHR-së, përfshirë: dokumente/informata, lajme/ngjarje, dokumente të vlerësimit të ligjshmërisë, raporte vjetore, njoftime për media, njoftime për vende të lira pune, dokumente të prokurimit publik, si dhe dokumente për thirrje për propozime; | [49 empty] | 1. Rregullorja Nr. 27/2018 për Shërbimin e komunikimit qeveritar me publikun . 2. Ligji Nr.03/L-215 për qasje ne dokumente publike. 3. Rregullore Nr. 04/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MZHR
2. Plani i Komunikimit të Brendshëm të MZHR-së, i hartuar;
3. Buletini vjetor i MZHR-së dhe ngjarja vjetore, media, shoqëri civile, i përgatitur dhe organizuar;
| 2 | Transparenca e MZHR-se per zbatim te buxhetit | 1 | Publikimi I raporteve periodike për shpenzim të buxhetit | 1. Raportet periodike të shpenzimeve financiare(mjetet e alokuara dhe realizimi), të publikuara;
2. Shpenzimi i buxhetit të MZHR-së, i publikuar
|  |  | 2 | Publikimi i raporteve te auditimeve te MZHR-se | 1. Raportet e Auditorit të Përgjithshëm për MZHR-në, të publikuara
|  |  | 3 | Publikimi i listave të perfituesve të MZHR-së | 1. Lista e përfituesve nga progrgamet e MZHR-së: Komunat, Bizneset dhe OJQ-të e publikuar në Web faqen e MZHR-së
| 3 | Trajtimi i kerkesave per qasje ne dokumente publike | 1 | Trajtimi i kërkesave për qasje në dokumentet publike në MZHR | 1. Numri dhe lloji i kërkesave të pranuara dhe të trajtuara për zbatimin e Ligjit për qasje në Dokumente Publike
2. Raportet periodike të MZHR-së për ZKM, për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike, të hartuara dhe të dërguara
|  |  | 2 | Trajtimi i kërkesave të gazetave të shkruara dhe elektronike, TV-ve, OJQ-ve dhe institucioneve të ndryshme | 1. Numri dhe natyra e pyetjeve të parashtruara nga gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme të trajtuara nga DPK
2. Numri i përgjigjeve të kthyera nga MZHR për gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme
| 4 | Raportimi periodik dhe ofrimi i përkrahjes për grupet punuese ndërministrore për zhvillimin e politikave dhe dokumenteve të tjera strategjike | 1 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve dhe plotikave per zhvillim rjaoal | 1. Raportet vjetore të MZHR-së për realizimin e programeve dhe politikave në fushën e zhvillimit rajonal të realizuara
|  |  | 2 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve per perkrahjen e OSHC-ve | 1. Raporti I MZHR-së për përkrahjen e bizneseve dhe OJQ-ve i finalizuar
|  |  | 3 | Raportimi periodik per Analizat e zhvillimit socio-ekonomik | 1. Publikimi I Analizave në fushën e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar
Hartimi dhe koordinimi I programeve për zhvillim rajonal | 1 | Përmirësimi i mëtutjeshëm i Koordinimit ndërinstitucional në fushën e komunikimit publik | 1 | Fuqizimi i bashkëpunimit me ZKP-në pranë ZKM-së dhe Ministrive të linjës për fuqizimin e kapaciteteve të zyrave për informim | 1. Pjesëmarrja në takimet e organizuara nga Zyra për Komunikim Publik në ZKM me Ministrive
2. Pjesëmarrja në trajnimiepër ngritjen e kapaciteteve të zyrave për informim
|  |  | 2 | Kontributi dhe pjesëmarrja në grupet punese për hartimin e koncept dokumenteve dhe dokumenteve të tjera strategjike per fushen e komunikimit publik | 1. Realizimi dhe pjesëmarrja në takimet që kanë të bejnë me fushen e komunikimit publik