## DZHR
DRAFT PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2023
DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM RAJONAL
DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Kompletimi i politikave për zhvillim socio ekonomik rajonal |  |  | 1.1.1 | Hartimi dhe miratimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar (PZBRB 2023) | 1.1.1.1 | Hartimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar që përfshinë edhe propozimet nga bizneset e koncentruara në zona ekonomike | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
[6 empty] | 1.1.2.2 | Hartimi i udhëzuesve për Skemen PZHRB 2022 (grante për Biznese) | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
[6 empty] | 1.1.2.3 | Lansimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar përkrahja e bizneseve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
[6 empty] | 1.1.2.4 | Organizimi i Sesione informuese në Rajonet Zhvillimore të realizuara | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
|  |  |  | 1.1.2 | Hartimi dhe miratimi i programit për OSCH-të | 1.1.3.1 | Hartimi, konsultimi dhe aprovimi i Programit të OSHC-së | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
[6 empty] | 1.1.3.2 | Hartimi i udhëzuesve për OSHC 2023 | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
[6 empty] | 1.1.3.3 | Lansimi dhe zbatimi i programit për OSHC-të (përkrahje e OSHC-ve) | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
|  |  |  | 1.1.3 | Koordinimi i politikave me donator në fushën e zhvillimit rajonal | 1.1.4.1 | Koordinimi i aktiviteteve për zbatimin e projektit YENI | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
|  | 1.2 | Hartimi i raporteve për implementimin e programeve të zhvillimit socio-ekonomik | 1.2.1 | Haartimi i raportit vjetor të PZHR 2022 (Investimet Kapitale) | 1.2.1.1 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
|  |  |  | 1.2.2 | Hartimi i raportit vjetor të monitorimit PZHRB 2022 | 1.2.1.2 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
|  |  |  | 1.2.3 | Hartimi i raportit të vitit të dytë të monitorimit "Programi për Rimëkëmbje Ekonomike Masa 15" 2021 dhe PZHRB 2021 | 1.2.1.3 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
|  |  |  | 1.2.4 | Hartimi i raportit të vitit të parë të monitorimit PZHRB 2022 | 1.2.1.4 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
|  |  |  | 1.2.6 | Hartimi i raportit vjetor për Grantet e OSHC-ve (Subvencione) 2022 | 1.2.1.6 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHR
Divizioni për Nisma Rajonale
2 |  | 2.1 | Hartimi i PVP dhe Pjesëmarrja në nismat rajonale | 2.1.1 | Avancimi i planit për nisma rajonale | 2.1.1.1 | Formimi i GP per hartimin e planit | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
[6 empty] | 2.1.1.2 | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi i tij | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
[6 empty] | 2.1.1.3 | Realizimi i takimeve, vizitave, punëtorive me shtetet e rajonit | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
[6 empty] | 2.1.1.4 | Pjesëmarrja në iniciativa rajonale | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
[6 empty] | 2.1.1.5 | Implementimi i planit për nisma rajonale | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
|  | 2.2 | Identifikimi i nismave rajonale | 2.2.1 | Hulumtimi i mundësive për pjesëmarrje në aktivitetet e programeve transnacionale dhe nismave tjera | 2.2.1.1 | Selektimi i nismave rajonale të identifikuara | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
[6 empty] | 2.1.2.2 | Komunikimi me aktere të ndryshëm për pjesëmarrje në nisma rajonale | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
[6 empty] | 2.1.2.3 | Pjesëmarrja në aktivitete të nismave rajonale | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvNR
Divizioni për Zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve
|  | 3.1 | Bashkërendimi me MINT me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 3.1.1 | Përkrahja e e zonave ekonomike në bashkëpunim me MINT dhe komunat | 3.1.1.1 | Identifikimi i projekteve në kuadër të zonave ekonomike të kategorisë së infrastrukturës | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.1.1.2 | Identifikimi i projekteve në kuadër të zonave ekonomike te kategoria e bizneseve në zona ekonomike | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
|  | 3.2 | Përcaktimi i prioriteteve në bazë të vlerësimeve për zhvillimin socio-ekonomik të rajoneve | 3.2.1 | Zbatimi i programeve me partnerët ndërkomabetarë | 3.2.1.1 | Identifikimi i aktiviteteve për bashkëpunim me partnerët ndërkombetarë | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.1.2 | Realizimi i aktiviteteve me partnerët ndërkombetarë | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.1.3 | Zbatimi i projektit YENI i bashkëfinancuar MZHR-CARITAS | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
|  |  |  | 3.2.2 | Zbatimi i Programit për Zhvillim rajonal (PZHR 2023) | 3.2.2.1 | Përzgjedhja e projekteve dhe hartimi i PIP | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.2.2 | Përzgjedhja e kompanisë mbikëqyresë për monitorim të projekteve kapitale | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.2.3 | Implementimi i projekteve të financuara nga MZHR | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.2.4 | Monitormi i zbatimit të projekteve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
|  |  |  | 3.2.3 | Zbatimi i programit për Zhvillim rajonal të Balancuar (PZHRB 2023) | 3.2.3.1 | Vlerësimi i projekteve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.3.2 | Përzgjedhja e përfituesëve dhe nënshkrimi i kontratave | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.3.3 | Monitorimi i zbatimit të projekteve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
|  |  |  | 3.2.4 | Zbatimi i Programit për bashkëpunim me OSHC-të | 3.2.4.1 | Dorëzimin e projekt-propozimeve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.4.2 | Vlerësimi i projekteve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.4.3 | Përzgjedhja e përfituesëve dhe nënshkrimi i kontratave | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.2.4.4 | Monitorimi i zbatimit të projekteve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.3.4.2 | Vlerësimi i projekteve; | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.3.4.3 | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP
[6 empty] | 3.3.4.4 | Monitorimi i zbatimit te projekteve | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DZHR/DvZHMP

## DIEKP
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2023
DEPARTAMENTI PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE
DIVIZIONI PËR KOORDINIM TË POLITIKAVE
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor | [5 empty] | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
1 |  |  | Procesi i Koordinimit dhe promovimit të Politikave të MZHR-së | 1.1.1 | Raportimi për zbatimin e Planit Kombëtar për Zhvillim për Qeverinë për vitin 2023 | 1.1.1.1 | Konsultimi i brendshëm në MZHR lidhur me inkorporimin e aktiviteteve në Planin e Brendshëm të MZHR-së që derivojn nga PKZH | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Nentor 1 to Nentor 4
[6 empty] | 1.1.1.2 | Raportimi periodik i të arriturave të PKZH K1 dhe ipmlementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Mars 4 to Prill 3
[6 empty] | 1.1.1.3 | Raportimi periodik i të arriturave të PKZH K2 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Qershor 4 to Korrik 3
[6 empty] | 1.1.1.4 | Raportimi periodik i të arriturave të PKZH K3 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Shtator 4 to Tetor 3
[6 empty] | 1.1.1.5 | Raportimi periodik i të arriturave të PKZH K4 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 2; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
|  |  |  | 1.1.2 | Koordinimi i procesit për hartimin e Planit të Brendshëm të Punës së MZHR-së 2023 | 1.1.2.1 | Organizimi i punëtorisë Konsultimet, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin i Planit të Brendshëm të Punës së MZHR-së për vitin 2024 | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Nentor 3 to Dhjetor 4
[6 empty] | 1.1.2.2 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K4 2022 | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Janar 1 to Janar 4; Dhjetor 3
[6 empty] | 1.1.2.3 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K1 2023 | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Prill 1 to Prill 4; Dhjetor 3
[6 empty] | 1.1.2.4 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K2 2023 | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Korrik 1 to Korrik 4; Dhjetor 3
[6 empty] | 1.1.2.5 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K3 2023 | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Tetor 1 to Tetor 4
[5 empty] | Promovimi i Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030 i Planit të ri të Veprimit | 1.1.3.1 | Oragnizimi i 2 punëtorive për promovimin e SZHR-2020-2030 të Planit të ri të veprimit me rajonet zhvillimore të Kosovës AZHR dhe Komunat Mundësi Bashkëpunimi me UNHABITAT | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Shtator 1 to Tetor 4
[5 empty] | Realizimi i Konferencës Vjetore për promovimin e politikave të zhvillimit rajonal të balancuar 2023 | 1.1.3.2 | Koncepti për realizimin e Konferencës i hartuar | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP Divizioni për Komunikim Publik | bar: Tetor 1 to Dhjetor 4
[6 empty] | 1.1.3.3 | Aranzhimet teknike dhe dërgimi i ftesave | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP Divizioni për Komunikim Publik | bar: Tetor 1 to Dhjetor 4
[6 empty] | 1.1.3.4 | Organizimi i Konferencës vjetore me Ministri të linjës, Komuna, AZHR, Donatorë dhe Shoqëri Civile | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP Divizioni për Komunikim Publik | bar: Tetor 1 to Dhjetor 4
[6 empty] | 1.1.3.5 | Konferenca e realizuar dhe pasqyruar në media, web të MZHR-së dhe e përmbledhur me konkluzione dhe rekomandime | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP Divizioni për Komunikim Publik | bar: Tetor 1 to Dhjetor 4
|  |  |  | 1.1.3 | Raportimi dhe monitorimi i Strategjisë për Zhvillimi Rajonal 2020-2030 | 1.1.3.1 | Realizimi i takimeve | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP
[6 empty] | 1.1.3.2 | Monitorimi i zbatimit të Strategjisë të Planıt të veprımıt 2020-2022 | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP
[6 empty] | 1.1.3.3 | Hartimi dhe dorëzimi i Raporteve periodike vjetore | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
|  |  | Procesi i Hartimit të Dokumenteve | 1.2.2 | Hartimi dhe raportim i raporteve javore me aktivitete të realizuara nga MZHR | 1.2.2.1 | Raportet individuale | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP
[6 empty] | 1.2.2.2 | Raportet për departamente të MZHR-së | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP
[6 empty] | 1.2.2.3 | Raportet individuale dhe të depertamentit për DIEKP | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP
|  |  |  | 1.2.3 | Plani i ri i Veprimit 2023-2025 | 1.2.3.1 | Konsultımı publık | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP
[6 empty] | 1.2.3.2 | Shqyrtimi i Draftit nga Zyra për Planifikim Strategjik | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP
[6 empty] | 1.2.3.3 | Miratimi në Qeveri | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP | bar: Prill 1 to Dhjetor 3; Dhjetor 4
|  |  |  | 1.2.4 | Pjesëmarrja në grupe punuese dhe sekretari | 1.2.4.1 | Nr. i dokumenteve të harturara | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DKP
DIVIZIONI PËR INTERGRIME EVROPIANE
2 | Koordinimi dhe monitorimi i procesit të Integrimeve Evropiane | 2.1 | Sigurimi i informacioneve në mbështetje të procesit të integrimit/agjendës evropiane | 2.1.1 | Organizimi i takimeve të rregullta koordinuese me DAZH/ZKM, Këshillimi me DAZH/ZKM | 2.1.1.1 | Dy takime të mbajtura | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE
|  |  |  | 2.1.2 | Ofrimi i Asistencës për përfitimin e projekteve nga fondet e IPAS-së | 2.1.2.1 | Dy takime të mbajtura me BE-në, dhe DAZH/ZKM | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Janar 3 to Shkurt 2
|  |  |  | 2.1.3 | Rishikimi dhe përgatitja e raporteve periodike për PKZMSA | 2.1.3.1 | Hartimi i raporteve periodike K1-K4 | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Mars 3 to Mars 4; Qershor 3 to Qershor 4; Shtator 3 to Shtator 4; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
|  |  |  | 2.1.4 | Analiza e Raportit të progresit Qershor 2022-2023 | 2.1.4.1 | Hartimi i analizës lidhur me Raportin e Progresit për sfidat dhe të arriturat në fushën e zhvillimit rajonal | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Dhjetor 3 to Dhjetor 4
|  |  |  | 2.1.5 | Përgatitja e raportit për nënkomitetin për Transportin, Mjedisin, Energjinë dhe Zhvillim Rajonal | 2.1.5.1 | Përgatitja e raportit narrativ për Nënkomitetin TMEZHR. | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Mars 1 to Prill 4; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
[6 empty] | 2.1.5.2 | Pjesëmarrja në takimin e Nënkomitetit TMEZHR lidhur me aktivitete e kryera nga MZHR për periudhen 1 vjeqare Mars 2022-2023. | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Mars 1 to Prill 4; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
[6 empty] | 2.1.5.3 | Raportimi periodik qdo 3 muaj për ZKM-në lidhur me progresin e arritur nga MZHR në fushëne zhvillimit rajonal. | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Mars 1 to Mars 4; Qershor 1 to Qershor 4; Shtator 1 to Shtator 4; Dhjetor 1 to Dhjetor 4
|  | 2.2 | Bashkëpunimi me donator në avancimi e zhvillimit rajonal | 2.2.1 | Koordinimi i politikave me donator në fushën e zhvillimit rajonal | 2.2.1.1 | Takime të rregullta me donatorë: BERZH, GIZ, Caritas, USAID, UNICEF, OTKT, TIKA, etj. | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Janar 1 to Qershor 4
[6 empty] | 2.2.1.2 | Realizimi i dy konsultimeve për avancimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Prill 1 to Dhjetor 2; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
[6 empty] | 2.2.1.3 | Përgatitja e raporteve për aktivitetet e realizuara në bashkëpunim. | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Prill 1 to Dhjetor 2; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
| Zgjerimi i bashkëpunimit ndër-rajonal dhe transnacional |  | Bashkëpunimi transnacional dhe pjesëmarrja në aktivitetet e programeve EUROMED, ADRION dhe DANUB | 3.1.2 | Pjesëmarrje në aktivitetet të programit transnacional EUROMED | 3.1.2.1 | Kërkesa për aplikim dhe pjesëmarrja në aktivitetet e organizuara nga programi EUROMED | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE
[5 empty] | Pjesëmarrje në aktivitetet të programit transnacional ADRION | 3.1.2.2 | Kërkesa për aplikim dhe pjesëmarrja në aktivitetet e organizuara nga programi ADRION | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE
[5 empty] | Pjesëmarrje në aktivitetet të programit transnacional DANUB | 3.1.2.3 | Kërkesa për aplikim dhe pjesëmarrja në aktivitetet e organizuara nga programi DANUB | [50 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DIEKP/DIE | bar: Prill 1 to Dhjetor 4

## DFSHP
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2023
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE I SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1.1 | Planifikimi dhe raportimi i Buxhetit | 1.1.1 | Hartimi i Planit të Rrjedhës së Parasë së Gatëshme për vitin 2023 | 1.1.1.1 | Përgatitja e Planit të rrjedhjes së parasë përmes SIMFK-së (Planifikimi i zotimeve dhe shpenzimeve) | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
[6 empty] | 1.1.1.2 | Përcjellja dhe ndryshimi i Planit të Rrjedhjes së Parasë sipas nevojës dhe menaxhimi me paranë e imet (Petty cash); Propozon ZKA mbajtësit e buxhetit, zyrtarët për zotim, shpenzim, qertifikim dhe zyrtarin për para të imëta dhe arkivim të lëndëve financiare | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
|  |  |  | 1.1.2 | Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve | 1.1.2.1 | Përshtatja e buxhetit me objektivat trevjeçare të MZHR-së dhe vendosja e tyre në KASH, Përcaktimi i nevojave për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. Përcaktimi i projekteve kapitale dhe kategorive tjera ekonomike si Paga, Mallra dhe Shërbime për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
|  |  |  | 1.1.3 | Kërkesat Buxhetore | 1.1.3.1 | Takime me SP dhe udhëheqësit e departamenteve dhe njësive tjera të MZHR-së për identifikimin e nevojave buxhetore. Hartimi narrativ i Kërkesës Buxhetore dhe buxhetimi i shpenzimeve në sistemin BDMS dhe Hartimi i Programit të Investimeve Publike-PIP. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
[6 empty] | 1.1.3.2 | Harmonizimi i buxhetit dhe kursimet e mundshme | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
|  |  |  | 1.1.4 | Hartimi i Raportit Vjetor Financiar për vitin e përfunduar 2022 | 1.1.4.1 | Përmbledhja e të gjitha shënimeve financiare për vitin 2022; Përmbledhja e të gjitha regjistrimeve të pasurisë dhe stoqeve; Shpjegimi i lëvizjeve buxhetore. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
| Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 1.2 | Realizimi i Buxhetit | 1.2.1 | Ekzekutimi i pagesave | 1.2.1.1 | Pranimi i obligimeve dhe regjstrimi në një databaze dhe dërgimi i obligimeve në Thesar për obligimet e papaguara; Pranimi i kërkesave iniciuese për zotimin e mjeteve në SIMFK; Regjistrimi i furnitoreve në sistemin Free Balance; Raporti i pranimit të mallit në SIMFK; Regjistrimi i shpenzimeve në SIMFK; Certifikimi dhe Aprovimi i lëndëve. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
[6 empty] | 1.1.1.2 | Pergaditja e tabeles se pergjithshme lidhur me realizimin e buxhetit. Pergaditja e tabelave te realizimit te buxhetit ne baze te kategorive ekonomike, Pergaditja e tabeles se shfrytezimit te reprezentacionit. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
|  |  |  | 1.2.2 | Hapja dhe mbyllja e Avanseve për udhëtime zyrtare si dhe hapja, rimbushja Petty Cash-it | 1.2.2.1 | Tërheqja e parave të gatshme nga banka komerciale dhe kthimi i mjeteve në rastet kur ka kthim të mjeteve. Përgatitja e formularëve dhe llogaritja e shpenzimeve para dhe pas kthimit të zyrtarëve nga vizita zyrtare. Hapja e Petty Cash-it Mbyllja e Petty Cash-it. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
|  |  |  | 1.2.3 | Hartimi i Raporteve Financiare | 1.2.3.1 | Raporti i përformancës për vitin 2022; Dhënia e përgjigjeve lidhur me aspektet e menaxhimit financiar dhe kontrollit siç janë; -delegimi i autorizimeve për shpenzime - lista e rreziqeve etj. Plotësimi i Pyetsorit vetëvlerësues për menaxhimin financiar dhe kontrollin. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
[6 empty] | 1.2.3.2 | Raporti i barazimeve të shpenzimeve të MZHR-së me Departamentin e Thesarit MF | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
[6 empty] | 1.2.3.3 | Raportet e realizimit të buxhetit në baza ditore, javore, mujore dhe vjetore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
DIVIZIONI PËR BURIME NJERËZORE
2 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 2.1 | Zhvillimi i planit të personelit për v.2023 dhe Hartimi i Planit të Personelit për vitin 2024 | 2.1.1 | Hartimi i planit të personelit për v. 2024 | 2.1.1.1 | Njoftimi i menaxhmentit për hartimin e planit të personelit; Plani i miratuar nga ZKA; Përcjellja e planit në DMZP/MPB. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Kompletimi i dosjes së kërkesës inicuese për procedurat e rekrutimit për pozitat e lira në MZHR | 2.1.1.2 | Aprovimi nga SP dhe Menaxheri i personelit. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Përgatitja e konkurseve dhe shpallja e tyre | 2.1.1.3 | Konkursi i shpallur në Konkursi.rks-gov.net, si dhe në Web të Ministrisë. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | 1.Hartimi i propozim vendimeve për formimin e komisioneve për rekrutimin e kandidatëve; 2. Organizimi dhe monitorimi i procesit të rekrutimit. | 2.1.1.4 | Kompletimi i dosjes me rekomandimin e kandidatit nga Komisioni | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Njoftimi në ueb-faqen e MZHR për përzgjedhjen e kandidatit/es të sukseshëm | 2.1.1.5 | Hartimi i akt emërimit për kandidatët e përzgjedhur, si dhe nënshkrimi nga menaxheri i personelit. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Ofrimi i sekretaris për komisionin e përhershëm | 2.1.1.6 | Komisionin disiplinorë | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Hartimi i raporteve periodike. | 2.1.1.7 | Hartimi i raporteve javore, tre mujore dhe vjetore. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
| Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 2.2 | Koordinimi i aktiviteteve me institucionet e pavarura | 2.2.1 | Koordimimi dhe bashkëpunimi me Agjensionin Kundër Korrupsion | 2.2.1.1 | Pranimi i formularit për deklarimin e pasurisë si dhe formularit për deklarimin e dhuratave; Njoftimi dhe dorëzimi i formularëve tek stafi (deklarimin e pasurisë dhe dhuratave). | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Obligemet e MZHR-së në raport me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës | 2.2.1.2 | Procedimi i përgjigjeve dhe raporteve të ndryshme të kërkuara nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Bashkpunimi me Auditoret e brendshëm dhe të jashtëm | 2.2.1.3 | Përgatitja e materialeve të kërkuara nga auditorët | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
|  | 2.3 | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 2.3.1 | Menaxhimi i praktikës profesionale me studentët | 2.3.1.1 | Pranimi i kërkesave nga kandidatët për kryerjen e praktikës dhe aprovimi nga SP; Ruajtaja e shënimeve në data bazën elektronike për studentë të cilët kanë kryer praktikën në MZHR | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
|  |  |  | 2.3.2 | Plotësimi i dosjeve sipas Rregullores nr. 01/2020 për përmbajtjen, administrimin dhe përdorimin e dosjes së personelit dhe sistemit informativ të menaxhimit të burimeve njerëzore | 2.3.2.1 | Numëri i dosjeve të plotësuara | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
|  |  |  | 2.3.3 | Menaxhimi i udhëtimeve zyrtare të stafit. | 2.3.3.1 | Pranimi i kërkesave për udhëtimet zyrtare; Kontrollimi dhe nënshkrimi i tyre nga personeli. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
|  |  |  | 2.3.4 | Menaxhimi i pushimeve | 2.3.4.1 | Përgatja e planit orientues të shfrytëzimit të pushimeve vjetore për nëpunësit civil. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[6 empty] | 2.3.4.2 | Pranimi i kërkesave për pushime, si dhe menaxhimi përmes HRMIS-së. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
|  |  |  | 2.3.5 | Ndryshimet në listën e pagave (PAYROL) në sistemin e pagave | 2.2.5.1 | Procedimi i kërkesave të aprovuara për ndryshime dhe kompensime në listën e pagave, si dhe vendimeve për kompensime/shtesa të ndryshme | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
|  |  |  | 2.3.6 | Identifikimi i nevojave për trajnime nga departamentet dhe divizionet e MZHR dhe hulumtimi nëpër organizata apo institucione të ndryshme që organizojnë trajnime, si dhe implementimi i tyre | 2.3.6.1 | Përpilimi i planit vjetor për zhvillimin e trajnimeve të stafit të MZHR-së | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
DIVIZIONI PËR TI DHE SHËRBIME LOGJISTIKE
3 | Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 3.1 | Avancimi i Teknologjisë Informative | 3.1.1 | Ofrimi i shërbimeve të TI-së (instalim, Helpdesk, Riparim, e-mail, Internet, Printim etj). | 3.1.1.1 | Përcjellja e gjendjes së programeve ekzistuese si dhe freskimi me programe të reja | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
|  | 3.2 | Menaxhimi i shërbimëve Logjistike | 3.2.1 | Menaxhimi i pasurisë në MZHR | 3.2.1.1 | Ruajtja në sistemin e-Pasuria e komplet pasurisë së ministrisë; Bartja e pasurisë të komunave, pas përfundimit të projekteve | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
|  |  |  | 3.2.2 | Menaxhimi i shfrztëyimit të veturave | 3.2.2.1 | Shfrytëzimi i veturavë në mënyrë racionale, në përputhje me kërkesat e stafit | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
|  |  |  | 3.2.3 | Menaxhimi i kërkesave për invertarizim | 3.2.3.1 | Invertarizimi i objektit sipas kërkesave të zyrtarëve | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
|  |  |  | 3.2.4 | Menaxhimi i kontratave | 3.2.4.1 | Furnizimi me material shpenzues; Furnizim me rekuizita; Furnizimi me pajisje tjera PC etj. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
|  | 3.3 | Menaxhimi i Shkrimorës së MZHR-së | 3.3.1 | Menaxhimi, organizimi dhe sistematizimi i arkivit, regjistrave, dokumenteve | 3.3.1.1 | Pranimi dhe shpërndarja e lëndeve. Arkivimi fizik dhe elektronik i lëndeve në përputhje me procedurat dhe afatet kohore të përcaktuara me legjislacion në fuqi | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike

## DPASER
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2023
DEPARTAMENTI PËR PLANIFIKIM DHE ANALIZA SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL TË BALANCUAR
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Institucioni (MZHR) Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Institucioni mbështetës
Nr. | Qëllimi strategjik | Nr. | Nën qëllimet stregjike | Nr. | Objektivat operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio ekonomik rajonal | 1.1 | Analiza mbi vlerësimin e fushave të nevojshme për investime me ndikim rajonal | 1.1.1 | Hartimi i Analizës për Investime Kapitale sipas rajoneve zhvillimore për vitin 2022 | 1.1.1.1 | Grupi punues i formuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; Komunat,ASK; | bar: Mars 3 to Mars 4
[6 empty] | 1.1.1.2 | Krijimi i databazës së investimeve kapitale të Ministrive të Linjës dhe MZHR-së të financuara në rajone zhvillimore në vitin 2022 | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; Komunat,ASK; | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 1.1.1.3 | Katër (4) takime të mbajtura të GP | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; Komunat,ASK; | bar: Korrik 1 to Nentor 4
[6 empty] | 1.1.1.4 | Drafti i finalizuar dhe konsultuar me Ministritë e Linjës dhe ASK | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; Komunat,ASK; | bar: Korrik 1 to Tetor 4
[6 empty] | 1.1.1.5 | Aprovimi dhe publikimi i dokumentit në faqen zyrtare të MZHR-së | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; Komunat,ASK; | bar: Tetor 1 to Nentor 4
2 | Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 2.1 | Analiza e shpërndarjes së granteve në sektorin privat nga niveli qendror në rajone | 2.1.1 | Hartimi i Analizës për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar (përkrahja e sektorit privat) 2022 | 2.1.1.1 | Grupi punues i formuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Janar 1 to Janar 2
[6 empty] | 2.1.1.2 | Mbledhja, përpunimi i të dhënave me numër të bizneseve, profileve, sektorët, vlerat dhe pasqyrimi nëpër rajone zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 2.1.1.3 | Katër (4) takime të mbajtura të GP | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Janar 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.1.4 | Konsultimet me të gjithë akterët relevante | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Prill 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.1.5 | Miratimi dhe Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Tetor 1 to Nentor 4
|  |  |  | 2.1.2 | Analizë për funksionimin dhe qëndrushmërinë e bizneseve fillestare (PZHRB-Start UP), për periudhën 2019-2022 | 2.1.2.1 | Grupi punues i formuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Janar 1 to Janar 2
[6 empty] | 2.1.2.2 | Katër (4) takime të mbajtura të G.P | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Janar 1 to Tetor 1
[6 empty] | 2.1.2.3 | Hartimi i pyetësorëve vlerësues për bizneset e skemes së Granteve PZHRB -Start UP | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Prill 1 to Qershor 4
[6 empty] | 2.1.2.4 | Drafti i finalizuar dhe konsultuar me strukturat menaxheriale në MZHR dhe akterë tjerë relevant | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Korrik 1 to Shtator 4
[6 empty] | 2.1.2.5 | Miratimi dhe publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e linjës; | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  | 2.2 | Bashkërëndimi i aktiviteteve me MINT me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 2.1.3 | Koordinimi i aktiviteteve me MINT | 2.1.3.1 | Formimi i GP për avancimin e dokumentit shpjegues hartimin e kritereve për brendimin e rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Donatorët, MINT dhe Ministritë e Linjes dhe akterë tjerë | bar: Janar 1 to Janar 2
[6 empty] | 2.1.3.2 | Hartimi i manualit udhërrëfyes për koordinimin e procesit të konsultimit të kritereve për brendimin e rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Donatorët, MINT dhe Ministritë e Linjes dhe akterë tjerë
[6 empty] | 2.1.3.3 | Realizimi i takimeve rajonale sipas rajoneve zhvillimore për koordinimin e porcesit për konsultimin dhe promovimin kritereve për brendimin e rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Donatorët, MINT dhe Ministritë e Linjes dhe akterë tjerë
[6 empty] | 2.1.3.4 | Procesi konsultues i zhvilluar me gjithë akterët | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Donatorët, MINT dhe Ministritë e Linjes dhe akterë tjerë
|  | 2.4 | Pasqyrimi i Inventarizimit të resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore | 2.1.4 | Pasqyrimi i resurseve ekonomike sipas rajoneve zhvillimore | 2.1.4.1 | Përgatitja e pyetësoreve për mbledhjen e të dhënave nga komunat dhe ML | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e linjës/MFPT,MZHE/KOMUNAT | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 2.1.4.2 | Strukturimi i të dhënave sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e linjës/MFPT,MZHE/KOMUNAT | bar: Korrik 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.4.3 | Koordinimi me mekanizmat e themeluar nga MZHR me ML për raportimin e të dhenave | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e linjës/MFPT,MZHE/KOMUNAT | bar: Janar 1 to Maj 4
[6 empty] | 2.1.4.4 | Analizimi i të dhënave sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjës/MFPT,MZHE/KOMUNAT | bar: Prill 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.4.5 | Data baza e zhvilluar e resurseve ekonomike sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | bar: Korrik 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.4.6 | Finalizimi i dokumentit | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e linjës/MFPT,MZHE/KOMUNAT | bar: Tetor 1 to Nentor 4
DIVIZIONI PËR PËRFORMANCË SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
|  |  |  | 3.1.1 | Funksionalizimi i sistemit për matjen e përformancës rajonale | 3.1.1.1 | Krijimi i mekanizmave raportues për mbledhjen e të dhënave | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM/Donatorët | bar: Janar 1 to Shkurt 4
[6 empty] | 3.1.1.2 | Futja dhe përpunimi i të dhënave rajonale përmes sistemit për matjen e përformancës rajonale | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM/Donatorët | bar: Mars 1 to Maj 4
[6 empty] | 3.1.1.3 | Të dhënat statistikore të përpunuara dhe analizuar përmes sistemit për matjen e përformancës rajonale | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM/Donatorët | bar: Maj 1 to Nentor 4
[6 empty] | 3.1.1.4 | Gjenerimi i raporteve analitike përmes sistemit për matjen e përformancës rajonale | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM/Donatorët | bar: Qershor 1 to Nentor 4
|  |  |  | 3.1.2 | Data bazë rajonale socio-ekonomike sipas rajoneve zhvillimore | 3.1.2.1 | Përgatitja e pyetësorëve për mbledhjen e të dhënave | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM | bar: Janar 1 to Shkurt 4
[6 empty] | 3.1.2.2 | Bartja dhe strukturimi i të dhënave sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM | bar: Mars 1 to Qershor 4
[6 empty] | 3.1.2.3 | Data bazë e krijuar rajonale sipas fushave specifike dhe treguesëve të përcaktuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR/ (DPASER) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM | bar: Qershor 2 to Nentor 4
|  |  |  | 3.1.3 | Raportimi, mbledhja dhe administrimi i të dhënave të pranuara nga M.L, ASK dhe komunat | 3.1.3.1 | Mbledhja e të dhënave nga ML, Komuna, ASK dhe akterë tjerë | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM | bar: Janar 1 to Mars 4
[6 empty] | 3.1.3.2 | Strukturimi i të dhënave sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM | bar: Prill 1 to Qershor 4
[6 empty] | 3.1.3.3 | Përpunimi i të dhënave sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM | bar: Prill 1 to Shtator 4
[6 empty] | 3.1.3.4 | Finalizimi i data bazës me të dhëna rajonale | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | MZHR Njësitë (DPASER/DZHRB) | Ministritë e Linjes/Komunat/ASK/ZKM | bar: Korrik 1 to Tetor 4

## DKP
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2023
DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1
| Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1.2 | Konferenca vjetore e punës së MZHR-së (2023) | 1.2.2 | Njoftimi i ZKM-së; Ftesa për media dhe partnerë vendor dhe ndërkombëtar; Publikimi infos | 1.2.2.1 | Njoftimi ZKM-së i realizuar; Ftesa e finalizuar dhe e dërguar në media dhe partner ndërkombëtar dhe vendor; Publikimi i infos i finalizuar. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik - DIEKP
2 | Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 2.1 | Promovimi, publikimi i dokumenteve strategjike, si dhe rritja e transparencës së punës së MZHR-së në raport me publikun | 2.1.1 | Promovimi dhe publikimi i dokumenteve të MZHR-së | 2.1.1.1 | Informata dhe dokumente të publikuara në ueb faqen e MZHR-së, përfshirë: dokumente/informata, lajme/ngjarje, dokumente të vlerësimit të ligjshmërisë, raporte vjetore, njoftime për media, njoftime për vende të lira pune, dokumente të prokurimit publik, si dhe dokumente për thirrje për propozime. | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
[6 empty] | 2.1.1.2 | Plani i Komunikimit të Brendshëm të MZHR-së, i hartuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  | 2.2 | Transparenca e MZHR-së për zbatim të buxhetit | 2.2.1 | Publikimi i raporteve periodike për shpenzim të buxhetit | 2.2.1.1 | Raportet periodike të shpenzimeve financiare (mjetet e alokuara dhe realizimi), të publikuara | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
[6 empty] | 2.2.1.2 | Shpenzimi i buxhetit të MZHR-së, i publikuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  |  |  | 2.2.2 | Publikimi i raporteve të auditimeve të MZHR-së | 2.2.2.1 | Raportet e Auditorit të Përgjithshëm për MZHR-në, të publikuara | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  |  |  | 2.2.3 | Publikimi i listave të perfituesve të MZHR-së | 2.2.3.1 | Lista e përfituesve nga progrgamet e MZHR-së: Komunat, Bizneset dhe OJQ-të e publikuar në Web faqen e MZHR-së | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  | 2.3 | Trajtimi i kerkesave për qasje në dokumente publike | 2.3.1 | Trajtimi i kërkesave për qasje në dokumentet publike në MZHR | 2.3.1.1 | Numri dhe lloji i kërkesave të pranuara dhe të trajtuara për zbatimin e Ligjit për qasje në Dokumente Publike | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
[6 empty] | 2.3.1.2 | Raportet periodike të MZHR-së për ZKM, për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike, të hartuara dhe të dërguara | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  |  |  | 2.3.2 | Trajtimi i kërkesave të gazetave të shkruara dhe elektronike, TV-ve, OJQ-ve dhe institucioneve të ndryshme | 2.3.2.1 | Numri dhe natyra e pyetjeve të parashtruara nga gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme të trajtuara nga DPK | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
[6 empty] | 2.3.2.2 | Numri i përgjigjeve të kthyera nga MZHR për gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  | 2.4 | Raportimi periodik dhe ofrimi i përkrahjes për grupet punuese ndërministrore për zhvillimin e politikave dhe dokumenteve të tjera strategjike | 2.4.1 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve dhe politikave per zhvillim rajonal | 2,4,1,1 | Raportet vjetore të MZHR-së për realizimin e programeve dhe politikave në fushën e zhvillimit rajonal të realizuara | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  |  |  | 2.4.2 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve per perkrahjen e OSHC-ve | 2.4.2.1 | Raporti i MZHR-së për përkrahjen e bizneseve dhe OJQ-ve i finalizuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  |  |  | 2.4.3 | Raportimi periodik per Analizat e zhvillimit socio-ekonomik | 2.4.3.1 | Publikimi i Analizave në fushën e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
3 | Hartimi dhe koordinimi i programeve për zhvillim rajonal | 3.1 | Përmirësimi i mëtutjeshëm i Koordinimit ndërinstitucional në fushën e komunikimit publik | 3.1.2 | Fuqizimi i bashkëpunimit me ZKP-në pranë ZKM-së dhe Ministrive të linjës për fuqizimin e kapaciteteve të zyrave për informim | 3.1.1.2 | Pjesëmarrja në takimet e organizuara nga Zyra për Komunikim Publik në ZKM me Ministrive | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
[6 empty] | 3.1.1.3 | Pjesëmarrja në trajnime për ngritjen e kapaciteteve të zyrave për informim | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik
|  |  |  | 3.1.3 | Kontributi dhe pjesëmarrja në grupet punese për hartimin e koncept dokumenteve dhe dokumenteve të tjera strategjike per fushën e komunikimit publik | 3.1.2.1 | Realizimi dhe pjesëmarrja në takimet që kanë të bejnë me fushën e komunikimit publik | [49 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | Divizioni i Komunikimit Publik

## DL
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2023
DIVIZIONI LIGJOR
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave
Qëllimet Startegjike | Nr | Nënqëllimet | Aktivitetet | NR | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1.1 | Rregullimi i Kornizës Ligjore për Zhvillim Rajonal | Miratimi i Rregullorës për Organizim dhe Sistematizim të vendeve të punës në MZHR | 1.1.1 | Finalizimi i projekt aktit (marrja e deklaratave) | [48 empty] | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Programi Qeverisë 2021-2025 | DL- MZHR
Procedimi në shqytim dhe miratim nga Qeveria
| 1.2 | Hartimi i dokumenteve ligjore | Hartimi i kontratave | 1.2.1 | Hartimi i kontratave për proceset e brendëshme të MZHR-së
|  |  | Hartimi i vendimeve | 1.2.2 | Hartimi i vendimeve sipas kërkesave të Departamenteve dhe Divizioneve brenda MZHR-së
|  |  | Interpretimi ligjor i dokumenteve sipas kërkesave të njësive brenda MZHR-së | 1.2.3 | Përgjigja në kërkesa sipas njesive dhe interpretimi i tyre ligjore
|  |  | Hartimi i shkresave | 1.2.4 | Hartimi i dokumenteve ligjore që ndikojnë në zbatimin e mandatit ligjor të MZHR-së
|  |  | Hartimi i ligjeve dhe akteve nënligjore për MZHR dhe Ministritë e Linjës | 1.2.5 | Pjesëmarrja në grupe punuese të MZHR-së; Pjesëmarrja në Grupe punuese të Ministrive të Linjes

## DAB
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-S 2023
DIVIZIONI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Funksionimi efikas i sistemit të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut | 1.1 | Funksionimi efikas i sistemit të kontrollit të brendshëm | 1.1.1 | Përcjellja e implenmentimit të rekomandimeve | 1.1.1.1 | Numri i rekomandimeve të implementuara, të implementuara pjesërisht dhe rekomandimet e pa implemetnuara | [48 empty] | 1.LIGJI Nr. 06/L-021 PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM TË FINANCAVE PUBLIKE; 2.RREGULLORE QRK-NR 01/2019 PËR THEMELIMIN DHE ZBATIMIN E FUNKSIONIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË SUBJEKTIN E SEKTORIT PUBLIK; 3.RREGULLORE MF- NR. 01/2019 PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN; 4.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 5.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR 6.Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 ; 7.LIGJI NR. 06/L - 114 PËR ZYRTARËT PUBLIKË dhe legjislacioni i nevojshem per fushen e auditimeve. | DAB -MZHR
|  |  |  | 1.1.2 | Përmbushja e Planeve nga AB | 1.1.2.1 | Hartimi dhe Raportimi i gjashtëmujorit të parë 2023, për AB | [49 empty] | DAB -MZHR
[6 empty] | 1.1.2.2 | Hartimi dhe Raportimi i gjashtëmujorit të dytë 2023, dhe Raportit vjetor 2023 për AB | [49 empty] | DAB -MZHR
|  |  |  | 1.1.3 | Shërbimet e Konsulencës | 1.1.3.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme të procedurave për shpenzimet për buxhet, TI, prokurim, Personel etj. | [49 empty] | DAB -MZHR
|  |  |  | 1.1.4 | Divizioni i Burimeve Njerëzore | 1.1.4.2 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave që zhvillohen në DTISHL përgatitja e draft raportit dhe raportit final | [49 empty] | DAB -MZHR
|  |  |  | 1.1.5 | Auditimi i Departamentin për Zhvillim Rajonal | 1.1.5.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave të prokurimit përgatitja e draft raportit dhe raportit final | [49 empty] | DAB -MZHR
|  |  |  | 1.1.6 | Auditimi i Divizionit për Buxhet dhe Financa | 1.1.6.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme për procedurat dhe aktivitetet që zhvillohen në Divizionin e buxhetit dhe financave përgatitja e draft raportit dhe raportit final | [49 empty] | DAB -MZHR
|  |  |  | 1.1.7 | Divizioni i Prokurimit | 1.1.7.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave dhe aktiviteteve që janë zhvilluar për projekte kapitale dhe subvencione përgatitja e draft raportit dhe raportit final | [49 empty] | DAB -MZHR
|  | 1.2 | Menaxhimi i rrezikut dhe vlerësimi i tij nga menaxhmenti | 1.2.1 | Përgatitja e planit të rriskut për nevojat e DAB | 1.2.1.1 | Komunikimi me departamente dhe grumbullimi i informatave të pranuara për vlerësim të rriskut MZHR-së | [49 empty] | DAB -MZHR
2 | Zbatimi i ligjshmërisë | 2.1 | Planifikimi strategjik dhe vjetor i Divizionit të AB sipas legjislacionit në fuqi | 2.1.1 | Hartimi i dokumenteve Strategjike | 2.1.1.1 | Hartimi e Planit strategjik 2023-2025 dhe Planit vjetor për v.2023 | [49 empty] | DAB -MZHR
|  | 2.2 | Funksionimi i Divizionit te Auditimit te Brendshem sipas rregullave per auditimin e brendshem | 2.2.1 | Shqyrtimi dhe miratimi i dokumentev nga zyrtarët kompetent (udheheqesi SSP) | 2.2.1.1 | Zbatimi i detyrave të sipas planeve të miratuara | [49 empty] | DAB -MZHR
|  | 2.3 | Bashkëpunimi i AB me KAB, si dhe me NJQHAB dhe Institucionet tjera konform rregullave të AB. | 2.3.1 | Shqyrtimi dhe miratimi i dokumenteve strategjike, planit vjetor edhe nga KAB-se. Raportimi i punës TM1, TM2,TM3,TM4 nga DAB. | 2.3.1.1 | Zbatimi i detyrave dhe miratimi i dokumentave sipas kompetencave legjislative. | [49 empty] | DAB -MZHR
|  | 2.4 | Zhvillimi i vazhdueshëm profesional | 2.4.1 | Trajnime profesionale për avancim te auditimit | 2.4.1.1 | Pjesëmarrja në Trajnime, seminare, konferenca etj | [49 empty] | DAB -MZHR

## PROKURIMI
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2023
DIVIZIONI I PROKURIMIT
[7 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nëntor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë Legjislacioni në fuqi | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave
Objektivi | Nr. | Nënobjektivi | Nr. | Aktivitetet | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
Shfrytëzimi i drejtë dhe transparent i fondeve publike për realizimin e nevojave të Autoritetit Kontraktues | 1.1 | Plotësimi i nevojave të Autoritetit Kontraktues | 1.1.1 | Përgatitja e Planit Përfundimtar të Prokurimit për vitin aktual | 1.1.1.1 | Takimi me njësitë e MZHR-së, inkorporimi i komenteve dhe dërgimi i Planit Përfundimtar në AQP | [49 empty] | 1. LIGJI PËR PROKURIMIN PUBLIK Nr. 04/L-042; 2. Rregullorja 001/2022 për Prokurimin Publik; 3. Aktet dytësore të publikuara nga KRPP﻿; | Divizioni i Prokurimit - MZHR
|  |  | 1.1.2 | Përgatitja e Planit Preliminar të Prokurimit për vitin e ardhshëm | 1.1.2.1 | Realizimi i takimeve me njësitë kërkuese, divizionin e buxhetit si dhe ZKA dhe përgatitja/finalizimi i Planit Preliminar | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR
|  |  | 1.1.3 | Inicimi i aktiviteteve të prokurimit | 1.1.3.1 | Inicimi i procedurave për kontraktimin e mallrave, shërbimeve dhe punëve në E-Prokurim si dhe realizimi i të gjithë hapave deri në finalizim të aktivitetit | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR
|  |  | 1.1.4 | Nënshkrimi i kontratave | 1.1.4.1 | Nënshkrimi i kontratave për të gjitha aktivitetet e realizuara nga Divizioni i Prokurimit | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR
|  |  | 1.1.5 | Pjesëmarrja në realizim të pagesave me modul të prokurimit | 1.1.5.1 | Nxjerrja e urdhërblerjeve për lëndët e MZHR-së dhe projekteve kapitale | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR
| 2.1 | Zbatimi i ligjshmërisë | 2.1.1 | Deklarimi nën betim i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit | 2.1.1.1 | Plotësimi i dekaratës nën betim për Zyrtarin e Prokurimit dhe dërgimi në KRPP | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR
|  |  | 2.1.2 | Caktimi i komisioneve dhe menaxherëve të kontratave | 2.1.2.1 | Bashkëpunimi me zyrën e ZKA (propozimet) për caktimin e komisioneve të vlerësimit, pranimit si dhe menaxherëve të kontratave | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR
|  |  | 2.1.3 | Bashkëpunimi me auditorët e brendshëm dhe të jashtëm, Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, Agjencinë Qëndrore të Prokurimit si dhe Organin Shqyrtues të Prokurimit | 2.1.3.1 | Ofrimi në dispozicion i të gjithë dokumentacionit të kërkuar, zbatimi i rekomandimeve, zbatimi i vendimeve, etj | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR
|  |  | 2.1.4 | Raportimi i kontratave të nënshkruara publike për vitin paraprak | 2.1.4.1 | Përgatitja e Raportit vjetor për kontratat e nënshkruara publike dhe dërgimi i raportit në KRPP | [50 empty] | Divizioni i Prokurimit - MZHR