## ORR
UNUTRAŠNJI PLAN RADA MRR-a ZA 2021.
ODELJENJE ZA REGIONALNI RAZVOJ
ODSEK ZA REGIONALNI RAZVOJ
[6 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mart |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Avgust |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar |  |  |  | Decembar |  |  |  |  | Povezanost sa aktima, planovima/programima Vlade | Odeljenja/jedinice uključene u izvršavanje zadataka | Izveštaj o napretku
Cilj | Br. | Podcilj | Br. | Aktivnost | Pokazatelji | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Od januara do Marta -TM1 | Od januara do juna - TM2 | Od januara do septembra - TM3 | Od januara do decembra - TM4
Izrada i koordinacija politika za regionalni društveno-ekonomski razvoj | 1 | Izrada strateških dokumenata | 1 | Planiranje i razvoj programa za uravnoteženi regionalni razvoj | 1. Uravnoteženi program regionalnog razvoja, Izrada smernica za šemu PURR-a za 2021. (grantova za poslovanja), izrađen; 2. Uravnoteženi program regionalnog razvoja ŠEMA, izrađen; 3. Program regionalnog razvoja, podrška poslovanja u ekonomskim zonama, izrađen. | [49 empty] | 1. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava; 2. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-u. | ORR | bar: Januar 3 to Jul 4
|  |  |  | Planiranje i razvoj programa za ekonomski oporavak, mera 15. | 1. Program za ekonomski oporavak, mera 15. - izrada smernica za Program za ekonomski oporavak, mera 15. | bar: Februar 3 to Septembar 4
|  |  | 2 | Planiranje i razvoj programa za regionalni razvoj (kapitalne investicije) | 1. Program za regionalni razvoj - kapitalna ulaganja. Izrađena šema PURR-a za kapitalna ulaganja za 2021; 2. Izrada PJU-a. | bar: Januar 3 to Jun 1
|  | Izrada smernica za program pomoći OCD-ima | 1 | Izrada smernica za šemu OCD-a (Grantovi za OCD-e) | 1. Formiranje tima za izradu nacrta; 2. Konsultacije sa rukovodstvom; 3. Završetak i usvajanje. | bar: Januar 3 to April 4
|  |  | 2 | Priprea indikativnog plana za finansiranje OCD-a i slanje KP-u/KDU-u | 1. Indikativni plan za finansiranje OCD-a, pripremljen; 2. Plan poslat KP-u/KDU-u. | bar: Januar 3 to Februar 4
| 3 | Izrada izveštaja o sprovođenju programa društveno-ekonomskog razvoja | 1 | Izrada izveštaja za prvu godinu praćenja PURR-a 2020. | 1. Prikupljanje podataka; 2. Posete na terenu; 3. Završetak izveštaja i njegovo usvajanje. | bar: Januar 1 to April 4
|  |  | 2 | Izrada izveštaja za prvu godinu praćenja "Programa za ekonomski oporavak, mera 8", 2020. | 1. Prikupljanje podataka; 2. Posete na terenu; 3. Završetak izveštaja i njegovo usvajanje. | bar: Januar 1 to Jun 4
|  |  | 3 | Izrada izveštaja za prvu godinu praćenja PURR-a 2019. | 1. Prikupljanje podataka; 2. Posete na terenu; 3. Završetak izveštaja i njegovo usvajanje. | bar: Januar 1 to Mart 4
|  |  | 4 | Izrada godišnjeg izveštaja za grantove ODC-a (subvencije) 2020. | 1. Prikupljanje podataka; 2. Posete na terenu; 3. Završetak izveštaja i njegovo usvajanje. | bar: Januar 1 to Februar 4
|  |  | 5 | Izrada godišnjeg izveštaja za PRR 2020, kapitalni projekti | 1. Prikupljanje podataka; 2. Završetak izveštaja i njegovo usvajanje; 3. Tromesečna izveštavanja o PJU-u. | bar: Januar 1 to Februar 4
|  |  | 6 | Neprekidno praćenje razvoja i napretka u svim pozivima prema planiranjima sa UPR MRR-a, kao i njihova usaglašenost - primena u skladu sa smernicama | 1. Prikupljanje i predstavljanje podataka - njihovo upoređivanje; 2. Izveštavanja - Tromesečni napredak PJU-a.
Odsek za regionalne inicijative
Izrada i koordinacija politika za regionalne inicijative | 1 | Izrada dokumenata za regionalne inicijative
|  |  | 1 | Izrada plana za regionalne inicijative | 1. Tim za izradu plana; 2. Završetak dokumenta i njegovo usvajanje. | [50 empty] | ORR | bar: Januar 1 to April 4
|  |  | 2 | Izrada dokumenta o mogućnosti učešća u transnacionalnim programima | 1. Tim za izradu plana; 2. Završetak dokumenta i njegovo usvajanje. | bar: Januar 1 to Maj 4
Razvoj i sprovođenje programa za regionalni razvoj | 2 | Koordinacija aktivnosti za regionalne inicijative | 1 | Uspostavljanje kontakata sa transnacionalnim programima | 1. Neprekidni kontakti sa tri transnacionalna programa | bar: April 1 to Decembar 4
|  |  | 2 | Sprovođenje plana za regionalne inicijative | 1. Definisanje sporazuma koji se mogu potpisati sa susednim zemljama za saradnju; 2. Potpisivanje sporazuma; 3. Učešće u najmanje tri regionalne inicijative.
|  |  | 3 | Učešće u regionalnim inicijativama | 1. Broj održanih sastanaka na regionalnim konferencijama i sastancima
Odsek za razvoj i upravljanje projektima
Razvoj i sprovođenje regionalnih razvojnih programa | 1 | Pokretanje programa za regionalni razvoj i uravnoteženi regionalni razvoj | 1 | Pokretanje programa za razvoj poslovanja PURR za 2021, uključujući i programe u Ekonomskoj zoni (podrška poslovanjima) | 1. Pet (5) informativnih sesija u pet razvojnih regiona, održano; 2. Objavljivanje poziva za podnošenje predloga projekata, izvršeno; 3. Procena projekata; 4. Izbor korisnika i potpisivanje ugovora. | [50 empty] | ORR
|  |  | 2 | Pokretanje programa "Program oporavka, mera 15" | 1. Pet (5) informativnih sesija u pet razvojnih regiona, održano; 2. Objavljivanje poziva za podnošenje predloga projekata, izvršeno; 3. Procena projekata; 4. Izbor korisnika i potpisivanje ugovora. | bar: Mart 1 to Decembar 4
|  |  | 3 | Pokretanje programa za regionalni razvoj (podrška opštinama za javnu infrastrukturu) | 1. Pokretanje poziva; 2. Procena predloga projekata; 3. Potpisivanje memoranduma o razumevanju. | bar: Januar 1 to Maj 4
|  |  | 4 | Pokretanje programa za OCD-e (podrška OCD-a) | 1. Objavljivanje poziva za podnošenje predloga projekata, izvršeno; 2. Procena projekta; 3. Izbor korisnika i potpisivanje ugovora. | bar: Januar 1 to April 4
|  |  | 4 | Implementimi i programit për zhvillim rajonal te balansuar (përkrahje të bizneseve) | 1. Formimi i ekipit monitorues dhe vizitat monitoruese. 4. Implementimi i projekteve të financuara. | bar: April 1 to Decembar 3
|  |  | 5 | Sprovođenje programa regionalnog razvoja (podrška opštinama za javnu infrastrukturu) | 1. Izbor nadzorne kompanije za praćenje kapitalnih projekata; 2. Sprovođenje finansiranih projekata. | bar: Mart 1 to Decembar 3
|  |  | 6 | Sprovođenje programa za saradnju sa civilnim društvom | 1. Imenovanje posmatrača; 2. Sprovođenje projekata. | bar: Mart 1 to Decembar 3

## OPRDEA
UNUTRAŠNJI PLAN RADA MRR-A ZA 2021.
ODELJENJE ZA PLANIRANJE I REGIONALNE DRUŠTVENO-EKONOMSKE ANALIZE
ODSEK ZA URAVNOTEŽENI REGIONALNI RAZVOJ
[6 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mart |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Avgust |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar |  |  |  | Decembar |  |  |  |  | Povezanost sa aktima, planovima/programima Vlade | Odeljenja/jedinice uključene u izvršavanje zadataka | Izveštaj o napretku
Cilj | Br. | Podcilj | Br. | Aktivnost | Pokazatelji | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Od januara do marta -TM1 | Od januara do juna - TM2 | Od januara do septembra - TM3 | Od januara do decembra - TM4
Izrada i koordinacija politika za uravnoteženi regionalni društveno-ekonomski razvoj | 1 | Izrada analitičkih dokumenata za uravnoteženi regionalni društveno-ekonomski razvoj | 1 | Izrada Analize kapitalnih ulaganja resornih ministarstava za poslednje tri godine, od 2018. do 2020. prema razvojnim regionima | 1. Stvaranje baze podataka o kapitalnim ulaganjima resornih ministarstava i MRR-a finansiranih u razvojnim regionima za 2020. godinu; 2. Formirana radna grupa; 3. Četiri (4) sastanka RG-a; 4. Nacrt završen i konsultovan sa resornim ministarstvima; 5. Odobrenje i objavljivanje dokumenta na zvaničnoj internet stranici MRR-a; 6. Izrada kriterijuma za objavljivanje i pokretanje postupka nabavke. | [49 empty] | 1. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava; 2. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-u. | OPRDEA/OURR
|  |  | 2 | Izrada Analize za uravnotežen društveno-ekonomski razvoj regiona (podrška privatnom sektoru u poslednje tri godine (od 2018. do 2020)) | 1. Stvaranje unutrašnje baze podataka sa br. poslovanja, profila, sektora, vrednosti i pregled u razvojnim regionima; 2. Formirana radna grupa; 3. Održana četiri (4) sastanka RG-a; 4. Nacrt završen i odobren od strane rukovodstva MRR-a. Objavljivanje na zvaničnoj internet stranici MRR-a i pokretanje. 5. Izrada kriterijuma za objavljivanje i pokretanje postupka nabavke.
|  |  | 3 | Koordinacija aktivnosti sa MTI-em za podršku ekonomskim zonama | 1. Koordinacija aktivnosti sa MTI-em za podršku razvoju ekonomskih zona; 2. Učešće na Forumu za razvoj industrijske politike (FRIP); 3. Učešće u radnim grupama kojima rukovodi MTI; 4. Koordinacija sa MTI-em i stvaranje RG za izradu kriterijuma za regionalne brendove.
|  |  | 4 | Koordinacija i međuinstitucionalne konsultacije o aktivnostima sa resornim ministarstvom, ASK-om, opštinama, ARR-om, donatorima i civilnim društvom | 1. Konsultacije sa resornim ministarstvom, ASK-om, opštinama, donatorima i civilnim društvom u vezi sa izradom analitičkih dokumenata za 2021. godinu.
| 2 | Promovisanje uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja | 1 | U koordinaciji sa MTI-em, izrada i razvoj kriterijuma za regionalne brendove | 1. Formiranje radnog tima MRR-MTI; 2. Konsultacije sa drugim institucijama i mehanizmima; 3. Odobrenje i objavljivanje kriterijuma.
|  |  | 2 | Realizacija pet (5) okruglih stolova u pet (5) razvojnih regija sa: opštinama, predstavnicima poslovanja, civilnim društvom | 1. Priprema koncepta aktivnosti; 2. Priprema kalendara okruglih stolova, pozivnica i dnevnih redova; 3. Sažeti izveštaj za svaku aktivnost i prikaz na internetu.
|  |  | 3 | Realizacija godišnje konferencije za promociju uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja (2021) | 1. Organizovanje godišnje konferencije sa resornim ministrima, opštinama, ARR-om, donatorima i civilnim društvom; 2. Nacrt koncepta za realizaciju konferencije; 3. Izvršene organizacione i tehničke radnje; 4. Održana konferencija i prikazana u medijima, internet stranici MRR-a i sažeta sa zaključcima i preporukama.
ODSEK ZA REGIONALNI DRUŠTVENO-EKONOMSKI UČINAK
Praćenje uravnoteženog društveno-ekonomskog razvoja na Kosovu | 1 | Razvoj sistema za praćenje uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja | 1 | Razvoj sistema učinka i pregled pokazatelja za praćenje uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja | 1. Završetak studije izvodljivosti za m.u.r.r; 2. Obavljanje konsultacija sa opštinama i resornim ministarstvima; 3. Odobravanje dokumenta i objavljivanje; 4. Izrada kriterijuma za objavljivanje aktivnosti "Razvoj elektronskog sistema za regionalnu obradu podataka" 5. Međuinstitucionalne konsultacije; 6. Objavljivanje poziva za razvoj sistema. | [49 empty] | 1. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava; 2. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-u. | OPRDEA/OPRDE
|  |  | 2 | Izveštavanje, prikupljanje i upravljanje podataka dobijenih od RM-a, ASK-a i opština | 1. Izrađeni su upitnici za prikupljanje podataka; 2. Razvijen je sistem za obradu i čuvanje primljenih podataka; 3. Izrađeni moduli za analizu i rukovanje podacima primljenim od OPRDEA-a.
| 2 | Koordinacija aktivnosti sa donatorima | 3 | Saradnja sa EBRD i drugim organizacijama: GIZ - USAID | 1. Redovni sastanci sa EBRD.om; 2. Organizacija obuka za poslovanja: MRR-EBRD; 3. Priprema izveštaja u vezi sa sprovođenjem sporazuma sa EBRD-om; 4. Nastavak konsultacija sa GIZ-om u vezi sa ostvarivanjem saradnje: MRR-GIZ; 5. Nastavak konsultacija sa GIZ-om u vezi sa realizacijom saradnje: MRR-GIZ.

## OEIKP
UNUTRAŠNJI PLAN RADA MRR-A ZA 2021 GODINU
ODELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I KOORDINACIJU POLITIKA
DIVIZIJA ZA KOORDINACIJU POLITIKA
[6 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mart |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Avgust |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar |  |  |  | Decembar | [5 empty] | Povezanost sa aktima, planovima/programima Vlade | Odeljenja/jedinice uključene u izvršavanje zadataka | Izveštaj o napretku
CILJEVI | Br | Podciljevi | Br. | Aktivnosti | Pokazatelji | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |  | Januar- Mart-TM1 | Januar-Juni - TM2 | Januar-Septembar -TM3 | Januar-Decembar-TM4
Izrada i koordinacija politika za društveno-ekonomski regionalni razvoj | 1 | Proces koordinacije politika MRR-a | 1 | bar: Septembar 1 to Septembar 3; Oktobar 1 to Decembar 4
2 | bar: Septembar 1 to Septembar 3; Oktobar 1 to Decembar 4
3 | bar: Septembar 1 to Septembar 3; Oktobar 1 to Decembar 4
|  |  | 1 | Koordinacija procesa izrade Plana rada Vlade za 2022. godinu | Konsultacije, razmatranje i finalizacija sa upravom o Planu rada Vlade za 2022. godinu | [50 empty] | 1. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava 2. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-a | OEIKP/ OJK | bar: Novembar 1 to Novembar 4
|  |  | 2 | Koordinacija procesa izrade Unutrašnjeg plana rada MRR za 2022 godinu | Organizacija radionice Konsultacije, razmatranje i finalizacija sa upravom Unutrašnjeg plana rada MRR-a. | bar: Decembar 1 to Decembar 4
|  |  | 3 | Izrada tromesečnih izveštaja za Vladu i MRR | Izvešatavanja za K1-K4 | bar: April 1 to April 2; Jul 2 to Avgust 1; Oktobar 1; Decembar 1 to Decembar 2
|  |  | 4 | Koordinacija procesa izrade SOR-a | 1. Obaveštavanje odeljenja i uprave za izradu SOR-a | bar: April 1 to Jul 1
| 2 | Proces izrade dokumenata | 1 | Izrada Izveštaja za Vladu o sprovođenju programa regionalnog razvoja | 1Merenje učinka u sprovođenju programa regionalnog razvoja | bar: April 1 to April 4
|  |  | 2 | Hartimi dhe Analizimi i raporteve tremujore të Ministrisë | 1.Matja e performancës për realizimin e Planit të Punës së Ministrisë | Decembar 4: Janë hartuar planet individuale për PVMSA për të gjitha Komunat e Republik së Kosovë
|  |  | 2 | Izrada i izveštavanje Vlade o realizaciji Plana rada vlade i sprovođenju vladinih odluka | 1. Merenje učinka u ostvarivanju strateških ciljeva Vlade i sprovođenju vladinih odluka | bar: Mart 1 to Mart 4; Jun 1 to Jun 4; Septembar 1 to Septembar 3; Decembar 2 to Decembar 4
|  |  | 3 | Izrada i podnošenje nedeljnih izveštaja sa aktivnostima koje sprovodi MRR | 1. Pojedinačni izveštaji; 2. Izveštaji za odeljenja MRR-a; 3. Individualni i odeljenski izveštaji za OEIKP
|  |  | 4 | Učešće u radnim grupama i sekretarijatima | 1. Br. izrađenih dokumenata
ODELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Praćenje uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja | 1 | Koordinacija i praćenje procesa evropskih integracija | 1 | Organizovanje redovnih koordinacionih sastanaka sa DDA/KP, konsultacije sa DDA/KP | 1. Tri održana sastanka. | [50 empty] | 1. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava 2. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-a | OEIKP / OJK | bar: Januar 1 to Septembar 3
|  |  | 2 | Sastanci sa donatorima | Redovni sastanci sa donatorima kao što su: Kancelarija EU, OEBS, GIZ, UNICEF, ambasada Švedske, IKT itd.
Izrada i koordinacija politika za evropske integracije | 2 | Međunarodne regionalne konferencije za unapređenje regionalnog društveno -ekonomskog razvoja | 1 | Priprema koncepta konferencije; | 1. Finalizacija plana konferencije, pozivi, agenda itd. | bar: April 1 to Septembar 3; Oktobar 1 to Novembar 4
|  | Obezbeđivanje informacija kao podrška procesu/ agendi evropskih integracija |  | Përgatitja e konceptit të Konferencës; | 1. Finalizimi i planit të Konferencës, Ftesa, Agjenda. | bar: April 1 to Septembar 3
| 3 |  | 1 | Razmatranje i priprema periodičnih izveštaja za NPSSSP | 1.Broj završenih izveštaja i mera.
3 | bar: April 1 to Septembar 3
4 | bar: April 4 to Septembar 3
|  |  | 2 | Pružanje pomza dobijanje projekata iz IPA fondova | 1.. Održana dva sastanka sa EU i DDA / KP. | bar: Mart 1 to Septembar 3; Oktobar 1 to Decembar 4
|  |  | 3 | Razmatranje dokumenta sa objašnjenjima o politikama regionalnog razvoja u okviru EU-a | 1. Formiranje tima za izradu nacrta, izrada i finalizacija. | bar: Januar 1 to Septembar 3
|  |  | 4 | Promovisanje Strategije regionalnog razvoja 2020-2030 | Dva organizovana okrugla stola; Izdavanje i štampanje Strategije u fizičkoj kopiji. | bar: Januar 1 to Jun 4
|  |  | 5 | Izrada dokumenta za saradnju MRR-ARR | Formiranje tima za izradu, izrada i finalizacija. | bar: Januar 1 to Jun 4

## OFOU
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2021 | [7 empty] | UNUTRAŠNJI PLAN RADA MRR-A ZA 2021 GODINU
ODELJENJE ZA FINANSIJE I OPŠTE USLUGE
DIVIZIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE
[6 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mart |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Avgust |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar |  |  |  | Decembar |  |  |  |  | Povezivanje sa vladinim aktima, planovima/programima | Povezanost sa aktima, planovima/programima Vlade | Odeljenja/jedinice uključene u izvršavanje zadataka | Izveštaj o napretku
Cilj | Br | Podcilj | Nr | Aktivnosti | Pokazatelji | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | Januar- Mart-TM1 | Januar-Juni - TM2 | Januar-Septembar -TM3 | Januar-Decembar-TM4
Izrada i koordinacija politika za regionalni socio-ekonomski razvoj | 1 | Planiranje i izveštavanje o budžetu | 1 | Izrada plana toka gotovog novca za 2021 | 1. Priprema plana novčanog toka putem ISUFK | [49 empty] | 1.Pravilnik Br.09 / 2011 o radu Vlade 2. Program Vlade 2020 - 2022 3. Nacionalna strategija razvoja 2016 -2021; 4. ZUJFO; 5. Pravilnik 01/2019 o finansijskom upravljanju i kontroli | OFOU/ Odeljenja/ jedinice /Divizija za budžet i finansije
2. Praćenje i izmena plana novčanog toka po potrebi i upravljanje sitnim novcem
|  |  | 2 | Priprema srednjoročnog okvira rashoda | 1. Prilagođavanje budžeta trogodišnjim ciljevima SOR-a i njihovo unošenje u SOR, 2. Utvrđivanje potreba za Finansiranjem u narednom trogodišnjem periodu. 3. Utvrđivanje kapitalnih projekata i drugih ekonomskih kategorija kao što su plate, robe i usluge za finansiranje u naredne tri godine.
|  |  | 3 | Budžetski zahtevi | 1. Sastanci sa GS i šefovima odeljenja i drugih jedinica MRR-a radi identifikovanja budžetskih potreba. 2. Izrada nacrta zahteva za budžet i budžetiranje rashoda u sistemu BDMS i izrada programa javnih investicija-PJI.
3. Usklađivanje budžeta i moguće uštede
|  |  | 4 | Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za završenu 2019. godinu | 1. Sažetak svih finansijskih evidencija za 2020. godinu, 2. Sažetak svih evidencija imovine i zaliha. 3. Objašnjenje kretanja budžeta.
Razvoj i sprovođenje programa regionalnog razvoja | 2 | Realizacija budžeta | 1 | Izvršenje isplata | 1. Prijem inicijalnih zahteva za izdvajanje sredstava u ISUFK, 2. Registracija dobavljača u sistemu Free Balance, 3. Izveštaj o prijemu robe u ISUFK, 4. Registracija troškova u ISUFK, 5. Certtifikacija i odobravanje predmeta.
1. Priprema opšte tabele o izvršenju budžeta. 2. Priprema tabela izvršenja budžeta na osnovu ekonomskih kategorija, 3. Priprema tabele upotrebe reprezentacije.
|  |  | 2 | Otvaranje i zatvaranje avansa za službena putovanja, kao i otvaranje, dopuna Petty Cash-a | 1. Podizanje gotovine iz komercijalnih banaka i povraćaj sredstava u slučajevima kada postoji povraćaj sredstava. 2. Priprema obrazaca i obračun troškova pre i posle povratka službenika iz zvanične posete. 3. Otvoranje Petty Cash-a 4. Zatvaranje Petty Cash-a.
|  |  | 3 | Izrada finansijskih izveštaja | 1. Izveštaj o učinku za 2019. godinu, 2. Davanje odgovora u vezi sa aspektima finansijskog upravljanja i kontrole kao što su delegiranje ovlašćenja za troškove, lista rizika itd. 3. Popunjavanje upitnika za samoprocenu za finansijsko upravljanje i kontrolu.
Izveštaj o poravnanju troškova MRR-a saOdeljenjem Trezora a Ministarstva finansija
Izveštaji o izvršenju budžeta na dnevnim, nedeljnim, mesečnim i godišnjim osnovama
ODSEK LJUDSKIH RESURSA
Izrada i koordinacija politika za regionalni socio-ekonomski razvoj | 1 | Izrada i primena Plana za osoblje za 2021. godinu | 1 | Razvoj plana za osoblje za 2022. godinu | 1. Obaveštenje uprave o izradi plana; 2. Plan odobren od strane KKA i rukovodstva osoblja; 3. Prosleđivanje plana OMZP / MUP.
|  |  | 2 | Kompletiranje dosijea inicijalnog zahteva za procedure regrutovanja slobodnih mesta u MRR (Opis posla koji potpisuje šef odgovarajuće jedinice, rukovodilac osoblja i GS, kao i putem elektronskog sistema | 1. Odobravanje od GS
|  |  | 3 | Priprema i raspisivanje konkursa | 2. Konkurs raspisan u ISULjR kao i u veb stranici ministarstva.
|  |  | 4 | 1.Izrada predloga odluka za formiranje komisija za regrutovanje kandidata, 2. Organizovanje i praćenje procesa regrutovanja. | 1.Kompletiranje dosijea uz preporuku kandidata od strane Komisije
|  |  | 5 | Obaveštenje na veb stranici MRR-a za izbor uspešnog kandidata | 1. Izrada akta o imenovanju izabranih kandidata, kao i potpisivanje od strane šefa osoblja.
|  |  | 6 | Obezbeđivanje sekretarijskih usluga za stalnu komiisju | 1.Disciplinska komisija
|  |  |  | Izrada periodičnih izveštaja | Izrada nedeljnih, tromesečnih i godišnjih izveštaja.
Razvoj i sprovođenje programa regionalnog razvoja | 1 | Koordinacija aktivnosti sa nezavisnim institucijama | 1 | Koordinacija i saradnja sa Agencijom za borbu protiv korupcije | Prijem obrasca za prijavu imovine kao i obrasca za prijavljivanje poklona; 2. Obaveštavanje i predaja obrazaca osoblju (prijavljivanje imovine i poklona).
|  |  | 2 | Obaveze MRR-a prema Nezavisnom nadzornom sevetu civilne službe Kosova | 1. Prosleđivanje različitih odgovora i izveštaja koje je tražio Nezavisni nadzorni savet
|  |  | 3 | Saradnja sa unutrašnjim i spoljnim revizorima | 2Priprema materijala koje su tražili revizori
| 2 | Upravljanje ljudskim resursima | 1 | Upravljanje profesionalnom praksom sa studentima | 1. Prijem zahteva kandidata za praksu i odobrenje od strane SP; 2. Čuvanje podataka u elektronskoj bazi podataka za studente koji su završili praksu u MRR-u
|  |  | 2 | Kompletiranje dosijea prema Uredbi o sistematizaciji ličnih dosijea | 1. Broj popunjenih dosijea
|  |  | 3 | Upravljanje službenim putovanjima osoblja. | 1. Prijem zahteva za službena putovanja, 2. Provera i potpisivanje od strane osoblja.
|  |  | 4 | Upravljanje odmorima | 1. Priprema okvirnog plana za korišćenje godišnjeg odmora civilnih službenika.
2. Prijem zahteva za odmor, kao i vođenje evidencije u elektronskoj bazi podataka.
|  |  | 5 | Promene na platnom spisku (PAYROL) u sistemu plata u DACS | 1. Prosleđivanje odobrenih zahteva za promene i nadoknade na platnom spisku kao i odluka o raznim nadoknadama/ dodacima
|  |  | 6 | Identifikacija potreba za obukom od strane odeljenja i odseka MRR-a i istraživanja u raznim organizacijama ili institucijama koje organizuju obuke, kao i njihova primena. | 1.Sastavljanje godišnjeg plana za održavanje obuka osoblja MRR-a
ODSEK ZA IT I LOGISTIČKE USLUGE
Razvoj i sprovođenje programa regionalnog razvoja | 1 | Unapređenje informacione tehnologije | 1 | Priključivanje u državnu mrežu preko optičkih vlakana | 1. Poboljšanje internet mreže priključivanjem objekta optičkim vlaknima u državnoj mreži.
|  |  | 2 | Stvaranje Beck up sistema | 1. Stalno čuvanje podataka
|  |  | 3 | Aktivnoodržavanje progrma IT | 1. Pračenje stanja postojećih programa kao i ažuriranje novim programima.
| 2 | Upravljanje logističkim uslugama | 1 | Upravljanje imovinom MRR-a | 1. Čuvanje u sistemu e- imovina celoe imovine ministarstva 2. Prenos opštinske imovine nakon završetka projekata.
|  |  | 2 | Upravljanje upotrebom vozila | 1. Racionalna upotreba vozila, u skladu sa zahtevima osoblja.
|  |  | 3 | Upravljanje zahtevima za inventarom | 1. Popis Inventaar objekta prema zahtevima službenika.
|  |  | 4 | Upravljanje ugovorima | 1. Zakupnina objekta, 2. Održavanje objekta; 3. Servisiranje klima; 4. Sevisiranje grejanja; 5. Održavanje generatora; 6. Snabdevanje potrošnim materijalom; 7. Snabdevanje drugom opremom, računarima itd.

## OJK
PLAN RADA MRR-a 2021
ODSEK ZA JAVNU KOMUNIKACIJU
13 | [5 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mart |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Avgust |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar |  |  |  | Decembar |  |  |  |  | Povezanost sa aktima, planovima/programima Vlade | Odeljenja/jedinice uključene u izvršavanje zadataka | Izveštavanje o napretku
Cilj | Br | Podcilj | Br | Aktivnosti | Pokazatelji | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Januar- Mart-TM1 | Januar-Jun- TM2 | Januar-SeptembarTMK3 | Januar- Decembar-TM4
Razvoj i sprovođenje regionalnih razvojnih programa | 1 | Regionalna konferencija sa zemljama zapadnog Balkana, u vezi sa saradnjom i unapređenjem regionalnog razvoja (2021) | 1 | 1. Obaveštenje KP 2. Pozivnica za medije i domaći i međunarodni partneri 3. Objavljivanje infoa | 1. Obaveštenje KP, realizovano 2. Pozivnica upućena medijima i međunarodnom i domaćim partnerima, završena 3. Objavljivanje informacija, završeno | [49 empty] | 1. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava 2. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-u | Odsek za javnu komunikaciju
| 2 | Godišnja konferencija o radu MRR-a (2021) | 1 | 1. Obaveštenje KP 2. Pozivnica za medije i domaći i međunarodni partneri 3. Objavljivanje infoa | 1. Obaveštenje KP, realizovano 2. Pozivnica upućena medijima i međunarodnom i domaćim partnerima, završena 3. Objavljivanje informacija, završeno
Praćenje uravnoteženog društveno-ekonomskog razvoja regiona | 1 | Promocija, objavljivanje strateških dokumenata, kao i povećanje transparentnosti rada MRR-a u odnosu na javnost | 1 | Promocija i objavljivanje dokumenata MRR-a | 1. Informacije i dokumenti objavljeno na veb stranici MRR, uključujući: dokumente / informacije, vesti / događaje, dokumente za procenu zakonitosti, godišnje izveštaje, saopštenja za medije, objavljivanje konkurse za zapošljavanje, dokumentaciju o javnim nabavkama i dokumentaciju za pozive za podnošenje predloga;
2. Nacrt plana za internu komunikaciju MRR-a, izrađen;
3. Godišnji bilten MRR i godišnji događaj, mediji, civilno društvo, pripremljeni i organizovani;
| 2 | Transparentnost MRR za izvršenje budžeta | 1 | Objavljivanje periodičnih izveštaja o budžetskim troškovima | 1. Periodični izveštaji o finansijskim troškovima (dodeljena sredstva i izvršenje), objavljeni;
2. Budžetski troškovi MRR, objavljeni
|  |  | 2 | Objavljivanje izveštaja o reviziji MRR-a | 1. Izveštaji generalnog revizora o MRR, objavljeni
|  |  | 3 | Objavljivanje spiskova korisnika MRR-a, | 1. Spisak korisnika iz programa MRR: opštine, kompanije i NVO-i objavljeni na veb stranici MRR
| 3 | Razmatranje zahteva za pristup javnim dokumentima | 1 | Razmatranje zahteva za pristup javnim dokumentima u MRR | 1. Broj i vrsta zahteva koji su primljeni i razmatrani za primenu Zakona o pristupu javnim dokumentima
2. Periodični izveštaji MRR-a za KP, za razmatranje zahteva za pristup javnim dokumentima, izrađeni i poslani
|  |  | 2 | Razmatranje zahteva štampanih i elektronskih novina, televizija, NVO i raznih institucija | 1. Broj i priroda pitanja koje postavljaju štampane i elektronske novine, televizije i razne institucije razmatrana od strane OJK
2. Broj odgovora vraćenih od MRR-a za štampane i elektronske novine, televizije i razne institucije
| 4 | Periodično izveštavanje i pružanje podrške međuresornim radnim grupama za razvoj politika i drugih strateških dokumenata | 1 | Periodično izveštavanje MRR-a za sprovođenje programa i politika za regionalni razvoj | 1. Godišnji izveštaji MRR-a za sprovođenje programa i politika u oblasti regionalnog razvoja, realizovani
|  |  | 2 | Periodično izveštavanje MRR-a za sprovođenje programa za podršku OCD-a | 1. Izveštaj MRR-a o podršci kompanija i NVO, završen
|  |  | 3 | Periodično izveštavanje o analizama socijalno-ekonomskog razvoja | 1. Objavljivanje analiza u oblasti uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja
Izrada i koordinacija programa regionalnog razvoja | 1 | Dalje poboljšanje međuinstitucionalnu koordinaciju u oblasti javne komunikacije | 1 | Jačanje saradnje sa KJK-a u okviru KP-a i resorna ministarstva radi jačanja kapaciteta kancelarija za informisanje | 1. Učešće na sastancima koje je organizovala Kancelarija za javnu komunikaciju u KP sa ministarstvima
2. Učešće u obukama za izgradnju kapaciteta kancelarija za infomisanje
|  |  | 2 | Doprinos i učešće u radnim grupama za izradu koncept dokumenata i drugih strateških dokumenata u oblasti javne komunikacije | 1. Realizacija i učešće na sastancima vezanim za oblast javne komunikacije

## DP
2021-01-14
KONAČNO PLANIRANJE NABAVKE 2021
Prema članu 8. Zakona br.04/ L-042, Zakona o javnim nabavkama
[6 empty] | Za fiskalnu godinu |  |  |  |  | 2021 | godinu
Konačni plan nabavki mora se popunjavati i dostaviti CAN-u najkasnije 15 dana od dana objavljivanja Zakona o prisvajanju
Datun dostavljanja CAN-u |  |  | 2021-01-14 13:42 |  |  |  |  | Rezervisano za CAN
Preliminarno planiranje | [7 empty] | Datum prijema
Konačno planiranje
ČLAN I.Identifikacija Autoriteta za ugovaranje (AU)
Naziv AU |  |  | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA | [6 empty] | Kontakt osoba |  |  |  | Ekzotina Brahimaj
Adresa |  |  | Ulica: "Perandori Justinian" br. 116, Pejton | [6 empty] | E-mail |  |  |  | ekzotina.brahimaj@rks-gov.net
Grad |  |  | Priština | [6 empty] | Poštanski kod |  |  |  | 10 000
Telefon |  |  | 0038 200 64 500 | [6 empty] | Region
E-mail |  |  | besim.kamberaj@rks-gov.net | [6 empty] | Faks
URL
ĆLAN II.Sažeti opis ugovora planiranih za ovu fiskalnu godinu
II.1)UGOVORI O SNABDEVANJU
Redosled nabavki | Klasifikacija proizvoda ( prve 2 cifre iz ORN-a-a) | Opis ugovora |  | Predviđeni datum početka nabavke |  |  | Red. broj |  | Artikal |  |  |  | Merna jedinica |  | Približna godišnja količina | Cena po jedinici | Predviđena vrednost ugovora
1 | 32552600-3 | Snabdevanje telefonima |  | 2021-02-09 |  |  | 1 |  | Mobilni telefon |  |  |  | Komad |  | 1 | 800 | 800
[7 empty] | 2 |  | Fiksni telefon |  |  |  | Komad |  | 16 | 137.5 | 2200
2 | 30190000-7 | Snabdevanje ostalom opremom |  | 2021-03-12 |  |  | 1 |  | Štampač za bar kod |  |  |  | Komad |  | 1 | 400 | 400
[7 empty] | 2 |  | Miš |  |  |  | Komad |  | 10 | 5 | 50
[7 empty] | 3 |  | USB |  |  |  | Komad |  | 44 | 10 | 440
[7 empty] | 4 |  | AC Universal Adapter Laptop |  |  |  | Komad |  | 4 | 30 | 120
[7 empty] | 5 |  | Produžni kabal |  |  |  | Komad |  | 10 | 5 | 50
[7 empty] | 6 |  | Torba za laptop |  |  |  | Komad |  | 10 | 40 | 400
[7 empty] | 7 |  | PC Headset |  |  |  | Komad |  | 20 | 10 | 200
[7 empty] | 8 |  | Switch |  |  |  | Komad |  | 5 | 25 | 125
[7 empty] | 9 |  | Konektor |  |  |  | Komad |  | 50 | 0.1 | 5
[7 empty] | 10 |  | Hard disc |  |  |  | Komad |  | 3 | 50 | 150
[7 empty] | 11 |  | LAN Cable |  |  |  | Komplet |  | 1 | 60 | 60
[7 empty] | 12 |  | Power Supply |  |  |  | Komad |  | 5 | 20 | 100
[7 empty] | 13 |  | External |  |  |  | Komad |  | 10 | 80 | 800
[7 empty] | 14 |  | Keyboard |  |  |  | Komad |  | 10 | 10 | 100
3 | 30213200-7 | Nabavka IT opreme - računara i laptopa |  | 2021-04-21 |  |  | 1 |  | Računar |  |  |  | Komad |  | 10 | 600 | 6000
[7 empty] | 2 |  | Laptop |  |  |  | Komaa |  | 5 | 800 | 4000
4 | 41120000-6 | Snabdevanje šamponom za stakla automobila |  | 2021-01-20 |  |  | 1 |  | Snabdevanje šamponom za stakla automobila |  |  |  | Litar |  | 800 | 0.5 | 400
5 | 29862200-1 | Snabdevanje vizit karticama |  | 2021-03-08 |  |  | 1 |  | Štampanje vizitkarti 1 100 (kompletno) 250 g u boji na dve strane |  |  |  | Komplet |  | 7 | 6 | 42
[7 empty] | 2 |  | Štampanje plastificiranih vizitkarti 1 100 (kompletno) 250 g u obji na obe strane |  |  |  | Komplet |  | 12 | 6.5 | 78
6 | 29862200-1 | Snabdevanje rekvizitima |  | 2021-03-22 |  |  | 1 |  | Snabdevanje raznim rekvizitima po prosečnoj ceni |  |  |  | Komad |  | 380 | 10 | 3800
7 | 01122200-0 | Snabdevanje cvećem |  | 2021-02-10 |  |  | 1 |  | Snabdevanje cvećem ( razna cveća po prosečnoj ceni) |  |  |  | Komad |  | 30 | 30 | 900
8 | 18140000-2 | Snabdevanje odećom |  | 2021-01-20 |  |  | 1 |  | Snabdevanje letnjom i zimskom odećom |  |  |  | Komad |  | 5 | 100 | 500
9 | 31711000-3 | Snabdevanje sigurnosnim kamerama |  | 2021-04-12 |  |  | 1 |  | Snabdevanje sigurnosnim kamerama |  |  |  | Komad |  | 5 | 100 | 500
10 | 29871000-5 | Snabdevanje zaštitnim sredstvima protiv COVID-19 |  | 2021-01-25 |  |  | 1 |  | Dezinfektant za ruke |  |  |  | Komad |  | 50 | 2.4 | 120
[7 empty] | 2 |  | Maske za korišćenje više puta |  |  |  | Komad |  | 1000 | 0.8 | 800
Ukupna vrednost | [16 empty] | 23140
II.2)UGOVORI O USLUGAMA
Redosled nabavki | Klasifikacija proizvoda ( prve 2 cifre iz ORN-a) | Opis ugovora |  | Predviđeni datum početka nabavke |  |  | Red. Broj |  | Artikal |  |  |  | Merna jedinica |  | Približna godišnja količina | Cena po jedinici | Predviđena vrednost ugovora
11 | 22210000-5 | Publikacije oglasa i konkursa (novine) |  | 2021-09-02 |  |  | 1 | [9 empty] | 1000
12 | 29862200-1 | Usluge štampanja izveštaja i publikacija |  | 2021-09-15 |  |  | 1 | [9 empty] | 5000
13 | 93000000-8 | Prevodilačke usluge |  | 2021-05-20 |  |  | 1 | [9 empty] | 4300
14 | 66334100-1 | Usluge kasko osiguranja automobila za putovanja u inostranstvo |  | 2021-06-25 |  |  | 1 | [9 empty] | 1500
15 | 93910000-0 | Nadgledanje projekata MRR-a sa opštinama |  | 2021-06-16 |  |  | 1 | [9 empty] | 10000
16 | 93000000-8 | Usluge pranja automobila |  | 2021-02-01 |  |  | 1 | [9 empty] | 700
17 | 66339000-5 | Osiguranje zgrada |  | 2021-12-24 |  |  | 1 | [9 empty] | 12000
18 | 93000000-8 | Ostale ugovorne usluge |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 12180
19 | 93000000-8 | Tehničko i higijensko održavanje zgrade |  | 2021-11-10 |  |  | 1 | [9 empty] | 12000
20 | 93000000-8 | Održavanje generatora |  | 2021-04-26 |  |  | 1 | [9 empty] | 990
21 | 93000000-8 | Održavanje centralnog grejanja |  | 2021-01-15 |  |  | 1 | [9 empty] | 990
22 | 93000000-8 | Održavanje veb stranice |  | 2021-07-15 |  |  | 1 | [9 empty] | 2000
23 | 93000000-8 | Održavanje softvera |  | 2021-01-18 |  |  | 1 | [9 empty] | 5425
24 | 73000000-2 | Individualni konsultant za praćenje uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja |  | 2021-01-15 |  |  | 1 | [9 empty] | 2436
25 | 73000000-2 | Individualni pravni konsultatnt u oblasti nabavki |  | 2021-02-01 |  |  | 1 | [9 empty] | 4872
26 | 73000000-2 | Individualni konsultant |  | 2021-02-15 |  |  | 1 | [9 empty] | 4872
27 | 93000000-8 | Servisiranje klima uređaja |  | 2021-04-26 |  |  | 1 | [9 empty] | 990
28 | 30248100-0 | Razvoj elektronskog sistema za prikupljanje, izračunavanje, čuvanje i izveštavanje podataka koji se odnose na praćenje uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja |  | 2021-08-16 |  |  | 1 | [9 empty] | 50000
29 | 30248100-0 | Razvoj sistema izveštavanja za MRR |  | 2021-03-30 |  |  | 1 | [9 empty] | 20000
Ukupna vrednost | [16 empty] | 151255
II.3)UGOVORI O RADOVIMA
Redosled nabavki | Klasifikacija proizvoda ( prve 2 cifre iz ORN-a) | Opis ugovora |  | Predviđeni datum početka nabavke |  |  | Red. Broj |  | Artikal |  |  |  | Merna jedinica |  | Približna godišnja količina | Cena po jedinici | Predviđena vrednost ugovora
Ukupna vrednost
II.4)KONKURSI PROJEKTOVANJA
Redosled nabavki | Klasifikacija proizvoda ( prve 2 cifre iz ORN-a) | Opis ugovora |  | Predviđeni datum početka nabavke |  |  | Red. Broj |  | Artikal |  |  |  | Merna jedinica |  | Približna godišnja količina | Cena po jedinici | Predviđena vrednost ugovora
Ukupna vrednost

## OUR
UNUTRAŠNJI PLAN RADA MRR-a 2021
ODSEK UNUTRAŠNJE REVIZIJE
[6 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mart |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Avgust |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar |  |  |  | Decembar |  |  |  | Povezanost sa aktima, planovima/programima Vlade | Odeljenja/jedinice uključene u izvršavanje zadataka | Izveštavanje
Cilj | Br. | Podcilj | Br. | Aktivnosti | Pokazatelji | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Efikasno funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole i upravljanje rizikom | 1 | Efikasno funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole | 1 | Praćenje sprovođenja preporuka | Broj sprovedenih, delimično sprovedenih preporuka i nesprovedenih preporuka | [48 empty] | 1.ZAKON BR. 06/L-021 O UNUTRAŠNJOJ KONTROLI JAVNIH FINANSIJA; 2. UREDBA VRK-BR 01/2019 O USPOSTAVLJANJU I PRIMENI FUNKCIJE UNUTRAŠNJE REVIZIJE U SUBJEKTU JAVNOG SEKTORA; 3. UREDBA MF- BR. 01/2019 O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI; 4. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava; 5. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-u; 6. Zakon br. 04 / L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-237, Zakonom br. 05 / L-068 i Zakonom br. 05 / L-092 ; 7 . ZAKON BR. 06 / L - 114 O JAVNIM SLUŽBENICIMA
|  |  | 2 | Ispunjavanje planova od UR | Izrada i izveštavanje prve polovine 2021. godine, za UR. | bar: Jun 1 to Jul 2
Izrada i izveštavanje za drugu polovinu 2021. godine i Godišnji izveštaj 2021. godine za UR. | bar: Januar 1 to Januar 2; Decembar 1 to Decembar 4
|  |  | 3 | Konsultantske usluge | Pružanje razumne sigurnosti procedura za budžetske rashode, IT, nabavke, osoblje itd
|  |  | 4 | Unutrašnja revizija u Odeljenju za regionalni razvoj (Program ekonomskog oporavka 2020, mera 8). Priprema i podnošenje konačnog izveštaja. | Pružanje razumne sigurnosti o sprovođenju procedura i aktivnosti razvijenih za program ekonomskog oporavka (Mera 8). | bar: Januar 1 to Mart 4
|  |  | 5 | Revizija u Odseku za nabavke. Priprema i podnošenje konačnog izveštaja. | Pružanje razumne sigurnosti o sprovođenju procedura nabavke | bar: April 1 to Jun 4
|  |  | 6 | Revizija budžeta i finansija. Priprema i podnošenje konačnog izveštaja. | Pružanje razumne sigurnosti o procedurama i aktivnostima koje se odvijaju u Odseku za budžet i finansije | bar: Jul 1 to Septembar 4
|  |  | 7 | Revizija u upravljanju ljudskim resursima. Priprema i podnošenje konačnog izveštaja. | Pružanje razumne sigurnosti o procedurama za upravljanje ljudskim resursima | bar: Oktobar 1 to Decembar 4
| 2 | Upravljanje rizikom i njegova procena od strane uprave | 1 | Priprema plana rizika za potrebe OUR | Komunikacija sa odeljenjima i prikupljanje informacija dobijenih za procenu rizika MRR-a | bar: Oktobar 1 to Decembar 4
Sprovođenje zakonitosti | 1 | Funkcionalizacija Odseka za UR u skladu sa važećim zakonodavstvom | 1 | Izrada strateških dokumenata | Izrada Strateškog plana 2022-2024 i Godišnjeg plana za 2022. godinu | bar: Decembar 1 to Decembar 4
| 2 | Funkcionisanje Odseka za unutrašnju reviziju prema pravilima za unutrašnju reviziju | 2 | Razmatranje i odobravanje dokumenata od strane nadležnih službenika (vođa SSP-a) | Realizacija zadataka prema odobrenim planovima
| 3 | Kontinuirani profesionalni razvoj | 3 | Stručna obuka za unapređenje revizije | Učešće na obukama, seminarima, konferencijama itd.

## PO
PLAN RADA MRR-a 2021
PRAVNI ODSEK
[6 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mart |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Avgust |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar |  |  |  | Decembar |  |  |  | Povezanost sa aktima, planovima/programima Vlade | Odeljenja/jedinice uključene u izvršavanje zadataka | Izveštaj o napretku
Cilj | Br | Podcilj | Br | Aktivnosti | Pokazatelji | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Januar- mart- K1 | Januar-juni- K2 | Januar-septembar-K3 | Januar-decembar-K4
Izrada i koordinacija politika za socio-ekonomski regionalni razvoj | 1 | Izrada Nacrta zakona o regionalnom razvoju | 1 | Izrada odluke za utvrđivanje odgovornih službenika i radne grupe | 1. Broj izrađenih dokumenata; | [48 empty] | 1. Uredba br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava 2. Uredba br. 04/2018 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MRR-u 3. Zakon br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-237, Zakonom Br. 05/L-068 i Zakonom Br. 05/L-092 | Pravni odsek | bar: Mart 1 to April 4
|  |  | 2 | Priprema početnog Nacrta zakona za regionalni razvoj i dostavljanje za preliminarnu konsultaciju i objavljivanje | 1.Broj nacrta predmetnog zakona; 2. Broj preliminarnih konsultacija | bar: April 1 to April 4
|  |  | 3 | Izjave o usklađenosti | 1. Finansijske izjave od MF; 2. Izjave o usklađenosti sa pravnim aktima EU-a, u MEI; 3.Dva(2) sastanka, realizovana | bar: Jun 1 to Decembar 4
|  |  | 4 | Izrada pratećih dokumenata za Vladu za dotični zakon | 1.Uključivanje komentara od strane resornih ministarstava i javne diskusije | bar: Novembar 1 to Decembar 4
|  |  | 5 | Odobrenje od strane Ministra i dostavljanje za odobrenje Vladi | 1. Odobrenje od strane Ministra MRR-a, i njegovo procesiranje za odobrenje Vladi | bar: Decembar 1 to Decembar 4
| 2 | Proces izrade pravnih dokumenata | 2.2.1 | bar: Februar 1 to Februar 4
|  |  | 1 | Izrada ugovora | 1.Izrada ugovora za unutrašnje procese MRR-a
|  |  | 2 | Izrada odluka | 1.Izrada odluka za aktivnosti nabavke, 2.Izrada odluka za aktivnosti osoblja, kao i ostalih odluka
|  |  | 3 | Pravno tumačenje dokumenata prema zahtevima jedinica MRR-a | 1.Odgovor na zahteve prema jedinicama i njihovo pravno tumačenje
|  |  | 4 | Izrada dopisa | 1.Izrada pravnih dokumenata koji utiču na sprovođenje pravnog mandata MRR-a