Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Zhvillimit Rajonal

Ministarstvo za Regionalni Razvoj

Ministry of Regional Development

Plan aktivnosti za period 2023-2025 Strategije Regionalnog Razvoja

2020-2030

# Samo prevođenje

| MZHR ZKM-ZPS ZKIE/ZKM MAPL MFPT MASHTI ME MINT MBPZHR MMPHI ASK AKK KK SKQ PQ PVPQ KASH SKZH IP ZKA SVL SKZH - PKRE PKZMSA PSAK | Ministarstvo regionalnog razvoja; Kancelarija predsednika vlade - Kancelarija predsednika vlade; Kancelarija predsednika vlade za evropske integracije; Ministarstvo za lokalnu samoupravu; Ministarstvo finansija, rada i transfera; Ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja i inovacija; Ministarstvo ekonomije; Ministarstvo privrede, preduzetništva i trgovine; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja; Ministarstvo zaštite životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture; Zavod za statistiku Kosova; Asocijacija opština Kosova i Metohije; Opštinsko veće; Koordinacioni sekretarijat Vlade; Program Vlade; Godišnji plan rada Vlade; Srednjoročni okvir rashoda; Nacionalna strategija razvoja; Javne investicije; Državna revizorska institucija; Nacionalna strategija razvoja; Nacionalni program ekonomskih reformi; Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; Strateški plan obrazovanja na Kosovu. |
| --- | --- |

STRATEŠKI CILJEVI

Strategija regionalnog razvoja ima ukupno tri strateška cilja:

Strateški cilj 1: Koordinacija politika za regionalni razvoj;

Strateški cilj 2: Izbalansiran regionalni razvoj i regioni sposobni za međuregionalnu konkurenciju;

Strateški cilj 3: Održiv regionalni razvoj zasnovan na prirodnim, ekonomskim, kulturnim i ljudskim resursima.

Radi sprovođenja konkretnih aktivnosti, za svaki strateški cilj predviđeni su i specifični ciljevi, koji su navedeni u nastavku:

Specifični ciljevi 1:

U cilju 1, predviđena su i 2 specifična cilja:

Specifični ciljevi: 1.1 Formiranje primarnog i sekundarnog zakonodavstva koje reguliše aktivnosti mehanizama za ostvarivanje uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja.

Specifični ciljevi:1.2 Osnivanje institucionalnih mehanizama za regionalni razvoj, koji uključuju izradu, praćenje i procjenu programa/projekata i regionalnih performansi..

Strateški ciljevi 2:

U objektivu 2 su predviđena i 2 specifična cilja:

- Specifični ciljevi: 2.1 Povećanje nivoa socio-ekonomskog razvoja regija kroz utvrđivanje prioriteta na osnovu procjena.;

- Specifični ciljevi: 2.2 Smanjenje nejednakosti kroz uravnoteženu finansijsku podršku privatnom i javnom sektoru.

- Specifični ciljevi: 2.3  Promoviranje razvojnih politika koje utječu na povećanje uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja

- Objektivi Specifik: 2.4  Proširenje međuregionalne saradnje kroz transnacionalne programe.

Strateški ciljevi 3:

U objektivu 3 su predviđena i 3 specifična cilja:

- Specifični ciljevi: 3.1 Inventarizacija prirodnih, ekonomskih, kulturnih i ljudskih resursa;

- Specifični ciljevi: 3.2 Izgradnja kapaciteta za korištenje svih resursa;

- Specifični ciljevi: 3.3 Razvoj ekonomskih zona s ciljem uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja.

Da biste se odrazi ciljeve strategije, uspostavljeni su sledeći ciljevi (kao što je prikazano u Tabeli 1), koji će biti praćeni i procenjivani u smislu primene kroz Akcioni plan i izveštaje o praćenju:

# Plan dejstva

| Nr. | Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i mjere |  |  |  | Vrednost osnovna |  |  |  |  |  |  |  |  | Privremeni cilj [godina] |  |  |  |  |  |  |  |  | Godina posljednjeg (godina) |  | Rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilji strateški 1: Koordinacija politika za regionalni razvoj; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Harmonizacija zakonodavstva za regionalni razvoj sa pravnom stečevinom EU-a. |  |  |  | Djelom harmonizovano (2022) |  |  |  |  |  |  |  |  | Djelom harmonizovano (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (2030) |  | Zakonodavstvo u oblasti regionalnog razvoja harmonizovano sa pravnom stokom EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Specifični cilj: 1.1. Izrada primarne i sekundarne legislativne regulative koja uređuje funkcionisanje mehanizama za ravnomeran regionalni socio-ekonomski razvoj". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokazatelj: Završena zakonska korekcija za regionalni razvoj |  |  |  | Regionalni razvoj nije regulisan zakonodavstvom (2022) |  |  |  |  |  |  | U potpunosti regulisano (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakon o ravnomernom regionalnom razvoju i četiri (4) donesena i usvojena podzakonska akta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1 | Izrada zakona o uravnoteženom regionalnom razvoju (u Skupštini Kosova). |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BK | MZHR MFPT ZKM ASK MMPHI |  |  |  |  | Usvojen zakon o uravnoteženom regionalnom razvoju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Izrada i usvajanje Pravilnika za upravljanje Programom uravnoteženog regionalnog razvoja |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |  | 4,450 |  |  |  | 750 |  |  |  | BK | MZHR MFPT ZKM ASK MMPHI |  |  |  |  | Nacrt propisa/podzakonskog akta izrađen i usvojen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Izrada i usvajanje Pravilnika o osnivanju, organizovanju, funkcionisanju i nadzoru nad radom Regionalnih centara za razvoj u razvijenim regionima |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |  | 4,450 |  |  |  | 750 |  |  |  | BK | MZHR MFPT ZKM ASK MMPHI |  |  |  |  | Podzakonski akt propisan i usvojen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Izrada i usvajanje Pravilnika o standardima, metodologiji i sistemu za izradu i monitoring Operativnih planova za regionalni razvoj razvijenih regiona. |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |  | 4,450 |  |  |  | 750 |  |  |  | BK | MZHR MFPT ZKM ASK MMPHI |  |  |  |  | Pravilnik/Zakon ispod kojeg je izrađena i usvojena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Hartovanje i usvajanje pravilnika o regionalnoj performansi i praćenju uravnoteženog socioekonomskog razvoja regije |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |  | 4,450 |  |  |  | 750 |  |  |  | BK | MZHR MFPT ZKM ASK MMPHI |  |  |  |  | Pristupnica/prijavak napisan i podnesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregled i unapređenje objašnjenja politika EU o uravnoteženom regionalnom razvoju (2025). |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2,000 |  |  |  | BK | MZHR ZKM |  |  |  |  | Dokument objasnjujući. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budžet uopšteno za Specifični cilj I.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,300 |  |  |  |  |  |  | 17,800 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,300 |  |  |  |  |  |  | 17,800 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Objective Specifik: 1.2 Osnivanje institucionalnih mehanizama za regionalni razvoj, za izradu, praćenje i vrednovanje regionalnih programa/projekata i performansi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokazatelj: Razvoj SPSS sistema za mjerenje regionalne performanse |  |  |  | Nema naprednog sistema performansi [2022] |  |  |  |  |  |  | Sistem funkcional za performanse za sve razvijene regije (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MZHR u saradnji sa USHAF-om primenjuje SPSS sistem kao format za funkcionalizaciju sistema za merenje regionalne performanse. Sistem za merenje regionalne performanse u SPSS formatu primenjiv je u svim razvijenim regionima. Sistem regionalne performanse razvijen (2024) Izvještaj o regionalnoj performansi (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2 | Izrada analize procene oblasti potrebne za investicije s regionalnim uticajem. |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 2,400 |  |  |  | BK | MZHR Opštine |  |  |  |  | Analiza koja je sastavljena u specifičnim oblastima potrebnim za investicije sa regionalnim uticajem (koja uključuje elemente iz izvještaja o regionalnoj i lokalnoj izvedbi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH |  |  |  |  |  |
| I.2.3 | Za razvoj sistema za merenje regionalne izvedbe. |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | BK | MZHR Opštine |  |  |  |  | Sistemi funkcionalizovanog performansa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH |  |  |  |  |  |
|  | Opšti budžet za specifični cilj. I.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 26,200 |  |  |  | 7,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Strateški ciljevi i specifični ciljevi, indikatori i mere |  |  |  | Osnovna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Privremeni cilj [godine] |  |  |  | Prošla godina [godina] | Rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: 2. Ravnomerni regionalni razvoj i konkurentni regioni; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indikator: Izjednačenost bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u razvijenim regionima |  |  |  | N/A (2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A(2025) |  |  |  | (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Specifični cilj: 2.1 Povećanje nivoa socijalno-ekonomskog razvoja regiona, kroz određivanje prioriteta na osnovu procjena.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indikator: Prikaz performansi regionalnog kapitalnog investiranja po razvijenim regionima. |  |  |  | Prosjek diskrepancije u ulaganjima u kapital u % između 5 razvijenih regiona za period od 2020 do 2022 godine. 2020 (12% - 25%) 2021 (9% - 24%) 2022 (2% - 5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2025) period 2023-25 2023 (2% - 4%) 2024 (2% - 4%) 2025 (2% -4%) |  |  |  | (2030) Periudha 2023-2030 (2% - 4%) | Orientimi i investimeve kapitale drejt eliminimit të pabarazimeve rajonale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1.1 | Kreiranje regionalne baze podataka sa socijalno-ekonomskim (uključujući i prostorne podatke) za regiju. |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 0 |  |  |  | BRK | MZHR MFPT, ASK MMPHI (IPH) |  |  |  |  |  |  | Baza podataka za region koja je kreirana sa regionalnim socijalno-ekonomskim podacima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH |  |  |
| I.2.1.2 | Izrada studije za identifikaciju strateških investicija sa regionalnim socijalno-ekonomskim uticajem.. |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |  | BK Potencijalni donatori | MZHR, ZKM Ministarstva nadležna za određenu oblast i opštine |  |  |  |  |  |  | Studimi i finalizuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH |  |  |
| I.2.1.3 | Prikaz prema razvijenosti regiona prirodnih resursa. |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  | 4,200 |  |  |  | BK | MZHR Ministrije linije Opštine |  |  |  |  |  |  | Izveštaj o proceni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budžet za specifični cilj II.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,200 |  |  |  |  |  |  | 19,200 |  |  |  | 14,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,200 |  |  |  |  |  |  | 19,200 |  |  |  | 14,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2 | Specifični cilj: 2.2 Smanjenje nejednakosti kroz uravnoteženu finansijsku podršku u privatnom i javnom sektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indicator: Broj projekata javne infrastrukture po regionima koji se realizuju kroz EBRD. |  |  |  | 65 [2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 (2025) |  |  |  | 250 (2030) | Infrastruktura javnih objekata je unapređena i balansirana prema razvojnim regionima kroz realizovane projekte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokazatelj: Broj subvencionisanih projekata u privatnom sektoru po regionima koji doprinose povećanju zapošljavanja kroz program PHARE. |  |  |  | 650[2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000(2025) |  |  |  | 2200 (2030) | Povećanje zaposlenosti na ravnomjerni način prema razvojnim regijama kroz projekte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2.1 | Analiza investicija kapitala prema razvojnim regijama. |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BK | MZHR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Završena analiza investicija kapitala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2.2 | Analiza raspodjele grantova u privatnom sektoru od centralnog nivoa do regiona. |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  | 0 |  |  |  | BK | MFPT MZHR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Završena analiza raspodjele grantova u poslovnim subjektima razvijenih regija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2.3 | Izrada i sprovođenje programa regionalnog razvoja sa dodelom grantova opštinama radi poboljšanja javne infrastrukture. |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2,300,000 |  |  |  |  |  |  | 1,800,000 |  |  |  | 1,800,000 |  |  |  | BK | MFPT MZHR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani program. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2.4 | Hartovanje i implementacija programa za uravnoteženi regionalni razvoj sa grantovima u privatnom sektoru. |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 1,500,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  | BK | MFPT MZHR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programa izrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budžet opšti za Specifični cilj II.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,800,000 |  |  |  |  |  |  | 2,807,000 |  |  |  | 2,800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,300,000 |  |  |  |  |  |  | 1,800,000 |  |  |  | 1,800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500,000 |  |  |  |  |  |  | 1,007,000 |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.3 | Specifičan cilj: 2.3 Promocija razvojnih politika koje utiču na povećanje uravnoteženog socioekonomskog razvoja regiona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokazatelj: Promovisanje regionalnih razvojnih politika |  |  |  | 80 [2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 (2025) |  |  | 240 (2030) |  | Aktivnosti za promociju koje su realizovane putem godišnjih konferencija i organizovanih radionica su: - Radionica za plan rada - Radionica za plan akcije - Radionica za regionalne inicijative - Radionica za uputstva / propise - Informacione sesije. - Okrugli stolovi - Radne grupe itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.3.1 | Plan rada za period od 2026 do 2028 godine (Strategija regionalnog razvoja 2020-2030). |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3,500 |  |  |  | BK |  | MZHR ZKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan rada za period od 2026 do 2028 godine (Strategija regionalnog razvoja 2020-2030), usvojen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formiranje vodiča za pristupanje strukturnim fondovima EU. |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  | 0 |  |  |  | BK |  | MZHR ZKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hartuar je vodič za pristupanje strukturnim fondovima Evropske unije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.3.2 | Razvoj programa za promociju politika regionalnog socio-ekonomskog razvoja. |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 0 |  |  |  | BK |  | MZHR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan komunikacije za program promovisanja politika regionalnog socio-ekonomskog razvoja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generalni budžet za Specifični cilj II.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 18,500 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KASH 2023-25 |  |  |  |
|  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  | 18,500 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.4 | Specifični cilj: 2.4 Proširenje međuregionalne saradnje kroz transnacionalne programe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokazatelj: Učešće u transnacionalnim programima. |  |  |  | 3 virtuale [2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 (2025) |  |  |  | 32 (2030) | Učešće u 3 transnacionalna programa (Euromed, Dunav i Adrion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.4.1 | Preduzimanje konkretnih koraka u vezi sa učestvovanjem i aplikacijom za članstvo, kao posmatrač član u transnacionalnim programima Euromed, Adrion i Dunav |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | BK | MZHR MIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aktivnosti preduzete u vezi sa pripremom dokumentacije za transnacionalne programe EUROMED, ADRION, DUNAV i druge regionalne inicijative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.4.2 | Koordinacija aktivnosti sa sekretarijatima transnacionalnih programa saradnje za programe: EUROMED, ADRION i DUNAV |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 2,500 |  |  |  | BK | MZHR MIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učešće i pristup aktivnostima transnacionalnih programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti budžet za Specifični cilj II.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |  |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |  |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i aktivnosti |  |  |  | Osnovna vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Privremeni cilj [godina] |  |  |  | Cilji za poslednju godinu [godina] | Rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj 3: Održivi regionalni razvoj zasnovan na prirodnim, ekonomskim, kulturnim i ljudskim resursima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokazatelj: Regionalna održivost kroz sprovođenje razvojnih programa. |  |  |  | Programi su realizovani 95,92% [2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.01% (2025) |  |  |  | 97.02% (2030) | PZHR (Kapitalna ulaganja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1 | Cilj specifik: Inventarisanje resursa, prirodnih, ekonomskih, kulturnih i ljudskih. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokazatelj: Baze podataka za regionalne prirodne, ekonomske i kulturne resurse |  |  |  | 0 [2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (2025) |  |  |  | (2030) | (2023) Završena revizija inventara kulturnih resursa po razvijenim regijama u saradnji sa Ministarstvom kulture i sporta. (2024) Nastavljen je proces revizije inventara prirodnih resursa po razvijenim regijama u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i prostornog planiranja. (2024-2025) Procena inventara ljudskih resursa po profesionalnim profilima po razvijenim regijama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokazatelj: Broj ljudi sertifikovanih u profesionalnim oblastima putem Akademije Know-How. MZHR-BERZH - Upravljanje krizom: Vaši klijenti i dobavljači - Upravljanje krizom: Ključni elementi finansijskog menadžmenta - Upravljanje krizom: Finansiranje vaše kompanije - Upravljanje krizom: Vaš osoblje, ključna imovina - Upravljanje krizom: Izazovi upravljanja i liderstva |  |  |  | 360 [2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 (2025) |  |  |  | 640 (2030) | Planira se do kraja 2030. godine 640 ljudi će biti obučeno od strane (BERZH). Glavni stubovi su sljedeći: - Poštovanje zahteva domaćeg zakonodavstva o finansijskom izveštavanju; - Priprema Izveštaja o prihodima, Bilansa stanja i Izveštaja o novčanim tokovima; - Izveštavanje o finansijskoj performansi; - Merenje ostvarenja ciljeva kompanije; - Radni kapital i njegovo upravljanje; - Likvidnost i šire kategorije koeficijenata; - Upravljanje zalihama, potraživanjima i obavezama za plaćanje; - Upravljanje i prognoziranje gotovine; - Izvori finansiranja - restrukturiranje obaveza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1.1 | Stvaranje baze podataka za inventarizaciju prirodnih, ekonomskih i kulturnih resursa prema razvijenim regijama. |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0 |  |  |  | BK, Donator | MZHR MMPH MTI MKRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prirodni, ekonomski i kulturni resursi po regionima razvoja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH |  |  |
| I.3.1.2 | Izrada baze podataka za identifikovanje ljudskih resursa po profilima zanimanja u regionima u razvoju |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |  |  | 2,400 |  |  |  | BK, Donator | MZHR ASK MFPT/AP MASHT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baza podataka po socioekonomskim regionima za radnu snagu po profilima zanimanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH Profili regiona u razvoju |  |  |
| 3.1.3 | Certifikacija aplikanta i potencijalnih aplikanta u šemama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem online akademije 'Know-How” MZHR-BERZH |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | BK, Donator | MZHR BERZH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "200 potencijalnih aplikanta za šeme Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će biti certifikovane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posetite program na www.ebrdknowhowacademy.com |  |  |
|  | Opšti budžet za specifičan cilj III.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 4,400 |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 4,400 |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.2 | Specifični cilj: 3.2 Izgradnja kapaciteta za korišćenje svih resursa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokazatelj: Broj realizovanih projekata za izgradnju kapaciteta za korišćenje resursa. |  |  |  | 91[2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 (2025) |  |  |  |  |  |  | 411(2030) |  |  |  | Realizacija projekata OSHC- ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Akcija |  |  |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.2.1 | Hartovanje programa za izgradnju kapaciteta |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |  | BK |  |  |  |  |  |  |  |  | Program za izgradnju kapaciteta za unapređenje turizma po razvijenim regionima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH 2023-25 |  |  |
| I.3.2.2 | Izgradnja lokalnih ljudskih kapaciteta za unapređenje turizma po razvijenim regionima |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 87,900 |  |  |  |  |  |  | 81,900 |  |  |  | 83,900 |  |  |  | BK |  | MZHR Opštine |  |  |  |  |  |  | 300 Obučene osobe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH 2023-25 |  |  |
| I.3.2.3 | Organizacija obuka za izgradnju kapaciteta kod mladih za identifikovanje mogućnosti samozapošljavanja i pokretanje start-up preduzeća. |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | 50,000 |  |  |  | BK, Donator |  | MZHR OJQ |  |  |  |  |  |  | Organizovane obuke, izveštaj o program. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PKZH |  |  |
|  |  | Opšti budžet za Specifični cilj III.2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,900 |  |  |  |  |  |  | 134,900 |  |  |  |  |  | 136,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,900 |  |  |  |  |  |  | 134,900 |  |  |  |  |  | 136,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.4 |  |  | Specifični cilj: 3.3 Razvoj ekonomskih zona u cilju uravnoteženog regionalnog socio-ekonomskog razvoja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Pokazatelj: Broj infrastrukturnih projekata u ekonomskim zonama |  | 0[2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3(2025) |  |  |  | 5(2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Pokazatelj: Broj podržanih preduzeća u ekonomskim zonama |  | 10[2022] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (2025) |  |  |  | 40 (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  |  | Akcija |  | Rok za završetak |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  | Rukovodeća i podržavajuća institucija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proizvod (Output) |  |  |  |  |  | Reference u dokumentima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.3.1 |  |  |  | Dodela grantova u saradnji sa opštinama za poboljšanje javne infrastrukture (kapitalne investicije) ekonomskih zona |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |  |  |  | BK |  |  | MZHR, Opštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodeljeni grantovi, izveštaj o uticaju Planirano je ukupno 8 projekata infrastrukture u ekonomskim zonama |  |  |  |  |  |  |  | KASH 2023-25 |
| I.3.3.2 |  |  |  | Dodela grantova za povećanje proizvodnih kapaciteta preduzeća u ekonomskim zonama sa posebnim naglaskom na uravnotežen regionalni socio-ekonomski razvoj |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |  | BK |  |  | MZHR Opštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodeljeni grantovi, izveštaj o uticaju Pomoć preduzećima u ekonomskim zonama - ukupno 40 podržanih preduzeća |  |  |  |  |  |  |  | KASH 2023-25 |
| I.3.3.3 |  |  |  | Promovisanje regionalnih politika i uslova koje se nude za privlačenje stranih investitora u razvijene regione |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | BK |  | MZHR, MINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izrada profila ekonomskih zona prema socioekonomskim regionima. |  |  |  |  |  | PKZH |  |
| I.3.3.4 |  |  |  | Analiza investicija iz centralne razine u ekonomske zone |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  | BK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analitički dokument o utjecaju kapitalnih investicija u ekonomske zone i preporuke |  |  |  |  |  | PKZH |  |
| I.3.3.5 |  |  |  | Analiza funkcionisanja ekonomskih zona |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | BK |  | MZHR MINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Završena analiza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budžet za Specifični cilj III.3: |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,000 |  |  |  |  |  |  | 313,000 |  |  |  |  | 316,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Od kojih kapitala: |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Od kojih tokova/izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,000 |  |  |  |  |  |  | 113,000 |  |  |  |  | 116,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budžet za opći plan aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,308,900 |  |  |  |  |  |  | 3,348,500 |  |  |  |  | 3,293,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Od kojih glavnih gradova |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500,000 |  |  |  |  |  |  | 2,025,000 |  |  |  |  | 2,005,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Od kojih izvora: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,808,900 |  |  |  |  |  |  | 1,323,500 |  |  |  |  | 1,288,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |