## PLANI
RKS ::: QEVERIA ::: PLANI STRATEGJIK DHE OPERACIONAL 2022 - 2025 | [7 empty] | *** MOS PRINTONI - Format 'A3' / 89 faqe / zoom 28% *** | [61 empty] | MONITORIMI (Përditësimi i Progresit) |  | MONITORIMI (Përditësimi i Progresit)
[70 empty] | Indikatorët Kyç të Përformancës (IKP-të) |  | (A) | [10 empty] | Raporti narrativ
[12 empty] | Afati Kohor për Tregues të Procesit ('Milestones') | [33 empty] | Departamenti / Divizioni përgjegjës | [25 empty] | (A1) | (A2) |  |  |  |  | (B)
[12 empty] | 2022 | [7 empty] | 2023 | [7 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025 | [11 empty] | Ndërlidhja e objektivave me dokumentet strategjike | [5 empty] | Kostoja, sipa objektivave | [15 empty] | VINI RE: (A) Statusi i Treguesve të Proceseve dhe Objektivave: (A1) 'J/A' - jo e aplikueshme; (A2) '0' = fillim i vonuar; '1' = progres i ulët; '2' = progres mesatar; '3' = progres i mirë; '4' = e realizuar me sukses. (B) Vlerësimi i cilësisë: '0' = e papranueshme; '1' = minimale; '2' = e kënaqshme; '3' = e mirë; '4' shkëlqyeshëm. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
[12 empty] | TM1 |  | TM2 |  | TM3 |  | TM4 |  | TM1 |  | TM2 |  | TM3 |  | TM4 |  | TM1 |  | TM2 |  | TM3 |  | TM4 |  | TM1 |  | TM2 |  | Prioritizimi |  |  | Rreziku |  |  |  | Institucioni mbështetës | Programi i Qeverisë | SKZH | MSA/ PKZMSA | ARE | PRE | Strategji Sektoriale | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | GJITHSEJ Qeveria + Donatori
Qëllimet Strategjike |  |  | Nën-qëllime strategjike |  |  | Objektivat Operacionale ('S.M.A.R.T.E.R.') |  |  | Tregues kryesor të procesit ('Milestones') |  |  | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | Qeveria | Donatori |  | Qeveria | Donatori | Qeveria | Donatori | Qeveria | Donatori | Qeveria |  | Donatori |  | TOTAL | %
[55 empty] | Emri ↓ | [17 empty] | (A2) 0: Plotësohet nga ministritë; (B) 0: Plotësohet nga SKQ | Plotësohet nga ministritë
[54 empty] | 25.96% |  | 24.97% | 25.19% | 34.86% | 30.29% | 16.66% | 18.57% | 23.51% | bar: (B) 0 to (B) 4
|  | 80 |  | Faqe: | 286 |  |  | 1155 |  |  | 4186 | 1475 | 788 | 736 | 731 | 596 | 599 | 471 | 1048 | 564 | 227 | 197 | 204 | 193 | 195 | 175 | 517 | 377 | 100 | 128 | 107 | 92 | 100 | 101 | 422 | 288 | 69 | 94 | 310 | 1008 | 942 | 38 | 283 | 1216 | 490 | [8 empty] | 273435345.97 |  | 164685169 | 265336613 | 229985593 | 319038909 | 109907323 | 195573900 | 155080000 | 1053384767.97 | 61.49% | 659658085 | 38.51% | 1713042852.97 | 100% |  |  | 2873 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | ZKM | 7 | 8.75% | 2 | 26 | 9.091% |  | 93 | 8.052% |  | 292 | 125 | 59 | 74 | 73 | 63 | 64 | 52 | 111 | 40 | 17 | 19 | 25 | 23 | 19 | 22 | 49 | 33 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 22 | 45 | 29 | 17 | 18 | 34 | 177 | 100 | 15 | 98 | 163 | 25 | [8 empty] | 3176658 |  | 5963900 | 1464500 | 519000 | 1407000 | 510000 | 1357000 | 500000 | 7405158 | 49.71% | 7492900 | 50.29% | 14898058 | 0.8697% |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MPJD | 5 | 6.25% | 9 | 16 | 5.594% |  | 37 | 3.203% |  | 118 | 78 | 13 | 22 | 19 | 15 | 9 | 3 | 75 | 47 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 1 | 4 | 35 | 112 | 1 | 1 | 10 | 89 | 17 | [8 empty] | 1743000 |  | 1515000 | 4038000 | 2000000 | 4043000 | 2000000 | 4048000 | 1500000 | 13872000 | 66.41% | 7015000 | 33.59% | 20887000 | 1.219% |  |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MFPT | 13 | 16.25% | 12 | 33 | 11.54% |  | 80 | 6.926% |  | 269 | 117 | 68 | 67 | 72 | 64 | 63 | 42 | 55 | 34 | 27 | 29 | 33 | 20 | 17 | 23 | 30 | 21 | 15 | 17 | 21 | 14 | 14 | 18 | 24 | 21 | 15 | 17 | 28 | 83 | 100 | 11 | 21 | 62 | 114 | [8 empty] | 15780000 |  | 8339270 | 5170000 | 11880000 | 4220000 | 13400000 | 6200000 | 1275000 | 31370000 | 47.34% | 34894270 | 52.66% | 66264270 | 3.868% |  |  | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MD | 5 | 6.25% | 20 | 12 | 4.196% |  | 59 | 5.108% |  | 155 | 63 | 52 | 42 | 41 | 27 | 29 | 19 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | [8 empty] | 512795.77 |  | 52500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512795.77 | 89.92% | 57500 | 10.08% | 570295.77 | 0.03329% |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MM | 4 | 5% | 22 | 13 | 4.545% |  | 36 | 3.117% |  | 54 | 31 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 33 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 21 | 0 | 1 | 20 | 47 | 5 | 0 | 18 | 33 | 1 | [8 empty] | 54086000 |  | 0 | 60553846 | 0 | 73906260 | 0 | 87350000 | 0 | 275896106 | 100% | 0 | 0% | 275896106 | 16.11% |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MPB | 5 | 6.25% | 25 | 51 | 17.83% |  | 171 | 14.81% |  | 438 | 237 | 95 | 92 | 99 | 52 | 61 | 39 | 174 | 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | 0 | 0 | 58 | 39 | 79 | 2 | 6 | 89 | 30 | [8 empty] | 13300904.2 |  | 4500000 | 3938420 | 0 | 3796649 | 0 | 500000 | 0 | 21535973.2 | 82.72% | 4500000 | 17.28% | 26035973.2 | 1.52% |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MSH | 4 | 5% | 34 | 4 | 1.399% |  | 29 | 2.511% |  | 150 | 64 | 37 | 37 | 37 | 15 | 12 | 4 | 34 | 16 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 23 | 1 | [8 empty] | 23400013 |  | 6820002 | 8670000 | 500000 | 8660000 | 0 | 280000 | 500000 | 41010013 | 83.99% | 7820002 | 16.01% | 48830015 | 2.85% |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MASHTI | 5 | 6.25% | 36 | 25 | 8.741% |  | 82 | 7.1% |  | 282 | 113 | 42 | 62 | 58 | 51 | 71 | 33 | 87 | 29 | 6 | 8 | 15 | 15 | 14 | 6 | 29 | 18 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9 | 0 | 1 | 44 | 1 | [8 empty] | 32610520 |  | 18043700 | 21943926 | 28700 | 30939441 | 0 | 2202200 | 0 | 87696087 | 82.91% | 18072400 | 17.09% | 105768487 | 6.174% |  |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MKRS | 4 | 5% | 44 | 26 | 9.091% |  | 108 | 9.351% |  | 644 | 44 | 46 | 45 | 40 | 42 | 21 | 26 | 23 | 35 | 27 | 29 | 28 | 22 | 12 | 14 | 15 | 22 | 10 | 13 | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 803985 |  | 0 | 593927 | 888228 | 200027 | 345479 | 0 | 0 | 1597939 | 56.43% | 1233707 | 43.57% | 2831646 | 0.1653% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MAPL | 4 | 5% | 52 | 7 | 2.448% |  | 21 | 1.818% |  | 80 | 32 | 32 | 34 | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 80 | 2 | 1 | 7 | 72 | 0 | [8 empty] | 4788000 |  | 1765970 | 4004000 | 662238 | 4100000 | 0 | 4550000 | 0 | 17442000 | 87.78% | 2428208 | 12.22% | 19870208 | 1.16% |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MMPHI | 4 | 5% | 54 | 12 | 4.196% |  | 157 | 13.59% |  | 658 | 202 | 134 | 112 | 107 | 88 | 95 | 54 | 84 | 84 | 49 | 18 | 34 | 43 | 44 | 24 | 46 | 16 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 18 | 75 | 109 | 3 | 29 | 123 | 38 | [8 empty] | 15325993 |  | 71863095 | 56170000 | 172197427 | 88925000 | 53046844 | 79995000 | 101200000 | 240415993 | 37.64% | 398307366 | 62.36% | 638723359 | 37.29% |  |  | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MBPZHR | 4 | 5% | 65 | 9 | 3.147% |  | 51 | 4.416% |  | 216 | 47 | 32 | 17 | 7 | 3 | 5 | 40 | 63 | 34 | 19 | 11 | 5 | 12 | 19 | 21 | 43 | 26 | 13 | 8 | 3 | 10 | 15 | 15 | 38 | 18 | 2 | 1 | 3 | 36 | 14 | 0 | 0 | 50 | 0 | [8 empty] | 58845402 |  | 125000 | 59313402 | 0 | 59320402 | 0 | 0 | 0 | 177479206 | 99.93% | 125000 | 0.07038% | 177604206 | 10.37% |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MINT | 6 | 7.5% | 68 | 27 | 9.441% |  | 122 | 10.56% |  | 380 | 136 | 58 | 42 | 66 | 85 | 80 | 73 | 130 | 54 | 20 | 17 | 14 | 25 | 27 | 21 | 56 | 39 | 6 | 10 | 4 | 10 | 12 | 10 | 48 | 18 | 1 | 6 | 26 | 164 | 207 | 5 | 60 | 92 | 224 | [8 empty] | 12749666 |  | 1779400 | 2548000 | 805000 | 2546700 | 805000 | 412200 | 105000 | 18256566 | 83.93% | 3494400 | 16.07% | 21750966 | 1.27% |  |  | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ME | 4 | 5% | 78 | 9 | 3.147% |  | 71 | 6.147% |  | 296 | 113 | 88 | 45 | 45 | 40 | 36 | 34 | 47 | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 9 | 17 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 98 | 198 | 0 | 23 | 256 | 17 | [8 empty] | 29389159 |  | 41163742 | 29994592 | 40000000 | 30057430 | 39300000 | 5050000 | 50000000 | 94491181 | 35.66% | 170463742 | 64.34% | 264954923 | 15.47% |  |  | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MZHR | 3 | 3.75% | 82 | 13 | 4.545% |  | 27 | 2.338% |  | 116 | 46 | 24 | 36 | 17 | 13 | 18 | 15 | 54 | 38 | 16 | 31 | 11 | 6 | 14 | 10 | 48 | 41 | 17 | 35 | 17 | 5 | 12 | 11 | 48 | 36 | 17 | 32 | 47 | 24 | 89 | 0 | 5 | 91 | 16 | [8 empty] | 3623250 |  | 500000 | 3634000 | 500000 | 3617000 | 500000 | 3629500 | 0 | 14503750 | 90.63% | 1500000 | 9.373% | 16003750 | 0.9342% |  |  | 116 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MKK | 3 | 3.75% | 88 | 3 | 1.049% |  | 11 | 0.9524% |  | 38 | 27 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | [8 empty] | 3300000 |  | 2253590 | 3300000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 81.46% | 2253590 | 18.54% | 12153590 | 0.7095% |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZKM - Zyra e Kryeministrit
↑ |  |  |  | VIZIONI: Politika cilësore, transparencë dhe llogaridhënie për qytetarët e Kosovës
MISIONI: Udhëheqje dhe koordinim i sistemit ministror për mundësimin e qeverisjes së integruar, efektive, të hapur dhe efiçiente, në shërbim të zhvillimit të vendit dhe integrimit në BE.
|  | 7 |  |  | 26 |  |  | 93 |  |  | 292 | 125 | 59 | 74 | 73 | 63 | 64 | 52 | 111 | 40 | 17 | 19 | 25 | 23 | 19 | 22 | 49 | 33 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 22 | 45 | 29 | 17 | 18 | 34 | 177 | 100 | 15 | 98 | 163 | 25 | [8 empty] | 3176658 | ↓ Emri | 5963900 | 1464500 | 519000 | 1407000 | 510000 | 1357000 | 500000 | 6313158 | 45.81% | 7467400 | 54.19% | 13780558 | 0.8044% |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Qeverisje e Integruar | 1 | 1.1 | Planifikimi i politikave i orientuar drejt rezultateve | 1 | 1.1.1 | Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillim | 1 | 1.1.1.1 | Zhvillimi I Objektivave Strategjike dhe Specifike | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar |  | Kriteret Politike 1.1.2 Administrata Publike - 1.1.2.1 Korniza Politike |  |  |  | 18700 | Komisioni Evropian | 100000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18700 |  | 100000 |  | #NAME? |  |  | Objektivat e SKZH-së të zhvilluara | 1
[9 empty] | 1.1.1.2 | Shqyrtimi I draftit te objektivave ne Komisionin per Planifikim Strategjik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | Objektivat e SKZH të miratuara nga SKZH | 1 | [11 empty] | Objektivat e SKZH të miratuara nga KPS (Takimi i shtatë i Komisionit për Planifikim Strategjik, 25 janar 2022)
[9 empty] | 1.1.1.3 | Konsultimi me grupet tematike I draftit te pare te objektivave | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | Takimet e grupeve tematike të mbajtura | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur takimet me grupet tematike
[9 empty] | 1.1.1.4 | Zhvillimi I caqeve per treguesit e SKZH | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | Caqe për Objektivat e SKZH të zhvilluara | 1 | [11 empty] | ne proces te caktimit te Caqeve për Objektivat e SKZH
[9 empty] | 1.1.1.5 | Nderlidhje me OZHC dhe Agjenden e Integrmit evropian | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | OZHQ dhe AIE të reflektuara në SKZH | 1 | [11 empty] | Në proces
[9 empty] | 1.1.1.6 | Shqyrtimi I draftit te objektivat dhe caqeve nga KPS dhe prezantimi në grupet tematike | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | Objektivat dhe caqet e SKZH të miratuara nga KPS | 1 | [11 empty] | Në proces
[9 empty] | 1.1.1.7 | Adresimi I komenteve dhe hartimi I draftit te SKZH | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | Drafti I SKZH I hartuar | 1 | [11 empty] | Në proces te hartimit te draftit final
[9 empty] | 1.1.1.8 | Konsultimet publike SKZH 2030 | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | Konsultimat publike të mbajtura | 1 | [11 empty] | ky aktivitet eshte zhvendosur per me vone
[9 empty] | 1.1.1.9 | Miratimi I SKZH 2030 nga qeveria | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | Grupet tematike | [22 empty] | SKZH e miratuar nga Qeveria | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Rishikimi i rregullativës për planifikimin dhe koordinimin e politikave | 1 | 1.1.2.1 | Kapitulli për planifikim strategjik I hartuar dhe prezantuar në grupin punues për rishikimin e RrPQ (Sipas konceptit të miratuar nga KPS) | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ZL - Grupi Punues për ndryshimin e rregullores | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Drafti I RrPQ I hartuar | 1 | [11 empty] | Nuk ka zhvillim
[9 empty] | 1.1.2.2 | Vendosja e kalendarit të planifikimit të integruar në RrPQ | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ZL - Grupi Punues për ndryshimin e rregullores | [22 empty] | Kalendari I planifikimit I reflektuar në RrPQ | 1 | [11 empty] | Nuk ka zhvillim
[6 empty] | 1.1.3 | Rishikimi i Manualit për planifikimit dhe hartimit të dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit | 1 | 1.1.3.1 | Rishiqimi i Manualit duke përfshirë: elementet e Kornizës kombëtare për planifikim dhe menaxhim strategjik të miratuar nga KPS | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 |  | 10000 |  |  | Drafti I Manualit I rishikuar | 1 | [11 empty] | Nuk ka zhvillim
[9 empty] | 1.1.3.2 | Hartimi I kapitullit të ri për kornizën e monitorimit dhe vlerësimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Kapitulli për kornizën e monitorimit dhe vlerësimit I miratuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Shqyrtimi i draftit të manualit me ministritë e linjës | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | Ministritë e linjës | [22 empty] | Konsultimet me ministrite e linjës të mbajtura | 1
[9 empty] | 1.1.3.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | ZQM | [22 empty] | Konsultimi publik I realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.5 | Manuali I rishikuar I miratuar nga Kryeministri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KM | [23 empty] | Manuali I miratuar nga Kryeministri | 1
[6 empty] | 1.1.4 | Vendosja e planeve institucionale si mjet për ndërlidhjen e politikave me buxhetin | 1 | 1.1.4.1 | Zhvillimi I konceptit të planeve institucionale | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT | 2.4.3 Qeverisje efiçiente / Rregullimi më i mirë | Shtylla 4 : Qeverisja e mirë |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Koncepti për planet institucionale I zhvilluar | 1 | [11 empty] | Koncepti për planet institucionale eshte ne proces te finalizimit
[9 empty] | 1.1.4.2 | Pilotimi I planeve institucionale në tri Ministri të linjës | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT | [22 empty] | Pilotimi I planeve institucionale ne tri ministri I realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.4.3 | Miratimi I konceptit të planeve institucionale në KPS | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KPS | ZPS | [22 empty] | Koncepti I planeve institucionale I miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.5 | Zhvillimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të politikave | 1 | 1.1.5.1 | Përgatitja e indeksit të treguesve zhvillimor si pjesë e SKZH-së | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS |  | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Indeksi I treguesve zhvillimor I përgatitur | 1 | [11 empty] | Eshte zhvilluar Indeksi I treguesve dhe eshte ne proces te finalizimit
[9 empty] | 1.1.5.2 | Kodifikimi i aktiviteteve të rregullta dhe strategjike | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Kodifikimi I aktiviteteve të rregullta dhe strategjike I përgatitur dhe vendosur në dokumentet planifikuese | 1
[9 empty] | 1.1.5.3 | Zhvillimi I sistemit për grumbullimin e të dhënave | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | ASK | [22 empty] | Sistemi për grumbullimin e të dhënave për tregues I vendosur | 1
[9 empty] | 1.1.5.4 | Vlerësimi I sistemeve ekzistuese elektronike | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | SKQ/ZL | [22 empty] | Raporti për vlerësimin e sistemeve ekzistuese I finalizuar | 1
[9 empty] | 1.1.5.5 | Angazhimi I kompanisë për zhvillimin e platformës për planifikim dhe monitorim | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | Prokurimi | [22 empty] | Kompania e kontraktuar | 1
[9 empty] | 1.1.5.6 | Zhvillimi I sistemit elektronik për planifikim dhe monitorim | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Platforma elektronike e funksionalizuar | 1
[6 empty] | 1.1.6 | Ngritja e kapaciteteve për planifikimin dhe koordinimin e politikave | 1 | 1.1.6.1 | Rishikimi I modulit të trajnimit për planifikim strategjik | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | IKAP | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Moduli I trajnimit I rishikuar | 1
[9 empty] | 1.1.6.2 | Trajnimi I trajnerëve | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | IKAP | [22 empty] | Trajnerët e certifikuar nga IKAP | 1
[9 empty] | 1.1.6.3 | Mbajtja e trajnimeve për grupet punuese të dokumenteve strategjike | 1 | [8 empty] | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | ZPS | IKAP | [22 empty] | Trajnimet për grupet punuese të dokumenteve strategjike, të mbajtura | 1
[6 empty] | 1.1.7 | Koordinimi i hartimit të Planit Strategjik Operacional të Qeverisë (PSO) | 1 | 1.1.7.1 | Hartimi i Kalendarit të Integruar | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ |  | 2.4. Qeverisja, 2.4.1 Planifikim I Integruar 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Kalendari I Integruar I miratuar | 1 | [11 empty] | Eshtë hartuar kalendari i integruar I cili është shperndarë edhe në ministri. Një kalendar me afate të ngjashme do të dërgohet për PSO 2023-2026 në afatin e paraparë.
[9 empty] | 1.1.7.2 | Përditësimi i udhëzuesit për PSO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | [23 empty] | Udhëzuesit për PSO I përditësuar | 1 | [11 empty] | SKQ ka përfunduar përditësimin e udhëzuesit për hartimin e PSO 2022-2025, I cili do të jetë bazë për udhëzuesin për hartimin e PSO 2023-2026.
[9 empty] | 1.1.7.3 | Shqyrtimi i PSO-ve nga Ekipet Teknike të Shqyrtimit (ETSH) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | [23 empty] | Shqyrtimi i PSO-ve I përfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.7.4 | Finalizimi i PSO-së dhe Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | [23 empty] | PSO-së e miratuar | 1 | [11 empty] | Ky tregues I përgjigjet PSO 2023-2026 ndërsa sa I përket PSO 2022-2025, I njejti është miratuar me vendim të Qeverisë 01/56 me datën 26.01.2022
[6 empty] | 1.1.8 | Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të PSO-së dhe vendimeve të Qeverisë | 1 | 1.1.8.1 | Përditësimi i udhëzuesit për raportim dhe vlerësim të PSO-së | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ |  | 2.4. Qeverisja, 2.4.1 Planifikim I Integruar 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Udhëzuesit për raportim dhe vlerësim të PSO-së të përditësuar | 1 | [11 empty] | SKQ ka përfunduar përditesimin e udhëzuesit për monitorim dhe vlersim të PSO-së
[9 empty] | 1.1.8.2 | Përgatititja e raportit 3 mujor mbi zbatimin e PSO-së | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | [23 empty] | Raporti 3 mujor mbi zbatimin e PSO-së I dorëzuar | 1 | [11 empty] | SKQ për TM1 ka hartuar raportin 3 mujor mbi zbatimin e PSO
[9 empty] | 1.1.8.3 | Përgatitja e raportit 1 vjeçar mbi zbatimin e PSO-së | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | [23 empty] | Raporti 1 vjeçar mbi zbatimin e PSO-së I hartuar | 1 | [11 empty] | Raporti 1 vjecar për PSO 2022-2025 është hartuar dhe shqyrtuar në mbledhjen e Qeverisë më 23.03.2022, ndërsa raporti 1 vjecar për PSO 2023-2026 do të hartohet sipas kohës së paraparë.
[9 empty] | 1.1.8.4 | Përgatitja e raportit 1 vjeçar mbi të arriturat e Qeverisë | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | [23 empty] | Raporti 1 vjeçar mbi të arriturat e Qeverisë I hartuar | 1 | [11 empty] | Raporti mbi të arriturat e Qeverisë është vendosur të hartohet në mujajin mars, andaj ky tregues i përgjigjet PSO 2022-2025. Raporti për periudhën raportuese 22 mars 2021 - 22 mars 2022 është realizuar me kohë nga SKQ I cili poashtu është diskutuar në mbledhje të Qeverisë më 23.03.2022.
[9 empty] | 1.1.8.5 | Përgatitja e raportit mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | [23 empty] | Raporti mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë I hartuar | 1 | [11 empty] | SKQ ka hartuar raportin mbi zabtimin e vendimeve për TM1
[6 empty] | 1.1.9 | Monitorimi i performances se agjencive ekzekutive | 1 | 1.1.9.1 | Hartimi i Udhëzuesit për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive per zbatimin e ligjit per organizimin dhe funskionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavaruarar | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DKP/SKQ | Agjencite Ekzekutive; MPB |  |  |  | ERA II | [18 empty] | Udhëzuesi për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive per zbatimin e ligjit per organizimin dhe funskionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavaruara, i zhvilluar dhe miratuar | 1 | [11 empty] | SKQ ka filluar që të hartoj dokumentet të cilat do të jenë në shërbim të udhëzuesit sa i përket monitorimit të performancës së agjencive. Sipas rregullores që e obligon SKQ të bëje këtë monitorim, kërkesa tek agjencitë do të procedohet në fillim të muajit maj.
[9 empty] | 1.1.9.2 | Përgatitja e Raportit vjetor për vlersimin e perfomancws së agjencive të ekzekutive | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DKP/SKQ | Agjencite Ekzekutive; MPB | [22 empty] | Raportit vjetor për vlersimin e perfomancws së agjencive të ekzekutive, i hatruar | 1
[9 empty] | 1.1.9.3 | Miratimi i Raportit final ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DKP/SKQ | Agjencite Ekzekutive; MPB | [22 empty] | Raportit final ne Qeveri, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.10 | Vlerësimi i ndikimit rregullativ të iniciativave për politika të reja | 1 | 1.1.10.1 | Përgatitja dhe miratimi I listës së koncept dokumenteve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | Ministritë e Linjës | 2.4. Qeverisja, 2.4.1 Planifikim I Integruar 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Lista e koncept dokumenteve e miratuar | 1 | [11 empty] | SKQ ka hartuar Listen e Koncept Dokumenteve e cila është miratuar nga Sekretari I Përgjthshem I ZKM dhe është publikuar në ueb faqen e ZKM.
[9 empty] | 1.1.10.2 | Mbështetja e ministrive për hartimin e koncept dokumenteve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | Ministritë e Linjës | [22 empty] | Bashkërendimi I hartimit të të gjitha koncept dokumenteve të listës së koncept dokumenteve të paraprara në periudhën raportuese | 1 | [11 empty] | Ka vazhduar mbështetja e ministrive sa I përket procesit të hartimit të koncept dokumenteve.
[9 empty] | 1.1.10.3 | Shqyrtimi i koncept dokumenteve në procesin e konsultimit paraprak | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | Ministritë e Linjës | [22 empty] | Dhënia e komenteve për të gjitha koncept dokument që janë pranuar për komente sipas nenit të 7 RrPQ gjatë periudhës raportuese | 1 | [11 empty] | SKQ ka dhënë komentet e saj sipas nenit 7 të RrPQ në 5 koncept dokumente.
[9 empty] | 1.1.10.4 | Kontrollimi I cilësisë të hartimit të koncept dokumenteve dhe dhënia e opinionit përfundimtar për miratim në Qeveri | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DKP/SKQ | Ministritë e Linjës | [22 empty] | Dhënia e komenteve për të gjitha koncept dokument që janë pranuar për komente sipas nenit të 35 RrPQ gjatë periudhës raportuese | 1 | [11 empty] | SKQ ka hartuar opinionin për 6 koncept dokumente të cilat janë miratuar në Qeveri
[6 empty] | 1.1.11 | Organizimi I mbledhjeve së Qeverisë dhe koordinimi me Kuvendin | 1 | 1.1.11.1 | Shqyrtimi dhe përgatitja e materialeve për miratim në Qeveri | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DMOQKK/SKQ | Kuvendi/ Ministritë e Linjës | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Materialet për miratim në Qeveri të përgatitura | 1 | [11 empty] | Gjithsej 92 materiale për miratim në Qeveri të përgatitura
[9 empty] | 1.1.11.2 | Përgatitja e vendimeve të Qeverisë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DMOQKK/SKQ | Kuvendi/ Ministritë e Linjës | [22 empty] | Vendimet e Qeverisë të përgatitura | 1 | [11 empty] | Gjithsej 92 vendimet te Qeverisë të përgatitura
[9 empty] | 1.1.11.3 | Përgatitja e materialeve që dorëzohen në Kuvend | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DMOQKK/SKQ | Kuvendi/ Ministritë e Linjës | [22 empty] | Materialeve që dorëzohen në Kuvend të përgatitura | 1 | [11 empty] | Gjithsej 19 materiale që dorëzohen në Kuvend të përgatitura
[6 empty] | 1.1.12 | Funksionalizimi i njësisë për ekspertizë | 1 | 1.1.12.1 | Identifikimi i nevojave të institucioneve publike për ekspertizë dhe të tregut të ekspertëve brenda dhe jashtë vendit; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | SKQ | [7 empty] | 1000000 | [15 empty] | Identifikimi i nevojave të institucioneve publike për ekspertizë dhe të tregut të ekspertëve brenda dhe jashtë vendit, e perfunduar | [12 empty] | Janë identifikuar nevojat e institucioneve publike për ekspertizë me rreth 45.000 ditë pune. Në vazhdimësi do të bëhet përditësimi I këtyre nevojave.
[9 empty] | 1.1.12.2 | Administrimi i procesit të angazhimit të ekspertëve me qëllim të përmbushjes së kërkesës për ekspertizë përmes ofertës së tregut; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | SKQ | [23 empty] | Administrimi i procesit të angazhimit të ekspertëve me qëllim të përmbushjes së kërkesës për ekspertizë përmes ofertës së tregut; e perfunduar | [12 empty] | Eshtë hartuar Plani I Veprimit për funksionalizimin e njësisë me gjithsej 15 etapa si dhe janë mbajtur 5 takime fillestare për detajimin e mundësive ligjore për angazhimin e ekspertëve.
|  |  | 1.2 | Dialogu për politika Ekonomike dhe Financiare në mes Republikës së Kosovës dhe BE-së | 1 | 1.2.1 | Koordinimi I procesit të dialogut për politika Ekonomike dhe Financiare në mes Republikës së Kosovës dhe BE-së | 1 | 1.2.1.1 | Misioni Vlerësues i Komisionit Evropian për Programin për Reforma në Ekonomi | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT/ Departmenti I Makros dhe Ministrit e Linjës | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar | N/A |  |  | N/A |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Takimi I misionit vlerësues I mbajtur | 1 | [11 empty] | është mbajtur takimi Vlerësues i Komisionit Evropian për Programin për Reforma në Ekonomi
[9 empty] | 1.2.1.2 | Koordimimi me Ministrit e linjës për shqyrtimin e konkluzioneve të përbashkëta në mes të Kosovës dhe BE-së | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT/ Departmenti I Makros dhe Ministrit e Linjës | [22 empty] | Adresimi I komenteve në konkluzionet e përbashkëta | 1 | [11 empty] | është bërë adresimi komentet në konkluzionet e përbashkëta
[6 empty] | 1.2.2 | Hartimi dhe Monitorimi I Programit për Reforma në Ekonomi - Reformat Strukturore (2022-2024) (2023-2025) (2024-2026) | 1 | 1.2.2.1 | Lansimi i procesit për hartimin e PRE | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT/ Departmenti I Makros dhe Ministrit e Linjës | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Cikli I rradhës I PRE I lansuar | 1 | [11 empty] | është lansuar cikli i rradhës i PRE
[9 empty] | 1.2.2.2 | Kryerja e analizës së fushave dhe propozimi e masave (reformave) për PRE së bashku me Ministritë e Linjës. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT/ Departmenti I Makros dhe Ministrit e Linjës | [22 empty] | Analizat dhe masat e pranuara nga Ministritë, dhe të shqyrtuara nga ZPS | 1 | [11 empty] | Analizat dhe masat e pranuara nga Ministritë, dhe të shqyrtuara nga ZPS
[9 empty] | 1.2.2.3 | Përzgjedhja e 20 masave të reformave strukturore nga Komisioni për Planifikim Strategjik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | KPS | ZPS | [22 empty] | 20 masat e reformave strukturore të miratuara nga KPS | 1
[9 empty] | 1.2.2.4 | Takimi I misionit të Komisionit Evropian për vlerësimin e draftit të parë të Reformave Strukturore të PRE | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT/ Departmenti I Makros dhe Ministrit e Linjës | [22 empty] | Drafti I PRE I diskutuar me Komisionin Evropian | 1 | [11 empty] | Më 10 shkurt 2022 është mbajtur takimi me Komisionin Evropian për të diskutuar Draftin e PRE
[9 empty] | 1.2.2.5 | Konsultimet publike për Programin për Reforma në Ekonomi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Konsultimet publike të realizuara | 1 | [11 empty] | Konsultimet publike janë mbajtur nga 22.12.2021 deri më 17.01.2022
[9 empty] | 1.2.2.6 | Raportimit mbi zbatimin e rekomandimeve nga Konkluzionet e Përbashkëta dhe Masave të Reformave Strukturore nga PRE | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | MFPT/ Departmenti I Makros dhe Ministrit e Linjës | [22 empty] | Raportet e dorëzuara nga ministritë | 1 | [11 empty] | jane dorëzuara raportet nga ministritë mbi zbatimin e rekomandimeve
[9 empty] | 1.2.2.7 | Miratimi në Qeveri i Programit për Reforma në Ekonomi | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Qeveria e Kosovës | ZPS | [22 empty] | PRE e rradhës e Miratuara nga Qeveria | 1 | [11 empty] | Programi për Reforma në Ekonomi është miratuar nga Qeveria
|  |  | 1.3 | Nderlidhja e domeneve prioritare te procesit te Specializimit te Mençur me prioritetet zhvillimore te vendit | 1 | 1.3.1 | Analiza kualitative e domeneve prioritare per strategjine per specializim te mencur | 1 | 1.3.1.1 | Interpretimi i rezultateve te hartezimit nga ana e ekspertit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | 2.15.5 Përmirësimi i mjedisit për kërkime dhe inovacion | Shtylla e pare e SKZH 2016-2021 | 1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE / 1.2.Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare |  |  |  | 0 | Joint Reserch Centre e Komisionit Evropian |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Raporti I analizës kualitative I finalizuar | 1 | [11 empty] | është finalizuar raporti i analizes kualitative
[9 empty] | 1.3.1.2 | Publikimi I raportit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Raporti I publikuar | 1 | [11 empty] | është publikuar Raporti
[9 empty] | 1.3.1.3 | Vendimi per domenet prioritare per EDP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Ekipi Nacional miraton domenet prioritare | 1 | [11 empty] | Procesi i Zbulimit të Ndërmarrësisë' (Entrepreneurial Discovery Process - EDP), i cili pritet të nisë në prill/maj 2022.
[6 empty] | 1.3.2 | Finalizmi i procesit të Zbulimit të Ndërmarrësisë (Entrepreneurial Discovery Process - EDP) | 1 | 1.3.2.1 | Identifikimi i palëve të interesit për çdo fushë prioritare | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Lista e hisedarëve e finalizuar | 1 | [11 empty] | Në këtë drejtim, pas takimeve konsultative me hisedarët në këtë proces, bazuar në analizën kuantitative të lartpërmendur, si dhe në konsultim me Joint Research Centre të Komisionit Evropian, është hartuar një listë paraprake e fushave prioritare, mbi bazën e së cilës ka filluar analiza kualitative.
[9 empty] | 1.3.2.2 | Trajnimi per EDP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Trajnimi I mbajtur | 1 | [11 empty] | Procesi i Zbulimit të Ndërmarrësisë' (Entrepreneurial Discovery Process - EDP), i cili pritet të nisë në prill/maj 2022.
[6 empty] | 1.3.3 | Ndertimi i kapaciteteve institucionale per zbatim | 1 | 1.3.3.1 | Udhezuesi i monitorimit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Udhezuesi I hartuar | 1
[9 empty] | 1.3.3.2 | Dizajnimi I sistemit te monitiorimit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Sistemi I monitorimit I dizajnuar | 1
[9 empty] | 1.3.3.3 | Udhezuesi per financim | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Udhezuesi i hartuar | 1
[9 empty] | 1.3.3.4 | Dizajnimi I sistemit te zbatimit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Sistemi I zbatimit I dizajnuar | 1
[6 empty] | 1.3.4 | Miratmit te strategjise per specializim te mencur | 1 | 1.3.4.1 | Konsultimi I draftit final me hisedaret | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | ME | [22 empty] | Procesi i konsultimit i kryer | 1
[9 empty] | 1.3.4.2 | Miratimi ne Komisionin Evropian | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Strategjia e miratuar ne KE | 1
[9 empty] | 1.3.4.3 | Miratimi ne Qeverine e Kosoves | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Strategjia e miratuar ne Qeveri | 1
|  |  | 1.4 | Planifikimi dhe monitorimi I reformave për Integrim në BE | 1 | 1.4.1 | Planifikimi, koordinimi dhe mbikëqyrja e reformave në kuadër të procesit të integrimit evropian | 1 | 1.4.1.1 | Planifikimi dhe Monitorimi i zbatimit të Veprimit të Agjendës për Reforma Evropiane (PV ERA II) dhe përgatitja e raporteve mbi zbatimin e tij | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZKPSA, ZKP, ZKETB, ZPoS, ZBZH | Ministritë e linjës Institucionet e pavarura | Programi I Qeverisë 2021-2025 2 . Plani I Qeverisë 2.4.2 Agjenda e integrimit evropian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40000 | BRK | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 160000 |  | 0 |  | 160000 | #DIV/0! |  | Reformat/treguesit e PV ERA II të planifikuara për 2022 të raportuara | 1 | [11 empty] | Gjatë TM1 është hartuar raporti mbi zbatimin e PV ERA II deri në fund të vitit 2021. Niveli i zbatimit të treguesve të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të fundit të vitit 2021 është 52.94%: 45, pasi që 45 nga 85 tregues të planifikuar për t’u zbatuar gjatë kësaj periudhe janë zbatuar, ndërsa 40 (47.06%) prej janë në zbatim e sipër. Në anën tjetër, sa i përket zbatimit të të gjithë treguesve deri në fund të vitit 2021, gjetjet tregojnë se 23.17% e tyre, 79 nga 341 tregues, janë zbatuar. Gjatë periudhës raportuese gjithashtu është mbajtur edhe takimi konsultues me OSHC dhe komunitetin e biznesit per monitorimin e zbatimit të PV ERA II. Takimi është mbajtur me 2 mars, nën kryesimin e Zv, Kryeministrit për IE z.Besnik Bislimi. në këtë takim kanë marrë pjesë trembëdhjetë (13) organizata. Në takim është prezantuar raporti i fundit dhe ka pasur diskutime nga të pranishmit lidhur me PV ERA II. Raporti gjithashtu do të diskutohet edhe në mbledhjen e ardhshme të Qeverisë, në mes të muajit mars, dhë më pas do të konsultohet me Komisionin Evropian.
[9 empty] | 1.4.1.2 | Rishikimi i Programit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ZKPSA,ZKP, ZKETB, ZPoS, ZBZH | Ministritë e linjës Institucionet e pavarura |  |  | MSA, neni 74 | N/A | [18 empty] | PKZMSA 2022-2026 i hartuar dhe i miratuar nga Qeveria dhe Kuvendi | 1
[9 empty] | 1.4.1.3 | Përgatitja e raporteve mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | ZKPSA, ZKP, ZKETB, ZPoS, | Ministritë e linjës Institucionet e pavarura |  |  | N/A | N/A | [18 empty] | Raporti I hartuar | 1 | [11 empty] | Gjatë TM1 është hartuar raporti vjetor mbi zbatimin e PKZMSA 2021. Gjetjet tregojnë se Programi në vitin 2021 është zbatuar në nivel prej 51.43%: 126 nga 245 masa të planifikuara janë zbatuar.Raporti gjithashtu do të diskutohet edhe në mbledhjen e ardhshme të Qeverisë, në mes të muajit mars.
[9 empty] | 1.4.1.4 | Përgatitja e kontributeve të institucioneve të Republikës së Kosovës për Raportet e Komisionit Evropian për Kosovën (Country Reports) | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ZKPSA, ZKP, ZKETB, ZPoS, | Ministritë e linjës Institucionet e pavarura |  |  | N/A | N/A | [18 empty] | Dy (2) inpute për Raportin vjetor të KE-së për Kosovën të hartuara dhe të dorëzuara në KE | 1 | [11 empty] | Kontributi i parë për Raportin e Vendit për Kosovë ka filluar të pergatitet ne fillim te muajit mars 2022 dhe do të dorëzohet në prill, ndërsa kontributi i dytë do të përgatitet gjatë muajit qershor.
[9 empty] | 1.4.1.5 | Organizimi dhe mbajtja e mbledhjeve të strukturave të stabilizim-asociimit (MSA-së) BE - Kosovë (Komitetit dhe Nënkomiteteve) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | ZKPSA, ZKP, ZKETB, ZPoS, | Ministritë e linjës Institucionet e pavarura |  |  | N/A | N/A | [18 empty] | Mbledhjet e strukturave të stabilizim-asociimit (MSA-së) BE - Kosovë të përgatitura dhe të mbajtura sipas kalendarit vjetor | 1 | [11 empty] | Sipas kalendarit vjetor të ciklit të takimeve të Nënkomiteteve, gjatë kësaj periudhe është mbajtur Nënkomiteti për Inovacion, Shoqëri të Informacionit dhe Politika sociale (2 shkurt), më 15 mars mbahet takimi i Nënkomitetit për Transport, Energji, Mjedis dhe Zhvillim Regjional. Po ashtu më 23 mars mbahet takimi i Nënkomitetit për Tregun e Brendshëm dhe Konkurencë
[9 empty] | 1.4.1.6 | Mbajtja e mbledhjeve të strukturave koordinuese ndërinstitucionale vendore për integrim evropian (KMIE, KPIE, GPSIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | ZKPSA, ZKP, ZKETB, ZPoS, | Ministritë e linjës Institucionet e pavarura |  |  | N/A | N/A | [18 empty] | Mledhjet e të strukturave koordinuese ndërinstitucionale vendore për integrim evropian të përgatitura dhe të mbajtura | 1 | [11 empty] | Më 25 shkurt është mbajtur takimi IV i Këshillit Ministror për IE ku është miratuar në parim parim drafti përfundimtar i PKZMSA 2022-2026.
[9 empty] | 1.4.1.7 | Lëshimi i opinioneve ligjore për përafrim me acquis të BE-së | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DDBE/ZL | Ministrite e Linjes | 2.4. Qeverisja 2.4.1. Planifikimi i integruar |  | Kriteret Politike 1.1.2 Administrata Publike - 1.1.2.1 Korniza Politike |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | Opinionet ligjore te perputhshmerise me acquis te leshuara | 1 | [11 empty] | Njëzet e dy (22) opinione ligjore të përputhshmërisë me acquis të BE-së bazuar në kërkesat e ministrive të linjës, të lëshuara
[9 empty] | 1.4.1.8 | Miratimi i Kalendarit të Përkthimit 2022 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DDBE/ZL | Ministrite e Linjes | [22 empty] | Kalendarit të Përkthimit 2022 I miratuar nga Qeveria | 1 | [11 empty] | Kërkesa për ministritë e linjës për listën e acquis për KP 2022, e dërguar
[9 empty] | 1.4.1.9 | Hartimi i Manualit për Certifikimin e acquis së BE-së në gjuhën shqipe | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DDBE/ZL | Ministrite e Linjes | [22 empty] | Manuali për Certifikimin e acquis së BE-së në gjuhën shqipe I hartuar | 1
[9 empty] | 1.4.1.10 | Certifikimi i acquis për pilot aktet e acquis së BE-së (p.sh. Kapitulli 23 dhe 24 i acquis në fushën e procedurës penale) | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  |  | DDBE/ZL | Ministrite e Linjes | [22 empty] | 6 aktet qe nderlidhen me kapitujt 23 dhe 24 te acquis ne fushen e procedures penale te certifikuara | 1
[9 empty] | 1.4.1.11 | Së paku 4 trajnime të avancuara në fushën e përafrimit të legjislacionit të Republikës së Kosovës me acquis të BE-së | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DDBE/ZL | IKAP | [22 empty] | Së paku 4 trajnime të mbajtura | 1 | [11 empty] | Trajnim 3 ditor në IKAP për “Kornizën ligjore dhe teknikat e përafrimit të legjislacionit vendor me legjislacionin e BE-së” në datat 9,10 ,11 Mars 2022, i mbajtur
|  |  | 1.5 | Financimi i reformave për integrim në BE | 1 | 1.5.1 | Koordinimi i bashkëpunimit për zhvillim që siguron ndërlidhjen me prioritetet e vendit | 1 | 1.5.1.1 | Planifikimi, programimi, monitorimi dhe raportimi i zbatimit të IPA-s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | ZBZH | Ministritë e linjës | Programi I Qeverisë 2021-2025 2 . Plani i Qeverisë 2.4.2 Agjenda e integrimit evropian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Miratimi i aplikacioneve të dorëzuara nga Kosova në kuadër të programeve IPA | 1 | [11 empty] | Qeveria e Republikës së Kosovës ka aprovuar nismat për marrëveshjen për programin IPA 2021 dhe për IPA 2022, ndërsa tani pritet dërgimi i teksteve standarde nga ana e BE-së që të vazhdojnë procedurat e tjera në pajtim me Ligjin për Marrëveshjet Ndërkombëtare. Ndërsa Kosova është në proces aplikimi për fondet e IPA 2023 dhe IPA 2024, për të cilat idetë e para do të dorëzohen në maj 2022, në bazë të afateve zyrtare të ardhura nga BE-ja.
[9 empty] | 1.5.1.2 | Aplikimi në Kornizën Investuese të Ballkanit Perëndimor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | ZBZH | Ministritë e linjës | [22 empty] | Miratimi i aplikacioneve të dorëzuara nga Kosova në kuadër të thirrjeve të WBIF | 1 | [11 empty] | Më 23 shkurt, Kosovës iu është miratuar granti i dytë investues për projektin e autostradës që lidh korridorin 7, seksioni Prishtinë – Merdarë, në vlerë prej 38 milionë euro, për të cilin ishte aplikuar në rundin 6 të thirrjes për grantet investuese. Ndërsa, Kosova ka aplikuar me një projekt në kuadër të thirrjes për rundin 27 të asistencës teknike të WBIF për projektin e gjelbërimit të tokave, ndërsa deri më 29 mars do të aplikohet me projektet e radhës në kuadër të thirrjes për rundin 7 të granteve investuese.
[9 empty] | 1.5.1.3 | Hartimi dhe miratimi i Listës Prioritare të Projekteve Infrastrukturore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZBZH | Ministritë e linjës | [22 empty] | Hartimi dhe miratimi i Listës Prioritare të Projekteve Infrastrukturore për sektorët: mjedis, energji, transport, sektori social dhe infrastruktura digjitale. | 1 | [11 empty] | Në janar është mbajtur punëtoria e tri grupeve të formuara për përditësimin e Listës Prioritare të Projekteve Infrastrukturore për fushat e mjedisit, transportit dhe energjisë. Në punëtori është prezantuar qasja që do të ndiqet për përditësimin e LPP dhe më pas është hartuar edhe plani gjenerik i punës për tri grupet, që do të përshtatet sipas specifikave të secilit grup dhe pritjet janë që puna të kryhet deri në maj, por mund të ndryshojë varësisht nga miratimi i kornizës strategjike për sektorët specifikë.
[9 empty] | 1.5.1.4 | Organizimi i dialogut të strukturuar ndërmjet Qeverisë dhe partnerëve zhvillimorë | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | ZBZH | Ministritë e linjës | [22 empty] | Mbajtja e 14 takimeve me donatorët në kuadër të strukturave zyrtare për zhvillimin e dialogut ndërmjet Qeverisë dhe partnerëve zhvillimorë | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj kohe nuk është organizuar takime por takimet e tilla pritet të organizohen pasi të definohen disa nga idetë për projekte në IPA III të cilat pastaj mund të konsultohen me partnerët.
[9 empty] | 1.5.1.5 | Njoftimit të aplikuesve të Kosovës për programet e BE-së | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ZBZH | Ministritë e linjës | [22 empty] | Mbajtja e 20 trajnimeve dhe sesioneve informuese me aplikuesit e Kosovës në kuadër të thirrjeve të Programeve të BE-së | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe, janë organizuar sesione informuese për programin Evropa Kreative, Horizon Evropa, Erasmus+ dhe Programi i Tregut të Përbashkët ndërsa intensifikimi i njoftimeve do të bëhet pasi të hyjnë në fuqi marrëveshjet që rregullojnë qasjen e Kosovës në secilin program.
2 | Qeverisje efiçiente | 1 | 2.1 | Plotësimi I korrnizes ligjore për të përmirësuar mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Qeverisë | 1 | 2.1.1 | Monitorimi I Programit legjislativ dhe Planit të akteve nënligjore | 1 | 2.1.1.1 | Përditësimi i raportit lidhur me Programin legjislativ dhe Planin e akteve nënligjore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ZL/ZKM | ZKM, ministritë e linjës | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Përditsimi I raportit lidhur me Programin legjislativ dhe Planin e akteve nënligjore | 1 | [11 empty] | Gjatë periudhes së tre mujorit të parë, nga Qeveria e Republikës së Kosovës janë miratur gjithësej nëntë (9) Projektligje. Ndërsa në këtë periudhë nga Qeveria e Republikës së Kosovës është miratuar një (1) akt nënligjor.
[6 empty] | 2.1.2 | Miratimi i Rregullores së Punës së Qeverisë | 1 | 2.1.2.1 | Hartimi I draftit të Rregullores | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL'ZKM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.2.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës | [22 empty] | Konsultimet paraprake të pëfunduara | 1
[9 empty] | 2.1.2.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës | [22 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.1.2.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës | [22 empty] | Rregullorja e miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.3 | Miratimi i Udhëzimit Administrativ për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike | 1 | 2.1.3.1 | Hartimi I draftit të Udhëzimit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL | Ministritë e linjës | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.3.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës/ EUKOJust | [22 empty] | Konsultimet paraprake të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.1.3.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës | [22 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.1.3.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës | [22 empty] | Udhëzimi Administrativ I miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.4 | Projektligji per Komisionin e Pavarur te Mediave | 1 | 2.1.4.1 | Miratimi nga Qeveria | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | KPM/minstritë e linjës |  |  | PKZMSA 3.23.15. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Projektligji I miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.5 | Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Liritë Fetare në Kosovë | 1 | 2.1.5.1 | Miratimi nga Qeveria | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës |  |  | PKZMSA 3.23.11. | ARE 1.3.c.1.3. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Projektligji I miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.6 | Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës | 1 | 2.1.6.1 | Krijimi I grupi punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | [5 empty] | ZL/ZKM | Ministrite e linjes, KPMSHCK | [22 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 2.1.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | ZL/ZKM | Ministrite e linjes, KPMSHCK | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 2.1.6.3 | Analiza dhe hartimi I draftit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | ZL/ZKM | Ministrite e linjes, KPMSHCK | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.6.4 | Konsultimi paraprak | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | ZL/ZKM | Ministrite e linjes, KPMSHCK | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 2.1.6.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | ZL/ZKM | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 2.1.6.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | ZL/ZKM | [23 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
|  |  | 2.2 | Rregullimi më i mirë përmes vlerësimit të ndikimit rregullativ të iniciativave të reja | 1 | 2.2.1 | Rishikimi i udhëzuesit për vlerësimin ex-post të legjislacionit | 1 | 2.2.1.1 | Miratimi nga Qeveria e Republikës së Kosovës udhëzuesit për vlerësimin ex-post të legjislacionit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës/IFC | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Udhëzuesi për vlerësimin ex-post të legjislacioni i miratuar | 1
[6 empty] | 2.2.2 | Ngritja e kapaciteteve per vlerësimin Ex-post | 1 | 2.2.1.2 | Organizimi i 3 trajnimeve për EX-Post | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | IFC/IKAP | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mbajtja e 3 trajnimeve për vlerësimin Ex-post | 1
|  |  | 2.3. | Zvogëlimi i barrës administrative | 1 | 2.3.1 | Kryerja e analizave të akteve ligjore dhe nënligjore me qëllim të zvogëlimit të barrës administrative përmes thjeshtimit të lejeve dhe licencave, për ministritë dhe agjencitë rregullatore që nuk i janë nënshtruar analizës | 1 | 2.3.1.1 | Miratimi i analizave në mbledhje të Qeverisë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM, ministritë e linjes | GIZ/IFC | Prioriteti 2.4.4 |  |  |  | Masa e reformës #7: Ndryshimi dhe plotësimi I akteve ligjore dhe nënligjore për qëllim të thjeshtëzimit, bashkimit dhe zvogëlimit të lejeve dhe licencave |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Analizat per ministritë e mbetura dhe agjencitë rregullatore e miratuara | 1 | [11 empty] | Zyra Ligjore në ZKM është në koordinim të vazhdueshëm me IFC/Bankën Botërore dhe GIZ, të cilët do të mbështesin kryerjen e analizave në fjalë. Aktualisht, IFC ka përzgjedhur konsulentët përkatës për kryerjen e analizave të thjeshtimit të lejeve dhe licencave të lëshuara në kuadër të ministrive dhe së shpejti do të fillohet me realizimin e tyre, ndërsa e njëjta është duke u pritur edhe nga GIZ.
[6 empty] | 2.3.2 | Koordinimi i procesit të thjeshtësimit, bashkimit ose eliminimit të lejeve dhe licencave përmes ndryshimit dhe plotësimit të legjislacionit aktual (MINT, MBPZhR, MMHI MSH, MMPHI, MPB) | 1 | 2.3.2.1 | Identifikimi i akteve ligjore dhe nenligjore per analize | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM, ministritë e linjes | GIZ/IFC | Prioriteti 2.4.4 |  |  |  | Masa e reformës #7: Ndryshimi dhe plotësimi I akteve ligjore dhe nënligjore për qëllim të thjeshtëzimit, bashkimit dhe zvogëlimit të lejeve dhe licencave |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Identifikimi i akteve ligjore dhe nenligjore per analize | 1 | [11 empty] | Janë identifikuar dhe përfshirë në Programin Legjislativ të vitit 2022 dhe Planin e Akteve Nënligjore, ligjet dhe aktet nënligjore të cilat rregullojnë procesin a paisjes me leje dhe licencave në kuadër të fushës së përgjegjësisë administrative të ministrive të cekura në këtë objektiv.
[9 empty] | 2.3.2.2 | Perfshirja ne programin legjislativ, perfshirja ne aktet nenligjore te ministrive | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjes | [22 empty] | Aktet nenligjore te perfshira ne programin legjislativ | 1
[9 empty] | 2.3.2.3 | Adresimi i rekomandimeve të analizave gjatë procesit të ndryshimit dhe plotësimit të akteve të identifikuara gjatë analizës | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjes | [22 empty] | Rekomandimet e analizave gjatë procesit të ndryshimit dhe plotësimit të akteve të identifikuara gjatë analizës, te adresuara | 1
[9 empty] | 2.3.2.4 | Miratimi I projektiligjeve dhe akteve nenligjore te indentifikuara ne analize | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Qeveria/ministritë e linjes | GIZ/IFC | [22 empty] | Projektiligjeve dhe akteve nenligjore te indentifikuara ne analize te miratuara | 1
[6 empty] | 2.3.3 | Koordinimi i procesit të implementimit të rekomandimeve që rrjedhin nga analiza juridike për vlerësimin e bazës ligjore të akteve nënligjore të nxjerra nga ministrat | 1 | 2.3.3.1 | Ndyshimi dhe plotësimi i ligjeve dhe akteve nënligjore të identifikuara në analizë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Zl/ZKM | GIZ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Inplementimi I rekomandimeve të dalura nga analiza | 1 | [11 empty] | Një pjesë e konsiderueshme e ligjeve dhe akteve nënligjore të cilat preken nga rekomandimet e analizës juridike në fjalë, janë përfshirë në Programin Legjislativ të vitit 2022 si dhe Planin e akteve nënligjore.
[6 empty] | 2.3.4 | Kryerja e pjesës së dytë të gijotinës së akteve nënligjore të miratuara nga Qeveria për të siguruar parimin e ligjshmërisë dhe uljen e barrës administrative. | 1 | 2.3.4.1 | Identifikimi dhe analiza e akteve nen-ligjore qe rezultojne pa baze ligjore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZL/ZKM/ministritë e linjës | GIZ | Prioriteti 2.4.4 |  |  |  | Masa e reformës #7: Shfuqizimi i akteve nënligjore që nuk kanë bazë ligjore (gijotina e akteve nënligjore) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Shfuqizimi i akteve nënligjore që rezultojnë pa bazë ligjore nga analiza | 1 | [11 empty] | Zyra Ligjore në ZKM është në koordinim të ngushtë me GIZ për të siguruar përkrahjen e këtij të fundit në këtë proces, përmes angazhimit të ekspertizës adekuate për kryerjen e analizës në fjalë.
[9 empty] | 2.3.4.2 | Miratimi i analizës dhe i vendimit në mbledhje të Qeverisë për shfuqizimin e akteve që rezultojnë pa bazë ligjore nga analiza | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Qeveria/ministritë e linjes | [23 empty] | Analiza e miratuar | 1
[6 empty] | 2.3.5 | Funksionalizimi I sistemit elektronik per hartimin e legjislacionit (LDS) | 1 | 2.3.5.1 | Përdorimi i LDS-it nga ZL-ZKM dhe ministritë e linjes | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZL/ZKM/ministrit e linjës | GIZ | Prioriteti 2.4.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Legjislacioni permes sistemit I hartuar | 1 | [11 empty] | Zyra Ligjore në ZKM në bashkëpunim me ministrintë e linjës ka filluar përdorimin e LDS-së ku fillimisht nga Zyra Ligjore e ZKM-së është publikuar Programi Legjislativ për vitin 2022, ndërsa departamentet ligjore të ministrive të linjes kanë filluar me publikimin e planit të akteve nënligjore për vitin 2022. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe Zyra Ligjore e ZKM-së si dhe derpartamentet ligjore të ministrive të linjes kanë filluar pilotimin e sistemit me nga 1 akt juridik të integruar në sistem.
[9 empty] | 2.3.5.2 | Organizimi i 2 cikleve të trajnimeve për përdorimin e sistemit (LDS) | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZL/ZKM/IKAP | GIZ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Organizimi i 2 trajnimeve për përdorimin e sistemiti mbajtur | 1 | [11 empty] | Zyra Ligjore në bashkëpunim, me GIZ-in, me datë 24.02.2022 ka organizuar trajnimin për zyrtarët e Zyrës Ligjore të ZKM-së dhe Drejtorët e Departamenteve Ligjore të Ministrive të linjës lidhur me përdorimin e Sistemit të Hartimit të Legjislacionit (LDS). Qëllimi i trajnimit ka qenë që të përfshihen në LDS Programi Legjislativ dhe Plani i Akteve Nënligjore si dhe ofrimi i njohurive për përdorimin e sistemit nga ana e ministrive.
|  |  | 2.4 | Plotësimi i kuadrit ligjor për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien e financimit të subjekteve politik | 1 | 2.4.1 | Miratimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-178 për Klasifikimin e Informacioneve dhe verifikimin e sigurisë | 1 | 2.4.1.1 | Miratimi nga Qeveria | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZL/ZKM | Ministritë e linjës | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Projektligji I miratuar | 1
|  |  | 2.5 | Rregullimi më i mirë përmes vlerësimit të ndikimit rregullativ të iniciativave të reja | 1 | 2.5.1 | Rishikimi i udhëzuesit për modelin e kostimit standard | 1 | 2.5.1.1 | Finalizimi i udhëzuesit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS |  | 2.4.3 Qeverisje efiçiente / Rregullimi më i mirë | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Udhëzuesit për modelin e kostimit standard, i finalizuar | 1 | [11 empty] | Në proces të finalizimit
[9 empty] | 2.5.1.2 | Miratimi i udhëzuesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Udhëzuesi për modelin e kostimit standard, i miratuar | 1
[6 empty] | 2.5.2 | Rishikimi dhe hartimi i udhëzuesit për memorandume shpjeguese | 1 | 2.5.2.1 | Finalizimi i udhëzuesit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Udhëzuesi për memorandume shpjeguese, i finalizuar | 1 | [11 empty] | Në proces te finalizimit te udhezuesit
[9 empty] | 2.5.2.2 | Miratimi i udhëzuesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Udhëzuesi për memorandume shpjeguese, i miratuar | 1
[6 empty] | 2.5.3 | Rishikimi i udhëzuesit për koncept dokumente | 1 | 2.5.3.1 | Finalizimi I udhëzuesit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Udhëzuesi për koncept dokumente, i rishikuar | 1 | [11 empty] | Në proces
[9 empty] | 2.5.3.2 | Miratimi i udhëzuesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Udhëzuesi për koncept dokumente, i miratuar | 1
|  |  | 2.6 | Zvogëlimi i barrës administrative | 1 | 2.6.1 | Rishikimi, ndryshimi dhe përditësimi i Programit për Zvogëlimin e Barrës Administrative | 1 | 2.6.1.1 | Hartimi i Programit për Zvogëlimin e Barrës Administrative | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS |  | 2.4.3 Qeverisje efiçiente / Rregullimi më i mirë |  | BLLOKU II: KRITERET EKONOMIKE / 2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut |  | Masa e reformës #9: Eliminimi i barrierave ligjore dhe zvogëlimi i burokracisë |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Programi për Zvogëlimin e Barrës Administrative, i hartuar | 1 | [11 empty] | janë realizuar dhjetra takime individuale me institucione, 5 takime të grupit punues dhe 1 takim i zgjeruar me shoqëri civile, oda të biznesit dhe partnerët zhvillimorë
[9 empty] | 2.6.1.2 | Prezantimi i Programit për Zvogëlimin e Barrës Administrative | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Programi për Zvogëlimin e Barrës Administrative, i prezentuar | 1 | [11 empty] | Në proces
[9 empty] | 2.6.1.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Programi për Zvogëlimin e Barrës Administrative, i konsultuar | 1
[9 empty] | 2.6.1.4 | Miratimi nga Qeveria | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Rishikimi, ndryshimi dhe përditësimi i Programit për Zvogëlimin e Barrës Administrative, i miratuar | 1
[6 empty] | 2.6.2 | Zhvillimi i modulit të ri për barrë administrative - ABR toolbox | 1 | 2.6.2.1 | Hartimi i modulit të ri për barrë administrative - ABR toolbox | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS |  | 2.4.4 Modernizimi i administratës publike Modernizimi i administratës publike | [21 empty] | Moduli i hartuar dhe miratuar | 1
[9 empty] | 2.6.2.2 | Prezantimi i modulit të ri për barrë administrative - ABR toolbox | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Moduli i ri për barrë administrative - ABR toolbox, i prezentuar | 1
[9 empty] | 2.6.2.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Moduli i ri për barrë administrative - ABR toolbox, i konsultuar | 1
[9 empty] | 2.6.2.4 | Miratimi i modulit të ri për barrë administrative - ABR toolbox | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Moduli i ri për barrë administrative - ABR toolbox, i miratuar | 1
[6 empty] | 2.6.3 | Organizimi i trajnimeve për barrë administrative | 1 | 2.6.3.1 | Hartimi i planit per trajnime te ABR | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS |  | 2.4.4 Modernizimi i administratës publike Modernizimi i administratës publike | [21 empty] | Plani per trajnime te ABR I hartuar | 1
[9 empty] | 2.6.3.2 | Mbajtja e trajnimeve për barrë administrative | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZPS | [23 empty] | Trajnimet e mbajtura për barrë administrative | 1
|  |  | 2.7 | Arritje e Komunikimit gjithëpërfshirës me publikun | 1 | 2.7.1 | Miratimi i Strategjisë së Komunikimit | 1 | 2.7.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZKP/ZKM | Ministrite e linjes | [6 empty] | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5000 | #DIV/0! |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Bazuar ne rregulloren per komunikim, grupi/trupa vetem se eshte krijuar dhe nuk nevojitet nje detyre shtese.
[9 empty] | 2.7.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZKP/ZKM | Ministrite e linjes | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Nuk eshte realizuar
[9 empty] | 2.7.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZKP/ZKM | Ministrite e linjes | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Eshte filluar me pergatitje te dokumentacioneve qe duhet dorezuara para fillimit te hartimit te koncept dokumentit/strategjise.
[9 empty] | 2.7.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZKP/ZKM | Ministrite e linjes | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 2.7.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZKP/ZKM | Ministrite e linjes | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 2.7.1.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZKP/ZKM | Ministrite e linjes | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 2.7.2 | Informim pro aktiv i publikut dhe mediave për zhvillimet dhe vendimet nëpërmjet konferencave të rregullta | 1 | 2.7.2.1 | Konferenca me gazetare mbahen në baza të rregullta | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | ZKP/ZKM | Ministrite e linjes |  |  |  | Kapitujt perkates qe kontribuojne gjitheperfshirjes |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Konferenca me gazetare në baza të rregullta të mbajtura | 1 | [11 empty] | Janë organizuar 22 konferenca te rregullta per media
[6 empty] | 2.7.3 | Hartim dhe azhurnim i manualeve ekzistues dhe doracakëve për komunikim dhe media sociale | 1 | 2.7.3.1 | Azhurnimi i manualeve per komunikim dhe media sociale | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ZKP/ZKM | ZKP/ZKP/Partner te jashtem - ne negociim | [6 empty] | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 20000 |  | 0 |  | 20000 |  |  | Manualet per komunikim dhe media sociale të azhurnuara | 1
[6 empty] | 2.7.4 | Konsultimi i politikave dhe legjislacionit | 1 | 2.7.4.1 | Përmirësimi i sistemit të monitorimit dhe raportimit për konsultimet me publikun përmes platformës online http://konsultimet.rks-gov.net; | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | ZQM/ZKM | Ministritë e linjës/Komunat | 2.4. Qeverisja, | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit |  | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit, 3 |  | Strategjija për bashkëpunim të qeverisë me shoqërinë civile | 0 | TACSO OSBE | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 3600000 | #REF! | 2000000 | #REF! | 5600000 | #REF! |  | Platforma online e përditësuar | 1 | [11 empty] | Në platformën online për konsultimet me publikun është punuar në përditësimin e të dhënave për institucionet e edhe për koordinatorët përgjatë gjithë kohës për institucionet qeveritare, korrigjimin e platformës dhe mirëmbajtjen e saj me të dhëna të reja. Gjatë kësaj kohe jemi fokusuar në zbatimi të standardeve minimale për konsultimet me publikun dhe kemi arritur të avancojmë Platformën e Konsultimeve Publike https://konsultimet.rks-gov.net; duke shtuar funksionalitete të reja dhe duke përmirësuar qasjen për qytetarët dhe shoqërinë civile për pjesëmarrje në proceset konsultative në lidhje me dokumentet që hartohen nga institucionet qendrore dhe lokale. Kemi ofruar pasqyrë të qartë të performancës së institucioneve për përfshirje të qytetarëve dhe shoqërisë civile në politikë bërje.
[9 empty] | 2.7.4.2 | Hartimi raportit vjetor për konsultimet me publikun | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | Ministritë e linjës/Komunat | [22 empty] | Raporti i publikuar | 1 | [11 empty] | ZQM/ZKM është në proces të përmbledhjes së raporteve nga të gjitha ministritë dhe rrjedhimisht mbi bazën e të gjitha raporteve të ministrive do të përmbledhë dhe publikoj raportin vjetor për konsultimet me publikun.
[6 empty] | 2.7.5 | Raportimi i fondeve publike për OJQ-të | 1 | 2.7.5.1 | Avancimi i platformës për financim publik të OJQ-ve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | ZQM/ZKM | Ministritë e linjës/Komunat | [22 empty] | Platforma online e përditësuar | 1 | [11 empty] | Procesi i raportimit për financimin e OJQ-ve është avancuar në vazhdimësi, pra jo vetëm duke e krijuar dhe lansuar platformën për financim, por duke e mundësuar edhe raportimin direkt në platformën për financim publik të OJQ-ve http://ojqfinancime.rks-gov.net/. Në këtë kohë të raportimit kemi punuar në avancim të platformës, ku me një kërkim të lehtë në platformën online mund të gjinden të dhënat për mbështetjen financiare publike për OShC-të sipas viteve, institucioneve, OJQ-ve, etj. Për herë të parë këtë vit do ta realizojmë transparencën e plotë të shpenzimeve të buxhetit për sektorin e shoqërisë civile duke ofruar të gjitha të dhënat e procesit të shpenzimit të parasë publike për OJQ-të. Eshtë punuar dhe arritur që raporti për vitin 2021 të përgaditet dhe publikohet direkt në platformë, pra të gjitha organizatat buxhetore do të raportojnë drejtpërdrejtë përmes platformës, duke ngarkuar të dhënat mbi financimin publik të OJQ-ve që i kanë përkrahur.
[9 empty] | 2.7.5.2 | Hartimi i raportit vjetor për financim publik të OJQ-ve | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | Ministritë e linjës/Komunat | [22 empty] | Raporti i finalizuar dhe aprovuar në qeveri | 1 | [11 empty] | ZQM/ZKM është në proces të përmbledhjes së raporteve nga të gjitha ministritë dhe komunat. Mbi bazën e të gjitha raporteve të institucioneve publike, Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, do të përgadis raportin gjithëpërfshirës të mbështetjes financiare Publike për OJQ-të në Republikën e Kosovës sipas Nenit 26 të Rregullores MF-Nr. 04/2017.
3 | Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe sigurimi i barazisë gjinore përmes fuqizimit të gruas | 1 | 3.1 | Avancimi I zbatimit te kornizes ligjore dhe te politikave per realizmin e të drejtave te njeriut | 1 | 3.1.1 | Funksionalizimi i Grupit Koordinues Ndërinstitucional për të Drejtat e Njeriut | 1 | 3.1.1.1 | Hartimi i Rregullave të punës të Grupit Koordinues Ndërinstitucionai për të Drejtat e Njeriut | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | ZQM/ZKM | Ministrit,Agjensionet ,Institucionete Panvarura | 2.5.Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit |  |  | Programi për mbrojtjen dhe promovimin e te drejtave dhe lirive themelore të njeriut (2021-2025) | 1000 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 4000 | #REF! | 0 | #REF! | 4000 | #REF! |  | Aprovimi i rregullave të punës të Grupit Ndërinstitucional për të drejtat e njeriut | 1 | [11 empty] | Rregullat e punës janë duke u rishikuar dhe të njejtat do të shyrtohen dhe aprovohen në takimin e radhës të Grupit Koordinues dërinstitucional për të Drejtat e Njeriut
[6 empty] | 3.1.2 | Monitorimi dhe koordinimi i procesit të zbatimit të kalendarit të aktiviteteve për vitin 2022" Vit i personave me aftësi të kufizuara" | 1 | 3.1.2.1 | Hartimi i raporteve tremujore sipas Planit për monitorimin e zbatimit të kalendarit të aktiviteteve për vitin 2022" Vit i personave me aftësi të kufizuara" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | Ministrit ,Komunat ,OJQ-të | 2.5.Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit |  |  | Programi për mbrojtjen dhe promovimin e te drejtave dhe lirive themelore të njeriut (2021-2025) | [16 empty] | Raportet tre mujore për zbatimin të kalendarit të aktiviteteve për vitin 2022" Vit i personave me aftësi të kufizuara" të publikuara | 1 | [11 empty] | Është duke u koordinuar procesi me institucionet relevante për themelimin dhe funksionalizimin e Ekipit për të monitoruar dhe raportuar lidhur me zbatimin e aktiviteteve të kalendarit të vitit 2022 si vit i personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë.
[6 empty] | 3.1.3 | Monitorimi, koordinimi dhe raportimi mbi zbatimin e rekomandimeve të Avokatit te Popullit | 1 | 3.1.3.1 | Informimi , konsultimi dhe koordinimi me institucionet të cilave ju adresohet rekomandimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | Ministrit e linëj,Komunat | 2.5.Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Raporti për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të avokatit të popullit i përditësuar sipas informacioneve nga instiucionet relevante | 1 | [11 empty] | Zyra për Qeverisje të Mirë ,është e obliguar në bazë të Ligjit nr.05\L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi në mënyrë të veçantë neni 10 pika 1.2 të monitoron në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit . ZQM në vazhdimësi ka komunikuar dhe komunikon me institucione relevante lidhur me zbatimin e rekomandimeve dhe kthimin e përgjigjeve brenda afatit ligjor në çdo shkresë të adresuar nga Avokati I Popullit.
[9 empty] | 3.1.3.2 | Përditësimi dhe mirëmbajtja e matricës së monitorimit për zbatimin e rekomandimeve të avokatit të popullit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | Ministrit e linëj,Komunat | [22 empty] | Matrica për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të avokatit të popullit e përditësuar | 1 | [11 empty] | Zyra për Qeverisje të Mirë ,në vazhdimësi e monitoron dhe përditeson matricen e monitorimit të zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit, nvarsisht prej numrit të shkresave dhe rekomandimeve të adresuara nga Avokati I Popullit
[6 empty] | 3.1.4 | Hartimi i koncept dokumentit për vullnetarizëm | 1 | 3.1.4.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | MKRS, ministritë e linjës ,OJQ-të | [5 empty] | Strategjija për bashkëpunim të qeverisë me shoqërinë civile | 0 | OJQ LENSI |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Koncept Dokumentit për Vullnetarizëm është në proces dhe është duke u punuar që bashkë me MKRS dhe me ekipin e punës, me ekpsert të angazhuar nga organizatat e shoqërisë civile të përmbyllet dhe të dal në konsultim paraprak.
[9 empty] | 3.1.4.2 | Konsultimi paraprak i mbrendshëm | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | MKRS, ministritë e linjës ,OJQ-të | [22 empty] | Koncept Dokumenti për Vullnetarizëm i konsultuar | 1 | [11 empty] | Eshte planifikuar te realizohet ne TM2
[9 empty] | 3.1.4.3 | Konsultimi publik dhe miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | MKRS, ministritë e linjës ,OJQ-të | [22 empty] | Koncept Dokumenti për Vullnetarizëm i aprovuar në qeveri | 1
[6 empty] | 3.1.5 | Promovimi dhe mbrojtja e te drejtave te femijeve | 1 | 3.1.5.1 | Finalizimi i projekt propozimit te linjes telefonike falas per femije | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZQM/ZKM | ministrit e linjes | 2.5. Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit | Blloku 1, kapitujt 23 dhe 24 | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit, 3 | Masa #8; Masa #20 | Strategjia dhe Plani i Veprimit per te Drejtat e Femijev 2019-2023 | 500000 | UNICEF Save the Children Syri i Vizionit TDH | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | #REF! | 5000000 | #REF! | 5500000 | #REF! |  | Projektimi i sistemi institucional formal dhe linja e telefonit për fëmijë e finalizuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar versioni fillestarë i planit të përgjithshëm për funksionalizim të linjës telefonike falas, që ka për qëllim ndërtimin e një sistemi formal, funksional, institucional për të identifikuar dhe koordinuar mbrojtjen dhe kujdesin për çdo rast fëmije të dyshuar ose të identifikuar si të abuzuar, neglizhuar, të lënë pas dore, keqtrajtuar apo të trafikuar. i njejti eshet ndare per komente te anetaret e GP dhe eshet planifikuar te finalizohet ne TM4.
[9 empty] | 3.1.5.2 | Hartimi i raportit për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijes | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZQM/ZKM | ministrit e linjes | [22 empty] | Raporti per zbatim te obligimeve qe rrjedhin nga Ligji per Mbrojtjen e Femijes I hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar drafti i parë i raportit për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, i njëjti është ndarë për komente me ministritë relevante të linjës.
[9 empty] | 3.1.5.3 | Zbatimi i programit për vetedijesimin e publikut për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Femijes | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | ZQM/ZKM | ministrit e linjes | [22 empty] | Aktivitetet në kuadër të Programi të realizuara | 1 | [11 empty] | Në kuadër të zbatimit të obligimeve që rrjedhin nga “Programi për vetëdijesimin e publikut për zbatim të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës”, janë duke u bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për realizim të sesioneve informuese në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës si dhe është duke u përcaktuar “Korniza e programeve-moduleve të trajnimeve” në funksion të zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës. Njekohesishte, nën udhëheqjen e Kryeministrit, është mbajt takimi i Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve. Është finalizuar dhe lansuar “Programin për Vetëdijesimin e Publikut për Zbatimin e Ligjit Nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës”. Në kuadër të përpjekjeve për promovimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, është realizuara fushata dy javore në shtat qendrat më të mëdha të Kosovës (Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjilan, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj)me moton “Dhuna nuk ka justifikim”. Gjithashtu, në kuadër të zbatimit të aktiviteteve që rrjedhin nga Programi është realizuar fushata "Një hap me i sigurt për fëmijët”. Janë finalizuar katër video-animocionet, që trajtojnë tema të veçanta për mbrojtjen e fëmijëve, si: “Prindrimi pozitiv”, “Roli i mësimdhënësve në mbrojtjen e fëmijëve”, “Raportimi për Mbrojtjen e fëmijës”, “Njohja me të drejtat e mia”.
|  |  | 3.2 | Ngritja e nivelit te zbatimit te Ligjit per perdorimin e gjuheve(LPGJ) | 1 | 3.2.1 | Njësia për përkthim, kontrollim gjuhësor dhe harmonizim | 1 | 3.2.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Zyra e Komisionerit per gjuhet | Zyra Ligjore/ Te gjitha institucionet e ndikuara nga kjo politike | 2.5. Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore 2.6. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të komuniteteve |  | 3.23 Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore |  |  |  | 0 | Zyra Zvicerane | 48000 | 0 | Zyra Zvicerane | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 48000 | #DIV/0! | 48000 | #DIV/0! |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 3.2.1.2 | Hartimi I analizes per themelimin dhe funksionalizimin e Njesise | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Zyra e Komisionerit per gjuhet | Zyra Ligjore/ Te gjitha institucionet e ndikuara nga kjo politike | [22 empty] | Analiza per themelimin dhe funksionalizimin e njesise e hartuar | 1
[9 empty] | 3.2.1.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Zyra e Komisionerit per gjuhet | Zyra Ligjore/ Te gjitha institucionet e ndikuara nga kjo politike | [22 empty] | Konsultimet e mbajtura | 1
[9 empty] | 3.2.1.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi I termeve te references | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Zyra e Komisionerit per gjuhet | [23 empty] | Analiza e miratuar | 1
|  |  | 3.3 | Avancimi i barazisë gjinore përmes qasjes së barabartë në të drejta, liri, vendimmarrje, burime dhe shërbime | 1 | 3.3.1 | Zbatimi I VNGJ-se ne te gjitha kornizat rregullative dhe te politikave | 1 | 3.3.1.1 | Dhenia e komenteve/opinioneve sipas manualit per Vleresimin e Ndikimit Gjinor | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ/DL/DRM | Ministritë e linjës | Prioriteti 2.5 | Draft SKZH-Qeverisja e Mire -Financat Publike Kap.i IV | 3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore |  |  | PKBGJ 2020-2023 |  | UN Woman | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  |  | Opinioneve e dhena | 1 | [11 empty] | ABGj ka ofruar komente per integrim gjinor ne nje strategji kombetare;1 program qeveritar;4 concept dokumente.
[9 empty] | 3.3.1.2 | Mbajtja e 2 trajnimeve | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ/DL/DRM | Ministritë e linjës | [6 empty] | 3000 | [15 empty] | 2 trajnime te mbajtura dhe 50 zyrtare te trajnuar. | 1
[6 empty] | 3.3.2 | Miratimi I Koncept Dokumentit për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor | 1 | 3.3.2.1 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ | Ministritë e linjës | [6 empty] | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  |  | Pranimi i komenteve permes emailit | 1 | [11 empty] | Komentet jane pranuar
[9 empty] | 3.3.2.2 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ-DL | Ministritë e linjës | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1 | [11 empty] | Koncept dokumenti eshte prezentuar per diskutim nderministror.Jane pranuar komentet.
[9 empty] | 3.3.2.3 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGj | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1 | [11 empty] | Jane pranuar komentet dhe pas perfundimit pritet te dorezohet ne qeveri
[6 empty] | 3.3.3 | Hartimi i aktit rregullativ për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe kornizës ligjore per zbatimin e tij. | 1 | 3.3.3.1 | Akti normativ I perfunduar dhe korniza rregullative e tij e plotësuar | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ | Ministria e Financave dhe Transfertave, Ministritë e linjës dhe institucionet publike të Kosovës | [6 empty] | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | Akti nënligjor I hartuar. | 1
[6 empty] | 3.3.4 | Realizimi I vleresimit afatmesem I PKBGJ-se. | 1 | 3.3.4.1 | Formimi i Komitetit Mbikqyres | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ | Ministrite e linjes .Donatoret Unwomen | [6 empty] | 0 | UN Woman | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  | 0 |  | 7000 |  |  | Komitetit Mbikqyres I formuar | 1 | [11 empty] | Eshte pregaditur draft vendimi per themelimin e komitetit.
[9 empty] | 3.3.4.2 | Realizimi I takimeve me aktere institucional ne zbatimin e PKBGJ. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ | Ministrite e linjes | [6 empty] | 7000 |  | 0 | [13 empty] | Takimet me aktere institucional ne zbatimin e PKBGJ mbajtura. | 1 | [11 empty] | Eshte siguruar asistenca teknike nga partneri mbeshtetes UN women. Nje takim me aktere eshte mbajtur me 17 mars, ndersa te tjeret do vazhdohen gjate muajve te ardhshem.
|  |  | 3.4 | Avancimi i realizmit të të drejtave në vendimmarrje, paqe, siguri dhe drejtësi si garantues i arritjes së barazisë gjinore | 1 | 3.4.1 | Ngritja e kapaciteteve të mekanizmave institucional për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave,integrimin gjinor në politika publike, Buxhetim I Pergjegjëshem Gjinor, iniciativa, në nivelin qendror dhe lokal. | 1 | 3.4.1.1 | Tre trajnime per PSV-per mekanizmat institucional kunder dhunes ndaj grave | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DL | MD,MPB.MASHT,MSH,MF,MPMS,ZBGJ ne Ministri dhe Komuna | [6 empty] | 8000 |  | 0 | [13 empty] | Tre trajnime per PSV-per mekanizmat institucional kunder dhunes ndaj grave te mbajtura. | 1 | [11 empty] | ABGj ka organizuar ne trajnim dy ditor per rishikimin e kurrikules per trajnimin e PSV-ve.Trajnimet jane mbajtur me datat 17 dhe 18 mars.Gjithsej ishin 28 polic.Keto trajnime do te vazhojne edhe ne muajt ne vijim
[9 empty] | 3.4.1.2 | Dy trajnime per mekanizmat institucional per BPGJ dhe Integrim Gjinor. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ | MD,MPB.MASHT,MSH,MF,MPMS,ZBGJ ne Ministri dhe Komuna | [6 empty] | 4000 | [15 empty] | Dy trajnime per mekanizmat institucional per BPGJ dhe Integrim Gjinor te mbajtura. | 1 | [11 empty] | ABG ne bashkepunim me Unwomen ka mbajtur trajnimin dy ditor per buxhetimin e pergjegjshem gjinor si nje mjet per avancimin e barazise gjinore ne nivel komunal
[6 empty] | 3.4.2 | Sensibilizimi I shoqërisë përmes avokimit dhe vetëdijësimit për qasje në drejtësi duke u fokusuar në të drejtat pronësore,dhunën në baza gjinore ,dhunës të mbijeturara të dhunës seksuae gjatë luftës dhe të drejtat që rrjedhin nga legjislacioni perkatës. | 1 | 3.4.2.1 | Prodhimi i materialeve per fushata vetedisuese | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ/DRM |  | Prioriteti 2.5 | 11.Mbrojtja dhe siguria.13.Drejtesia |  |  |  | Draft strategjia per mbrojtje nga dhuna ne familje | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 0% |  | 10000 |  |  | Se paku 3 videospote sensibilizuese,te prodhuara dhe 100 kopje te materialeve promovues(fletushka,shalla,simbole). | 1 | [11 empty] | ABGj me daten 18 mars ka filluar me proceduren e prokurimit per mundesine e aplikimit te kompanive per realizim te videospoteve
|  |  | 3.5 | Fuqizimi i rolit të gruas në shoqëri përmes mbështetjes se iniciativave vetdijesuese, luftimit te stereotipeve gjinore, dhe masave afirmative sikurse regjistrimi i pronës | 1 | 3.5.1 | Mbështetja e iniciativave të reja që fuqizojnë pozitën e gruas në shoqëri përmes subvencionimit të OJQ -ve. | 1 | 3.5.1.1 | Shpallja e thirrjes për subvencione | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ/DB-DABF |  | Prioriteti 2.5 |  | 3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | #REF! | 0 | #REF! | 40000 | #REF! |  | Thirrja për subvencione e shpallur | 1
[9 empty] | 3.5.1.2 | Perzgjedhja e perfitueseve | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ | [23 empty] | Se paku 3 përfituesit te përzgjedhur. | 1
[6 empty] | 3.5.2 | Zbatimi i masës afirmative në bashkëpunim me regjistrimin e pronës dhe komunat për ndërgjegjësimin e qytetarëve për regjistrimin e pronës së përbashkët në emër të dy bashkëshortëve. | 1 | 3.5.2.1 | Udhëzimi Administrativ i vazhduar | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ/DL | AKK | rioriteti 2.5 |  | 3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore |  |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  |  | Udhëzimi Administrativ i vazhduar | 1
[6 empty] | 3.5.3 | Fushatat vetëdijësuese për sektorët specifik të barazisë gjinore, mbrojtjes nga diskriminimi dhe antitrafikimi. | 1 | 3.5.3.1 | Realizimi I se paku 3 fushatave vetëdijësuese | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ/DRM/DB/DL | Unwomen | Prioriteti 2.5 |  | 3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore |  |  |  | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 0 |  | 15000 |  |  | Së paku 3 fushata vetëdijësuese të realizuara. | 1 | [11 empty] | ABGJ ka organizuar konferencen me temen Zhbejme paragjykimet synojme gjithperfshirjen me qellim te promovimit te pjesemarrjes se grave ne procese vendimmarrese ne nivelin legjislativ ekzekutiv ,misione diplomatke dhe sherbimin civil.
[6 empty] | 3.5.4 | Ndërmarrja e hulumtimeve specifike nga fusha e Barazisë gjinore të prioritizuara në Programin e Kosovës për Barazi Gjinore | 1 | 3.5.4.1 | Realizimi I hulumtimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ABGJ/DRM |  | Prioriteti 2.5 |  | 3.23. Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore |  |  |  | 7500 | UN Woman; UNFPA; GIZ | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |  | 0 |  | 7500 |  |  | Se paku nje hulumtim I realizuar | 1
4 | Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të komuniteteve | 1 | 4.1 | Përmirësimi dhe avancimi i gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian përmes zbatimit të politikave | 1 | 4.1.1 | Aprovimi i Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shoqërinë kosovare (2022-2026) | 1 | 4.1.1.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit | ministrit e linjes | 2.5. Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit | Blloku 1, kapitujt 23 dhe 24 | Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit, 3 | Masa #8; Masa #20 | Strategjia dhe Planit te veprimit per perfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali ne shoqerine kosovare 2017-2021 | 1000 | Projekti Regjional per Roma(RCC),Voice of roma,ashkali and egyptian, | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 4000 | 40% | 0 | #DIV/0! | 4000 | 40% |  | Analiza e përfunduar | 1 | [11 empty] | Është hartuar draft Strategjia dhe Plani I veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2022-2026 në konsultim me institucionet e Kosoves dhe shoqërinë civile të komuniteteve rom dhe ashkali. ZQM/ZKM me 10-12 Shkurt 2022 ka organizuar takimin me zyrtaret e financave ne ministri dhe Ministrine e Financave, Punës Transfereve dhe pikat e kontaktit në ministri ku është buxhetuar Plani i Veprimit dhe janë pranuar te gjitha komentet përfundimtare për Draft Strategjinë dhe Planin e veprimit
[9 empty] | 4.1.1.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit | Ministrit e linjes | [22 empty] | Konsultimi paraprak i brendshëm i përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë përfunduar të gjitha konsultimet paraprak me institucionet e Kosovës përmes takimeve të përbashketa dhe individuale apo përmes postes elektronike
[9 empty] | 4.1.1.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit | Ministrit e linjes | [22 empty] | Konsultimi publik i përfudnuar | 1 | [11 empty] | Draft Strategjia dhe Plani i veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2022-2026 është publikuar në platformen online për diskutim publik me 08.03.2022 deri me 29.03.2022.
[9 empty] | 4.1.1.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit | Ministrit e linjes | [22 empty] | Strategjia dhe Planit te veprimit per perfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali ne shoqerine kosovare 2022-2026 e aprovuar | 1
[6 empty] | 4.1.2 | Themelimi i mekanizmit institucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës | 1 | 4.1.2.1 | Aprovimi i vendimit për themelimin e mekanizmit institucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit | ministrit e linjes | [22 empty] | Mekanizmi institucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës I themelluar | 1 | [11 empty] | Është në proces
[9 empty] | 4.1.2.2 | Aprovimi i Rregullave të punës të mekanizmit institucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit | [23 empty] | Rregullat e punës së mekanizmit institucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës të aprovuara | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Miratimi I Programit për Komunitete 2022 | 1 | 4.1.3.1 | Miratimi në Qeveri | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZCK |  | Pika 2.6 e Programit të Qeverisë | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Programi I miratuar | 1 | [11 empty] | Me date 09.03.2022 me Vendim te Qeverise Nr. 05/67, eshte miratuar Programi i Zyres per Ceshtje te Komuniteteve.
[6 empty] | 4.1.4 | Përkrahja financiare për komunitete jo shumicë | 1 | 4.1.4.1 | Përkrahja e së paku 10 OJQ-ve që operojnë në fushën e komuniteteve jo shumicë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK |  | Pika 2.6 e Programit të Qeverisë | [5 empty] | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 |  | 0 |  | 0 |  |  | Së paku 10 OJQ-ve të përkrahura | 1 | [11 empty] | Sapo eshte hapur ftesa per propozime per OJQ dhe do te jete e hapur deri me 31.03.2022
[9 empty] | 4.1.4.2 | Përkrahja e së paku 10 produksioneve mediatike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK | [7 empty] | 150000 | [15 empty] | Së paku 10 produksioneve mediatike të përkrahura | 1 | [11 empty] | Ka mbetur te fillohet ne mes te vitit
[9 empty] | 4.1.4.3 | Përkrahja e së paku 5 bizneseve në pronesi të komuniteteve jo shumicë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK | [7 empty] | 150000 | [15 empty] | Së paku 5 bizneseve në pronesi të komuniteteve jo shumicë të përkrahura | 1 | [11 empty] | Ka mbetur te fillohet ne mes te vitit
[9 empty] | 4.1.4.4 | Përkrahja e së paku 5 projekteve infrastrukturore individuale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK | Komunat dhe Ministrite e Linjes | [6 empty] | 200000 | [15 empty] | Së paku 5 projekteve infrastrukturore individuale të përkrahura | 1 | [11 empty] | Eshte planifikuar te behet ne mes te vitit pas takimeve me komuna ku do te diskutohet per bashkefinancim
[9 empty] | 4.1.4.5 | Pëkrahje për së paku 20 kërkesa individuale për financim | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK | [7 empty] | 500000 | [15 empty] | Së paku 20 kërkesa individuale për financim të përmbushura | 1 | [11 empty] | Eshte planifikuar te behet pas dy muajve
[6 empty] | 4.1.5 | Zbatimi i programit të praktikës në institucionet e nivelit qëndror dhe atij lokal | 1 | 4.1.5.1 | Së paku 100 të rinjë të rekrutuar për punë praktike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK |  | Pika 2.6 e Programit të Qeverisë | [6 empty] | Ambasada Norvegjeze | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104400 |  | 104400 |  |  | Se paku 100 të rinjë për punë praktike të rekrutuar | 1 | [11 empty] | Konkursi ka perfunduar, komisioni e ka bere vlersimin, testi dhe intervista kane perfunduar. Gjithsej 234 aplikacione kane qene, 100 praktikante jane perzgjedhur per mbajtjen e praktikes. Jemi ne fazen e sistemimit te tyre ne institucione qendrore dhe lokale.
[9 empty] | 4.1.5.2 | Mbajtja e kursit të gjuhës shqipe dhe serbe për praktikant | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK | [8 empty] | Ambasada Norvegjeze | 14400 | [13 empty] | Kursi I gjuhës shqipe dhe serbe për praktikant I organizuar | 1 | [11 empty] | Kursi nuk do te mbahet pasi qe ka paqartesi ne lidhje me vazhdimin e bashkepunimit me Ambasaden Norvegjeze
[6 empty] | 4.1.6 | Përkrahja e projekteve infrastrukturore | 1 | 4.1.6.1 | Përkrahja e Kishes Ortodokse në Gracanicë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ZCK |  | Pika 2.6 e Programit të Qeverisë | [6 empty] | Ambasada Norvegjeze | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147000 |  | 147000 |  |  | Kisha Ortodokse në Gracanicë e përkrahur | 1 | [11 empty] | Ambasada Norvegjeze eshte ne kontakt me Kabinetin per kete projekt por ende nuk eshte ndermare ndonje hap konkret
5 | Adresimi i gjenocidit dhe krimeve të kryera gjatë luftës dhe vlerave të mbrojtura me të drejtë ndërkombëtare | 1 | 5.1 | Intensifikimi i punës për zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur me forcë gjate luftes dhe trajtimi me i mire ligjor dhe institucional i familjeve te personave te zhdukur | 1 | 5.1.1 | Sigurimi dhe procedimi i informatave te reja | 1 | 5.1.1.1 | Promovimi I linjës telefonike pa pagesë | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Njesia KQPZH |  | 2.2.3 Adresimi i gjenocidit dhe krimeve të kryera gjatë luftës | [5 empty] | 20000 | Ambasada e Zvicrres ; Komiteti Nderkombetar i Kryqit te Kuq | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | #DIV/0! | 20000 | 13.61% | 80000 | 54.42% |  | Kampanja mediale e realizuar | 1 | [11 empty] | Bashkë me kompaninë e specializuar kemi hartuar ‘Planin e Punës për Kampanjë mediale’. Në zbatim të Planit gjatë kësaj periudhe kohore kanë filluar të postohen statuset në faqen (llogarinë) e Komisionit në ‘facebook’ me qëllim të promovimit të numrit pa pagesë, ku deri në fund të kampanjë do të jenë të paktën deri në 8 postime. Po ashtu, janë finalizuar banerët për t’u shfaqur në të paktën katër portale. Është finalizuar ‘animacioni i parë’ që në ditët në vijim do të prezantohet në media (televizion).
[9 empty] | 5.1.1.2 | Promovimi i gjurmuesit të lokacioneve (uebfaqes) | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Njesia KQPZH | [23 empty] | Lansimi i uebfaqes | 1
[9 empty] | 5.1.1.3 | Zbatimi i urdhëresave për gërmim | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | KQPZH | Insituti i Mjekesise Ligjore ; Sektori i Policise per Hetimin e Krimeve te Luftes; Prokuroria Speciale e Republikes se Kosoves | [22 empty] | Realizimi i germimeve ne terren, deri ne 10 lokacione brenda vitit | 1
[9 empty] | 5.1.1.4 | Inicimi i kërkesave për lokacionet e reja | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | KQPZH | Insituti i Mjekesise Ligjore ; Sektori i Policise per Hetimin e Krimeve te Luftes; Prokuroria Speciale e Republikes se Kosoves | [22 empty] | procedimi i kerkesave te reja per Prokurorine, permes Policise | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore janë ndarë me Sektorin e Policisë për Hetimin e Krimeve të Luftë të dhënat për një rast/lokacion. Po ashtu, jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe për disa lokacione tjera.
[6 empty] | 5.1.2 | Identifikimi i mundshem i mbetjeve mortore | 1 | 5.1.2.1 | Angazhim në Ekipin për Ri-inventarizim | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia KQPZH | Instituti i Mjekesise Ligjore | 2.2.3 Adresimi i gjenocidit dhe krimeve të kryera gjatë luftës | [5 empty] | 10000 | Komiteti Nderkombetar i Kryqit te Kuq | 9000 | 10000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | #REF! | 18000 | #REF! | 38000 | #REF! |  | Funksionalizim i plote i Ekipit dhe takimet e mbajtura | 1 | [11 empty] | Kemi marrë pjesë në tri takimet e mbajtura të Ekipit për Ri-inventarizim, përfshirë edhe takimin e mbajtur më 10 shkurt 2022 në përbërje të plotë të Ekipit, pra me pjesëmarrje edhe të përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare krahas përfaqësuesve të institucioneve kompetente të Republikës së Kosovës. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe kohore është realizuar vizita studimore në Laboratorin e ADN-së në selinë qendrore të Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur (pra në Mbretërinë e Holandës).
[9 empty] | 5.1.2.2 | Angazhim në prioritizimin e rasteve për ri-shqyrtim | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Njesia KQPZH | Instituti i Mjekesise Ligjore | [22 empty] | ndarja e 5 deri 10 raste per trajtim me prioritet | 1
[9 empty] | 5.1.2.3 | Rishqyrtimi i hollësishëm i rasteve NN | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | KQPZH | Instituti i Mjekesise Ligjore | [22 empty] | Rishqyrtimi i hollesishem i rasteve tjera, krahas rasteve te prioritizuara | 1 | [11 empty] | Ekspertë mjekoligjor kanë filluar punën në procesin e inventarizimit, duke trajtuar në fazën e parë rastet e ribashkimeve për të cilat ka raport të ADN-së. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe kohore është kërkuar mbledhja e mostrave shtesë të gjakut për rastet e 4 viktimave të luftës, të cilat janë duke u trajtuar me prioritet për shkak të mundësisë për të pasur identifikime të reja dhe njëkohësisht zgjidhje të rasteve të mbetjeve mortore të paidentifikuara.
[6 empty] | 5.1.3 | Përkrahja e familjeve të personave të zhdukur | 1 | 5.1.3.1 | Organizimi i ceremonive të rivarrimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia KQPZH | Ministria e Mbrojtjes; Instituti i Mjekesise Ligjore ; Komunat perkatese | 2.2.3 Adresimi i gjenocidit dhe krimeve të kryera gjatë luftës | [5 empty] | 140000 |  | 0 | 140000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 480000 | #REF! | 0 | #REF! | 480000 | #REF! |  | Dorezimi per rivarrim i mbetjeve mortore (eshtrave) te personave te identifikuar (deri ne 20 raste brenda vitit) | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore janë dorëzuar mbetjet mortore (eshtrat) e një viktime të luftës (që ishte në Listën e Personave të Zhdukur) për rivarrim më 21 janar 2022. Sigurisht në respektim të ligjit dhe të drejtave të familjeve të personave të zhdukur, edhe në këtë rast KQPZh ka ndihmuar familjen në organizimin e ceremonisë së rivarrimit. Po ashtu , gjatë kësaj periudhe kohore, bashkë me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore , kemi finalizuar listën e rasteve të personave të zhdukur për të cilët ka raporte identifikimi (më shumë se 20 persona, viktima të luftës). Në ditët në vijim, do të kontaktohen familjet për të shqyrtuar mundësitë për dorëzim të eshtrave për rivarrim apo për të diskutuar arsyet e familjeve për shtyrjen e datës së dorëzimit dhe rivarrimit.
[9 empty] | 5.1.3.2 | Bashkëpunimi me shoqatat familjare | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KQPZH | Ministria e Financave, Punes dhe Transfereve | [22 empty] | Pjesemarrja ne takimet e Keshllit Koordinues te Shoqatave familjare dhe shoqatave tjer si dhe perkrahja ne projekte te ndryshme | 1 | [11 empty] | Në të gjitha takimet e Këshillit Koordinues të Asociacioneve Familjare të të Zhdukurve të Kosovës , në të cilat kemi qenë të ftuar (të paktën 3 takime) dhe në takimet me familjarë të personave të zhdukur të organizuara nga Qendra Burimore për Persona të Zhdukur (takimi në Drenas dhe në Gracanicë) kemi qenë të pranishëm, me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit, rritjes së transparencës dhe informimit të drejtë për punën dhe angazhimin institucional në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur.
[9 empty] | 5.1.3.3 | Përkrahja në qasje në informatat e nevojshme | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Njesia KQPZH | [23 empty] | Kerkesat e perkrahura | 1 | [11 empty] | Janë përkrahur të paktën tri iniciativa të shoqatave familjare, përfshirë këtu kërkesën nga Krusha e Madhe me rastin e organizimit të aktiviteteve për shënimin e 15 Janarit – Dita e Përkujtimit të Gjenocidit ndaj Shqiptarëve në Kosovë, kërkesën e familjarëve nga Krusha e Vogël dhe Prizreni me rastin e rregullimit të Kompleksit Memorial për përkrahjen në rivarrimin e 44 martirëve (viktimave të luftës, që ishin më parë në Listën e Personave të Zhdukur), si dhe përkrahjen e KKAFZHK-së me rastin e udhëtimit për në Bosnjë dhe Hercegovinë.
[9 empty] | 5.1.3.4 | Adresimi i kërkesave të familjeve në kuadër të procesit të plotësim ndryshimit të bazës ligjore | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KQPZH | Ministria e Drejtesise; Ministria e Financave , Punes dhe Transfereve | [22 empty] | Angazhimi ne grupet punuese | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore nuk është mbajtur ndonjë takim i Grupit Punues për Hartimin e Projektligjit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit për Persona të Zhdukur, megjithatë kërkesat e familjarëve janë diskutuar në vazhdimësi gjatë takimeve të Këshillit Koordinues të Asociacioneve Familjare të të Zhdukurve të Kosovës.
[6 empty] | 5.1.4 | Avancimi i bashkëpunimit rajonal dhe koordinimi në trajtimin dhe zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur | 1 | 5.1.4.1 | Intesifikimi I bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar në procesin e ndriricimit të fatit të personave të zhdukur | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | KQPZH |  | 2.2.3 Adresimi i gjenocidit dhe krimeve të kryera gjatë luftës | [5 empty] | 30000 | Komisioni Nderkombetar per Persona te Zhdukur ; Komiteti Nderkombetar i Kryqit te Kuq KNKK | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 90000 | #REF! | 30000 | #REF! | 120000 | #REF! |  | Takimet dhe koordinimi ne iniciativat qe do t'i kontribuojne zgjidhjes se rasteve te personave te zhdukur, te mbajtura | 1 | [11 empty] | Takimet me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit janë mbajtur në vazhdimësi. Gjatë kësaj periudhe kohore, krahas takimeve të rregullta, do të mund të veçonim dinamikën e shtuar në bashkëpunimin me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në shqyrtimin e raporteve analitike dhe përkrahjes së KNKK-së në rritjen e kapaciteteve profesionale, bashkëpunimin me Komisionin Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur në procesin e inventarizimit të mbetjeve mortore dhe realizimit të vizitës studimore në Laboratorin e tyre të ADN-së, si dhe bashkëpunimin me Ambasadën Zvicerane në implementimin e projektit të përbashkët.
[9 empty] | 5.1.4.2 | Angazhim në mekanzimat dialogues mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KQPZH | [23 empty] | Takimet mes dy delegacioneve, te mbajtura | 1 | [11 empty] | Më 25 dhe 26 janar 2022 në Prishtinë, janë mbajtur takimet e Ekipit Analitik dhe Nëngrupit Punues për Mjekësi Ligjore, pra takimet mes dy delegacioneve me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.
[9 empty] | 5.1.4.3 | Procedimi i kërkesave të reja për sigurim të informatave dhe procedimin e tyre në lokacionet në territorin e Serbisë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | KQPZH | [23 empty] | Numri i kerkesave te proceduara | 1 | [11 empty] | Krahas kërkesave të proceduara në vazhdimësi, gjatë muajve dhe viteve të fundit, në takimet e lartcekura është kërkuar të ri-trajtohet lokacioni i varrezës masive në Kizhevak, për shkak të mos-përputhjes së të dhënave të përshkruara në ‘raportet e ekzaminimit të mbetjeve mortore’. (Delegacioni ynë ka ngritur shqetësimin që në raportet e dorëzuara nga pala serbe nuk është përshkruar shkak i vdekjes). Rrjedhimisht në ditët në vijim do të mbahet një takim tematik vetëm për këtë rast , pra varrezën masive në Kizhevak.
[9 empty] | 5.1.4.4 | Angazhimi në Grupin Rajonal të Personave të Zhdukur | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KQPZH | [23 empty] | Pjesemarrja ne takimet e Grupit Rajonal dhe grupet punuese ne kuader te bashkepunimit rajonal (te pakten 5 takime brenda vitit) | 1 | [11 empty] | Më 27 janar 2022, në Prishtinë, në një organizim dhe kryesim të përbashkët nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur i Republikës së Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, është mbajtur takimi i Grupit Rajonal për Rastet NN, ku krahas ekspertëve tanë dhe të KNPZh-së të pranishëm ishin edhe ekspertët mjekoligjor nga Republika e Kroacisë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Mali i Zi (virtualisht)). Krahas takimit është realizuar edhe një vizitë studimore në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Republikës së Kosovës.
[9 empty] | 5.1.4.5 | Angazhimi në bashkëpunimi dypalësh me shtetet e rajonit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KQPZH | [23 empty] | Takimet dypaleshe dhe marreveshjet e arritura (nenshkruara) | 1 | [11 empty] | Përveç diskutimeve dhe takimeve në margjina të takimit rajonal të mbajtur më 27 janar 2022 në Prishtinë, nuk ka pasur ndonjë takim dypalësh , kryesisht, për shkak të situatës së rënduar me ‘pandeminë Covid 19’.
6 | Rritja e ndëveprueshmërisë për sigurinë e vendit. | 1 | 6.1 | Zhvillimi i politikave për siguri kombëtare. | 1 | 6.1.1 | Miratimi i Strategjisë së Sigurisë së Kosovës. | 1 | 6.1.1.1 | Shqyrtimi në Këshillin e Sigurisë së Kosovës. | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës |  | 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Miratimi i SSK-së në mbledhje të rregullt të Këshillit të Sigurisë së Kosovës. | 1 | [11 empty] | SKSK ka përfunduar draft-Strategjinë e Sigurisë së Kosovës, dhe është dorëzuar tek Kryeministri i Republikës së Kosovës. E njejta ende nuk është analizuar dhe vlerësuar në mënyrë që të procedohet në Këshillin e Sigurisë së Kosovës për shqyrtim.
[9 empty] | 6.1.1.2 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeverinë e Repulikës së Kosovës. | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZKM | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | [22 empty] | Vendimi i Qeverisës së Republikës së Kosovës. | 1 | [11 empty] | Strategjia e Sigurisë së Kosovës, nuk është shqyrtuar në KSK, në mënyrë që të miratohet në Qeverinë e Republikës së Kosovës, për shak që jemi në pritje të vlerësimit të Kryemnistrit për ta proceduar tutje.
[6 empty] | 6.1.2 | Përgatitja e udhëzuesit për terminologjinë dhe konceptet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. | 1 | 6.1.2.1 | Krijimi I grupi punues | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1 | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës |  | 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Nxjerrja e vendimit të nënshkruar nga Sekretari KSK për themelimin e Grupit Punues dhe dërgimi i emrave të përfaqësuesve nga instititucionet relevante. | 1 | [11 empty] | SKSK ka themeluar GP sipas vendimit të nënshkruar nga Sekretari i KSK, me të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të parapara në vendim.
[9 empty] | 6.1.2.2 | Finalizmi i draftit përfundimar të udhëzuesit. | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | [23 empty] | Drafti final i "Udhëzuesit për terminologjinë dhe konceptet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes" nga grupi punues. | 1 | [11 empty] | Në bazë të takimeve të rregullta në përputhje me planin e veprimit, SKSK ka bërë identifikimin dhe grumbullimin e terminologjisë së bashku me institucionet e përfshira në GP, dhe është në fazën e përpilimi të draftit fillestar.
[9 empty] | 6.1.2.3 | Adresimi i komenteve me shkrim nga institucionet e sigurisë. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | [23 empty] | Pranimi i komenteve me shkrim. | 1
[9 empty] | 6.1.2.4 | Miratimi i udhëzuesit në Këshillin e Sigurisë së Kosovës. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | [23 empty] | Miratimi i udhëzuesit në mbledhje të rregullt të Këshillit të Sigurisë së Kosovës. | 1
[9 empty] | 6.1.2.5 | Hyrja në fuqi dhe shpërndarja tek institucionet e sigurisë. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | [23 empty] | Botimi dhe shpërndarja e udhëzuesit. | 1
[6 empty] | 6.1.3 | Zbatimi i Strategjisë së Sigurisë së Kosovës. | 1 | 6.1.3.1 | Hartimi i Planit të Veprimit. | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës |  | 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Miratimi i Planit të Veprimit nga Sekretari i KSK-se. | 1
[9 empty] | 6.1.3.2 | Përpilimi i raporteve periodike mbi zbatueshmërinë e SSK-së. | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | [23 empty] | Raportet mujore. Raportet 3-mujore. Raportet 6-mujore. Raportet vjetore. | 1
[6 empty] | 6.1.4 | Projektligji për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit Nr. 03/L-050 për Themelimin e Këshillit të Sigurisë | 1 | 6.1.4.1 | Krijimi I grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | ZL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Me vendim të zv. Sekretarit të Përgjithshëm të ZKM, është themeluar GP, për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 03/L-050 për themelimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës.
[9 empty] | 6.1.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | ZL | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | SKSK dhe ZL ka përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e punës.
[9 empty] | 6.1.4.3 | Analiza dhe hartimi I draftit | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | ZL | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | SKSK ka filluar me analizën dhe vlerësimin e brendshëm për të identifikuar dhe adresuar mangësitë funskionale të ligjit aktual.
[9 empty] | 6.1.4.4 | Konsultimi paraprak | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | ZL | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 6.1.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | ZL | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.1.4.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | ZL | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
|  |  | 6.2 | Plotësimi i kuadrit ligjor për Këshillin e Sigurisë së Kosovës. | 1 | 6.2.1 | Miratimi i rregullores së brendshme për organizimn dhe punën e Sekretariatit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës. | 1 | 6.2.1.1 | Themelimi i Grupit Punues. | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës |  | 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Nxjerrja e vendimit të nënshkruar nga Sekretari KSK për themelimin e Grupit Punues. | 1 | [11 empty] | Vendimi i për rregulloren e brendshme për organizmin dhe punën e Sekretariatit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës nuk është nxjerrë pasi që është bërë rikonfigurim i prioriteteve. Në këtë fazë vlerësojmë se së pari do të përfundojmë plotësim ndryshimin e ligjit për themelimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, pastaj të procedojmë me rregulloren e brendshme.
[9 empty] | 6.2.1.2 | Analiza dhe hartimi i rregullores. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës | [23 empty] | Drafti i finalizuar i rregullores. | 1
[9 empty] | 6.2.1.3 | Miratimi nga Qeveria e Republikës së Kosovës. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZKM | [23 empty] | Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës. | 1
|  |  | 6.3 | Zhvillimi i kornizes ligjore dhe te politikave në fushën e hetimit të aksidenteve | 1 | 6.3.1 | Miratimi I Koncept Dokumentit per Hetimin e Aksidenteve | 1 | 6.3.1.1 | Krijimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Ende nuk eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 6.3.1.2 | Organizimi I takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Per shkak se nuk eshte krijuar grupi punues nuk eshte mbajtur takimi publik
[9 empty] | 6.3.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Per shkak se nuk eshte krijuar grupi punues nuk eshte mbajtur takimi publik
[9 empty] | 6.3.1.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 6.3.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.3.1.6 | Konsultimi perfundimtar dhe miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 6.3.2 | Miratimi I Ligjit per Hetimin e Aksidenteve | 1 | 6.3.2.1 | Krijimi I grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 6.3.2.2 | Organizimi I takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 6.3.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 6.3.2.4 | Konsultimi paraprak | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 6.3.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.3.2.6 | Konsultimi perfundimtar dhe miratimi ne qeveri | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 6.3.3 | Plotësimi dhe ndryshimi i rregullores 01/2017 (KHAIA/ZKM) për Hetimin dhe Parandalimin e Aksidenteve dhe Incedenteve në Aviacionin Civil | 1 | 6.3.3.1 | Krijimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | 2.4.2 Agjenda e integrimit evropian -Adoptimin e legjislacionit (acquis-së) të BE-së në legjislacionin kombëtar | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues me vendim te Sekretarit te pergjithshem Ref 043/2022. Vendimi per grup punues eshte pranuar me date 14/03/2022
[9 empty] | 6.3.3.2 | Organizimi I takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Nuk eshte mbajtur per shkak te voneses ne formimin e grupit punues
[9 empty] | 6.3.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Per shkak te voneses ne formimin e grupit punues nuk eshte hartuar, por planifikohet gjate T1
[9 empty] | 6.3.3.4 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1 | [11 empty] | Per shkak te voneses ne formimin e grupit punues nuk eshte bere konsultimi paraprak
[9 empty] | 6.3.3.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.3.3.6 | Konsultimi perfundimtar dhe miratimi nga Kryesuesi I KHAIA | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne KHAIA | 1
[6 empty] | 6.3.4 | Hartimi dhe miratimi i rregullores për kujdestari të KHAIA | 1 | 6.3.4.1 | Krijimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Kjo rregullore parashihet te jete pjese e ligjit te Hetimeve te Aksidenteve
[9 empty] | 6.3.4.2 | Organizimi I takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Kjo rregullore parashihet te jete pjese e ligjit te Hetimeve te Aksidenteve
[9 empty] | 6.3.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Kjo rregullore parashihet te jete pjese e ligjit te Hetimeve te Aksidenteve
[9 empty] | 6.3.4.4 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1 | [11 empty] | Kjo rregullore parashihet te jete pjese e ligjit te Hetimeve te Aksidenteve
[9 empty] | 6.3.4.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.3.4.6 | Konsultimi perfundimtar dhe miratimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM ZL / ZKM | [22 empty] | Dokumenti i miratuar | 1
|  |  | 6.4 | Profesinalizimi I KHAIA-se sipas standardeve te BE-se per licensim | 1 | 6.4.1 | Ngritja e kapaciteteve te KHAIA-se | 1 | 6.4.1.2 | Trajnime profesionale dhe ripertrirja e licensave te hetuesve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM | [6 empty] | 80000 | [15 empty] | Trajnime te mbajtura | 1 | [11 empty] | Gjate kesaj periudhe nuk kemi pasur trajnime ( ky aktivitet parashihet gjate T1-T4
[6 empty] | 6.4.2 | Lidhja e Memorandumeve të Mirëkuptimit me institucionet ndërkombëtare dhe vendore | 1 | 6.4.2.1 | Lidhja e MM për aviacion me Malin e Zi, SHBA, Izraelin, Singaporin, Turqinë, Irlandën. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | KHAIA | ZKM | 2.17.2 Thellimi i bashkëpunimit me vendet me interes strategjik dhe marrëdhënieve dypalëshe | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Memorandume te nenshkruara | 1 | [11 empty] | Gjate kesaj periudhe nuk kemi pasur memorandume te nenshkruara, por kemi vazhduar me kontakte me insitucionet simotra
|  |  | 6.5 | Plotësim i kornizës ligjore në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi dhe siguri bërthamore | 1 | 6.5.1 | Projekt Rregullore për "Edukim, trajnim dhe njohje të ekspertëve dhe organizatave teknike profesionale" | 1 | 6.5.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZKM-ZL | Neni 11 i Ligjit Nr. 06/L-029 per MRrSB |  | Kapitulli 15 i acquis-së: Direktiva 2013/59/EURATOM |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | #REF! | 0 |  | 10000 | #REF! |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | AKMRrSB ka filluar punën për draftin fillestar të Projekt Rregullores për "Edukim, trajnim dhe njohje të ekspertëve dhe organizatave teknike profesionale"
[9 empty] | 6.5.1.2 | Takimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | [23 empty] | Takimi publik I mbajtur | 1
[9 empty] | 6.5.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 6.5.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 6.5.1.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZQM/ZL | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.5.1.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL/MF | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 6.5.2 | Projekt Rregullore për "Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKMRRSB" | 1 | 6.5.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZKM/ZL/MFPT | Neni 8 i Ligjit Nr. 06/L-029 per MRrSB |  | Kapitulli 15 i acquis-së: Direktiva 2013/59/EURATOM |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100% | 0 |  | 10000 | 100% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | AKMRrSB ka përgatitur draftin final të Projekt Rregullores per organizmin e brenshem gjate vitit te kaluar dhe i njejti është dërguar në Departamentin e Administratës së Shërbimit Civil për miratimin paraprak. Ndërkohë Qeveria ne fund të vitit 2021, ka kaluar ‘Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që Kanë të Bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura’ në të cilin përfshihet Agjencia dhe planifikohet transferimi i saj si Department në MMPH dhe për këtë arsye nuk ka progres në realizimin e planit.
[9 empty] | 6.5.2.2 | Takimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | [23 empty] | Takimi publik I mbajtur | 1
[9 empty] | 6.5.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 6.5.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL, MPB | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 6.5.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZQM/ZL | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.5.2.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL/MFPT | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 6.5.3 | Plani i Reagimit Kombëtar ndaj "Emergjencave radiologjike dhe bërthamore" | 1 | 6.5.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZKM/AME/ZL/MFPT | Neni 24 i Ligjit Nr. 06/L-029 per MRrSB |  | Kapitulli 15 i acquis-së: Direktiva 2013/59/EURATOM |  |  | Plani i Reagimit Kombëtar (PRK), Aneksi për Incidentet Nukleare⁄Radiologjike. | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | #DIV/0! | 0 |  | 10000 | #DIV/0! |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 6.5.3.2 | Takimi publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | [23 empty] | Takimi publik I mbajtur | 1
[9 empty] | 6.5.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 6.5.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 6.5.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZQM/ZL | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.5.3.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL/MFPT | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 6.5.4 | Projekt Rregullore për "Inspektim" | 1 | 6.5.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZKM/ZL/MFPT | Neni 40 dhe 41 i Ligjit Nr. 06/L-029 per MRrSB |  | Kapitulli 15 i acquis-së: Direktiva 2013/59/EURATOM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100% | 0 |  | 10000 | 100% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 6.5.4.2 | Takimi publik | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | [23 empty] | Takimi publik I mbajtur | 1
[9 empty] | 6.5.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 6.5.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 6.5.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZQM/ZL | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.5.4.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi ne qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL/MFPT | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 6.5.5 | Projekt rregullore për "Transportin e mbetjeve radioaktive dhe materialeve bërthamore dhe burimeve të mbyllura me aktivitet të lartë në territorin e Republikës së Kosovës" | 1 | 6.5.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZKM/ZL/MFPT | Neni 35 i Ligjit Nr. 06/L-029 per MRrSB |  | Kapitulli 15 i acquis-së: Direktiva 2013/59/EURATOM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 100% | 0 |  | 10000 | 100% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 6.5.5.2 | Takimi publik | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | [23 empty] | Takimi publik I mbajtur | 1
[9 empty] | 6.5.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 6.5.5.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 6.5.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZQM/ZL | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 6.5.5.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi ne qeveri | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | AKMRRSB/ZKM | ZL/MFPT | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
7 | Siguria e ushqimit | 1 | 7.1 | Sigurimi I kualitetit te produkteve vendore per mundesimin e eksportit në tregun e BE-së | 1 | 7.1.1 | Hartimi i planit të mbetjeve ( peshk dhe mjaltë) dhe miratimi nga KE | 1 | 7.1.1.1 | Grumbullimi i të dhënave dhe përcaktimi I parametrave për analizim | 1 |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | 2.10.5 Siguria e Ushqimit | [5 empty] | 174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2958 | #DIV/0! |  | Plani I hartuar | 1 | [11 empty] | Plani i mbetjeve në ushqim është hartuar,të dhënat janë grumbulluar dhe parametrat për testim janë përcaktuar
[9 empty] | 7.1.1.2 | Miratimi i planit nga KE | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Plani I miratuar | 1
[6 empty] | 7.1.2 | Hartimi I programeve të mbikqyrjes dhe eradikimit të sëmundjeve të kafshëve | 1 | 7.1.2.1 | Përcaktimi i metodave, afateve kohore, shpenzimeve të mbikqyrjes së sëmundjeve të kafshëve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenjes së Kafshëve | AUV,MBPZHR, | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Programi I hartuar | 1 | [11 empty] | Plani vjetor I sëmundjeve të kafshëve është miratuar
[6 empty] | 7.1.3 | Plotësimi i kërkesave të ndërlidhura me shëndetin publik | 1 | 7.1.3.1 | Vizitat tek operatorët e interesuar për eksport | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | [6 empty] | 580 | [15 empty] | Numri I bizneseve te vizituara | 1
[9 empty] | 7.1.3.2 | Vlerësimi në bazë të rrezikut | 1 |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | [6 empty] | 580 | [15 empty] | Vleresimi I realizuar | 1
[9 empty] | 7.1.3.3 | Krijimi i listave të operatorëve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | [6 empty] | 580 | [15 empty] | Listat e hartuara | 1
[6 empty] | 7.1.4 | Plotësimi I pyetësorëve të BE-së dhe kërkesave për listimin e operatorëve | 1 | 7.1.4.1 | Kërkimi i pyetësorëve nga KE | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | [6 empty] | 348 | [15 empty] | Pyetesoret e pranuar | 1
[9 empty] | 7.1.4.2 | Grumbullimi I shenimeve sipas pyetësorëve | 1 |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | [6 empty] | 348 | [15 empty] | Shenimet sipas pyetësorëve te grumbulluara | 1
[9 empty] | 7.1.4.3 | Hartimi I kërkesave për vizitë nga FVO. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | Drejtoria e Shëndetit Publik | AUV | [6 empty] | 348 | [15 empty] | Kerkesat e derguara per miratim | 1
|  |  | 7.2 | Zbatimi I Programit të Marëveshtjes së Stabilizim Asocimit per Siguri Ushqimore | 1 | 7.2.1 | Trajtimi i nënprodukteve shtazore | 1 | 7.2.1.1 | Miratimi i UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor (akt nënligjor i ri) | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Drejtoria e Shëndetit Publik; | MBPZHR;ZKM | 2.10.5 Siguria e Ushqimit |  | Kapitulli 12 3.12.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | UA I miratuar | 1 | [11 empty] | Akti gjendet në MBPZHR për Miratim
[9 empty] | 7.2.1.2 | Miratimi i UA-së për implementimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor (akt nënligjor i ri) | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Drejtoria e Shëndetit Publik;MBPZHR;ZKM | MBPZHR;ZKM | [22 empty] | UA I miratuar | 1 | [11 empty] | Akti do të dërgohet për miratim sapo të merren referencat nga Udhëzimi në pritje për miratim
[9 empty] | 7.2.1.3 | hartimi I studimit të fizibilitetit për fabrikën e trajtimit të nënprodukteve shtazore | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | AUV | IFC,BB | [22 empty] | Studimi I fizibilitetit i hartuar | 1 | [11 empty] | Nga IFC e Bankës Botërore është konfirmuar se nuk do të realizohet një studim I tillë.
[6 empty] | 7.2.2 | Miratimi I Proecedurave Operative te Standardeve (POS) | 1 | 7.2.2.1 | Miratimi i 14 Procedurat Operative të Standardeve (PSO) për monitorimin e organizmave karantinore ( organizma me prioritet të lartë) | 1 |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 | AUV | MBPZHR; |  |  | Kapitulli 12 3.12.5 |  |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | SOP te miratuara | 1 | [11 empty] | Miratimi I PSO varet nga aprovimi I udhëzimeve në MBPZHR.
MPJD - Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
↑ |  |  |  | VIZIONI: Forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës
MISIONI: Përmirësimi i shërbimit të jashtëm, strategjisë së lobimit dhe promovimit diplomatik, kulturor dhe ekonomik
|  | 5 |  |  | 16 |  |  | 37 |  |  | 118 | 78 | 13 | 22 | 19 | 15 | 9 | 3 | 75 | 47 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 1 | 4 | 35 | 112 | 1 | 1 | 10 | 89 | 17 | [8 empty] | 1743000 |  | 1515000 | 4038000 | 2000000 | 4043000 | 2000000 | 4048000 | 1500000 | 13567000 | 65.92% | 7015000 | 34.08% | 20582000 |  |  |  | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Rishikimi funksional dhe legjislativ i shërbimit të jashtëm dhe Diasporës | 1 | 1.1 | Rishikimi legjislativ I sherbimit te jashtem | 1 | 1.1.1 | Hartimi i Strategjisë për Punë të Jashtme | 1 | 1.1.1.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ZDP ZSP Kabineti |  |  |  | PKZMSA | [5 empty] | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 |  | 3600000 |  | 1500000 |  | 5100000 | 37.01% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është marrë Vendimi për GP eshte themeluar GP
[9 empty] | 1.1.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.1.3 | Konsultimi paraprak ndërinstitucional | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.1.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.1.1.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Hartimi i Strategjisë për Angazhimin e Diasporës | 1 | 1.1.2.1 | Angazhimi i Ekspertëve për Koncept Dokumentin | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP, Kabineti | [23 empty] | Koncept-Dokumenti i Miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Ngecje në procedurat e prokurimit për angazhimin e ekspertëve
[9 empty] | 1.1.2.2 | Krijimin e Grupit Punues për Draft-Strategjinë | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP, Kabineti | [23 empty] | Vendimi i Kryer për Krijimin e Grupit Punues | 1 | [11 empty] | Për shkak të ngecjes në procedurat e prokurimit nuk mund të krijohet GP
[9 empty] | 1.1.2.3 | Konsultimi Paraprak Ndërinstitucional | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP, Kabineti | [23 empty] | Pranimi i Komenteve Përmes Emailit (x komente janë pranuar nga institucionet tjera) | 1
[9 empty] | 1.1.2.4 | Konsultimi me Publikun | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP, Kabineti | [23 empty] | Konsultimet Publike të Përfunduara (x komente të pranuar përmes platfomrës e-konsultimet) | 1
[9 empty] | 1.1.2.5 | Konsultimi Përfundimtar dhe Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | ZSP, Kabineti | [23 empty] | Strategjia e Miratuar në Qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.3 | Projektligji për Shërbimin e Jashtëm | 1 | 1.1.3.1 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP ZDP | [9 empty] | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 3600000 |  | 2000000 |  | 5600000 | 40.64% |  | Projektligji për Politikë të Jashtme i përfunduar dhe i proceduar për miratim | 1
[9 empty] | 1.1.3.2 | Konsultimi publik | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Konsultimi përfundimtar/ procedimi ne qeveri | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1.1.4 | Hartimi i Ligjit për Protokollin e Shtetit | 1 | 1.1.4.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP ZDP | [9 empty] | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 3600000 |  | 2000000 |  | 5600000 | 40.64% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është caktuar Zyrtari Përgjegjës për hartimin e LPSh
[9 empty] | 1.1.4.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP ZDP | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.4.3 | Konsultimi paraprak ndërinstitucional | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP ZDP | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.1.4.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP ZDP | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.1.4.5 | Konsultimi përfundimtar/ procedimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP ZDP | [23 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.5 | Projektligji për Zbatimin e Sanksioneve Financiare Ndërkombëtare të Shënjestruara | 1 | 1.1.5.1 | Themelimi i GP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DÇLT ZSP ZDP |  |  |  | PKZMSA | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është caktuar zyrtari përgjegjës për analizy dhe draftim të dokumentit
[9 empty] | 1.1.5.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është përfunduar analiza dhe hartimi
[9 empty] | 1.1.5.3 | Konsultimi paraprak ndërinstitucional | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.1.5.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.1.5.5 | Konsultimi përfundimtar/ procedimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.6 | Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Malit të Zi në kontekstin e aderimit në Bashkimin Evropian (PLRMABE) | 1 | 1.1.6.1 | Procedimi i PLRMABE në Qeveri për miratim qeveritar. | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP ZDP | [23 empty] | Në procedim pritet të përfundoj ne vitin 2022 | 1 | [11 empty] | Është proceduar dhe ka kaluar në Qeveri. Tani është në Parlament.
[6 empty] | 1.1.7 | Hartimi i Ligjit për Diasporën | 1 | 1.1.7.1 | Tryezë e Rrumbullakët Mbi të Drejtat e Diasporës | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP Kabineti | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Procesverbali/Raporti për Realizimin e takimit | 1 | [11 empty] | Raporti mbi tryezën e rrumbullakët për të drejtat e diasporës https://www.mfa-ks.net/ad/?page=1,4,351
[9 empty] | 1.1.7.2 | Caktimi i Personit Përgjegjës për rishkrimin (draftit aktual) të projektligjit për Diasporë | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP Kabineti | [23 empty] | Vendimi për Caktimin e Zyrtarëve Përgjegjës për rishkrim e draftit aktual | 1 | [11 empty] | Është caktuar Zyrtari Përgjegjës
[9 empty] | 1.1.7.3 | Krijimi i Grupit Punues | 1 |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP Kabineti | [23 empty] | Vendimi i Kryer për Krijimin e Grupit Punues | 1
[9 empty] | 1.1.7.4 | Konsultimi Paraprak Ndërinstitucional | 1 | 1 |  | 1 | [31 empty] | DÇLT ZSP Kabineti | [23 empty] | Pranimi i Komenteve Përmes Emailit (x komente janë pranuar nga institucionet tjera) | 1
[9 empty] | 1.1.7.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP Kabineti | [23 empty] | Konsultimet Publike të Përfunduara (x komente të pranuar përmes platformës e konsultimet) | 1
[9 empty] | 1.1.7.6 | Konsultimi përfundimtar/ procedimi ne qeveri për miratim | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇLT ZSP Kabineti | [23 empty] | Konsultimi Përfundimtar/ Procedimi për miratim ne Qeveri | 1
|  |  | 1.2 | Rishikimi funksional I sherbimit te jashtem | 1 | 1.2.1 | Fuqizimi i Akademisë Diplomatike | 1 | 1.2.1.1 | Harmonizimi i Rregullores për funksionimin e AD-së | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | AD | [7 empty] | 126000 | Firedrich Ebert Stiftung - FES | 15000 | 126000 | 500000 | 126000 | 500000 | 126000 |  | 504000 |  | 1015000 |  | 1519000 | 11.02% |  | Rregullorja e harmonizuar | 1
[9 empty] | 1.2.1.2 | Plani i Punës së AD | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | AD | [23 empty] | Plani i Punës së AD i hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar PP pritet aprovimi i Ministres
[9 empty] | 1.2.1.3 | Trajmi, ngritja e kapaciteteve dhe vlerësimi i rregullt i aftësive profesionale të anëtarëve të shërbimit të jashtëm | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | AD | [23 empty] | Trajmet dhe vlerësimet e rregullta të kryera | 1 | [11 empty] | Është kryer vlerësimi vullnetar për 10 zyrtarë për gjuhën angleze.
[9 empty] | 1.2.1.4 | Emërimi i anëtarëve të rinj të Bordit të Akademisë dhe takimet e tyre të përvitshme | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | AD | [23 empty] | Anëtarët e rinj të Bordit të AD-së të emëruar | 1
[9 empty] | 1.2.1.5 | Publikime në fushën e politikës së jashtme dhe diplomacisë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | AD | [23 empty] | Publikimet e kryera | 1
[6 empty] | 1.2.2 | Verifikimi i ligjshmërisë së rekrutimeve dhe gardimeve | 1 | 1.2.2.1 | Auditimi i rekrutimeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | [7 empty] | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 0 |  | 100000 | 0.7257% |  | Vendimi i kryer | 1
[9 empty] | 1.2.2.2 | Verifikimi i pozitave dhe gradave | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Verifikimi i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.3 | Avancimi i sistemit te vizave | 1 | 1.2.3.1 | Rifunksionalizimi i SIVK-ut dhe instalimi i tij ne MDK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇK | [7 empty] | 60000 |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 500000 | 240000 |  | 500000 |  | 740000 | 5.37% |  | SIVK i funksionalizuar dhe i instaluar ne MDK | 1
[9 empty] | 1.2.3.2 | Përditësimi i SIVK-ut dhe I pajisjeve ekzistuese teknike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇK | [7 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | Sistemi i avancuar dhe funksional | 1
[6 empty] | 1.2.4 | Avancimi, ngritja dhe funksionalizimi i Shërbimeve konsullore ne MDK | 1 | 1.2.4.1 | Instalimi I Regjistrit të Gjendjes Civile, Pasaportave /Letërnjoftimeve dhe Sistemit të Shtetësisë ne MDK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇK | [7 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 40000 |  | 0 |  | 40000 | 0.2903% |  | Regjistr i funksionalizuar dhe i instaluar ne MDK | 1
[6 empty] | 1.2.5 | Monitorimi i implementimit të politikave/strategjive dhe legjislacionit në fushen konsullore në të gjitha MDK-të. | 1 | 1.2.5.1 | Varësishtë prej mangësive dhe vështirësive në implementim të propozohet ndryshimi i politikave konsullore në harmonizim të plotë me aktet nënligjore në fuqi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇK | [7 empty] | 60000 |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 240000 |  | 0 |  | 240000 | 1.742% |  | Politikat konsullore të harmonizuara me aktet nënligjore në fuqi | 1
2 | Marrëdhëniet dypalëshe sipas parimit të reciprociteti | 1 | 2.1 | Thellimi i partneritetit strategjik me vendet e rajonit | 1 | 2.1.1 | Thellimi I Partneritetit Strategjik me Shqipërinë | 1 | 2.1.1.1 | Protokolli i bashkepunimit ne mes te dy qeverive " Sekretariati Koordinues Nderqeveritar" | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇR | ZKM | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Monitorimi dhe Zbatimi I Marreveshjeve | 1 | [11 empty] | Sekretariati është vendosur në kuadër të ZKM
[6 empty] | 2.1.2 | Nënshkrimi I Partneriteteve Strategjime me shtetet e rajonit | 1 | 2.1.2.1 | Komunikime zyrtare në drejtim të formalizimit të partneriteteve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇR | ZKM | [22 empty] | Mbajtja e takimeve konsultative | 1 | [11 empty] | janë mbajtur takime konsultative me Shqipërinë
[9 empty] | 2.1.2.2 | Konsulta politike, ekonomike dhe kulturore me shtetet rajonale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇR | [23 empty] | 3 konsultime politike , ekonomike, kulturore | 1 | [11 empty] | janë mbajtur konsultime politike me Turqinë dhe takime konsultative me Greqinë
[9 empty] | 2.1.2.3 | Konsultime të rregullta me vendet me interes strategjik | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DÇR | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Konsulta të realizuara në baza të rregullta | 1 | [11 empty] | Konsulta të rregullta të realizuara me Shqipërinë
|  |  | 2.2 | Vendosja i partneriteteve strategjike me vendet e tjera | 1 | 2.2.1 | Inicimi i partneriteteve strategjike me SHBA, MB dhe vendet anëtare të BE | 1 | 2.2.1.1 | Komunikime zyrtare në drejtim të formalizimit të partneriteteve | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DMD / DEBE | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Komunikime zyrtare të realizuara në drejtim të formalizimit të partneriteteve | 1
[6 empty] | 2.2.2 | Thellimi i marrëdhënieve dypalëshe me shtetet tjera | 1 | 2.2.2.1 | Inicimi i marrëveshjeve për lidhjen e MD me të cilat vende akoma nuk kemi MD. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP/ DMD/ DL | Zyra e Presidentit/ZKM | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Marrëveshje të inicuara për lidhjen e MD me vendet me të cilat akoma nuk kemi MD. | 1 | [11 empty] | Vendosja e MD me Republikën Demokratike të Timorit Lindor me 9 Mars
[9 empty] | 2.2.2.2 | Inicimi i marrëveshjeve në fusha të interesit të përbashkët | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Marrëveshje të inicuara në fusha të interesit të përbashkët | 1 | [11 empty] | Tre Marrëveshje të nënshkruara me Turqinë me 1 mars 2022: 1. Marrëveshje Për Bashkëpunim në Fushën e Rinisë dhe Sportit 2. Memorandum Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin në Fushën e Pylltarisë 3. Memorandum Mirëkuptimi Ndërmjet MPJD së Kosovës dhe MPJ të Turqisë në Fushën e Protokollit
[6 empty] | 2.2.3 | Vendosja e marrëdhënieve me shtete jo-njohëse | 1 | 2.2.3.1 | Përpilimi i strategjisë për lobim për njohje | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP/ DMD | Zyra e Presidentit/ZKM/Kuvendi | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Strategjia e përfunduar për lobim për njohje | 1 | [11 empty] | 1. Marrëveshje Për Bashkëpunim në Fushën e Rinisë dhe Sportit
3 | Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare, struktura euroatlantike dhe avancimi i bashkëpunimit rajonal | 1 | 3.1 | Avancimi I procesit të integrimit në NATO | 1 | 3.1.1 | Intensifikimi i bashkëpunimit me NATO dhe shtetet anëtare te NATO. | 1 | 3.1.1.1 | Vizita pune në seli të NATO-s dhe takime bilaterale me shtetet anëtare të NATO-s. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DNPS/ZDP | MM | Programi i Qeverisë | [5 empty] | 30000 |  |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 135000 |  | 0 |  | 135000 | 0.9796% |  | 30 vizita të realizuara në vit | 1 | [11 empty] | 20 takime të realizuara
[9 empty] | 3.1.1.2 | Realizimi i marrëveshjeve bilaterale në fushën e mbrojtjes me shtete anëtare të NATO-s. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DNPS/ZDP | MM | [22 empty] | Së paku 1 marëveshje e realizuar në vit | 1
[9 empty] | 3.1.1.3 | Themelimi i Grupit punues për integrim në NATO. | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DNPS/ZDP | MM | [22 empty] | GP i themeluar | 1 | [11 empty] | Është themeluar GP ndër-institucional me 9 mars 2022
[9 empty] | 3.1.1.4 | Hartimi i Plani të Veprimit për Partneritet për Paqe (PfP) - NATO | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DNPS/ZDP | MM | [22 empty] | Plani i Veprimit i hartuar | 1 | [11 empty] | Është inicu kërkesa ndaj ministrive përkatëse për inpute për elaborimin e Planit të Veprimit.
[9 empty] | 3.1.1.5 | Pjesëmarrje e shtuar e RKS me kapacitetet e veta të specializuara ushtarake dhe civile në mbështetje të paqes, stabilitetit dhe sigurisë. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DNPS/ZDP | MM | [22 empty] | Pjesëmarrja në së paku një mision në vit. | 1
[9 empty] | 3.1.1.6 | Realizimi i Marrëveshjeve për statusin e forcave (SOFA). | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DNPS/ZDP | MM | [22 empty] | Së paku 1 marrëveshje SOFA e realizuar në vit. | 1
[9 empty] | 3.1.1.7 | Akreditimi i atasheve ushtarak/mbrojtjes në shtete anëtare të NATO-s. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DNPS/ZDP | MM | [22 empty] | Së paku 1 atashe ushtarak në vit në kuadër të misioneve diplomatike të RKS tek vendet anëtare të NATO-s. | 1
|  |  | 3.2 | Ngritja e rolit të RKS në organizatat ndërkombëtare | 1 | 3.2.1 | Bashkërendimi ndërinstitucional në identifikimin e organizatave me interes për anëtarësim dhe dhe ngritja e nivelit të përfaqësimit në ato organizata ku jemi anëtarë pa të drejta të plota | 1 | 3.1.2.1 | Kërkimi i inputeve nga ministritë dhe institucionet tjera lidhur me organizatat me interes për tu anëtarsuar | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DON | Minisitria e Punëve të jashtme dhe Diaspores | [6 empty] | 85000 |  |  | 90000 |  | 95000 |  | 100000 |  | 370000 |  | 0 |  | 370000 | 2.685% |  | Pranimi i inputeve nga ministritë dhe institucionet tjera | 1
[9 empty] | 3.1.2.2 | Përditësimi i listës së organizatave ndërkombëtare me prioritet dhe përgatitja e dosjeve për anëtarësim. | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DON | Minisitria e Punëve të jashtme dhe Diaspores/Ambasadat/Qeveria | [22 empty] | Lista e përditësuar dhe dosjet e përgatitura | 1 | [11 empty] | Eshtë bërë përditësimi i listës së organizatave ndërkombëtare me prioritet dhe është në proces përgatitja e dosjes për anëtarësim në një organizatë.
[9 empty] | 3.1.2.3 | Mbajtja e takimeve bashkërenduese me institucionet dhe entitetet përkatëse të Kosovës | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DON | Minisitria e Punëve të jashtme dhe Diaspores/Ambasadat/Qeveria | [22 empty] | 20 takime të mbajtura në vit | 1 | [11 empty] | Janë realizuar 5 takime me: Gjykaten Kushtetuese, MASHT, OEK, Kadastrat e Kosovës. Oda e Stomatologëve të Kosovës. Ministria e Transportit.
[9 empty] | 3.1.2.4 | Përpilimi i strategjisë për sigurim të mbështetjes nga organizatat dhe vendet anëtare, duke përfshirë edhe ato që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DON | Minisitria e Punëve të jashtme dhe Diaspores/Qeveria | [22 empty] | Strategjia për anëtarësim e hartuar | 1 | [11 empty] | Strategjia në hartim e sipër
[9 empty] | 3.1.2.5 | Takime me përfaqësues të organizatave të synuara si dhe përfaqësues të vendeve anëtare në organizatat e synuara. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DON | MPJD, Ministritë relevante, Misionet e RKS | [22 empty] | Së paku 20 takime të realizuara në vit | 1 | [11 empty] | Eshte zhvilluar një takim
[9 empty] | 3.1.2.6 | Emërimi i përfaqësuesit të RKS në Frankofoni; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DON | Minisitria e Punëve të jashtme dhe Diaspores/Qeveria | [22 empty] | Përfaqësuesi I emëruar në Frankofoni; | 1 | [11 empty] | Është dekretaruar nga Presidentja përfaqësuesi i RKS në Frankofoni. Ka mbetur të dërgohet Letra informuese Sekretarit të Përgjithshëm të Frankofonisë.
|  |  | 3.3 | Avancimi i përmbushjes së obligimeve karshi BE-së: Fuqizimi i marrëdhënieve me vendet evropiane dhe përmbyllja e procesit të liberalizimit te vizave | 1 | 3.3.1 | Mbulimi i Titullit II të MSA -Dialogu Politik. | 1 | 3.1.3.1 | Hartim i Planit të Veprimit për Dialog Politik | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DEBE ZKM |  | PQ |  | MSA/ PKZMSA |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 20000 |  | 0 |  | 20000 | 0.1451% |  | Plani i Veprimit i hartuar | 1
[9 empty] | 3.1.3.2 | Në koordinim me ZKM dhe ministritë e tjera relevante, organizimi i takimit të Këshillit të Stabilizim Associmit dhe përgatitja dokumentit të pozicionit shtetror të RKS | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DEBE ZKM |  | PQ |  | MSA/ PKZMSA |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Takimi vjetor i mbajtur në mes RKS dhe BE dhe Dokumenti i hartuar mbi pozicionin shtetror të RKS | 1
[9 empty] | 3.1.3.3 | Koordinim me Presidencën e BE nga Franca dhe Çekia gjatë 2022 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DEBE |  | PQ | [5 empty] | 5000 | [8 empty] | 5000 |  | 0 |  | 5000 | 0.03628% |  | Përfshirja e RKS në prioritetet e Presidencës së BE | 1
[9 empty] | 3.1.3.4 | Takime me shtetet anëtare të BE-së për përmbylljen e procesit të liberalizmit të vizave dhe për lobim për stausin e Kandidatit për BE | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DEBE | [7 empty] | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 60000 |  | 0 |  | 60000 | 0.4354% |  | Katër (4) takime të realizuara në vit me shtetet anëtare të BE-së per viza dhe status te Kandidatit | 1 | [11 empty] | Është realizuar një takim me Ambasaden e Danimarkës në Vjenë, përgjegjëse edhe për Kosovë.
[9 empty] | 3.1.3.5 | Takime me përfaqësues të Polonisë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DEBE ZDP | [7 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 20000 |  | 0 |  | 20000 | 0.1451% |  | Tre takime të realizuara me përfaqësues të Polonisë | 1
[9 empty] | 3.1.3.6 | Takime me drejtorë të MPJ-ve të rajonit në lidhje me përvojat e tyre në procesin e integrimit. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DEBE | [7 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 20000 |  | 0 |  | 20000 | 0.1451% |  | Tre takime të realizuara | 1
[9 empty] | 3.1.3.7 | Mbajtja e takimeve me shtetet mosnjohëse të BE me qëllim të avancimit të marrëdhënieve bilaterale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DEBE ZDP |  | PQ | [5 empty] | 8000 |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 32000 |  | 0 |  | 32000 | 0.2322% |  | Tre takime të realizuara në vit | 1 | [11 empty] | Vizita e Ministres në Greqi
|  |  | 3.4 | Anëtarësimi dhe fuqizimi i rolit të Kosovës në organizata rajonale | 1 | 3.4.1 | Inicimi i anëtarësimit në organizata dhe nisma të tjera rajonale | 1 | 3.4.1.1 | Hartimi i listës së organizatave rajonale me prioritet, përgatitja e dosjeve, dhe planifikimi për anëtarësim; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DÇR | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Lista e Hartuar,dhe Dosjet e Pergatitura | 1 | [11 empty] | Është hartuar lista: Dosjet në përditësim e sipër.
[6 empty] | 3.4.2 | Përpilimi i strategjisë për lobim tek shtetet anëtare të organizatave rajonale per perfaqesim te barabarte . | 1 | 3.4.2.1 | Pjesëmarrja aktive në iniciativat dhe organizatat rajonale ku jemi anëtarë\vëzhgues | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DÇR | [23 empty] | Pjesemarrje sipas agjendave te paracaktuara dhe ftesave | 1 | [11 empty] | Pjesëmarrja aktive në iniciativat rajonale (RCC, SEECP, WBF, MARRI dhe RYCO)
[6 empty] | 3.4.3 | Bashkërendim ndërinstitucional në raport me organizatat rajonale | 1 | 3.4.3.1 | Koordinim dhe monitorimi ndërinstitucional,përcjellja e implementimit te marrëveshjeve dhe përmbushja e detyrimeve, financiare, ligjore dhe administrative; maksimalizimi i përfitimeve nga projektet dhe programet | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DÇR | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Koordinimi me ministrite e linjes per te monitoruar zbatimin e marreveshjeve | 1 | [11 empty] | Koordinim I rregulltë me ministritë e linjes (MPB, policinë, MD, Ministrinë e Bujqësisë) rpër të siguruar përfaqësimin e duhur të RKS në org. Rajonale sipas marrëveshjes së Brukselit.
[6 empty] | 3.4.4 | Përfaqesim i barabarte ne Organizatat Rajonale | 1 | 3.4.4.1 | Udhëheqja me njerën nga Organizatat Rajonale/Vendosja e Selise në Kosovë së njeres nga Organizatat Rajonale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DÇR | [23 empty] | Njera Organizate e vendosur ne Kosove ose udheheqja e saj | 1 | [11 empty] | Konsultime të vazhdueshme me vendet anëtare për udhëheqjen me njëren nga iniciativat rajonale. Konsultimet vazhdojnë ende.
4 | Avancimi i Rolit të Diasporës në Diplomaci dhe Politikbërje | 1 | 4.1 | Zhvillimi i Dialogut me Mërgatën | 1 | 4.1.1 | Krijimi i një mekanizimi koordinues dhe komunikues me mërgatën | 1 | 4.1.1.1 | Plani i punës për “Dialogun me Mërgatën” | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP, ZDP dhe Kabineti | [7 empty] | 150000 | [8 empty] | 150000 |  | 0 |  | 150000 | 1.088% |  | Plani i punës për “Dialogun me Mërgatën” | 1 | [11 empty] | Plani i Punës i hartuar
[9 empty] | 4.1.1.2 | Realizimin e dialogut (formatit të bashkëbisedimit) në 15 qendra në diasporë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZSP, ZDP dhe Kabineti | [23 empty] | Pesëmbëdhjetë takime të realizuara (raport) | 1 | [11 empty] | Dioalogu i realizuar ne Malmo prej 18-20 mars me Zv.Ministren Gashi
[9 empty] | 4.1.1.3 | Lansimi i platformës virtuale për dialogun me mërgatën | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP, ZDP dhe Kabineti | [23 empty] | Një web-portal i lansuar
[9 empty] | 4.1.1.4 | Promovimi i kanaleve virtuale për adresimin e kërkesave dhe ideve të reja | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP, ZDP dhe Kabineti, Divizioni i Mediave | [23 empty] | Promovimi i kanaleve virtuale përmes faqeve të MPJD-ës dhe misioneve diplomatike | 1
|  |  | 4.2 | Institucionalizimi i mësimit plotësues në Diasporë | 1 | 4.2.1 | Hartimi i koncept dokumentit për zhvillimin e mësimit plotësues | 1 | 4.2.1.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP ZDP | MASHT | [6 empty] | 15000 | [15 empty] | Vendimi i kryer për GP | 1 | [11 empty] | Është propozuar nga njesia dhe është përcjellë kërkesa në ZSP për themelimin e GP
[9 empty] | 4.2.1.2 | Angazhimi i ekspertëve për analizë dhe hartim të KD | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DRKAKD ZSP ZDP | MASHT | [22 empty] | Drafti i përfunduar i analizës / dokumentit | 1 | [11 empty] | Kërkesa për angazhimin e ekspertëve për analizë dhe hartim të KD është përcjellë pran kabinetit dhe ZSP për aprovim.
[9 empty] | 4.2.1.3 | Konsultimi paraprak ndërinstitucional | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP ZDP | MASHT | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 4.2.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP ZDP | MASHT | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 4.2.1.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP ZDP | MASHT | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 4.2.2 | Fuqizimi dhe zhvillimi i mësimit plotësues në diasporë | 1 | 4.2.2.1 | Hartimi i konceptit për certifikimin e gjuhës shqipe | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP | MASHT | [6 empty] | 250000 | [15 empty] | Koncepti i finalizuar (plan program) | 1
[9 empty] | 4.2.2.2 | Hartimi i konceptit të arsimit jo-formal për fëmijët e diasporës | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP | MASHT | [22 empty] | Koncepti i finalizuar (plan program) | 1 | [11 empty] | Është hartuar konceptiplani i mësimit plotësues në diaspor (arsimit jo-formal) për fëmijët e diasporës dhe është përcjellë pran kabinetit dhe ZSP
[9 empty] | 4.2.2.3 | Rrjetëzimi/Identifikimi i mësimdhënësve në diasporë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD | MASHT | [22 empty] | Dokumenti me informata mbi mësuesit | 1 | [11 empty] | Dokumenti në formatin excel, është punuar dhe përcjellë në kabinet sipas kërkesës
[9 empty] | 4.2.2.4 | Organizimi i një punëtorie/seminari me pjesëmarrje të mësimdhënësve nga diaspora | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD | MASHT | [22 empty] | Një puntori/seminar i finalizuar | 1 | [11 empty] | Është mbajtur një takim me mësimëdhënes të Suedisë dhe një takim online me mësues të Venttos në Itali
[9 empty] | 4.2.2.5 | Furnizimi me libra dhe materiale mësimore të shpërndara përmes misioneve diplomatike të RKS-së | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP ZDP | MASHT | [22 empty] | Furnizimi me libra dhe materiale mësimore të shpërndara në diasporë. | 1 | [11 empty] |  Është dërgur një kontingjent me 3.042 njësi mësimore për mësimin plotësues në gjuhën shqipe, (bazuar në PSO-22, pika 4.2.4.3) i cili përmban libra shkollor, lektyra, monografi, harta dhe CD për në Norvegji, Suedi dhe Austri sipas kërkesave nga mësuesit dhe misionet me dt 11.4.2022
[9 empty] | 4.2.2.6 | Organizimi i aktiviteteve koordinues me mësimdhënësit, prindërit dhe femijët/nxënësit përmes misioneve tona diplomatike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD, DQKD ZSP ZDP | MASHT | [22 empty] | Të paktën një aktivitet në çdo mision diplomatik | 1 | [11 empty] | Janë realizuar 5 aktivitete koordinuese me mësimëdhës prindër, shoqatat të mësuesve me pjesëmarrje të minisove diplomatike në formatin online në Itali, Suedi, Greqi, Austri, Kroaci
|  |  | 4.3 | Ruajtja dhe zhvillimi i identitetit të pjesëtarëve të diasporës | 1 | 4.3.1 | Krijimi i një pakete të aktiviteteve kulturore për diasporën | 1 | 4.3.1.1 | Hartimi i një draft-plani për aktivitete kulturore që ofrohen në bashkëpunim | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP ZDP | MKRS | [6 empty] | 100000 | Xyz… | [7 empty] | 100000 |  | 0 |  | 100000 | 0.7257% |  | Plani final i aktiviteteve | 1 | [11 empty] | Është hartuar plani final për aktivitete kulturore, rinore dhe sportive që ofrohen në bashkëpunim me shoqatat në diasporë dhe insitucionet e linjës
[9 empty] | 4.3.1.2 | Organizimet për nder të Pavarsisë së Kosovës | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD DQKD ZSP ZDP | MKRS | [22 empty] | Të paktën një ngjarje e organizuar nga misionet diplomatike | 1 | [11 empty] | Misionet diplomatike kanë organizuar (fizikisht dhe në format virtual) ngjarje dhe manifestime për shënimin e Pavarësisë
[9 empty] | 4.3.1.3 | Bashkëorganizimet me entitete të ndryshme \të diasporës dhe misionet diplomatike për "Ditët e Kulturës Shqiptare në Diasporë" | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD DQKD ZSP ZDP | MKRS | [22 empty] | Të paktën dhjetë (10) ngjarje të organizuar në kuadër të muajit nëntor 2022 | 1 | [11 empty] | Ëdhtë hartuar konceptplani për Bashkëorganizimet me entitete të ndryshme \të diasporës dhe misionet diplomatike për "Ditët e Kulturës Shqiptare në Diasporë" dhe është përcjellë në ZSP dhe Kabinet për miratim.
|  |  | 4.4 | Roli i diasporës në diplomaci | 1 | 4.4.1 | Krijimi i një konference ministore (vjetore) mbi rolin e diasporës në diplomaci | 1 | 4.4.1.1 | Hartimi i draft-programit të konferencës | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZSP ZDP Kabineti | Presidenca ZKM | [6 empty] | 150000 | [8 empty] | 150000 |  | 0 |  | 150000 | 1.088% |  | Programi i finalizuar i konferencës | 1
[9 empty] | 4.4.1.2 | Koordinimi me misionet diplomatike për pjesmarrjen nga jashtë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP ZDP | [23 empty] | Pjesmarrja e të paktën 20 shteteve në këtë konferencë | 1
[9 empty] | 4.4.1.3 | Konferenca ministrore mbi rolin e diasporës në diplomaci | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZSP ZDP Kabineti | [23 empty] | Raporti përfundimitar mbi konferencën | 1
|  |  | 4.5 | Transferi i dijes dhe promovimi i migrimit qarkor | 1 | 4.5.1 | Rrjetëzimi i profesionistëve në mërgatë, kthimi i potencialit intelektual dhe promovimi i Kosovës në vendet ku jetojnë. | 1 | 4.5.1.1 | Identifikimi i potencialit në mërgatë dhe rrjetëzimi i këtij potenciali | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DRKAKD ZSP ZDP | ZKM | [6 empty] | 50000 | [8 empty] | 50000 |  | 0 |  | 50000 | 0.3628% |  | Një rrjet i krijuar | 1 | [11 empty] | Themelohet Rrjeti i Komunitetit Shkencor Shqiptar në Suedi - 21 janar 2022
[9 empty] | 4.5.1.2 | Analizë për kthimin e potencialit intelektual nga diaspora në Kosovë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP DPP | [23 empty] | Një analizë e publikuar me rekomandime konkrete | 1
[9 empty] | 4.5.1.3 | Bashkëorganizimi i një konference ndërkombëtare në lidhje me migrimin qarkor | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZSP DPP | [23 empty] | Publikimi i raportit përmbledhës | 1
5 | Avancimi i Diplomacisë Ekonomike dhe Diplomcisë Publike | 1 | 5.1 | Avancimi, përmirësimi dhe koordinimi i bashkëpunimit ndërmjet MPJDs dhe platformave ekonomike | 1 | 5.1.1 | Krijimi i një mekanizmi koordinues MPJD dhe platformat ekonomike (Kosovë dhe diasporë); | 1 | 5.1.1.1 | Organizimi i dy takimeve koordinuese (Kosovë dhe diasporë) për krijimin e mekanizmit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP DHPID | [7 empty] | 20000 | [8 empty] | 20000 |  | 0 |  | 20000 | 0.1451% |  | Dy takime të realizuara (raport) | 1
[9 empty] | 5.1.1.2 | Organizimi i një takimi vjetor të përbashkët virtual të mekanizimit për shkëmbim të | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP DHPID | [23 empty] | Një takim virtual (raport) | 1
[9 empty] | 5.1.1.3 | Hartimi i draft-konceptit për diplomaci ekonomike dhe komerciale | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP DHPID | [23 empty] | Koncept-dokumenti i finalizuar | 1
[9 empty] | 5.1.1.4 | Pjesëmarrja në aktivitetet e organizuara nga platformat ekonomike në Kosovë dhe diasporë (sesionet informuese, tryeza të rumbullakëta etj). | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP DHPID | [23 empty] | Të paktën 5 pjesmarrje në aktivitete të organizuara nga platformat ekonomike | 1
|  |  | 5.2 | Promovimi dhe ndërgjegjësimi ndërkombëtar për potencialet, mundësitë dhe stimujt e investimeve në Kosovë | 1 | 5.2.1 | Krijimi i këndit për promovimin e produkteve vendore nëpër misionet diplomatike “Made in Kosova” | 1 | 5.2.1.1 | Hartimi i pilot konceptit për këndin “Made in Kosova” në misionet diplomatike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP ZDP | [7 empty] | 150000 | [8 empty] | 150000 |  | 0 |  | 150000 | 1.088% |  | Pilot-koncepti final | 1 | [11 empty] | Pilot-koncepti i hartuar
[9 empty] | 5.2.1.2 | Krijimin e dy (2) këndeve për promovimin e Kosovës “Made in Kosova” në Londër dhe Berlin; | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP ZDP | [23 empty] | Dy kënde të krijuara | 1
[9 empty] | 5.2.1.3 | Pjesëmarrja e RKS në "EXPO Dubai 2020" | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Kabineti ZDP ZSP DDE | [23 empty] | Një vizitë në EXPO Dubai 2020 | 1 | [11 empty] | Disa vizita të realizuar - një e udhëqur nga Zv.M. Gashi. Katër zyrtarë aktivisht kanë marrë pjesë - 1 Zyrtare Ndërlidhëse; 1 Zv.Komisioner; Zyrtarë të Protokollit.
[6 empty] | 5.2.2 | Mbështetje të Investimeve nga Mërgata | 1 | 5.2.2.1 | Bashkëorganizimi i takimeve B2B (Kosovë dhe diasporë) | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DHPID DDE ZSP ZDP | MEPTENIS KIESA | [6 empty] | 50000 | [8 empty] | 50000 |  | 0 |  | 50000 | 0.3628% |  | Bashkëorganizimi i një takimi B2B | 1 | [11 empty] | Jemi në fazën e koordinimit me përfaqësues nga KIESA dhe të Rrjeteve të Bizneseve të Diasporës për organizimin e sesioneve informuese per vitin 2022 të cilat planifikojmë ti organizojmë në vendet e ndryshme në Diasporë.
[9 empty] | 5.2.2.2 | Organizimi i dhjetë (10) sesioneve informuese me qëllim të identifikimit dhe tërheqjes së investitorëve të huaj në koordinim me misionet diplomatike; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP ZDP | MEPTENIS KIESA | [22 empty] | Organizimi i 10 Sesioneve Informuese | 1 | [11 empty] | Jemi në fazën e koordinimit me përfaqësues nga KIESA dhe te Rrjeteve të Bizneseve te Diaspores për organizimin e Forumeve Ekonomike per vitin 2022 të cilat planifikojmë ti organizojmë ne Kosovë dher Diasporë.
[9 empty] | 5.2.2.3 | Krijimi i portalit virtual për bashkëpunim Kosovë & diasporë | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZSP ZDP | MEPTENIS KIESA | [22 empty] | Krijimi i një weblink/faqe | 1
[6 empty] | 5.2.3 | Krijimi i një pilot-programi të Fellowship në kuadër të misioneve diplomatike | 1 | 5.2.3.1 | Koncept programi për programin e Fellowship-it | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP, ZSP, Kabineti | [7 empty] | 20000 | [8 empty] | 20000 |  | 0 |  | 20000 | 0.1451% |  | Koncept-programi final | 1 | [11 empty] | Koncept-programi i hartuar
[9 empty] | 5.2.3.2 | Thirrja e hapur për të gjithë kandidatët/tet e interesuar/a | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP, ZSP, Kabineti | [23 empty] | Thirrja e finalizuar | 1
[9 empty] | 5.2.3.3 | Angazhimi i 10 fellows në kuadër të MPJD-së dhe misioneve diplomatike për vitin e parë. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP, ZSP, Kabineti | [23 empty] | 10 persona të angazhuar | 1
[6 empty] | 5.2.4 | Intensifikimi i marrëdhënieve dypalëshe përmes marrëveshjeve bilaterale dhe komisioneve të përbashkëta ekonomike | 1 | 5.2.4.1 | Inicimi / finalizimi i s; paku dy (2) marrëveshjeve me karakter ekonomik dhe mbajtja e Komisioneve të Përbashkëta. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DDE, ZDP, ZSP, Kabineti | MEPTENIS KIESA | [6 empty] | 9000 |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 36000 |  | 0 |  | 36000 | 0.2612% |  | Së paku dy marrëveshje të nënshkruara | 1 | [11 empty] | GP ndër-institucional për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe me Arabinë Saudite dhe Kuvajtin, ka hartuar udhërrëfyesin që do të shërbejë në thellimin dhe avancimin e marrëdhënieve me Shtetin e Kuvajtit.
|  |  | 5.3 | Funksionalizimi dhe avancimi i diplomacisë publike | 1 | 5.3.1 | Hartimi i koncept-dokumentit për diplomaci qytetare (kulturore, digjitale, sportive dhe shkencore) | 1 | 5.3.1.1 | Angazhimi i ekspertëve për hartimin e koncept-dokumentit për Diplomaci Qytetare | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | ZKM MASHT | [6 empty] | 35000 | [8 empty] | 35000 |  | 0 |  | 35000 | 0.254% |  | Angazhimi i expertve | 1
[9 empty] | 5.3.1.2 | Krijimin e grupit punues me gjithë hisedarët për draft-konceptin | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Vendimi për grupin e punës | 1
[9 empty] | 5.3.1.3 | Konsultimi paraprak ndërinstitucional | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit (x komente janë pranuar nga institucionet tjera) | 1
[9 empty] | 5.3.1.4 | Hartimi i draft-planit të punës | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Plani i punës i finalizuar | 1
[9 empty] | 5.3.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 5.3.1.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [25 empty] | 1 | ZDP ZSP Kabineti | [23 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 5.3.2 | Krijimi i departamentit për diplomaci publike | 1 | 5.3.2.1 | Krijimi i Departamentit me dy divizione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP | [7 empty] | 220000 | [8 empty] | 220000 |  | 0 |  | 220000 | 1.596% |  | Departamenti i krijuar në kuadër të MPJD-së | 1 | [11 empty] | Është krijuar Departamenti me dy divizionet
MFPT - Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
↑ |  |  |  | VIZIONI:Sistem të qëndrueshëm të financave publike në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, që siguron rritje dhe zhvillim ekonomik, si dhe mirëqenie më të mirë për të gjithë qytetarët
MISIONI:Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve do të ridizajnojë politikat fiskale, ndërtojë një sistem financiar qe siguron llogaridhënien dhe ristrukturojë skemat sociale me qëllim zbutjen e varfërisë dhe rritjen e aktivitetit në tregun e punës.
|  | 13 |  |  | 33 |  |  | 80 |  |  | 269 | 117 | 68 | 67 | 72 | 64 | 63 | 42 | 55 | 34 | 27 | 29 | 33 | 20 | 17 | 23 | 30 | 21 | 15 | 17 | 21 | 14 | 14 | 18 | 24 | 21 | 15 | 17 | 28 | 83 | 100 | 11 | 21 | 62 | 114 | [8 empty] | 15780000 |  | 8339270 | 5170000 | 11880000 | 4220000 | 13400000 | 6200000 | 1275000 | 31370000 | 47.34% | 34894270 | 52.66% | 66264270 | 480.9% |  |  | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike | 1 | 1.1 | Reformat në financa publike | 1 | 1.1.1 | Strategjia e re për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP) 2022-2026 (përfshire Prokurimin Publik dhe KBFP) | 1 | 1.1.1.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | 2.4. Qeverisja, 2.4.6 Reformat në financa publike dhe prokurim publik | Draft SKZH, IV Qeverisja e mire, 15. Financat Publike | Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik si dhe NK për Treg të Brendshëm dhe Konkurrencë 2020 KEIE për Tregun e Brendshëm | Shtylla II, Prioriteti 2.4 a. |  | SRMFP |  | IPA 2019 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Per shkak te voneses se mbeshtetjes nga Projekti i Asistences Teknike per fushen e MFP nuk eshte organizuar takimi publik. Me fillim te mbeshtetjes se projektit, ne fund te Marsit pritet organizimi I takimit publik (freskohet ne fund te Marsit).
[9 empty] | 1.1.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar aktiviteti ne hartimin e SRMFP 2022-2026. GKMFP ka hartur planin e aktiviteteve. Projekti LuxDev pas aprovimit të mbështetjes, ka përzgjedhur ekspertin për të mbështetur GKMFP në Analizën e Problemit në MFP. Jane mbajtur takimet intensive me bartesit e aktiviteteve ne MFP ku jane diskutuar/evidentuar problemet dhe te njejtat do te pemblidhen ne dokumentin Analiza e Problemit ne MFP. Me te perfunduar hapi i pare do te vazhdohet me hartimin e Objektivave, Indikatoreve, Aktiviteteve dhe finalizimin e strategjise dhe planit te veprimit.
[9 empty] | 1.1.1.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.1.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.1.1.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Plani i veprimit 2022-2024 I SRMFP, i hartuar dhe miratuar | 1 | 1.1.2.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Siq u tha me larte, takimi publik apo Kickoff meeting do te mbahet ne fund te muajit Mars. Ky takim perfshine hartimin e strategjise dhe planit te veprimit (freskohet ne fund te Marsit).
[9 empty] | 1.1.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar aktiviteti ne hartimin e SRMFP 2022-2026. GKMFP ka hartur planin e aktiviteteve, I cili fillon me analizen e problemit dhe vazdhon deri ne hartimin e planit te veprimit te SRMFP 2022-2026. Analiza e problemit pritet te perfundoj ne fund te muajit Mars.
[9 empty] | 1.1.2.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.1.2.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.1.2.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.3 | Hartimi I Raporteve vjetore dhe gjashtëmujore te zbatimit te SRMFP 2022-2026 | 1 | 1.1.3.1 | Hartimi I Raportit gjashtëmujore te zbatimit te SRMFP 2022-2026 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Raporti I Hartuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.2 | Hartimi I Raportit vjetor te zbatimit te SRMFP 2022-2026 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Raporti I hartuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Prezantimi I Raportit vjetor te zbatimit te SRMFP 2022-2026 ne KMIE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | GKMFP/DIEKP | MFPT | [22 empty] | Raporti I dikutuar ne KMIE | 1
|  |  | 1.2 | Hartimi I kornizës makro-fiskale konform rregullës fiskale të përcaktuar me ligj. | 1 | 1.2.1. | Përgatitja e kornizës së matur makro-fiskale si element bazë për hartim të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2023-2025 dhe buxhetit të Kosovës për vitin 2023 | 1 | 1.2.1.1 | Parashikimi i të hyrave buxhetore dhe indikatorëve makroekonomik. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | Dogana&ATK | 2.7. Rritje gjithëpërfshirëse ekonomik 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | 2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut | 2.4.a.5. Themelimi i një trupi fiskal të pavarur | Korniza Makro-ekonomike [2.C] Të merren hapat e radhës për krijimin e një organi pavarur të mbikëqyrjes fiskale bazuar në rekomandimet e dokumentit të opsioneve. | SRMFP; Shtylla1; Disiplina Fiskale; Prioriteti 1; Saktesia e parashikimit te indikatorëve makroekonomik dhe te hyrave | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
[9 empty] | 1.2.1.2 | Përcjellja e trendit të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore dhe krahasimi me parashikimet. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | Dogana&ATK | [35 empty] | Gjatë K1 është përcjellur trendi I të hyrave dhe shpenzimeve në krahasim me parashikimet.
[9 empty] | 1.2.1.3 | Hartimi i raportit mujor të të hyrave dhe shpenzimeve të qeverisë. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | Dogana&ATK | [35 empty] | Është hartuar raporti mujor I të hyrave dhe shpenzimeve, I njëjti është dërguar në kabinet të ministrit, drejtorët e MFPT-së dhe tek drejtorët e agjencive në kuadër të MFPT-së për informim.
[9 empty] | 1.2.1.4 | Publikimi i Pasqyrave tremujore Makroekonomike. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | Dogana, ATK, ASK, BQK | [35 empty] | Është hartuar buletini makroekonomik për tremujorin e tretë, I njëti është publikuar në të tri gjuhët në webfaqen e MFPT-së.
[9 empty] | 1.2.1.5 | Avansimi i modelit me qëllim të ngritjes së kualitetit të parashikimeve, sipas dinamikës së zhvillimeve në strukturën ekonomike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | [36 empty] | Gjatë muajit janar është mbajtur trajnim një javor nga experti I kontraktuar nga USAID, lidhur me avansimin e modelit për parashikime makroekonomike.
[9 empty] | 1.2.1.6 | Themelimi i një trupi fiskal të pavarur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | [36 empty] | Ende nuk është ndërmarrë asnjë veprim në lidhje me këtë tregues. Fillimi I aktiviteteve pritet ne periudhen ne vazhdim.
|  |  | 1.3 | Planifikimi I reformave strukturore përmes të cilave planifikohet të shtyjë zhvillimin ekonomik | 1 | 1.3.1 | Përgatitja e Programit për Reforma në Ekonomi për KE. | 1 | 1.3.1.1 | Dorëzimi i PRE tek KE. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | ZPS/ZKM |  |  | 2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Me 31 janar është miratuar në Qeverinë e Republikes se Kosovës PRE 2022-2024, I njëjti është dërguar në zyret e BE-së në Prishtinë dhe në Bruksel.
[9 empty] | 1.3.1.2 | Takimi i dialogut | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | ZPS/ZKM
[9 empty] | 1.3.1.3 | Hartimi I PRE 2023-2025 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF | ZPS/ZKM
|  |  | 1.4 | Qëndrueshmëria financiare e NP-ve | 1 | 1.4.1 | Analiza e rrezikut fiskal të NP-ve, e përfshirë në dokumentet strategjike fiskale | 1 | 1.4.1.1 | Konsolidimi I pasqyrave financiare të NP-ve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF |  |  |  | 2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut | 2.4.c.3. Zhvillimi i kapaciteteve për analizë të rrezikut të NP-ve dhe rreziqeve tjera fiskale (detyrimet kontigjente etj.) | [2.B] Për të zvogëluar rrezikun e detyrimeve kontigjente, të përmirësohet mbikëqyrja dhe llogaridhënia financiare e ndërmarrjeve publike, duke përfshirë raportimin e tyre të rregullt tremujor. | [30 empty] | Ky tregues implementohet në muajin Prill, pasi që ti pranojmë pasqyrat financiare për TM4 2021.
[9 empty] | 1.4.1.2 | Publikimi I kornizës së rrezikut fiskal të NP-ve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPMBNF |  |  |  |  | 2.4.c.4. Kryerja e vlerësimeve fiskale tremujore të riskut duke nisur me entitetet me rrezik të lartë | [31 empty] | Aktivitet I përfunduar per K1, pasi që në PRE 2022-2024, është përfshirë analiza për vlerësimin e rrezikut fiskal të NP-ve.
|  |  | 1.5 | Forcimi i mekanizmave institucionalë për zbatim te NSH | 1 | 1.5.1 | Zbatimi i detyrimeve nga marrëveshjet dhe traktatet ndërkombëtare | 1 | 1.5.1.1 | Përafrimi I mëtejmë I legjislacionit të ndihmës shtetërore me acquis të BE-së | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DNSH | MFPT/DNSH, KNSH -IPA II |  |  | Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës; NK për Treg të Brendshëm dhe Konkurrencë 2020 KEIE për Tregun e Brendshëm | Shtylla II, Prioriteti 2.5 c. | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
[9 empty] | 1.5.1.2 | Harmonizimi I mëtejmë i skemave të inventarit me rregullat e ndihmës shtetërore | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DNSH | MFPT/DNSH, Ministrite e Linjes dhe Agjenc.Shtet, KNSH -IPA II
[9 empty] | 1.5.1.3 | Forcimi I kapaciteteve institucionale të ndihmës shtetërore | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DNSH | MFPT/DNSH, Ministrite e Linjes dhe Agjenc.Shtet, KNSH -IPA II
|  |  | 1.6 | Sigurimi i financimit nga Institucionet e ndryshme Financiare Nderkombetare | 1 | 1.6.1 | Negocimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare financiare | 1 | 1.6.1.1 | Negocimi i marreveshjeve | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | DBNF | MFPT/MPJD | 2.7. Rritje gjithëpërfshirëse ekonomike, 2.7.2 Rimëkëmbja Ekonomike - krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik | [21 empty] | Pranimi i komenteve | 1 | [11 empty] | Deri më tash (7 mars 2022) në 2022 janë negociuar dy marrëveshje financiare për projekte zhvillimore në vlerë financiare prej mbi EUR 52 milion, dhe një projekt për anëtarësim në programin e BE-së "Employment and Social Innovation strand of the European Social Fund Plus. Deri në fund të marsit 2022, pritet të negociohen së paku edhe dy projekte tjera në vlerë prej rreth EUR 50 milion. Ky aktivitet vazhdon edhe ne tremujoret e mbetur.
[9 empty] | 1.6.1.2 | Finalizmi i tekstit te marreveshjes dhe nenshkrimi | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | DBNF | MFPT/MPJD | [22 empty] | Marreveshja e nenshkruar | 1 | [11 empty] | Deri më tash (7 mars 2022) në 2022 janë finalizuar tekstet e dy marrëveshjeve të negociuara por nuk janë nënshkruar akoma, njëra për shkak të procedurave të brendshme të Bankës Botërore, dhe tjetra për shkak të procedurave të vendimmarrjës së Komunës së Prishtinës. Gjatën marsit pritet të nënshkruhet së paku njëra nga këto marrëveshje financiare.
|  |  |  | Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtëritshme | 1 | 1.6.2 | Ndërmarrja e hapave konkret për efiçiencën e energjisë dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë në sektorin privat dhe zgjerimin e stimujve për ekonomitë familjare. | 1 | 1.6.2.1 | Finalizimi i studimit të pre-fizibilitetit | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | DBNF | MFPT/MPJD | [35 empty] | Studimi i pre-fizibilitetit është proces i cili zhvillohet në vazhdimësi, dhe pritet të përfundoj në gjysmën e dytë të 2022.
[9 empty] | 1.6.2.2 | Sigurimi i financimit nga Insittucionet e ndryshme financiare nderkombetare | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | DBNF | MFPT/MPJD | 2.14 Energjia dhe minierat
[9 empty] | 1.6.2.3 | Krijimi i dritares investuese per sektorin rezidencial dhe privat ne Fondin per Eficience te Energjise | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | DBNF | MFPT/MPJD
|  |  | 1.7 | Rishikimi i kornizës ligjore për menaxhimin e financave publike | 1 | 1.7.1 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Menaxhimin e Financave Publike | 1 | 1.7.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe buxhetore | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet eshte perfunduar ku me vendim te Sekretarit te Ministrise se Financave eshte themeluar Grupi Punues. Sipas planit strategjik të Koncept Dokumenteve për vitin 2022 të miratuar nga Qeveria, është paraparë edhe hartimi i Koncept Dokumentit për Menaxhimin e Financave Publike , afati kohor në periudhën TM3.
[9 empty] | 1.7.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet eshte perfunduar ku Grupi Punues I themeluar me vendim te Sekretarit te Ministrise se Financave ka bere analizen dhe ka hartuar draft Koncept Dokumentin. Do te do vazhdohet me fazen e konsultimit nderinstitucional dhe publik permes platformes per konsultime.
[9 empty] | 1.7.1.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.7.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.7.1.5 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.7.2 | Hartimi I Projektligjit për Financat e Pushtetit Lokal | 1 | 1.7.2.1 | Miratimi në Qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe buxhetore | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Projektligji për Financat e Pushtetit Lokal , gjatë vitit 2021 ka qenë në proces të finalizimit i cili i ka përfunduar konsultimet paraprake dhe publike pastaj është bartë në programin Legjislativ për vitin 2022, ndërsa me vendim është themeluar grupi punues dhe synohet që të procedohet sipas programit legjislativ.
[6 empty] | 1.7.3 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Politikat tatimore | 1 | 1.7.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet eshte perfunduar ku me vendim te Sekretarit te Ministrise se Financave eshte themeluar Grupi Punues.
[9 empty] | 1.7.3.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet eshte perfunduar ku Grupi Punues I themeluar me vendim te Sekretarit te Ministrise se Financave ka bere analizen dhe ka hartuar draft Koncept Dokumentin. Do te do vazhdohet me fazen e konsultimit nderinstitucional dhe publik permes platformes per konsultime.
[9 empty] | 1.7.3.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.7.3.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.7.3.5 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.7.4 | Hartimi i Projektligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat | 1 | 1.7.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas Programit Legjislativ për vitin 2022, të miratuar nga Qeveria, Projektligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat është pjesë e programit Legjislativ për vitin 2022, me ç’rast, me vendim është themeluar grupi punues dhe synohet që të procedohet sipas programit legjislativ.
[9 empty] | 1.7.4.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Deri me tani grupi punues ka mbajtur takime dhe është në proces të hartimit të Projektligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat.
[9 empty] | 1.7.4.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.7.4.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.7.4.5 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.7.5 | Hartimi i Projektkodit Doganor dhe Akcizave | 1 | 1.7.5.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas Programit Legjislativ të Qeverisë të vitit 2022, Projekt- Kodi Doganor dhe i Akcizës është pjesë e Programit Legjislativ, me ç’rast, me vendim është themeluar grupi punues. Departamenti Ligjor ende nuk ka pranuar draft final nga grupi punues.
[9 empty] | 1.7.5.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1
[9 empty] | 1.7.5.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.7.5.4 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[6 empty] | 1.7.6 | Hartimi i Projektligjit për Ndihmën Shtetërore | 1 | 1.7.6.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas Programit Legjislativ për vitin 2022 , të miratuar nga Qeveria, Projektligji për Ndihmën Shtetërore është pjesë e programit Legjislativ për vitin 2021, me ç’rast me vendim është formuar grupi punues. Departamenti Ligjor ende nuk ka pranuar draft final nga grupi punues.
[9 empty] | 1.7.6.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1
[9 empty] | 1.7.6.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.7.6.4 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[6 empty] | 1.7.7 | Hartimi i Projektligjit për Prokurim Publik | 1 | 1.7.7.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Draft Projektligji për Prokurim Publik është paraparë në planin Legjislativ për vitin 2022, të miratuar nga Qeveria, me ç’rast me vendim është formuar grupi punues dhe synohet që të procedohet sipas programit legjislativ.
[9 empty] | 1.7.7.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1
[9 empty] | 1.7.7.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.7.7.4 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[6 empty] | 1.7.8 | Hartimi i Projektligjit për Partneritet Publiko-Privat | 1 | 1.7.8.1 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas Programit Legjislativ për vitin 2022, të miratuar nga Qeveria. Projektligji për Partneritet Publiko Privat, me ç’rast me vendim është formuar grupi punues dhe drafti është në proces të rishikimit dhe synohet që të procedohet sipas programit legjislativ.
[9 empty] | 1.7.8.2 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Grupi punues ka përfunduar hartimin e draft Projektligjit për Partneritetin Publiko- Privat drafti është pranuar nga Departamenti Ligjor të MFPT-së, si draft është përcjell tek kabineti për komente dhe është në proces të rishikimit, pastaj të plasohet në konsultime së bashku me shkresat përcjellëse.
[9 empty] | 1.7.8.3 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[6 empty] | 1.7.9 | Hartimi i Projekt Rregullores për Financimin Publik të Organizatave të Shoqërisë Civile | 1 | 1.7.9.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe buxhetore | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas Planit Legjislativ i akteve nënligjore për MFPT, për vitin 2022, Projekt- Rregullorja për Financimin Publik të Organizatave të Shoqërisë Civile është paraparë të hartohet, me ç’rast, me vendim është themeluar grupi punues.
[9 empty] | 1.7.9.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Grupi punues ende është në proces të analizave, së shpejti do të fillojë hartimin e Projekt- Rregullores për Financimin Publik të Organizatave të Shoqërisë Civile.
[9 empty] | 1.7.9.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.7.9.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.7.9.5 | Miratimi nga Ministri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.7.10 | Hartimi i Projekt Rregullores për Shpenzimin e Parasë Publike | 1 | 1.7.10.1 | Rregullorja e aprovuar | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | Div.Operacioneve/Thesar | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | 1.8 | Rishikimi i kornizës ligjore për sistemin bankar | 1 | 1.8.1 | Hartimi I Projektligjit për Bankat | 1 | 1.8.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas Programit Legjislativ për vitin 2022 , të miratuar nga Qeveria. Projektligji për Bankat është pjesë e programit legjislativ për vitin 2022, me ç’rast me vendim është themeluar grupi punues për hartimin e Projektligjit në fjalë.
[9 empty] | 1.8.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Deri me tani, Grupi punues ende është në proces të analizave dhe së shpejti do të fillojë hartimin e Projektligjit për Bankat.
[9 empty] | 1.8.1.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.8.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.8.1.5 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.8.2 | Hartimi I Projektligjit për Insitucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo-bankare | 1 | 1.8.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare | [19 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas Programit Legjislativ për vitin 2022, Projektligji për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare jo Bankare është pjesë e programit legjislativ për vitin 2022, me ç’rast me vendim është themeluar grupi punues për hartimin e Projektligjit në fjalë.
[9 empty] | 1.8.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Deri më tani grupi punues ende është në proces të analizave dhe së shpejti do të fillojë hartimin e Projektligjit për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare jo Bankare.
[9 empty] | 1.8.2.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.8.2.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.8.2.5 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.8.3 | Hartimi I Projektligjit për TVSH | 1 | 1.8.3.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare | [19 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1
[9 empty] | 1.8.3.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.8.3.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.8.3.4 | Miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.8.4 | Hartimi I Projektligjit përndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që përcaktojnë shumën e Beneficionit në Lartësi të Pagës Minimale,procedurat e Caktimit të Pagës Minimale dhe Shkallët Tatimore në të Ardhurat Personale Vjetore. | 1 | 1.8.4.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike
[9 empty] | 1.8.4.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Dep Ligjor
[9 empty] | 1.8.4.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor
[9 empty] | 1.8.4.4 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor
[6 empty] | 1.8.5 | Projekligji për Tatimin në të Ardhurat e Koorporatave | 1 | 1.8.5.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike
[9 empty] | 1.8.5.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor
[9 empty] | 1.8.5.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor
[9 empty] | 1.8.5.4 | Miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Dep Ligjor
[6 empty] | 1.8.6 | Projekligji për Tatimin në të Ardhura Personale | 1 | 1.8.6.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  | Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare | [19 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1
[9 empty] | 1.8.6.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.8.6.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.8.6.4 | Miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | Dep Ligjor | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
|  |  | 1.9 | Luftimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. | 1 | 1.9.1 | Zbatimi i rritur i marrëveshjeve dhe traktateve ndërkombëtare | 1 | 1.9.1.1 | Takimet e realizuara bilaterale dhe multilaterale dhe realizimi I MOU-ve te inicuara. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | NJIF |  | 2.4. Qeverisja, 2.4.6 Reformat në financa publike dhe prokurim publik 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike. |  | Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik si dhe NK për Treg të Brendshëm dhe Konkurrencë 2020 KEIE për Tregun e Brendshëm | Shtylla II, Prioriteti 2.4 a. | [31 empty] | Në fund të janarit dhe fillim të shkurtit 2022, NJIF-K ka marrë pjesë në shtatë (7) takimet e Egmont Group si në vijim: "Takimet e Grupeve Punuese dhe Rajonale të Egmontit 2022 (Virtual)"; • Takimi i profesionistëve të ITs: 28 Janar, 2022; •Takimi i IEWGs: 31 Janar 2022; • Takimi i Sesionit të Mbyllur të HoFIUs dhe KEs për Projektin e Rinovimit të IT - 1 shkurt, 2022; • Takimi i TATWGs: 2 Shkurt,2022; • Takimi i MSCWGs: 3 Shkurt, 2022; • Takimi Virtual i Grupit Rajonal EVROPA II:08 shkurt 2022. Per me teper, janë realizuar edhe takimet me organizata dhe vende tjera si në vijim: Me 19 Janar është mbajt punëtoria e Projektit CRAAFT (Workshop invitation - GLOBSEC) me gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosna e Hercegovina, Kosova, Mali i ZI, Maqedonia Veriore dhe Serbia), me fokus vlerësimi i kërcënimit të terrorizmit dhe financimit te terrorizmit, bashkepunimi nderkombetar i NJIF-ve. Me 20 Janar 2022, takim me SHBA, Departamentin e Thesarit - NJIF Kosova- "Diskutimi mbi OFAC Sanksionet"; Me 27 Janar 2022 takim me National Crime Agency te Mbreterise së Bashkuar; Me 16 Shkurt 2022, takim me French magistrate trainees- Raport mbi Korrupsionin; Me 03 Mars 2022, është mbajt takimi i vendeve te Ballkanit Perendimor organizuar nga Transparency International- Macedonia me temen “Lufta kundër flukseve të paligjshme financiare, “Si i respektojnë mbrojtjen e të dhënave rregulloret kundër pastrimit të parave”.
[6 empty] | 1.9.2 | Ngritja e kapaciteteve në NJIF | 1 | 1.9.2.1 | Rekrutimi i një pozite të miratuar për NJIF-K. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | NJIF |  | 2.4. Qeverisja, 2.4.6 Reformat në financa publike dhe prokurim publik 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike. |  | N.r. 149, 150 | [32 empty] | Ende nuk ka filluar procedura e rekrutimit
[9 empty] | 1.9.2.2 | Krijimi i një ekipe të veçantë apo njësi organizative në NJIF-K për zhvillimin e analizave strategjike.Trajnimet, Puntorit dhe Konferencat e realizuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | NJIF | [36 empty] | Manuali/ Udhezuesi per analiza strategjike eshte hartuar. NJIF-K do të filloj procesin e krijimit te ekipes se veçantë për zhvillimin e analizave strategjike. Ne kuader te takimeve (janar-shkurt 2022) te Egmont Group, janë mbajtur trajnimet, ku kane qene te perfshira edhe analiza strategjike.
[6 empty] | 1.9.3 | Zgjerimi I games se vlersimit te rrezikut sektorial | 1 | 1.9.3.1 | Inicimi dhe zhvillimi I vlerësimit të rreziqeve sektoriale sipas planit të veprimit të miratuar nga NJIF. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | NJIF |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike.2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike. | [34 empty] | Në lidhje me Vlerësimin e Rrezikut Specifik Sektorial, NJIF-K ka prioritizuar vlerësimet e sektorëve të mëposhtëm gjatë vitit 2022: • Vlerësimi i Riskut të pastrimit të parave nëpërmjet produkteve bankare të ofruara në Kosovë; • OJQ-të. Vlerësimi i Riskut të pastrimit të parave nëpërmjet produkteve bankare të ofruara në Kosovë do të iniciohet në K2 2022 dhe zhvillohet gjatë kësaj periudhe: Maj 2022 - Dhjetor 2022/ Mars 2023. Vleresimi i Rrezikut Specifik Sektorial për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit për OJQ-të do të iniciohet në K4 2022 dhe zhvillohet gjatë kësaj periudhe Dhjetor 2022 - Gusht 2023
[6 empty] | 1.9.4 | Miratimi I Koncept dokumentit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, | 1 | 1.9.4.1 | Konsultimi I brendshem dhe publik | 1 | 1 |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | NJIF |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike.2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike. |  | PKZMSA, Kapitulli 4 | [19 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Koncept dokumenti për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit- është hartuar drafti perfundimtar me mbeshtetjen e ekspertit nderkombetar te angazhuar nga PECK III.
[9 empty] | 1.9.4.2 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | NJIF |  | 2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike.2.7.1 Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike. |  | PKZMSA, Kapitulli 4 | [19 empty] | KD I aprovuar | 1
|  |  | 1.1 | Ekzekutimi, raportimi dhe transparenca e financave publike | 1 | 1.10.1 | Krijimi i një vegle te transparences per shpenzimet që ekzekutohen nga Thesari | 1 | 1.10.1.1 | Vegla e inkorporuar ne Sistem per publikim | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  |  | IT/Thesari | MFPT | Qeverisja, Reformat në financa publike dhe prokurim publik, Rritje gjithëpërfshirëse ekonomike, Sigurimi i qëndrueshmërisë së financave publike |  |  |  | Masa e reformës #7: Përmirësimi i mjedisit biznesor nëpërmjet zvogëlimit të barrës administrative dhe reformës së inspektimev
[6 empty] | 1.10.2 | Përgatitja e raporteve të rregullta për ngritjen e transparencës mbi borxhin publik | 1 | 1.10.2.1 | Raportet e publikuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | DMB/Thesari | MFPT | [35 empty] | 1. Raportimet jane realizuar sipas afateve dhe publikimi ne web faqen e MFTP-se eshte bere me kohe. 1.6. Përpilimi dhe publikimi i Buletinit Vjetor 2021 të Borxhit Shtetëror- do të fillohet të punohet në muajin Mars
[6 empty] | 1.10.3 | Fuqizimi i prokurimit elektronik dhe ndërlidhja me SIMFK për të siguruar buxhetim dhe shpenzim të përgjegjshëm | 1 | 1.10.3.1 | Realizimi i nderlidhjes "live" | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [6 empty] | IT/Thesari | MFPT
[6 empty] | 1.10.4 | Zhvillimi i një shërbimi për ndjekjen e statusit të lëndës në SIMFK nga operatori ekonomik | 1 | 1.10.4.1 | Zhvillimi I vegles dhe publiikimi ne sistem | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | IT/Thesari | MFPT
[6 empty] | 1.10.5 | Hartimi i rregulloreve per Borxhin Shteteror dhe Garancite Shteterore | 1 | 1.10.5.1 | Finalizimi i rregulloreve qe rrjedhin nga ligjislacioni sekondar per Borxhin Shteteror dhe Garancite Shteterore | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | DMB/Thesari | MFPT | [7 empty] | Kostoja mbulohet nga asistenca teknike
[6 empty] | 1.10.6 | Menaxhim te Planifikimit te Keshit dhe Ekzekutim te Buxhetit: Moduli ne SIMFK dhe legjislacioni | 1 | 1.10.6.1 | Implementimi I Modulit te KESH ne kuader te SIMFK pas pilotimit te 4 OB-ve gjat TM4 2021, Aprovimi i Rregullores për “Alokimin e Fondeve dhe Menaxhimin e rrjedhes se Parase, | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | DMPG/Thesar | MFPT | [35 empty] | Janë ndërmarr të gjitha hapat e nevojshëm për përgatitjen e infrastrukturës për fillimin e implementimit të modulit. Eshtë aprovuar Rregullorja për Alokimin dhe Menaxhimin e rrjedhës se parasë.
[6 empty] | 1.10.7 | Avancimi I sistemit te pagave te sherbyesve publik dhe nderlidhja me SIMBNJ | 1 | 1.10.7.1 | Sistemi I pagave I zhvilluar dhe funksionalizuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Divizioni i pagave/Thesar | MFPT | [35 empty] | Avansimi i sitemit të pagave dhe SIMBNJ është paraparë të realizohet gjatë këtij.
[6 empty] | 1.10.8 | Emetimi i bonove të diasporës | 1 | 1.10.8.1 | Letrat me vlere te emetuara | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DMB/Thesari | MFPT | Industria, ndërmarrësia dhe tregtia, Promovimi dhe përkrahja e investimeve
2 | Ridizajnim i politikave fiskale | 1 | 2.1 | Rishikimi i politikave aktuale fiskale dhe implementimi i politikave të reja | 1 | 2.1.1 | Analizë e sistemit tatimor dhe rishikim i legjislacionit | 1 | 2.1.1.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Politikave Fiskale dhe Tregjeve Financiare - Divizioni I Politikave Fiskale |  | 3. Ridizajnim i politikave fiskale 3.1. Rishikimi i politikave aktuale fiskale dhe implementimi i politikave të reja 3.1.1. Analize e sistemit tatimor dhe rishikim I legjislacionit | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet është përfunduar dhe me vendim të Sekretarit të Ministrisë së Financave është themeluar Grupi Punues.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Politikave Fiskale dhe Tregjeve Financiare - Divizioni I Politikave Fiskale | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet është përfunduar dhe në kohën e raportimit janë duke u shqyrtuar komentet e pranuara. Në këtë fazë kanë qenë të përfshira institucionet tjera të Qeverisë. Pas përfundimit të vlerësimit të komenteve do të vazhdohet me fazën e konsultimit publik përmes plateformës për konsultime.
[9 empty] | 2.1.1.3 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Politikave Fiskale dhe Tregjeve Financiare - Divizioni I Politikave Fiskale | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Ende nuk ka filluar faza e konsultimit publik. E njëjta pritet të fillojë shumë shpejtë, dhe më pas sipas procedurave Koncepti të në Qeveri
[9 empty] | 2.1.1.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | Departamenti I Politikave Fiskale dhe Tregjeve Financiare - Divizioni I Politikave Fiskale | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1 | [11 empty] | Dokumenti ende nuk ka mbërri në këtë fazë.
3 | Luftimi I ekonomisë jo-formale | 1 | 3.1 | Zbatimi sistematik i strategjisë dhe planit të veprimit kundër ekonomisë joformale | 1 | 3.1.1 | Rishikimi I Planit te Veprimit te SLEJ | 1 | 3.1.1.1 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, |  |  | PKZMSA Masat zbatuese | Kapitulli II. Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm. 2.6. Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale |  | Strategjia per Luftimin e Ekonomise Joformale (SLEJ) 2019-2023 | [16 empty] | Konsultimi paraprak I [funduar | 1 | [11 empty] | Aktualisht lidhur me SLEJ është duke u punuar në rishikimin e Planit të Veprimit 2022-2023, në të cilin kanë përfunduar hartimi i aktiviteteve dhe treguesve dhe tani jemi në pritje të kostimit.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, | [22 empty] | Konsultimi Publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Nuk ka pasur aktivitete.
[9 empty] | 3.1.1.3 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, | [22 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Nuk ka pasur aktivitete.
[6 empty] | 3.1.2 | Strategjia per Luftimin e Ekonomise Joformale (SLEJ) 2024-2029 | 1 | 3.1.2.1 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, | [22 empty] | Analizat e perfunduara | 1
[9 empty] | 3.1.2.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, | [22 empty] | Konsultimi paraprak I [funduar | 1
[9 empty] | 3.1.2.3 | Konsultimi publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, | [22 empty] | Konsultimi Publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 3.1.2.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, | [22 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.1.3 | Raportimi Vjetor I zbatimit te SLEJ | 1 | 3.1.3.1 | Raporti vjetor I hartuar | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Sekretariati I SLEJ, MFPT | ZKM, MINT, PK, | [22 empty] | Raportet e hartuara | 1 | [11 empty] | Raporti i zbatimit të Strategjisë për vitet 2019 dhe 2020 është miratuar dhe publikuar në ueb faqe të Ministrisë.
|  |  | 3.2 | Avancimi I menaxhimit te rrezikut të përmbushjës tatimore | 1 | 3.2.1 | Projektet vjetore për menaxhimin e rrezikut të përmbushjës tatimore të aprovuara deri në fund të vitit përkatës | 1 | 3.2.1.1 | Numri i projekteve të aprovuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Divizoni për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ATK |  |  | Masa 15, Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016-201 | Kapitulli 16 Tatimet | Kapitulli II. Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm. 2.6. Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale |  | Strategjia e ATK 2021 - 2025 Startegjia e Përmbushjes 2021-2025 | 1340000 | [8 empty] | 1340000 |  | 0 |  | 1340000 | 9.724% | [14 empty] | Janë hartuar gjithsej 3 projekte të ndryshme lidhur me sektorët me rrezik të lartë. Këto projekte janë, projekti në sektorin e Ndërtimtarisë, projekti i Akomodimit dhe Shërbimit Ushqimor si dhe tani se fundmi është aprovuar projekti lidhur me trajtimin e punësimit jo-formal apo punës se pa deklaruar. Gjatë periudhës raportuese janë aprovuar edhe 2 projekte të reja që në total janë 5 projekte. Projektet e reja janë, projekti për trajtimin e mos deklaruesve dhe projekti Mungesa në stoqe & malli pa origjinë - Tregtia me shumicë.
[9 empty] | 3.2.1.2 | Numri i veprimeve te ndërmarrura | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Në kuadër te Projektit “Permbushja në Sektorin e Ndërtimtarisë” janë ndërmarrë këto aktivitete plotësuese, krahasuar me raportin e fundit: 1. Gjate kësaj periudhe, nga Analiza e Riskut janë përzgjedhur 5 raste për kontrolle tek investitorët në kuadër të Departamentit të Tatimpaguesve të Mëdhenj- DTM, përfshirë këtu edhe 14 raste tjera tek nën- kontraktoret qe kryejnë punë tek këta investitorë. Pra, gjithsej gjate periudhës qershor 2021 3 mars 2022 janë përzgjedhur 8 raste për kontrolle tek investitorët në DTM, përfshirë këtu edhe 24 raste tjera tek nën- kontraktorët qe kryejnë punë tek këta investitorë. 2. Janë finalizuar 13 raste të kontrollave, tatimi shtesë rreth 227,000 euro, ndëshkime, interes dhe gjoba mandatare rreth 97,000 euro, qarkullimi shtesë rreth 1.2 milion euro, kurse numri i punëtorëve të regjistruar 11. 3. Komunikatë informuese shtesë për sektorin e ndërtimtarisë (me theks në vazhdimin e projektit të përmbushjes në këtë sektor si dhe në adresimin e mbajtjes së dokumentacionit të veçantë sipas projekteve). 4. Trajnim një ditor nga Departamenti i Kontrollit për inspektoret që aktualisht janë të angazhuar në kryerjen e kontrollave në ndërtimtari. 5. Përzgjedhja e rasteve në vijim nga Departamenti për Menaxhimin e Riskut dhe Planifikimit- DMRP për këtë sektor të bëhet duke marr parasysh investitorët me risk më të lartë në kuadër të Departamentit të Tatimpaguesve të Mëdhenj- DTM, duke u fokusuar tani për tani tek tatimpaguesit që i përkasin Ekipeve të Tatimpaguesve të Mesëm. në kuadër të Drejtorive Operative Rajonale. 6. Sigurimi i informatave nga të gjitha komunat që kanë lëshur leje për ndërtim- analizimi dhe identifikimi i bizneseve apo personave që nuk kanë deklaruar. 7. Identifikimi i pronareve të tokave dhe trajtimi për qëllime tatimore në lidhje me kompensimet. Të bëhet fushatë publike në lidhje me kërkesën/obligimin për vetë deklarimin e të ardhurave/fitimeve nga pronarët e tokave. 8. Në planin e punës për vitin 2022 të bëhet planifikimi i hapjes së kontrolleve në Sektorin e Ndërtimit të Lartë në DTM. Në kuadër të zhvillimit të “Projekti i Permbushjes per trajtimin e punësimit joformal apo punës së padeklaruar” janë ndërmarrë këto aktivitete: 1. Finalizimi i dokumentit “Punësimi joformal” dhe “Plani i Veprimit”. 2. Me qëllim të koordinimit dhe monitorimit të vazhdueshëm të këtij projekti është emëruar koordinatori i cili do t'i koordinojë dhe monitorojë të gjitha aktivitetet që lidhen me këtë projekt. 3. Publikimi i Njoftimit për tatimpagues "Punësimi jo-formal, në fokus nga ATK!". 4. Takimet me Palët e interesit respektivisht Odën e Afarizimit të Kosovës dhe Odën Ekonomike Amerikane. 5. Zhvillimi i aplikacionit për verifikim nëse i punësuari është regjistruar/deklaruar ose jo ne ATK, për verifikim dhe raportim. 6. Ka filluar përzgjedhja e rasteve me rrezik nga Departamenti për Menaxhimin e Riskut dhe Planifikimit- DMRP për vizita dhe verifikim nga ana e Drejtorive Operative Rajonale- DOR. 7. Tryezë diskutimi me përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve. 8. Diskutim publik me organizatat e shoqërisë civile për formalizmin e punësimit. 9. Lansimi i logos se veçante dedikuar këtij projekti. 10. Të gjeturat gjatë kësaj periudhe raportuese janë: Numri i bizneseve të vizituara është: 1,445 Numri i rasteve me të gjetura: 491 Numri i punëtorëve të paregjistruar: 743 Numri i proceseve të dërguara në ZGJoNA për mos regjistrim të Punëtorëve: 310.
|  |  | 3.3 | Funksionalizimi I metejshem i sistemit te TI ne ATK | 1 | 3.3.1 | Sistemi i ri i TI I implementueshëm deri në 2023 | 1 | 3.3.1.1 | Zbatimi I planit të punës | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Divizoni për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ATK |  |  | Masa 7, Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016-201 | Kapitulli 16 Tatimet |  |  | Strategjia e ATK 2021 - 2025 Startegjia e Përmbushjes 2021-2025 | 6200000 |  |  | 1950000 | [5 empty] | 8150000 |  | 0 |  | 8150000 | 59.14% | [14 empty] | Sa i përket ecurisë së Projektit të Modernizimit të Sistemit të TI, është dashur të dorëzohet pjesa e parë e fazës së dytë që përfshijnë modulin e analizës së rrezikut dhe modulin e pagesës, por kjo nuk ka ndodhur. Prandaj, janë ndërmarrë masat kontraktuale dhe juridike në lidhje me vonesat e Operatorit Ekonomik. Përveç kësaj, janë mbajtur takime me operatorin ekonomik për kërkesat tjera të moduleve tjera në kuadër të sistemit të TI.
[9 empty] | 3.3.1.2 | Numri I moduleve të aprovuara/planifikuara | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Divizoni për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ATK | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Sipas planit të implementimit të projektit, faza e dyte është ndarë në dy pjesë: pjesa e parë përfshinë modulet: Regjistrimi i tatimpaguesve, Fatura Elektronike dhe Moduli i parasë së gatshme. Këto tri module është dashur të funksionalizohen në fund të vitit 2021. Pjesa e dytë e fazës së dytë përfshinë modulet: Menaxhimi i deklaratave tatimore, Menaxhimi i Pagesave Tatimore dhe Menaxhimi i Komunikimit ATK-Tatimpagues. Pjesa e dyte pritet të përfundohet në prill 2022 ndërsa funksionalizimi i këtyre module do të ndodh me modulet e fazës së tretë.
|  |  | 3.4 | Vazhdimi i luftimit të ekonomisë joformale ne DK | 1 | 3.4.1 | Rritja e aktiviteteve te DK ne luftimin e ekonomis joformale | 1 | 3.4.1.1 | Numri i aktiviteteve (inspektimeve, ndalo&kërko dhe patrullë) kundër kontrabandës bazuar në analizën e rrezikut i rritur në krahasim me periudhën paraprake, Numri I Kundervajtjeve te Zbuluara, Vlera e mallit ne Kundervajtje, | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Dogana e Kosoves | [6 empty] | Strategjia per luftimin e Ekonomise joformale 2019-2023 | [29 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore nga Dogana e Kosovës janë realizuar këto aktivitete: - 1176 Kontrolla në PKK, - 466 Ndalesa Rrugore, - 308 Patrullime, dhe si rezultat i këtyre aktiviteteve janë zbuluar 43 Kundërvajtje me mall në vlerë prej 260,255.00 €
[9 empty] | 3.4.1.2 | Numri i rasteve te reja nen hetime, Numri I Kallezimeve Penale, Vlera e Shmangieve te Detyrimeve Doganore te konstatuara, Numri i Bastisjeve, Numri I Personave te Arrestuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Dogana e Kosoves | [6 empty] | Strategjia per luftimin e Ekonomise joformale 2021-2026 | [29 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore janë regjistruar 5 raste të reja në hetime dhe janë dorezuar 9 kallëzime penale ku vlera e shmangieve të argumentuara nga taksat është 170,478.79 €. Gjatë kësaj kohe me autorizim të organeve kompetente është kryer një bastisje në 7 lokacione të një subjekti dhe janë arrestuar 5 Persona.
[9 empty] | 3.4.1.3 | Numri i Kundervajtjeve Doganore te Zbuluara, Vlera e Gjobave te Shqiptuara, Vlera e mallit ne Kundervajtje | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Dogana e Kosoves | [6 empty] | Strategjia per luftimin e Ekonomise joformale 2021-2027 | [29 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore janë zbuluar gjithsej 283 Kundërvajtje Doganore, ku janë shqiptuar gjoba në vlerë prej 185,045.00 €. Vlera e mallit në kundervajtje është 570,494.67 €.
[9 empty] | 3.4.1.4 | Numri i Kontrollave me dhe pa paralajmerim, Numri i Aktvendimeve te leshuara per Inkasim nga SKPI, Vlera e Aktvendimeve per Inkasim | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Dogana e Kosoves | [6 empty] | Strategjia per luftimin e Ekonomise joformale 2021-2028 | [29 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore janë kryer 23 Kontrolla pa paralajmërim, janë lëshuar 19 Aktvendime për Inkasim me vlerë prej 73,681.35 €.
[9 empty] | 3.4.1.5 | Numri i Rasteve te inicuara per Verifikim me dyshime per shkelje te DPI-se, Numri i Rasteve te Konfiksimeve te mallrave qe e shkelin DPI, Vlera e mallrave te Konfiksuara si rezultat i shkeljeve te DPI-se, Numri i Rasteve te Asgjesimit te mallrave qe shkelin DPI, Vlera e mallrave te Asgjesuara, | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Dogana e Kosoves | [6 empty] | Strategjia per luftimin e Ekonomise joformale 2021-2029 | [29 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore janë inicuar për verifikim 83 raste me dyshime për shkelje të DPI-së. Në 60 raste janë konfiskuar mallra që shkelin DPI-në, dhe është konfiskuar mall në vlerë prej 967,780.00 €. Janë regjistruar 39 raste të asgjësimit të mallit që shkelin DPI-në ku është asgjësuar mall në vlerë prej 601,074.00 €.
[9 empty] | 3.4.1.6 | Zbatimi efikas i Metodave te vleresimit gjate procesit te zhdoganimit / Vlera e Rivleresimeve UP LIFT | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Dogana e Kosoves | [6 empty] | Strategjia per luftimin e Ekonomise joformale 2021-2030 | [29 empty] | Si rezultat i zbatimit efikas të metodave të vlerësimit me rastin e zhdoganimt të mallit janë kryer Rivleresime UPLIFT në vlerë prej 10,508,779.00 €.
|  |  | 3.5 | Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve Institucionale | 1 | 3.5.1 | Kalimi i terminaleve nga pronësia private në pronë publike duke zbatuar MSA-në dhe acquis të BE-së | 1 | 3.5.1.1 | Zhvendosja në terminale publike dhe funksionalizimi i plotë, i përfunduar | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | Dogana e Kosoves |  |  |  | Konkluzionet e nënkomitetit për Ekonomi, Çështje Financiare dhe Statistika 2021 Raporti për vendin 2021
4 | Rritja e llogaridhëies menaxheriale dhe shtimi i vlerës së auditimit të brendshëm | 1 | 4.1 | Percaktimi i prioriteteve strategjike për fushën e KBFP | 1 | 4.1.1 | Strategjia për KBFP e cila do të inkorporohet në strategjinë për MFP | 1 | 4.1.1.1 | Përshkrimi i gjendjes aktuale | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese | Subjektet e sektorit publik, Njësitë e auditimit të brendshëm dhe Ekspertë nga KE | 2.4. Qeverisja, 2.4.6 Reformat në financa publike dhe prokurim publik |  | Kapitulli 32 Kontrolli financiar, masa 3.32.1 |  |  | √ |  | Bashkimi Evropian / GIZ | 23270 | [6 empty] | 0 |  | 23270 |  | 23270 | 0.1689% | [14 empty] | Aktivitet I perfunduar, gjatë muajit janar është bërë përshkrimi i gjendjes aktuale në fushën e KBFP.
[9 empty] | 4.1.1.2 | Analiza e përparësive, dobësive, mundësive dhe rreziqeve | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese | [36 empty] | Është bërë analiza e përparësive, dobësive, mundësive dhe rreziqeve. Për çështjen e analizës së problemeve, më 03.03.2022 është mbajtur një takim me eksperten nga projekti, ku janë diskutuar dobësitë e identifikuara në fushën e KBFP
[9 empty] | 4.1.1.3 | Përcaktimi i prioriteteve dhe plani i veprimit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese | [36 empty] | Pas finalizimit të analizës së problemeve me ekspertët e projektit do të përcaktohen edhe prioritete për fushën e KBFP
[9 empty] | 4.1.1.4 | Inkorporimi i strategjisë së KBFP në strategjinë për MFP | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese | [36 empty] | Në këtë fazë nuk janë zhvillu aktivitete. Jemi në fazën e përgatitjes së Analizës së Problemit.
|  |  | 4.2 | Harmonizimi i udhëzimit administrativ me Ligjin për KBFP | 1 | 4.2.1 | Udhëzimi administrativ për certifikimin e Auditorëve të Brendshëm të Sektorit Publik | 1 | 4.2.1.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese | Subjektet e sektorit publik, Njësitë e auditimit të brendshëm dhe Ekspertë nga KE | 2.4. Qeverisja, 2.4.6 Reformat në financa publike dhe prokurim publik |  | Kapitulli 32 Kontrolli financiar, masa 3.32.1 |  |  | √ |  | Bashkimi Evropian / GIZ | 36000 | [6 empty] | 0 |  | 36000 |  | 36000 | 0.2612% | [14 empty] | Në muajin janar 2022 është organizuar takimi publik ku pjesëmarrës ishin; përfaqsuesja nga projekti GIZ, Njësia Qendrore Harmonizuese, Grupi punues dhe përfaqsuesi nga Zyra Kombëtare e Auditimit.
[9 empty] | 4.2.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese | [36 empty] | Konkluzionet e dala nga takimi publik janë analizuar dhe përfshirë në Draft-Udhëzimin Administrativ. Megjithatë për finalizimin e tij duhet të rishikohen dhe përgatiten Modulet e trajnimit. Hartimi i Moduleve do të përkrahet nga projekti i Komisionit Europian dhe zbatohet nga GIZ.
[9 empty] | 4.2.1.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese | [36 empty] | Ky aktivitet planifikohet për muajin Prill- Maj të këtij viti.
[9 empty] | 4.2.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese
[9 empty] | 4.2.1.5 | Konsultimi përfundimtar/ Miratimi te Ministri | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njesia Qendrore Harmonizuese
|  |  | 4.3 | Raportimi mbi funksionimin e sistemit të KBFP te Ministri | 1 | 4.3.1 | Raporti i Konsoliduar Vjetor për Sistemin e KBFP në Subjektet e Sektorit Sublik | 1 | 4.3.1.1 | Pranimi i PVV dhe Raporteve nga NjAB | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | Njësia Qendrore Harmonizuese | Subjektet e sektorit publik, Njësitë e auditimit të brendshëm dhe Ekspertë nga KE | 2.4. Qeverisja, 2.4.6 Reformat në financa publike dhe prokurim publik |  | Kapitulli 32 Kontrolli financiar Masa 3.32 |  |  |  |  | Bashkimi Evropian / GIZ | 36000 | [6 empty] | 0 |  | 36000 |  | 36000 | 0.2612% | [14 empty] | Eshte bere përgatitja e sistemit për pranimin e PVV për MFK. Gjatë muajit janar janë pranuar raportet vjetore nga NjAB mbi aktivitetet e zhvilluara në fushën e auditimit të brendshëm
[9 empty] | 4.3.1.2 | Analiza e PVV dhe Raporteve të NjAB | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | Njësia Qendrore Harmonizuese | [36 empty] | Monitorimi i sistemit të PVV dhe trajnimi i zyrtarëve të ndërmarrjeve publike për plotësimin e PVV. Gjatë muajit shkurt kemi filluar me analizën e raporteve të pranuara për vitin 2021 nga Njësitë e auditimit të brendshëm mbi aktivitetet e zhvilluara në fushën e auditimit të brendshëm. Procesi i analizave vazhdon edhe më tutje
[9 empty] | 4.3.1.3 | Përgatitja dhe përcjellja e Raportit të konsoliduar vjetor për sistemin e KBFP në SSP te Ministri | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | Njësia Qendrore Harmonizuese
5 | Krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik | 1 | 5.1 | Nxitja e punësimit të qëndrueshëm, permes hartimit dhe zbatimit te politikave | 1 | 5.1.1 | Përgatitja dhe hartimi i koncept dokumenti për rregullimin e fushës së punësimit | 1 | 5.1.1.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | DPP/DPPAP | Zyra e Kryeministrit | Programi i Qeverisë, krijimi I vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik | Shtylla e 2, kapitali njerëzor, SKZH | PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla 3. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19 : | Masa 19# Tregu i Punes dhe Punesimit | Strategjia Sektoriale e MPMS 2018 - 2022, objektiva 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është përgatitur drafti vendimit për krijimin e grupit punues dhe e kemi dërguar për aprovim tek Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë.
[9 empty] | 5.1.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | DPP/DPPAP | Zyra e Kryeministrit | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Takimi publik do të mbahet pas përgatitjes së draftit
[9 empty] | 5.1.1.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | DPP/DPPAP | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.1.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | DPP/DPPAP | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 5.1.1.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | DPP/DPPAP | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 5.1.2 | Hartimi i Politikës së punësimit 2022 - 2024 | 1 | 5.1.2.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP - Divizioni i Politikave të Punësimit dhe të Aftësimit Profesional | Zyra e Kryeministrit | Programi i Qeverisë, krijimi I vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik | Shtylla e 2, kapitali njerëzor, SKZH | PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla 3. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19 : | Masa 19# Tregu i Punes dhe Punesimit | Strategjia Sektoriale e MPMS 2018 - 2022, objektiva 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është përgatitur drafti vendimit për krijimin e grupit punues dhe e kemi dërguar për aprovim tek Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë.
[9 empty] | 5.1.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP - Divizioni i Politikave të Punësimit dhe të Aftësimit Profesional | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Takimi publik do të mbahet pas përgatitjes së draftit.
[9 empty] | 5.1.2.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP - Divizioni i Politikave të Punësimit dhe të Aftësimit Profesional | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.1.2.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP - Divizioni i Politikave të Punësimit dhe të Aftësimit Profesional | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 5.1.2.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP - Divizioni i Politikave të Punësimit dhe të Aftësimit Profesional | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 5.1.3 | Hartimi dhe miratimi i Planit te Implementimit te Skemes se Garancise per te Rinj e miratuar | 1 | 5.1.3.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Punes dhe Punesimit |  | Programi I Qeverise 2021-2025 |  | Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik si dhe NK për Treg të Brendshëm dhe Konkurrencë 2020 KEIE për Tregun e Brendshëm | Shtylla II, Prioriteti 2.4 a. | Masa 19, Punesimi dhe tregu i punes |  | 1200000 | ILO-KE | 10000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 4800000 |  | 1510000 |  | 6310000 | 45.79% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është krijuar Ekipi Teknik Ndërministror për hartimin e Skemës së Garancisë për të Rinj. Takimi i parë me publikun është organizuar në bashkëpunim me ETF/ILO në muajin shkurt (8 shkurt) Takimi është organizuar virtualisht.
[9 empty] | 5.1.3.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Punes dhe Punesimit | MASHT, MKRS, ZKM | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Takimi i parë me publikun është organizuar në bashkëpunim me ETF/ILO në muajin shkurt (8 shkurt) Takimi eshte organizuar virtualisht. Është përgatitur Analiza e NEET PROFILE nga ILO dhe është disktuaar nga Ekipi Teknik në muajin shkurt ( 8 shkurt). Është përgatitur Analiza e Rishikimit Ligjor dhe Rishikimit të Politikave në muajin mars ( 3 mars). Është duke e hartuar draft Plani për Implementimin e SGR.
[9 empty] | 5.1.3.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Punes dhe Punesimit | Te gjtiha institucionet | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.1.3.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Punes dhe Punesimit | Te gjtiha institucionet | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 5.1.3.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Punes dhe Punesimit | Qeveria | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[6 empty] | 5.1.4 | Strategjia e Punesmit dhe Tregut te Punes e miratuar | 1 | 5.1.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP |  | Mbrojtja sociale dhe Punesimi | Shtylla e 2 Shoqeri e barabarte | Kapitulli 19, Politikat Sociale dhe te Punesimit | 3.2 Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshmet |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të krijimit të grupit punues për hartimin e Stategjise se Punësimit dhe të Tregut të Punës. Është përgatitur draft vendimi, dhe jemi duke shqyrtuar përberjen potenciale të ekipit punues. Poashtu kemi zhvilluar takime për angazhimin e asistencës teknike, si dhe kemi përgatitur Planin indikativ të punës së Grupit Punues
[9 empty] | 5.1.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP | [23 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur takime me akter të ndryshem institucional përfshire OJQ, ku kemi diskutuar për bashkëpunimin dhe përfshirjen e tyre në procesin e draftimit të strategjisë
[9 empty] | 5.1.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP | [23 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Pas formalizimit të GP, do të filloj procesi i draftimit të dokumentit strategjik
[9 empty] | 5.1.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP | [23 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 5.1.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP | [23 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 5.1.4.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP | [23 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
[6 empty] | 5.1.5 | Zbatimi i masave aktive të tregut të Punes | 1 | 5.1.5.1 | Përfshirja e të rinjve në MATP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | APRK |  | Programi i Qeverisë, krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik | SKZH, Shtylla e 2, Kapitali Njerzor | PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla 3. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19 : | Masa 19# Tregu i Punes dhe Punesimit | Strategjia Sektoriale e MPMS 2018-2022, objektiva 1 | 6.8 milion | [15 empty] | Numri i te rinjeve te perfshire ne MATP | 1 | [11 empty] | Numri i punëkërkuesve të përfshirë në Masat Aktive të Tregut të Punës për këtë përiudhë është 43, ku prej tyre të rinjë janë 5 persona.
[9 empty] | 5.1.5.2 | Përfshirja e grave ne MATP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | APRK | [23 empty] | Numri i grave te perfshire ne MATP | 1 | [11 empty] | Numri i Grave të përfshira në MATP në përiudhe është 14.
[9 empty] | 5.1.5.3 | Përfshirja e punëkerkueseve ne aftësim profesional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | APRK | [23 empty] | Numri i punekerkuesve ne Aftesim profesional | 1 | [11 empty] | Numri i punëkërkueseve të përfshirë në Aftësim Profesional për këtë përiudhë është 695 persona.
[6 empty] | 5.1.6 | Ndërmjetësimi në punësim të rregullt për punëkërkuesit të regjistruar | 1 | 5.1.6.1 | Regjistrimi i punërkuesve te rinj në SIMP. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | APRK |  | Programi i Qeverisë, krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik | SKZH, Shtylla e 2, Kapitali Njerzor |  | Shtylla 3. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19 : |  | Strategjia Sektoriale e MPMS 2018-2022, objektiva 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Numri i punekerkuesve te rinj te regjistruar | 1 | [11 empty] | Numri i punëkërkuesve të rinje të regjistruar në SIMP është 2080.
[9 empty] | 5.1.6.2 | Ndërmjetsimi në punesim te rregullt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | APRK | [23 empty] | Numri i punekerkuesve te perfshire ne ndermjetsim punesim te rregullt | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj përiudhe janë ndërmjetesuar në punësim të rregullt 492 punëkërkues, prej tyre 198 gra dhe 294 meshkuj.
[6 empty] | 5.1.7 | Rishikimi dhe zhvillimi i kurrikulave, paketave mesimore duke u bazuar ne standartet te profesionit | 1 | 5.1.7.1 | Përzgjedhja e eksperteve | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | APRK |  | Programi i Qeverisë, krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik | SKZH, Shtylla e 2, Kapitali Njerzor |  | Shtylla 3. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas COVID-19 : | Masa 19# Tregu i Punes dhe Punesimit | Strategjia Sektoriale e MPMS 2018-2022, objektiva 2 | 0 | Projekti i EYE | 35000 | [6 empty] | 0 |  | 35000 |  | 35000 | 0.254% |  | Eksperetz e zgjedhur | 1 | [11 empty] | Me mbeshtetjen e projektit EYE është përzgjedhur kompania dhe eksperti për hartimin e kurrikulave.
[9 empty] | 5.1.7.2 | Caktimi i grupit Punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  | APRK | [23 empty] | Grupi punues i caktuar | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet është planifikuar në TM2 mirëpo është realizuar gjatë kësaj periudhe tremujore. Është caktuar grupi punues për hartimin e kurikulave : Murator, Zdrukthtar, Instalues elektrik dhe Nëpunes i Kontabilitetit.
[9 empty] | 5.1.7.3 | Hartimi i kurrikulave | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | APRK | [23 empty] | Kurrikulat e hartuara dhe publikuara | 1
6 | Rritja e mirëqenies dhe zvogëlimi i varfërisë | 1 | 6.1 | Reformimi i Skemës së Ndihmës Sociale | 1 | 6.1.1 | Hartimi i Ligjit të Skemes së Ndihmës Sociale dhe akteve nënligjore për zbatin e ligjit të ri për Skemën e Ndihmës Sociale | 1 | 6.1.1.1 | Krijimi i grupit punues për Projektligjin e SNS-se | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | Programi Qeverisw 2021-2025-2.1.2 Mbrojtja sociale |  | 3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi, Neni 82 dhe 106 |  | Masa 20; Mbrojtja dhe pwrfshirja sociale | Strategjia Sektoriale Punesimi dhe Politikat Sociale 2018-2022 |  | Banka Botërore-Projekti I Reformes se Skemes Ndihme Socale ne Kosove (Kredi) | 8070000 |  | 11330000 |  | 12850000 |  | 750000 | 0 |  | 33000000 |  | 33000000 | 239.5% |  | Vendimi pwr Grupin Punues i aprovuar | 1 | [11 empty] | Grupi Punues për Projektligjin e SNS-së është në proces të krijimit, pritet gjatë muajit Mars/2022 të kemi vendimin për caktimin e grupit punuese.
[9 empty] | 6.1.1.2 | Hartimi i Projektligjit të SNS | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Draft fillestar i ligjit i hartuar | 1 | [11 empty] | Ky projektligj është bartur nga viti I kaluar. Rrjedhimisht një draft I Projektligjit për SNS ka ekzistuar. Pas krijimit të GP do të vazhdohet puna në finalizimin e Projekligjit.
[9 empty] | 6.1.1.3 | Konsultimi paraprak dhe publik për Ligjin e SNS-se | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimet paraprake dhe publike te kryera | 1
[9 empty] | 6.1.1.4 | Finalizimi i Draf Ligjit të SNS | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Drafti final i ligjit tw SNS i kryer | 1
[9 empty] | 6.1.1.5 | Aprovimi i Projektligjit për SNS nga Qeveria | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Ligji I SNS-se I aprovuar nga Qeveria | 1
[9 empty] | 6.1.1.6 | Krijimi i Grupeve Punuese për U. Administrative për Ligjin e SNS | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Grupet Punuese per U.Administrative te themeluara | 1
[9 empty] | 6.1.1.7 | Hartimi i Drafteve Fillestare të U.Administrative për Ligjin e SNS | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Draftet U.Administrative fillestare te hartuara | 1
[9 empty] | 6.1.1.8 | Konsultimi paraprak dhe publik U.Administrative për Ligjin e SNS | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimet paraprake dhe publike te kryera | 1
[9 empty] | 6.1.1.9 | Hartimi i Drafteve Finale U.Administrative për Ligjin e SNS | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Draftet U.Administrative finale te hartuara | 1
[9 empty] | 6.1.1.10 | Aprovimi i U.Administrative për Ligjin e SNS | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | U.Administrative te aprovuara | 1
|  |  | 6.2 | Krijimi i Sistemit Informativ të Mirëqenies Sociale(SëIS) dhe Regjistrit Social(SRMS) | 1 | 6.2.1 | Zhvillimi dhe dizajnimi i softuerit dhe infrastruktures së TI për Sistemin Informativ të Mirëqenies Sociale dhe platformës së Regjistrit Social | 1 | 6.2.1.1 | Themelimi i Grupit Punues për dizajnimin e konceptit të sistemit dhe specifikacionit teknik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Grupi punues i themeluar | 1 | [11 empty] | Një Grup Teknik nga DPSF dhe Ekip i Bankës Botërore janë duke zhvilluar takimet konsultative lidhur me përgatitjet që duhet bërë nga Ministria, por për shkak vonesave të aprovimit të Projektit të Reformës së Skemës së Ndihmës Sociale nuk ka progres.
[9 empty] | 6.2.1.2 | Rekrutimi dhe angazhimi i ekspertit vendor dhe ndërkombëtar | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Eskpertet e kontraktuar | 1 | [11 empty] | Kontraktimi I eksperteve do të bëhet pas aprovimit dhe ratifikimit të Projektit të Reformës së Skemës së Ndihmës Sociale. Kredia nga Banka Botërore.
[9 empty] | 6.2.1.3 | Përgaditja e draftit të I-rë të konceptit për sistemin SëIS | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Drafti I-re i koncepti te projektit i finalizuar | 1
[9 empty] | 6.2.1.4 | Konsultimi më akterët brenda Ministrisë dhe akteret tejrë ndërinstitucional | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Draft Koncpeti per sistemin i konsultuar me akteret relevant | 1
[9 empty] | 6.2.1.5 | Përgaditja e draftit final të konceptit për SëIS | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Koncepti final pwr sistemin e integruar I finalizuar | 1
[9 empty] | 6.2.1.6 | Aprovimi i konceptit për modelin SëIS | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Aprovimi i konceptit për modelin SëIS | 1
[9 empty] | 6.2.1.7 | Përgaditja e specifikacionit teknik për kontraktimin e zhvilluesit të softuerit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Specifikacioni teknik I finalizuar | 1
[9 empty] | 6.2.1.8 | Dizajnimi i softuerit për SëIS dhe pilotimi per perdorim te sistemit. | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Softueri I zhvilluar dhe testimi I aplikuar per perdorim | 1
[9 empty] | 6.2.1.9 | Përgaditja e specifikacionit teknik për blerjen e hardverit | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Specifikacioni per hardver I pergaditur | 1
[9 empty] | 6.2.1.10 | Instalimi i pajisjeve dhe trajnimi i stafti për përdorimin e platformës | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DNS | ASHI/MPB | [22 empty] | Pajisjet e TI jane blere dhe instatluar | 1
7 | Shërbime sociale kualitative për të gjithë qytetarët në nevojë dhe financim i qëndrueshë për ofruesit e shërbimeve sociale nga sektori publik dhe joqeveritar | 1 | 7.1 | Hartimi dhe përgaditja e kornizës ligjore primare dhe sekondare në fushën e shërbimeve sociale dhe mbrojtjes së fëmijeve | 1 | 7.1.1 | Aprovimi i Ligjit të Shërbimeve Sociale dhe Familjare si dhe akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare | 1 | 7.1.1.1 | Aprovimi i Projektligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare(LSHSF) nga Qeveria | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra e Kryeministrit | Programi Qeverisw 2021-2025-2.1.2 Mbrojtja sociale |  | 3.19. Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi, Neni 82 dhe 106 |  | Masa 20; Mbrojtja dhe pwrfshirja sociale | Strategjia Sektoriale Punesimi dhe Politikat Sociale 2018-2022 |  | UNICEF, Save the Children, Terre des Homes, ILO | 25000 | 2000000 | 50000 | 3000000 | 50000 | 5000000 | 25000 | 10000000 |  | 150000 |  | 10150000 | 73.65% |  | Ligji per Sherbime Sociale I aprovuar | 1 | [11 empty] | Draft-Ligji është finalizuar nga Grupi Punues në muajin Mars/2022. Do t'i dërgohet Departamentit Ligjor për procedim të metutjeshem në ZKM konform procedurave të parapara me legjislacion
[9 empty] | 7.1.1.2 | Krijimi i Grupeve Punuese për U. Administrative për LSHSF | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Grupet Punuese te themeluara | 1
[9 empty] | 7.1.1.3 | Hartimi i Drafteve Fillestare U.Administrative për LSHSF | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Draftet fillestare te U.Administrative te kryera | 1
[9 empty] | 7.1.1.4 | Konsultimi paraprak dhe publik U.Administrative LSHSF | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimet paraprake dhe publike te kryera | 1
[9 empty] | 7.1.1.5 | Hartimi i Drafteve Finale të U.Administrative për LSHSF | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Draftet finale te U.Administrative te kryera | 1
[9 empty] | 7.1.1.6 | Aprovimi i U.Administrative për LSHSF | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | U.Administrative te aprovuara | 1
[6 empty] | 7.1.2 | Hartimi dhe aprovimi i Udhëzimeve Administrative të Ligjit për Mbrojte të Fëmijeve(LMF) | 1 | 7.1.2.1 | Krijimi i Grupeve Punuese për U. Administrative për LMF | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra per Qeverisje te Mire | [22 empty] | Grupet Punuese te themeluara | 1 | [11 empty] | Grupet Punuese janë në proces të krijimit, pritet gjatë muajit Mars/2022 të kemi vendimin për grupet punuese.
[9 empty] | 7.1.2.2 | Hartimi i Drafteve Fillestare të U.Administrative të LMF | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra per Qeverisje te Mire | [22 empty] | Draftet fillestare te U.Administrative te kryera | 1 | [11 empty] | Draft U.Administrative janë finalizuar nga Grupet Punuese në vitin 2021
[9 empty] | 7.1.2.3 | Konsultimi paraprak dhe publik U.Administrative për LMF | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra per Qeverisje te Mire | [22 empty] | Konsultimet paraprake dhe publike te kryera | 1 | [11 empty] | Është finalizuar procesi I konsultimeve për Draft-Udhëzimet Administrative për LMF.
[9 empty] | 7.1.2.4 | Hartimi i Drafteve Finale të U.Administrative të LMF | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra per Qeverisje te Mire | [22 empty] | Draftet finale te U.Administrative te kryera | 1 | [11 empty] | Draft U.Administrative janë finalizuar nga Grupet Punuese në vitin 2021
[9 empty] | 7.1.2.5 | Aprovimi U.Administrative të LMF | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | Zyra per Qeverisje te Mire | [22 empty] | U.Administrative te aprovuara | 1
|  |  | 7.2 | Zhvillimi i Formulës së Financimit dhe kornizës ligjore sekondare për Grantin e Veçantë për Shërbime Sociale | 1 | 7.2.1 | Përgaditja e Formulës së Financimit-Grantit të Veqantë për Shërbime Sociale | 1 | 7.2.1.1 | Krijimi i Grupit Punues për Formulën e Financimit për Shërbime Sociale | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Grupi punues i themeluar | 1 | [11 empty] | Ende nuk është themeluar Grupi Punues për formulen e financimit të sherbimeve sociale. GP pritet të themelohet gjate muajit Mars 2022
[9 empty] | 7.2.1.2 | Angazhimi dhe përzgjedhja e Ekspertit Financiar për përgaditjen e Formulës së Financimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Ekspertet e kontratkuar | 1 | [11 empty] | Jemi në konsultim me donatorët për angazhimin e një eksperit për mbështetje të grupit punues
[9 empty] | 7.2.1.3 | Hartimi dhe përgaditja e draftit te I-re të analizes për Formulën e Financimit-Grantin e Veqantë për Shërbime Sociale | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Drafti I-re I analizes I pwrgaditur | 1 | [11 empty] | Hartimi i analizës për formulen e financimit të shërbimeve sociale do të bëhet pas krijimit të grupit punues
[9 empty] | 7.2.1.4 | Konsultimi i Formulës së Grantit të Veqantë për Shrëbime Sociale tek Komunat dhe sektori joqeveritar | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Konsultimi I finalizuar | 1
[9 empty] | 7.2.1.5 | Hartimi dhe përgaditja e analizës finale për Formulën e Financimit-Grantin e Veqantë për Shërbime Sociale | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Drafti final I analizes I kryer | 1 | [11 empty] | Ky tregues është paraparë të përfundohet në TM2
[6 empty] | 7.2.2 | Udhëzimi Administrativ për Formulën e Grantit të Veqantë për Shërbime Sociale sipas Ligjit të Financave të Pushtetit Lokal(LFPL) | 1 | 7.2.2.1 | Krijimi i Grupit Punuese për U. Administrativ sipas LFPL | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Grupi punues i themeluar | 1
[9 empty] | 7.2.2.2 | Hartimi i Draftit Fillestar të U.Administrativ sipas LFPL | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Drafti Fillestar I U.Administrativ I kryer | 1
[9 empty] | 7.2.2.3 | Konsultimi paraprak dhe publik U.Administrativ sipasr LFPL | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Konsultimet paraprake dhe publike te kryera | 1
[9 empty] | 7.2.2.4 | Hartimi i Draftit Final U.Administrativ sipas LFPL | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | Drafti final U.Administrativ I kryer | 1
[9 empty] | 7.2.2.5 | Aprovimi i U.Administrativ | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti Politikave Sociale dhe Familjes/DSHS | MAPL dhe MF | [22 empty] | U.Administrativ I aprovuar | 1
8 | Mbrojtja sociale | 1 | 8.1 | Rishikimi i kornizës ligjore për skemat sociale dhe pensionale | 1 | 8.1.1 | Analiza e kornizes ligjore dhe institucionale për fushën e Koordinimit të Skemës së sigurimeve sociale dhe përputhshmërinë e saj me EU acqui. | 1 | 8.1.1.1 | Caktimi I ekspertit | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DP |  | Programi i Qeverise,Ulja e varfërisë dhe rritja e mirëqenies sociale | [6 empty] | Projekti i Ambasades Norvegjeze " Mbeshtetje Kosoves për Integrim EU | 28000 | [6 empty] | 0 |  | 28000 |  | 28000 | 0.2032% |  | Ekeperti I angazhuar | 1 | [11 empty] | Është angazhuar eksperti nga projekti HCDF për hartimin e analizës ligjore dhe institucionale në fushën e koordinimit të sigurimeve sociale.
[9 empty] | 8.1.1.2 | Hartimi I analizes ligjore | 1 |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DP | [23 empty] | Analiza e shperndare dhe e konsultuar | 1 | [11 empty] | Eksperti ka mbajtur takime me akterët institucional si dhe është duke e konsultuar me zyrtarë përkatës lidhur hartimin e analizës nga fusha e kordinimit të sigurimeve sociale.
[9 empty] | 8.1.1.3 | Finalizimi dhe publikimi I analizes | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DP | [23 empty] | Analiza e publikuar | 1
[6 empty] | 8.1.2 | Projektligji për vlerësimin, njohjen e statusit, përfitimet dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuar, I finalizuar dhe dorezuar ne qeveri deri me Mars 2022 | 1 | 8.1.2.1 | Opinioni buxhetor, dhe deklarata e pajtueshmerise | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DP, DL | ZKM | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Projektligji per statusin e personave me aftesi te kufizuar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm, dhe janë mbajtur 3 takime/punëtori. Në këto takime dhe punëtori janë përfshirë akter institucional, përfshirë OJQ dhe forume që avokojne lidhur me të drejtat e PAK.
[6 empty] | 8.1.3 | Neogocimi I marreveshjeve nga fusha e sigurimeve sociale | 1 | 8.1.3.1 | Caktimi I Ekipt negociues | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DP | ZKM, MPJD |  |  | PKZMSA 2022, Kapitulli i dytë, Liria e levizjes se punonjesve |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 60000 |  | 0 |  | 60000 | 0.4354% |  | Vendimi per caktimin e Ekipit Negociues I miratuar | 1 | [11 empty] | Ende nuk është caktuar me vendim Ekipi Negociues për negocimin e marreveshjeve nga fusha e sigurimeve sociale
[9 empty] | 8.1.3.2 | Negocimi I marreveshjeve | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DP | ZKM, MPJD | [22 empty] | Drafti I marreveshjes I pergatitur | 1
[9 empty] | 8.1.3.3 | Pergatitja e draft marreveshjes | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DP | ZKM, MPJD | [22 empty] | Marreveshja e miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 8.1.4 | Krijimi i sistemit informativ të integruar për skemat sociale dhe pensionale | 1 | 8.1.4.1 | Caktimi I grupit profesional | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DP | [7 empty] | 400000 | [8 empty] | 400000 |  | 0 |  | 400000 | 2.903% |  | Grupi punues I formalizuar | 1 | [11 empty] | Ende nuk është caktuar grupi punues formal, për krijimin e sistemit informativ të integruar për skemat sociale dhe pensionale
[9 empty] | 8.1.4.2 | Analiza dhe fizibiliteti integrimin e bazave te te dhenave | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DP | [23 empty] | Koncept dokumenti dhe fizibiliteti I kryer | 1
[9 empty] | 8.1.4.3 | Koncepti per integrimin e bazave te te dhenave I zhvilluar | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DP | [23 empty] | Baze e te dhenave per skemat pensionale dhe sociale e funksionalizuar | 1
9 | Mbrojta dhe promovimi i te drejtave te punetoreve | 1 | 9.1 | Reforma ligjore dhe institucionale nga marredhenia e punes dhe dialogut social sipas standartave nderkombetare | 1 | 9.1.1 | Finalizimi dhe miratimi i Projektligjit te Punes, i dorezuar ne Qeveri deri me 30 mars | 1 | 9.1.1.1 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | Zyra e Kryeministrit | Programi i Qeverise 2021-2025, Mbrojta Sociale dhe Punesimi | Masa 7, aktiviteti 2, 3 dhe 4 i SKZH | MSA, Neni 82 dhe 106; PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla 2. 3.3. Permiresimi shendetit dhe sigurise ne pune, 3.3.a.4 | Masa 19# Tregu i Punes dhe Punesimit | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Projektligji I Punes, I miratuar nga Qeveria | 1 | [11 empty] | Afati i procedimit është shtyer për 30 Qershor 2022, sipas programit legjislativ të miratuar nga qeveria.
[6 empty] | 9.1.2 | Hartimi I Koncept Dokumenti per organizimin sindikal ne Kosove | 1 | 9.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune |  | Programi i Qeverise 2021-2025, Mbrojta e te drejtave te punetorve | Masa 7, aktiviteti 2, 3 dhe 4 i SKZH |  |  |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Ende nuk është krijuar grupi punues, do të krijohet se shpejti.
[9 empty] | 9.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | ZKM | [22 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Nuk ka zhvillim
[9 empty] | 9.1.2.3 | Hartimi i draftit fillestar | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | ZKM | [22 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 9.1.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror dhe publik | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | Te gjitha institucionet | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 9.1.2.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | ZKM Qeveria | [22 empty] | Konsultimet publike te perfunduara Dokumenti i miratuar ne qever | 1
[6 empty] | 9.1.3 | Promovimi i legjislacionit te ri te Punes , e realizuar deri me 30 dhjetor 2022 | 1 | 9.1.3.1 | Pergatitja e Konceptit te fushates | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | IP, APRK, ATK, ZKM | Programi i Qeverise 2021-2025, Mbrojta Sociale dhe Punesimi | Masa 7, aktiviteti 2, 3 dhe 4 i SKZH | PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla e trete, Punesimi , arsimi dhe shendetsia |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 |  | SIDA | 10000 | [6 empty] | 0 |  | 10000 |  | 10000 | 0.07257% |  | Koncepti per fushaten i zhvilluar | 1
[9 empty] | 9.1.3.2 | Lancimi I fushates | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | IP, APRK, ATK, ZKM | [22 empty] | Konferenca e organizuar | 1
[9 empty] | 9.1.3.3 | Implementimi i fushates | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | IP, APRK, ATK, ZKM | [22 empty] | Tryezat e organizara, dhe numri i sesioneve informuese, Videospotet, komunikimi virtual, broshurat informuese, te zhvilluara | 1
[6 empty] | 9.1.4 | Krijimi i Regjistrit te Punetoreve, deri me 20 dhjetor 2022 | 1 | 9.1.4.1 | Zhvillimi i Konceptit per permbajtjen dhe implementimin e Regjistrit elekronik te Punetoreve | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ATK, | DPP, APRK, IP, ARBK, ASK, ARC, TRUST, | Programi i Qeverise 2021-2025, Mbrojta e te drejtave te punetorve |  |  |  | Masa 19, Punesimi dhe tregu i punes |  |  | SIDA | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 0.007257% |  | Koncepti i zhvilluar | 1 | [11 empty] | Është hartuar një draft I parë I konceptit për permbajtjen dhe implementimin e Regjistrit elekronik te Punetoreve
[9 empty] | 9.1.4.2 | Pilotimi i sistemit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ATK, | DPP, APRK, IP, ARBK, ASK, ARC, TRUST, | [7 empty] | SIDA | 50000 | [6 empty] | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 0.3628% |  | Sistemi per regjistrin punetoreve i pilotuar | 1
|  |  | 9.2 | Permiresimi dhe garantimi i standarteve te Sigurise dhe Shendetit ne Pune. | 1 | 9.2.1 | Programi per Sigurine dhe Shendetin ne Pune 2022-2027, i miratuar nga Qeveria deri me 30 mars | 1 | 9.2.1.1 | Dorezimi i draft Programit, tek ZPS /ZKM per miratim dhe procedim ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | MSH, ZKM, MASHTI, IP, ISH, | Programi i Qeverise 2021-2025, Mbrojta e te drejtave te punetorve | Masa 7, aktiviteti 2, 3 dhe 4 i SKZH | PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | ARE, shtylla e 3 |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Programi per Sigurine dhe Shendetin ne Pune 2022-2027, i miratua | 1 | [11 empty] | Programi do ti dorëzohet departamentit për buxhet, për vlerësim financiar
[9 empty] | 9.2.1.2 | Lancimi i Progamit | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | MSH, ZKM, MASHTI, IP, ISH, |  | Masa 7, aktiviteti 2, 3 dhe 4 i SKZH | PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | ARE, shtylla e 3 |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 | [16 empty] | Konferenca me akter institucional dhe grupe te interesit e organizuar | 1
[6 empty] | 9.2.2 | Finalizimi i Projektligjit per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit Nr.04/L-161 per sigurine dhe shendetin ne pune | 1 | 9.2.2.1 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | MSH,ZKM | Programi i Qeverise 2021-2025, Mbrojta e te drejtave te punetorve | Masa 7, aktiviteti 2, 3 dhe 4 i SKZH | PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | ARE, shtylla e 5 |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.4 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Projektligji i miratuar | 1
[6 empty] | 9.2.3 | Krijimin e Platformes Dixhitale per Sigurine dhe Shendetin ne Pune, | 1 | 9.2.3.1 | Zhvillimi i Konceptit te Plaformes | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | MSH,IP,KNSSHP | [7 empty] | SIDA | 5000 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 0.03628% |  | Koncpeti per platformen e zhvilluar | 1
[9 empty] | 9.2.3.2 | Lancimi i Platformes | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [27 empty] | MFPT | [23 empty] | Platforma funksionale | 1
[6 empty] | 9.2.4 | Promovimin e standarteve te reja te sigurise dhe shendetit ne pune, e realizuar | 1 | 9.2.4.1 | Pergatitja e Konceptit te fushates | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Punes dhe Punesimit/Divizioni per marredhenie ne pune, dialog social, sigurine dhe shendetin ne pune | IP, MSH, MASHTI, ZKM | [7 empty] | SIDA | 10000 | [6 empty] | 0 |  | 10000 |  | 10000 | 0.07257% |  | Koncepti per fushaten i zhvilluar | 1 | [11 empty] | Koncepti për promovimin standarteve të reja të sigurisë dhe shëndetit në punë është duke u hartuar
[9 empty] | 9.2.4.2 | Lancimi i fushates | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MFPT | IP, MSH, MASHTI, ZKM | [22 empty] | Konferenca e organizuar | 1
[9 empty] | 9.2.4.3 | Implementimi i fushates | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPP | IP, MSH, MASHTI, ZKM | [22 empty] | Tryezat e organizara, dhe numri i sesioneve informuese, Videospotet, komunikimi virtual, broshurat informuese, te zhvilluara | 1
|  |  | 93 | Fuqizimi i kapaciteteve institucionale dhe teknike në Inspektoratin e Punës | 1 | 9.3.1 | Numri i inspektoreve te punes i rritur | 1 | 9.3.1.1 | Përgatitja dhe zhvillimi i procedurave të rekrutimit; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | IP | MPBAP | Programi I Qeverise 2021-2025, Mbrojtja ee te drejtave te punetoreve | Masa 7, SKZH | MSA, Neni 82 dhe 106; PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla 3. 3.3. Permiresimi shendetit dhe sigurise ne pune, |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 | 120000 | [8 empty] | 120000 |  | 0 |  | 120000 | 0.8708% |  | 20 inspektor te ri nje | 1 | [11 empty] | Ky tregues nuk është realizuar në këtë periudhë
[9 empty] | 9.3.1.2 | Zhvillimi i programit të trajnimeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | IP | IKAP | [22 empty] | Numri i inspektoreve te trajnuar | 1
[6 empty] | 9.3.2 | Rritja e numrit të inspektimeve | 1 | 9.3.2.1 | Përgatitja e Planit Operacional të inspektimeve; | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | IP | ATK, PK, | Programi I Qeverise 2021-2025, Mbrojtja ee te drejtave te punetoreve | Masa 7, SKZH | MSA, Neni 82 dhe 106; PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla 3. 3.3. Permiresimi shendetit dhe sigurise ne pune, |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Plani operacional i hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar plani operacional për Inspektime
[9 empty] | 9.3.2.2 | Zbatimi Planit te inspektimeve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | IP | ATK, PK, | [22 empty] | Numri i inspektimeve te realizuara ( rreth 10 mije inspektime | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj përiudhe janë realizuar 1070 Inspektime, (580 Inspektime të planifikuara, 172 inspektime të përseritura, 263 Inspektime sipas kërkesës së palës, 45 inspektime për raste të aksidenteve në punë, si dhe 1 0 inspektime të përbashkëta me institucione tjera. mbikqyrëse).
[6 empty] | 9.3.3 | Koordinimi nderinstitucional e për parandalimin dhe ndalimin e punës së padeklaruar | 1 | 9.3.3.1 | Pergatitja e marrevejsheve te bashkepunimit ndermjet institucioneve pergjegjese | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | IP | ATK, PK, | Programi I Qeverise 2021-2025, Mbrojtja ee te drejtave te punetoreve | Masa 7, SKZH | MSA, Neni 82 dhe 106; PKZMSA, Kapitulli 19 "Punësimi dhe Politikat Sociale" | Shtylla 3. 3.3. Permiresimi shendetit dhe sigurise ne pune, |  | Strategjia Sektoriale 2018-2022 " Punesimi dhe Politikat Sociale", Objektivit Nr.2 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Marreveshjet e bashkepunimit te nenshkruara | 1 | [11 empty] | Janë në proces të hartimit marrëveshjet e bashkëpunimit nderinstitucional për parandalimin dhe ndalimin e punës së padeklaruar
[9 empty] | 9.3.3.2 | Hartimi dhe miratimi i Planit te perbashket per luftimin e punes se padeklaruar | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | IP | ATK, PK, | [22 empty] | Numri i inspektimeve te perbashkta me institicionet tjera pergjegjese, te realizuara | 1 | [11 empty] | Janë realizuar 10 Inspektime të përbashkëta me institucione tjera.
10 | Regjistrimi I Popullsise dhe Banesave 2022. | 1 | 10.1 | Krijimi I nje pasqyre mbi gjendjen e popullsise, ekonomive familjare dhe banesave | 1 | 10.1.1 | Realizimi I regjistrimit te popullise ne teren | 1 | 10.1.1.1 | Aprovimi I ligjit nga Kuvendi I Kosoves | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DSS-ASK | Kuvendi I Kosoves, ZKM, MF, Komunat, etj | 2.4.3 Qeverisje efiçiente , paragrafi vemendje ngritjes së kapaciteteve institucionale për zhvillimin e statistikave të besueshme, në përputhje me praktikat dhe standardet evropiane dhe ndërkombëtare |  | Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat |  | n/a |  | 6500000 |  |  | 0 | [5 empty] | 6500000 |  | 0 |  | 6500000 | 47.17% |  | Ligji i aprovuar nga Kuvendi I Kosoves | 1 | [11 empty] | Kuvendi I Republikës së Kosovës, me datë 23/02/2022, ka aprovuar Draft Ligjin per Regjistrimin e Popullsisë, ne lexim te pare. Projekt- ligji pritet të kalojë në lexim të dytë.
[9 empty] | 10.1.1.2 | Themelimi I KQR | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DSS-ASK | Kuvendi I Kosoves, ZKM, MF, Komunat, etj | [22 empty] | KQR I themeluar | 1
[9 empty] | 10.1.1.3 | Parapergaditjet tjera | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DSS-ASK | Kuvendi I Kosoves, ZKM, MF, Komunat, etj | [22 empty] | Parapergaditjet tjera e kryera | 1 | [11 empty] | Jane pergatitur Formularët, udhëzuesit dhe materiali tjetër statistikor per regjistrimin e popullsisë
[9 empty] | 10.1.1.4 | mbledhja e te dhenve nga tereni | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DSS-ASK | Kuvendi I Kosoves, ZKM, MF, Komunat, etj | [22 empty] | Te dhenat nga tereni te mbledhura | 1
[9 empty] | 10.1.1.5 | Publikimi I rezulltateve preliminare | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DSS-ASK | Kuvendi I Kosoves, ZKM, MF, Komunat, etj | [22 empty] | Rezulltatet preliminare te perfunduara | 1
[9 empty] | 10.1.1.6 | Publikimi I rezullateteve finale | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DSS-ASK | Kuvendi I Kosoves, ZKM, MF, Komunat, etj | [22 empty] | Rezulltatet finale te publikuara | 1
11 | Vleresimi i ekonomise joformale (EJ) ne Kosove | 1 | 11.1 | Krijimi I nje pasqyre permes vleresimit te ekonomise joformale ne baze te metodologjise nderkombetare dhe perfshirja e saj ne BPV | 1 | 11.1.1 | Vleresimi i ekonomise joformale ne baze te kontrolleve te auditimit fiskal; vleresimi i ekonomise joformale sipas metodes se Inputit te Punes (Labour Input Method); Vleresimi i trafikimit te droges; N6 - keqraportimi i te vetepunesuarve, vleresimi i ekonomise joformale sipas llojeve (7 lloje) dhe aktiviteteve ekonomike, etj; | 1 | 11.1.1.1 | Hulumtimi, mbledhja, perpunimi dhe analizimi i te dhenave | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Llogarive Kombetare /Divizioni i Ekonomise Informale dhe Llogarive Qeveritare | Eurostat, SIDA, institucionet vendore | 2.7.4 Formalizimi i ekonomisë |  | Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat |  | PRE Masa e reformës #10: Zvogëlimi i Ekonomisë joformale |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Ekonomia joformale e vlersuar sipas kontrolleve te auditimit fiskal | 1 | [11 empty] | Eshte bere mbledhja, perpunimi dhe analizimi i të dhënave për vleresimin e ekonomisë jo-formale sipas aktiviteteve ekonomike.
[9 empty] | 11.1.1.2 | Vleresimi I Ekonomise joformale sipas metodes se Inputit te Punes (Labour Input Method) | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Llogarive Kombetare /Divizioni i Ekonomise Informale dhe Llogarive Qeveritare | Eurostat, SIDA, institucionet vendore | [22 empty] | Ekonomia joformale e vlersuar sipas metodes se Inputit te Punes (Labour Input Method) | 1 | [11 empty] | Eshte bere mbledhja e të dhënave për vleresimin e ekonomisë jo-formale sipas metodës së Inputit të Punës për periudhën 2008-2016, 2019-2021. Rezultatet finale për periudhën 2008-2021 pritet të jenë në dispozicion në TM4 2023.
[9 empty] | 11.1.1.3 | Vleresimi I Ekonomise joformale sipas llojeve dhe aktiviteteve ekonomike te pambuluara deri me tani | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Llogarive Kombetare /Divizioni i Ekonomise Informale dhe Llogarive Qeveritare | Eurostat, SIDA, institucionet vendore | [22 empty] | Ekonomia joformale sipas llojeve dhe aktiviteteve ekonomike te pambuluara deri me tani e vleresuar | 1 | [11 empty] | Hulumtimi i sektorit të shëndetësisë: mbledhja dhe analizimi i të dhënave në dispozicion për periudhën 2008-2021 dhe shqyrtimi i metodologjisë ndërkombëtare për vlerësimin e ekonomisë joformale në shëndetësi. Përveç shëndetësisë, është hulumtuar edhe sektori i bujqësisë dhe hotelerisë.
[9 empty] | 11.1.1.4 | N6 - keqraportimi i te vetepunesuarve i vleresuar | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Llogarive Kombetare /Divizioni i Ekonomise Informale dhe Llogarive Qeveritare | Eurostat, SIDA, institucionet vendore | [22 empty] | N6 - keqraportimi i te vetepunesuarve i vleresuar | 1 | [11 empty] | Mbledhja e të dhënave për vlerësimin e tipit N6 të ekonomisë joformale- Keqraportimi i të vetëpunësuarve (me dhe pa të punësuar) për periudhën 2010-2021. Mbajtja e takimeve brenda dhe jashtë ASK-së lidhur me përpilimin e këtyre të dhënave. Rezultatet finale për periudhën 2010-2021 pritet të jenë në dispozicion në TM2 2023.
[9 empty] | 11.1.1.5 | Dokumentimi I Raportit metodologjik/Pershkrimi i procesit statistikor | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Llogarive Kombetare /Divizioni i Ekonomise Informale dhe Llogarive Qeveritare | Eurostat, SIDA, institucionet vendore | [22 empty] | Raporti metodologjik/Pershkrimi i procesit statistikor i dokumentuar | 1 | [11 empty] | Raportet metodologjike përgatiten në vazhdimësi, krahas përpilimit të të dhënave sipas aktiviteteve ekonomike/ komponenteve perkatëse.
12 | Permiresimi i metejmë i llogarive kombetare: shkurtimi i afatit te publikimit te te dhenave te Bruto produktit vendor ne baza tremujore, rritja e numrit te tabelave te transmetuara ne Eurostat | 1 | 12.1 | Harmonizimi sipas ЕSA2010 | 1 | 12.1.1 | Riorganizimi i departamentit (shtimi i numrit te divizioneve) | 1 | 12.1.1.1 | Dergimi i te dhenave te BPV-se tremujore ne afat T+70 dite, nga T+75 sa eshte aktualisht | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Divizioni I llog | Euorstat | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Te dhenat e BPV-se tremujore ne afat T+70 dite, nga T+75 sa eshte aktualisht te derguara ne Eurostat | 1
[9 empty] | 12.1.1.2 | Publikimi I te dhenave te llogarive sektoriale vjetore per here te pare | 1 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Divizioni I llog | Euorstat | [22 empty] | Te dhena e llogarive sektoriale vjetore per here te pare te publikuara | 1
[9 empty] | 12.1.1.3 | Publikimi i te dhenave te Llogarive kombetare sipas tabelave ofruese-perdoruese (SUT angl) | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Divizioni I llog | Euorstat | [22 empty] | Te dhenat e Llogarive kombetare sipas tabelave ofruese-perdoruese (SUT angl) te publikuara | 1
[9 empty] | 12.1.1.4 | Publikimi i llogarive regjionale | 1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni I llog | Euorstat | [22 empty] | Llogarite regjionale te publikuara | 1
[9 empty] | 12.1.1.5 | Publikimi I llogarive kombetare vjetore me qasjen e te ardhurave | 1 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Divizioni I llog | Euorstat | [22 empty] | Llogarite kombetare vjetore me qasjen e te ardhurave te publikuara | 1
13 | Regjistrimi I bujqesise 2024. | 1 | 13.1 | rifreskimi I gjendjes me te dhena zyrtare ne sketorin e bujqesise. | 1 | 13.1.1 | Parapergatitjet per regjistrim te Bujqesise 2024 | 1 | 13.1.1.1 | Aktivitet parapergatitore | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Angjencia e Statistikave të Kosovës,Departamenti I Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit | Minsitria e Financave dhe Transfereve dhe Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural |  |  | Kapitulli 18 i acquis-së: për Statistika | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Aktivitet parapergaditore te realizuara | 1
[9 empty] | 13.1.1.2 | Pilot regjistrimi I bujqesise | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Angjencia e Statistikave të Kosovës,Departamenti I Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit | Minsitria e Financave dhe Transfereve dhe Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural | [22 empty] | Pilot regjistrimi I realizuar | 1
[9 empty] | 13.1.1.3 | Regjistrimi I pergjitshem I bujqesise ( mbledhja e te dhenave nga tereni) | 1 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Angjencia e Statistikave të Kosovës,Departamenti I Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit | Minsitria e Financave dhe Transfereve dhe Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural | [22 empty] | Mbledhja e te dhenave nga tereni (Regjistrimi I pergjithshem I bujqesise I realizuar) | 1
[9 empty] | 13.1.1.4 | Publikimi I rezullateve preliminare dhe finale nga Regjistrimi I bujqesise | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Angjencia e Statistikave të Kosovës,Departamenti I Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit | Minsitria e Financave dhe Transfereve dhe Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural | [22 empty] | te dhenat preliminare dhe te pergjitshme te publikuara | 1
MD - Ministria e Drejtësisë
↑ |  |  |  | VIZIONI: Drejtësi e pavarur, e paanshme, efikase dhe profesionale
MISIONI: Fuqizimi i sistemit të drejtësisë në vend dhe rritja e besimit qytetar
|  | 5 |  |  | 12 |  |  | 59 |  |  | 155 | 63 | 52 | 42 | 41 | 27 | 29 | 19 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | [8 empty] | 512795.77 |  | 52500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512795.77 | 89.92% | 57500 | 10.08% | 570295.77 | 4.138% |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Përmirësimi i funksionimit te institucioneve të drejtësisë, | 1 | 1.1 | Zhvillimi i kornizës juridike për fillimin e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë | 1 | 1.1.1 | Hartmi dhe finalizimi i legjislacionit për procesin e vetingut ne sistemin e drejtësisë | 1 | 1.1.1.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DL, DIEKP | KGJK, KPK, ZKM, MFPT, UP, OAK | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 5000 |  | 0 |  | 5000 | 0.03628% | [14 empty] | Grupi i ngushtë Punues është takuar disa herë gjatë ketij tre-mujori, për të draftuar amendamentet kushtetuese dhe legjislacionin përkatës, për të siguruar mbarëvajtjen e këtij procesi në të ardhmen. Në këtë fazë, Ministria e Drejtësisë është duke pritur Rekomandimet e Komisionit të Venecias mbi çështje të parashtruara lidhur me procesin e vetingut dhe rregullimet përkatëse.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.1.3 | Konsultimi publik | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1.1.1.4 | Dergimi per miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Hartimi legjislacionit (projektligji, propozim ndryshimet kushtetuese) | 1
|  |  | 1.2 | Avancimi i legjislacionit per administraten e gjykatave, prokurorive dhe Akademine e Drejtesie | 1 | 1.2.1 | Miratimi Koncept Dokumenti për nëpunësit civil në administratën e gjykatave dhe prokurorive | 1 | 1.2.1.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DIEKP | KGJK,KPK, ZKM, MFPT, MPB | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Është mbajtur Takimi i grupit punues, është duke u punuar në draft Koncept Dokument.Ne si MD kemi propozuar projekt dispozitën që “Administrata e institucioneve të sistemit të drejtësisë do të rregullohet me Ligj të veçantë për administratën gjyqësore dhe prokuroriale, duke pasur parasysh specifikat e punës së tyre duke qëndruar brenda shërbimit civil të institucioneve të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, eshte percaktuar vazhdimi i punës me punëtorinë që do të mbahet me datën 21 dhe 22 mars 2022.
[9 empty] | 1.2.1.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.2.1.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.2.1.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Koncept Dokumenti I Miratuar | 1
[6 empty] | 1.2.2 | Koncept Dokumenti për Akademinë e Drejtësisë | 1 | 1.2.2.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DIEKP | AD, KGJK, KPK, OAK, ZKM, | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Grupi punues ka hartuar draftin fillestar te ketij Koncept dokumenti, perkasesisht pjesa e analizes eshte perfunduar. Gjatë kesaj periudhe, perkatesisht 7-8 mars ka mbajtuar punetori, ku eshte disktuar drafti i KD apo tre pjeset e para deri tek pjesa e tre (3) /percaktimi i Opsioneve.
[9 empty] | 1.2.2.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.2.2.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.2.2.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Koncept Dokumenti I Miratuar | 1
|  |  | 1.3 | Permiresimi i politikave dhe struktures organizative te MD | 1 | 1.3.1 | Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Drejtësisë | 1 | 1.3.1.1 | Krijimi I Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL/DIEKP | [36 empty] | Me daten 9 shkurt 2022, eshte nxjerr Vendim nga zv. Sekretari i Pergjithshem i MD-permes te cilit eshte themeluar grupi punues per hartimin e kesaj Rregulloreje.
[9 empty] | 1.3.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [40 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Grupi Punues ka mbajtur takim publik me akteret relevante.
[9 empty] | 1.3.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Draft- rregullorja eshte ne proces te hartimit.
[9 empty] | 1.3.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.3.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.3.1.6 | Konsultimi përfundimtar/ nenshkrimi nga Kryeministrit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Miratimi I rregullores | 1
[6 empty] | 1.3.2 | Hartimi I Planit Zhvillimor Strategjik për MD | 1 | 1.3.2.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DIEKP/DL | [7 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Është në proces të themelimit te grupit punues.
[9 empty] | 1.3.2.2 | Hartimi i draftit | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Planifikohet qe filloje puna shume shpejtë pas themelimit te grupit punues.
[9 empty] | 1.3.2.3 | Aprovimi i PZHS | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Plani zhvillimor I miratuar | 1
[6 empty] | 1.3.3 | Miratimi Projektligjit për Përfaqësimin e Institucioneve Shtetërore në Proceduarat Gjyqësore dhe Arbitrazh | 1 | 1.3.3.1 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | Ligji I Miratuar | 1 | [11 empty] | Projektligji është finalizuar nga ana e MD dhe proceduar per miratim ne Qeveri, mirëpo per shkak të disa kerkesave nga avokatet e komunave është terhequr Projektligji dhe tani nevojiten konsultime shtesë me keta akterë.
[6 empty] | 1.3.4 | Miratimi i Koncept Dokumentit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit | 1 | 1.3.4.1 | Krijimi I Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | KGJK, AKP, ZKM, MFPT | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 0 |  | 3000 | 0.02177% |  | Ligji I Miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi punues eshte duke u themeluar. MD dhe KGJK pas takimeve te perbashketa kane ardhur ne perfundim qe per adresimin e problemeve te shfaqura ne Ligjin aktuar per Dhomen e Posacme te Gjykes Supreme te shkojme direkt ne ndryshim/ndryshim te ligjit aktual, meqense Qeveria per te njejten ceshtje ka hartuar dhe miratuar nje Koncept dokument ne vitin 2018.
[9 empty] | 1.3.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.3.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1.3.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.3.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.3.4.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Projektligji i Miratuar | 1
[6 empty] | 1.3.5 | Krijimi i njësisë së veçantë për çështje të arbitrazhit | 1 | 1.3.5.1 | Rekrutimi I 5 avokatëve shteteror | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 58106.16 | [8 empty] | 58106.16 |  | 0 |  | 58106.16 | 0.4217% |  | Rekrutimi I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është proceduar kërkesa ne DBNJ për fillimin e procedurave per rekrutimin e avokateve te rinje shtetëror.
2 | Reformimi i sistemit të drejtësisë penale, civile dhe administrative | 1 | 2.1 | Permiresimi i politikave në fushën e gjyqësorit dhe prokurorisë | 1 | 2.1.1 | Miratimi I Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L- 056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës | 1 | 2.1.1.1 | Konsultimi paraprak dhe me publikun | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Kapitulli 23 |  |  |  | 0 | [28 empty] | Ka perfunduar fazat e konsultimit.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Miratimi I Projektligjit | 1 | [11 empty] | Ky Projektligj me datën 9 mars te ketij viti është miratuar nga ana e Qeverisë.
[6 empty] | 2.1.2 | Miratimi I Projektligji për plotësimin/ndryshimine Ligjit Nr. 03/L-052 për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Ligji Nr. 04/L-273 dhe ligjin Nr. 05/L-103 | 1 | 2.1.2.1 | Konsultimi paraprak dhe me publikun | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | Ky Projektligj eshte duke u shqyrtuar brenda grupit punues sepse ka pasur konsultime shtesë me KPK. Jane planifikuar takime qe do te realizohen se shpejti per finalizimin e ketij Projektligji.
[9 empty] | 2.1.2.2 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [38 empty] | 0 | [15 empty] | Miratimi I projektligjit | 1
[6 empty] | 2.1.3 | Miratimi I Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.06/L- 025 për Prokurorin e Shtetit | 1 | 2.1.3.1 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DL |  |  |  | Kapitulli 23 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Miratimi I projektligjit | 1 | [11 empty] | Gjithashtu edhe ky Projektligj eshte ne fazen e njejtë sepse keto dy Projektligje do te procedohen për miratim si pako pas finalizimit te tyre.
[6 empty] | 2.1.4 | Miratimi I Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L - 057 për përgjegjësitë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 08/L-003 | 1 | 2.1.4.1 | Krijimi I Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | KGJK,KPK, ZKM, MFPT | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 0 |  | 3000 | 0.02177% |  | Ligji i miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte formuar grupi punues, ka filluar procesi i hartimit.
[9 empty] | 2.1.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Takimi publik është planifikuar të mbahet në fund të muajit mars.
[9 empty] | 2.1.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 2.1.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [5 empty] | 1
[9 empty] | 2.1.4.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | [51 empty] | Projektligji i Miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.5 | Miratimi I Projektligjit për ekspertët gjyqësorë | 1 | 2.1.5.1 | Themelimi i Grupit Punues, organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DIEKP | KGJK,KPK,MF,ZKM,OAK,MPB | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Miratimi I Koncept Dokumentit | 1 | [11 empty] | Ky Koncept Dokument eshte miratuar nga ana e Qeverise me daten 9 mars 2022.
[10 empty] | Analiza dhe hartimi |  |  |  | 1 |  |  | 1
[10 empty] | Konsultimi ndërministror/me publikun | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | Konsultimi përfundimtar dhe miratimi ne Qeveri | [7 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 2.1.6 | Miratimi iProjektligjit për Sistemin Qendror të Evidences Penale | 1 | 2.1.6.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL | KGJK,KPK,MF,ZKM, |  |  | Kapitulli 23 |  |  |  | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Projektligji eshte ne proces te hartimit në grup punues.
[9 empty] | 2.1.6.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.6.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.6.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [32 empty] | Kapitulli 23 | [19 empty] | Projektligji I miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.7 | Miratimi I Projektligji për Sanksionet e Shёnjestruara për Shkelësit e të Drejtave tё Njeriut | 1 | 2.1.7.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DL | KGJK, KPK, MPJ, MFPT, ZKM | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [26 empty] | Pas miratimit te Koncept dokumentit per Sanksionet e Shёnjestruara për Shkelësit e të Drejtave tё Njeriut, është themeluar Grupi punues, i cili është proces të hartmit të ketij Projektligji.
[9 empty] | 2.1.7.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 |  |  | 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Për shkak te situates me covid dhe Vendimit te Qeverise, nuk eshte arritur te mbahet takimi/punetoria grupit te madh punues dhe finalizimi i Projektligjit është vonuar.Keto takime jane realizuar nga data 14-15 mars.
[9 empty] | 2.1.7.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.7.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Projektligji I miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.8 | Miratimi I Koncept Dokumentit per Gjykaten Administrative dhe te punes | 1 | 2.1.8.1 | Krijimi i Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DIEKP/DL | KGJK, MFPT, ZKM, MPB | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1500 |  | 0 |  | 1500 | 0.01088% | [14 empty] | Gjatë kësaj periudhe është themeluar grupi punues me vendim te zv. Sekretarit te Pergjithshem te MD dhe gjate muajit mars jane planifikuar takimet e para.
[9 empty] | 2.1.8.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Do të mbahet gjatë muajit mars, mirëpo periudha e raportimit është e mëhershme.
[9 empty] | 2.1.8.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.8.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 2.1.8.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.8.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Koncept Dokumenti I Miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.9 | Miratimi i Koncept dokumentit për fushën e përmbarimit | 1 | 2.1.9.1 | Krijimi i Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DIEKP/DL | Oda e permbaruesve privat, KGJK, ZKM, MFPT | [6 empty] | 0 |  | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 2500 |  | 2500 | 0.01814% |  | Koncept Dokumenti I Miratuar | 1 | [11 empty] | Gjithashtu edhe per kete KD eshte nxjerre Vendimi mbi te licin eshte themeluar grupi punues
[9 empty] | 2.1.9.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.9.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.9.4 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.9.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [49 empty] | Koncept Dokumenti i Miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.10 | Miratimi I Koncept Dokumentit për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda kohës së arsyeshme | 1 | 2.1.10.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DIEKP | KGJK, MFPT, ZKM,MPB |  |  | Kapitulli 23 | x | [31 empty] | Grupi punues ka hartuar draftin fillestar te ketij KD dhe gjate kesaj periudhe ka realizuar edhe nje punetori ne te cilin eshte disktuar mbi kete draft.
[9 empty] | 2.1.10.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [38 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451%
[9 empty] | 2.1.10.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 2.1.10.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | Kapitulli 23 | [19 empty] | Koncept Dokumenti I Miratuar | 1
|  |  | 2.2 | Luftimi i korrupsionit permës konfiskimit të pasurisë së pajustifikueshme | 1 | 2.2.1 | Miratimi Projektligjit për Byronë Shtetërore dhe per Verifikimin e Pasurisë së Pajustifikueshme | 1 | 2.2.1.1 | Konsultimi perfundimtar/miratimi në qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | KGJK, MFPT, ZKM,MPB, AKK, KPK | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Projektligji I miratuar | 1 | [11 empty] | Projektligji ne fjale ështe aprovuar nga Qeveria dhe eshte derguar ne Kuvend, mirepo Kuvendi e ka derguar per opinion ne Komisionin e Venecias.
[6 empty] | 2.2.2 | Miratimi I Koncept Dokumenti për krijimin e fondit të konfiskimit | 1 | 2.2.2.1 | Konsultimi perfundimtar/miratimi në qeveri | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | KGJK, MFPT, ZKM,MPB, AKK, KPK |  |  | Kapitulli 23 | x | x |  | 0 | [15 empty] | Koncept Dokumenti I miratuar | 1 | [11 empty] | Koncept dokumenti për Fondin e Konfiskimit është I perfunduar nga grupi punues dhe eshte percjell per miratim nga Qeveria. Pritet qe gjate muajit mars te miratohet.
|  |  | 2.3 | Rritja dhe intensifikimi I bashkepunimit juridik nderkombetare ne fushen penale dhe civile | 1 | 2.3.1 | Lidhja e Marrëveshjes për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale me Konfederatën Zvicerane | 1 | 2.3.1.1 | Negocimi dhe nenshkrimi I marreveshjes | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DBJN | MPJ |  |  | Kapitulli 24 |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 0 |  | 2000 | 0.01451% |  | marreveshja e nenshkruar | 1 | [11 empty] | Është shkëmbyer dhe aprovuar drafti në gjuhën gjermane. Është shkëmbyer dhe pritet të aprovohet drafti në gjuhën shqipe. Marrëveshja është e gatshme për nënshkrim.
[6 empty] | 2.3.2 | Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit dhe Traktatit për transferimin e personave të dënuar ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë të Mbretërisë së Danimarkës | 1 | 2.3.2.1 | Nenshrkimi I Marrëveshjes | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | SHKK | [23 empty] | marreveshja e nenshkruar | 1 | [11 empty] | Është finalizuar drafti I Marrëveshjes, pritet që në muajin e ardhshëm të parafohet marrëveshja dhe të përgatitet për nënshkrim.
[6 empty] | 2.3.3 | Lidhja e Marrëveshjes për Ndihmë të Ndërsjellë në Çështjet Gjyqësore me Republikën Franceze | 1 | 2.3.3.1 | Negocimi dhe nenshkrimi I marreveshjes | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | DBJN | MPJ |  |  | Kapitulli 24 |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 0 |  | 2000 | 0.01451% |  | marreveshja e nenshkruar | 1 | [11 empty] | Është mbajtur një takim koordinues dhe përgatitor për hapjen e negociatave. Pritet të shkëmbehet drafti i ri në gjuhën shqipe
|  |  | 2.4 | Reformimi i sistemit korrektues dhe sprovues | 1 | 2.4.1 | Miratimi I Projektligjit për Shërbimin Korrektues | 1 | 2.4.1.1 | Miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | SHKK/DL | ZKM,MFPT | [6 empty] | 0 | [15 empty] | ligji I miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte aprovuar nga Qeveria me datë 23.2.2022.
[6 empty] | 2.4.2 | Miratimi I Projektligjit për Shërbimin Sprovues | 1 | 2.4.2.1 | miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | SHSK/DL | ZKM,MFPT | [6 empty] | 0 | [15 empty] | ligji I miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte aprovuar ne Qeveri 23.2.2022.
[6 empty] | 2.4.3 | Miratimi I Projektligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale | 1 | 2.4.3.1 | miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | SHKK/DL | ZKM,MFPT |  |  | Kapitulli 23 |  |  |  | 0 | [15 empty] | ligji I miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte aprovuar ne Qeveri 23.2.2022.
[6 empty] | 2.4.4 | Ngritja e kapaciteteve për stafin e shërbimit korrektues | 1 | 2.4.4.1 | organizimi dhe mbajtja e trajnimeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | SHKK | AKSPK | [6 empty] | 2000 |  | 2500 | [6 empty] | 2000 |  | 2500 |  | 4500 | 0.03265% |  | Numri I trajnimeve te mbajtura | 1 | [11 empty] | Jane realizuar dy trajnime gjate kesaj periudhe: Trajnim për programin TOPS (instruktor per të mitur), Trajnimi për perdorimin e mjeteve vlersuese për narkotikë në burgje
[6 empty] | 2.4.5 | Ngritja e kapaciteteve profesionale për rritjen e efikasitetit në fushën e punës Sprovuese | 1 | 2.4.5.1 | organizimi dhe mbajtja e trajnimeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | SHSK | IKAP | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% |  | Numri I trajnimeve te mbajtura | 1 | [11 empty] | Zyrtarët e Shërbimit Sprovues gjatë pjesës së parë të vitit 2022 kanë marr pjesë në dy trajnime me gjithsejtë 7 pjesëmarrës. Trajnimet kanë qenë: trajnimi lidhur me programet rehabilituese për personat nën mbikëqyrje të dënuar për vepra të rënda si dhe trajnim tjetër me temën ndryshimet në kodin e drejtësisë për të mitur. Gjithsejtë në këto dy trajnime kanë marr pjesë 7 punonjës të SHSK-së.
[6 empty] | 2.4.6 | Miratimi I legjislacionit sekondar për të lehtësuar qarkullimin ekonomik në kuadër të sistemit korrektues | 1 | 2.4.6.1 | Miratimi i legjislacionit sekondar | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | SHKK/DL | ZKM,MFPT | [6 empty] | 0 | [15 empty] | legjislacioni sekondar I miratuar | 1 | [11 empty] | Hartimi i akteve nenligjore do te filloj pasi te hyjn ne fuqi ngase derivojne nga Projektligji per Sherbimin Korrektues dhe ai mbi ekzekutimin e sanksioneve penale te cilat jane miratuar nga ana e Qeverisë gjatë ketij tremujori.
[6 empty] | 2.4.7 | Funksionalizimi i punishteve, agrokulturës, blegtorisë dhe shpeztarisë | 1 | 2.4.7.1 | Punishtet e funksionalizuara | 1 | [34 empty] | SHKK | [7 empty] | 163000 | [8 empty] | 163000 |  | 0 |  | 163000 | 1.183% |  | Numri I punishteve te funksionalizuara | 1 | [11 empty] | Punishtet e funksionalizuara në Q.K. Smrekonicë ,Q.K. Dubravë pjesërisht dhe në Burgun e sigurisë te lartë. Funksionmalizimi i punëtorisë për rrobaqepësi në Q.P.F. Lipjan. Funksionalizimi i Frigo dhomave për ruajtjen e perimeve -në proces Funksionalizimi i pemëtarisë në DQ.K. Dubravë dhe Q.P.F. Lipjan. Furnizimi me mish nga 2 fermat e Q.K. Dubravë. Funksionalizimi i serrave për prodhimtarinë e perimeve.
[6 empty] | 2.4.8 | Organizimi i takimeve regjionale me gjyqtarë dhe prokurorë lidhur me praktikat më të mira të shqiptimit/ zbatimit të MDA-ve | 1 | 2.4.8.1 | Organizimi dhe pjesemarrja takime/tryeza regjionale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | SHSK | KGJK, KPK | [6 empty] | 0 |  | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 2500 |  | 2500 | 0.01814% |  | Numri I takimeve te organizuara dhe pjesmarrja ne to | 1 | [11 empty] | Pjesëmarrje në punëtorinë me temën: Shkëmbimi i ideve mbi përvojat, sfidat dhe praktikat më të mira në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm. Janë zhvilluar takime me IRZ për organizmin e tryezave në të gjitha regjionet e SHSK dhe për arsye të masave qeveritare për parandalim nga COVID 19, këto takime planifikohet të zhvillohen në pjesën tjetër të vitit.
|  |  | 2.5 | Përmirësimi i legjislacionit në fushën civile | 1 | 2.5.1 | Miratimi Projekt Kodi Civil | 1 | 2.5.1.1 | Miratimi i kodit ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | ZKM,MFPT | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Kodi Civil i Miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte aprovuar ne Qeveri Projekt Kodi Civil me daten 29.12.2021.
[6 empty] | 2.5.2 | Miratimi Koncept Dokumenti për Projektkodin e Procedurës Civile | 1 | 2.5.2.1 | Krijimi I Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DIKP/DL | KGJK, ZKM, MFPT, UP | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 10000 | 0.07257% | [14 empty] | Ne muajin mars eshte nxjerr vendimi mbi themelimin e grupit punues per kete Koncept Dokument dhe jane planifikuar realizimi I takimeve.
[9 empty] | 2.5.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Do te mbahet gjate muajit mars.
[9 empty] | 2.5.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 2.5.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.5.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.5.2.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [48 empty] | Koncept Dokumenti i Miratuar | 1
[6 empty] | 2.5.3 | Miratimi i Projektligjit për pronën publike | 1 | 2.5.3.1 | miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji i miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte aprovuar ne Qeveri 12.1.2022
[6 empty] | 2.5.4 | Projektligji për Kontestet Administrative | 1 | 2.5.4.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Eshte themeluar grupi punues, I cili do te mbaje takimet per draftimin e Projektligji.
[9 empty] | 2.5.4.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | ZKM | [6 empty] | 0
[9 empty] | 2.5.4.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DL | KGJK, ZKM, MFPT |  |  | Kapitulli 23 | x |  |  | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451%
[9 empty] | 2.5.4.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Projektligji i miratuar | 1
|  |  | 2.6 | Vlerësimi I zbatimit te legjislacionit | 1 | 2.6.1 | Vlerësimi Ex-post I Ligjit për Avokatinë | 1 | 2.6.1.1 | Finalizimi dhe miratimi I raportit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | raporti vlerësimi i finalizuar dhe i miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte ne finalizim e siper Raporti I Ligjit per Avokatine.
[6 empty] | 2.6.2 | Vlerësimi Ex-post I Udhëzimit Administrativ (QRK) 10/2017 per listen e treguesve per identifikimin e viktimave te trafikimit me njerëzI | 1 | 2.6.2.1 | Finalizimi dhe miratimi I raportit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | raporti vlerësimi i finalizuar dhe i miratuar | 1 | [11 empty] | Në kete tremujor nuk ka pasur ndonje zhvillim lidhur me kete.
[6 empty] | 2.6.3 | Koncept Dokumenti për bashkësitë civile të regjistruara | 1 | 2.6.3.1 | Krijimi I Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DIEKP | KGK,ZKM, MPB,MFPT | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 0 |  | 3000 | 0.02177% | [14 empty] | Me Vendim te Zv. Sekretarit te MD eshte themeluar grupi punues.
[9 empty] | 2.6.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [67 empty] | Gjate muajit mars eshte planifikuar takimi I pare I grupit.
[9 empty] | 2.6.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.6.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.6.3.5 | Konsultimi publik dhe miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
3 | Adresimi i krimeve kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare | 1 | 3.1 | Përmirësimi i politikave në adresimin e krimeve kundër njerëzimit esimi i krimeve kundër njerëzimit | 1 | 3.1.1 | Strategjia Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale | 1 | 3.1.1.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [67 empty] | Janë realizuar takime të Grupit punues.Është hartuar drafti fillestar i kesaj Strategjie.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.1.3 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | DDTMVK | ZKM, MFPT, MKRS |  |  | Blloku I Bashkepunimi rajonal |  |  |  | 2500 |  | 2500 | [6 empty] | 2500 |  | 2500 |  | 5000 | 0.03628%
[9 empty] | 3.1.1.4 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Strategjia e miratuar | 1
[6 empty] | 3.1.2 | Projektligji për themelimin e mekanizmit për dokumentimin e krimeve te kryera gjatë luftës në Kosovë | 1 | 3.1.2.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | DL | ZKM, MFPT, MKRS,ASK, | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 0 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Eshtë mbajtur takimi i parë publik me të gjithe akteret relevante.
[9 empty] | 3.1.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [67 empty] | Eshtë krijuar nën-grupi për hartimin e Projektligjit.Eshtë hartuar draft i parë i Projektligjit për Institutin. Ky draft është diskutuar gjatë një punëtorie dy-ditore me Grupin e madh punues. Projektligji është në proces te finalizimit nga grupi punues.
[9 empty] | 3.1.2.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.2.4 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.2.5 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Projektligji i miratuar | 1
[6 empty] | 3.1.3 | Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-023 për Personat e Zhdukur | 1 | 3.1.3.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | ZKM, MFPT, MPB, KPK, KGJK | [6 empty] | 0 |  | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 2500 |  | 2500 | 0.01814% | [14 empty] | Projektligji është në proces të finalizimit nga grupi punues.
[9 empty] | 3.1.3.2 | Konsultimi paraprak dhe me publikun | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.3.3 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Projektligji i miratuar | 1
[6 empty] | 3.1.4 | Miratimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore | 1 | 3.1.4.1 | Krijimi I Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL/IML | ZKM, MFPT. KGJK, KPK | [6 empty] | 0 |  | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 0.02177% | [14 empty] | Eshte themeluar grupi punues se shpejti do të filloj procesi I hartimit.
[9 empty] | 3.1.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Është planifikuar te mbahet ne fund te muajit mars.
[9 empty] | 3.1.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.4.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.4.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | PL i miratuar | 1
[6 empty] | 3.1.5 | Ri-strukturimi i departamenteve dhe divizioneve në IML në përputhje me strukturën e re organizative | 1 | 3.1.5.1 | Rekrutimi I kandidateve te perzgjedhur | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | ristrukturimi i përfunduar | 1 | [11 empty] | Lidhur me rekrutimin e stafit ne IML, konkursi është publikuar, afati për aplikim fillon në TM2 respektivisht në Prill 2022.
[6 empty] | 3.1.6 | Ngritja e kapaciteteve profesionale në fushën e Mjekësisë Ligjore | 1 | 3.1.6.1 | Numri I trajnimeve te mbajtura | 1 | [34 empty] | IML | MFPT | [6 empty] | 222689.61 | [8 empty] | 222689.61 |  | 0 |  | 222689.61 | 1.616% |  | Nr i trajnimeve të mbajtura/ Nr i të trajnuarve | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe nuk është mbajtur ndonjë trajnim.
[6 empty] | 3.1.7 | Projekt Udhëzim administrativ për ndryshimin-plotësimin e Udhëzimit Administrativ mbi autopsinë mjeko-ligjore | 1 | 3.1.7.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | IML/DL | KGJK, KPK | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Ky grup punues akoma nuk eshte themeluar
[9 empty] | 3.1.7.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Drafti i fillestar i ketij UA është punuar nga eksperti i Projektit IPA 2 dhe eshte ne fazën e konsultimeve brenda IML /mjekët ligjor.
[9 empty] | 3.1.7.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.7.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.7.5 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | UA i miratuar | 1
[6 empty] | 3.1.8 | Projekt Udhëzim Administrativ për ekzaminimet mjeko-ligjore. | 1 | 3.1.8.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | IML/DL | KGJK,KPK | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Nuk është ndermarrë veprim për shkat te organizimit dhe sistematizimin e vendeve te punes ne Institutin e Mjekesise Ligjore. Shume shpejtë planifikohet te adresohet ky UA.
[9 empty] | 3.1.8.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.8.3 | Konsultimi paraprak ndërministror dhe me publikun | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.8.4 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | UA i miratuar | 1
[6 empty] | 3.1.9 | Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur | 1 | 3.1.9.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL/IML | ZKM | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Nuk është ndermarrë veprim për shkat te organizimit dhe sistematizimin e vendeve te punes ne Institutin e Mjekesise Ligjore. Shume shpejtë planifikohet te adresohet ky UA.
[9 empty] | 3.1.9.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.5 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Rregullorja e miratuar | 1
4 | Përmirësimi i shërbimeve të profesioneve të lira ligjore dhe digjitalizimi i sistemit të drejtësisë | 1 | 4.1 | Avancimi I kornizes ligjore dhe teknologjise informative | 1 | 4.1.1 | Miratimi i UA për shpërblimin për punën dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punët e kryera nga noterët | 1 | 4.1.1.1 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL/IML | ZKM | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% |  | Miratimi i UA | 1 | [11 empty] | Gjatë muajit shkurt është vazhduar me takimet e grupit punues për hartimin e ketij UA. Në këto takime është shqyrtuar drafti i këtij Projekt Udhëzimi Administrativ, në ditët në vijmë pritet caktimi i takimit të radhes të Komisionit për hartimin e UA-se dhe finalizimi i tij. Nga zhvillimet e këtij takimi do të caktohet edhe koha kur ky draft UA do të procedohet për konsultime paraprake dhe me publikun.
[6 empty] | 4.1.2 | Miratimi i Projekt Udhëzimit Administrativ për rregullimin e shenjave të identifikimit për zyrën e përmbaruesit privat si dhe mënyrën dhe vendosjen e këtyre shenjave | 1 | 4.1.2.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Lidhur me Projekt Udhëzimin Administrativ për Rregullimin e shenjave të identifikimit për zyrën e përmbaruesit privat si dhe mënyrën e vendosjes së shenjave, Departamenti për Profesioni të lira ka hartuar draftin e parë fillestar të këtij Projekt Udhëzimi dhe i njëjti është proceduar në Departamentin Ligjor.
[9 empty] | 4.1.2.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.2.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.2.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.2.5 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | UA i miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Miratimi i UA për tarifat e përmbarimit | 1 | 4.1.3.1 | Konsultimi publik dhe miratimi nga Ministria | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DPL/DL | Oda e Përmbaruesëve Privat |  |  | Kapitulli 23 | x |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | UA i miratuar | 1 | [11 empty] | Projekt UA për tarifat e përmbarimit i ka kaluar të gjitha fazat e konsultimit dhe nga dt 15-18.03.2022 është caktuar një punëtori për finalizimin e këtij Projekt Udhëzimi Administrativ
[6 empty] | 4.1.4 | Miratimi i Projekt Udhëzimit Administrativ për evidencën për personat qe kanë dhënë provimin për noteri | 1 | 4.1.4.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DPL/DL | Oda e Noterëve | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Nuk ka nevoje per themelim te grupit punues pasiqe Departamenti Profesiona/DPL, ka hartuar draftin fillestar te ketij Udhezimi.
[9 empty] | 4.1.4.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Lidhur me këtë Projekt UA Departamenti për Profesioni të lira ka hartuar draftin e parë fillestar të këtij Projekt Udhëzimi dhe i njëjti është proceduar në Departamentin Ligjor.
[9 empty] | 4.1.4.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.4.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.4.5 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | UA i miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.5 | Vlerësimi gjithëpërfshirës i Teknologjisë Informative ekzistuese në sektorin e Drejtësisë | 1 | 4.1.5.1 | Angazhimi i eksperteve | 1 |  |  | 1 | 1 | [38 empty] | 0 |  | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 0.02177% | [14 empty] | Jane realizuar takime me Projektin EUKOJUST, I cili do te ndihmoj ne realizmin e ketij aktiviteti.Sipas afatit deri ne fund te vitit do te kemi edhe Raportin …
[9 empty] | 4.1.5.2 | Finalizimi I raportit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | DA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Raporti i finalizuar | 1
[6 empty] | 4.1.6 | Analiza rreth kapacitetit të MD për lehtësimin e digjitalizimit dhe ndërveprimit të sektorit të Drejtësisë | 1 | 4.1.6.1 | Përfundimi i raportit/ analizës nga ekspertët | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | DFSHP | KGJK | [6 empty] | 0 |  | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 0.02177% |  | Raporti i finalizuar | 1
[6 empty] | 4.1.7 | Forcimi i kapaciteteve ekzistuese të TI në kuadër të MD | 1 | 4.1.7.1 | Krijimi i struktures se veçantë per IT | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | DFSHP | [23 empty] | Struktura e krijuar | 1
[6 empty] | 4.1.8 | Miratimi i Koncept Dokumentit për fushën e Falimentimit | 1 | 4.1.8.1 | 1) Themelimi i Grupit Punues, organizimi i takimit publik TM2 | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.8.2 | 2) Analiza dhe hartimi, konsultimi ndërministror TM3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 4.1.8.3 | 3) Konsultimi me publikun dhe konsultimi përfundimtar/miratimi ne Qeveri TM4 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
5 | Parandalimi dhe adresimi i dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës në baza gjinore | 1 | 5.1 | Përmirësimi i politikave dhe mekanzimit në fushën kundër dhunës në familje | 1 | 5.1.1 | Finalizimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje | 1 | 5.1.1.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | ZKN | ABGJ, MFPT, ZKM, MASHT, KGJK, KPK |  |  | Kapitulli 23 | x |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Strategjia e miratuar | 1
[6 empty] | 5.1.2 | Harmonizimi i Procedurave Standarde të Veprimit me ligjin e ri për mbrojtje nga dhuna ne familje dhe dhuna në baza gjinore | 1 | 5.1.2.1 | Hartimi i PSV | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | ZKN | ABGJ, MFPT, ZKM, MASHT, KGJK, KPK | [6 empty] | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 0.01451% | [14 empty] | Kjo Strategji eshte aprovuar nga ana e Qeverise kete vit ne muajin shkurt.
[9 empty] | 5.1.2.2 | Miratimi I PSV | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | PSV e miratuar | 1 | [11 empty] | Kjo objektive eshte e lidhur ngusht me Projektligjin per mbrojtje nga dhuna ne familje, I cili eshte duke u hartuar dhe ne finalizim e siper nga ana e Kuvendit.
[6 empty] | 5.1.3 | Themelimi i Divizionit për mbështetje të Zyrës së Koordinatorit Nacional kundër dhunës në familje | 1 | 5.1.3.1 | Miratimi I Rregullores se brendshme te MD | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DL/ZKN | [36 empty] | Pas miratimit te ligjit do te hartohen edhe PSV.
[9 empty] | 5.1.3.2 | Rekrutimi i stafit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | DFSHP | [7 empty] | 33000 | [8 empty] | 33000 |  | 0 |  | 33000 | 0.2395% |  | Themelimi dhe funksinalizimi i divizionit | 1 | [11 empty] | Pas miratimit te Rregullores per Organizim te brendshem te MD e cila eshte duke u hartuar nga grupi punues, do te parashihet edhe themelimi I Divizionit/njesise ne kuader te ZKN
[6 empty] | 5.1.4 | Kampanja vetëdijësuese, | 1 | 5.1.4.1 | Organizimi dhe pjesemarrja ne evente, seminare, punetori mbi fenomenin e dhunës në familje | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | ZKN | ABGJ, ZKM | [6 empty] | 5000 |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 10000 | 0.07257% |  | Nr i seminareve, organizimeve të organizuara | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet do te filloj te permbushet pas hapit te pare ne 5.1.3.1.
Zhvillimi i fushatës ndergjegjësuese lidhur me Strategjinë ne fuqi; Mbajtja e dy takimeve te Grupit Koordinues Nder-Ministror kundër dhunës ne familje; Zhvillimi i fushatës ndërgjegjësuese kundër dhunës lidhur me festen e 8 marsit; Krijimi i linjave te komunikimit mes Koordinatores Kombëtare me homologen në Maqedoninë e Veriut dhe kryesuesen e Grave Deputete ne Maqedoninë e Veriut;  Koordinatorja ka marrë pjesë në 3 emisione televizive për të sensibilizuar kundër fenomenit;  Janë zhvilluar 2 video, një nga Ministrja dhe një nga Koordinatorja
MM - Ministria e Mbrojtjes
↑ |  |  |  | VIZIONI: Forcë e gatshme për mbrojtjen e vendit e ndërvepruese dhe kontribuuese në paqen dhe sigurinë globale
MISIONI: Zhvillimi i aftësive dhe kapaciteteve të mbrojtjes përmes edukimit, stërvitjes, modernizimit sipas standardeve të NATO-së, për të siguruar mbrojtjen e interesave shtetërore, prosperitetin dhe vlerat demokratike
|  | 4 |  |  | 13 |  |  | 36 |  |  | 54 | 31 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 33 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 21 | 0 | 1 | 20 | 47 | 5 | 0 | 18 | 33 | 1 | [8 empty] | 54086000 |  | 0 | 60553846 | 0 | 73906260 | 0 | 87350000 | 0 | 275896106 | 100% | 0 | 0% | 275896106 |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Fuqizimi i mbikëqyrjes demokratike civile dhe rritja e llogaridhënies dhe transparencës | 1 | 1.1 | Plotësimi dhe avancimi i kornizës ligjore në fushën e mbrojtjes | 1 | 1.1.1 | Hartimi i legjislacionit sekondar për MM dhe FSK/ Projket rregullorja per atashe te Mbrojtjes, (është bartur nga viti 2021) | 1 | 1.1.1.1 | Krijiimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL/DBNIA-MM | QRK | [22 empty] | Grupi punues , I krijuar. | 1 | [11 empty] | Me vendim të Ministrit të Mbrojtjes nr 01/71/2022 të datës 25.02.2022 per ndryshimin dhe plotësimin e planit të akteve nënligjore 2022 ky aktivitet eshtë shtyer deri ne miratimin e ligjeve bazike.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL/DBNIA-MM | QRK | [22 empty] | Analiza dhe hartimi I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.1.3 | Procedimi për miratimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL/DBNIA-MM | QRK | [22 empty] | Rregullorja e miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Hartimi i projektligjit për "Agjencioni i Mbrojtjes për Inteligjencë dhe Siguri" | 1 | 1.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DrIS | Qeveri, Pollici, AKI dhe Dogana | Programi Qeveritar |  |  |  |  | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.1.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DrIS | Qeveri, Pollici, AKI dhe Dogana | Programi Qeveritar |  |  |  |  | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Analiza dhe hartimi I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.2.3 | Konsultimi perfundimtar/miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DrIS | Qeveri, Pollici, AKI dhe Dogana | Programi Qeveritar |  |  |  |  | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Projektligji për "Agjencionin e Mbrojtjes për Inteligjencë dhe Siguri" I miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.3 | Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligji Nr. 06/L-122 Për Ministrinë e Mbrojtjes | 1 | 1.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Grupi punues I themeluar | 1 | [11 empty] | Ështe vazhduar me grupin e njejtë punues të cilet kan qenë te emeruar gjatë vitit 2021.
[9 empty] | 1.1.3.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Analiza dhe hartimi te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Konsultimi perfundimtar/miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligji Nr. 06/L-122 Për Ministrinë e Mbrojtjes, I miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.4 | Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligji Nr. 06/L-123 Për Forcen e Sigurisë së Kosovës | 1 | 1.1.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Grupi punues I themeluar | 1 | [11 empty] | Ështe vazhduar me grupin e njejtë punues të cilet kan qenë te emeruar gjatë vitit 2021.
[9 empty] | 1.1.4.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | analiza dhe hartimi te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.1.4.3 | Konsultimi perfundimtar/miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligji Nr. 06/L-123 Për Forcen e Sigurisë së Kosovës, I miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.5 | Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligji Nr. 06/L-124 Për Sherbim në Forcen e Sigurisë së Kosovës | 1 | 1.1.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Grupi punues I themeluar | 1 | [11 empty] | Ështe vazhduar me grupin e njejtë punues të cilet kan qenë te emeruar gjatë vitit 2021.
[9 empty] | 1.1.5.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Analiza dhe hartimi I PL I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.5.3 | Konsultimi perfundimtar/miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DL | MM/QRK/Presidenca | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022 | [21 empty] | Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligji Nr. 06/L-124 Për Sherbim në Forcen e Sigurisë së Kosovës, I miratuar | 1
|  |  | 1.2 | Hartimi dhe plotësimi i politikave dhe dokumenteve strategjike | 1 | 1.2.1 | Koncept dokumenti për fushen e Agjencionit te mbrojtjes per intelegjence dhe siguri | 1 | 1.2.1.1 | Konsultimi perfundimtar/miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DrIS | Qeveri, Pollici, AKI dhe Dogana | Programi Qeveritar | [21 empty] | Koncept dokumenti I miratuar | 1 | [11 empty] | Pas Miratimit të koncept dokumentit tani është përfshi ne Programin Legjislativ dhe është caktuar zyrtari përgjegjës për hartimin e draftit fillestar të projektligjit.
[6 empty] | 1.2.2 | Koncept dokumenti për komponentin rezervë të FSK-së | 1 | 1.2.2.1 | Rishikimi i grupit punues ekzistues | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DMKV/DBNJ | Institucionet e përfshira ne Grupin Punues ndërinstitucional ZKM, FSK, MPB, PK, | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022. | [21 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.2.2.2 | Analiza dhe hartimi i draftit final. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DMKV/DBNJ | Institucionet e përfshira ne Grupin Punues ndërinstitucional ZKM, FSK, MPB, PK, | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022. | [21 empty] | Analiza dhe hartimi e perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.2.3 | Konsultimi paraprak, nderministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DMKV/DBNJ | Institucionet e përfshira ne Grupin Punues ndërinstitucional ZKM, FSK, MPB, PK, | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022. | [21 empty] | Konsultimi paraprak nderministror neni 7, I realizuar | 1
[9 empty] | 1.2.2.4 | Konsultimi perfundimtar/miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DMKV/DBNJ | Institucionet e përfshira ne Grupin Punues ndërinstitucional ZKM, FSK, MPB, PK, | Program legjislativ të Qeverisë për vitin 2022. |  |  |  |  | Analiza e RSSS, dhe strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Koncept dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 1.2.3 | Hartimi dhe publikimi i Planit Afatgjatë Zhvillimor i MM/FSK | 1 | 1.2.3.1 | Miratimi dhe publikimi I planit Afatgjate Zhvillimor I MM.FSK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPV-MM/FSK | Qeveri/Parlament, NALT dhe ISG | Programin e Qeverisë (Politikat e Mbrojtjes) | [21 empty] | Plani Afatgjate zhvillimor I MM.FSK I miratuar dhe I publikuar | 1 | [11 empty] | Është finalizuar drafti final i PAZH-it ku me 08.02.2022 është mbajtur diskutim i hapur me stafin lartë të MM/FSK-se, institucione, relevante dhe OJQ. Mirëpo nuk mund të procedohet tutje për miratim pa miratimin e SSK-se.
[6 empty] | 1.2.4 | Rishikimi i Planit Afat-Mesëm (PAM) i MM/FSK | 1 | 1.2.4.1 | Finalizimi i PAM-it pas vlersimit të Fazës së parë të Tranzicionit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPV-MM/FSK | SHPFSK, NALT dhe ISG | Programin e Qeverisë (Politikat e Mbrojtjes) |  |  |  |  | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Plani afatmesem, I finalizuar | 1 | [11 empty] | Është finalizuar drafti final i PAM-it dhe ptitet te perfudoj ne tremujorin e dyte sipas plani.
[6 empty] | 1.2.5 | Plotësim-ndryshimi i Strategjisë për siguri kiberentike në MM/FSK dhe Planit të veprimit | 1 | 1.2.5.1 | Rishikim i Planit të veprimit përImplementim të Strategjise për Siguri Kibernetike MM/FSK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DKTI | SHP-FSK | Programi Qeveritar (Strategjija Shtetrore për Siguri Kibernetike) | [21 empty] | Plani i veprimit për Implementim të Strategjise për Siguri Kibernetike MM/FSK, I rishikuar | 1 | [11 empty] | Është draftuar Strategjia për Siguri Kibernetike dhe plani I veprimit per implementim MM/FSK por i njejti nuk është miratuar për shkak të mos miratimit të strategjisë shtetërore të sigurisë kibernetike.
|  |  | 1.3 | Rritja e mundësive të barabarta për avancim të aftësive profesionale dhe promovim në karrierë | 1 | 1.3.1 | Monitorimi i proceseve rreth integrimit të qëndrueshëm të komuniteteve jo-shumicë në FSK, sipas Ligjit për të Drejtat e Komuniteteve Pakicë | 1 | 1.3.1.1 | Pjesëmarrje në borde (rekrutim, trajnim) etj, ne MM/FSK, promovimi i pjesëtarve të komuniteteve sipas Ligjit për të Drejtat e Komuniteteve Pakicë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | NJÇK | Mnistrija për Komunitet, MM/FSK | Programi Qeveritar |  |  |  |  | Strategjija për Komunitete | [16 empty] | Strategji dhe Planit të Veprimit për integrimin e komuniteteve jo shumicë në MM dhe FSK e implementuar | 1 | [11 empty] | Gjatë këtij tremujori kemi monitoruar dhe marrë pjesë në: Bordin për përzgjedhjen e rekrutëve 2021-2022, Bordin për shqyrtimin e ankesave për gradime, Bordin për Trajnime Bilaterale, se bashku me NALT-in kemi vizituar pjesëtaret e komuniteteve jo shumicë në Gjilan dhe Mitrovicë të cilët janë duke vijuar kursin e Gjuhës Shqipe, kemi organizuar dhe mbështetur MM/SHPFSK-në ne organizimin e ,,Ditës së Ashkalive” e cila është mbajtur me datë 15.02.2022, si dhe kemi bërë përgatitjet për organizimin e tryezës së rrumbullaket për komunitetin Ashkali qe do të mbahet ne tremujorin e dytë.
[6 empty] | 1.3.2 | Pjesëmarrja në aktivitete të përbashkëta për Promovimin dhe avancimin e barazisë gjinore, të drejtave të njeriut, mundësive të barabarta dhe jo diskriminuese | 1 | 1.3.2.1 | Monitorimi i proceseve bordeve (rekrutim, trajnim) etj, ne MM/FSk si dhe pjesemarrja ne aktivitete te perbashketa ABGJ dhe ZKM | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | NJDNJ | ABGJ dhe ZKM | Ligji për Barazi Gjinore, Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe Programi i Qeveris për Barazi Gjinore | [21 empty] | Të gjitha bordet e rekrutimit, të gradimeve, emrimeve, trajnimeve etj, me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënjes, te monitoruara | 1 | [11 empty] | Me qellim te promovimit dhe avancimit të barazisë gjinore, të drejtave të njeriut, mundësive të barabarta dhe jo diskriminuese, në cilësi të vëzhguesit kemi përcjellë këto procese; Bordin për Trajnime Bilaterale, Bordet për Emërime dhe Gradime në gradat, Bordet për Shqyrtim dhe Zgjidhje të Ankesave, Monitorimi i procesit për rekrut të FSK-së për vitin 2021-2022, si dhe kemi përgatitur e dorëzuar raportin vjetorë për të drejtat e njeriut sipas kërkesës së Zyrës për Qeverisje të Mirë pran ZKM-së.
|  |  | 1.4 | Rritja e transparencës dhe llogaridhënies institucionale për të siguruar integritet dhe kredibilitet në proceset e menaxhimit të fondeve publike, aseteve dhe menaxhimit të burimeve njerëzore | 1 | 1.4.1 | Vlerësimi, rishikimi dhe hartimi i planit të integritetit 2023-2026 | 1 | 1.4.1.1 | Themelimi grupit punues | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPPR/KABSEKR | [23 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.4.1.2 | Vleresimi I rekomandimeve te implementimit te Planit te Integritetit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | rekomandimet e implementimit te Planit te Integritetit te vleresuara | 1
[9 empty] | 1.4.1.3 | Rishikimi i Planit te Integritetit per 2023-2026 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Plani I Integritetit per 2023-2026 I rishikuar | 1
[6 empty] | 1.4.2 | Monitorimi mbi Implementimin e Politikave të MM-së, aktiviteteve ,projekteve, planeve dhe programeve të rëndësishme për FSK/MM, bazuar në planin vjetor të Inspektorit të Përgjithshëm | 1 | 1.4.2.1 | Miratimi i Planit për inspektime dhe përcjellja e realizimit të Planit të Inspektimeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | INSP | MM/FSK | [22 empty] | Plani për inspektime, I miratuar dhe I monitoruar | 1 | [11 empty] | Janë përgatit dhe miratuar nga Ministri i Mbrojtjes tri plane mujore; për muajin Janar, Shkurt dhe Mars, dy raporte janë derguar si dhe jemi ne proces e siper te një inspektimi me vendim të Ministrit.
2 | Zhvillimi i kapaciteteve ushtarake/luftarake ne funksion te mbrojtjes se sovranitetit dhe integritetit territorial | 1 | 2.1 | Krijimi i njësive me prioritet të fazës së dytë se tranzicionit | 1 | 2.1.1 | Ngritja, Zhvillimi dhe mbajtjae Kapaciteteve | 1 | 2.1.1.1 | Implememtimi I Fazes së dytë të Tranzicionit (21. Janar 2022 deri 21 janer 2025) | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DTMS/SHPFSK | MM/FSK | [5 empty] | Doktrina e Pergjithshme dhe Plani i Botimeve Ushtrarake | [16 empty] | Te gjitha njesite e FSK-së ne Kapacitete Fillestare Operacionale, Regjimenti I Parë dhe I Dytë I Kembesorise I gatshme për Mbrojtjen e Sovranitetit dhe Integritetit territorial | 1 | [11 empty] | 1. Pergaditja dhe prezantimi para lidershipit i Raportit Vjetor te Tranzicionit për Fazën e Parë A+1/ 21.01.2019 deri më 21.01.2022. 2. Është përgatitur Planit Vjetor i aktiviteteve në mbështetje të PGJT për vitin 2022. 3. Me vendim të Ministrit me nr. prot.105 datë 25.01.2022 është formuar Komisioni Imlementues i Tranzicionit, i cili do ta monitoron dhe raporton në detaje për këtë proces
|  |  | 2.2 | Modernizimi dhe standardizimi bazuar në TOPP dhe Programe të Mbrojtjes | 1 | 2.2.1 | Sigurimi i kushteve për incizimin e digjitalizuar të hapësirave ku zhvillohen proceset e rekrutimit dhe gradimit në nivel të bordeve/komisioneve testuese, intervistuese dhe përzgjedhëse për personelin civil dhe ushtarak | 1 | 2.2.1.1 | Digjitalizimi i proceseve te rekrutimit | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPPR | G1 SHPFSK | [22 empty] | Proceset e rekrutimit te digjitalizuara | 1 | [11 empty] | Procesi I rekrutimit për SHCK është I rregulluar dhe kryhet përmes sistemit te SMBNJ ndërsa digjitalizimi I procesit të rekrutimit për Rekrut dhe kadet të FSK-së është në proces aplikimit
[6 empty] | 2.2.2 | Përgatitja e njësive si dhe Gatishmëria sipas Planit të Mbrojtjes së Territorit | 1 | 2.2.2.1 | Organizimi i trajnimeve T1-T4, Stërvitjeve dhe ushtrimeve fushore, ndjekja e trajnimeve për fusha specialistike dhe shumë aktivitete tjera që lidhen me gadishmëri | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | G5/8 SHP me departamentet e SHP dhe njesite | MM/FSK | Programin Qeveritar | [21 empty] | Trajnimet T1-T4 të organizuara, | 1 | [11 empty] | FSK është duke realizuar trajnime dhe stërvije sipas Kalendarit të Trajnimeve dhe Aktiviteteve (URDHOP 2022) me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të gatishmërisë. FSK bën testimin e gatishmërisë së njësive sipas Planit të Testimit të Gatishmërisë.
|  |  | 2.3 | Mbajtja dhe avancimi i gatishmërisë operacionale ne përputhje me kriteret e përcaktuara për KFO dhe KPO. | 1 | 2.3.1 | Hartimi i Planit për Mbështetje Ushtarake për Autoritetet Civile | 1 | 2.3.1.1 | Bazuar në Poltikën e Bashkëpunimit Civilo Ushtarak (BCU), draftimi dhe aprovimi i Planit për MUAC | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | G5/8 SHP me departamentet e SHP dhe njesite | MM/FSK | [22 empty] | Planit për MUAC, I aprovuar | 1
[6 empty] | 2.3.2 | Përgatitja e njësive për pjesëmarrje në Operacionet Ndërkombëtare | 1 | 2.3.2.1 | Implementimi i Planit për Operacione Nderkombëtare | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | G5/8 SHP me departamentet e SHP dhe njesite | MM/FSK | [22 empty] | Plani për Operacione Nderkombëtare, I implementuar | 1 | [11 empty] | FSK është në proces të planifikimit dhe përgatitjeve për pjesëmarrje në dislokim në Poloni. Vlerësimi është 2 pasi që ende nuk është arritur "SOFA Agreement" apo ndonjë MOU me Poloni. FSK ende nuk ka filluar planifikimin për dislokim në Ishujt Falkland.
[6 empty] | 2.3.3 | Rekrutimi i personelit aktiv ushtarak të FSK-së | 1 | 2.3.3.1 | Plotësimi i strukturës organizative me personel ushtarak | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPPR | G1 SHPFSK | [22 empty] | Plotesimi I njesive me ushtar te rinje sipas planit të rekrutimit dhe nevojave të njësive me personel. | 1 | [11 empty] | Në procesin për Rekrutimin e 840 Rekrutve, kan kaluar fazat e testimeve dhe jan duke vazhduar egzaminimin shendetsorë.
[6 empty] | 2.3.4 | Rekrutimi i kadetëve | 1 | 2.3.4.1 | Plotësimi i strukturës organizative me kadet | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DPPR | G1 SHPFSK | [22 empty] | Plotësimi i strukturave të FSK-së me oficer të rinjë me pajtueshmëri me PGJT, planet bilaterale, ofertat e shteteve dhe nevojat e njësive të prioritetit të dytë për personel ,,Oficer" | 1
|  |  | 2.4 | Plani i detajuar i organizimit të shërbimit ushtarak 2025 | 1 | 2.4.1 | Analiza, vlerësimi dhe ofrimi i opsionit të rekomanduar për rregullimin e fushës së shërbimit ushtarak | 1 | 2.4.1.1 | Përzgjedhja e Kursit të Veprimit për zhvillimin e mëtutjeshëm të Konceptit për sherbim ushtarak | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | MM/FSK |  | Programin Qeveritar | [21 empty] | Ofrimi i analizës së bashku me kurset e veprimit përfshir edhe KOST-BENIFITIN për sherbimin obligativ ushtarak | 1
|  |  | 2.5 | Blerjet ushtarake | 1 | 2.5.1 | Furnizimi me pajisje dhe me armatim modern me standarde të NATO-s | 1 | 2.5.1.1 | Implementimi i Rregullores për blerjet e përjashtuara dhe akteve në fuqi, në pajtim me planin e prokurimit. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DLI/G4SHP/DMF dhe DPROK | FSK | [5 empty] | Strategjia e Mbrojtjes | 42566000 |  |  | 49803846 |  | 69326260 |  | 81500000 |  | 243196106 |  | 0 |  | 243196106 | 1765% |  | Rregullorja për blerjet e përjashtuara dhe akteve në fuqi, në pajtim me planin e prokurimit e implementuar | 1 | [11 empty] | Vazhdon implemnetimi I projketeve ne perputhje me rregulloren QRK 03/2019 per qellime te Mbrojtjes dhe Sigurisë. 5 projekte per pajisje dhe automjete jane proceduar ne proces te prokurimit ne vlere buxhetore prej 2,530,000 euro.
[6 empty] | 2.5.2 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sipas standardeve të NATO-s | 1 | 2.5.2.1 | Dizajnimi i projekteve Inicimi i kërkesave për prokurim, Kontraktim dhe mbikqyrja e projektit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DLI/G4SHP/DMF dhe DPROK | FSK | [5 empty] | Strategjia e Mbrojtjes | 11520000 |  |  | 10750000 |  | 4580000 |  | 5850000 |  | 32700000 |  | 0 |  | 32700000 | 237.3% |  | Projektet e dizajnuara, kerkesat e inicuara, projekte te kontraktuara | 1 | [11 empty] | Janëdizajnuar 10 projekte. Janë bërë 10 kërkesa për prokurim të inicuara sipas planit të prokurimit ne vlerë të buxhetit te planifikuar prej 1,896,000 euro ; 6 projekte janë në vazhdim të kontraktuara nga viti 2021 dhe vazhdojnë të realizohën edhe në vitin 2022 sipas planit dinamik kontraktual dhe mbikqyrën nga MM dhe FSK.
3 | Zgjerimi i bashkëpunimit bilateral, anëtarësimi në organizata dhe pjesëmarrja në operacione ndërkombët | 1 | 3.1 | Avancimi i bashkëpunimit me SHBA-në si partnerë strategjikë, zgjerimi i hartës së bashkëpunimit bilateral | 1 | 3.1.1 | Antarësimi në Programin e Partneritetit për Paqe(PfP) në rrugtimin drejt NATO-së | 1 | 3.1.1.1 | Në bashkëpunim me MPJ dhe partneret strategjik, krijimi i kushteve për pjesëmarrje/antarsim në Programin e Partneritetit për Paqe(PfP) dhe anëtarësim në NATO | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DBNIE-A | MM/MPJD | Programin Qeveritar |  |  |  |  | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Antarësimi në PFP/NATO | 1 | [11 empty] | Zhvillimi I takimeve koordinuese me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Çështja është në pritje që dy Ministrat respektiv të inicojnë themelimin e Grpeve Punuese Qeveritar.
[6 empty] | 3.1.2 | Zgjerimi dhe avancimi i bashkëpunimit me SHBA me fokus pjesëmarrjen dhe anëtarësimin në organizatat/iniciativat rajonale për mbrojtje dhe siguri(A5 SHBA-Karta e Adriatikut, Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal RCC, Qendrën për Bashkëpunim të Sigurisë në Evropën Juglindore - RACVIAC dhe Ministerialin e Mbrojtjes së Evropës Juglindore SEDM | 1 | 3.1.2.1 | Në bashkëkpunim me MPJD, lobimi për antarsim të plotë në organizatat/iniciativat rajonale për mbrojtje dhe siguri(A5 SHBA-Karta e Adriatikut, Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal RCC, Qendrën për Bashkëpunim të Sigurisë në Evropën Juglindore - RACVIAC dhe Ministerialin e Mbrojtjes së Evropës Juglindore SEDM | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DBNIE-A | MM/MPJD, Ambasada Amerikane | Programin Qeveritar |  |  |  |  | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Antarësimi në organizata rajonale | 1 | [11 empty] | Instensivisht janë duke u zhvilluar takime me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e cila pritet që në rrafshin diplomatik të angazhohet të lobojë dhe gjej kanale komunikimi për hapjen rrugës të procesit të anëtarësimit.
[6 empty] | 3.1.3 | Bashkëpunimi me SHBA dhe identifikimi i partnerëve tjerë për mbeshtetje dhe pjesëmarrje në stërvitje dhe operacione ndërkombëtare. | 1 | 3.1.3.1 | Përgaditja e njësive për pjesëmarrje në operacionet nderkombëtare nën ombrellën e SHBA-së, si dhe lobimi me shtetet tjera lidhur me këtë çështje | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DBNIE-A | SHPFSK, MPJD, Ambasada Amerikane | [22 empty] | Pjesëmarrja në Operacione Nderkombëtare | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të arritjes së marrëveshjes SOFA apo marreveshje teknike me Poloninë për krijimin e mundësisë për pjesmarrje në operacione së bashku me SHBA.
[6 empty] | 3.1.4 | Identifikimi i partnerëve dhe mundësia e zgjerimit te bashkëpunimit ushtarak përmes nënshkrimit të marrëveshjeve bilaterale dhe multi-laterale për zgjerimin e shkollimit dhe trajnimit | 1 | 3.1.4.1 | Përgaditja MoU dhe planeve të ndryshme bilaterrale në fushën e Mbrojtjes dhe Sigurisë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DBNIE-A | DLIG, DMF dhe G5SHPFSK | Programin Qeveritar | [21 empty] | Planet e ndryshme bilaterale dhe MoU te hartuara | 1 | [11 empty] | Është në Proces rishikimi i MOU në fushën e Mbrojtjes me Slloveninë, Maqedoninë e Veriut dhe Hungarinë. Gjithashtu janë inicuar edhe Marrëveshje Teknike me Francën dhe Portugalinë që rregullojnë marrëdhëniet në fushën e Mbrojtjes si dhe Plan Bilateral vjetor të Bashkëpunimit me Finlandën dhe Hungarinë. Ndersa me shtetet tjera bilatrale jemi në proces përfundimtar të nënshkrimit.
[6 empty] | 3.1.5 | Rishikimi i diplomacisë ushtarake sipas nevojave dhe mundësive me synim zgjerimin e rrjetit të atasheve | 1 | 3.1.5.1 | Zbatimi i planit për zgjerimin e rrjetit të atasheve dhe përfaqsuesve ushtarak | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DBNIE-A | G5SHPFSK dhe MPJD | Programin Qeveritar | [21 empty] | Plani per zbatimin dhe zgjerimin e rrjetit te atasheve dhe perfaqesuesve ushtarak I zbatuar | 1 | [11 empty] | Është përgatitur Plani i Zgjerimit të atasheve si dhe është përcjellur tek vendimarrësit, kryesisht me këtë plan është paraprë akreditimii atasheve jorezident në disa shtete bilaterale.
[6 empty] | 3.1.6 | Mbajtja e Konferencës ,,FSK dhe Partnerët'' me qëllim koordinimin dhe sinkronizimin e mbështetjes nga shtetet bilaterale | 1 | 3.1.6.1 | Prezantimi i kërkesave dhe nevojave tek partnerët me qëllim të përfitimit të shkollimeve dhe trajnimeve të pjestarëve të MM/FSK-së | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DBNIE-A | MM/SHPFSK | [22 empty] | Konferenca FSK dhe Partneret, e realizuar | 1
|  |  | 3.2 | Avancimi i bashkëpunimit ndërshtetëror për të arritur qasje në programet ndërshtetërore dhe ndërkombëtare për pajisjet ushtarake dhe blerjet nga fusha e sigurisë dhe mbrojtjes. | 1 | 3.1.7 | Inicimi I bashkepunimit shtet me shtet për blerjet e pajisjeve ushtarake | 1 | 3.1.7.1 | Rritja dhe zgejrimi I bashkepunimit te blerjeve shtet me shtet. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | MM/FSK | QRK | [5 empty] | Strategjija e Mbrojtjes | [16 empty] | Mundësite procedurale dhe ligjore për blerje shtet me shtet , te krijuara | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të finalizimit të Marrëveshjes shtet me shtet për blerje ushtarake me Turqinë, ndërsa Gjermania nuk ka pranuar me arsyetimin se nuk e kanë në legjislacion një procedur të tillë.
4 | Mbajtja e kapaciteteve thelbësore në funksion të mbështetjes ushtarake autoriteteve civile | 1 | 4.1 | Programet e mirëmbajtjes së kapaciteteve ekzistuese për MUAC | 1 | 4.1.1 | Implementimi i Planit për Mbështetje Ushtarake për Autoritetet Civile | 1 | 4.1.1.1 | Zhvillimi i operacioneve të Deminimit (pastrimi i fushave) dhe EOD | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | G3/7 SHP, G5/8 SHP dhe departamentet tjera te SHP se bashku me njesi | MM/FSK | [22 empty] | Pastrimi i fushave të minuara ne RKS dhe mbeshtetja ushtaerake autoriteve civile ( ne thirrje) | 1 | [11 empty] | FSK sipas urdhrit të KOMFSK do të fillojë pastrimin e fushave të minuara më dt. 21.03.2022 bazuar në Manualet dhe PSO-të.
[8 empty] | 1 | 4.1.1.2 | Inspektimi dhe Zhvillimi i Operacionetve për materie të rrezikshme | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | G3/7 SHP, G5/8 SHP dhe departamentet tjera te SHP se bashku me njesi | MM/FSK | [22 empty] | Mbeshtja e Institucioneve dhe qytetareve të RKS-së ( ne thirrje) për inspektim të materieve të rrezikshme ne RKS | 1 | [11 empty] | FSK ka kryer operacione - inspektim të materieve të rrezikshme sipas Planit të Inspektimit 2022 dhe kërkesave të institucioneve.
[9 empty] | 4.1.1.3 | Zhvillimi i Operacioneve Xheniere (jo luftarake) | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | G3/7 SHP, G5/8 SHP dhe departamentet tjera te SHP se bashku me njesi | MM/FSK | [22 empty] | Implementimi i Operacioneve Xheniere (jo luftarake), te realizuara sipas kerkesave, Mbeshtja e MUAC | 1 | [11 empty] | FSK ka kryer operacione xheniere sipas kërkesave të institucioneve qëndrore, lokale dhe ndërkombëtare në Mbështetje të MUAC.
[9 empty] | 4.1.1.4 | Kërkim-Shpëtim (sipas fushave të operimit) | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | G3/7 SHP, G5/8 SHP dhe departamentet tjera te SHP se bashku me njesi | [23 empty] | Mbeshtetja e Institucioneve dhe qytetareve të RKS-se ne fushen e KSH | 1 | [11 empty] | FSK ka kryer operacionet të KSH duke iu përgjigjur të gjitha kërkesave në mbështetje të autoriteteve civile dhe qytetarëve - në koordinim me QS.
[9 empty] | 4.1.1.5 | Operacione tjera sipas planeve në fuqi dhe koordinimit ndër-institucional | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | G3/7 SHP, G5/8 SHP dhe departamentet tjera te SHP se bashku me njesi | [23 empty] | Mbeshtetja institucioneve te RKS sipas kerkese dhe planeve ne fuqi. | 1 | [11 empty] | FSK ka kryer operacione në mbështetje të institucioneve dhe planeve në fuqi siç janë edhe menaxhimi me refugjatë nga Afganistani.
|  |  | 4.2 | Ngritja e kapacitetve të pjestarve të FSK-së - Edukimi, Trajnimet, Ushtrimet | 1 | 4.2.1 | Realizimi i shkollimit brenda dhe jashtë vendit | 1 | 4.2.1.1 | Zbatimi i Planit të Arsimimit dhe Stërvitjes në FSK/MM - Shtojca Shkollimet. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DMKV/DBNJ | DBNIEA, SHPFSK | [5 empty] | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Ngritja dhe avancimi i personelit te MM dhe FSK ne pajtueshmeri me funksionet ushtarake dhe jo ushtarake, bazuar ne planet per zhvillimin e personelit. | 1 | [11 empty] | Është realizuar ne terësi plani për arsimim dhe stervitje për periudhen raportuese
[6 empty] | 4.2.2 | Realizimi i trajnimeve brenda dhe jashtë vendit | 1 | 4.2.2.1 | Zbatimi i Planit të Arsimimit dhe Stërvitjes në FSK/MM - Shtojca Trajnimet. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DMKV/DBNJ | DBNIEA, SHPFSK | [5 empty] | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Zhvillimi i ushtrimeve të njësive në vend dhe jashtë vendit, me qëllim përmbushjen e misionit me sukses dhe rritjen e ndërveprueshmërisë me partnerët, sipas planit të Arsimimit dhe Stërvitjes në FSK/MM . | 1 | [11 empty] | FSK ka realizuar te gjitha trajnimet brenda vendit sipas planit dhe jashte vendit ka marrë pjese ne tëgjitha trajnimet e planifikuara.
[6 empty] | 4.2.3 | Realizimi i ushtrimeve brenda dhe jashtë vendit | 1 | 4.2.3.1 | Zbatimi i Planit të Arsimimit dhe Stërvitjes në FSK/MM - Shtojca Ushtrimet. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DMKV/DBNJ | DBNIEA, SHPFSK | [5 empty] | Strategjia e Mbrojtjes | [16 empty] | Zhvillimi i ushtrimeve të njësive në vend dhe jashtë vendit, me qëllim përmbushjen e misionit me sukses dhe rritjen e ndërveprueshmërisë me partnerët, sipas planit të Arsimimit dhe Stërvitjes në FSK/MM . | 1 | [11 empty] | FSK ka realizuar të gjitha ushtrimet brenda vendit sipas planit, dhe ne ushtrimet jashtë vendit ka marrë pjesë ne të gjitha ushtrimet e planifikuara.
MPB - Ministria e Punëve të Brendshme
↑ |  |  |  | VIZIONI: Vend i sigurt dhe shërbime efikase për qytetarin
MISIONI: Fuqizimi i mekanizmave të rendit dhe sigurisë dhe modernizim i administratës publike
|  | 5 |  |  | 51 |  |  | 171 |  |  | 438 | 237 | 95 | 92 | 99 | 52 | 61 | 39 | 174 | 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | 0 | 0 | 58 | 39 | 79 | 2 | 6 | 89 | 30 | [8 empty] | 13300904.2 |  | 4500000 | 3938420 | 0 | 3796649 | 0 | 500000 | 0 | 21535973.2 | 82.72% | 4500000 | 17.28% | 26035973.2 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Përmirësimi i sigurisë publike | 1 | 1.1 | Parandalimi dhe luftimi i pandemisë Covid-19 | 1 | 1.1.1 | Zbatimi i Vendimeve të Qeverisë për parandalimin e përhapjes së COVID- 19, si dhe UO i Policisë për gatishmërinë dhe reagim kundër virusit Covid-19. | 1 | 1.1.1.1 | Numri i pikave statike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO | PK, MPB, MSh, IKShP | 1.1 Menaxhimi i pandemisë Covid-19. 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktivitetet 1.1.1, | [16 empty] | Numri i pikave statike; Numri i vërejtjeve; | 1 | [11 empty] | Në zbatim të Vendimit të Qeverisë për parandalimin e përhapjes së COVID- 19, si dhe UO i Policisë për gatishmërinë dhe reagim kundër virusit Covid-19, janë realizuar 33,180 pika statike.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Numri i gjobave të shqiptuara për moszbatim të vendimeve të qeverisë; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Numri i gjobave të shqiptuara për moszbatim të vendimeve të qeverisë; | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 21,343 gjoba për moszbatim të Vendimeve të Qeverisë.
[9 empty] | 1.1.1.3 | Numri i asistimeve të inspektorëve dhe shërbimeve shëndetësore; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Numri i asistimeve të inspektorëve dhe shërbimeve shëndetësore; | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 830 asitime inspektorëve dhe shërbimeve shëndetësore.
|  |  | 1.2 | Ngritja e sigurisë në trafikun rrugor | 1 | 1.2.1 | Hartimi dhe Zbatimi i planeve operative në fushën e identifikimit dhe ndëshkimit të kundërvajtësve në trafikun rrugor | 1 | 1.2.1.1 | Analiza lidhur me nivelin e sigurisë në trafikun rrugor; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO | PK, MPB | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktiviteti 1.1.4 Ngritja e sigurisë në komunikacionin rrugor dhe parandalimi i aksidenteve | [16 empty] | Analiza lidhur me nivelin e sigurisë në trafikun rrugor; Numri i aksidenteve me dëme të mëdha materiale, lëndime të rënda dhe fatalitet; Numri i personave të vdekur dhe të lënduar në aksidente në trafikut rrugor; Numri i tiketave të shqiptuara për kundërvatjet në trafikun rrugor | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë bërë dy (2) analiza lidhur me nivelin e sigurisë në trafikun rrugor.
[9 empty] | 1.2.1.2 | Numri i aksidenteve me dëme të mëdha materiale, lëndime të rënda dhe fatalitet; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë raportuar: a) 1,903 aksidente me dëme materiale b) 1,065 aksidente me lëndime c) 17 aksidente me fatalitet
[9 empty] | 1.2.1.3 | Numri i personave të vdekur dhe të lënduar në aksidente në trafikut rrugor; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë raportuar: a) 2, 018 persona të lënduar në aksidente trafiku me lëndime dhe b) 21 persona të vdekur në aksidente trafiku me fatalitet
[9 empty] | 1.2.1.4 | Numri i tiketave të shqiptuara për kundërvatjet në trafikun rrugor | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 98,789 tiketa në trafikun rrugor.
[6 empty] | 1.2.2 | Organizimi i fushatave dhe ligjëratave senzibilizuese në ngritjen e sigurisë në trafikun rrugor | 1 | 1.2.2.1 | Numri i fushatave të realizuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO | PK, MPB | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktiviteti 1.1.4 Ngritja e sigurisë në komunikacionin rrugor dhe parandalimi i aksidenteve | [16 empty] | Numri i fushatave të realizuara; | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 3 fushata senzibilizuese: 1. ”Kujdes të shtuar gjatë ngasjes në rrugë me ngrica"; 2. "Mos shpejto kontribo në sigurinë e trafikut rrugor"; 3. "Shpejtesia Vret ".
[6 empty] | 1.2.3 | Identifikimi dhe adresimi i mangësive në infrastrukturën rrugore | 1 | 1.2.3.1 | Numri i inspektimeve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO | PK, MPHI | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktiviteti 1.1.4 Ngritja e sigurisë në komunikacionin rrugor dhe parandalimi i aksidenteve | [16 empty] | Numri i inspektimeve; Numri i raporteve dhe shkresave të proceduara lidhur me mangësitë e identifikuar në infrastrukturën rrugore tek autoritet përkatëse në nivel qendror dhe lokal. | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë kryer 3 inspektime "Infrastruktura rrugore"
[9 empty] | 1.2.3.2 | Numri i raporteve dhe shkresave të proceduara lidhur me mangësitë e identifikuar në infrastrukturën rrugore tek autoritet përkatëse në nivel qendror dhe lokal. | 1 | [71 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë përgaditur 6 raporte/shkresa lidhur me Infrastrukturën rrugore.
|  |  | 1.3 | Qasja e integruar i ofrimit të sigurisë në trafikun rrugor | 1 | 1.3.1 | Hartim i koncept dokumentit për qasjen e integruar e ofrimit të sigurisë në trafikun rrugor | 1 | 1.3.1.1 | Themelimi i grupit punues për hartimin e koncept dokumentit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | PK, MPB | MMPHI, MFPT, MD, MSH, MASHTI, MKRS,MAPL, MB | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë | [21 empty] | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 1.3.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Realizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.3.1.3 | Analiza dhe hartimi i draft koncept dokumentit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit | 1
[9 empty] | 1.3.1.5 | Konsultimi publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.3.1.6 | Konsultimi përfundimtar Miratimi në Qeveri i Koncept Dokumentit | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Perfunduar konsultimet mbrenda Qeverisë | 1
|  |  | 1.4 | Ruajtja e rendit dhe qetësisë publike | 1 | 1.4.1 | Patrullimi i shtuar parandalues nëpër zonat e përgjegjësisë | 1 | 1.4.1.1 | Numri i patrullimeve me këmbë; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO | PK | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktivitetet 1.1.1, 1.1.2 dhe 1.1.3 | [16 empty] | Numri i patrullimeve me këmbë; | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 12,056 patrullime në këmbë.
[9 empty] | 1.4.1.2 | Numri i patrullimeve me automjet; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Numri i patrullimeve me automjet; | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 26,451 patrullime me vetura.
[9 empty] | 1.4.1.3 | Numri i pikave të kontrollit. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Numri i pikave të kontrollit. | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 35,584 pika të kontrollit.
[6 empty] | 1.4.2 | Parandalimi dhe luftimi i veprave penale të vjedhjeve, vjedhjeve të rënda dhe grabitjeve | 1 | 1.4.2.1 | Numri i rasteve të inicuara, | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO, DH | PK | [22 empty] | Numri i rasteve të inicuara, personat e arrestuar dhe kallëzime penale të ngritura për vjedhje, vjedhje të rënda dhe grabitje. | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë raportuar: a) 610 raste vjedhje, b) 475 raste vjedhje e rëndë dhe c) 18 raste grabitje.
[9 empty] | 1.4.2.2 | Numri i personave të arrestuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë arrestuar: a) 72 persona për vjedhje b) 87 për vjedhje e rëndë dhe c) 29 për grabitje
[9 empty] | 1.4.2.3 | Numri i kallëzimeve penale të ngritura për vjedhje, vjedhje të rënda dhe grabitje. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë ngritur kallëzime penale: a) 259 për v.p vjedhje b) 198 për v.p vjedhje e rëndë c) 8 për v.p grabitje
[6 empty] | 1.4.3 | Parandalimi dhe zbulimi i armëmbajtjes pa leje | 1 | 1.4.3.1 | Numri i operacioneve të realizuara; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO,DH, DK | PK | [22 empty] | Numri i operacioneve të realizuara; Numri i pikave të kontrollit; Numri i rasteve të inicuara, personat e arrestuar dhe kallëzime penale të ngritura, numri i armëve dhe municionit të konfiskuar. | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe nga DO janë realizuar 145 operacione.
[9 empty] | 1.4.3.2 | Numri i pikave të kontrollit; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe nga DO janë realizuar 9,662 pika kontrolli të automjeteve.
[9 empty] | 1.4.3.3 | Numri i rasteve të inicuara, personat e arrestuar dhe kallëzime penale të ngritura | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe nga DO dhe DK janë: a) inicuar 393 raste b) arrestuar 221 persona dhe c) referuar Prokurorisë 2,119 raste.
[9 empty] | 1.4.3.4 | Numri i armëve dhe municionit të konfiskuar. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Gjatë kësaj periudhe nga DO dhe DK janë konfiskuar: a) 269 armë zjarri dhe b) 3,342 municion I konfiskuar.
[6 empty] | 1.4.4 | Parandalimi dhe luftimi i delikuencës së të miturve | 1 | 1.4.4.1 | Numri i projekteve të implementuara dhe vlerësimi i realizimit të tyre; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DO, DH | PK | [22 empty] | Numri i projekteve të implementuara dhe vlerësimi i realizimit të tyre; Numri i rasteve të raportuara | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe është implementuar projekti "Parandalimi I ngacmimeve seksuale".
[9 empty] | 1.4.4.2 | Numri i rasteve të raportuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Në shkolla dhe përreth tyre janë raportuar 96 raste, ndërsa gjatë periudhës së njejtë të vitit të kaluar janë raportuar 44 raste, vlen të ceket se gjatë vitit të kaluar mësimi është zhvilluar online.
[6 empty] | 1.4.5 | Implementimi i projektit të trajtimit te rasteve te dhunës ndaj grave dhe vajzave, sipas doracakut UNWOMEN/ UNODC “Handbook on gender-responsive police services for women and girls subject to violence” | 1 | 1.4.5.1 | Identifikimi i stacioneve policore të cilët do të përfshihet në fazën e parë të implementimit të këtij projektit; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DO | PK, UNWomen, UNODC | [7 empty] | UN Women | [14 empty] | Stacionet policore janë identifikuar të cilët do të përfshihet në fazën e parë të implementimit të këtij projektit; Numri i policeve të trajnuar në fushën e trajtimit te rasteve të dhunës ndaj grave dhe vajzave, sipas doracakut; Vlerësimi I nivelit të zbatueshmerise së projektit në stacionet policore të perfshira nga ana e policisë si dhe vlerësimi I kënaqshmerisë se viktimave ndaj trajtimit të zyrtareve policor. Ngritja e nivelit te bashkëpunimit në mes Policisë, Prokurorisë, QPS, Mbrojtësi i viktimave dhe OJQ | 1 | [11 empty] | Për fazën e parë të implementimit të projektit janë përzgjedhur Stacioni Policor Jugu në Prishtinë dhe Stacioni Policor Veriu në Prizren.
[9 empty] | 1.4.5.2 | Numri i policeve të trajnuar në fushën e trajtimit te rasteve të dhunës ndaj grave dhe vajzave, sipas doracakut; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Është planifikuar që gjatë marsit të fillojnë trajnimet e para për SP Jugu në Prishtinë.
[9 empty] | 1.4.5.3 | Vlerësimi I nivelit të zbatueshmerise së projektit në stacionet policore të perfshira nga ana e policisë si dhe vlerësimi I kënaqshmerisë se viktimave ndaj trajtimit të zyrtareve policor. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Projekti është në fazën e parë të implementimit, vlerësimet do të bëhen në raportet e ardhshme.
[9 empty] | 1.4.5.4 | Ngritja e nivelit te bashkëpunimit në mes Policisë, Prokurorisë, QPS, Mbrojtësi i viktimave dhe OJQ | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Edhepse bashkëpunimi aktual me këto institucione është shumë i mirë, Policia vazhdon përpjekjet e saj në ngritjen e avancimit të bashkëpunimit me qëllim të ngritjes së efikasitetit së punës sonë të përbashkët.
|  |  | 1.5 | Parandalimi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizimi | 1 | 1.5.1 | Raporti i vlerësimit të kërcënimeve që vijnë nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA) | 1 | 1.5.1.1 | Krijimi i grupit punues për hartimin e vlerësimit SOCTA | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DH-DIA në kuadër të Policisë së Kosovës (PK) | PK | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  | PKZMSA 3.24.6 | ERA 2 |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktiviteti 1.1.1 Orientimi i resurseve, mbulimi dhe monitorimi i terrenit bazuar në analizë | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues; | 1 | [11 empty] | Në dhjetor 2021 është formuar grupi punues për hartimin e SOCTA. Grupi është në proces të hartimiT dhe pritet që SOCTA të aprovohet në prill 2022.
[9 empty] | 1.5.1.2 | Draftimi i dokumentit SOCTA | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DH-DIA në kuadër të Policisë së Kosovës (PK) | PK | [22 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Draftimi është në proces.
[9 empty] | 1.5.1.3 | Miratimi i dokumentit SOCTA | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DH-DIA në kuadër të Policisë së Kosovës (PK) | PK | [22 empty] | Dokumenti i miratuar | 1
[6 empty] | 1.5.2 | Ngritja e efikasitetit në parandalim dhe luftim të krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizimi | 1 | 1.5.2.1 | Numri i rasteve të inicuara, personat e arrestuar dhe kallëzime penale të ngritura për Krim të Organizuar, Trafikim me Narkotik, Krim të rënda | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DHKO, DHTN, DHTQNj, DHKR | PK, AKI, Dogana, MPB | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktivitetet 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.4 | 0 | [15 empty] | Numri i rasteve të inicuara,personat të arrestuar dhe kallëzime penale të ngrituar për Krim të Organizuar, Trafikim me Narkotik, Trafikim me Qenie Njerëzore, Krim të rënda dhe identifikim dhe asistimi i viktimave të Trafikimit të Qenie Njerëzore. | 1 | [11 empty] | Drejtoria për Hetimin e krimit të organizuar gjatë periudhës raportuese 2022 ka iniciuar 10 raste, janë arrestuar 17 persona të dyshuar dhe janë ngritur 2 kallëzime penale ndaj 20 të dyshuarve. Në fushën e drogave janë iniciuar gjithsej 123 raste të reja, janë arrestuar 170 persona dhe janë përcjellë 80 kallëzime penale ndaj 131 te dyshuarve. Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore për veprat penale të kësaj natyre ka regjistruar 16 raste, janë arrestuar gjithsej 20 persona te dyshuar dhe është përcjellë 6 kallëzime penale ndaj 9 personave te dyshuar, si dhe 7 fletëparaqitje per kundërvajtje ndaj 13 personave. Në fushën e krimeve të rënda janë iniciuar gjithsejtë 13 raste, prej tyre, është arrestuar 5 person i dyshuar dhe janë ngritur 10 kallëzim penal ndaj 57 të dyshuarve.
[9 empty] | 1.5.2.2 | Numri i rasteve të inicuara, personat e arrestuar dhe kallëzime penale të ngritura për krime ekonomike dhe korrupsionit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DHKEK | PK | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktivitetet 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.4 | 0 | [15 empty] | Numri i rasteve të inicuara,personat të arrestuar dhe kallëzime penale të ngrituar për krimeve ekonomike dhe korrupsionit | 1 | [11 empty] | Nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit janë iniciuar 37 raste të reja, janë arrestuar 13 të dyshuar dhe janë ngritur 36 kallëzime penale ndaj 63 personave të dyshuar.
[9 empty] | 1.5.2.3 | Numri i rasteve të inicuara, personat e arrestuar dhe kallëzime penale të ngritura për terrorizëm. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DKT | PK / AKI | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktivitetet 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.4 | 0 | [15 empty] | Numri i rasteve të inicuara,personat të arrestuar dhe kallëzime penale të ngrituar për terrorizëm. | 1 | [11 empty] | Drejtoria Kundër terrorizmit ka realizuar aktivitete në parandalimin dhe luftimin e terrorizmit, ka inicuar 1 rast dhe ka arrestuar 5 persona të dyshuar.
[6 empty] | 1.5.3 | Hartimi i vlerësimit të përbashkët mbi rrezikun dhe kërcënimet nga terrorizmi | 1 | 1.5.3.1 | Mbledhja e informatave | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DKT, AKI | PK | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  | PKZMSA 3.24.10 |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1, Aktiviteti: 1.1.1. Orientimi i resurseve, mbulimi dhe monitorimi i terrenit bazuar në analizë | 0 | [15 empty] | Vlerësimi i hartuar mbi rrezikun dhe kërcënimet nga terrorizmi, në bashkëpunim ndërmjet DKT-së dhe AKI-së në përputhje me metodologjinë bashkëkohore të hartimit të vlersimit | 1
[9 empty] | 1.5.3.2 | Raporti i hartuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 1.5.4 | Hartimi I procedurave Standarde te Operimit (PSO) për të drejtuar hetimet financiare në përputhje me rekomandimet e FATF | 1 | 1.5.4.1 | Pergatitja e draftit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DHKEK/DHKO në kuadër të PK-së | NjIF | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  | Kapitulli 24 |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1: Aktivitetet 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.4 | 0 | [15 empty] | Drafti i dokumentit i hartuar dhe miratuar | 1 | [11 empty] | Me date 18 shkurt 2022 eshte aprovuar PSO per Hetime financiare në bazë të rekomandimeve të FATF.
[9 empty] | 1.5.4.2 | Miratimi I PSO-se | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 1.5.5 | Ngritja e kapaciteteve të hetimeve të integruara financiare | 1 | 1.5.5.1 | Numri I trajnimeve dhe pjesemarrsve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | PK/Departamenti I Hetimeve |  | 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike | [5 empty] | 0 | [28 empty] | Është mbajtur një trajnim i avancuar lidhur me hetimin e financimit të terrorizmit me 10 pjesmarrës.
[9 empty] | 1.5.5.2 | Numri I rasteve te hetuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | PK/Departamenti I Hetimeve | [36 empty] | Nga Sektori i Hetimve të integruara Financiare janë hetuar dy raste për përfitim të kundërligjshëm të pasurisë dhe janë sekuestruar e ngrirë: 2 shtëpi, 21 banesa, 2 lokale, 1 garazh/bodrum, 99 parcela toke, 10 automjete, 11 logari bankare dhe 862,833.12 euro.
[6 empty] | 1.5.6 | Raportet për zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit BE – Ballkan Përëndimor kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit | 1 | 1.5.6.1 | Pergatitja e raportit per 6 mujorin e pare | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2.2. Sundimi i ligjit |  | PKZMSA 3.24.9 |  |  | Strategjia kunder terrorizmit | 0 | [15 empty] | Raportet e hartuara | 1
[9 empty] | 1.5.6.2 | Pergatitja e raportit per 6 mujorin e dyte | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSP
[6 empty] | 1.5.7 | Rishikimi i Programit i riintegrimit dhe deradikalizimit | 1 | 1.5.7.1 | Hartimi draftit final | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DSP |  |  |  | PKZMSA 3.24. |  |  |  | 0 | [15 empty] | Programit i riintegrimit dhe deradikalizimit, I rishikuar dhe nenshkruar | 1 | [11 empty] | Eshte hartuar drafti final
[9 empty] | 1.5.7.2 | Konsultimi me akteret relevant | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.5.7.3 | Miratimi nga Ministri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 1.5.8 | Luftimi i trafikimit me qenie njerëzore dhe mbrojtja e viktimave | 1 | 1.5.8.1 | Numri I rasteve te hetuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | PK/DHTQNJ |  | 2.2. Sundimi i ligjit |  |  |  |  | Strategjia kunder trafikimit me qenie njerezore | 0 | [28 empty] | Për Trafikim me Njerëz janë regjistruar 3 raste, janë arrestuar 2 persona të dyshuar dhe janë ngritur 2 kallëzime penale ndaj 3 personave të përfshirë.
[9 empty] | 1.5.8.2 | Numri I viktimave te identifikuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | PK/DHTQNJ |  | 2.2. Sundimi i ligjit |  |  |  |  | Strategjia kunder trafikimit me qenie njerezore | 0 | [28 empty] | Janë identifikuar 8 viktima dhe janë asistuar 8 viktima.
[9 empty] | 1.5.8.3 | Numri I informatave te shkembyera me shtetet tjera | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | PK/DHTQNJ |  | 2.2. Sundimi i ligjit |  |  |  |  | Strategjia kunder trafikimit me qenie njerezore | 0 | [28 empty] | Janë shkëmbyer 2 informata në nivel ndërkombëtar, 1 me Malin e Zi dhe 1 me Serbinë.
|  |  | 1.6 | Modernizimi dhe Standardizimi i Infrastrukturës | 1 | 1.6.1 | Avancimi i sistemeve të TIK në Policinë e Kosovës | 1 | 1.6.1.1 | Avancimi i sistemeve të informacionit (Sistemit Informativ të Policisë së Kosovës, Sistemit Informativ për Menaxhimin e Resureseve të Policisë dhe Sistemit për Menaxhimin e Kufijve) | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DSHM, DBNj, DO, DH, DK, | PK/MPB | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 3, Nënobjektivi 3.1 Aktivitetet: 3.1.2; Strategjia e Burimeve Njerëzore e Policise së Kosoves 2021-2025 Objektivi Strategjik 1, Nënobjektivi .1 Aktiviteti: 1.1.2 | 300000 | [8 empty] | 300000 |  | 0 |  | 300000 | 2.177% |  | 1.Numri i moduleve të avancuara brenda Sistemit Informativ të Policisë së Kosovës(KPIS) 2.Numri i moduleve të avancuara brenda Sistemit Informativ të Menaxhimit të Resurseve të Policisë së Kosovës(PRIMS) 3.Aplikacionet e Sistemit të Menaxhimit të Kufijve(BMS) të avancuara | 1 | [11 empty] | Në kuadër të avancimit të sistemit PRIMS janë realizuar këto aktivitete: Është realizuar komplet moduli i testimit elektronik online i cili është implementuar dhe zbatuar në testimin me shkrim të kandidatëve për polic të ri sipas konkursit; është funksionalizuar i gjithë moduli i standardeve profesionale në të gjithë hapat e saj deri në nxjerrjen e vendimit dhe rekomandimeve për komisionin e brendshëm disiplinor. Në kuadër të avancimit të sistemit BMS janë realizuar këto aktivitete: Gjatë kësaj periudhe është punuar në realizimin e disa funksioneve të reja në kuadër të sistemit BMS të cilat janë ende në proces të zhvillimit dhe testimit (Ridizajnimi i modulit të Green Border, Avancimi i kontrollit të vizave, Avancim ne menaxhim të qasjeve në sistem) para se ato të publikohen ne ambientin real të sistemit. Në kuadër të avancimit të sistemit KPIS janë realizuar këto aktivitete: është përfunduar aplikacioni për Tablet për verifikimin e Personave dhe Veturave në SIPK që do të përdoret nga Drejtoria e Trafikut ku është ndërlidhur me ëebshërbimin testues dhe është përgatitur infrastruktura testuese dhe gjatë javëve në vijim do të fillohet me testimin e këtij aplikacioni. • Është dizajnuar Forma e re e nënmodulit për “Shënim Zyrtar” si dhe është inkorporuar në SIPK në modulin testues, e cila javën e ardhëshme do të inkorporohet në modulin real. • Është lëshuar një verzion i ri i databazës së raporteve që përdoret nga zyra qëndrore e SIPK nga i cili raport mund të nxjerren shënimet për të kaluarën kriminale të personave dhe kërkesave për të kaluarën kriminale në bazë të disa parametrave. • Janë bërë disa modifikime në modulin e Hetimeve të SIPK që kanë të bëjnë me kufizime të qasjeve nëpër raste. Është ndryshuar hierarkia e qasjeve brenda Drejtorive, ku janë kufizuar qasjet në nivel të ekipeve/njësive.
[9 empty] | 1.6.1.2 | Ngritja e kapaciteteve të infrastrukturës së sistemeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DSHM | PK/MPB | [5 empty] | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 3, Nënobjektivi 3.1 Aktivitetet: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6 | 400000 | [8 empty] | 400000 |  | 0 |  | 400000 | 2.903% |  | 1.Numri i pajisjeve të reja të instaluara | 1 | [11 empty] | Është në proces të nënshkrimit të kontratës për furnizim me pajsje për ngritjen e kapaciteteve të infrastrukturës së sistemeve (blade serverë).
[9 empty] | 1.6.1.3 | Instalimi i sistemit të kamerave të sigurisë në objektet policore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DSHM | PK/MPB | [5 empty] | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 3, Nënobjektivi 3.1 Aktiviteti: 3.1.3; | 200000 | [8 empty] | 200000 |  | 0 |  | 200000 | 1.451% |  | 1.Numri i objekteve policore të mbuluara me kamera 2.Numri i kamerave të instaluara | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe është realizuar instalimi i sistemit të kamerave në 4 objekte policore: DHQK Prishtinë, QK Kampi Belvedere, Bazë e Logjistikës Prishtinë dhe SPMK Leposaviq. Në këto objekte janë instaluar gjithsejt 33 kamera së bashku me pajisjet përcjellëse të tyre.
[9 empty] | 1.6.1.4 | Avancimi i sigurisë kibernetike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DSHM | PK/MPB | [5 empty] | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 3, Nënobjektivi 3.1 Aktiviteti: 3.1.4; | 400000 | [8 empty] | 400000 |  | 0 |  | 400000 | 2.903% |  | 1.Paisjet e sigurisë të instaluara 2.Numri i kompjutereve të instaluar me licenca të sistemit të sigurisë | 1 | [11 empty] | Është paraqite kërkesa për furnizim me licensa për sistemin e sigurisë kibernetike.
[9 empty] | 1.6.1.5 | Avancimi i sistemit të radiokomunikimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DSHM | PK/MPB | [5 empty] | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 3, Nënobjektivi 3.1 Aktiviteti: 3.1.5; | 350000 | [8 empty] | 350000 |  | 0 |  | 350000 | 2.54% |  | 1.Numri i radiove të reja të instalaura 2.Numri i repetitorëve të instaluar | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë përgaditë konfigurimet për 82 radio prej të cilave 55 radio DM4601e dhe 27 radio dore DP4601e si dhe janë rikonfiguruar. Ndërsa jane instaluar 55 radio DM4601e prej të cilave 52 radio janë instaluar në veturat e njësive të specializuara dhe 3 radio baza (Dhomat Komanduse Belveder, Vrellë DPP).
[6 empty] | 1.6.2 | Ngritja e kapaciteteve teknike dhe logjistike, ne perputhje me Planin e Prokurimit 2022 | 1 | 1.6.2.1 | Pajisje dhe pjesë të IT-së | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | PK |  | 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit | [5 empty] | 400000 | [8 empty] | 400000 |  | 0 |  | 400000 | 2.903% | [14 empty] | Është në proces përgaditja e specifikacioneve teknike për furnizim me pajisje të Teknologjise Informative.
[9 empty] | 1.6.2.2 | Furnizim me autobus për Policinë e Kosovës | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | PK |  | 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Projekti është inicuar dhe kanë perfunduar procedurat e prokurimit mirëpo lënda gjendet në OSHP me ankesë të operatorit ekonomik.
[9 empty] | 1.6.2.3 | Uniforma për detyra taktike për DNJS, NJRSH dhe Policin Kufitar | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | PK |  | 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Projekti është inicuar dhe kanë perfunduar procedurat e prokurimit mirëpo lënda gjendet në OSHP me ankesë të operatorit ekonomik.
[9 empty] | 1.6.2.4 | PAJISJET ELEKTRONIKE MOBILE PËR MËNYRËN E KONTROLLIMIT, IDENTIFIKIMIT DHE DËSHMIMIT TË KUNDËRVAJTJEVE NË TRAFIKUN RRUGOR | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | PK |  | 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Është lëshuar Urdhër blerja për furnizim me pesë (5) pajisje elektronike mobile.
|  |  | 1.7 | Zbatimi i reformave në Policine e Kosovës bazuar në rekomandimet e dala nga vlerësimi i situatës, me qellim të ngritjes së efikasitetit dhe efektivitetit në ofrimin e sigurisë publike, parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit. | 1 | 1.7.1 | Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve për parandalimin, hetimin dhe zbulimin e krimit, krimit të organizuar, korrupsionit, krimeve kibernetike dhe terrorizmit në përputhje me planin reformues të Policisë | 1 | 1.7.1.1 | Numri i zyrtarëve të pranuar në bazë të strukturës organizative; | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DH, DO, DK, DBNj, DShM, Projekti i mbështetjes së reformës së Policisë së Kosovës i financuar nga BE | MPB-RKS, Zyra e Prokurorit të Shtetit, NICO e Irlandës Veriore, CILC i Holandës, MPB e Kroacisë | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1; Aktiviteti 1.1.1 Orientimi i resurseve, mbulimi dhe monitorimi i terrenit bazuar në analizë 1.3.2 Zbatimi i reformave në DH bazuar në rekomandimet e dala nga vlerësimi i situatës 1.3.3 Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të inteligjencës dhe analizes me qëllim të qasjes proaktive në parandalimin, hetimin dhe zbulimin e krimit. Objektivi Strategjik 2, Nënobjektivi 2.1, Aktiviteti 2.1.1 Ngritja e efikasitetit policor përmes implementimit të qasjes së PDI dhe PB |  | BE | 4500000 | [6 empty] | 0 |  | 4500000 |  | 4500000 | 32.65% |  | Rritja e kapaciteteve hetimore dhe strategjisë së policimit të drejtuar nga inteligjenca (PDI) së Policisë së Kosovës në fusha të specializuara (krimi kibernetik, radikalizimi, P-LEDH, KT, lufta kundër trafikimit të drogës, trafikimi i qenieve njerëzore, kontrabandimi i migrantëve, armët, hetimet e krimeve të luftës , krimet financiare dhe pastrimi i parave të ndërlidhura me aktivitetet e renditura më parë). Zhvillimi i mëtejshëm i mekanizmave të koordinimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), Policisë së Kosovës (PK), Zyrës së Prokurorit (ZP) dhe agjencive tjera të sundimit të ligjit për të trajtuar sfidat e luftës kundër llojeve të ndryshme të krimit. | 1 | [11 empty] | Në Departamentin për Hetime është bërë identifikimi i nevojave dhe rekomandimet janë përcjellë te Grupi Punues për rishikimin e Strukturës Organizative të Policisë dhe ekspertët e projektit NICO për reformat në Departamentin e Hetimeve. Janë dhënë rekomandimet e nevojshme dhe pritet që të plotësohen kapacitetet pas aprovimit të Strukturës Organizative të rishikuar.
[9 empty] | 1.7.1.2 | Numri i zyrtarëve të trajnuar në përputhje me analizat e nevojave për trajnime; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Janë realizuar 12 trajnime në fushën e luftimit të krimit të organizuar, korrupsionit, krimit kibernetik dhe terrorizmit dhe janë trajnuar 113 zyrtarë.
[9 empty] | 1.7.1.3 | Numri i operacioneve të zbatuar në përputhje me konceptin e policimit të udhëhequr nga inteligjenca dhe policimit në bashkësi; | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 1.7.1.4 | Vlerësimi periodik lidhur me nivelin e integritetit Policor | 1 | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | 1.8 | Avancimi i bashkëpunimit në mes të Policisë së Kosovës dhe EUROPOL-it, si dhe analiza e nevojave për ndërlidhës policorë | 1 | 1.8.1 | Funksionalizimi i plotë sistemit të komunikimit SIENA | 1 | 1.8.1.1 | Sistemi i komunikimit SIENA, i funksionalizuar | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ILECO | PK, MPB, MPJD, EUROPOL | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  | PKZMSA 3.24.24 |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 3: Nënobjektiv 3.1 Aktiviteti 3.1.2 | 0 | [15 empty] | Sistemi i komunikimit SIENA, i funksionalizuar | 1 | [11 empty] | Sistemi i komunikimit eshte funksionaliauar dhe testuar ne aspektin teknik. Ne pritje te trajnimit nga Europol per perdorim te sistenimit
[9 empty] | 1.8.1.2 | Numri I informatave te shkembyera permes SIENA | 1 | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | 0 | [28 empty] | Gjatë kësaj periudhe janë shkëmbyer 13 informacione përmes kanalit SIENA.
[6 empty] | 1.8.2 | Caktimi i zyrtarit ndërlidhës me EUROPOL | 1 | 1.8.2.1 | Zyrtari ndërlidhës me EUROPOL, i caktuar dhe sistemuar | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ILECO | PK, MPB, MPJD, EUROPOL | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  | PKZMSA 3.24.25 |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1, nënobjektivi 1.5, Aktiviteti 1.5.2 | 0 | [15 empty] | Zyrtari ndërlidhës me EUROPOL, i caktuar dhe sistemuar | 1 | [11 empty] | Në pritje të fillimit të intervistimit të kandidatëve të cilët kane aplikuar për këtë pozitë.
[6 empty] | 1.8.3 | Nënshkrimi i marrëveshjes për shkëmbimin dhe mbrojtjen e informacionit të klasifikuar ne mes te Republikes se Kosoves dhe EUROPOL-it | 1 | 1.8.3.1 | Nenshkrimi I marreveshjes | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ILECU | PK, MPB, MPJD, |  |  | PKZMSA 3.24 |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1, nënobjektivi 1.5, Aktiviteti 1.5.3 | [16 empty] | Marrëveshja për shkëmbimin dhe mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Anex marreveshja është nënshkruar dhe ka hy në fuqi me 08 shkurt 2022.
[6 empty] | 1.8.4 | Hartimi i raportit TeSAT për EUROPOL | 1 | 1.8.4.1 | Pranimi I pyetesorit nga EUROPOL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ILECO | PK, EUROPOL |  |  | PKZMSA 3.24 |  |  | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1, nënobjektivi 1.5, Aktiviteti 1.5.2 | 0 | [15 empty] | Raporti TeSAT për EUROPOL, i hartuar | 1 | [11 empty] | Fillimisht pranohen pyetësoret nga EUROPOL dhe pastaj hartohet raporti. Deri më tani nuk janë pranuar pyetësorët nga EUROPOL-i. Në përkrahje nga Projekti i BE-së NICO është themeluar grupi punues ndërinstitucional (nga institucionet vendore) për hartimin e TeSAT kombëtare. Grupi është në proces dhe pritet që deri në fund të muajit Qershor të hartohet.
[9 empty] | 1.8.4.2 | Mbledhja e informacione | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 1.8.4.3 | Dergimi I raportit ne EUROPOL | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 1.8.5 | Rishikimi-Analiza e nevojave për ndërlidhës policorë | 1 | 1.8.5.1 | Raporti analitik i rishikuar dhe i publikuar për zyrtarët ndërlidhës policorë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | ILECO | PK, MPB, MPJD, | [5 empty] | Plani Zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosovës 2021-2025 Objektivi Strategjik 1, nënobjektivi 1.5, Aktiviteti 1.5.7 | [16 empty] | Raporti analitik i rishikuar dhe i publikuar për zyrtarët nëdrlidhës policorë | 1 | [11 empty] | Eshte inicuar grupi i punës për përpilimin e raportit analitik.
|  |  | 1.9 | Aplikimi ne INTERPOL | 1 | 1.9.1 | Ndermarrja e veprimeve te nevojshme per fillimin e procesit per aplikim ne Interpol | 1 | 1.9.1.1 | Themelimi I grupit per lobim | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | MPB | PK | 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike | [5 empty] | 0
[9 empty] | 1.9.1.2 | Hartimi I Planit të Veprimit për lobim | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | MPB | PK | [6 empty] | 0
|  |  | 1.1 | Ngritja e bashkepunimit policor me Shqiperine | 1 | 1.10.1 | Rishikimi/nenshkrimi I marreveshjes per bashkepunim Policor me Shqiperine | 1 | 1.10.1.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [40 empty] | 0 | [15 empty] | Marrveshja e rishikuar/nenshkruar | 1
[9 empty] | 1.10.1.2 | Pergatitja e draftit te marrveshjes | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.10.1.3 | Nenshkrimi I marrveshjes | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 1.11 | Avancimi i menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aseteve drejt rritjes së efikasitetit të shërbimeve mbështetëse | 1 | 1.11.1 | Rishikimi i të gjitha proceseve administrative të burimeve njerëzore për ti bërë proceset më efikase, shërbimet më kualitative dhe për ti identifikuar fushat që kanë nevojë për decenetralizim | 1 | 1.11.1.1 | Implementimi i rekomandimeve të grupit punues për decentralizim në PSO-në e Drejtorisë së Personelit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DBNj | PK | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani zhvillimor Strategjik i Policisë së Kosoves per vitete 2021-2025. Objektivi strategjik 4, Nënobjektivi 4.1, aktivitet 4.1.7 Strategjia e Burimeve Njerzore e Policise se Kosoves 2021-2025. Objektivi i përgjithshëm 1, Objektivi Specifik 1.1 Aktivitet 1.1.3 | [29 empty] | Ky aktivitet është në proces. Grupi punues ka rekomanduar që rekomandimet të përfshihen në PSO-n e Drejtorisë së Personelit.
[6 empty] | 1.11.2 | Vazhdimi i procesit të rekrutimit për zyrtarët policorë në vitin 2022 | 1 | 1.11.2.1 | Implementimi i planit 5 vjeçar të procesit të rekrutimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DBNj | PK, MPB | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani zhvillimor Strategjik i Policise se Kosoves per vitete 2021-2025. Objektivi Strategjik 4, Nënobjektiv 4.1, Aktiviteti 4.1.1 Strategjia e Burimeve Njerëzore e Policise se Kosoves 2021-2025 | [29 empty] | Është në proces të realizimit Konkursi për pranimin e zytarëve Policor - ka përfunduar faza e testimit me shkrim dhe janë duke u bere përgatitjet për fazën e testimit fizik si fazë e dytë.
[6 empty] | 1.11.3 | Planifikimi për avancimin ne karriere te punonjëve të PK-së 2021-2025 | 1 | 1.11.3.1 | Organizimi i procesit të gradimit për zyrtarët policor në përputhje me numrin të pozitave të lira për gradën përkatëse. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DBNj | PK | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Strategjia e Burimeve Njerëzore e Policise së Kosovës 2021-2025 Objektivi i përgjithshëm 1, Objektivi Specifik 1, Aktivitet 1.1.8 | [29 empty] | Nuk janë organizuar procese të gradimit në këtë fazë raportuese por është punuar në freskimin e materialeve testuese dhe përgaditje për proceset në të ardhmen.
[6 empty] | 1.11.4 | Zhvillimi dhe zbatimi i procedurave për përfitimin e beneficioneve bazuar në Ligjin për pensionimin e parakohshëm të zyrtarëve policor | 1 | 1.11.4.1 | Rifreskimi i të dhënave për implementimin e ligjit për pensionimin e zyrtarëve policor | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DBNj | MPB | 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani zhvillimor Strategjik i Policise se Kosoves per vitete 2021-2025. Objektivi Strategjik 4, Nënobjektivi 4.1, Aktiviteti 4.1.8 Strategjia e Burimeve Njerëzore e Policise së Kosoves 2021-2025. Objektivi i përgjithshëm 1, Objektivi specifik 1.1, aktivitet 1.1.8
[9 empty] | 1.11.4.2 | Perpilimin e analizes financiare per sigurim jetesor | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | 1.12 | Ruajtja e shendetit të punonjësit policor | 1 | 1.12.1 | Mbeshtetja shëndetësore dhe psikologjike e punonjesëve të Policisë së Kosovës. | 1 | 1.12.1.1 | Vazhdimi i implementimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit në mes të SHSQKUK lidhur me ekzaminimin sistematik mjekësor të personelit policor dhe testimit psikologjik të personelit policor. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DBNj | SHQKUK, PK, MPB | 1.1 Menaxhimi i Pandemisë së Covid-19; 2.1 Shëndeti Publik dhe Mbrojtja Sociale; 2.1.1 Reformimi i sektorit të shëndetësisë 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani zhvillimor Strategjik i Policise së Kosovës 2021-2025. Objektivi Strategjik 4, Nënobjektivi 4.2, Aktivitetet 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Strategjia e Burimeve Njerëzore e Policisë së Kosovës 2021-2025. Objektivi i përgjithshëm 4, Objektivat specifik 4.1-4.3 | [16 empty] | Numri i punonjësve policor të ekzaminuar bazuar në marrëveshjen e Mirëkuptimit në mes të SHSQKUK dhe Policisë. Numri i punonjësve policor të testuar. Hartimi i protokollit shëndetësor për kontrollin periodik të punonjësve të Policisë | 1 | [11 empty] | Për personelin policor janë realizuar: a) 394 ekzaminime mjekësore sistematik; b) 56 ekzaminime të avansuara; c) 137 për aplikantë për DNJS dhe d) 659 testime psikologjiike për personelin policor. Janë hartuar protokolet shëndetësore për kontrollimin sistematik të punonjësve të Policisë së Kosovës.
[9 empty] | 1.12.1.2 | Hartimi i një plani për shërbimet shëndetësore të PK-së | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DBNj | PK | [22 empty] | Plani zhvillimor për shërbimet shëndetësore të PK-së i hartuar. | 1 | [11 empty] | Nuk është hartuar ende plani i ri për shërbimet shëndetësore të PK-së
[9 empty] | 1.12.1.3 | Avancimi profesional i stafit aktual si dhe rritja e numrit të personelit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DBNj | PK | [22 empty] | Ngritja e kapaciteteve njerëzore me zhvillimin dhe avancimin në aspekt profesional të stafit aktual si dhe rritjen e numrit të personelit. | 1
[9 empty] | 1.12.1.4 | Zgjerimi i infrastrukturës, furnizimi me pajisje dhe aparaturë të avancuar mjekësore dhe medikamente. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | DBNj, DShM | PK | [22 empty] | Zgjerimi i infrastrukturës, furnizimi me pajisje dhe aparaturë të avancuar mjekësore dhe medikamente. | 1 | [11 empty] | Është zgjeruar infrastruktura e Sektorit të Psikologjisë me një zyre të veçantë për seanca psikologjike.
|  |  | 1.13 | Identifikimi dhe kategorizimi i infrastrukturës kritike kombëtare | 1 | 1.13.1 | Funksionalizimi I Divizionit per Infrastrukture kritike | 1 | 1.13.1.1 | Inicimi I procedures se Rekrutimit I stafit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSP |  | 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Divizionit per Infrastrukture kritike, I funskionalizuar | 1
[9 empty] | 1.13.1.2 | Angazhimi I stafit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [34 empty] | 0
[9 empty] | 1.13.1.3 | Trajnimi I stafit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSP | [8 empty] | Donator
[6 empty] | 1.13.2 | Krijimi i listës së infrastrukturës kritike | 1 | 1.13.2.1 | Pergatitja e listes | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSP | 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Lista e infrastrukturës kritike, e aprovuar | 1
[9 empty] | 1.13.2.2 | Aprovimi I listes | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSP | [7 empty] | 0
[9 empty] | 1.13.2.3 | Njoftimi nga MPB tek pronarët/operatorët për caktimin e infrastrukturës së tyre si infrastrukturë kritike kombëtare | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSP | [7 empty] | 0
|  |  | 1.14 | Ngritja e sigurisë kibernetike | 1 | 1.14.1 | Instalimi i pajisjeve për identifikim të dyfisht dhe enkriptim të shënimeve | 1 | 1.14.1.1 | Porosia e pajisjeve. | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DASK |  | 1 | [5 empty] | 15720 | [8 empty] | 15720 |  | 0 |  | 15720 | 0.1141% | [14 empty] | Në koordinim më AShI, është në proces përgatitja e kërkesës për porosin e pajisjeve për këtë vitë.
[9 empty] | 1.14.1.2 | Liferimi i pajisjeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DASK | [36 empty] | Ky proces do të realizohet pas pranimit të pajisjeve.
[9 empty] | 1.14.1.3 | Instalimi i pajisjeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DASK | [36 empty] | Ky proces do të realizohet pas pranimit të pajisjeve.
[6 empty] | 1.14.2 | Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve të rrjetit dhe siguris | 1 | 1.14.2.1 | Porosia e pajisjeve. | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DASK | AShI | [6 empty] | 250000 | [8 empty] | 250000 |  | 0 |  | 250000 | 1.814% | [14 empty] | Në koordinim më AShI, është në proces përgatitja e kërkesës për porosin e pajisjeve për këtë vitë. Pajisjet që kanë qenë të planifikuara për tremujorin e fundit të vitit 2021 (firewall), kan mbrri në fund të muajit Dhjetor.
[9 empty] | 1.14.2.2 | Liferimi I pajisjeve. | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 |  |  | DASK | AShI | [35 empty] | Është bërë pranimi I pajisjeve (firewalls) dhe janë dërguar tek AShI për instalim dhe konfigurim. Pajisjet për këtë vitë do të liferohen në tremujorin e dytë.
[9 empty] | 1.14.2.3 | Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  | DASK | AShI | [35 empty] | Pajisjet firewall janë instaluar dhe konfiguruar nga AShI në tremujorin e parë të këtij viti. Pajisjet e reja që do të porositen, do të instalohen pas pranimit të tyre.
[6 empty] | 1.14.3 | Funksionalizimi i laboratorit për siguri kibernetike dhe Organizimi i një ushtrimi për një sulm kibernetik më skenar të aprovuar në MPB | 1 | 1.14.3.1 | Përgatitja e zyres për laborator | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DASK | AShI | [6 empty] | 48000 | [8 empty] | 48000 |  | 0 |  | 48000 | 0.3483% | [14 empty] | Për shkak të bashkimit të dy ministrive ka ndryshuar projekti dhe për shkak se AShI është përgjegjëse për administrimin e rrjetit, nuk do të porositen pajisje që lidhen më administrimin dhe testimin e rrjetit, por vetëm pajisjet ekzistuese do të përshtaten, bazuar në përgjegjësit që ka DASK.
[9 empty] | 1.14.3.2 | Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | Pajisjet do të instalohen dhe konfigurohen në zyren e Divizionit për Administrim të Sistemëve dhe Rrjetit. Këto pajisje do të shërbejn për analiza të malwareve dhe llojeve tjera të sulmeve phishing që mund të paraqiten.
[9 empty] | 1.14.3.3 | Përgatitja dhe aprovimi i skenarit për ushtrimin kibernetik | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | Është përgatitur skenari për ushtrimin e parë dhe është aprovuar nga Sekretarja e përgjithshme e MPB-së.
[9 empty] | 1.14.3.4 | Realizimi i ushtrimit | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | Pas aprovimit të skenarit, ushtrimi I parë do të realizohet në mesin e muajit Mars.
[6 empty] | 1.14.4 | Vetëdijësimi për zyrtarët publik në fushën e sigurisë kibernetike | 1 | 1.14.4.1 | Organizimi I trajnimeve në forme elektronike për zyrtarët e MPB | 1 | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [6 empty] | DASK | AShI | [35 empty] | Është përgatitur trajnimi Higjiena kibernetike dhe është dërguar për tek Zyra e personelit për të ju përcjell zyrtarëve online.
[6 empty] | 1.14.5 | Trajnimet profesionale për MCSA, Cyber OPS, MCDBA | 1 | 1.14.5.1 | Numri Trajnimet profesionale të organizuara dhe te mbajtura | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DASK | [36 empty] | Gjithsej 20 zyrtare nga të gjitha agjencite kanë ndjekur trajnimet për MCSA, Cyber OPS dhe MCBA. Trajnimet për MCSA dhe Cyber OPS kanë përfundruar dhe pritet përgatitja e zyrtarëve për certifikim. Trajnimet për MCDBA janë në proces.
|  |  | 1.15 | Ngritja e kapaciteteve të Institucioneve të Sigurisë Publike | 1 | 1.15.1 | Krijimi i programit studimor master në sigurinë publike në AKSP | 1 | 1.15.1.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Vendimi I kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Me propozim të Këshillit të Fakultetit, Drejtori i Përgjithshëm ka nxjerr Vendimin për themelimin e Grupit Punues për hartimin e programit studimor master dhe kompletimin e dokumentacionit sipas kërkesave akredituese.
[9 empty] | 1.15.1.2 | Analizimi i raporteve të fizibilitetit dhe kërkesave të ISP | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Raportet e analizuara | 1 | [11 empty] | Ka filluar takimet dhe i njëjti do të përmbushet në TM2
[9 empty] | 1.15.1.3 | Krijimi i programit studimor master | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | draft dokumenti I perfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar takimet dhe i njëjti do të përmbushet në TM2
[9 empty] | 1.15.1.4 | Hartimi i dokumenteve të nevojshme sipas standardeve të AKK-së | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Dokumentet e kompletuara | 1
[9 empty] | 1.15.1.5 | Hartimi i raportit të vetëvlerësimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Raporti I vetevleresimit I hartuar | 1
[9 empty] | 1.15.1.6 | Aplikimi për akreditim | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | [7 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000 |  | 0 |  | 10000 | 0.07257% |  | Aplikacioni I dorezuar | 1
[6 empty] | 1.15.2 | Ofrimi i Trajnimit për ndërgjegjësimin, parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe trajnimit bazat themeloret të menaxhimit | 1 | 1.15.2.1 | Hartimi i kurrikulave të trajnimeve | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Kurrikulat e hartuara | 1 | [11 empty] | Konformë obligimeve dhe afateve në bashkëpunim edhe me ekspertët e fushave janë hartuar finalizuar dhe regjistruar kurrikula e 2 trajnimeve si vijon: 1. Trajnimi Ndërgjegjësimi, parandalimi dhe luftimi i Korrupsionit dhe 2. Trajnimi elementet bazë të menaxhimit Këto trajnime janë planifikuar të mbahen brenda periudhave të parapara në këtë Plan
[9 empty] | 1.15.2.2 | Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 0 |  | 2000 | 0.01451% |  | Trajnimet e mbajtura | 1
[6 empty] | 1.15.3 | Anëtarësimi i AKSP-së si vëzhguese në Asociacionin Evropian të trajnimit dhe arsimimit nga fusha e Shërbimit Korrektues dhe Sprovues - EPTA | 1 | 1.15.3.1 | Zhvillimi i mëtejmë i negociatave për anëtarësim me EPTA | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Takimet e mbajtura | 1 | [11 empty] | Negociatat për anëtarësim në EPTA janë përfunduar në mënyrë të suksesshme. Kjo për faktin se: - Pas kërkesës së AKSP-së për anëtarësim, statusi i EPTA-s është amandamentuar me ç’rast ka bërë të mundur që tani e tutje EPTA të ketë “anëtarë vëzhgues”! - Më datën 15.02.2022 nga sekretaria e EPTA-së përmes e-mailit e kan dërguar Formularin e Aplikimit i cili duhet të nënshkruhet nga Udhëheqësi i AKSP-së për t'u bërë 'Anëtar Vëzhgues' në mënyrë të përkohshme deri në konferencën e ardhshme vjetore të EPTA-së, e cila planifikohet të zhvillohet në qershor të vitit 2022.
[9 empty] | 1.15.3.2 | Konfirmimi dhe Marrja e pëlqimit nga MPB dhe MPJD per anetarsim | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | MPB/MPJD | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Pëlqimi I dhënë nga MPB dhe MPJD | 1 | [11 empty] | Më 01.03.2022, AKSP ka dërguar kërkesën në MPB dhe përmes MPB-së tek MPJD për marrjen e pëlqimit për të dërguar aplikimin për anëtarësim në EPTA!
[9 empty] | 1.15.3.3 | Anëtarësimi si anëtare vëzhguese në Asociacionin Evropian EPTA. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AKSP | [7 empty] | 500 | [8 empty] | 500 |  | 0 |  | 500 | 0.003628% |  | AKSP e anetaresuar | 1
[6 empty] | 1.15.4 | Hartimi i strategjisë zhvillimore të AKSP-së 2023-2026 | 1 | 1.15.4.1 | Themelimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Vendimi I kryer per krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 1.15.4.2 | Zhvillimi i takimeve dhe konsultimeve me njësit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Takimet e mbajtura | 1
[9 empty] | 1.15.4.3 | Analizimi dhe Hartimi i draft dokumentit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | draft dokumenti I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.15.4.4 | Zhvillimi i konsultimeve publike | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Konsultimet e perfunduara | 1
[9 empty] | 1.15.4.5 | Miratimi nga Ministri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKSP | Institucionet e Sigurisë Publike | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Dokumenti I miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm | 1
|  |  | 1.16 | Fuqizimi I integritetit ne PK -se permes mandateve ligjore duke luftuar dhe parandaluar keqmenaxhimin , korrupsionin dhe aktivitetet tjera te mundshme | 1 | 1.16.1 | Parandalimi dhe zbulimi i veprave penale te kryera nga punonjesit e PK-se | 1 | 1.16.1.1 | Numri I rasteve te hetuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | IPK | [36 empty] | Gjate kesaj periudhe, numri i rasteve të hetuara është 37 raste.
[9 empty] | 1.16.1.2 | Numri I zyrtarve policore te hetuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Numri i punonjësve policor të hetuar është 47, 9 prej tyre janë staf civil kurse 35 zyrtarë policor.
[9 empty] | 1.16.1.3 | Prioritizimi i rasteve te dyshuara te korrupsionit. | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 1.16.2 | Inspektimin e strukutruave dhe funskioneve te PK-se si dhe pranimi i te gjitha ankesave te qytetarve | 1 | 1.16.2.1 | Numri I inspektimeve te rregullta dhe te jashtezakonshme | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | IPK | [36 empty] | Janë realizuar dy inspektime të rregullta në këto fusha: Administrimi i parave të imëta në Policinë e Kosovës dhe Administrimi i patentë shoferëve të konfiskuar
[9 empty] | 1.16.2.2 | Numri I ankesave te pranuara dhe te trajtuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | IPK ka pranuar 313 ankesa nga të cilat 117 janë dërguar për hetim penalkurse 194 janë dërguar PK për trajtim disiplinor, 1 rast në Dep. Inspektimeve dhe 1 në Institucion tjetër.
[6 empty] | 1.16.3 | Ngritja e kapaciteteve IPK | 1 | 1.16.2.3 | Numri i trajnimeve dhe pjesemarresit | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [63 empty] | 6 trajnime, 13 zyrtarë
|  |  | 1.17 | Ngritja e kapaciteteve teknike e njerëzore në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave (AME) | 1 | 1.17.1 | Themelimi i Brigades se Mbrojtjes Civile (BMC) | 1 | 1.17.1.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | AME | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Brigada e Mbrojtes Civile, e themeluar | 1 | [11 empty] | Ende nuk ka filluar procesi -mungese e perkrahjes ne pozita buxhetore
[9 empty] | 1.17.1.2 | Hartimi I plotesim ndryshimit te Ligjit per AME; | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | AME | [36 empty] | Eshte pergatitur nje draft. Eshte derguar ne kabinet te Ministrit MPB, per procedim tutje.
[9 empty] | 1.17.1.3 | Hartimi dhe Miratimi I rregullores se brendshme te AME-së | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | AME
[6 empty] | 1.17.2 | Ngritja e kapaciteteve te Njesive Profesionale te Zjarrefikjes dhe Shpetimit NJPZSH ne nivel Vendi | 1 | 1.17.2.1 | Miratimi I plotesim ndryshimit te ligjit per menaxhimin e financave te pushtetit lokal | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | AME
[9 empty] | 1.17.2.2 | Bartja e buxhetit nga niveli lokal ne qendrore, perkatesisht ne AME-se | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | AME
[9 empty] | 1.17.2.3 | Organizimi I trajnimeve, sipas kerkesave | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | AME | [36 empty] | Trajnimet jane duke u organizuar sipas planit vjetor dhe kerkesave nga operator ekonomik ne vend.
[6 empty] | 1.17.3 | Hartimi i strategjise se rimekembjes pas fatkeqesive dhe vleresimi i nevojave pas fatkeqesive | 1 | 1.17.3.1 | Themelimi i grupit punuese nderinstitucional | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | AME | [23 empty] | Strategjia e rimekembjes pas fatkeqesive dhe vleresimi i nevojave pas fatkeqesive, e miratuar | 1 | [11 empty] | Nga komunikimi I ZKM dhe programit mbeshtetes te BE TAIEX ende ne procedure fillestare te angazhimit te nje eksperti.
[9 empty] | 1.17.3.2 | Hartimi i Strategjise | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [22 empty] | AME
[9 empty] | 1.17.3.3 | Miratimi i Strategjise | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | AME
[6 empty] | 1.17.4 | Rishikimi I Planit te Reagimit Kombetar | 1 | 1.17.4.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | AME | [23 empty] | Planit te Reagimit Kombetare, I rishikuar | 1 | [11 empty] | Eshte themeluar grupi punues
[9 empty] | 1.17.4.2 | Pergatitja e draftit te rishikuar | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | AME
[9 empty] | 1.17.4.3 | Miratimi I Planit te rishikuar te Reagimit Kombetare | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | AME
[6 empty] | 1.17.5 | Raporti i Mbrojtjes Civile Franceze per AME-ne | 1 | 1.17.5.1 | Implementimi i rekomandimeve te Raportit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | AME | [23 empty] | Rekomandimet, te implementuara | 1 | [11 empty] | AME ende nuk ka pranuar raport vleresues, andaj edhe implementimi I rekomandimeve nuk ka nisur
|  |  | 1.18 | Modernizimi i Infrastrukturës ne AME | 1 | 1.18.1 | Ngritja e kapaciteteve teknike dhe logjistike, ne perputhje me Planin e Prokurimit 2022 | 1 | 1.18.1.1 | Furnizimi me automjete per zjarrfikje dhe shpetim | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | AME | [7 empty] | 1875000 | [8 empty] | 1875000 |  | 0 |  | 1875000 | 13.61% | [14 empty] | Ne baze te ndarjeve buxhetore si dhe palanifikimit te prokurimit për 2022 AME-së i jane alokuar 1,896,829.00 euro për 3 vite për blerjen e automjeteve Kamion. Ne bazë te kësaj AME ka shpallur proceduren e prokurimit ne baze te LPP për furnizim me dy Kamon me shkallë për intervenime te larta, aktualisht procedura eshte ne fazen e dorzimit te ofertave nga ana e operatoreve ekonomik.
[9 empty] | 1.18.1.2 | Furnizim me aparate te frymemarrjes dhe bombola te ajrit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | AME | [7 empty] | 800000 | [8 empty] | 800000 |  | 0 |  | 800000 | 5.805% | [14 empty] | Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka nënshkruar kontrate ne vitin 2020 për Furnizim me Aprate te Frymarrjes dhe Bombola te Ajerit për furnizim me 400 copë, kjo kontrat është mbyllur 2022. Po ashtu AME bazuar ne ndarjet buxhetore dhe palnifikimin e prokurimit 2022 ka te lejuara 795,000.00 për 3 vite për furnzim me këtë paisje, ne baz te palnifikimit te prokurimit inicimi i kesaj procedure do te behet ne 6 mujorin e parë te vitit 2022.
[9 empty] | 1.18.1.3 | Furnizimi dhe montimi I radio telekomunikimit me infrastrukture percjellese | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | AME | [7 empty] | 1590000 | [8 empty] | 1590000 |  | 0 |  | 1590000 | 11.54% | [14 empty] | Procesi eshte ende ne shqyrtim mbeshtetur ne nismen nga SKSK per Sistemin e Integruar te Komunikimit per sektorin e Sigurise Publike - grupi punues nderinstitucional eshte ne shqyrtim te platformes nga ky aspekt! Ne baz te mjeteve te ndara buxhetore janë te planifikuara 1,590,000.00 euro te cilat janë edhe ne plan te prokurimit për 2022 i njeti projekt do te iniciohet gjatë vitit 2022 për të prokuruar.
[9 empty] | 1.18.1.4 | Furnizim me uniforma antizjarr | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | AME | [7 empty] | 1200000 | [8 empty] | 1200000 |  | 0 |  | 1200000 | 8.708% | [14 empty] | Agjencia e Menaxhimit Emergjent ne vitin 2018 ka pasur kontrat për furnizim me rroba mbrojtese nga zjarri, ne vitin 2022 ne bazë te ndarjeve buxhetore janë planifikuar ne plan te prokurimt per 2022 Furnizim me Rroba Mbrojtese nga Zjarri me sasi prej 950 palësh te cilat aktualisht janë ne fazen e prokurimit, dorzim te ofertave nga ana e operatoreve ekonomik.
|  |  | 1.19 | Vazhdimësia e shërbimeve digjitale në raste emergjente (business continuity); | 1 | 1.19.1 | Mirëmbajtja e pajisjeve në Qendren e Rimëkëmbjes së të Dhënave në MPB | 1 | 1.19.1.1 | Lidhja e kontrates 3 vjecare per mirembajtje | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DASK | [7 empty] | 25200 |  |  | 25200 |  | 25200 |  |  |  | 75600 |  | 0 |  | 75600 | 0.5486% | [14 empty] | Kanë përfunduar procedurat e prokurimit dhe është lidhë kontrata tre vjeqare për mirëmbajtje të qendres.
[9 empty] | 1.19.1.2 | Sistemet elektronike te vendosura per operim ne Qender | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | DASK | [7 empty] | 25200 | [8 empty] | 25200 |  | 0 |  | 25200 | 0.1829% | [14 empty] | Ka përfunduar procesi për vendosjen e disa sistemëve elektronike në Qendër meqë rast është aktivizuar edhe funksionimi I sistemëve që munëson "bussiness activity", pritet të vazhdohet edhe më sistemet e tjera. Për shkak të rëndësis që kanë sistemet e ARC-së dhe agjencive tjera të MPB-së, kemi kërkuar shfrytëzimin e kapacitetëve të qendrës edhe nga përgjegjësit e TI-së në këto agjenci.
|  |  | 1.2 | Fuqizimi dhe zhvillimi i kapaciteteve forenzike | 1 | 1.20.1 | Zhvillimi i qëndrueshëm dhe profesionalizimi i resurseve njerëzore | 1 | 1.20.1.1 | Rekrutimi i 7 punonjesve te rinj në AKF. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | AKF | AKF/MPB
[6 empty] | 1.201.2 | Furnizimi me pajisje, aparaturë dhe teknologji bashkëkohore | 1 | 1.20.2.1 | Blerja e pajijseve, programe, licenca te reja forenzike. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | AKF | [7 empty] | 500000 | KE, INL,UNDP |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 2000000 |  | 0 |  | 2000000 | 14.51% | [14 empty] | Aktiviteti është parapare të fillojë ne Mars 2022 sipas planit të prokurimit. Jemi duke e pregaditur kerkesën për ta derguar në prokurim.
[6 empty] | 1.20.3 | Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional | 1 | 1.20.3.1 | Inicimi I Memorandumeve | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | AKF | [7 empty] | 0 | [28 empty] | Eshte inicuar Memorandumin e Bashkëpunimit ndemjet AKF-së AKI-së.
[9 empty] | 1.20.3.2 | Pergatitja e memorandumeve | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [65 empty] | Memorandumin e Bashkëpunimit ndemjet AKF-së AKI-së e kemi derguar në AIP per ta shqyrtar se bazen ligjore per Privatesi, dhe qasje ne dokumente publike
[9 empty] | 1.20.3.3 | Nenshkrimi I Memorandumeve te mirekuptimit me institucionet tjera te zbatimit të ligit. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [63 empty] | Ne proces
|  |  | 1.21 | Përmirësimi i cilësisë dhe zgjerimi i akreditimit | 1 | 1.21.1 | Zgjerimi i fushave te akreditimit dhe ri-akreditimi i metodave shkencore forenzike | 1 | 1.21.1.1 | Akreditimi I metodave te reja ne DIF dhe ne Departamentet tjera. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | AKF | [7 empty] | 0 | [28 empty] | Kemi disa metoda te ndryshme forenzike të validuara per te cilat do te aplikojmë per zgjerim te fushes se Akreditimit ne DAK
[6 empty] | 1.21.2 | Realizimi i testeve të zotësisë | 1 | 1.21.1.2 | Mbajtja e të paktën dhjetë testeve te zotësisë nga fusha te ndryshme forenzike për ekspertet e AKF-së | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | AKF | [7 empty] | 20000 |  | UNDOC | 20000 | UNDOC | 20000 | UNDOC |  |  | 60000 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | Në vitin 2021 ka përfunduar kontrata me kompaninë për teste profesionale CTS, ndërsa në vitin 2022 është ngritur kërkesa në prokurim planifikimit. Vlen te theksohet se ne janar te ketij viti kemi pranuar rezultatin pozitiv te testit pozitiv te testit: Siezed Materials (SM) 2021 Round 2 / UNODC i realizuar ne vitin 2021
2 | Menaxhimi efikas i kufirit dhe migracionit | 1 | 2.1 | Zbatimi i politikave në Menaxhimin e Integruar të Kufirit | 1 | 2.1.1 | Ngritja e bashkëpunimit në mes agjencioneve në kuadër te MIK-ut. | 1 | 2.1.1.1 | Numri i takimeve (rregullta dhe periodike) të realizuara ndërmjet agjencioneve të pëtfshira në MIK; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK, Dogana, AUV | PK, MPB | 1.1 Menaxhimi i pandemisë Covid-19; 2.3 Rendi dhe siguria publike; 2.3.1 Parandalimi dhe luftimi i krimit; 2.3.2 Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike; 2.3.3 Forcimi i integritetit të institucioneve të rendit dhe sigurisë |  |  |  |  | Plani zhvillimor Strategjik i Policise së Kosovës 2021-2025. Objektivi Strategjik 1, Nënobjektivi 1.4 dhe 1.5, Aktivitetet 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8 dhe 1.5.6 Strategjia Shtetërore e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Integruar të Kufirit 2020-2025 | [16 empty] | Numri i takimeve (rregullta dhe periodike) të realizuara ndërmjet agjencioneve të pëtfshira në MIK; | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur 15 takime brenda Policisë dhe 12 takime ndërmjet agjensioneve.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Numri i planeve operative të zbatuara bazuar në analizën e rriskut ne kuadër te MIK-ut. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 2.1.1.3 | Numri i patrullimeve të perbashketa në kuadër të MIK-ut. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | 2.2 | Ngritja e efikasitetit për parandalimin dhe zbulimin e dukurive negative ne kufi, duke implementuar strategjinë PUI dhe PB | 1 | 2.2.1 | Kontrolli i personave dhe automjeteve ne kufi | 1 | 2.2.1.1 | Numri i personave te kontrolluar; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MIK, MPB, | [35 empty] | 2,201,415 persona të kontrolluar.
[9 empty] | 2.2.1.2 | Numri i automjeteve te kontrolluara; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | 821,109 automjete.
[9 empty] | 2.2.1.3 | Numri i dokumenteve te kontrolluara ne vijën e dyte; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | 2,369 dokumente të kontrolluara në vijen e dytë.
[9 empty] | 2.2.1.4 | Numri i personave te kontrolluar ne vijën e dyte; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | 7,546 persona të kontrolluar në vijën e dytë.
[9 empty] | 2.2.1.5 | Numri i automjeteve te kontrolluara ne vijën e dyte. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | 5,359 automjete të kontrolluara në vijen e dytë.
[6 empty] | 2.2.2 | Grumbullimi dhe analizimi i informatave, përpilimi i analizës se përbashkët të modeli PUI dhe CIRAM | 1 | 2.2.2.1 | Numri i informatave të inteligjencës; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MIK, MPB, | [35 empty] | 138 informata inteligjente të pranuara.
[9 empty] | 2.2.2.2 | Numri i analizave periodike. | 1 | [71 empty] | Janë përpiluar 50 analiza sipas modelit CIRAM nga niveli taktik dhe 3 analiza nga niveli qendror
[6 empty] | 2.2.3 | Përpilimi i planeve operative bazuar në analiza. | 1 | 2.2.3.1 | Numri i planeve operative të përpilluara; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MIK, MPB, | [35 empty] | Janë përpiluar 8 Plane Operative.
[9 empty] | 2.2.3.2 | Numri i patrullimeve me qellim parandalimi dhe zbulimi te dukurive negative në kufi; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Janë realizuar 58 patrullime të përbashkëta me shtetet fqinje (38 me Shqipërin,13 me Maqedonin e Veriut dhe 7 me Malin e ZI).
[9 empty] | 2.2.3.3 | Numri i rasteve të hapura për: kontrabandim me mallra, kontrabandim me migrant, kontrabandimit me arme dhe municion, posedimit ilegal te narkotikeve. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Janë inicuar 18 raste për Kontrabandë me mallra, 4 raste Kontrabandim me migrant, 11 raste me armë dhe 4 raste me narkotik.
|  |  | 2.3 | Kontrolli dhe mbikëqyrja e qëndrimit dhe lëvizjes së të huajve | 1 | 2.3.1 | Trajtimi fillestar i azilkërkueseve | 1 | 2.3.1.1 | Numri i azilkërkuesve në fazen fillestare të trajtimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MIK, MPB, | [35 empty] | Janë trajtuar 78 azilkërkues.
[9 empty] | 2.3.1.2 | Numri i migranteve 72/h | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MIK, MPB, | [35 empty] | 7 migrantë 72/h.
[6 empty] | 2.3.2 | Inspektimi i te huajve ne brendi të territorit të Kosovës me qellim të parandalimit dhe identifikimit të migrimeve te pa rregullt | 1 | 2.3.2.1 | Numri i raporteve (ditore, javore, mujore dhe vjetore) mbi inspektimet e kryera | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MIK, MPB, | [35 empty] | Janë realizuar 174 inspektime të të huajve dhe janë shqiptuar 229 gjoba në fushën në fushën e qëndrimit ilegal dhe mos-vazhdimin e lejes së qëndrimit.
[6 empty] | 2.3.3 | Mbajtja, kthimi dhe largimi i të huajve nga territori i Kosovës. | 1 | 2.3.3.1 | Numri i personave te larguar vullnetar, dhe me force. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MPB | [35 empty] | Janë realizuar 3 depërtime me vendim gjykate, 2 vendime për largim me forcë dhe 14 vendime për urdhër largim vullnetarë.
[6 empty] | 2.3.4 | Verifikimi i aplikuesve për viza hyrëse dhe leje qenrimi te përkohshëm / përhershëm në Republikën e Kosovës | 1 | 2.3.4.1 | Numri i personave te verifikuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK | [35 empty] | Janë realizuar 162 verifikime për viza, 979 verifikime për lejeqëndrim të përkohshëm/përhershëm në R. e Kosovës.
[6 empty] | 2.3.5 | Refuzim Hyrja / Dalja për personat qe nuk i plotësojnë kushtet sipas legjjislacionit në fuqi. | 1 | 2.3.5.1 | Numri i personave te refuzuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DK | PK, MPB | [35 empty] | 1,916 refuzim hyrje dhe 98 refuzime dalje.
|  |  | 2.4 | Avancimi i kapaciteteve te QKMK-se | 1 | 2.4.1 | Funksionalizimi i Njësise për API/PNR | 1 | 2.4.1.1 | Perzgjedhja e personelit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | QKMK | MPB, PK, DK | 1 |  | PKZMSA 3.24. | 1 |  | MIK | [16 empty] | Njësise për API/PNR, e funksionalizuar | 1 | [11 empty] | Deri me tani janë caktuar dy zyrtar, për të tjerët procesi është në vijim me konkurse të brendshëm te PK
[9 empty] | 2.4.1.2 | Fillimi I punes se personelit | 1 |  |  | 1 | 1 | [67 empty] | Vetem personli mbështetës teknik-IT, ndërlidhës me OE ARINC dhe Operatorëet e Transportit Ajror
[6 empty] | 2.4.2 | Zbatimi I Planit te Veprimit 6 pikësh i Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit | 1 | 2.4.2.1 | Përcjellja e zbatueshmerise se Planit te Veprimit 6 pikesh nga grupi punues permes raporteve te rregullta | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | QKMK | MPB, PK, DK dhe AUV |  |  | PKZMSA 3.24. | Shtylla 1 |  | MIK | [29 empty] | Në proces të zbatimit -Rishikimi i nevojave të personelit, eshte realizuar -Zhvillimi i Analizës së Nevojave të Trajnimit (ANT), eshte realizuar -Avancimi i programit të TI-së me opsion (QlikView) – për të përfshirë Sistemin e Menaxhimit të rasteve & Platformën e Inteligjencës-në proces -Instalimi i QlikView-e realizuar -Organizimi dhe vetëdijesimi përmes 'fushatave të ndërgjegjësimit' mbi rolin dhe përgjegjësitë e QKMK-së që u janë dorëzuar të gjitha autoriteteve të MIK-e realizuar -Vlerësimi i kushteve të përgjithshme të punës në QKMK- ne proces -Funksionalizimi i API/PNR-në proces t
[6 empty] | 2.4.3 | Instalimi i pajisjeve të ATS-G, për të dhënat e API/PNR në QKMK dhe Aeroportin e Prishtinës; | 1 | 2.4.3.1 | Nderlidhja me pajisjet qendore (server) | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | QKMK | MPB, PK, DK | [35 empty] | Është në proces lidhja e serverve te PK me NjiP-QKMK/MPB .
[9 empty] | 2.4.3.2 | Konfigurimi i VPN në mes te aplikacionit ATS-G Kosova me sistemin CBP DHS USA me ATS-G dhe IBM MQ Server. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [63 empty] | Eshte realizuar
[9 empty] | 2.4.3.3 | Konfigurimi i VPN në mes Kosoves dhe ARINC. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [63 empty] | Eshte realizuar
[9 empty] | 2.4.3.4 | Testimi dhe nderlidhja | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [63 empty] | Eshte duke vazhduar procesi i pranimit të dhënave testuese dhe nderlidhja nga OE ARINC të pranuara nga Operatorëet e Transportit Ajror
[6 empty] | 2.4.4 | Ngritja e kapaciteteve në QKMK dhe Aeroportit te Prishtinës, për përdorimin dhe analizën e të dhënave për API/PNR | 1 | 2.4.4.1 | Përzgjedhja e personelit te autoriteteve te PK dhe DK dhe delegimi i tyre në Njësinë IPU/REU në QKMK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Janë caktuar dy zyrtar nga Dogana, për të tjerët zyrtar nga PK procesi është në vijim me konkurse të brendshëm të PK
[9 empty] | 2.4.4.2 | Trajnimi i personelit të Njësisë për IPU dhe REU | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | 1 trajnim në Hungari për pesë zyrtar
|  |  | 2.5 | Avancimi i politikave ne fushën e migracionit dhe azilit | 1 | 2.5.1 | Nenshkrimi i Udherrefyesit per bashkepunim ndermjet EASO dhe Kosoves | 1 | 2.5.1.1 | Drafti i finalizuar | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSHAM | [8 empty] | EASO | [14 empty] | Udherrefyesit per bashkepunim ndermjet EASO dhe Kosoves, I nenshkruar | 1 | [11 empty] | Eshte pranuar draftin final nga EASO
[9 empty] | 2.5.1.2 | Nenshkrimi I Udherrefyesit | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Ne pritje te nenshkrimit nga Ministri I MPB-se
[6 empty] | 2.5.2 | Hartimi I Udhëzuesit për parandalimin, menaxhimin e rrezikut dhe përgjigjen ndaj dhunës në baza gjinore në kontekst të migracionit të përzier | 1 | 2.5.2.1 | Përgatitja e draftit te udhëzuesit | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | DSHAM |  |  |  | PKZMSA 3.24. |  |  |  |  | UNHCR / KRCT | [14 empty] | Udhëzuesi për parandalimin, menaxhimin e rrezikut dhe përgjigjen ndaj dhunës në baza gjinore në kontekst të migracionit të përzier, i hartuar | 1 | [11 empty] | Eshte pergatitur drafti
[9 empty] | 2.5.2.2 | Finalizimi i Udhezuesit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [65 empty] | Parashihet të miratohet në muajin mars 2022
[6 empty] | 2.5.3 | Ngritja e kapaciteteve për përcaktimin e statusit të refugjatëve | 1 | 2.5.3.1 | Organizimi i 3 trajnimeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | DSHAM |  |  |  | PKZMSA 3.24.15 |  |  |  |  | EASO / IPA II / UNHCR | [14 empty] | 3 trajnime për përcaktimin e statusit të refugjatëve, të organizuara | 1 | [11 empty] | Trajnimet organizohen nga EASO dhe UNHCR.
[9 empty] | 2.5.3.2 | Numri I pjesemarresve ne trajnime | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 2.5.4 | Funksikonalizimi I Qendra e Pritjes së Përkohshme | 1 | 2.5.4.1 | Angazhimi i stafit | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSHAM / POLICIA |  |  |  | PKZMSA 3.24. |  |  | Strategjia për Migrim 2021-2025 |  | IOM / UNHCR | [14 empty] | Qendra e Pritjes së Përkohshme, e funksionalizuar | 1
[9 empty] | 2.5.4.2 | Trajnime per stafin e Qendres | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 2.5.4.3 | Angazhimi i sigurimit fizik te Qendres | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | që nga data 10.03.2022 sigurimin r Qendres së pritjes bëhet nga Policia e Kosovës.
[6 empty] | 2.5.5 | Perditesimi I Planit për reagim në rast të fluksit me migrantë dhe refugjatë | 1 | 2.5.5.1 | Finalizimi I Planit | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DSHAM | ZKM/MSH/ FSK/MFPT/MPJ/MASHT/MAPL/KSK/MSH/ KOMUNAT |  |  | PKZMSA 3.24. |  |  |  |  | IOM / UNHCR / UNICEF/ ICRC/ Kryqi kuq I Kosovës | [14 empty] | Plani për reagim në rast të fluksit me migrantë dhe refugjatë, i përditësuar | 1 | [11 empty] | Eshte miratuar ne fund te vitit 2021
[9 empty] | 2.5.5.2 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2.5.6 | Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional në fushën e migracionit përmes AQM-së | 1 | 2.5.6.1 | Rishikimi i vendimit për AQM | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | DSHAM |  |  |  | PKZMSA 3.24. |  |  | Strategjia për Migrim 2021-2025 |  | MIMAK / GIZ | [14 empty] | Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional në fushën e migracionit përmes AQM-së, i forcuar | 1 | [11 empty] | Është në proces rishikimi I vendimit të Qeverise për AQM I vitit 2013
[9 empty] | 2.5.6.2 | Miratimi I udhëzuesit për funksionim të brendshëm | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | DSHAM
[6 empty] | 2.5.7 | Përgatitja e Profilit të Lehtë të Migrimit | 1 | 2.5.7.1 | Hartimi draftit te Profilit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | AQM/DSHAM |  |  |  | PKZMSA |  |  | Strategjia për Migrim 2021-2025 |  | MIMAK / GIZ | [14 empty] | Profili I Lehtë i Migrimit, I miratuar | 1
[9 empty] | 2.5.7.2 | Miratimi i Profilit | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 2.6 | Forcimi i kapaciteteve teknike dhe njerëzore të Policisë për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit dhe migracionit te parregullt | 1 | 2.6.1 | Ngritja e bashkëpunimit rajonal të Policisë së Kosovës me policinë kufitare te shteteve fqinje, në rastet e kontrabandimit te migrantëve dhe veprave te tjera te karakterit trans kufitar qe ndërlidhen me kontrabandim te migranteve | 1 | 2.6.1.1 | Numri I takimeve te perbeshketa | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Jnë realizuar 12 takime në nivelin lokal dhe 1 takim në nivelin rajonal.
[9 empty] | 2.6.1.2 | Numri i hetimeve te perbashketa | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka pasur ndonjë rast të hetimit të përbashkët. Nga Departamenti i Kufirit janë inicuar 4 raste për Kontrabandim me migrantë.
[9 empty] | 2.6.1.3 | Numri i informatave te shkembyera | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Vazhdon bashkëpunimi përmes programit EXBS shkëmbehen të dhëna javore për fluksin e migrimit në Kosovë me shtetet fqinje.
[6 empty] | 2.6.2 | Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve per Policinë Kufitare | 1 | 2.6.2.1 | Numri I trajnimeve te realizuara; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | Janë mbajtur 13 trajnime.
[9 empty] | 2.6.2.2 | Numri I pjesemarresve ne trajnime. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | 131 pjesmarrës në trajnime
[6 empty] | 2.6.3 | Hartimi dhe zbatimi i Analizës së Riskut | 1 | 2.6.3.1 | Numri I analizave te hartuara | 1 | [71 empty] | Janë përpiluar 50 analiza sipas modelit CIRAM nga niveli taktik dhe 3 analiza nga niveli qendror.
[9 empty] | 2.6.3.2 | Numri I rekomandimeve te zbatuara te analizave | 1
[9 empty] | 2.6.3.3 | Caktimi I planit te pikave vrojtuese | 1
|  |  | 2.7 | Riintegrimi i qëndrueshëm i personave të riatdhesuar dhe integrimi i te huajve | 1 | 2.7.1 | Udhezuesi per qasjen e te huajve ne aftesim profesional dhe punesim | 1 | 2.7.1.1 | Hartimi i Udhezuesit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DRPRIH | Ministrit e linjes, komunat |  |  | MSA/PKZMSA 3.24.18 |  |  | Strategjia e Migrimi |  | Organiztata nderkombtare ose Vendore | [14 empty] | Udhezuesi per qasjen e te huajve ne aftesim profesional dhe punesim, i hartuar | 1 | [11 empty] | Kemi marrë zotimin e mbështetjes për fillimin e procesit të realizimit te këtij dokumenti nga donatoret.
[9 empty] | 2.7.1.2 | Trajnimi I aktereve pergjegjes për zbatimin e Udhëzuesit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 2.7.2 | Ngritja e kapaciteteve për Procedurat Standarde të Veprimit për Integrimin e të Huajve në RKS | 1 | 2.7.2.1 | Organizimi dhe mbajtja i 6 trajnime | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DRPRIH | MAPL & Komunat |  |  | MSA/PKZMSA 3.24.19 |  |  |  |  | UNHCR | [14 empty] | 6 trajnime me me së paku 160 zyrtarë të nivelit lokal per zbatimin e Udhëzuesit për Procedurat Standarde të Veprimit për Integrimin e të Huajve në RKS, të organizuara | 1 | [11 empty] | Udhëzuesi për Procedurat Standarde të Veprimit për Integrimin e të huajve në RKS është aprovuar ndërsa trajnimet priten të realizohen gjatë muajit të ardhshëm (prill) me mbështetjen e donatorëve.
[9 empty] | 2.7.2.2 | Trajnimet e realizuara; | 1
[9 empty] | 2.7.2.3 | 3. Numri I pjesemarresve ne trajnime. | 1
[6 empty] | 2.7.3 | Ngritja e kapaciteteveper integrimin e te huajve per stafin qendror | 1 | 2.7.3.1 | 1.Realizimi I trajnimit TOT ( të paktën 10 persona) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DRPRIH |  |  |  | MSA/PKZMSA 3.24.20 |  |  | Strategjia pwr Migrim |  | OIP - BE | [14 empty] | Një trajnim i trajnerëve ( TOT) me të paktën 10 persona per integrimin e te huajve per stafin qendror, i realizuar. | 1 | [11 empty] | Jemi duke i hartuar termat e referencës për ekspertet qe do ti realizojnë këto trajnime.
[9 empty] | 2.7.3.2 | 2. Certifikimi I zyrtarve të DRPRIH-së. | 1
[6 empty] | 2.7.4 | Manuali për Menaxhimin e Rrezikut Për ri-integrimin e Qëndrueshëm të Personave të Riatdhesuar në Kosovë dhe Doracaku Praktik - Identifikimi i rreziqeve dhe planifikimi për menaxhimin e tyre për ri-integrim të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar në Kosovë | 1 | 2.7.4.1 | Manuali dhe Doracaku i hartuar. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DRPRIH | Ministrit e Linjes, Komunat |  |  | MSA/ PKZMSA 3.24.21 |  |  | Strategjia per Migrim |  | GIZ | [14 empty] | Manuali dhe Doracaku, te hartuar | 1 | [11 empty] | Janë duke u realizuar punëtorite për kete manual dhe doracak për filtrimin e listës se rreziqeve.
[9 empty] | 2.7.4.2 | 2.Shperndarja e Manualit dhe Doracakut | 1
[6 empty] | 2.7.5 | Ngritja e kapaciteteve per zyrtaret e nivelit lokal dhe qendror për Udhezuesin për vleresimin dhe përcaktimin e interesit me të mirë të fëmijeve migrante dhe refugjate në Kosovë, të organizuara | 1 | 2.7.5.1 | 6 trajnime me të paktën 180 pjesemarres | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DRPRIH | MAPL, Komunat |  |  | MSA/PKZMSA 3.24.22 |  |  | Strategjia e Migrimit |  | GIZ | [14 empty] | 6 trajnime me të paktën 180 zyrtar të nivelit lokal dhe qendror, te realizuara | 1 | [11 empty] | ne proces te realizimit të trajnimeve.
[6 empty] | 2.7.6 | Ngritja e kapaciteteve të nivelit lokal dhe qendror per Manualin për Menaxhimin e Rrezikut Për ri-integrimin e Qëndrueshëm të Personave të Riatdhesuar në Kosovë dhe Doracakut Praktik - Identifikimi i rreziqeve dhe planifikimi për menaxhimin e tyre për ri-integrim të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar në Kosovë, të organizuara | 1 | 2.7.6.1 | 6 trajnime me 180 zyrtarë | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DRPRIH | MAPL, Komunat |  |  | MSA/PKZMSA |  |  | Strategjia e Migrimit |  | Organiztata nderkombtare ose Vendore | [14 empty] | 6 trajnime me 180 zyrtarë të nivelit lokal dhe qendror, te realizuara | 1 | [11 empty] | Deri me tani janë realizuar gjashtë (6) punëtori në nivel lokal, të organizuara në gjashtë (6) regjione të Kosovës me pjesëmarrjen e njëqind e gjashtëmbëdhjetë (116) zyrtarëve të mbështetur nga GIZ-i për ‘’Manualin dhe Doracakun.
|  |  | 2.8 | Avancimi i bashkëpunimit rajonal, ndërkombëtar dhe bilateral në fushën e ripranimit | 1 | 2.8.1 | Nenshkrimi I dy (2) marrëveshje te reja për ripranim me Letonine dhe Lituanine | 1 | 2.8.1.1 | Dergimi I notave verbale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [30 empty] | PKZSMA 3.24.4 | [19 empty] | Dy marreveshje per ripranim me Letonine dhe Lituanine, te nenshkruara | 1
[9 empty] | 2.8.1.2 | Nenshkrimi I marreveshjeve | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 2.9 | Ngritja e bashkepunimit me shtetet e rajonit ne menaxhimin e kufirit | 1 | 2.9.1 | Marrëveshja bilaterale mes RKS dhe RMV-së për pikat e përbashkëta kufitare "Hani Elezit -Bllace dhe Glloboçicë-Jazhincë | 1 | 2.9.1.1 | Pergatitja e draftit final | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Ende jane duke u zhvilluar negociatat mes dy shteteve. Takimi I fundit eshte mbajtur me 7 shkurt 2022 ne Prishtine
[9 empty] | 2.9.1.2 | Nenshkrimi I marreveshjes | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2.9.2 | Marrëveshje bilaterale mes RKS dhe RMV lidhur me lehtësimin e kalimit kufitar(kalimi me çertifikata për fëmijët). | 1 | 2.9.2.1 | Themelimi I grupit te punes | 1
[9 empty] | 2.9.2.2 | Pergatitja e draftit fina | 1
[9 empty] | 2.9.2.3 | Nenshkrimi I marreveshjes | 1 | [34 empty] | MPB
[6 empty] | 2.9.3 | Protokolli teknik i regjimit të trafikut lokal kufitar me Ministrin e Brendshme te Shqiperise | 1 | 2.9.3.1 | Themelimi I grupit te punes | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MPB | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Protokolli teknik i regjimit të trafikut lokal kufitar me Ministrin e Brendshme te Shqiperise, I nenshkruar | 1
[9 empty] | 2.9.3.2 | Pergatitja e draftit final | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | MPB | [7 empty] | 0
[9 empty] | 2.9.3.3 | Nenshkrimi I protokollit | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | MPB | [7 empty] | 0
3 | Avancimi i kornizës ligjore dhe politikave në fushën e sigurisë publike dhe administrates publike | 1 | 3.1 | Permiresimi i kornizes ligjore ne fushen e sigurise publike | 1 | 3.1.1 | Projektligji për plotesim ndryshimin e Ligjit për të Huaj | 1 | 3.1.1.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DSHAM /DL | MFPT |  |  | PKZMSA 3.24.2 |  |  | Strategjia për Migrim 2021-2025 | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Projektiligji për plotesim ndryshimin e Ligjit për të Huaj, I miratuar ne Qeveri | 1
[9 empty] | 3.1.1.2 | Hartimi I draftit te Ligjit per te Huajt | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 3.1.1.3 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.2 | Projektiligji për plotesim ndryshimin e Ligjit për Ripranim dhe Kthim | 1 | 3.1.2.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektiligji për plotesim ndryshimin e Ligjit për Ripranim dhe Kthim, I miratuar ne Qeveri | 1
[9 empty] | 3.1.2.2 | Hartimi I draftit të Ligjit për Ripranim dhe Kthim | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | 0
[9 empty] | 3.1.2.3 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.3 | Projektiligji për plotesim ndryshimin e Ligjit për Shtetësi | 1 | 3.1.3.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DSHAM | [23 empty] | Projektiligji për plotesim ndryshimin e Ligjit për Shtetësi, I miratuar ne Qeveri | 1
[9 empty] | 3.1.3.2 | Hartimi I draftit te Ligjit për Shtetësi | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 3.1.3.3 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.4 | Miratimi I Projektligjit për sigurinë kibernetike | 1 | 3.1.4.1 | Pergatitja e draftit final | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL/DASK |  |  |  | PKZMSA 3.24.3 | [19 empty] | Projektligji për sigurinë kibernetike, I miratuar ne Qeveri | 1
[9 empty] | 3.1.4.2 | Dergimi per miratim ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DASK
[6 empty] | 3.1.5 | Plotësim ndryshimi i Ligjit Nr.03/L-005 për përdorim Civil të Eksplozivëve | 1 | 3.1.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Plotësim ndryshimi i Ligjit Nr.03/L-005 për përdorim Civil të Eksplozivëve, I miratuar ne Qeveri | 1
[9 empty] | 3.1.5.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 3.1.5.3 | Konsultimi paraprak ndërministror dhe publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.5.4 | Miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.6 | Miratimi Projektligji për ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror | 1 | 3.1.6.1 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | DL |  |  |  | PKZMSA 3.24.1 | [19 empty] | Projektligji për ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror, I miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.1.7 | Miratimi i Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-004 për Shërbimet Private të Sigurisë | 1 | 3.1.7.1 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DL | [23 empty] | Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-004 për Shërbimet Private të Sigurisë, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Projektligji në nëntor të vitit 2021 ështe përcjell në kabinet Ministrit për nënshkrim për VNF dhe deklarat të përputhshmerise dhe procedura ka mbet aty.
[9 empty] | 3.1.7.2 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.8 | Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve te Veçanta me Ligjin nr.05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative | 1 | 3.1.8.1 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL/MPB | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve te Veçanta me Ligjin nr.05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, I miratuar | 1 | [11 empty] | Projektligji ështe përcjell në kabinet Ministrit për nënshkrim për VNF dhe deklarat të përputhshmerisE
[6 empty] | 3.1.9 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent | 1 | 3.1.9.1 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent, I miratuar ne Qeveri | 1
[9 empty] | 3.1.9.2 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.3 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.10 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-160 për Agjencinë e Regjistrimit Civil | 1 | 3.1.10.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës; | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-160 për Agjencinë e Regjistrimit Civil, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.10.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.10.3 | Konsultimi paraprak; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.10.4 | Konsultimi publik; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.10.5 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.11 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-076 për Policinë | 1 | 3.1.11.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës; | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-076 për Policinë, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.11.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.11.3 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.11.4 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.11.5 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.12 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l-064 për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë | 1 | 3.1.12.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës; | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l-064 për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.12.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.12.3 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.12.4 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.12.5 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.13 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l-053 për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike | 1 | 3.1.13.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës; | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l-053 për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.13.2 | Hartimi i draftit fullestar të Projekt-ligjit; | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.1.13.3 | Konsultimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.1.13.4 | Konsultimi publik; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.13.5 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.13.6 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.14 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës | 1 | 3.1.14.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.14.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.14.3 | Konsultimi paraprak dhe | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.14.4 | Konsultimi publik; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.14.5 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.14.6 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.15 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l -221 për Institutin e Kosovës për Administratë Publike | 1 | 3.1.15.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l -221 për Institutin e Kosovës për Administratë Publike, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.15.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.15.3 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.15.4 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.15.5 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.16 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 06/l- 043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare | 1 | 3.1.16.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 06/l- 043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.16.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.16.3 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.1.16.4 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.16.5 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.17 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-145 për Organet Qeveritare për Shoqërinë e Informacionit | 1 | 3.1.17.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-145 për Organet Qeveritare për Shoqërinë e Informacionit, I miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.17.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.17.3 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.17.4 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.17.5 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.18 | Projektligji për Tubimet Publike | 1 | 3.1.18.1 | Adresimi I komenteve nga konsultimet publike | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | [23 empty] | Projektligji për Tubimet Publike, I miratuar | 1 | [11 empty] | Nga 18-20 mars eshte planifikuar te mbahet nje punetori, per adresimin e komenteve dhe finalizimin e draftit
[9 empty] | 3.1.18.2 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.18.3 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.19 | Projektligji për Rendin dhe Qetësinë Publike | 1 | 3.1.19.1 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Projektligji për Rendin dhe Qetësinë Publike, I miratuar ne Qeveri | 1
[9 empty] | 3.1.19.2 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.19.3 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.20 | Ligji nr. 04/l-012 për Mbrojtje nga Zjarri | 1 | 3.1.20.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DL | [23 empty] | Ligji nr. 04/l-012 për Mbrojtje nga Zjarri, te miratuara | 1 | [11 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.20.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.20.3 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.20.4 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.20.5 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.21 | Ligji nr. 05/l-022 për Armë | 1 | 3.1.21.1 | Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DL | [7 empty] | 0 | [28 empty] | Eshte krijuar grupi punues
[9 empty] | 3.1.21.2 | Hartimi i draftit fullesta të Projekt-ligjit; | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.21.3 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.21.4 | Shqyrtimi perfundimtar dhe finalizimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.21.5 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 3.2 | Permiresimi i kornizës ligjore për administratën publike | 1 | 3.2.1 | Projektligji për paga në sektorin publik | 1 | 3.2.1.1 | Hartimi i draftit të Projekt-ligjit; | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | Ministrite e linjes |  |  | PKZMSA 1.1.2.1 | [19 empty] | Projektligji për paga në sektorin publik, i miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi punues ka vazhduar punen ne hartimin e draftit te Projektligjit
[9 empty] | 3.2.1.2 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.2.1.3 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 3.2.2 | Projektligji për zyrtarët publik | 1 | 3.2.2.1 | Hartimi i draftit të Projekt-ligjit; | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL |  |  |  | PKZMSA 1.1.2.2 | [19 empty] | Projektligji për zyrtarët publik, i miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi punues ka vazhduar punen ne hartimin e draftit te Projektligjit
[9 empty] | 3.2.2.2 | Konsultimi paraprak dhe Konsultimi publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.2.2.3 | Dergimi i projekt-ligjit në Qeveri për miratim. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 3.2.3 | Miratimi I Projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të pavarura | 1 | 3.2.3.1 | Dergimi per miratim ne Qeveri | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të pavarura, I miratuar | 1 | [11 empty] | Projekt ligj është miratuar në Qeveri në vitin 2021. Është në Kuvend.
[6 empty] | 3.2.4 | Miratimi I Projektligjit për valën e tretë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të pavarura | 1 | 3.2.4.1 | Krijimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DRAP/DL-MPB |  | 2.4 Qeverisja e Mire, 2.4.4 Modernzimi I Administrates Publike |  | PKZMSA 1.1.2.4 | [19 empty] | Projektligji për valën e tretë të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të pavarura, i miratuar | 1
[9 empty] | 3.2.4.2 | Organizmi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.2.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.2.4.4 | Konsultimi paraprak dhe publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.2.4.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.2.5 | Miratimi I Projektligjit për valën e katërt të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të pavarura | 1 | 3.2.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DRAP/DL-MPB |  | 2.4 Qeverisja e Mire, 2.4.4 Modernzimi I Administrates Publike |  | PKZSMA 1.1.2.5 | [19 empty] | Projektligji për valën e katërt të racionalizimit të agjencive dhe institucioneve të pavarura, i miratuar | 1
[9 empty] | 3.2.5.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.2.5.3 | Konsultimi paraprak dhe publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.2.5.4 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 3.3 | Permiresimi i kornizes strategjike | 1 | 3.3.1 | Strategjia kundër trafikimit me qenie njerëzore | 1 | 3.3.1.1 | Finalizimi I draftit | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Sekretariati I Strategjive |  |  |  | PKZMSA 3.24.7 | [19 empty] | Strategjia kundër trafikimit me qenie njerëzore, e miratuar | 1 | [11 empty] | Nje grup I ngusht eshte duke punuar drejt finalizimit te draftit final
[9 empty] | 3.3.1.2 | Procesi I konsultimeve | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.3.1.3 | Dergimi ne Qeveri per miratim | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.3.2 | Strategjia për parandalim të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm | 1 | 3.3.2.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Strategjia për parandalim të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, e miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte themeluar grupi I punes
[9 empty] | 3.3.2.2 | Hartimi I draft strategjise | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.3.2.3 | Procesi I konsultimeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.3.2.4 | Miratimi I Strategjise ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.3.3 | Strategjia për zvogëlim të rrezikut nga fatkeqësitë | 1 | 3.3.3.1 | Themelimi I grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | AME/MBP | [23 empty] | Strategjia per Zvogelim te rrezikut nga fatekqesite, e miratuar | 1
[9 empty] | 3.3.3.2 | Hartimi I draft strategjise | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.3.3.3 | Miratimi I Strategjise ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.3.4 | Korniza e re Strategjike për RAP 2021-2026 | 1 | 3.3.4.1 | Konsultimi paraprak nderministror | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DRAP |  |  |  | PKZMSA 1.1.2.1 | [19 empty] | Korniza e re Strategjike për RAP 2021-2026, e miratuar | 1 | [11 empty] | Në bazë të planit dinamik kemi ndërmarre hapat si ne vijim: Është mbajte punëtoria e dytë me të gjithë anëtarët e grupit punues më 08.02.2022. Në këtë punëtori janë prezantuar Pema dhe Analiza e Problemit, është diskutuar dhe është shtruar për debat vendosja dhe caktimi i Objektivave Strategjikë (jo më pak se 4 dhe jo më shumë se 6), si dhe vendosja dhe caktimi i Objektivave Specifikë, si dhe aktivitetet e mundshme dhe treguesit. Duke ndjekur planin dinamik të punëve kemi zhvilluar edhe takime të tjera me palët e interesit të përfshira në këtë proces dhe atë më 16.02.2022 së bashku me ekspertin e angazhuar për Shtyllën e Tretë “Shërbimi Publik dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore”, jemi takuar me përfaqësuesit e DMZP/MPB, për të adresuar çështjet me rëndësi nga ky Departament rreth LZP dhe ndryshimeve tjera që do të transpozohen në strategji. Ndërkaq më 22.02.2022 së bashku me ekspertin e angazhuar për Shtyllën e Katërt “Transparenca dhe Llogaridhënia” kemi zhvilluar edhe një takim me Komisioneren e AIP dhe përfaqësues tjerë nga ky institucion, me qëllim adresimin e çështjeve me rëndësi rreth qasjes në dokumente dhe informata publike, si dhe mbrojtjen e të dhënave. Ndërkaq më 23.02.2022 kemi mbajte edhe një takim konsultativ me kabinetin e ministrit të MPB dhe disa anëtarë tjerë nga ministria për adresimin e çështjeve me rëndësi për strategjinë e re dhe hapat tjerë tutje. Po ashtu, kemi përgatitë një raport të shkurtër përmbledhës rreth ecurisë së punëve në hartimin e Kornizës së re Strategjike për Reformën e Administratës Publike 2022-2026, dhe gjetjeve të SIGMA-s nga raporti i fundit për vitin 2021, dhe adresimi i këtyre çështjeve në Hartimin e Kornizës Strategjike të RAP 2022-2026. Raport ky i cili j’u është shpërnda anëtarëve dhe kabinetit. Ndërkaq ne komunikim dhe koordinim të vazhdueshëm në mes DRAP/MPB, ZPS/ZKM, dhe ZBE, kemi komentuar dhe përgatitur draftin e strukturës së Kornizës Strategjike. Njëherë, ekspertët nga data 07.03.2022 deri me 09.03.2022 kane dorëzuar draftin e përditësuar të Objektivave me inkorporimet e fundit. Po ashtu, më 01.03.2022, së bashku me bashkë kryesuesit e Grupit Punues dhe projektin e BE kemi mbajte një takim konsultativ ku kemi vendosur për hapat tjerë dhe përditësimin e agjendës dhe të planit dinamik.
[9 empty] | 3.3.4.2 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.3.4.3 | Kostimi I kornizes Strategjike | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.3.4.4 | Konsultimi perfundimtar dhe miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.3.5 | Përdorimi I Platformës Dixhitale për raportimin mbi zabtimin e kornizes strategjike te RAP | 1 | 3.3.5.1 | Funksionalizimi platformës | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Platforma Dixhitale për raportimin mbi zabtimin e kornizes strategjike te RAP, e funksionalizuar | 1 | [11 empty] | Platforma eshte funksionalizuar dhe e njejta eshte e gatshme per perdorim. Me 10.03.2022 eshte caktuar te mbahet trajnimi me grupin e pare te perdoruesve te Platformes, ku do te behet Prezantimi i funksionve kryesore të platformës së monitorimit, Prezantimi i platformës së monitorimit për qasjen e nivelit administratorë - Sqarimi i nivelit të qasjeve - Krijimi i përdoruesve - Integrimi i planit të veprimit në platformë - Shtimi i përdoruesve (users) në kuadër të planit të veprimit. Raportimi permes Platformes do te jete i gatshem te behet per raportin e pare te Strategjise se RAP 2022-2026.
[9 empty] | 3.3.5.2 | Raportimi permes Plaftormes | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 3.3.6 | Miratimi i Strategjisë Shtetërore për Siguri Kibernetike | 1 | 3.3.6.1 | Finalizimi I draftit nga grupi punues | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Strategjia Shtetërore për Siguri Kibernetike, e miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi punues eshte duke zhvilluar takime per finalizimit e drafit
[9 empty] | 3.3.6.2 | Dergimi ne Qeveri per miratim | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 3.4 | Koncept Dokumentet | 1 | 3.4.1 | Koncept dokumenti për dokumentet e udhëtimit | 1 | 3.4.1.1 | Themelimi i grupit punues për hartimin e koncept dokumentit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSHAM |  |  |  | PKZMSA 3.24. | [19 empty] | Koncept-dokumenti për të Huajt, i miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte themeluar grupi I punes
[9 empty] | 3.4.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.4.1.3 | Analiza dhe hartimi i draft koncept dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.4.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.4.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.4.1.6 | Konsultimi përfundimtar Miratimi në Qeveri i Koncept Dokumentit | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | 1
[6 empty] | 3.4.2 | Koncept dokumenti per vendbanim dhe vendqendrim | 1 | 3.4.2.1 | Finalizimi I draftit | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [63 empty] | Eshte finalizuar drafi, pritet te dergohet per konsultime paraprake
[9 empty] | 3.4.2.2 | Pergatitja e shkresave percjellese per dergim ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.4.2.3 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
4 | Modernizimi i administratës publike | 1 | 4.1 | Zgjerimi dhe modernizimi i shërbimeve në Agjencinë e Regjistrimit Civil | 1 | 4.1.1 | Aplikimi online për procedurat e vazhdimit të regjistrimit të automjeteve | 1 | 4.1.1.1 | Krijimi i API dhe Integrimi i API ne platformen elektronike eKosova | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DRA, SABDh, ASHI |  | 1 | [5 empty] | 0 | Xyz… | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [14 empty] | Finalizuar nga ARC. Tani pritet vetem leshimi nga eKosova
[6 empty] | 4.1.2 | Aplikimet online për targat me porosi | 1 | 4.1.2.1 | Krijimi i API dhe Integrimi i API ne platformen elektronike eKosova | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DRA, SABDh, ASHI | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | Finalizuar nga ARC. Tani pritet vetem leshimi nga eKosova
[6 empty] | 4.1.3 | Aplikimi dhe pajisja online me certifikata te gjendjes civile | 1 | 4.1.3.1 | Krijimi i API dhe Integrimi i API ne platformen elektronike eKosova | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DGJC, SABDh, ASHI | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | Finalizuar nga ARC. Tani pritet vetem leshimi nga eKosova
[6 empty] | 4.1.4 | Aplikimi online per disa nga statuset e pajisjes se qytetareve me patent shofer | 1 | 4.1.4.1 | Krijimi i API dhe Integrimi i API ne platformen elektronike eKosova | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPD, SABDh, ASHI | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | Eshte ne proces.
[6 empty] | 4.1.5 | Shtrirja e sistemit te pritjes ne radhe ne 6 regjionet e Kosoves ne QRA dhe QPD | 1 | 4.1.5.1 | Pergaditja e Specifikave teknik dhe procedura e tenderimit | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPD, DRA, SABDh | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | Eshte ne plan te prokurimit ne muajin Gusht 2022
[9 empty] | 4.1.5.2 | Implementimi I sistemit te pritjes ne radhe ne 6 regjione te Kosoves ne QRA dhe QPD | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPD, DRA, SABDh | [7 empty] | 180000 | [8 empty] | 180000 |  | 0 |  | 180000 | 1.306%
|  |  | 4.2 | Ngritja e bashkepunimit ne fushen e regjistrit civile me Shqiperine | 1 | 4.2.1 | Marrëveshje bashkepunimi ne te mes te Kosoves dhe Shqiperise ne fushen e regjistrit civil | 1 | 4.2.1.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [40 empty] | 0 | [15 empty] | Marreveshja, e nenshkruar | 1
[9 empty] | 4.2.1.2 | Pergatitja e draftit te marreveshjes | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.2.1.3 | Nenshkrimi I Marreveshjes | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 4.3 | Miratimi dhe Publikimi I Planit të Pergjithshëm I Personelit për vitin 2022 për Institucionet e Republikes se Kosoves | 1 | 4.3.1 | Përgatitja e planit kalendarik Koordinimi dhe bashkepunimi me Divizionin e Rekrutimit dhe Inspektimit per zbatimin e Planit të Personelit per Institucionet e Administrates Shtetrore | 1 | 4.3.1.1 | Plotesimi I vendeve te lira per insitiucionet e Admintrates Shtetrore sipas Planit te Pergjithshem të Personelit për vitin 2022 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | DMZP/DMBNJZHK | [36 empty] | Është finalizuar plani i përgjithshëm I personelit për vitin 2022. I është dërguar për nënshkrim Ministrit
|  |  | 4.4 | Mbajta e forumeve me menaxheret e burimeve njerezore | 1 | 4.4.1 | Përgatitja e planit kalendarik , koordunimi dhe bashekpunimi me njersite e buriemve njerzore per caktimin e temave te diskutimit | 1 | 4.4.1.1 | Realizimi I kater takimeve vjetore | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | DMZP/DMBNJZHK | [36 empty] | Ёshtë hartuar plani kalendarik i Forumit të Menaxherëve, dhe është përgatitur mbajtja e forumit të parë.
|  |  | 4.5 | Plotesimi I kornizes me akte nenligjore per zyrtaret publik | 1 | 4.5.1 | Miratimi i Projekt-rregullore për Pranimin, Marrëdhënien e Punës dhe Klasifikimin e Vendeve të Punës për Nëpunësit Administrativ dhe Mbështetës | 1 | 4.5.1.1 | Miratimi I rregullores | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Projekt rregulloja ështe përcjell në kabinet Ministrit për nënshkrim për VNF dhe deklarat të përputhshmerise
[6 empty] | 4.5.2 | Miratimi Projekt-rregullore për Plotësimin e një Pozite të Shërbimit Civil në Rast Zëvendësimi dhe Mungese të Përkohshme në Shërbimin Civil | 1 | 4.5.2.1 | Miratimi I rregullores | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 4.5.3 | Miratimi Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr.12/2020 për Orarin e Punës dhe Pushimet e Zyrtarëve Publik | 1 | 4.5.3.1 | Miratimi I rregullores | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Eshte pergatitur nje draft, I cili eshte percjell ne Kabinetin e Ministrit, per procedura te tjera.
[6 empty] | 4.5.4 | Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr.15/2020 Për Pranimin, Vlerësimin Dhe Disiplinën e Nëpunësve Të Lartë Drejtues | 1 | 4.5.4.1 | Procesi i konsultimeve | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 4.5.4.2 | Miratimi I rregullores | 1 |  |  | 1 | 1 | [67 empty] | Eshte miratuar ne mbledhjen e Qeverise me date 9 mars 2022
[6 empty] | 4.5.5 | Projekt rregullore per ndryshimin dhe plotesimin e Rregullores nr 26/2020 per klasifikimin e vendeve te punes ne sherbimin civil | 1 | 4.5.5.1 | Pergatitja e draftit | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Eshte finalizuar drafti se shpejti do te procedohet per konsultime paraprake
[9 empty] | 4.5.5.2 | Procesi I konsultimeve | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 4.5.5.3 | Miratimi | 1
[6 empty] | 4.5.6 | Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 16/2020 për Pranimin dhe Karrierën në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës | 1 | 4.5.6.1 | Pergatitja e draftit | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Grupi punues eshte ende duke punuar ne hartimin e draftit final
[9 empty] | 4.5.6.2 | Miratimi I rregullores | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 4.5.7 | Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullore Nr. 02/2020 Për Planifikimin e Personelit; | 1 | 4.5.7.1 | Themelimi i grupit te punes | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Eshte themeluar grupi punues
[9 empty] | 4.5.7.2 | Pergatitja e draftit | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 4.5.7.3 | Miratimi | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 4.5.8 | Projekt-rregullore për Trajnimin e Nëpunësve Civil dhe Nëpunësve të Shërbimeve Publike | 1 | 4.5.8.1 | Pergatitja e draftit | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 4.5.8.2 | Miratimi I rregullores | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 4.5.9 | Plotesim ndryshimi I Rregullores për Pranimin, Marrëdhënien e Punës dhe Klasifikimin e Vendeve të Punës për Nëpunësit e Shërbimeve Publike( përefshirë sektrin e Shëndetësis, Kultures-Artit dhe Arsimit) | 1 | 4.5.9.1 | Pergatitja e draftit | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 4.5.9.2 | Miratimi I rregullores | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | 4.6 | Realizimi I procesit te rekrutimit konfrom kornizes se re ligjore | 1 | 4.6.1 | Përshtatja e SIMBNJ-së me pakon ligjore (LZP dhe LOFASHAP) me qëllim të realizimit të procedurave në formë elektronike | 1 | 4.6.1.1 | Zbatimi I procedurës së rekrutimit- Pranim në shërbimin civil për Administratën Shtetërore përmes modulit për pranim | 1 |  | 1 | [32 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Moduli për pranim është përfunduar dhe ka filluar të zbatohet, afërsisht 167 procedura të pranimit për nivelin Komunal dhe Agjencive të pavarura janë publikuar. Ndërsa për Administratën Shtetërore kemi filluar në identifikimin dhe grupimin e procedurave të cilat kanë përfunduar pa sukses në Lëvizjen paralele.
[9 empty] | 4.6.1.2 | Zbatimi rregullores për organizim përmes modulit për organizim të institucionit | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DMZP/DASIMBNJ
[9 empty] | 4.6.1.3 | Zbatimi I Modulit për vlerësimin e nëpunësve civil | 1 | 1 | [33 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Është finalizuar moduli për vlerësimin e nëpunësve civil. Këtë vite ky proces është realizuar përmes sistemit.
[9 empty] | 4.6.1.4 | Zhvillimi dhe zbatimi I modulit për procedurën e zëvendësimit | 1 |  | 1 | [32 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Ende nuk është miratuar rregullorja
[9 empty] | 4.6.1.5 | Zhvillimi dhe zbatimi I modulit për rekrutimin e nëpunësve mbështetës-teknik | 1 |  | 1 | [32 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Është finalizuar dhe është në duke funksionuar.
[9 empty] | 4.6.1.6 | Krijimi i ndërfaqës me KPMSHC për trajtimin e ankesave | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DMZP/DASIMBNJ
[9 empty] | 4.6.1.7 | Krijimi i ndërfaqës me IKAP për menaxhimin e trajnimeve | 1 |  | 1 | [32 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Procesi ende eshte në fazën fillestare të reralizimit/
[6 empty] | 4.6.2 | Ndërlidhja e SIMBNJ-së me sistemet tjera | 1 | 4.6.2.1 | Funksionalizimi I ndërlidhjes me Sistemin e pagave | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Janë zhvilluar pjesët e SIMBNJ-së për ndërlidhe; në pritje që edhe Sistemi i Pagave të realizoj pjesën e tyre.
[9 empty] | 4.6.2.2 | Ndërlidhja e SIMBNJ-së me sistemin e vijueshmërisë | 1 | [34 empty] | DMZP/DASIMBNJ
[9 empty] | 4.6.2.3 | Ndërlidhja e SIMBNJ-së me sistemin e ID Kartelave | 1 | 1 | [33 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Jemi në fazën fillestare të realizimit.
[9 empty] | 4.6.2.4 | Ndërlidhja e SIMBNJ-së me sistemin e Active Directory | 1 | [34 empty] | DMZP/DASIMBNJ
[9 empty] | 4.6.2.5 | Ndërlidhja e SIMBNJ-së me sistemin e-Pasuria | 1 | 1 | [33 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Janë zhvilluar pjesët e SIMBNJ-së për ndërlidhe, jemi në pritje që edhe sistemin e-Pasuria të realizoj pjesën e tyre.
[6 empty] | 4.6.3 | Ngritja e kapaciteteve te zyrtarve qe perdorin SIMVNJ | 1 | 4.6.3 | Numri I trajnimeve te organizuara për përdorim të SIMBNJ-së | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DMZP/DASIMBNJ | [36 empty] | Trajnimet planifikohet te realizohen kur të pëfundohet projekti I përshtatjes së simbnj-së me LZP-në që do të jetë në qërshor.
[9 empty] | 4.6.4 | Numri i zyrtarëve që përdorin SIMBNJ | 1 | [71 empty] | Ky numër gradualisht do të rritet me vetëdijësimin e zyrtarëve të personelit për zbatimin e LZP-së I cili obligon që të gjitha procedurat të realizohen përmes SIMBNJ-së
|  |  | 4.7 | Klasifikimi I vendeve te punes te shërbimit civil | 1 | 4.7.1 | Plotësim ndryshimi i Katlogut te vendeve te punes ne Sherbimin ciivl | 1 | 4.7.1.1 | Formimi i grupit punues nder ministror | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Ende nuk është formuar grupi punues nderministror per plotesim ndryshimin e katalogut te vendeve te punes ne sherbimin civil
[9 empty] | 4.7.1.2 | Pergatitja e kalatogut | 1 |  |  | 1 | 1 | [67 empty] | Ende nuk është formuar grupi punues nderministror per pergatitjen e katalogut
[6 empty] | 4.7.2 | Formimi i komisonit shteteror të klasifikimit | 1 | 4.7.2.1 | Vendimi per themelimin e komisionit klasifikimit | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [66 empty] | Ende nuk është themeluar Komisioni shteteror te kualifikimit
[6 empty] | 4.7.3 | Krijimi I Grupeve te pozitave ne sherbimin ciivl per kategorine profesionale | 1 | 4.7.3.1 | Vendimi per krijimin e grupeve | 1 |  | 1 | 1 | [68 empty] | DMZP ka formuar grupi punues per krijimin e pozitave te punes ne sherbimin civl per kategorine profesionale
|  |  | 4.8 | Avancimi profesional i nëpunëse civil dhe ngritja e kapaciteteve te IKAP | 1 | 4.8.1 | Organizmi i kurseve te trajnimit sipas planit te trajnimit dhe marrëveshjeve për bashkëpunim | 1 | 4.8.1.1 | Përgatitja e planit kalendarik; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | IKAP | NJBNJ ne institucione | 2.4.4.Modernizimi i administratës publike | Strategji kombëtare për zhvillim 2016-2021, kapitulli Qeverisja dhe sundimi ligjit, | 1.1.1. Administrata publike | Prioriteti: Qeverisja e mirë dhe sundimi I ligjit, nen prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performances ne zbatimin e reformës se administratës publike, duke u bazuar me legjislacionin e ri kornizë ne fuqi |  | Strategjia e Modernizmit të Administratës Publike, shtylla e parë shërbimi civil. | 110056 |  |  | 141771 |  | 146,926,00 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | Ne zbatim te planit kalendarik për periudhën 1 janar deri 10 mars 2022 janë organizuar 32 kurse trajnimi. Janë realizuar 72 ditë trajnim, janë trajnuar 397 pjesëmarrës me gjithsej 871 pjesëmarrje. Mesatarja e realizmit për katër indikatorët arrin vlerën 62.02 %. Ne ketë periudhë kohorë ne bashkëpunim me partneret: Organizata Ndërkombëtare e Punës(ILO) dhe me Institutin evropian për administratë publike(EIPA) janë organizuar 2 kurse trajnimi ne te cilat janë trajnuar 37 nëpunës civil
[9 empty] | 4.8.1.2 | Përzgjedhja e trajnerëve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Në këtë tremujor janë angazhuar 44 trajner për zbatimin e planit të trajnimit
[9 empty] | 4.8.1.3 | Përgatitja e moduleve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Në këtë tremujor janë hartuar 5 module te reja dhe jan perdorur 27 module të punuar ne vietet parpareke
[6 empty] | 4.8.2 | Përgatitja dhe miratimi i udhëzimit për përzgjedhjen, angazhimin dhe ricertifikimin e trajnerëve | 1 | 4.8.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | IKAP | -- | [6 empty] | 0 | [28 empty] | Me dt. 09.03.2020, Drejtori i përgjithshëm i IKAP përmes vendimit ka themeluar Grupin e punës për hartimin e udhëzimit për përzgjedhjen, angazhimin dhe ricertifikimin e trajnerëve, i cili afatin e miratimit nga drejtori e ka në tremujorin e dytë të vitit 2022.
[9 empty] | 4.8.2.2 | Analiza dhe hartimi dokumentit | 1 |  |  | 1 | 1 | [67 empty] | Është analizuar baza aktual ligjore aktuale e përzgjedhjes dhe angazhimit të trajnerëve, janë bërë krahasimet me praktikat vendore dhe rajonale dhe është hartuar drafti fillestar i udhëzimit përzgjedhjen, angazhimin dhe ricertifikimin e trajnerëve. Përfundimi dhe miratimi i dokumentit është planifikuar të bëhët në K2
[9 empty] | 4.8.2.3 | Miratimi nga drejtori i përgjithshëm | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 4.8.2 | Funksionalizmi i strukturës se re te organizmit | 1 | 4.8.3.1 | Përgatitja e përshkrimeve te punës | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | IKAP | DMZP,DMRAPIE | [6 empty] | 0 | [28 empty] | Në vitin e kaluar IKAP ka hartuar strukturën e re të organizmit IKAP e cila do të ketë 19 pozita pune. Në analizën bazike për përshkrimet, rezulton se dy përshkrime do të mbesin të njëjta. Tetë (8) përshkrime do jenë të reja dhe nëntë (9) përshkrime do të ri konstruktohen. Përgatitja e përshkrimeve është pak në vonës për faktin se në vitin e kaluar IKAP ka hartuar Projekt rregulloren e re të organizmit brendshëm dhe e ka paraqitur për miratim në nëntor të vitit të kaluar por e njëjta nuk është dërguar për miratim në qeveri. Gjatë përgatitjes së planit legjislativ për vitin 2022 kemi propozuar që afati i miratimit të vendoset në tremujorin e parë në një datë sa më të hershme. Në planin legjislativ të miratuar nga ministri, miratimi i rregullores është përcaktuar të bëhët me datë 29 prill 2022. Ky afat ka shkaktuar një vonës në përgatitjen e përshkrimeve të vendeve të punës.
[9 empty] | 4.8.3.2 | Zhvillimi i procedurave për vendosjen e stafit ne pozitat e strukturës se re | 1 | 1 |  |  | 1 | [67 empty] | Ky aktivitet do të zbatohet pasi të miratohet rregullorja dhe pasi të jenë përgatitur përshkrimi e vendeve të punës.
[6 empty] | 4.8.3 | Përditësimi i sistemeve elektronike (SEIKAP, Webfaqaja) | 1 | 4.8.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [29 empty] | 1 |  |  | 1 |  | IKAP | ASHI | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000 |  | 0 |  | 10000 | 0.07257% | [14 empty] | Me dt. 09.03.2020, Drejtori i përgjithshëm i IKAP përmes vendimit ka themeluar Grupi e punës sistemeve elektronike (SEIKAP, Ëebfaqja), i cili afatin e miratimit nga drejtori e ka në tremujorin e dytë të vitit 2022
[9 empty] | 4.8.3.2 | Analiza sistemeve | 1 | [71 empty] | IKAP ka përgatitur analizat për Platformën elektronike te administrimit te trajnimit (SEIKAP) dhe për Ueb faqen e IKAP. Te platforma SEIKAP ka rezultuar me nevojë përditësimi i raporteve dhe tabelave për te dhëna dhe ndërlidhja e platformës se IKAP me platformën e Sistemit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (SMBNJ) që mirëmbahet nga DMZP për përditësim. Ndërsa analiza Ueb faqes e IKAP, është bërë në bashkëpunim me ASHI. Bazuar në rezultatet e analizës rezulton se IKAP duhet të punoj Uebfaqen e re pasi Uebfaqja aktuale është e dëmtuar në masë të lartë. Me 26 janar të këtij viti IKAP ka dërguar një propozim projekt pran Zyrës së BE e cila është duke e mbështetur zbatimin reformës së administratës. Përgjigja ka rezultuar pozitive dhe projekti mbështetje kontratës sektorialë për administratën publike ka përzgjedhur ekspertin i cili do të mbështes IKAP në punimin e Ueb faqës së re. Eksperti do të filloj punën në muajin mars.
[9 empty] | 4.8.3.3 | Përditësimi i sistemeve | 1 | [71 empty] | nuk është i planifikuar ne ketë periodë
[9 empty] | 4.8.3.4 | Miratimi i sistemeve | 1 | [71 empty] | nuk është i planifikuar ne ketë periodë
|  |  | 4.9 | Zgjerimi dhe avancimi i kapaciteteve te rrjetit shtetëror kompjuterik, përfshirë atë pa tela – WiFi | 1 | 4.9.1 | Analizimi i gjendjes ekzistuese te infrastrukturës se rrjetit kompjuterik shtetëror | 1 | 4.9.1.1 | 1.Analiza e gjendjes se infrastrukturës se rrjetit, e hartuar | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | DRRT/ASHI | IRK | Po | [6 empty] | Projekti I BE-se
[6 empty] | 4.9.2 | Ngritja e kapaciteteve te rrjetit kompjuterik shtetëror | 1 | 4.9.2.1 | Sherbime me kualitiative te rrjetit kompjuterik shteteror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | DRRT/ASHI | IRK | Po | [5 empty] | 129451 |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  | 429451 |  | 0 |  | 429451 | 3.116% | [14 empty] | Bazuar në kapacitet e përgjithshme ekzistuese, gjatë kësaj periudhe në infrastrukturën ekzistuese të rrjetit kompjuterik shtetëror janë vendosur (instaluar) 35 pajisje të rrjetit (Routera, switcha, AP,..etj.), të cilat kanë ndikua në ngritja e kapaciteteve harduerike dhe ngritja e nivelit të sigurisë së rrjetit.
[6 empty] | 4.9.3 | Dokumentimi teknik dhe logjik i aktiviteteve te realizuara ne rrjetin kompjuterik shtetëror. | 1 | 4.9.3.1 | Rrjeti kompjuterik shteteror I dokumentuar ne aspektin teknik dhe logjik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | DRRT/ASHI | IRK | Po | [34 empty] | Janë dokumentuar në aspektin logjik dhe fizik 35 pajisje të instaluara në Rrjeti kompjuterik shtetëror.
|  |  | 4.1 | Rritja e numrit të sistemeve elektronike, të cilat do të ndërlidhen në Platformën e Interoperabilitetit si dhe funksionalizimi i tyre | 1 | 4.10.1 | Zhvillimi i moduleve ne kuadër të Platformës si dhe Shtimi dhe integrimi i sistemeve të institucioneve në kuadër të Platformës | 1 | 4.10.1.1 | Numri i moduleve të integruara në Platformë | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | DZHeQ/ASHI | IRK | Po | Po | Po |  |  |  | 200000 |  |  | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 700000 |  | 0 |  | 700000 | 5.08% | [14 empty] | Në Platformën e Interoperabilitetit, gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar këto web servise: 1. Web servisi për Patentë shofer-për eKosova; 2. Web srvisi për certifikata të Regjistrit Civil-për eKosova; 3. Web servisi për Objekte kadastrale sipas numrit kadastral-për AKKVP; 4. Web servisi shkarkimi i dokumentit-Regjistri Kadastral- për Oden e Përmbaruesve; 5. Web servisi-gjenerimi i certifikatës kadastrale sipas personit - për Oden e Përmbaruesve.
[9 empty] | 4.10.1.2 | Numri i sistemeve të institucioneve të ndërlidhura | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Në Platformën e Interoperabilitetit janë Integruar këto sisteme elektronike: 1. Super puna- Sistem për Menaxhimin e Punësimit të të rinjve –MFPT; 2. Aplikacioni i Odes së Përmbaruesve; 3. Aplikacioni i Byrosë Kosovare të Sigurimeve; 4. Aplikacioni i Agjencisë së Kosovës për Krahasim dhe Verifikim të Pronës; 5. Sistemi i Armëve –Sera.
|  |  | 4.11 | Krijimi dhe funksionalizimi i Qendrës së Rimëkëmbjes së të Dhënave Elektronike | 1 | 4.11.1 | Ndërtimi dhe funksionalizimi i qendrës së dytë të të dhënave shtetërore. ( Qendra e rimëkëmbjes së të dhënave) | 1 | 4.11.1.1 | Ndertimi I Qendres se rimëkëmbjes | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | DOSQ/ASHI | DSPIMNQ | Po |  | Po |  |  |  | 3130000 |  |  | 1700000 |  | 1700000 |  |  |  | 6530000 |  | 0 |  | 6530000 | 47.39%
[9 empty] | 4.11.1.2 | Kafazi i Faradeit | 1
[9 empty] | 4.11.1.3 | Komponenta jo-TI (klimatizim, UPS, gjenerator) | 1
|  |  | 4.12 | Avancimi i Portalit të të Dhënave të Hapura | 1 | 4.12.1 | Zhvillimi i funksionaliteteve të reja që do ta bëjnë portalin një platformë miqësore për përdoruesit | 1 | 4.12.1.1 | Numri I funksionaliteteve te reja të platformës te zhvilluara | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DRPA/ASHI | IRK | Po | Po | [5 empty] | Proekti I BE-se
[6 empty] | 4.12.2 | Automatizimi i procesit të publikimit të të dhënave në portalin e të dhënave të hapura. |  | 4.12.2.1 | Të dhënat e publikuara në portal, të automatizuara | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | DRPA/ASHI | IRK | Po | Po | [5 empty] | Proekti I BE-se
|  |  | 4.13 | Ngritja dhe përmirësimi i infrastrukturës fizike të agjencive në kuadër të MPB-së | 1 | 4.13.1 | Hartimi i Strategjisë së re për Akomodim Institucional 2021-2025 | 1 | 4.13.1.1 | Hartimi I draftit | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DSIPMNQ | [36 empty] | Ne procedure te identifikimit dhe perpilimit.
[8 empty] | 1 | 4.13.1.2 | Miratimi I Strategjise | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [65 empty] | Ne procedure te perpilimit.
[6 empty] | 4.13.2 | Zhvendosja e stafit të Qeverisë nga objektet private te marra me qira dhe akomodimi i stafit të Qeverisë në ndërtesa adekuate funksionale në objekte shtetërore | 1 | 4.13.2.1 | Identifikimi I objekteve qeveritare | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | DSIPMNQ | [36 empty] | Gjate kesaj periudhe, jane identifikuara: Ndertesa e Partive Politike dhe Ndertesa e Bankes se Lublanes kati 8
[9 empty] | 4.13.2.2 | Identifikimi i institucioneve qe do te zhvendosen | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | MBPZHR nga objekti privat ne objektin e NPP
[9 empty] | 4.13.2.3 | Akomodimi I institucioneve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Ne proces te gjetjes se menyres se largimit nga objektet private ne objekte shteterore te RK
|  |  | 4.14. | Digjitalizimi dhe ofrimi i shërbimeve elektronike në mënyrë të centralizuar përmes një dritareje të vetme (Single Point of Contact) | 1 | 4.14.1 | Zhvillimi i moduleve ne kuadër të Platformës eKosova | 1 | 4.14.1.1 | Numri i moduleve të zhvilluara në Platformë | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | ASHI/DRPA | IRK | Po | Po | Po |  |  | Po | 1120000 | GIZ |  | 1151449 |  | 1151449 |  |  |  | 3422898 |  | 0 |  | 3422898
[6 empty] | 4.14.2 | Shtimi i numrit të shërbimeve elektronike të cilat ofrohen përmes Platformës eKosova; | 1 | 4.14.2 | Numri i sherbimeve te zhvilluara ne Platformen eKosova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | ASHI/DRPA | IRK | Po | Po | Po |  |  | Po | [29 empty] | # Kategoria Shërbimi 1. Automjeti Taksa komunale për regjistrim të automjetit personal; 2. Automjeti Taksa komunale për regjistrim të automjetit për persona të tjerë; 3. Automjeti Kërkesë për targa me porosi nga pronari individual;; 4. Automjeti Kërkesë për targa me porosi nga pronari biznesor; 5. Automjeti Vazhdimi i regjistrimit të automjetit nga pronari individual; 6. Automjeti Vazhdimi i regjistrimit të automjetit nga pronari biznesor; 7. Gjendja civile Shkarko "Certifikatën e lindjes"; 8. Gjendja civile Shkarko "Ekstraktin"; 9. Gjendja civile Shkarko "Certifikatën e martesës"; 10. Gjendja civile Shkarko "Certifikatën e lindjes" për anëtarë të familjes; 11. Gjendja civile Shkarko "Ekstraktin" për anëtarë të familjes; 12. Gjendja civile Shkarko "Certifikatën e martesës" për anëtarë të familjes; 13. Gjendja civile Shkarko "Certifikatën e vdekjes" për anëtarë të familjes; 14. Gjendja civile Verifikimi i dokumenteve elektronike nga Agjencia e Regjistrimit; 15. Auditorët ligjor Aplikimi për auditor ligjor për herë të parë; 16. Auditorët ligjor Aplikimi për auditor ligjor për përtrirje të licensës; 17. Auditorët ligjor Aplikimi për firmë të auditimeve ligjor për herë të parë; 18. Auditorët ligjor Aplikimi për firmë të auditimeve ligjor për përtrirje të licensës; 19. Auditorët ligjor Aplikimi për kompani të huaj të auditimeve ligjore për herë të parë; 20. Auditorët ligjor Aplikimi për kompani të huaj të auditimeve ligjore për përtrirje të licensës; 21. Komunalitë Komuna e Prishtinës - Shiko faturat e grumbullimit të mbeturinave të pronës suaj; 22. Shëndetësia Kartela e vaksinimeve individuale; 23. Grante dhe subvencione Shtojca A1 Formulari i aplikimit PZHRB 2022 "Programi për Zhvillimin Rajonal të balancuar" (Startup); 24. Grante dhe subvencione Shtojca A2 Formulari i aplikimit PZHRB 2022 "Programi për Zhvillimin Rajonal të balancuar" (Lot 1 biznes ekzistues); 25. Grante dhe subvencione Shtojca A3 Formulari i aplikimit “Programi për Rimëkëmbje Ekonomike 2022” (Lot 2 biznes ekzistues); 26. Pagesat elektronike RBKO; 27. Pagesat elektronike Auditorët ligjor; 28. Pagesat elektronike Vazhdimi i regjistrimit të automjetit;
5 | Forcimi i integritetit dhe zhvillimi institucional | 1 | 5.1 | Përmirësimi dhe fuqizimi i integritetit të MPB-së | 1 | 5.1.1 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Vetingun në MPB dhe Agjencitë vartëse | 1 | 5.1.1.1 | Themelimi i grupit punues për hartimin e koncept dokumentit | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MPB | [7 empty] | 0 | [28 empty] | Eshte themeluar grupi punues
[9 empty] | 5.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 5.1.1.3 | Analiza dhe hartimi i draft koncept dokumentit | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 5.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 5.1.1.5 | Konsultimi publik | [5 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 5.1.1.6 | Konsultimi përfundimtar Miratimi në Qeveri i Koncept Dokumentit | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 5.1.2 | Hartimi i projektligjit për Inspektimin Administrativ | 1 | 5.1.2.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DL | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Projektligji për Inspektimin Administrativ, I miratuar | 1 | [11 empty] | Nga Grupi Punues është hartuar Projektligji për Inspektimin Administrativ. i ka kaluar te gjitha fazat e konsultimeve. Nuk eshte procesuar ende per opinione ne MFPT dhe ZKM per arsye se Asociacioni i Komunave ka bërë ankesë ndaj Projektligjit te Avokati i Popullit dhe jemi në pritje të rekomandimeve nga Avokati i Popullit për ProjektligjiN për Inspektimin Administrativ.
[6 empty] | 5.1.3 | Hartimi i Planit të Integritetit të MPB-së | 1 | 5.1.3.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MPB | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Planit të Integritetit të MPB-së, I hartuar | 1
[9 empty] | 5.1.3.2 | Hartimi i draftit final | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 5.1.3.3 | Miratimi I Planit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 5.1.4 | Strategjia zhvillimore te MPB-se | 1 | 5.1.4.1 | Themelimi I grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [26 empty] | MPB | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Strategjia zhvillimore te MPB-se, e miratuar | 1 | [11 empty] | Eshte themeluar grupi punues
[9 empty] | 5.1.4.2 | Hartimi i draftit final | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 5.1.4.3 | Miratimi I Strategjise | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.2 | Fuqizimi i mekanizmave të kontrollit të brendshëm | 1 | 5.2.1 | Rishikim sistematik i proceseve në MPB mbi efektivitetin, efikasitetin e funksionimit të kontrolleve të brendshme, duke raportuar rezultatet e vlerësimit, së bashku me rekomandimet për përmirësime | 1 | 5.2.1.1 | Përpilimi i Raporteve Finale të Auditimi-Mbi përshtatshmëri e funksionimit të kontrollit të brendshëm dhe Përpilimi i Raporteve për Zbatimin e Rekomandimeve të dhëna | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Të gjitha njësit strukturore të MPB të audituara | Ministria e Financave dhe Transfereve/Njësia Qëndrore Harmonizuese dhe Komiteti i Auditimit në MPB | [5 empty] | Plani Vjetor i auditimit 2022 dhe Plani Strategjik i auditimit 2022-2024 | [29 empty] | Me veprime konkrete menaxhmenti i larte i MPB-së dhe menaxhmenti I njësive të audituara ka arritur adresimin e pjesërishëm të rekomandimevetë dala nga Raportet e auditimeve të brendëshme. Adresimi I rekomandimeve është në proces
|  |  | 5.3 | Rishikimi dhe përmirësimi i planprogrameve të trajnimeve të administratës publike mbi integritetin institucional | 1 | 5.3.1 | Rishikimi i programit dhe modeleve te trajnimit | 1 | 5.3.1.1 | Përditësimi I modulit te trajnimit | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 3 | IKAP | Trajnerët e IKAP | [6 empty] | 0 | [28 empty] | Moduli i trajnimit nuk është arrit të përditësohet në tërësi për faktin se ekipi trajnerëve të angazhuar ka vonuar hartimin e pjesëve të modelit për të cilat ishin të angazhuar. Nga 5 trajner të angazhuar katër trajner kanë dërguar propozimet për përditësim. Për hartimin e modulit dhe me pas për mbajtjen tij janë të angazhuar 5 trajner.
[6 empty] | 5.3.2 | Organizmi I trajnimeve për etiken dhe integritetin ne administratën publike | 1 | 5.3.2.1 | 1. Përgatitja e planit kalendarik; 2. përzgjedhja e trajnerëve;3. Përgatitja e moduleve;4. Zbatimi i trajnimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | IKAP | NJBNJ | [6 empty] | 9777.2 | [28 empty] | Në ketë vit, në trajnimin “Etika dhe integriteti në administratën publike”, do trajnohen 300 nëpunës civil. Zbatimi i planit është në një vonës të vogël por zbatimi do të filloj në muajin mars.
MSH - Ministria e Shëndetësisë
↑ |  |  |  | VIZIONI: Popullatë e shëndetshme
MISIONI: Ofrimi i shërbimeve shëndetësore cilësore dhe të sigurta për të gjithë qytetarët e vendit
|  | 4 |  |  | 4 |  |  | 29 |  |  | 150 | 64 | 37 | 37 | 37 | 15 | 12 | 4 | 34 | 16 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 23 | 1 | [8 empty] | 23400013 |  | 6820002 | 8670000 | 500000 | 8660000 | 0 | 280000 | 500000 | 41010013 | 83.99% | 7820002 | 16.01% | 48830015 |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Parandalimi, menaxhimi dhe kontrollimi i pandemisë COVID-19 | 1 | 1.1 | Fuqizimi i kapaciteteve për parandalim, menaxhim dhe kontrollim të COVID-19 dhe sigurimi i financimit për menaxhimin e pandemisë | 1 | 1.1.1 | Blerja e testeve, pajijseve dhe vaksinave për COVID-19 | 1 | 1.1.1.1 | Analiza e vazhdueshme e situatës epidemiologjike me COVID- 19 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | IKSHPK Komitetet për menaxhim të pandemisë;DIEKP;Divizioni i burimeve njerëzore | MFPT | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 23000000 | BE | 5200000 | 8300000 |  | 8300000 |  |  |  | 39600000 |  | 5200000 |  | 44800000 |  |  | Menaxhimi i pandemisë, sigurimi i vaksinave, masava mbrojtëse personale dhe koordinimi i assitencës teknike | 1 | [11 empty] | Analiza epidemologjike është bërë dhe raportuar në baza ditore.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Sigurimi i vaksinave kundër COVID -19 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | 503.000 vaksina të siguruara në muajin shkurt. Gjithashtu në stok janë mbi 900.000 në total. Dm.th. vaksinat tashmë janë të siguruara.
[9 empty] | 1.1.1.3 | Testimi dhe diagnostikimi dhe gjurmimi për COVID 19 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Sa i përket numrit të testimeve, në Dep. Mikrobiologjisë, IKSHPK, janë testuar 27394 mostra. Në stok janë 132000 teste RT PCR si dhe material tjetër harxhues për testim për COVID 19 me RT PCR. IKSHPK, Dep. i Mikrobiologjisë, në fillim të marsit 2022 ka filluar me sekuencionimin gjenetik të SARS-cOv-2 me Next Generation Sequencing (NGS) metode kjo që do të mundëson mbikëqyrjen virologjike me kapacitete vendore.
[9 empty] | 1.1.1.4 | Ngritja e kapaciteteve njerëzore | 1 | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Ministria e Shëndetësisëpër menaxhimin e COVID19 ka angazhuar staf shtesë 156 mjek, 998 staf mbështetës dhe 113 inspektor sanitar.
[9 empty] | 1.1.1.5 | Sigurimi i pajisjeve personale mbrojtëse | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Ministria e Shëndetësisë ka siguruar pajisjet personale mbrojtëse për stafin shëndetësor
[9 empty] | 1.1.1.6 | Fushata vetëdijësuese për mbrojtje nga pandemia | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Janë lansuar 8 video-mesazhe informuese, 6 radio-mesazhe (emitim në 55 terminë në ditë) lidhur me mbrojtjen kundër COVID-19, promovimin e vaksinimit dhe hapjen e qendrave të reja të vaksinimit kundër COVID-19, për masat e reja kundër COVID-19, për hallkat e prodhimit të vaksinës kundër COVID-19 dhe sigurinë e saj, për rëndësinë e vaksinimit kundër Gripit sezonal. Janë shpërndarë (në gjuhën shqipe, serbe, turke, boshnjake dhe rome) 1,400 posterë në Qendra të Mjekësisë Familjare në Kosovë dhe institucione të ndryshme me mesazhe: Fakte për vaksinimin (800) dhe Vaksinimi i shtatzënave (600) etj.
[9 empty] | 1.1.1.7 | Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve spitalore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Ministria e Shëndetësisë në koordinim me ShSKUK ka në dispozicion deri 1200 shtretër spitalor për nevojë të COVID-19.
[9 empty] | 1.1.1.8 | Koordinimi i asistencës teknike dhe donacioneve per COVID -19 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Ministria e Shëndetësisë ka koordinuar dhe asistuar në vazhdimësi në procesin e donacioneve, ku prej 1 janar 2022 e deri më tani ka përfituar donacione të ndryshme me vlerë prej 3.5 milion euro.
[9 empty] | 1.1.1.9 | Menaxhimi i rasteve të vdekjeve nga COVID 19 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Qendra Operative e MSh-së në koordinim të plotë me akterët relevant, në vazhdimësi ka menaxhuar rastet e vdekjeve nga COVID19, nga 1 janari e deri më tani janë menaxhuar 131 raste të vdekjes.
[9 empty] | 1.1.1.10 | Digjitalizimi i procesit të vaksinimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Procesi i vaksinimit është I digjitalizuar. Digjitalizimi I 900.665 certifikatave me një dozë; 818.561 certifikata me dy doza te vaksinimit dhe 98.717 certifikata me tre doza të vaksinimit.
[9 empty] | 1.1.1.11 | Standardizimi dhe përditësimi i trajtimit përmes protokoleve klinike | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | Në vazhdimësi janë hartuar dhe plotësuar Udhëzuesit e përgjithshëm dhe specifik për parandalimin dhe luftimin e COVID-19. Dy Udhërrëfyes dhe një protokoll shëndetësor janë miratuar nga Ministri dhe 8 të tjerë janë në proces të hartimit.
[6 empty] | 1.1.2 | Krijimi dhe funksionalizimi i sistemit elektronik për mbikëqyrje të sëmundjeve ngjitëse | 1 | 1.1.2.1 | Hartimi i PSO-ve për funksionalizim të sistemit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i SISh; IKSHPK |  | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 200000 | [8 empty] | 200000 |  | 0 |  | 200000 |  |  | Sistemi elektronik i mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse I krijuar dhe funksional | 1 | [11 empty] | Grupi punues për hartimin e PSO është i krijuar, dhe i njëjti është në proces të hartimit të PSO-ve.
[9 empty] | 1.1.2.2 | Sigurimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | DSISH ka në përshkrim të detyrave sigurimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve harduerikë për të gjitha ISh publike.
[9 empty] | 1.1.2.3 | Trajnimi i personelit shëndetësor | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | MSh ka formuar grupin e punës për specifikimin e sistemit për sëmundjet ngjitëse. Ne kuadër të këtij grupi do hartohet dokumentimi qe do të përfshij edhe Trajnimi dhe testimi i sistemit.
[9 empty] | 1.1.2.4 | Beta testimi i sistemit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | MSh ka formuar grupin punës për specifikimin e sistemit për sëmundjet ngjitëse. Ne kuadër të këtij grupi do hartohet dokumentimi qe do të përfshij edhe Trajnimi dhe testimi i sistemit.
[6 empty] | 1.1.3 | Hartimi I Koncept dokumentit dhe programit për shëndet mendor | 1 | 1.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Divizioni i shëndetit mendor |  | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 170000 | [8 empty] | 170000 |  | 0 |  | 170000 |  |  | 1 vlerësim dhe 2 politika të shëndetit mendor të miratuara | 1 | [11 empty] | Grupi punues është krijuar
[9 empty] | 1.1.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [67 empty] | Janë mbajtur tre takime, është në fazën fillestare të hartimit.
[9 empty] | 1.1.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1.1.3.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.3.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | Riorganizimi i sektorit të shëndetësisë | 1 | 2.1 | Përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive të institucioenve në sitemin shëndetësor | 1 | 2.1.1 | Miratimit të projektligjit për shëndetësi | 1 | 2.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Zyra e sekretarit te pergjithshem; | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 1 |  | 10000 |  | 10001 |  |  | Ristrukturimi i roleve dhe përgjegjësive në sistemin shëndetësor | 1 | [11 empty] | Grupi punues është krijuar
[9 empty] | 2.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Drafti fillestar është punuar, dokumenti është në proces të hartimit
[9 empty] | 2.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.1.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2.1.2 | Miratimit të projektligjit përpajisje dhe produkte mjekësore | 1 | 2.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Zyra e sekretarit te pergjithshem;AKKPM | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | Rregullimi I sektorit farmaucetik | 1 | [11 empty] | Grupi punues është krijuar
[9 empty] | 2.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Drafti fillestar është hartuar.
[9 empty] | 2.1.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.2.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2.1.3 | Miratimit të projektligjit për rregullimin e çmimit të barnave | 1 | 2.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Zyra e Sekretarit të përgjithshëm | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | Përcaktimi i drejtë i çmimit të barnave | 1 | [11 empty] | Grupi punues është krijuar
[9 empty] | 2.1.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Takimi I realizuar
[9 empty] | 2.1.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Drafti parafinal i përfunduar
[9 empty] | 2.1.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.3.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.3.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2.1.4 | Funksionalizimi i kujdesit paliativ | 1 | 2.1.4.1 | Vlerësimi/studimi i fizibilitetit | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Njësia për zbatim të studimikt; SHSKUK | [8 empty] | WBIF | 1500000 |  | 500000 |  |  |  | 500000 | 0 |  | 2500000 |  | 2500000 |  |  | Sistemi paliativ i krijuar | 1
[9 empty] | 2.1.4.2 | Vizitat shtëpiake për kujdes paliativ KPSh | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Divizioni i KPSh; | QKMF | [35 empty] | Është aprovuar Plani I Veprimit për vizitat në shtëpi
[9 empty] | 2.1.4.3 | Riorganizimi i shërbimeve për kujdes paliativ në KDSh | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | Departamenti i shërbimeve shëndetësore; SHSKUK
[9 empty] | 2.1.4.4 | Ndërtimi i Institucioneve specifike për kujdes paliativ (Hospice) | 1 | [16 empty] | 1 | [17 empty] | Njësia e zbatimit të projektit; SHSKUK
[6 empty] | 2.1.5 | Fuqizimi i kapaciteteve të inspektimit dhe monitorimit | 1 | 2.1.5.1 | Ristrukturimi i strukturës organizative për inspektime në shëndetësi | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Inspektorati shëndetësor | [23 empty] | Kapacitetet monitoruese në shëndetësi të rritura me 30 inspektor; | 1
[9 empty] | 2.1.5.2 | Punësimi i kapacieteve inspektuese sipas strukturës së re | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Divizioni i burimeve njerëzore
[6 empty] | 2.1.6 | Miratimi I Koncept Dokumentit për Inspektimet | 1 | 2.1.6.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Inspektorati shëndetësor | [23 empty] | Koncept dokumenti I miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi është krijuar
[9 empty] | 2.1.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.6.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [65 empty] | Drafti parafinal I hartuar
[9 empty] | 2.1.6.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.6.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.6.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2.1.7 | Zhvillimi i SISh | 1 | 2.1.7.1 | Analiza e situatës, vlerësim dhe studim fizibiliteti për sistemin e informimit shëndetësor | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i SISH; | [23 empty] | Politikat shëndetësore të hartuara bazuar në të dhëna | 1 | [11 empty] | Është krijuar grupi i punës nga MSh dhe është draftuar dokumenti për këtë aktivitet
[9 empty] | 2.1.7.2 | Zbatimi i sistemit në të gjitha Institucionet Shëndetësore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | Departamenti i SISH; | [23 empty] | Sistemi i informimit shëndetësor funksional deri 2024 | 1 | [11 empty] | Me qenëse avancimi i sistemit të SISh është në OShP (për shkak të ankesave të operatorëve ekonomik) procesi i integrimit në sistem të nivelit dytësor dhe atij tretësor ka ngecur
[9 empty] | 2.1.7.3 | Dhënia e qasjes dhe integrimi i sektorit privat në kuadër të sistemit të informimit shëndetësor | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | Departamenti i SISH;
[9 empty] | 2.1.7.4 | Hartimi i protokoleve për zbatim të SISh | 1 | [34 empty] | Departamenti i SISH;
[9 empty] | 2.1.7.5 | Ngritja e kapaciteteve njerëzore | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | Divizioni i burimeve njerëzore
[9 empty] | 2.1.7.6 | Zhvillimi i sistemit për imazheri radiologjike (PACKS) | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [10 empty] | Departamenti i SISH; SHSKUK | [36 empty] | Lënda është në OShP, arsyeja e ankesave nga operatorët ekonomik.
[9 empty] | 2.1.7.7 | Zhvillimi i sistemit të laboratoreve (LIS) | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | [10 empty] | Departamenti i SISH; IKSHPK
[9 empty] | 2.1.7.8 | Ridizajnimi i sistemit të barnatarit në AKPPM | 1 |  | 1 | [32 empty] | Departamenti i SISH; AKPPM
[9 empty] | 2.1.7.9 | Zhvillimi i Moduleve të statistikave me qëllim të raportimit të indikatorë kyç në EUROSTAT; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i SISH; IKSHPK | [36 empty] | Është krijuar grupi punës për këtë aktivitet. Po ashtu ne kuadër te bashkëpunimit ARC, ASK, IKSHPK dhe MSh është përgatitur formulari standard i raportimit ( i cili duhet te aprovohet paraprakisht) dhe i njëjti do integrohet ne sistem/specifikim te dokumentit
[9 empty] | 2.1.7.10 | Digjitalizimi i monitorimit të sëmundjeve ngjitëse; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i SISH; IKSHPK | [36 empty] | Ky aktivitet do përfshihet tek grupi i punës për hartimin dhe specifikimet e sistemit
[6 empty] | 2.1.8 | Rregullimi dhe fuqizimi i sistemit të referimit të pacientëve në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor | 1 | 2.1.8.1 | Monitorimi i referimit në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Institucionet shëndetësore | [23 empty] | Sistemi i referimit funksional | 1 | [11 empty] | Si shkak I angazhimeve të resurseve në menaxhimin e pandemisë, aktiviteti nuk është filluar ende.
[6 empty] | 2.1.9 | Planifikimi dhe fuqizimi i burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë përmes hartimit të Planit për burime njerëzore | 1 | 2.1.9.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Zyra e Sekretarit të përgjithshëm; IKSHPK; | [10 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  | 0 |  | 10000 |  |  | Shpërndarje e burimeve njerëzore bazuar në nevoja | 1 | [11 empty] | Si shkak I angazhimeve të resurseve në menaxhimin e pandemisë, aktiviteti nuk është filluar ende.
[9 empty] | 2.1.9.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Si shkak I angazhimeve të resurseve në menaxhimin e pandemisë, aktiviteti nuk është filluar ende.
[9 empty] | 2.1.9.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Si shkak I angazhimeve të resurseve në menaxhimin e pandemisë, aktiviteti nuk është filluar ende.
[9 empty] | 2.1.9.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.9.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.9.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.9.7 | Edukimi dhe shpërndarja e burimeve njerëzore sipas Planit | 1 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | Departamenti i Zhvillmit strategjik shëndetësor
[6 empty] | 2.1.10 | Ngritja e infrastrukturës, pajisjeve mjekësore dhe mirëmbajtja e tyre | 1 | 2.1.10.1 | Zbatimi i i rekomandimeve nga studimet e fizibilitetit (WBIF, JICA) | 1 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Zhvillmit strategjik shëndetësor | [23 empty] | 80 % e rekomandimeve të zbatuara | 1
[6 empty] | 2.1.11 | Hartimi i Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2022-2032 | 1 | 2.1.11.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Zyra e Sekretarit të përgjithshëm; Departamenti për planifikim strategjik shëndetësor | [10 empty] | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  | 100000 |  |  | Politikat shëndetësore të hartuara bazuar në të dhëna | 1 | [11 empty] | Është emëruar zyrtari përgjegjës për hartimin e Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2023-2032
[9 empty] | 2.1.11.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.11.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.11.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.11.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.11.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | 3.1 | Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore | 1 | 3.1.1 | Standardet për sigurim të cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore | 1 | 3.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | Departamenti i planifikimit strategjik shendetesor | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | [14 empty] | Standardet për sigurim të cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore , të hartuara | 1
[9 empty] | 3.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.1.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.2 | Udhërrëfyesit dhe protokolet klinike | 1 | 3.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i planifikimit strategjik shendetesor | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 1 |  | 10000 |  | 10001 |  |  | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore bazuar në dëshmi | 1 | [11 empty] | Grupi është krijuar
[9 empty] | 3.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.2.4 | Miratimi nga Këshilli i UPK | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.2.5 | Miratimi i ministrit | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 3.1.3 | Trajnimi i profesionistëve shëndetësor përmes programitg të edukimit të vazhdueshëm profesional | 1 | 3.1.3.1 | Organzimi i trajnimeve | 1 | [34 empty] | Odat e profesionistëve shëndetësor |  | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit |  | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | Prefsionist shëndetësor të trajnuar | 1
[9 empty] | 3.1.3.2 | Numri i programeve të akredituara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | 5 Odat e profesionistëve shëndetësor kanë akredituar 492 programe.
[6 empty] | 3.1.4 | Përmirësimi i shërbimeve për grupet e cenueshme të shoqërisë | 1 | 3.1.4.1 | Fushata vetëdijesuese për përfshirje në vaksinim | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | IKSHPK |  | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 1 |  | 10000 |  | 10001 |  |  | Mbajtja e nivelit të vaksinimit mbi 95% | 1 | [11 empty] | Përkrahja e Komisioneve Rajonale në 4 rajone, për Edukim Shëndetësor për përpilim të planeve të punës me theks në imunizim të komuniteteve Rom, Ashkalinj dhe Egjiptian.
[9 empty] | 3.1.4.2 | Vaksinimi i fëmijeve nga grupet e cenueshme sipas kalendarit të rregullt për vaksinim | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Kalendari i rregullt i vaksinimit përfshin të gjithë fëmijët nga 0 deri në 19 vjeç.
[9 empty] | 3.1.4.3 | Publikimi i raportit të imunizimit | 1 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 3.1.5 | Avancimi i konceptit të mjekësisë familjare | 1 | 3.1.5.1 | Shpërndarja e burimeve njerëzore në KPSh sipas standardeve | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Divizioni I KPSh | Komunat | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | Një mjek familjar për 2000 banorë; Shërbimet në shtëpi për nëna, fëmijë dhe paliacion ofrohen në 22 komuna | 1 | [11 empty] | 84 specializantë të mjekësisë familjare po vazhdojnë specializimin- viti 2
[9 empty] | 3.1.5.2 | Zonimi në kuadër të institucioneve të KPSh-së | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Janë emëruar dy grupe punuese për këtë aktivitet: për krijimin e hartave zonale për institucionet e KPSh-së dhe për krijimin e regjistrit të mjekëve familjarë për banorë në KPSh
[9 empty] | 3.1.5.3 | Fuqizimi i vizitave në shtëpi në KPSh | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Gjate vitit 2022 kanë filluar vizitat në shtëpi për kujdes ndaj nënës dhe fëmijës në 22 komuna. Për 5 komuna tjera janë duke u bërë përgatitjet e fundit.
[9 empty] | 3.1.5.4 | Vetëdijësimi i popullatës për shërbime në KPSh | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Në kuadër të vizitave në shtëpi, në projektin e realizuar nga AQH ky aktivitet zhvillohet në përditshmëri krahas vizitave shtëpiake.
[9 empty] | 3.1.5.5 | Sigurimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve sipas standardeve në institucionet e KPSh-së | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 3.1.5.6 | Sigurimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës sipas standardeve në institucionet e KPSh-së | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 3.1.5.7 | Sigurimi i barnave dhe produkteve medicinale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Afër 75% është mbulueshmëria e sigurimit të barnave; kurse mbi 90 përqind është mbulueshmëria për material shpenzues në KPSH
[6 empty] | 3.1.6 | Rrjetëzimi i mjekëve kosovarë në mërgatë dhe ndërlidhja me organizatat dhe odat e profesionistëve shëndetësorë përmes programit të shkëmbimit të profesionistëve | 1 | 3.1.6.1 | Evidentimi i regjistrit të mjekëve në mërgatë | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Odat e profesionistëve shëndetësor | Departamenti i planifikimit strategjik shendetesor | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | Xyz… | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | Një mjek familjar për 2000 banorë; Shërbimet në shtëpi për nëna, fëmijë dhe paliacion ofrohen në 22 komuna | 1
[9 empty] | 3.1.6.2 | Hartimi i planit për shkëmbimin e profesionistëve shëndetësore | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 3.1.7 | Hartimi i koncept dokumentit për sëmundjet e rralla | 1 | 3.1.7.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i planifikimit strategjik shendetesor | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 1 |  | 10000 |  | 10001 |  |  | Mjeket e mërgatës të evindetuar dhe të angazhuar përmes programeve të shkëmbimit | 1 | [11 empty] | Grupi është krijuar
[9 empty] | 3.1.7.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.7.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.7.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.7.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.7.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.8 | Hartimi i koncept dokumentit për sëmundjet kronike jo ngjitëse | 1 | 3.1.8.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Departamenti i planifikimit strategjik shendetesor | IKSHPK | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [13 empty] | Programet për sëmunjet kronike masovike të miratuara; | 1
[9 empty] | 3.1.8.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.8.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.8.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [10 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.8.5 | Konsultimi publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.8.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [10 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.9 | Hartimi i planeve për skriningun e kancerit | 1 | 3.1.9.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Departamenti i planifikimit strategjik shendetesor | IKSHPK | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 1 |  | 10000 |  | 10001 |  |  | Koncept dokumenti për sëmundje të rralla i miratuar | 1
[9 empty] | 3.1.9.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [10 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.5 | Konsultimi publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.9.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [10 empty] | 1
[6 empty] | 3.1.10 | Rritja e bashkëpunimit regjional dhe ndërkombëtar përmes anëtarsimit në mekanizmat relavant | 1 | 3.1.10.1 | Përgatitja e shkresë për MPJD | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Zyra e ministrit | MPJD | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 30000 |  | 1 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 90000 |  | 1 |  | 90001 |  |  | Programet për sëmunjet kronike masovike të miratuara; | 1
[9 empty] | 3.1.10.2 | Procedimi i kërkesës nga MPJD | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.1.10.3 | Pjesëmarrja në votimin e kërkesës për anëtarsim | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.10.4 | Pagesa për anëtarsim vjetor | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.11 | Plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për shëndetin riprodhues me fertilizm të asistuar | 1 | 3.1.11.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Divizioni i shëndetit të nënës dhe fëmijes | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 1 |  | 10000 |  | 10001 |  |  | Anëtarsimi në rrjetin shëndetësor të Evropës Juglindore | 1 | [11 empty] | Grupi është krijuar
[9 empty] | 3.1.11.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Projektligji parafinal i hartuar, është realizuar një takim i grupit punues; në proces të finalizimit
[9 empty] | 3.1.11.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.11.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.11.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.11.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 3.1.12 | Plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për sëmundjet ngjitëse | 1 | 3.1.12.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Zyra e Sekretarit të përgjtihshëm | IKSHPK; ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit | 1 | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 1 |  | 10000 |  | 10001 |  |  | Projektligji për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar I miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi është krijuar
[9 empty] | 3.1.12.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.12.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Drafti fillestar është i hartuar, është mbajtur një takim i grupit punues dhe njëkohësisht është hartu plani i punës së grupit punues
[9 empty] | 3.1.12.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.12.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.1.12.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
4 | Sigurimi i financimit të qëndrueshëm shëndetësor | 1 | 4.1 | Funksionalizimi i skemës së sigurimit shëndetësor | 1 | 4.1.1 | Plotësimi i Ligjit për sigurim shëndetësor | 1 | 4.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Zyra e sekretarit të përgjithshëm; Fondi i sigurimit shëndetësor | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit |  | KSV 017 | 10000 | [6 empty] | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | Ligji për sigurim shëndetësor i miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi është krijuar
[9 empty] | 4.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Projektligji në proces të hartimit; është mbajtur një takim i grupit punues
[9 empty] | 4.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.1.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 4.1.2 | Miratimi i akteve nënligjore për kategoritë e liruara nga pagesa e kontributit, skemën e barnave jashtë spitalore, kontraktimin e barnatoreve dhe trajtimin jashtë institucioneve shëndetësore publike | 1 | 4.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Zyra e sekretarit të përgjithshëm; Fondi i sigurimit shëndetësor | ZKM | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit |  | KSV 017 | 20000 | [6 empty] | 0 |  | 20000 |  | 20000
[9 empty] | 4.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.2.6 | Konsultimi përfundimtar, miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Fuqizimi i kapaciteteve administrative njerëzore dhe infrastrukturore në FSSh | 1 | 4.1.3.1 | Miratimi i Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Bordi i Fondit të sigurimit; Fondi i sigurimit shëndetësor |  | 1.1. Menaxhimi i pandemisë së Covid-19 | 9. Shëndetësia dhe Mirëqenia | 3.28. Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik | Shtylla III, Prioriteti 3.5 | Masa e reformës #21: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore | SSSh 2017-2021 Objektiva Strategjike i Ruajtja dhe përparimi i shëndetit |  |  |  | 280000 |  | 280000 |  | 280000 |  | 840000 |  | 0 |  | 840000 |  |  | Kapacitetet njerëzore në FSSh të siguruara | 1 | [11 empty] | Drafti fillestar i hartuar, është organizuar një takim me grupin punues; Në proces të hartimit
[9 empty] | 4.1.3.2 | Hartimi i listës dhe çmimores së shërbimeve shëndetësore | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 4.1.3.3 | Fillimi i grumbullimit të kontributeve | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[9 empty] | 4.1.3.4 | Rekrutimi i burimeve njerëzore (FSSH) | 1 | [8 empty] | 1 | 1
MASHTI - Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
↑ |  |  |  | VIZIONI: Kosova, shoqëri konkurrente e dijes, me mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët për t’i kontribuar zhvillimit socio-ekonomik
MISIONI: Zhvillimi i arsimit, shkencës dhe inovacionit duke u bazuar në cilësi, qasje gjithëpërfshirëse dhe llogaridhënie
|  | 5 |  |  | 25 |  |  | 82 |  |  | 282 | 113 | 42 | 62 | 58 | 51 | 71 | 33 | 87 | 29 | 6 | 8 | 15 | 15 | 14 | 6 | 29 | 18 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9 | 0 | 1 | 44 | 1 | [8 empty] | 32610520 |  | 18043700 | 21943926 | 28700 | 30939441 | 0 | 2202200 | 0 | 87696087 | 82.91% | 18072400 | 17.09% | 105768487 |  |  |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Arsim cilësor, gjithëpërfshirës dhe i digjitalizuar | 1 | 1.1 | Përmirësimi i qasjes në edukimin në fëmijërinë e hershme (EFH) | 1 | 1.1.1 | Ndërtimi i çerdheve të reja me investime nga MASHTI dhe BE | 1 | 1.1.1.1 | Vazhdimi i ndërtimit të 9 çerdheve të kontraktuara nga MASHTI dhe 6 çerdheve të kontraktuara me donacione nga BE | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni për Zbatimin e Projekteve | BE | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 1200000 | Projekti IPA (BE) | 5000000 | 1700000 |  | 11000000 |  |  |  |  | #REF! | 5000000 | #REF! | 5000000 | #REF! |  | Deri në fund të vitit 2022 përfundojnë 6 çerdhe me investime nga MASHTI dhe 6 nga BE; Në vitin 2023 përfundojnë 7 çerdhe; Në vitin 2024 përfundon 1 çerdhe | 1 | [11 empty] | Vazhdon ndërtimi i 9 çerdheve të kontraktuara nga MASHTI sipas pozicioneve specifike të secilit projekt. Po ashtu vazhdon ndërtimi i 6 çerdheve të ndërtuara nga BE, kryesisht në punët e vrazhda, betonarmës dhe konstruksionit të kulmit.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Përfundimi i çerdheve të kontraktuara nga MASHTI dhe BE | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | BE | [35 empty] | Ka përfunduar ndërtimi i një çerdheje në Prizren, e cila ka qenë ka qenë nën menaxhim të Ministrisë së Administratës Publike.
[6 empty] | 1.1.2 | Ndërtimi i qerdheve të reja me investime nga MASHTI | 1 | 1.1.2.1 | Analiza e nevojave të komunave për ndërtimin e çerdheve/adaptimin e hapësirave ekzistuese | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Divizioni per Zbatimin e Projekteve | Komunat | [22 empty] | Raporti i Analizes së Nevojave i përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë mbledhur të dhënat nga 21 komuna për ndërtimin e 37 çerdheve të reja (16 prej tyre janë në zona urbane) dhe adaptimin e 33 ndërtesave shkollore në kopshte (kryesisht në zonat rurale), si: kërkesat, lokacionet dhe të dhëna tjera relevante. Ndërtimi i çerdheve të reja parashihet të akomodojë rreth 4,130 fëmijë, ndërsa adaptimi i objekteve dhe hapësirave të shkollave për kopshte mund të akomodojë rreth 1,538 fëmijë. Analiza gjtihashtu ka përcaktuar edhe numrin e edukatorëve dhe stafit administrativ, si dhe kostot e përgjithshme për ndërtimin dhe funksionalizimin e këtyre institucioneve parashkollore.
[9 empty] | 1.1.2.2 | Sigurimi i lokacioneve për ndërtimin e 7 çerdheve | 1 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per Zbatimin e Projekteve | Komunat | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 5000000 | [15 empty] | Lokacioni per ndertimin e 7 qerdheve, i siguruar | 1 | [11 empty] | Janë siguruar lokacionet për 5 çerdhe të reja dhe është në proces sigurimi i lokacioneve edhe për 2 çerdhe tjera.
[9 empty] | 1.1.2.3 | Punimi i projekt-dizajneve për 7 çerdhe | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per Planifikimin e Standardeve te Infrastruktures Shkollore | Komunat | [22 empty] | 7 projekt dizajne dhe pershkrime për cerdhet, të përgatitura | 1 | [11 empty] | Është punuar detyra projektuese për 1 çerdhe, është hartuar projekt dizajni nga komuna për 1 çerdhe tjetër, dhe është përzgjedhur projekti tipik i MASHTI-t për ndërtimin e 2 çerdheve.
[9 empty] | 1.1.2.4 | Lidhja e kontratave për 7 çerdhe | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Divizioni per Planifikimin e Standardeve te Infrastruktures Shkollore | Komunat | [22 empty] | Zhvillohen procedurat dhe kontraktohen 7 cerdhe per ndertim | 1
[6 empty] | 1.1.3 | Adaptimi i hapësirave të shkollave për shërbime të Edukimit në fëmijërinë e hershme | 1 | 1.1.3.1 | Punimi i projekt-dizajneve dhe përshkrimeve për adaptimin e hapësirave të shkollave në kopshte për fëmijë | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | Divizioni per Planifikimin e Standardeve te Infrastruktures Shkollore | Komunat | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [21 empty] | 12 projekt dizajne dhe pershkrime për adaptimin e hapesirave shkollore ne kopshte, të përgatitura | 1 | [11 empty] | Është duke u zhvilluar prioritizimi i shkollave për adaptim në kopshte, si dhe është duke u bërë hartimi i listës për projektimin e adaptimit dhe rifuksionalizimin e shkollave. Nga komunat kemi edhe përshkrimet, konkretisht paramasat dhe parallogaritë për adaptimin e 3 shkollave në kopshte.
[9 empty] | 1.1.3.2 | Zhvillimi i procedurave të kontraktimit për adaptimin e hapësirave të 2 shkollave në kopshte për fëmijë | 1 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | Divizioni per Planifikimin e Standardeve te Infrastruktures Shkollore | [7 empty] | 20000 |  |  | 600000 |  | 600000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Zhvillohen procedurat dhe kontraktohen adaptimi i 12 shkollave në kopshte | 1 | [11 empty] | Janë duke u përgatitur përshkrimet për publikim të kontraktimit të adaptimit të 2 shkollave në kopshte.
[9 empty] | 1.1.3.3 | Adaptimi i shkollave në kopshte për fëmijë | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | Divizioni per Planifikimin e Standardeve te Infrastruktures Shkollore | [23 empty] | Ne vitin 2022 adaptohen 2 shkolla ne kopshte per femije; ne vitin 2023 adaptohen 5 shkolla; ne vititn 2024 adaptohen 5 shkolla | 1
[6 empty] | 1.1.4 | Licencimi dhe rilicencimi i institucioneve parashkollore private dhe mbështetja e hapjes së qendrave me bazë në komunitet | 1 | 1.1.4.1 | Shqyrtimi i kërkesave të parashtruara nga ana e Institucioneve parashkollore private | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | Arsimi Privat Parauniversitar |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Nr.i kërkesave nga institucionet paraashkollore private varet nga kërkesat e parashtruara | 1 | [11 empty] | Janë pranuar gjithsej 82 kërkesa për licencim dhe rilicencim të çerdheve. Është formuar komisioni dhe brenda muajit mars fillon puna në shqyrtimin këtyre kërkesave.
[9 empty] | 1.1.4.2 | Realizohen vizita institucioneve që aplikojnë për licencim nga ana e komisonit, me qëllim të skanimit të gjendjes | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | Arsimi Privat Parauniversitar | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Nr.i vizitave të realizuara varet nga kërkesat për licencim dhe rilicencim | 1 | [11 empty] | Brenda muajit mars do të fillojë organizimi i vizitave në terren, me qëllim të skanimit të gjendjes në këto institucione.
[9 empty] | 1.1.4.3 | Miratimi i kërkesave për licencim/ licencimi për institucionet që i plotësojnë kriteret | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | Arsimi Privat Parauniversitar | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Miniminumi 15 institucione të reja parashkollore të licencuara brenda 1 viti; rreth 750 fëmijë përfshihen në këto institucione. | 1
|  |  | 1.2 | Përfshirja në arsim dhe ofrimi i mundësive të barabarta për fëmijët nga grupet e margjinalizuara | 1 | 1.2.1 | Funksionalizimi i ekipeve vlerësuese pedagogjike për fëmijët me aftësi të kufizuara | 1 | 1.2.1.1 | Organizimi I trajnimeve për profesionistet e ekipeve vlerësuese pedagogjike për fëmijët me aftësi të kufizuara në nivel komunal | 1 | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [10 empty] | Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  | 3.4.g.Rritja e qasjes ne arsim per femijet, perfshire dhe ata me nevoja te veçanta |  |  |  | Save the children CEO - Këshilli i Evropes | 18700 |  | 28700 | [5 empty] | #REF! | 47400 | #REF! | 47400 | #REF! |  | Ekipet vlerësuese komunale dhe parashkollore të trajnuar për përdorim të instrumenteve për vlerësimin e fëmijëve me nevoja të veçanta | 1 | [11 empty] | Për shkak të ndryshimeve në nivel komunal, trajnimet e parapara për profesionistët e ekipeve vlerësuese nuk janë realizuar në tremujorin e parë (janë shtyrë ne tremujorin e dytë). Po ashtu, donatori i cili i mbulon shpenzimet e trajnimeve nuk ka lejuar organizimin e trajnimeve me prezencë fizike.
[9 empty] | 1.2.1.2 | Hartimi i instrumenteve për vlerësimin e fëmijëve me nevojave të veçanta, mosha 0-6 vjeç | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [22 empty] | Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës | [23 empty] | MoU me Dep e Psikologjise UP e nenshkruar ne Mars 2022; Se paku 3 instrumente te adaptuara dhe pilotuara deri ne qershor 2023 | 1 | [11 empty] | Me departamentin e Psikologjisë është draftuar Marrëveshja e Bashkëpunimit dhe është në proces të finalizimit deri në fund të muajit mars. Është kërkuar ndihma e donatorit (Këshillit të Evropës) për përkrahje në përpilimin e instrumenteve.
[6 empty] | 1.2.2 | Punësimi i asistentëve për nxënësit me aftësi të kufizuara | 1 | 1.2.2.1 | Shpallja e konkurseve | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 787200 |  |  | 787200 |  | 787200 |  | 787200 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Komisioni i 3 ministrive MASHTI, MFPT dhe MPB i formuar ne Shkurt 2022; | 1 | [11 empty] | Të gjitha Drejtoritë Komunale të Arsimit i kanë shpallur konkurset për punësimin e asistentëve për nxënësit me aftësi të kufizuara ( edhe pse ka qenë e planifikuar të punësohen 100 asistentë, ky numër është rritur në 103 asistentë).
[9 empty] | 1.2.2.2 | Rekrutimi i asistentëve për nxënësit me aftësi të kufizuara | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës | [23 empty] | Punësimi i 100 asistentëve per te punuar me femije aftesi te kufizuar (per vitin 2022) | 1 | [11 empty] | Të gjitha komunat janë në procedurë të rekrutimit të asistentëve për fëmijë me aftësi të kufizuara, ndërsa MASHTI është në rolin e vëzhguesit në komisionet për pranimin e tyre.
[9 empty] | 1.2.2.3 | Ndërtimi i pjerrinave në 15 shkolla | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës | [23 empty] | Ndërtimi i pjerrinave në 10 shkolla fillore të mesme të ulëta dhe 5 shkolla të mesme të larta në gjithsej 15 komuna; | 1 | [11 empty] | MASHTI ka idenitifikuar gjithsej 15 shkolla në 15 komuna për ndërtimin e pjerrinave. Po punohet në projektimin e pjerrinave sipas specifikave të shkollave.
[6 empty] | 1.2.3 | Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve, edukatoreve dhe psikologëve për arsim gjithpërfshirës | 1 | 1.2.3.1 | Organizimi i trajnimeve për mësimdhënës, edukatore dhe psikolog | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar/ Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  | 3.4.g.Rritja e qasjes ne arsim per femijet, perfshire dhe ata me nevoja te veçanta |  |  |  | Keshilli I Evropes | 33 900 Euro |  | Keshilli I Evropes 33 900 Euro | [11 empty] | Trajnime me mësimdhënës të shkollave fillore, mesem të ulta, shkolla profesionale dhe stafin e qendrave burimore | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur trajnime për arsim gjithëpërfshirës me mësimdhënës, edukatorë dhe psikologë, si dhe është bërë certifikimi i 63 pjesëmarrësve në 7 shkolla. Po ashtu në proces të trajnimit janë edhe 75 mësimdhënës të tjerë.
[9 empty] | 1.2.3.2 | Akreditimi i programit për shkrim në Brail dhe ofrimi i trajnimeve për mësimdhënës | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar/ Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës | [23 empty] | Programi per shkrim Brail I akredituar ne Agjencionin Kombetar te Kualifikimeve | 1 | [11 empty] | Është përgatitur dokumentacioni për aplikim për akreditim tek Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve dhe jemi në proces të aplikimit për programin për shkrim në BRAIL.
[9 empty] | 1.2.3.3 | Inicimi i procesit për krijimin e Sintezës Vokale në Gjuhën Shqipe | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar/ Divizioni për Arsim Gjithëpërfshirës | [23 empty] | Ne shenimin e Vitit te Aftesise se Kufizuar te shpallur nga Qeveria e Kosoves per 2022, MASHTI do te punoje ne inicimin e procesit te sintezes vokale | 1 | [11 empty] | Grupi punues i përbërë nga përfaqësues të MASHTI-t dhe nga grupet e interesit ka përgatitur kriteret për sintezën vokale.
[6 empty] | 1.2.4 | Rishikimi i manualeve për parandalimin e braktisjes së shkollës | 1 | 1.2.4.1 | Formimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Divizioni i Arsimit te Pergjithshem |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  | 3.4.g.Rritja e qasjes ne arsim per femijet, perfshire dhe ata me nevoja te veçanta |  |  |  | Projekti PEN (Peer Educators Network) | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Grupi punues i themeluar | 1 | [11 empty] | Ekipi për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes kryen funksionin e grupit punues për rishikimin e manualeve për parandalimin e braktisjes.
[9 empty] | 1.2.4.2 | Draftimi i dokumenti | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | Divizioni i Arsimit te Pergjithshem | [23 empty] | Dokumenti i draftuar | 1 | [11 empty] | Janë analizuar manualet ekzistuese, si dhe janë dhënë rekomandimet për ndryshimet e nevojshme. Brenda muajit mars fillon puna në procesin e rishikimit të këtyre manualeve.
[9 empty] | 1.2.4.3 | Miratimi i manualeve nga MASHTI | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Divizioni i Arsimit te Pergjithshem | [23 empty] | Manualet e miratuara | 1
[9 empty] | 1.2.4.4 | Organizimi i sesioneve informuese në 20 komuna; asistimi i komunave në trajtimin e rasteve që jane në rrezik për braktisje | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni i Arsimit të Pergjithshëm | [23 empty] | Sesionet informuese në 20 komuna të mbajtura; Aktivitet që zhvillohet në vazhdimësi edhe në vitet vijuese | 1 | [11 empty] | Është përgatitur plani dinamik për organizimin e aktiviteteve në komuna (sesione informuese në DKA dhe shkolla), me qëllim të fuqizimit të mekanizmave për identifikim, trajtim dhe raportim të rasteve të braktisjes.
[6 empty] | 1.2.5 | Ofrimi i mbështetjes financiare për nxënësit e shkollave të mesme të larta të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian | 1 | 1.2.5.1 | Shpallja e konkursit për ndarjen e bursave | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Divizioni per arsimin e komuniteteve |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  | 3.26.Kapitulli 23 I AQUIS: Gjyqesori dh ete drejtat themelore, Neni 3, 4; 3.23.Mbrojtja e minoritetev dhe trashegimia kulturore | Rritja e qasjes ne arsim; g.3.Perkrahja e nxenesve dhe studenteve te komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian |  | PSAK ; Strategjia per perfshirjen e komuniteteve rome dhe ashkali ne shoqerine kosovare | 150000 |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Konkursi për ndarjen e bursave i shpallur | 1
[9 empty] | 1.2.5.2 | Përzgjedhja e komisionit dhe shqyrtimi i dokumentacionit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Divizioni per arsimin e komuniteteve | [23 empty] | Komisiooni i përzgjedhur | 1
[9 empty] | 1.2.5.3 | Futja e të dhënave në databazë | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Divizioni per arsimin e komuniteteve | [23 empty] | Të dhënat e vendosura në databazë | 1
[9 empty] | 1.2.5.4 | Përzgjedhja e nxënësve përfitues sipas kritereve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Divizioni per arsimin e komuniteteve | [23 empty] | Ndahen bursa për rreth 500 nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian | 1
[6 empty] | 1.2.7 | Mbështetja e qendrave mësimore | 1 | 1.2.7.1 | Aplikimi online dhe në formë fizike nga ana e qendrave mësimore gjatë gjithë kohës | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | Divizioni per arsimin e komuniteteve | S'ka | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  | 3.4.g.Rritja e qasjes ne arsim per femijet, perfshire dhe ata me nevoja te veçanta |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Aplikimi online dhe në formë fizike i realizuar | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore ka aplikuar online 1 qendër mësimore, ndërsa nuk ka pasur asnjë aplikim në mënyrë fizike.
[9 empty] | 1.2.7.2 | Shqyrtimi i dokumentacionit sipas kërkesave | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | Divizioni per arsimin e komuniteteve | S'ka | [22 empty] | Dokumentacioni i shqyrtuar | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore komisioni për qendrat mësimore ka shqyrtuar dokumentacionin për 18 qendra mësimore të cilat kanë aplikuar në periudhën paraprake, ka realizuar vizitat në këto qendra si dhe ka nxjerrë vendimet për këto 18 qendra mësimore (këtyre qendrave iu është lejuar të punojnë në afat prej dy vitesh, me mundësi të riaplikimit dhe vazhdimit të lejes për funksionim).
[9 empty] | 1.2.7.3 | Ndarja e mjeteve për qendrat të cilat regjistrohen | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per arsimin e komuniteteve | S'ka | [22 empty] | Regjistrimi i rreth 20 qendrave mësimore brenda 1 viti | 1 | [11 empty] | Kanë filluar procedurat e prokurimit për shpalljen e thirrjes për anagzhimin e eksperteve të jashtëm për vlerësimin e projekt propozimeve të OJQ-ve që drejtojnë qendrat mësimore. Po ashtu, jemi në proces të përgatitjes së dokumentacionit për thirrjen për financimin e OJQ-ve që drejtojnë qendrat mësimore.
|  |  | 1.3 | Krijimi i mjediseve të sigurta dhe miqësore për fëmijët në IEAA | 1 | 1.3.1 | Avancimi i sistemit për identifikimin dhe parandalimin e dhunës dhe reagim ndaj dhunës në institucionet edukative arsimore dhe aftësuese (IEAA) | 1 | 1.3.1.1 | Promovimi i Ligjit për mbrojtjen e fëmijës në gjithë hierarkinë e institucioneve arsimore, përmes sesioneve në të gjitha komunat | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | Divizioni i Arsimit të Pergjithshëm |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  |  |  | Strategjia për mbrojtjen e fëmijëve | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Sesionet informuese në të gjitha komunat të mbajtura | 1 | [11 empty] | Janë organizuar 2 sesione informuese me nxënës të shkollës "Faik Konica" lidhur me mbrojtjen e fëmijëve.
[9 empty] | 1.3.1.2 | Monitorimi i zbatimit të Protokollit 21/2-13 për parandalim dhe referim të dhunës në shkolla | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [25 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar/ Të Drejtat e Njeriut/ Divizioni i Arsimit të Përgjithshëm | DKA, shkollat | [22 empty] | Monitorohet zbatimi i Protokollit 21/2-13 për parandalim dhe referim të dhunës në shkolla | 1 | [11 empty] | Në vazhdimësi është raportuar për zbatimin e Protokollit 21/2-13 për parandalim dhe referim të dhunës në shkolla. Gjate kësaj periudhe janë raportuar 3 (tri) raste në modulin e regjistrit të rasteve të dhunës në shkolla në kuadër të SMIA-s (Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim).
[9 empty] | 1.3.1.3 | Ngritja e kapaciteteve për raportim të dhunës në SMIA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar/ Të Drejtat e Njeriut/ Divizioni i Arsimit të Përgjithshëm | [23 empty] | Numri i raportimeve ne SMIA i rasteve te dhunes | 1 | [11 empty] | Sipas kërkesës së 2 shkollave (1 në Prishtinë dhe 1 në Kllokot) u janë dhënë instruksione nga ana e stafit të MASHTI-t për mënyrën e raportimit në sistemin SMIA.
[9 empty] | 1.3.1.4 | Organizimi i sesioneve informuese për përdorimin e sigurt të internetit/ teknologjisë informative | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar/ Të Drejtat e Njeriut/ Divizioni i Arsimit të Përgjithshëm | [23 empty] | Sesionet informuese të mbajtura | 1 | [11 empty] | Me organizim të MASHTI-t është shënuar Dita për Internet të Sigurt, me ç'rast janë mbajtur sesione informuese dhe aktivitete ndërgjegjësuese në të gjitha shkollat e Kosovës. MASHTI, gjithashtu ka hapur ekspozitë me punimet e nxënësve të shkollës "Faik Konica" me temën për internet të sigurtë, si dhe ka koordinuar realizimin e dy emisioneve televizive, me ç'rast shkollat kanë prezentuar përvojën e tyre lidhur me përdorimin e sigurtë të internetit. Aktivitetet janë shoqëruar me materiale të ndërgjegjësimit (fletëpalosje dhe banerë).
[6 empty] | 1.3.2 | Vazhdimi i ndërtimit të objekteve shkollore dhe sallave të edukatës fizike | 1 | 1.3.2.1 | Vazhdon ndërtimi i 22 objekteve shkollore nga MASHTI dhe 2 nga BE të cilat janë në proces | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per Zbatimin e Projekteve | BE | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 8332475 | IPA 2017 | 8000000 | 6000000 |  | 5250000 |  |  |  |  | #REF! | 8000000 | #REF! | 8000000 | #REF! |  | Në vitin 2022 përfundojnë 11 objekte shkollore nga MASHTI; Në vitin 2023 përfundojnë 5 objekte nga MASHTI dhe 2 nga BE; Në vitin 2024 përfundojnë 7 nga MASHTI | 1 | [11 empty] | Vazhdon ndërtimi i shkollave në fazat specifike sipas secilit projekt të kontraktuar nga MASHTI për 22 shkollat. Pas shenjëzimit dhe punëve përgatitore të 2 objekteve të financuara nga BE, ka filluar gropimi i fundimit, si dhe punimet e armimit të themeleve.
[9 empty] | 1.3.2.2 | Vazhdon ndërtimi 3 sallave të edukatës fizike të cilat janë në proces | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Divizioni per Zbatimin e Projekteve | [23 empty] | Në vitin 2022 përfundojnë 3 salla | 1 | [11 empty] | Vazhdon ndërtimi i 3 sallave të kontraktuara nga MASHTI në pozicionet specifike sipas projekteve.
[6 empty] | 1.3.3 | Ndërtimi i shkollave te reja dhe sallave te reja të edukatës fizike me investime nga MASHTI dhe BE | 1 | 1.3.3.1 | Sigurimi i lokacioneve për ndërtimin e 3 shkollave | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per Planifikim dh e Standare te Infrastruktures Shkollore; | Komunat | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 2200000 |  |  | 230485 |  | 356000 | [10 empty] | Lokacioni për ndertimin e 3 shkollave, i siguruar | 1 | [11 empty] | Janë siguruar lokacionet për ndërtimin e 3 shkollave me investime nga MASHTI (Ponoshec - Gjakovë, Llugë - Podujevë, Prishtinë). Është bërë përzgjedhja e 2 projekteve në Ponoshec dhe Llugë, si dhe është në proces të komunës hartimi i detyrës projektuese për projektin e ndërtimit të shkollës në lokacionin konkret.
[9 empty] | 1.3.3.2 | Punimi i projekt-dizajneve për ndërtimin e 3 shkollave | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per Zbatimin e Projekteve/ Divizioni per Planifikim dh e Standarde te Infrastruktures Shkollore/ Divizioni i Prokurimit | [23 empty] | Projekt dizajnet për ndërtimin e 3 shkollave, të punuara | 1 | [11 empty] | Është përzgjedhur projekti tipik për ndërtimin e shkollës në Llugë - Podujevë dhe është hartuar nga komuna projekt dizajni për ndërtimin e shkollës në Ponoshec - Gjakovë.
[9 empty] | 1.3.3.3 | Lidhja e kontratave për ndërtimin e 3 shkollave dhe 11 sallave të edukatës fizike | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per Zbatimin e Projekteve/ Divizioni per Planifikim dh e Standarde te Infrastruktures Shkollore/ Divizioni i Prokurimit | [23 empty] | Kontraktimi për 3 shkolla dhe 11 sallave të edukatës fizike, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë duke u bërë përgatitjet për kontraktimin e ndërtimit të shkollës në Ponoshec - Gjakovë dhe Llugë - Podujevë.
[6 empty] | 1.3.4 | Vazhdimi i renovimit të objekteve ekzistuese shkollore me investim | 1 | 1.3.4.1 | Renovimi i 11 objekteve ekzistuese shkollore me investim e nga MASHTI dhe 14 nga BE | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per Zbatimin e Projekteve | BE | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 600000 | renovim IPA 2018 | 5000000 | 400000 |  | 845000 | [10 empty] | Në vitin 2022 përfundon renovimi i 25 shkollave; Në vitin 2023 përfundon renovimi i 10 shkollave; Në vitin 2024 përfundon renovimi 10 shkollave | 1 | [11 empty] | Është në proces renovimi i tualeteve në 11 shkollat e kontraktuara, si dhe janë duke u punuar projektet kryesore për renovimin e 14 shkollave nga BE.
|  |  | 1.4 | Sigurimi i cilësisë në institucionet e arsimin parauniversitar | 1 | 1.4.1 | Ngritja i kapaciteve të Inspektoratit të Arsimit | 1 | 1.4.1.1 | Shpallja e konkurseve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [28 empty] | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  | 3.4.a.Sigurimi I zbatimit sistematik te te gjithe mekanizmave ne te gjitha nivelet e arsimit |  |  | 325000 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [14 empty] | Ka përfunduar faza e parë e lëvizjes paralele. Faza e dytë që quhet lëvizja grupore ende nuk ka filluar, për arsye se mungon platforma e rekrutimit grupor sipas sistemit SIMBNJ.
[9 empty] | 1.4.1.2 | Rekrutimi i personelit qe ploteson kriteret e konkursit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Inspektorati I Arsimit | [23 empty] | 25 inspektorë të rinj të arsimit të punësuar përmes procesi konkurues (2022) | 1 | [11 empty] | Në fazën e parë të lëvizjes paralele është rekrutuar 1 inspektor i arsimit në nivel qendror.
[6 empty] | 1.4.2 | Vlerësimi i jashtëm i institucioneve edukative arsimore dhe aftësuese, vleresimi i performancës së mësimdhënësve dhe vlerësimi i drejtorëve dhe zv.drejtorëve të institucioneve edukative arsimore dhe aftësuese | 1 | 1.4.2.1 | Hartimi i planit për vleresim | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati I Arsimit |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  | 3.4.a.Sigurimi I zbatimit sistematik te te gjithe mekanizmave ne te gjitha nivelet e arsimit |  |  | 216000 |  |  | 216000 |  | 216000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Planet e inspektimet të hartuara (çdo tre muaj) | 1 | [11 empty] | Është hartuar plani dinamik për procesin e vlerësimit të jashtëm të institucioneve edukative-arsimore dhe aftësuese, vlerësimit të performancës së mësimdhënësve dhe vlerësimit të drejtorëve dhe zv.drejtorëve të institucioneve edukative arsimore dhe aftësuese.
[9 empty] | 1.4.2.2 | Procesi i vlerësimeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati I Arsimit | [23 empty] | 30 institucione arsimore të vlerësuara (çdo vit); 400 mësimdhënës te vlerësuar (çdo vit); 80 drejorë shkollash të vlerësuar çdo vit | 1 | [11 empty] | Inspektorati i Arsimit është në proces të vlerësimit të performancës së 25 drejtorëve dhe 2 zëvendësdrejtorëve të shkollave: - 12 në Drenas; - 4 në Ferizaj; - 2 në Obiliq; - 8 në Pejë ; - 1 në Suharekë. Gjatë muajit mars do të përfundohet vlerësimi i performancës së disa prej këtyre drejtorëve si dhe do të fillojmë edhe me vlerësimin e performancës së disa drejtorëve të tjerë.
[9 empty] | 1.4.2.3 | Hartimi i raporteve të vlerësimeve dhe dhënia e rekomandimeve për gradim dhe licencim | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati I Arsimit | [23 empty] | Raportet e vlerësimit të hartuara | 1 | [11 empty] | Me përfundimin e disa vlerësimeve brenda muajit mars, hartohen edhe raportet e vlerësimit për to.
[6 empty] | 1.4.3 | Hartimi I Koncept dokumentit per Inspektoratine Arsimit ne Republiken e Kosoves | 1 | 1.4.3.1 | Formimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i Arsimit | [7 empty] | Kosto administrative | [28 empty] | Është inicuar kërkesa për formimin e grupit punues për hartimin e koncept dokumentit për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës.
[9 empty] | 1.4.3.2 | Draftimi i dokumentit | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1.4.3.3 | Konsultimi paraprak | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.4.3.4 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.4.3.5 | Konsultimi përfundimtar/miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 1.5 | Përmirësimi i mësimdhënies dhe punës edukative-arsimore ne institucione | 1 | 1.5.1 | Rishikimi i UA për aprovimin e programeve të trajnimit | 1 | 1.5.1.1 | Formimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Deortamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mesimdhenesve | KSHLM | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  |  |  | Masa e reformes 15: Reforma ne arsimin parauniversitar |  | 152000 |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per themelimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është nxjerrë vendimi për formimin e grupit punues për aprovimin e programeve të trajnimit.
[9 empty] | 1.5.1.2 | Draftimi i dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Deortamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mesimdhenesve | [23 empty] | Dokumenti I draftuar | 1 | [11 empty] | Është përgatitur plani dinamik për procesin e rishikimit të Udhëzimit Administrativ për aprovimin e programeve të trajnimit dhe gjatë muajit mars fillon puna në draftimin e këtij UA.
[9 empty] | 1.5.1.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Deortamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mesimdhenesve | [23 empty] | Diskutimi paraprak i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.1.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Deortamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mesimdhenesve | [23 empty] | Diskutimi publik i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.1.5 | Miratimi i UA | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Deortamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mesimdhenesve | [23 empty] | Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 1.5.2. | Rishikimi i UA për financimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve | 1 | 1.5.2.1 | Formimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [21 empty] | Vendimi per themelimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është konstatuar që Udhëzimi Administrativ për financimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve nuk ka nevojë të rishikohet, por ka nevojë të hartohet një rregullore për zbatimin e Udhëzimit Adminsitrativ ekzistues. Ende nuk ka filluar puna për hartimin e rregullores.
[9 empty] | 1.5.2.2 | Draftimi i dokumentit | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Dokumenti I draftuar | 1
[9 empty] | 1.5.2.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Diskutimi paraprak i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.2.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Diskutimi publik i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.2.5 | Miratimi i UA | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [29 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 1.5.3 | Rishikim i Udhëzimit i KSHLM-së 03/2017 | 1 | 1.5.3.1 | Plotësim-ndryshimi i vendimit për formimin e grupit të punës | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [21 empty] | Vendimi per themelimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është bërë plotësim ndryshimi i vendimit për rishikimin e UA për Këshillin Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve nr.03/2017.
[9 empty] | 1.5.3.2 | Draftimi i dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Dokumenti I draftuar | 1 | [11 empty] | Brenda muajit mars grupi punues do të fillojë punën në rishikimin e UA për Këshillin Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve nr.03/2017.
[9 empty] | 1.5.3.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Diskutimi paraprak i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.3.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Diskutimi publik i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.3.5 | Miratimi I UA | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 1.5.4 | Zhvillimi profesional i mësimdhënësve me bazë në shkollë | 1 | 1.5.4.1 | Miratimi i udhëzuesit për zhvillimin profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 150000 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Udhëzuesi i miratuar | 1 | [11 empty] | Është miratuar udhëzuesi për zhvillimin profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë, si dhe është publikuar në web faqen e MASHTI-t.
[6 empty] | 1.5.5 | Rishikimi i UA për licencimin e mësimdhënësve | 1 | 1.5.5.1 | Formimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I arsimiDepartamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësvet parauniversita; Divizioni per zhvllimin profesional te mesimdhenesve |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 2500 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per themelimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është nxjerrë vendimi për formimin e grupit punues për rishikimin e UA-së për licencimin e mësimdhënësve.
[9 empty] | 1.5.5.2 | Draftimi i dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | UA I draftuar | 1 | [11 empty] | Brenda muajit mars grupi punues do të fillojë punën në rishikimin e Udhëzimit Administrativ për licencimin e mësimdhënësve.
[9 empty] | 1.5.5.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Diskutimi paraprak i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.5.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | Diskutimi publik i realizuar | 1
[9 empty] | 1.5.5.5 | Miratimi i UA | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar, zhvillimi profesional I mësimdhënësve | [23 empty] | UA I miratuar | 1
[6 empty] | 1.5.6 | Hartimi I koncept dokumentit për trajtimin e mesimdhenesve ne gjendje jo te mire shendetesore | 1 | 1.5.6.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar | Komunat | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është nxjerrë vendimi për formimin e grupit punues me përfaqësues nga MASHTI, DKA, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Sindikata e Arsimit për hartimin e Rregullores për mësimdhënësit me gjendje të rëndë shëndetësore. Është përgatitur drafti i parë i dokumentit dhe më datë 15 mars do të mbahet edhe punëtoria e radhës, me ç'rast do të diskutohet me akterët relevantë rreth këtij dokumenti.
[9 empty] | 1.5.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1 | [11 empty] | Ndryshojnë fazat nëpër të cilat kalon hartimi i një koncept dokumenti, ngase në rastin tonë kemi hartim të rregullores.
[9 empty] | 1.5.6.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.5.6.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1
[9 empty] | 1.5.6.5 | Hartimi i aktit nenligjor | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.5.6.6 | Konsultimi publik/miratimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Dokumenti i miratuar ne qeveri | 1
|  |  | 1.6 | Zbatimi i plotë i kurrikulës së bazuar në kompetenca | 1 | 1.6.1 | Monitorimi dhe vlerësimi i kurrikulës në të gjitha nivelet e arsimit paarauniversitar | 1 | 1.6.1.1 | Vlerësimi i dokumenteve kurrikulare dhe programeve mësimore lëndore | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar | Instituti Pedagogjik i Kosoves (IPK) | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  | Kapitulli 26 I ACQUIS: Arsimi dhe kultura, Neni 118 | 3.4.a.Sigurimi I zbatimit sistematik te te gjithe mekanizmave ne te gjitha nivelet e arsimit | [12 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Raport vlerësues rreth zbatimit dhe implementimit të KKK-së në nivel vendit dhe dokumenteve tjera kurrikulare (Programeve mësimore-lëndore dhe planin mësimor) | 1
[6 empty] | 1.6.2 | Përgatitja e teksteve të reja dhe materialeve shkollore | 1 | 1.6.2.1 | Përzgjedhja e recenzentëve për tekstet e klasave 4 dhe 9 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 100000 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Recenzentët për tekstet e klasave 4 dhe 9 të përzgjedhur | 1 | [11 empty] | Janë përzgjedhur recensentët për tekstet e klasave 4 dhe 9, në bazë të kritereve të konkursit të shpallur. Po ashtu janë përzgjedhur recensentët edhe për tekstet e komuniteteve turk dhe boshnjak për klasat 4 dhe 9.
[9 empty] | 1.6.2.2 | Vlerësimi i dorëshkrimeve dhe miratimi për botim | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar | [23 empty] | Dorëshkrimet e klases 4 dhe 9 te vleresuara dhe të miratuara për botim | 1 | [11 empty] | Dorëshkrimet janë shpërndarë te recensentët dhe vlerësimi i dorëshkrimeve është në proces (edhe për komunitetet turk dhe boshnjak).
[9 empty] | 1.6.2.3 | Blerja dhe shpërndarja në shkolla per klasat 4 dhe 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar | [23 empty] | Tekstet për klasat 4 dhe 9 blehen dhe shpërndahen në shkolla | 1
[9 empty] | 1.6.2.4 | Pranimi i dorëshkrimeve për klasën e 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar | [23 empty] | Pranohen dorëshkrimet për klasën e 5 | 1 | [11 empty] | Eshtë shpallur konkursi për tekste shkollore për klasën e 5-të dhe për klasa të cilat nuk kanë kaluar nga procesi paraprak.
[9 empty] | 1.6.2.5 | Hapja e konkursit dhe përzgjedhja e recenzentëve për tekstet e klasës 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar | [23 empty] | Hapet konkursi dhe bëhet përzgjedhja e recenzentëve për tekstet e klasës së 5-të | 1 | [11 empty] | Janë dërguar ftesat për shprehje të interesit për recensent për tekstet shkollore të klasës së 5-të dhe për klasët të cilat nuk kanë kaluar nga procesi paraprak.
[9 empty] | 1.6.2.6 | Vlerësimi i dorëshkrimeve dhe miratimi për botim | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar | [23 empty] | Kryhet vlerësimi i dorëshkrimeve dhe miratohen për botim tekstet e klases 5 | 1
[9 empty] | 1.6.2.7 | Blerja dhe shpërndarja në shkolla e teksteve per klasen 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar | [7 empty] | 4716885 |  |  | 5614881 |  | 5614881 | [10 empty] | Sigurohen tekstet falas për nxënësit e arsimit të obliguar (klasat 1-9) | 1 | [11 empty] | Gjatë muajit janar ka përfunduar përkthimi i teksteve për komunitetet turk dhe boshnjak për klasat 1, 2, 3, 6, 7, 8 për lëndët e përgjithshme. Po ashtu, tekstet janë botuar dhe janë shpërndarë nëpër shkolla. Gjithashtu, Qeveria ka marrë vendim për kompenzimin e autorëve të teksteve të lëndëve nacionale për komunitetet turk dhe boshnjak nga ana e MASHTI-t (është në proces realizimi i pagesave nga ana e MASHTI-t). Këto tekste janë në proces të botimit.
[6 empty] | 1.6.3 | Hartimi i kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme | 1 | 1.6.3.1 | Themelimi i grupit punues për hartimin e kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni për Arsim të Hershëm dhe Parashkollor | UNICEF; Save the Children | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar |  | Kapitulli 26 I ACQUIS: Arsimi dhe kultura, Neni 118 |  | Masa e reformes 15: Reforma ne arsimin parauniversitar |  | 30360 |  |  | 30360 |  | 30360 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi për themelimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është miratuar kërkesa për fillimin e procesit të hartimit të kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme. Sipas planifikimit, deri ne fund te muajit mars finalizohet grupi punues.
[9 empty] | 1.6.3.2 | Draftimi i dokumentit të kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni për Arsim të Hershëm dhe Parashkollor | UNICEF; Save the Children | [22 empty] | Dokumenti i draftuar | 1
[9 empty] | 1.6.3.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Divizioni për Arsim të Hershëm dhe Parashkollor | [23 empty] | Diskutimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.6.3.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni për Arsim të Hershëm dhe Parashkollor | UNICEF; Save the Children | [22 empty] | Diskutimi publik i perfunduar | 1
[9 empty] | 1.6.3.5 | Miratimi i dokumentit te kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni për Arsim të Hershëm dhe Parashkollor | UNICEF; Save the Children | [22 empty] | Kurrikula Bërthamë për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme e miratuar | 1
[9 empty] | 1.6.3.6 | Hartimi i programit te trajnimit per pilotimin dhe zbatimin e kurrikules se re per edukimin ne femijerine e hershme dhe organizimi i trajnimeve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni për Arsim të Hershëm dhe Parashkollor | UNICEF; Save the Children | [22 empty] | Programi i trajnimit për pilotimin e kurrikulës bërthamë i hartuar | 1
|  |  | 1.7 | Ofrimi i perkrahjes per nxënësit me prirje të veçanta | 1 | 1.7.1 | Përkrahje financiare institucioneve arsimore per organizimin e garave ne nivel vendi dhe pjesemarrjen ne gara nderkombetare | 1 | 1.7.1.1 | Miratimi i UA-së per organizimin e garave ne te gjitha nivelet e arsimit parauniversitar dhe ato nderkombetare | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar/ Divizioni I arsimit gjithpërfshirës |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Miratohet UA per organizimin e garave ne te gjitha nivelet e arsimit parauniversitar dhe ato nderkombetare | 1 | [11 empty] | Grupi punues ka përgatitur Udhëzim Administrativ për organizimin e garave në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar (nivelet 1,2,3 të arsimit parauniversitar) dhe ato ndërkombëtare dhe tani dokumenti ndodhet në konsultim paraprak.
[9 empty] | 1.7.1.2 | Shpërblimi i fituesve të garave në nivel vendi dhe perkrahja e tyre ne nivel nderkombetar | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar/ Divizioni I arsimit gjithpërfshirës | [23 empty] | Shpërblehen fituesit e garave në nivel vendi për nivele dhe fusha të ndryshme | 1
[6 empty] | 1.7.2 | Përkrahja e organizatave të specializuara per identifikimin dhe përkrahjen e nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente | 1 | 1.7.2.1 | Shpallja e thirrjes për organizatat që i mbeshtesin femijet me intelegjence të jashtezakonshme, dhunti dhe talente | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar/ Divizioni I arsimit gjithpërfshirës |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 200000 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Shpallet thirrja per organizatat qe i mbeshtesin femijet me intelegjence te jashtezakonshme, dhunti dhe talente | 1 | [11 empty] | Fillimisht, është përgatitur plani për shpalljen e subvencioneve. Pastaj, është përgatitur kërkesa për prokurim për anagazhimin e ekspertëve. Këta ekspertë do të bëjnë vlerësimin e projekteve të organizatave që i mbështesin fëmijët me intelegjencë të jashtëzakonshme, dhunti dhe talente.
[9 empty] | 1.7.2.2 | Perzgjedhja e organizatave fituese | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar/ Divizioni I arsimit gjithpërfshirës | [23 empty] | Perzgjidhen organizatat fituese | 1
[9 empty] | 1.7.2.3 | Monitorimi i procesit te zbatimit te aktiviteteve te organizatave fituese | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Departamenti I arsimit parauniversitar/ Divizioni I arsimit gjithpërfshirës | [23 empty] | Monitorohet procesi i zbatimit të aktiviteteve të organizatave fituese | 1
|  |  | 1.8 | Rritje e besueshmërisë së rezultateve të testeve kombëtare dhe shfrytëzimi i tyre për politikëbërje, krahas rezultateve të testeve ndërkombëtare | 1 | 1.8.1 | Hartimi i koncept dokumentit per ligjin per maturen shteterore | 1 | 1.8.1.1 | Formimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 3000 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi për formimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues për hartimin e koncept dokumentit për maturën shtetërore, si dhe është hartuar dhe ka filluar zbatimi i planit dinamik për ecurinë e përgatitjes së këtij dokumenti.
[9 empty] | 1.8.1.2 | Draftimi i dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | [23 empty] | Dokumenti i draftuar | 1 | [11 empty] | Grupi punues ka filluar punën në draftimin e koncept dokumentit për maturën shtetërore.
[9 empty] | 1.8.1.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | [23 empty] | Diskutimi paraprak i realizuar | 1
[9 empty] | 1.8.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | [23 empty] | Diskutimi publik i realizuar | 1
[9 empty] | 1.8.1.5 | Konsultimi përfundimtar/miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | [23 empty] | Dorezimi ne Qeveri per miratim | 1
[6 empty] | 1.8.2 | Krijimi i Qendrës për Vlerësim dhe standarde | 1 | 1.8.2.1 | Vendimi mbi themelimin e qendres per vleresim dhe standarde | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 20000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi mbi themelimin e qendres per vleresim dhe standarde | 1
[9 empty] | 1.8.2.2 | Shpallja e konkursit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | [23 empty] | Konkursi I shpallur | 1
[9 empty] | 1.8.2.3 | Rekrutimi i stafit te qendres per vleresim dhe standarde | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | [23 empty] | Stafi i qendres per vleresim dhe standarde i rekrutuar | 1
[6 empty] | 1.8.3 | Organizimi i testeve kombëtare dhe ndërkombëtare me qëllim të krijimit të evidencës për vendimmarrje | 1 | 1.8.3.1 | Organizimi i testit të arritshmerise per klasen 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | DKA, shkollat | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [5 empty] | 545000 |  |  | 665000 |  | 625000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Organizohet Testi i arritshmërisë për klasën e 9-të | 1 | [11 empty] | Është përzgjedhur grupi i ekspertëve për hartimin e pyetjeve (kërkesave) për testin e arritshmërisë për klasën e 9-të, si dhe kanë filluar punën (tabela e specifikave dhe përpilimi i kërkesave).
[9 empty] | 1.8.3.2 | Organizimi i testit te Matures shtetërore | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | DKA, shkollat | [22 empty] | Organizohet Testi i Maturës shtetërore | 1 | [11 empty] | Është përzgjedhur grupi i ekspertëve për hartimin e pyetjeve (kërkesave) për testin e Maturës Shtetërore, si dhe kanë filluar punën në përpilimin e këtij testi (tabela e specifikave dhe përpilimi i kërkesave). Po ashtu është përcaktuar afati për organizimin e këtij testi, i cili do të mbahet me datë 18 qershor 2022.
[9 empty] | 1.8.3.3 | Organizimi i testit PISA | 1 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [18 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | DKA, shkollat | [22 empty] | Organizohet Testi PISA | 1 | [11 empty] | Janë përzgjedhur shkollat pjesëmarrëse në Testin PISA, janë caktuar koordinatorët e shkollave dhe deri më datë 16 mars përfundon edhe trajnimi i këtyre koordinatorëve. Po ashtu deri në fund të muajit mars përfundon edhe përzgjedhja e nxënësve të shkollave pjesëmarrëse.
[9 empty] | 1.8.3.4 | Organizimi i testit TIMMS (pilotimi ne vitin 2022, testi final 2023, publikimi I rezultateve 2024) | 1 | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [10 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | DKA, shkollat | [22 empty] | Organizohet pilotimi i testit TIMMS në vitin 2022, testi final 2023, publikimi i rezultateve 2024) | 1 | [11 empty] | Janë përzgjedhur 30 shkolla për pilotim të testit TIMMS, si dhe janë përzgjedhur klasët brenda shkollave (2 klasë brenda një shkolle, klasët e 4-ta). Janë përzgjedhur edhe koordinatorët dhe deri më datë 18 mars përfundon trajnimi i tyre.
[9 empty] | 1.8.3.5 | Organizimi i testit ICILS (pilotimi ne citin 2022, testi final 2023, publikimi i rezultateve 2024) | 1 | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [10 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | DKA, shkollat | [22 empty] | Organizohet pilotimi i testit ICILS në vitin 2022 (testi final 2023, publikimi i rezultateve 2024) | 1 | [11 empty] | Janë përzgjedhur 30 shkolla për pilotim të testit ICILS, si dhe janë përzgjedhur klasët brenda shkollave (2 klasë brenda një shkolle, klasët e 8-ta). Janë përzgjedhur koordinatorët dhe deri më datë 18 mars përfundon trajnimi i tyre.
[9 empty] | 1.8.3.6 | Organizimi i testit PIRLS (raportimi 2022) | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | MASHTI - Divizioni per standarde dhe vleresim | DKA, shkollat | [22 empty] | Raportimi për testin PIRLS në vitin 2022 | 1
[9 empty] | 1.8.3.7 | Përgatitjet për studimin TALIS |  | 1 | [6 empty] | 1 | [63 empty] | Janë kryer provat me fokus grupet dhe janë analizuar instrumentet që duhet përdorur për studimin TALIS. Gjatë muajit mars mblidhen shënimet për numrin e mësimdhënësve me ISCED II (klasët 6 - 9 ) për çdo shkollë në nivel të Kosovës. Bazuar në këto shënime, bëhet përzgjedhja e shkollave që do të marrin pjesë në pilotimin e studimit TALIS në vitin 2023, i cili ka të bëjë me procesin e mësimdhënies.
|  |  | 1.9 | Bashkëpunim i shtuar me Ministrinë e Arsimit të Republikës së Shqipërisë dhe institucionet vartëse (ASCAP, QSHA) | 1 | 1.9.1 | Hartimi i Abetares së përbashkët | 1 | 1.9.1.1 | Formimi i komisionit të përbashkët | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MASHTI Kosovë, MAS Shqipëri | [7 empty] | 3000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Komisioni i perbashket i formuar | 1 | [11 empty] | Është formuar komisioni i përbashkët për hartimin e pakos për shpalljen e konkursit për Abetaren e vetme të përbashkët.
[9 empty] | 1.9.1.2 | Aprovimi i standardeve pë Abetare | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MASHTI Kosovë, MAS Shqipëri | [23 empty] | Standardet per Abetare të përbashkët të aprovuara | 1 | [11 empty] | Janë aprovuar standardet per Abetaren e vetme të përbashkët nga ana e komisionit të përbashkët.
[9 empty] | 1.9.1.3 | Shpallja e konkursit | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MASHTI Kosovë, MAS Shqipëri | [23 empty] | Konkursi I shpallur | 1 | [11 empty] | Është shpallur konkursi për hartimin e Abetares së vetme të përbashkët. Po ashtu është shpallur edhe thirrja për recensentë për Abetaren e vetme të përbashkët. MASHTI është në fazën e përzgjedhjes së recensentëve për vlerësimin e Abetares së vetme të përbashkët.
[9 empty] | 1.9.1.4 | Recenzioni i Abetares | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | MASHTI Kosovë, MAS Shqipëri | [23 empty] | Recenzioni per Abetaren e perbashkët kryer | 1
[9 empty] | 1.9.1.5 | Aprovimi dhe dorëzimi në shtyp | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | MASHTI Kosovë, MAS Shqipëri | [23 empty] | Abetarja e përbashkët e aprovuar | 1
[9 empty] | 1.9.1.6 | Perdorimi I Abetares nga nxenesit e klasave te para | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | MASHTI Kosovë, MAS Shqipëri | [23 empty] | Me fillimin e viti shkollor 2022-2024 (shtator 2022) fillon perdorimi I Abertares se perbashket | 1
[6 empty] | 1.9.2 | Bashkëpunim QVS-QSHA | 1 | 1.9.2.1 | Shkëmbimi i materialeve të përkthyera lidhur me vlerësimet ndërkombëtare të nxënësve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | MASHTI | MASH | [16 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Mbahen takimet e rregullta me QVS - QSHA lidhur me vleresimet nderkombetare | 1 | [11 empty] | MASHTI është në bashkëpunim të vazhdueshëm me QVS-QSHA dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi kemi siguruar materialet e përkthyera për testin PISA dhe testin TIMMS.
|  |  | 1.1 | Përdorimi i teknologjisë digjitale për përmirësimin e shërbimeve dhe të cilësisë në arsim, në përputhje me trendet e transformimit digjital. | 1 | 1.10.1 | Përkthimi dhe pershtatja për kontekstin kosovar e dokumenteve kornizë të Bashkimit Evopian për digjitalizim | 1 | 1.10.1.1 | Themelimi i grupeve punues me ekspert vendor dhe nderkombetar dhe staf nga MASHTI dhe GIZ | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I Arsimit Parauniversitar; Departamenti I Arsimit dhe Aftesimit Profesional | GIZ | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.5.1.Arsim cilësor, gjithpërfshirës dhe i digjitalizuar | [6 empty] | GIZ Fit for job | 25000 | [7 empty] | #REF! | 25000 | #REF! | 25000 | #REF! |  | Themelohen grupet punues me ekspert vendor dhe nderkombetar dhe staf nga MASHTI, GIZ | 1 | [11 empty] | Janë finalizuar ToR për angazhimin e ekspertëve për përkthimin dhe përshtatjen për kontekstin kosovar të dokumenteve kornizë të BE për digjitalizim. GiZ-i është aktualisht në proces të shpalljes së thirrjes publike për ekspertë.
[9 empty] | 1.10.1.2 | Adaptimi i dokumenteve rrethanave ne Republiken e Kosoves | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [45 empty] | Adaptohen dokumentet rrethanave ne Republiken e Kosoves | 1
[9 empty] | 1.10.1.3 | Krijimi I instrumenteve per vleresim dhe vleresimi I gjendjes aktuale ne pergjithesi ne nivel nacional | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Krijohen instrumentet per vleresim dhe vleresim te gjendjes aktuale ne pergjithesi ne nivel nacional | 1
[9 empty] | 1.10.1.4 | Aprovimi I dokumenteve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Dokumentet kornize te aprovuara | 1
[9 empty] | 1.10.1.5 | Pergatitja e pakove trajnuese per implemetimin e dokumenteve kornize | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Pergatiten pakot trajnuese per implemetimin e dokumenteve kornize | 1
2 | Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | 1 | 2.1 | Ndërlidhja e kurrikulave te arsimit dhe aftesimit profesional me tregun e punës | 1 | 2.1.1 | Plotësimi i Rregullores së Punës së Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur | 1 | 2.1.1.1 | Përgatitja e analizës së punës dhe draftimi i dokumentit | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | ALLED 2; GIZ - Fit for jobs | [22 empty] | Dokumenti I analizes I perfunduar | 1 | [11 empty] | Më datë 10 dhe 11 mars 2022 është organizuar punëtoria për përgatitjen e planit të Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Konsultimi i paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Diskutimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.1.3 | Miratimi nga ana e Keshillit te AAPARr | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Rregullorja e rishikuar dhe e miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.2 | Definimi i strukturës së kornizes se kurrikulës për AAP | 1 | 2.1.2.1 | Formimi i grupit të punës | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | [6 empty] | GIZ | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi për themelimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues, si dhe është përgatitur plani dinamik i punës për hartimin e dokumentit për definimin e strukturës së kornizës së kurrikulës për AAP (janë mbajtur gjithsej 4 takime pune).
[9 empty] | 2.1.2.2 | Rishikimi i draftit ekzistues | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Dokumenti i draftuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar procesi i rishikimit të Kornizës së Kurrikulës ekzistuese për Arsim dhe Aftësim Profesional (AAP). Eshtë angazhuar një eksperte për ta udhëhequr procesin.
[9 empty] | 2.1.2.3 | Finalizimi dhe miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Dokumenti i miratuar | 1
[6 empty] | 2.1.3 | Rishikimi i kurrikulave të AAP | 1 | 2.1.3.1 | Formimi i grupeve të ekspertëve | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës |  |  | 3.4.Permiresimi I sistemit arsimor te Kosove; 3.4.c.Finalizimi I kurrikules berthame per AAP dhe ofrimi itrajnimeveper personelin mesimor | [12 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi për formimin i grupit | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues me ekspertë për rishikimin e kurrikulave të Arsimit dhe Aftësimit Profesional.
[9 empty] | 2.1.3.2 | Organizimi i punetorive per draftimin e dokumentit | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Punetoritë e organizuara dhe dokumenti I draftuar | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur 4 punëtori, me ç'rast është punuar në standardizimin dhe harmonizimin e kurrikulave për profile.
[9 empty] | 2.1.3.3 | Finalizimi dhe miratimi i kurrikulave | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | 1500 mësimdhënës të trajnuar për zbatimin e kurrikulës së AAP | 1
[6 empty] | 2.1.4 | Zhvillimi i programeve të nivelit 5 Kornizes Kombetare te Kualifikimeve/EQF | 1 | 2.1.4.1 | Formimi i grupit te punes | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi për Formimin e grupit të punes | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues për përgatitjen e standardit të profesionit "Interpret i gjuhës së shenjave".
[9 empty] | 2.1.4.2 | Organizimi i punetorive | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Punetorite e organizuara dhe dokumenti i draftuar | 1 | [11 empty] | Është mbajtur takimi i parë i grupit punues.
[9 empty] | 2.1.4.3 | Hartimi i programit për interpretues të shenjave | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [25 empty] | Divizioni i Arsimit Gjithëpërfshirës/ Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional; | [23 empty] | Programi për interpretues të shenjave i miratuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar puna në përgatitjen e standardit të profesionit "Interpret i gjuhës së shenjave".
[6 empty] | 2.1.5 | Zhvillimi i standardeve të profesionit | 1 | 2.1.5.1 | Perditesimi i standardeve te profesionit bazuar ne vlefshmerine e tyre dhe kerkesen e tregut te punes | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | [6 empty] | ALLED 2; Lux dev |  |  | ALLED 2; LUX DEV |  | ALLED 2; Lux dev |  |  |  | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Standardet e profesionit të përditësuara | 1
[9 empty] | 2.1.5.2 | Zhvillimi i standardeve të reja te profesionit bazuar në kërkesat e tregut të punës | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Standardet e reja të profesionit të hartuara | 1
[6 empty] | 2.1.6 | Zhvillimi I Programit njëvjeçar master për mësimdhënësit e AAP | 1 | 2.1.6.1 | Adaptimi i modelit të progarmit njëvjeçar për mësimdhënësit e AAP | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | [6 empty] | ALLED 2 |  |  | ALLED | [5 empty] | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Programi 1 vjeçar i adaptuar | 1
[9 empty] | 2.1.6.2 | Miratimi i programit njevjeçar për mësimdhënësit e arsimit dhe aftësimit profesional | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Programi 1 vjeçar i miratuar | 1
|  |  | 2.2 | Krijimi i kushteve për zhvillimin e punës praktike | 1 | 2.2.1 | Organizimi i të mësuarit në vendin e punës (MVP) | 1 | 2.2.1.1 | Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me bizneset | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës |  |  |  | Masa e reformes 3: Pershtatja e arsimti dhe aftesimti profesional me nevojat e tregut te punes | [11 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit me bizneset | 1 | [11 empty] | Vazhdon implementimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me bizneset, të cilat janë nënshkruar në muajt paraprak.
[9 empty] | 2.2.1.2 | Përgatitja e planit dinamik shkolle-biznes për realizimin e punës praktike | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Plani dinamik shkollë-biznes për realizimin e punës praktike i hartuar | 1
[9 empty] | 2.2.1.3 | Ngritja e kapaciteteve për instruktorët në vendin e punës | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Instruktorët në vendin e punës të trajnuar | 1
[9 empty] | 2.2.1.4 | Përshkrimi i detyrave të kordinatorit për mësim në vendin e punës | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Detyrat e kordinatorit për mësim në vendin e punës të përshkruara | 1
[6 empty] | 2.2.2 | Pajisja e shkollave me punëtori dhe mjete të nevojshme për punë praktikë | 1 | 2.2.2.1 | Identifikimi i nevojave të shkollave për pajisje | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | DKA-te | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | [5 empty] | 3700000 | Lux dev (per ngritje te kapaciteteve) |  | 3685000 |  | 3600000 |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Identifohen nevojat e shkollave për pajisje | 1 | [11 empty] | Është në proces shqyrtimi i kërkesave të shkollave të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP), për pajisje me mjete të nevojshme për punë praktike.
[9 empty] | 2.2.2.2 | Përfundimi i procedurave të prokurimit dhe kontraktimi për furnizim me pajisje | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Përfundojnë procedurat e prokurimit dhe kontraktimi për furnizim me pajisje | 1
[9 empty] | 2.2.2.3 | Ngritja e kapaciteteve të institucioneve të arsimit dhe aftesimit profesional për hartim të projekteve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Kapacitetet e institucioneve te arsimit dhe aftesimit profesional per hartim te projekteve jane te ngritura | 1 | [11 empty] | Është siguruar ekspertiza për ngritjen e kapaciteteve për hartim të projekteve në 11 shkolla të arsimit dhe aftësimit proifesional.
[9 empty] | 2.2.2.4 | Shfrytezimi i grantit specifik per realizimin e praktikës profesionale. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | Komunat | MASHTI, MFPT | [22 empty] | Realizohet praktika profesionale përmes grantit specifik | 1 | [11 empty] | Janë informuar drejtorët e DKA-ve për shfrytëzimin e grantit specifik për realizimin e praktikës profesionale.
|  |  | 2.3 | Përmirësimi i orientimit dhe këshillimit në karrierë | 1 | 2.3.1 | Themelimi i qendrave të reja të karrierës | 1 | 2.3.1.1 | Formimi i grupit punues për standardizimin e modelit të Qendrave të Karrierës | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti per arsim dhe aftesim profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës |  |  |  | Masa e reformes 3: Pershtatja e arsimti dhe aftesimti profesional me nevojat e tregut te punes |  |  | Projekti EYE |  |  | Projekti EYE | [5 empty] | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Vendimi për formimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues për standardizimin e modelit të qendrave të karrierës dhe jemi në fazën e hartimit të termave të referencës për ekspert ndërkombëtar dhe vendorë.
[9 empty] | 2.3.1.2 | Hartimi I modelit të standardizimit te Qendrat e Karrierës ne instituicione te arsimit dhe aftesimit profesional dhe komuna | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | Departamenti per arsim dhe aftesim profesional | [23 empty] | Vijimesia e aktivitetit | 1
[9 empty] | 2.3.1.3 | Hartimi I kornizes ligjore per modelin e Qendrave te Karrieres bazuar ne modelin e standardizuar | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Departamenti per arsim dhe aftesim profesional | [23 empty] | Hartohet korniza ligjore per modelin e Qendrave te Karrieres | 1
[9 empty] | 2.3.1.4 | Ngritja e kapaciteteve të këshilltarëve të karrierës | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | Departamenti per arsim dhe aftesim profesional | [23 empty] | Kapacitetet e këshilltarëve të karrierës te ngritura | 1
[9 empty] | 2.3.1.5 | Krijimi i rrjetit të qendrave të karrierës | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | Departamenti per arsim dhe aftesim profesional | [23 empty] | Themelohen 10 qendra të karrieres për 2 vite (2022, 2023) | 1
[6 empty] | 2.3.2 | Kryerja e studimeve gjurmuese (tracer studies) në nivel kombëtar dhe në nivel shkolle | 1 | 2.3.2.1 | Definimi i modelit për studime gjurmuese | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | [6 empty] | Lux dev |  |  | Lux dev | [5 empty] | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Studimi për të diplomuarit në arsimin dhe aftësimin profesional i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është punuar në hartimin e dokumenteve kryesore, si: - metodologjinë e studimeve gjurmuese; - planin nacional dhe instrumentet e hulumtimit; - dokumente tjera përcjellëse. Po ashtu është realizuar: - studimi i fizibilitetit dhe pilotimi i pyetesorëve; - lansimi i studimeve gjurmuese; - organizimi i kampanjës vetëdijësuese; - përfundimi i trajnimeve për stafin e MASHTI-t si dhe me stafin e institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional.
[9 empty] | 2.3.2.2 | Përcaktimi i përgjegjesive të akterëve të përfshirë në proces | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Përgjegjesitë e akterëve të përfshirë në proces janë përcaktuar | 1
[9 empty] | 2.3.2.3 | Ngritja e kapaciteteve për zbatimin e studimeve gjurmuese | 1 |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Kapacitetet për zbatimin e studimeve gjurmuese te ngritura | 1
[6 empty] | 2.3.3 | Rritja e përfshirjes në arsimin e të rriturve | 1 | 2.3.3.1 | Organizimi i Javes së arsimit gjatë gjithë jetës | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.2.Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës | [6 empty] | DVV International |  |  | DVV International |  | DVV International |  |  |  | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Java e arsimit gjatë gjithë jetës realizohet çdo vit | 1
[9 empty] | 2.3.3.2 | Zhvillimi i programeve për të rritur sipas kerkesave | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit dhe Aftësimit Profesional | [23 empty] | Zhvillohen programet për të rritur sipas kërkesave te tregut (3 programe) | 1
[9 empty] | 2.3.3.3 | Definimi I konceptit për themelimin e qendrave për arsimin e të rriturve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | Departamenti i arsimit dhe aftësimit profesional | [23 empty] | Definohet koncepti për themelimin e qendrave për arsimin e të rriturve | 1
[9 empty] | 2.3.3.4 | Themelimi i qendrave për arsim të të rriturve | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | Departamenti i arsimit dhe aftësimit profesional | [23 empty] | Themelohen 2 qendra për arsim të të të rriturve | 1
[9 empty] | 2.3.3.5 | Ngritja e kapaciteteve të stafit të këtyre qendrave | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | Departamenti i arsimit dhe aftësimit profesional | [23 empty] | Kapacitetet e stafit të këtyre qendrave ta ngritura | 1
3 | Menaxhim efektiv i sistemit të arsimit në të gjitha nivelet, i bazuar në mekanizma funksionalë për sigurimin e cilësisë, transparencës dhe llogaridhënies | 1 | 3.1 | Strukturë efektive menaxhuese në MASHTI | 1 | 3.1.1 | Riorganizimi i MASHTI në përputhje me nevojat | 1 | 3.1.1.1 | Finalizimi i dokumentit per organizimin e brendshem te MASHTI | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [14 empty] | MASHTI/ LB |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Dokumenti per organizimin e brendshem te MASHTI I finalizuar | 1 | [11 empty] | Është përgatitur drafti i organogramit dhe i rregullores për organizimin e brendshëm të MASHTI-t. Dokumenti është përcjellur tek stafi i MASHTI-t për komente dhe brenda muajit mars këto komente do të përfshihen në dokument dhe dokumenti do të jetë i gatshëm për diskutim papraprak.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | MASHTI/ LB | [23 empty] | Konsultimi paraprak I realizuar | 1 | [11 empty] | Realizohet në tremujorin e dytë.
[9 empty] | 3.1.1.3 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | MASHTI/ LB | [23 empty] | Konsultimi publik I realizuar | 1 | [11 empty] | Realizohet në tremujorin e dytë
[9 empty] | 3.1.1.4 | Dorëzimi për miratim në MFPT dhe MPB | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | MASHTI/ LB | MFPT/MPB
[9 empty] | 3.1.1.5 | Dorëzimi në Qeveri për miratim | 1 |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [12 empty] | MASHTI/ LB | [23 empty] | Dokumenti i miratuar në Qeveri | 1
[6 empty] | 3.1.2 | Miratimi I PSAK 2022-2026 | 1 | 3.1.2.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MASHTI/Divizioni për koordinimin e politikave dhe monitorimin e projekteve | Ministritë e linjes, donatorët, shoqëritë civile, OEK, IAL, DKA, shkollat | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  |  | 3.4.Permiresimi I sistemit arsimor te Kosoves 3.4.e.Sigurimi I qeverisjes transparente te institucioneve arsimore |  |  |  | GIZ | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Drafti i dokumentit I gatshëm për diskutim | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore është punuar intenzivisht në Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 2022-2026 dhe kemi arritur ta bëjmë kostimin e aktiviteteve dhe ta hartojmë planin e veprimit. Brenda muajit mars drafti i këtij dokumenti finalizohet dhe miratohet nga ana e ekipit hartues dhe do të përcillet me tutje në Kabinetin e Ministres për procedura të mëtutjeshme.
[9 empty] | 3.1.2.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | MASHTI/Divizioni për koordinimin e politikave dhe monitorimin e projekteve | [23 empty] | Diskutimi paraprak I realizuar | 1 | [11 empty] | Gjatë muajit mars dokumenti do të jetë i gatshëm për diskutim paraprak.
[9 empty] | 3.1.2.3 | Konsultimi publik | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | MASHTI/Divizioni për koordinimin e politikave dhe monitorimin e projekteve | [23 empty] | Diskutimie publik I realizuar | 1
[9 empty] | 3.1.2.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | MASHTI/Divizioni për koordinimin e politikave dhe monitorimin e projekteve | [23 empty] | Dokumenti i miratuar në Qeveri | 1
[6 empty] | 3.1.3 | Krijimi i Këshillit të Ekspertëve për Arsimin e Lartë | 1 | 3.1.3.1 | Miratimi i vendimit për formimin e Këshillit për arsimin e lartë, nga Ministri/ja | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I arsimit te larte | s'ka | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [5 empty] | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Këshilli i Ekspertëve për Arsimin e Lartë I themeluar | 1 | [11 empty] | Ende nuk është krijuar grupi i ekspertëve për arsimin e lartë.
[6 empty] | 3.1.4 | UA profesionistët të cilët kanë fituar të drejtën e ushtrimi të një profesioni të rregulluar jashtë Republikës së Kosovës | 1 | 3.1.4.1 | Plotesim-Ndryshimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [34 empty] | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  | 3.3.Kapitulli 3 asquis: E drejta e themelimit dhe liria e forimit te sherbimeve; 3.3.3.Neni, 51 , 56, 57, 58, 59 dhe 74 |  |  |  | 30000 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per formimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është nxjerrë vendimi për plotësim/ ndryshimin e grupit punues për hartimin e UA profesionistët të cilët kanë fituar të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar jashtë Republikës së Kosovës.
[9 empty] | 3.1.4.2 | Draftimi I UA | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Draftimi I UA | 1
[9 empty] | 3.1.4.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak I realizuar | 1
[9 empty] | 3.1.4.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik I realizuar | 1
[9 empty] | 3.1.4.5 | Miratimi I UA | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | UA I miratuar | 1
|  |  | 3.2 | Avancimi i politikave dhe legjislacionit në fushën e arsimit | 1 | 3.2.1 | Miratimi i Ligjit për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme | 1 | 3.2.1.1 | Dorëzimi Ligjit për Edukimin në Fëmijërinë e Hershmenë Qeveri për miratim | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Divizioni për Arsim të Hershëm dhe Parashkollor | UNICEF | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  |  |  | Masa e reformes 15: Reforma ne arsimin parauniversitar |  |  | UNICEF, Save the Children | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Ligji për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme I miratuar | 1 | [11 empty] | Është finalizuar drafti i Ligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme, i cili ka kaluar fazën e diskutimit paraprak dhe më 18 mars përfundon afatin edhe për diskutim publik. Me data 22, 23 dhe 24 mars janë caktuar punëtori me grupin punues që të rishikohen me kujdes të gjitha komentet e adresuara.
[9 empty] | 3.2.1.2 | Hartimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji i ri për EFH | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Divizioni per arsim te hershem dhe parashkollor | UNICEF, Save the Children | [22 empty] | Aktet nënligjore që dalin nga ligji të hartuara | 1 | [11 empty] | Janë identifikuar të gjitha aktet nënligjore të cilat parashihen të hartohen nga momenti i miratimit të ligjit në parlament. Gjithashtu, të gjitha aktet nënligjore parashihen të hartohen në pajtueshmëri me afatet e vendosura në ligj.
[6 empty] | 3.2.2 | Miratimi i Ligjit për Arsimin e Lartë | 1 | 3.2.2.1 | Finalizimi Ligjit për Arsimin e Lartë dhe dorëzimi në Qeveri për miratim | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  | 3.26.Kapitulli 26 I aquis: Arsimi dhe kultura; Neni 118 | 3.4.Permiresimi I sistemit arsimor te Kosoves; 3.4.d.Sigurimi I bazes per reforma dhe sigurimi I cilesise ne arsimin e larte | Masa e reformes 18: Ngritja dh esigurimi I cilesise ne arsimin e larte perms fuqizimit te AKA dh eprofilizimit te institucionev ete arsimit te larte | [11 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Ligji për Arsimin e Lartë I miratuar | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe kohore Komisioni për rishikimin e Ligjit për Arsimin e Lartë ka mbajtur 3 punëtori dhe 3 takime dhe si rezultat i punës së komisionit është përgatitur drafti i rishikuar. Momentalisht, ky draft ndodhet në Kabinet të Ministres për komente dhe brenda muajit mars është planifikuar të finalizohet Ligji për Arsimin e Lartë.
[9 empty] | 3.2.2.2 | Hartimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji i ri | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [44 empty] | Aktet nënligjore që dalin nga ligji të hartuara | 1
[6 empty] | 3.2.3 | Miratimi i Ligjit për tekste shkollore | 1 | 3.2.3.1 | Finalizim i Ligjit për tekste shkollore | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Divizioni per arsim te hershem dhe parashkollor |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  |  |  | Masa e reformes 15: Reforma ne arsimin parauniversitar | [11 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Ligji për tekste shkollore I finalizuar | 1 | [11 empty] | Është përgatitur drafti i ligjit për tekste shkollore, i cili pritet të përfundojë deri në fund të muajit mars.
[9 empty] | 3.2.3.2 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Divizioni per arsim te hershem dhe parashkollor | [23 empty] | Diskutimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Dokumenti ende nuk është i gatshëm për diskutim paraprak sepse grupi punues konsideron se ka nevojë edhe për një takim përfundimtar. Takimi është caktuar për 18 mars.
[9 empty] | 3.2.3.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Divizioni per arsim te hershem dhe parashkollor | [23 empty] | Diskutimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 3.2.3.4 | Dërgimi në Qeveri për miratim | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Dërgohet në Qeveri për miratim | 1
[6 empty] | 3.2.3 | Hartimi I koncept dokumentit per Ligjin per veprimtari kerkimore - shkencore | 1 | 3.2.3.1 | Formimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I Arsimit te Larte dhe Shkences | [36 empty] | Është formuar grupi punues për hartimin e koncept dokumentit për Ligjin për veprimtari kërkimore - shkencore
[9 empty] | 3.2.3.2 | Draftimi i dokumentit | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.2.3.3 | Konsultimi paraprak | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.2.3.4 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 3.2.3.5 | Konsultimi përfundimtar/miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3.2.4 | Shqyrtimi i statusit të shkollave artistike | 1 | 3.2.4.1 | Formimi i grupit punues për shqyrtimin e statusit të shkollave artistike (shkollave të muzikës dhe shkollave të artit) | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I Arsimit Parauniversitar/ Departamenti I Arsimit dhe Aftesimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per formimin e grupit punues për | 1
[9 empty] | 3.2.4.2 | Rregullimi ligjor i statusit të shkollave artistike | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Departamenti I Arsimit Parauniversitar/ Departamenti I Arsimit dhe Aftesimit Profesional | [23 empty] | Statusi i shkollave artistike I rregulluar ligjerisht | 1
[6 empty] | 3.2.5 | Miratimi i Kodit të Mirësjelljes për arsimin fillor dhe të mesëm të ulët | 1 | 3.2.5.1 | Formimi i grupit punues | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Departamenti I Arsimit Parauniversitar/ Departamenti I Arsimit dhe Aftesimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per formimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 3.2.5.2 | Përgatitja e draftdokumentit | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [48 empty] | Përgatitja e draftdokumentit | 1
[9 empty] | 3.2.5.3 | Miratimi i dokumentit | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Dokumenti i miratuar | 1
[6 empty] | 3.2.6 | Rishikimi i normativit për personelin mësimor (Shkollat profesionale) | 1 | 3.2.6.1 | Rishikim i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I Arsimit Parauniversitar/ Departamenti I Arsimit dhe Aftesimit Profesional |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per formimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Ende nuk është formuar grupi punues për rishikimin total të normativit për personelin mësimor të shkollave profesionale.
[9 empty] | 3.2.6.2 | Rishikimi i normativit për shkolla profesionale | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [52 empty] | Dokumenti I normarivit i rishikuar | 1
[9 empty] | 3.2.6.3 | Dokumenti i finalizuar dhe i miratuar | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Dokumenti i finalizuar dhe i miratuar | 1
|  |  | 3.3 | Ndërtimi i një sistemi efektiv për menaxhimin e shkollës | 1 | 3.3.1 | UA per ristrukturimin dhe menaxhimin e brendshem te shkolles | 1 | 3.3.1.1 | Pergatitja e draftdokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit Parauniversitar/ Divizioni i arsimit te pergjithshem | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [22 empty] | Draftdokumenti i pergatitur | 1 | [11 empty] | Grupi punues është duke punuar në Udhëzimin Administrativ për ristrukturimin dhe menaxhimin e brendshëm të shkollës dhe ka përgatitur draftin e parë të këtij Udhëzimi Administrativ.
[9 empty] | 3.3.1.2 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak i realizuar | 1
[9 empty] | 3.3.1.3 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik i realizuar | 1
[9 empty] | 3.3.1.4 | Miratimi i UA | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Miratimi i UA | 1
[6 empty] | 3.3.2 | Hartimi i UA per procedurat e perzgjedhjes se personelit edukativo-arsimor ne institucionet edukative arsimore dhe aftesuese te arsimit universitar me perfshirje te aspekteve gjinore | 1 | 3.3.2.1 | Formimi I grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  |  |  | 3.4.f.Sigurimi I transparences dhe rekrutimit meritor dh e te ndjeshem ndaj gjinive te personelit mesimor dhe atij menaxhues te institucioneve arsimore ne te gjitha nivelet | Masa e reformes 15: Reforma ne arsimin parauniversitar | [11 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per formimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 3.3.2.2 | Draftimi I UA | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Draftdokumenti i pergatitur | 1
[9 empty] | 3.3.2.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak i perfunduar | 1
[9 empty] | 3.3.2.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Diskutimi publik i perfunduar | 1
[9 empty] | 3.3.2.5 | Miratimi i UA | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | UA I miratuar | 1
[9 empty] | 3.3.2.6 | Takime informuese ne te gjitha DKA-te lidhur me UA | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Takimet informuese te mbajtura | 1
|  |  | 3.4 | Rishikimi i roleve të agjencive vartëse të MASHTI | 1 | 3.4.1 | Rishikimi i rolit të Institutit Pedagogjik të Kosovës | 1 | 3.4.1.1 | Angazhimi i ekspertëve të jashtëm për rishikimin e rolit të IPK | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | IPK |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [6 empty] | GIZ | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Ekspertet e angazhuar | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të përzgjedhjes së ekspertëve të jashtëm për rishikimin e rolit të IPK.
[9 empty] | 3.4.1.2 | Realizmi i studimit të fizibilitetit | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | IPK | [23 empty] | Studimi i fizibilitetit i realizuar | 1
[9 empty] | 3.4.1.3 | Shqyrtimi dhe zbatimi I rekomandimeve nga studimi ifizibilitetit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [50 empty] | Rekomandimet e dala nga studimi I fizibilitetit shqyrtohen dhe zbatohen | 1
[6 empty] | 3.4.2 | Rishikimi i rolit të institucioneve pergjegjese per Arsim dhe Aftësim Profesional | 1 | 3.4.2.1 | Realizimi I studimit te fizibilitetit | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MASHTI | GIZ-F4J | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [6 empty] | GIZ | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Studimi I perfunduar | 1 | [11 empty] | Janë draftuar termat e referencës dhe procedurat për angazhimin e ekspertëve pritet të fillojnë brenda dy javëve.
[9 empty] | 3.4.2.2 | Diskutimi i studimit me grupet e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Diskutimi me palet i realizuar | 1
[9 empty] | 3.4.2.3 | Definimi i rolit dhe funksionit të institucioneve përgjegjese për arsim dhe aftesim profesional | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Roli i institucioneve per arsim dhe aftesim profesional I definuar | 1
|  |  | 3.5 | Rishikimi i metodologjisë dhe formulës se financimit te arsimit parauniversitar | 1 | 3.5.1 | Formula e financimit - arsimi i përgjithshëm dhe profesional | 1 | 3.5.1.1 | Prezantimi i opsioneve per formulen e financimit para Kabinetit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [28 empty] | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  |  |  | Masa 3: Pershtatja e arsimit dh eaftesimit profesional me nevojat e tregut te punes | [11 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [14 empty] | Janë prezantuar 2 modele për formulë të financimit të arsimit të përgjithshëm dhe atij profesional, ku pritet vendimi për përzgjedhjen e njërit prej tyre.
[9 empty] | 3.5.1.2 | Formimi i GP per UA per formulen e re te financimit | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 3.5.1.3 | Hartimi i draftit te UA per formulen e financimit | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 3.5.1.4 | Konsultimi paraprak dhe publike | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 3.5.1.5 | Aprovimi i UA per formulen e financimit | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | 3.6 | Vendimmarrja ne arsim e bazuar në të dhëna | 1 | 3.6.1 | Avancimi i SMIAL për të siguruar të dhënat e nevojshme për vendimmarrje | 1 | 3.6.1.1 | Hartimi termave të referencës për SMIAL | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [6 empty] | Projekti QAINT | [8 empty] | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Termat e referencës për SMIAL të përgatitura | 1
4 | Arsim i lartë me cilësi dhe integritetit, në harmoni me standardet ndërkombëtare | 1 | 4.1 | Përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë | 1 | 4.1.1 | Rishikimi i standardeve të cilësisë për akreditim | 1 | 4.1.1.1 | Draftimi i dokumentit të standardeve | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Agjencioni i Kosovës për Areditim | MASHTI | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [6 empty] | Projekti HERAS +, QAINT | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per formimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Grupi punues në përkrahje të Projektit HERAS+ ka finalizuar dokumentin e standardeve të cilësisë për akreditim.
[9 empty] | 4.1.1.2 | Diskutimi me palët e interesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Dokumenti I draftuar | 1 | [11 empty] | Dokumenti i standardeve të cilësisë për akreditim është ndarë me palët e interesit për diskutim (komente/ plotësime).
[9 empty] | 4.1.1.3 | Aprovimi nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi me palet I relaizuar | 1
[6 empty] | 4.1.2 | Krijimi i bazës ligjore (UA) për angazhimin i shtuar i stafit akademik nga Mërgata | 1 | 4.1.2.1 | Formimi i grupit punues | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  |  | .15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi per formimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Edhe pse ky aktivitet parashihet për TM4, është vendosur bashkëpunim me Rrjetin e Shkencëtarëve Shqiptarë në Suedi, për bashkëpunim në lidhje me modalitetet e bashkëpunimit të diasporës. Po komunikohet edhe me MPJD për bashkëpunim ndërministror me diasporën.
[9 empty] | 4.1.2.2 | Draftimi i dokumentit | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Dokumenti I draftuar | 1
[9 empty] | 4.1.2.3 | Diskutimi paraprak | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi paraprak I realizuar | 1
[9 empty] | 4.1.2.4 | Diskutimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi publik I relizuar | 1
[9 empty] | 4.1.2.5 | Miratimi i UA | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | UA I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Sigurimi i qasjes në literaturën bashkëkohore për stafin akademik dhe studentët | 1 | 4.1.3.1 | Zhvillimi i termave të referencës | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [6 empty] | Partneret zhvillimor | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Termat e referencës të hartuara | 1 | [11 empty] | Arsyeja pse ky aktivitet është planifikuar për vitin 2023, është se momentalisht institucionet e arsimit të lartë kanë casje në literaturën bashkëkohore (shërbimet EBSCO) përmes projektit strukturor ERASMUS +, Research CULT.
[9 empty] | 4.1.3.2 | Blerja e sherbimeve | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Shërbimet e blera | 1
[6 empty] | 4.1.4 | Rishikimi i sistemit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë | 1 | 4.1.4.1 | Pavarësimi i 6 IAL publike si organizata të veçanta buxhetore | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 6 Institucione të Arsimit të Lartë publike pavarësohen si organizata të veçanta buxhetore | 1 | [11 empty] | Kërkesa për pavarësimin e 6 institucioneve publike të arsimit të lartë, si organizata të vecanta buxhetore do të prezantohet në kuadër të procesit të KASH 2023-2025.
[9 empty] | 4.1.4.2 | Formimi i Grupit te Punes per UA per financimin e IAL-ve publike | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Jemi në pritje të kontraktimit të eksperteve nga Heras Plus.
[9 empty] | 4.1.4.3 | Hartimi i Draftit te UA | 1 |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.4.4 | Konsultimi paraprak dhe publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 4.1.4.5 | Aprovimi i UA per formulen e financimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 4.2 | Integritet dhe transparencë në arsimin e lartë | 1 | 4.2.1 | Kontrolli anti-plagjiaturë | 1 | 4.2.1.1 | Hartimi i termave të referencës | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | ERASMUS+, projekti ResearchCult | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [6 empty] | Fondet e IPA-s | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Termat e referencës të hartuara | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet është planifikuar në vitin 2023, për arsye se momentalisht institucionet e arsimit të lartë kanë casje në sistemin antiplagjiaturë (plagiarismcheck.org) përmes projektit strukturor ERASMUS +, Research CULT.
[9 empty] | 4.2.1.2 | Zhvillimi i sistemit për kontroll anti-plagjiaturë | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Sistemi për kontroll anti-plagjiaturë I zhvilluar | 1
[6 empty] | 4.2.2 | Hartimi i UA për publikimin e të dhënave (open data) | 1 | 4.2.2.1 | Formimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi pë formimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 4.2.2.2 | Draftimi I UA | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | UA I draftuar | 1
[9 empty] | 4.2.2.3 | Diskutimi paraprak | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi paraprak I realizuar | 1
[9 empty] | 4.2.2.4 | Diskutimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi publik I realizuar | 1
[9 empty] | 4.2.2.5 | Miratimi I UA | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | UA I miratuar | 1
|  |  | 4.3 | Përmirësimi i kushteve për studentët | 1 | 4.3.1 | Hartimi i UA ose vendim për ofrimin e mundësive për praktikë profesionale në institucionet publike dhe private | 1 | 4.3.1.1 | Formimi I grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi pë formimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 4.3.1.2 | Draftimi I UA | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | UA I draftuar | 1
[9 empty] | 4.3.1.3 | Diskutimi paraprak | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi paraprak I realizuar | 1
[9 empty] | 4.3.1.4 | Diskutimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi publik I realizuar | 1
[9 empty] | 4.3.1.5 | Miratimi i UA | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | UA I miratuar | 1
[6 empty] | 4.3.3 | Rishikimi i UA për ndarjen e bursave për studentë brenda dhe jashtë vendit per tri nivelet e studimit (BA, MA dhe PHD) | 1 | 4.3.3.1 | Formimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe shkenca; 2.15.3.Menaxhimi efektiv I institucioneve të arsimit në të gjitha nivelet | [5 empty] | 1400500 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi pë formimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues për rishikimin e UA-së për ndarjen e bursave për studentë brenda dhe jashtë vendit për tri nivelet e studimit (BA, MA dhe PHD).
[9 empty] | 4.3.3.2 | Draftimi I UA | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | UA I draftuar | 1 | [11 empty] | Është draftuar Udhëzimi Administrativ për ndarjen e bursave për studentë brenda dhe jashtë vendit për të tri nivelet e studimit (BA, MA dhe PHD).
[9 empty] | 4.3.3.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi paraprak I realizuar | 1
[9 empty] | 4.3.3.4 | Diskutimi publik; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Diskutimi publik I realizuar | 1
[9 empty] | 4.3.3.5 | Miratimi I UA | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | UA I miratuar | 1
[6 empty] | 4.3.4 | Krijimi i databazes se bursave per studente | 1 | 4.3.4.1 | Hartimi i termave te references | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [36 empty] | Për bashkëpunim me ASHI (përmes platformës E-Kosova), do të plotësohet formulari për planin ideor të projektit për krijimin e databazës së bursave për studentët deri në fund të muajit mars.
[9 empty] | 4.3.4.2 | Shpallja e tenderit | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës
[9 empty] | 4.3.4.2 | Zhvillimi i databazes | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës
5 | Përmirësimi i mjedisit për kërkime dhe inovacionit | 1 | 5.1 | Sigurimi i financimit për veprimtarinë kërkimore-shkencore | 1 | 5.1.1 | Hartimi i Programit Kombëtar të Shkencës | 1 | 5.1.1.1 | Organizimi i takimeve të rregullta të punës së Këshillit Kombëtar të Shkencës për hartimin e dokumenteve bazë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Divizioni për shkencë dhe teknologji |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion |  | Masa zbatuese 3.25.Kapitulli 25 I ASQUIS: Shkenca dhe hulumtimet |  |  |  | 50000 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Mbahen takimet e rregullta të Këshillit Kombëtar të Shkencës | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur takimet e rregullta të Këshillit Kombëtar të Shkencës me qëllim të hartimit të dokumenteve bazë.
[9 empty] | 5.1.1.2 | Hartimi I rregullores së brendshme të Këshillit | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Divizioni për shkencë dhe teknologji | [23 empty] | Rregullorja e brendshme e Këshillit e hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Rregullorja e brendshme e punës së Këshillit Kombëtar të Shkencës, është miratuar dhe ka filluar zbatimi i saj.
[9 empty] | 5.1.1.3 | Hartimi i Programit Kombëtar të Shkencës | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | Divizioni për shkencë dhe teknologji | [23 empty] | Programi Kombëtar Shkencës I hartuar | 1
[9 empty] | 5.1.1.4 | Miratimi i Programit Kombëtar të Shkencës | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Divizioni për shkencë dhe teknologji | [23 empty] | Programi Kombëtar i Shkencës I miratuar | 1
[6 empty] | 5.1.2 | Themelimi i Fondit për Shkencë sipas Ligjit per veprimtari kerkimore-shkencore | 1 | 5.1.2.1 | Krijimi i një kodi të veçantë buxhetor | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Divizioni për shkencë dhe teknologji |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Krijimi i një kodi të veçantë buxhetor | 1 | [11 empty] | Është inicuar kërkesa për krijimin e një kodi të veçantë buxhetor për shkencë sipas Ligjit për veprimtari kërkimore-shkencore. Kjo cështje do të diskutohet në takimin e radhës të Këshillit Kombëtar të Shkencës.
|  |  | 5.2 | Sigurimi i financimit për veprimtarinë kërkimore-shkencore | 1 | 5.2.2 | Bashkëfinancimi i projekteve kërkimore që janë rezultat i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe për përgatitjen e projekteve të bashkëpunimit shkencor ndërkombëtar (Horizon Europe, ERASMUS+, projekti HERAS+) | 1 | 5.2.2.1 | Organizohen sesione informuese dhe punetori per promovimin e programit Horizon Europe tek grupet e interesit dhe mbeshtetja e pikave kombetare te kontaktit (NCP) | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | Departamenti i arsimit të lartë dhe shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion |  | Masa zbatuese 3.25.Kapitulli 25 I ASQUIS: Shkenca dhe hulumtimet |  |  |  | 2455000 |  |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Numri i projekt-propozimeve te dorezuara (varet nga numri i aplikuesve qe kane interesim) | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur 3 sesione informuese me institucionet e arsimit të lartë lidhur me mundësinë që ofron Programi Horizon Europe, përfshirë informatat për përdorimin e portalit, gjetjen e thirrjeve, aspektet financiare dhe ligjore të programit etj., si dhe për mundësinë e aplikimit në projektin e programit Horizon Europe.
[9 empty] | 5.2.2.2 | Shqyrtimi dhe aprovimi i kerkesave nga IAL për partneritet ne projekte strukturore ne kuader te programit ERASMUS + | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | Departamenti i arsimit të lartë dhe shkencës | [23 empty] | Numri i projekteve te aprovuara per projekete strukturore nga MASHTI; Numri i projekteve te fituara per ngritje te kapaciteteve te fituara nga IAL (varet nga numri i aplikanteve dhe konkurrenca ne nivel rajonal; rreth 400 mobilitete te fituara per staf akademik dhe student (per vit) | 1 | [11 empty] | Thirrjet në kuadër të programit EARSMUS + janë mbyllur me 17 shkurt, si dhe janë shqyrtuar të gjitha kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë për partneritet me MASHTI-n për projekte strukturore. Në këtë thirrje kemi aprovuar partneritetin për 4 projekte strukturore si partner dhe 2 partneritete të asocuara.
[9 empty] | 5.2.2.3 | Pjesëmarrja në përzgjedhjen e përfituesve për bursa dhe projekte mbështetëse për hulumtues ne kuader të projektit HERAS+ | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i arsimit të lartë dhe shkencës | [23 empty] | Kemi email te dy bursave qe I kane hapur HERAS plus. Edhe bursat e Hungarise jane te hapura. Ky eshte aktivitet I vazhdueshem | 1 | [11 empty] | Janë dhënë 4 grante mbështetëse për aplikuesit e suksesshëm në kuadër të programit Horizon Europe.
[6 empty] | 5.2.3 | Ofrimi i mbështetjes financiare për student dhe staf akademik përmes programit Fullbright | 1 | 5.2.3.1 | Ratifikimi i Marrëveshjes në Kuvend | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Marrëveshja e ratifikuar ne Kuvend | 1 | [11 empty] | Është ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, Marrëveshja për ofrimin e mbështetjes financiare për studentë dhe staf akademik përmes programit Fullbright.
[9 empty] | 5.2.3.2 | Nënshkrimi i protokollit të bashkëpunimit MASHTI-Ambasada Amerikane për skemat mbështetëse | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Protokolli I bashkepunimit I nenshkruar | 1 | [11 empty] | Skemat e financimit të programit janë përcaktuar. Pritet që në javën e tretë të muajit mars ato të finalizohen me Ambasadën Amerikane dhe të vazhdohet me nënshkrimin e protokolit të bashkëpunimit.
[9 empty] | 5.2.3.3 | Nënshkrimi i marrëveshjeve me partnerët implementues për administrimin e grantit | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Marreveshjet me partneret te neshkruara | 1
[9 empty] | 5.2.3.4 | Pjesëmarrja ne intervisitimin e kandidatëve potencial nga Kosova ne SHBA | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Rreth 15 kandidate jane perfitues (per vit) | 1
[6 empty] | 5.2.4 | Financimi i pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare | 1 | 5.2.4.1 | Hapja e konkursit për aplikim për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Financiimi i rreth 50 pjesemarresve ne konferenca nderkombetare (per vit) | 1 | [11 empty] | Konkursi për aplikim për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare shpallet gjatë muajit mars.
[9 empty] | 5.2.4.2 | Vlerësimi i aplikimeve nga ana e Këshillit Shkencor | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Aplikacionet e vleresuara | 1 | [11 empty] | Vlerësimi i aplikimeve për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare përfundohet brenda muajit mars nga ana e Këshillit Shkencor.
[9 empty] | 5.2.4.3 | Nxjerrja e vendimeve nga ana komisionit dhe ndarja e mjeteve | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Vendimet per perfituesit dhe ndarja e mjeteve ne baze te vendimeve | 1 | [11 empty] | Vendimet dhe ndarja e mjeteve për përfituesit realizohet në tremujorin e dytë.
[6 empty] | 5.2.5 | Financimi i publikimeve në revista të indeksuara | 1 | 5.2.5.1 | Hapja e konkursit për aplikim për pjesëmarrje ne konfferenca ndërkombëtare | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Rreth 50 publikime ne revista me indeks faktor te financuara (per vit) | 1 | [11 empty] | Konkursi për aplikim për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare shpallet gjatë muajit mars.
[9 empty] | 5.2.5.2 | Vlerësimi i aplikimeve nga ana e Këshillit Shkencor | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Aplikacionet e vleresuara | 1 | [11 empty] | Vlerësimi i aplikimeve nga ana e Këshillit Shkencor realizohet në tremujorin e dytë.
[9 empty] | 5.2.5.3 | Nxjerrja e vendimeve nga ana komisionit dhe ndarja e mjeteve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | [23 empty] | Vendimet per perfituesit dhe ndarja e mjeteve ne baze te vendimeve | 1 | [11 empty] | Nxjerrja e vendimeve nga ana komisionit dhe ndarja e mjeteve realizohet në tremujorin e dytë.
[6 empty] | 5.2.6 | Hartëzimi i infrastrukturës kërkimore | 1 | 5.2.6.1 | Finalizimi i dokumentit të hartëzimit të infrastrukturës kërkimore | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Dokumenti I finalizuar | 1 | [11 empty] | Në bashkëpunim me RCC është finalizuar dokumenti për hartëzimin e infrastrukturës kërkimore.
|  |  | 5.3 | Përmirësimi i inovacionit shkencor në drejtim të zhvillimit ekonomik të vendit | 1 | 5.3.1 | Anëtarësimi në European Innovation Scoreboard | 1 | 5.3.1.1 | Sigurimi I të dhënave për të gjitha komponentet që dalin si obligim për anëtarësim në European Innovation Scoreboard | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | HERAS+ | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Te dhenat e siguruara | 1 | [11 empty] | Ka filluar puna në mbledhjen e informacioneve lidhur me komponentet që dalin si obligim për anëtarësim në European Innovation Scoreboard.
[9 empty] | 5.3.1.2 | Aplikimi për anëtarësim në European Innovation Scoreboard | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | DALSH/ Divizioni per Inovacion | [23 empty] | Aplikim I perfunduar | 1
[6 empty] | 5.3.2 | Themelimi i Këshillit për Inovacion | 1 | 5.3.2.1 | Propozimi i anetarëve nga MASHTI dhe MINT | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion | [15 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Propozimet e bera | 1
[9 empty] | 5.3.2.2 | Miratimi i propozimeve nga ana e MASHTI | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Prpopozimet e miratuara | 1
[6 empty] | 5.3.3 | Funksionalizimi i sistemit CRIS | 1 | 5.3.3.1 | Regjistrimi i të dhënave nga komuniteti shkencor (nr.i hulumtuesve në Kosove, nr.i publikimeve shkencore, revistat e indeksuara etj. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | [6 empty] | Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës | IAL | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion |  | Masa zbatuese 3.25.Kapitulli 25 I ASQUIS: Shkenca dhe hulumtimet |  |  |  | 6600 | Projekti CRIS | [8 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Regjistrimi i të dhënave për: numrin e hulumtuesve në Kosove, numrin e publikimeve shkencore, revistat e indeksuara etj. | 1 | [11 empty] | Është bërë plotësim ndryshimi i vendimit për grupin punues, i cili do të punojë në UA për funksionalizimin e sistemit CRIS. Kjo komponentë mbulohet nga projekti HERAS +, Research Cult dhe MASHTI. Poashtu është përzgjedhur kompania fituese e cila do të zhvillojë platformën.
[6 empty] | 5.3.4 | Hartimi i UA regjistri i institucioneve inovative shkencore | 1 | 5.3.4.1 | Formimi i grupit punues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | DALSH/ Divizioni per Inovacion |  | 2.15.Arsimi dhe Shkenca; 2.15.5.Përmirësimi I mjedisit për kërkime shkencore dhe inovacion | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vendimi për formimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 5.3.4.2 | Draftimi i UA | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | DALSH/ Divizioni per Inovacion | [23 empty] | Drafti i përgatitur | 1
[9 empty] | 5.3.4.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | DALSH/ Divizioni per Inovacion | [23 empty] | Diskutimi paraprak i realizuar | 1
[9 empty] | 5.3.4.4 | Diskutimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | DALSH/ Divizioni per Inovacion | [23 empty] | Diskutimi publik i realizuar | 1
[9 empty] | 5.3.4.5 | Miratimi i UA | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | DALSH/ Divizioni per Inovacion | [23 empty] | UA i miratuar | 1
MKRS - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
↑ |  |  |  | VIZIONI: Rinia, kultura e sporti motor i zhvillimit të qëndrueshëm social e ekonomik në Kosovë
MISIONI: Nxitja e zhvillimit sportiv dhe kulturor, i çasshëm nga të gjithë, si nxitës vendimtar për mirëqenien sociale dhe promovimin ndërkombëtar.
|  | 4 |  |  | 26 |  |  | 108 |  |  | 644 | 44 | 46 | 45 | 40 | 42 | 21 | 26 | 23 | 35 | 27 | 29 | 28 | 22 | 12 | 14 | 15 | 22 | 10 | 13 | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 803985 |  | 0 | 593927 | 888228 | 200027 | 345479 | 0 | 0 | 1597939 | 56.43% | 1233707 | 43.57% | 2831646 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Mbrojtja dhe zhvillimi i trashëgimisë kulturore si mjet për promovim të vlerave të përbashkëta dhe ngritjes së prosperitetit ekonomik | 1 | 1.1 | Rishikimi dhe plotësimi i Kornizës Ligjore (primare dhe sekondare) për mbrojtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore në përputhje me Konventat Evropiane dhe Kartat Ndërkombëtare | 1 | 1.1.1 | Hartimi i Koncept-Dokumentit për Trashëgimi Kulturore | 1 | 1.1.1.1 | Themelimi i grupit punues | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.1.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.1.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.1.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK
[9 empty] | 1.1.1.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DL / DIEK
[9 empty] | 1.1.1.6 | Konsultimi publik | 1 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | DL
[9 empty] | 1.1.1.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | DTK / DL
[6 empty] | 1.1.2 | Hartimi i Projekt-ligjit për Trashëgiminë Kulturore | 1 | 1.1.2.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.2.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | DTK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.2.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | DTK / MK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.2.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | DTK
[9 empty] | 1.1.2.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | DL / DIEK
[9 empty] | 1.1.2.6 | Konsultimi publik | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DL
[9 empty] | 1.1.2.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | DTK / DL
[6 empty] | 1.1.3 | Hartimi i Koncept dokumentit për Muzetë | 1 | 1.1.3.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | 1 | [33 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshte emëruar ekipi punues për Koncept Dokumentin për Kulturë ku përfshihet edhe fushëveprimtaria e Muzeve
[9 empty] | 1.1.3.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | IA, UP | [35 empty] | Ekipi punues ka identifikuar palët e interesit
[9 empty] | 1.1.3.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK / MK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.3.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.3.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DL / DIEK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.3.6 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DL | IA, UP
[9 empty] | 1.1.3.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK / DL | IA, UP
[6 empty] | 1.1.4 | Hartimi i Projekt-ligjit për Muzetë | 1 | 1.1.4.1 | Themelimi i grupit punues | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.4.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.4.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | DTK / MK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.4.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.4.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | DL / DIEK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.4.6 | Konsultimi publik | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | DL | IA, UP
[9 empty] | 1.1.4.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | DTK / DL
[6 empty] | 1.1.5 | Hartimi i Koncept dokumentit për eksportin e të mirave kulturore | 1 | 1.1.5.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.5.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.5.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | DTK / MK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.5.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.5.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DL / DIEK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.5.6 | Konsultimi publik | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DL | IA, UP
[9 empty] | 1.1.5.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DTK / DL | IA, UP
[6 empty] | 1.1.6 | Hartimi i Projekt-ligjit për eksportin e të mirave kulturore | 1 | 1.1.6.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.6.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.6.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 | [13 empty] | 1 | [20 empty] | DTK / MK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.6.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [13 empty] | 1 | [20 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.6.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | DL / DIEK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.6.6 | Konsultimi publik | 1 | [15 empty] | 1 | [18 empty] | DL | IA, UP
[9 empty] | 1.1.6.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 | [15 empty] | 1 | [18 empty] | DTK / DL
[6 empty] | 1.1.7 | Hartimi i Koncept dokumentit për kthimin e objekteve kulturore të marra jashtëligjshëm | 1 | 1.1.7.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | [17 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.7.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [16 empty] | 1 | [17 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.7.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 | [17 empty] | 1 | [16 empty] | DTK / MK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.7.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [18 empty] | 1 | [15 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.7.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | DL / DIEK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.7.6 | Konsultimi publik | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | DL | IA, UP
[9 empty] | 1.1.7.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | DTK / DL | IA, UP
[6 empty] | 1.1.8 | Hartimi i Projekt-ligjit për për kthimin e objekteve kulturore të marra jashtëligjshëm | 1 | 1.1.8.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.8.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.8.3 | Analiza dhe Hartimi i Koncept-Dokumentit | 1 | [21 empty] | 1 | [12 empty] | DTK / MK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.8.4 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [21 empty] | 1 | [12 empty] | DTK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.8.5 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | DL / DIEK | IA, UP
[9 empty] | 1.1.8.6 | Konsultimi publik | 1 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | DL | IA, UP
[9 empty] | 1.1.8.7 | Konsultimi paraprak dhe Miratimi në Qeveri | 1 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | DTK / DL
[6 empty] | 1.1.9 | Hartimi i rregullores për Përcaktimin e Perimetrit dhe Zonës Mbrojtëse të Aseteve të Trashëgimisë Kulturore dhe Politikës së Menaxhimit. | 1 | 1.1.9.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [34 empty] | SP | MMPHI | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë themeluar grupi punues.
[9 empty] | 1.1.9.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [34 empty] | DTK | MMPHI | [35 empty] | Janë identifikuar dhe konsultuar palët e interesit.
[9 empty] | 1.1.9.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues dhe konsolidimi I UA-së | 1 | [34 empty] | DTK | MMPHI | [35 empty] | Janë zhvilluar takimet punuese të grupit punues dhe është konsoliduar drafti.
[9 empty] | 1.1.9.4 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | MMPHI | [35 empty] | Konsultimi ka përfunduar dhe janë analizuar dhe përfshirë komentet
[9 empty] | 1.1.9.5 | Konsultimi publik | 1 |  | 1 | [32 empty] | DL / DIEK | MMPHI | [35 empty] | Konsultimi publik përfundon me 10.03.2022 dhe grupi koordinues ka kohë 15 ditë ti analizoj dhe ti përfshije komentet e argumentuara
[9 empty] | 1.1.9.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 |  | 1 | [32 empty] | DL | MMPHI | [35 empty] | Adresimi fillon më 11.03.2022
[9 empty] | 1.1.9.7 | Aprovimi i UA-se | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK / DL | MMPHI | [35 empty] | Aprovimi I UA-se pritet të bëhet në fund të muajit Mars
[6 empty] | 1.1.10 | Hartimi i udhëzuesit administrativ për Inventarizimin dhe procesin e përzgjedhjes së pasurive të Trashëgimisë Kulturore | 1 | 1.1.10.1 | Themelimi i grupit punues | 1 |  | 1 | [32 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë emëruar grupi punues
[9 empty] | 1.1.10.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | KKTK | [35 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.1.10.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues dhe konsolidimi I UA-së | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | KKTK | [35 empty] | Kanë përfunduar
[9 empty] | 1.1.10.4 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | [36 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.1.10.5 | Konsultimi publik | 1 |  | 1 | [32 empty] | DL / DIEK | [36 empty] | Do vendoset ne platforme për konsultim publik 18.03.2022
[9 empty] | 1.1.10.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 |  | 1 | [32 empty] | DL | [36 empty] | Do të bëhet pas përfundimit të konsultimit publik
[9 empty] | 1.1.10.7 | Aprovimi i UA-se | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK / DL | [36 empty] | Aprovimi i UA-së pritet të bëhet pas përfundimit të të gjitha afateve ligjore
[6 empty] | 1.1.11 | Hartimi i udhëzuesit administrativ për hartimin e projekteve konservuese | 1 | 1.1.11.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | 1 | [33 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Sekretari ka emëruar grupin punues
[9 empty] | 1.1.11.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | [36 empty] | Palët e interesit janë të identiikuara
[9 empty] | 1.1.11.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues dhe konsolidimi I UA-së | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | [36 empty] | Takimet punuese do të fillojnë me 18.03.2022
[9 empty] | 1.1.11.4 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | [36 empty] | Zhvillimi i këtij UA është i ndërlidhur me përfundimin dhe aprovimin e UA për perimetrat dhe zonat mbrojtëse dhe si i tillë nuk mund të përfundoj brenda periudhës së përcaktuar/
[9 empty] | 1.1.11.5 | Konsultimi publik | 1 |  | 1 | [32 empty] | DL / DIEK | [36 empty] | Pas konsolildimit të draftit final
[9 empty] | 1.1.11.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 |  | 1 | [32 empty] | DL | [36 empty] | Pas konsultimit publik
[9 empty] | 1.1.11.7 | Aprovimi i UA-se | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK / DL | [36 empty] | Sipas afateve te rregullta ligjore
[6 empty] | 1.1.12 | Hartimi i udhëzuesit administrativ për hartimin e bazave të konzervimit në kuadër të planifikimit | 1 | 1.1.12.1 | Themelimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Sekretari i Përgjithshëm ka emëruar ekipin punues
[9 empty] | 1.1.12.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK | MMPHI | [35 empty] | Palët e interesit janë të identifikuara
[9 empty] | 1.1.12.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues dhe konsolidimi I UA-së | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK | MMPHI | [35 empty] | Takimet punuese do të fillojnë me 18.03.2022
[9 empty] | 1.1.12.4 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | DTK | MMPHI | [35 empty] | Zhvillimi i këtij UA është i ndërlidhur me përfundimin dhe aprovimin e UA për perimetrat dhe zonat mbrojtëse dhe si i tillë nuk mund të përfundoj brenda periudhës së përcaktuar
[9 empty] | 1.1.12.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | DL / DIEK | MMPHI | [35 empty] | Pas konsolildimit të draftit final
[9 empty] | 1.1.12.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | DL | MMPHI | [35 empty] | Pas konsultimit publik
[9 empty] | 1.1.12.7 | Aprovimi i UA-se | 1 | [34 empty] | DTK / DL | MMPHI | [35 empty] | Sipas afateve të rregullta ligjore
[6 empty] | 1.1.13 | Hartimi i udhëzuesit administrativ për menaxhim dhe funksionalizim të aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 | 1.1.13.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.13.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | DTK | MFI
[9 empty] | 1.1.13.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues dhe konsolidimi I UA-së | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | DTK | MFI
[9 empty] | 1.1.13.4 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | DTK | MFI
[9 empty] | 1.1.13.5 | Konsultimi publik | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DL / DIEK | MFI
[9 empty] | 1.1.13.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DL | MFI
[9 empty] | 1.1.13.7 | Aprovimi i UA-se | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DTK / DL | MFI
[6 empty] | 1.1.14 | Hartimi i udhëzuesit administrativ për peizazhet kulturore | 1 | 1.1.14.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | SP | MFI | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore | Shtylla I Prioriteti 1.3.c |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.14.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | DTK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.14.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues dhe konsolidimi I UA-së | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | DTK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.14.4 | Konsultimi paraprak ndër-ministror | 1 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | DTK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.14.5 | Konsultimi publik | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DL / DIEK | MMPHI
[9 empty] | 1.1.14.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | DL | MMPHI
[9 empty] | 1.1.14.7 | Aprovimi i UA-se | 1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | DTK / DL | MMPHI
[6 empty] | 1.1.15 | Punët pregatitore për antarësimin në UNESCO | 1 | 1.1.15.1 | Themelimi i grupit punues, dhe angazhimi eventual i ekspertëve të jashtëm | 1 |  | 1 | [32 empty] | SP / MKRS | MPJD / MASHTI | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  | Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Janë bërë hulumtimet dhe konsultimet përkatëse për detyrat dhe përgjegjësitë e ekspertëve të jashtëm në këtë proces.
[9 empty] | 1.1.15.2 | Perpilimi dhe aprovimi i planit të veprimit | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | MPJD / MASHTI
[9 empty] | 1.1.15.3 | Koordinimi ndër-institucional dhe partnerët e Republikës së Kosovës | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | SP / DTK | MPJD / MASHTI
[9 empty] | 1.1.15.4 | Zbatimi i aktiviteteve pergatitore për aplikim për antarësim në UNESCO | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [29 empty] | SP / DTK | MPJD / MASHTI
[9 empty] | 1.1.15.5 | Raporti përmbyllës | 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | SP / DTK | MPJD / MASHTI
|  |  | 1.2 | Funksionalizimi i mekanizmave të menaxhimit dhe monitorimit sistematik të gjendjes së monumenteve të trashëgimisë kulturore | 1 | 1.2.1 | Hartimi dhe miratimi i planit të menaxhimit për Hamamin e madh të Prishtinës | 1 | 1.2.1.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | OSCE - Komuna e Prishtinës | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë përcaktuar grupi punues
[9 empty] | 1.2.1.2 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | 1 | [33 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Prishtinës | [35 empty] | Janë mbajtur takimet (2 takime fillestare)
[9 empty] | 1.2.1.3 | Hartimi i planit te menaxhimit | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Prishtinës | [35 empty] | Hartimi i planit të menaxhimit është në fazën fillestare
[9 empty] | 1.2.1.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Prishtinës
[9 empty] | 1.2.1.5 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Planit të menaxhimit | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Prishtinës
[9 empty] | 1.2.1.6 | Miratimi i Planit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Prishtinës
[6 empty] | 1.2.2 | Hartimi dhe miratimi I planit të menaxhimit për Qarshia e gjatë e Pejës | 1 | 1.2.2.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | OSCE - Komuna e Pejës | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë përcaktuar grupi punues
[9 empty] | 1.2.2.2 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | 1 | [33 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Pejës | [35 empty] | Janë mbajtur takimet (2 takimet fillestare)
[9 empty] | 1.2.2.3 | Hartimi i planit te menaxhimit | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Pejës | [35 empty] | Hartimi I planit te menaxhimit eshte ne fazen fillestare
[9 empty] | 1.2.2.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Pejës
[9 empty] | 1.2.2.5 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Planit të menaxhimit | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Pejës
[9 empty] | 1.2.2.6 | Miratimi i Planit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK - QRTK | OSCE - Komuna e Pejës
[6 empty] | 1.2.3 | Hartimi dhe miratimi I planit të menaxhimit për Lokaliteti arkeologjik Ulpiana | 1 | 1.2.3.1 | Themelimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - IAK | BE | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.2.3.2 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - IAK
[9 empty] | 1.2.3.3 | Hartimi i planit te menaxhimit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK - IAK
[9 empty] | 1.2.3.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK - IAK
[9 empty] | 1.2.3.5 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Planit të menaxhimit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK - IAK
[9 empty] | 1.2.3.6 | Miratimi i Planit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK - IAK
[6 empty] | 1.2.4 | Hartimi dhe miratimi i planit të menaxhimit për Muzeu Etnologjik "Emin Gjiku" | 1 | 1.2.4.1 | Themelimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - MK |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.2.4.2 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK - MK
[9 empty] | 1.2.4.3 | Hartimi i planit te menaxhimit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK - MK
[9 empty] | 1.2.4.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK - MK
[9 empty] | 1.2.4.5 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Planit të menaxhimit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK - MK
[9 empty] | 1.2.4.6 | Miratimi i Planit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK - MK
[6 empty] | 1.2.5 | Hartimi dhe miratimi i planeve të menaxhimit për asetet e trashëgimisë kulturore | 1 | 1.2.5.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | DTK |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.2.5.2 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | DTK
[9 empty] | 1.2.5.3 | Hartimi i planit te menaxhimit | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | DTK
[9 empty] | 1.2.5.4 | Diskutimi publik | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | DTK
[9 empty] | 1.2.5.5 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Planit të menaxhimit | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | DTK
[9 empty] | 1.2.5.6 | Miratimi i Planit | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | DTK
[6 empty] | 1.2.6 | Avancimi i kapaciteteve njerëzore në Inspektoratin për Trashëgimi Kulturore | 1 | 1.2.6.1 | Ri-organizimi i skemës organizative së Inspektoriatit për Trashëgimi Kulturore në kuadër të rregullorës për organizim të brendshem dhe sistematizim të vendeve të punës së MKRS | 1 |  | 1 | [32 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.2.6.2 | Angazhimi i stafit sipas skemës së përcaktuar organizative | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | SP | MAPB /MFT
[9 empty] | 1.2.6.3 | Trajnimi I stafit | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [25 empty] | SP
|  |  | 1.3 | Rregullimi i statusit të mbrojtjes së përhershme për të gjitha kategoritë e trashëgimisë kulturore | 1 | 1.3.1 | Krijimi i databazës shtetërore të trashëgimisë trashëgimisë kulturore dhe Plotësimi i dosjeve të aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 | 1.3.1.1 | Angazhimi i ekspertit të jashtëm për koordinim të procesit | 1 | 1 | [33 empty] | DTK |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Në proces të rekrutimit të ekspertëve të jashtëm për projekt. Thirrja është mbyllur më 10.03.2022
[9 empty] | 1.3.1.2 | Themelimi i grupeve punuese (1) grupin koordinues; (2) grupi punues dhe (3) grupet teknike | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | [36 empty] | Janë propozuar anëtarët e grupeve
[9 empty] | 1.3.1.3 | Organizimi i punëtorisë 3 ditore për zhvillimin dhe dakordimin e planit të punës me palët e interesit | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | [36 empty] | Në proces
[9 empty] | 1.3.1.4 | Zhvillimi i mjeteve të punës për mbledhjen e të dhënave në terren | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | [36 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.3.1.5 | Angazhimi i resurseve të nevojshme njerëzore | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.6 | Trajnimi i grupeve teknike | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.7 | Mbledhja e të dhënave nga terreni në funksion të vlerësimit preliminar të aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.8 | Vlerësimi preliminar i aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.9 | Planifikimi i incizimit/dokumentimit të detajuar të aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.10 | Incizimi i aseteve të trashëgimisë kulturore sipas planit përkatës së veprimit | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.11 | Kompletimi i dosjeve të aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.12 | Verifikimi i dosjeve të aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | DTK
[9 empty] | 1.3.1.13 | Integrimi i të dhënave në kuadër të SIMIT-it | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | DTK
[6 empty] | 1.3.2 | Përcaktimi i perimetrave dhe zonave mbrojtëse të aseteve të trashëgimisë kulturore | 1 | 1.3.2.1 | Krijimi i njësisë ndër-institucionale për planifikim dhe menaxhim të integruar | 1 | 1 | [33 empty] | SP / DTK |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027; Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar (2011) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Nuk ka filluar pasi që ndërlidhet me aprovimin e UA për përcaktimin e perimetrave dhe zonave mbrojtëse
[9 empty] | 1.3.2.2 | Hartimi dhe dakordimi i planit të veprimit | 1 | 1 | [33 empty] | IKMM / IAK | [36 empty] | Nuk ka filluar pasi që ndërlidhet me aprovimin e UA për përcaktimin e perimetrave dhe zonave mbrojtëse
[9 empty] | 1.3.2.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | 1 | [33 empty] | IKMM / IAK | [36 empty] | Nuk ka filluar pasi që ndërlidhet me aprovimin e UA për përcaktimin e perimetrave dhe zonave mbrojtëse
[9 empty] | 1.3.2.4 | Plotësimi i dosjeve për asetet e trashëgimisë kulturore sipas planit të veprimit | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | IKMM / IAK | [36 empty] | Nuk ka filluar pasi që ndërlidhet me aprovimin e UA për përcaktimin e perimetrave dhe zonave mbrojtëse
[6 empty] | 1.3.3 | Përzgjedhja e aseteve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përhershme | 1 | 1.3.3.1 | Dorëzimi i dosjeve të aseteve të trashegimisë kulturore në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (KKTK) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | DTK / IKMM/ IAK | QRTK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.3.3.2 | Vlerësimi i dosjeve nga KKTK dhe rregullimi i statusit të përhershëm për asetet e TK | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | KKTK
[9 empty] | 1.3.3.3 | Regjistrimi i perimetrave dhe zonave mbrojtëse të aseteve të TK-së në planin kadastral të Kosovës nga Agjencia Kadastrale e Kosovës | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | DTK | MMPHI
[6 empty] | 1.3.4 | Dokumentimi i shkatërrimit të trashëgimisë kulturore gjatë luftës 1998-1999 | 1 | 1.3.4.1 | Punët përgatitote | 1 | [34 empty] | SP / DTK |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.3.4.2 | Takimi konstituiv i Komisionit | 1 | [34 empty] | SP / DTK
[9 empty] | 1.3.4.3 | Punëtoria e parë: Dokumentimi i shkatërrimeve, burimet ekzistuese të të dhënave | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | SP / DTK
[9 empty] | 1.3.4.4 | Përpilimi i draftit fillestar të raportit | 1 |  | 1 | [32 empty] | SP / DTK
[9 empty] | 1.3.4.5 | Punëtoria e dytë: Prezantimi i draftit fillestar të raportit | 1 |  | 1 | [32 empty] | SP / DTK
[9 empty] | 1.3.4.6 | Punëtoria e tretë: Prezantimi i konkluzioneve dhe rekomandimeve | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | SP / DTK
[9 empty] | 1.3.4.7 | Punëtoria e katërt: Prezantimi i draftit final të Raportit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | SP / DTK
[9 empty] | 1.3.4.8 | Raporti i vlerësimit të dëmeve të shkaktuara | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | SP / DTK
|  |  | 1.4 | Përmirësimi i gjendjes fizike të aseteve të trashegimisë kulturore në rrezik dhe funksionalizimi i tyre (MMPHI) | 1 | 1.4.1 | Zbatimi i ndërhyrjeve emergjente në asete të trashëgimisë kulturore në rrezik | 1 | 1.4.1.1 | Plotësimi i listës së trashëgimisë në rrezik | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [25 empty] | DTK / IKMM / QRTK |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.4.1.2 | Përpilimi i detyrës projektuese dhe kompletimi i dosjës së tenderit | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [23 empty] | DTK / IKMM / QRTK | [36 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.4.1.3 | Zhvillimi i procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | DP | DTK / QRTK | [35 empty] | Në pritje të inicimit të procedurës
[9 empty] | 1.4.1.4 | Përcaktimi i operatorit ekonomik dhe nënshkrimi i kontratës | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | DP | DTK / QRTK
[9 empty] | 1.4.1.5 | Ekzekutimi i punëve në terren | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | IKMM / QRTK
[9 empty] | 1.4.1.6 | Pranimi teknik | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | DTK
[6 empty] | 1.4.2 | Zbatimi i ndërhyrjeve restauruese në asetet e trashëgimisë kulturore arkitekturale | 1 | 1.4.2.1 | Aplikimi për kushtet e ndërhyrjes në asete të TKsë | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IKMM / |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Për projekte që janë duke u realizuar (8) kjo fazë ka përfunduar. Për projektet e reja kjo fazë ende nuk ka filluar
[9 empty] | 1.4.2.2 | Zhvillimi i projektit ideor | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IKMM / | [36 empty] | Për projekte që janë duke u realizuar (8) kjo fazë ka përfunduar. Për projektet e reja kjo fazë ende nuk ka filluar
[9 empty] | 1.4.2.3 | Aprovimi i projektit ideor | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IKMM / | [36 empty] | Për projekte që janë duke u realizuar (8) kjo fazë ka përfunduar. Për projektet e reja kjo fazë ende nuk ka filluar
[9 empty] | 1.4.2.4 | Zhvillimi i projektit zbatues | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | DTK / IKMM / | [36 empty] | Për projekte që janë duke u realizuar (8) kjo fazë ka përfunduar. Për projektet e reja kjo fazë ende nuk ka filluar
[9 empty] | 1.4.2.5 | Zhvillimi i procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | DTK / IKMM /
[9 empty] | 1.4.2.6 | Përcaktimi i operatorit ekonomik dhe nënshkrimi i kontratës | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DTK / IKMM /
[9 empty] | 1.4.2.7 | Ekzekutimi i punëve në terren | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | DTK / IKMM /
[9 empty] | 1.4.2.8 | Pranimi teknik | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | DTK / IKMM /
[6 empty] | 1.4.3 | Zbatimi i ndërhyrjeve restauruese në asetet e trashëgimisë kulturore arkeologjike | 1 | 1.4.3.1 | Aplikimi për kushtet e ndërhyrjes në asete të TKsë | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IAK |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ende nuk është miratuar plani i punës së IAK-ut
[9 empty] | 1.4.3.2 | Zhvillimi i projektit ideor | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IAK | [36 empty] | Ende nuk është miratuar plani i punës së IAK-ut
[9 empty] | 1.4.3.3 | Aprovimi i projektit ideor | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IAK | [36 empty] | Ende nuk është miratuar plani i punës së IAK-ut
[9 empty] | 1.4.3.4 | Zhvillimi i projektit zbatues | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | DTK / IAK | [36 empty] | Ende nuk është miratuar plani i punës së IAK-ut
[9 empty] | 1.4.3.5 | Zhvillimi i procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | DTK / IAK
[9 empty] | 1.4.3.6 | Përcaktimi i operatorit ekonomik dhe nënshkrimi i kontratës | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DTK / IAK
[9 empty] | 1.4.3.7 | Ekzekutimi i punëve në terren | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | DTK / IAK
[9 empty] | 1.4.3.8 | Pranimi teknik | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | DTK / IAK
[6 empty] | 1.4.4 | Menaxhimi efikas I zbatimit të projekteve kapitale në asetet e trashëgimisë kulturore | 1 | 1.4.4.1 | Emërimi I Menaxherëve të Kontratave (MK) dhe Organeve Mbikëqyrëse (OM) për projektet specifike | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | SP |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Për të gjitha kontratat e lidhur janë përcaktuar OM dhe MK
[9 empty] | 1.4.4.2 | Trajnimi I MK dhe OM për mbikëqyrje të Kontratave të Investimeve Kapitale | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IKMM / IAK | [36 empty] | Ka përfunduar trajnimi i grupit të parë të OM dhe MK. Për grupin e dytë pritet të filloj trajnimi me 17.03.2022
[9 empty] | 1.4.4.3 | Përpilimi I Formës së Mbikëqyrjes dhe Raportimit të Rregullt | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IKMM / IAK | [36 empty] | Eshtë përpiluar dhe ka filluar populllimi me të dhëna
[9 empty] | 1.4.4.4 | Mbikëqyrja dhe raportimi I rregullt në baza Mujore | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | DTK / IKMM / IAK | ITK | [35 empty] | Eshtë duke u zhvilluar
[9 empty] | 1.4.4.5 | Zbatimi I punimeve dhe ekzekutimi I pagesave në bazë të situacioneve | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | DTK / IKMM / IAK | ITK
[9 empty] | 1.4.4.6 | Raporti I rregullt I zbatimit të punëve | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DTK / IKMM / IAK
[9 empty] | 1.4.4.7 | Raporti përmbledhës I kryerjes së punëve | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | DTK / IKMM / IAK
[9 empty] | 1.4.4.8 | Pranimi teknik | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | DTK / IKMM / IAK
[6 empty] | 1.4.5 | Mbrojtja dhe promovimi i Kompleksit Memorial "Adem Jashari" në Prekaz | 1 | 1.4.5.3 | Realizimi i ndërhyrjeve emergjente në kompleks | 1 | 1 | [33 empty] | MKRS / DTK/ IKMM | MMPHI - UP | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ka përfunduar. Do të formohet komisioni për pranim teknik
[9 empty] | 1.4.5.4 | Konstituimi dhe funksionalizimi i komisionit të ekspertëve | 1 | 1 | [33 empty] | Komiteti ndër-ministror | [36 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.4.5.5 | Vlerësimi i projekteve ekzistuese | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | Komiteti ndër-ministror | [36 empty] | Në proces
[9 empty] | 1.4.5.6 | Përpilimi i detyrës projektuese për konsolidimin e master planit | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [28 empty] | Komiteti ndër-ministror
[9 empty] | 1.4.5.7 | Përpilimi dhe shpallja e konkursit ndërkombëtar | 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | Komiteti ndër-ministror
[9 empty] | 1.4.5.8 | Përzgjedhja e Projektit | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | Komiteti ndër-ministror
[9 empty] | 1.4.5.9 | Zhvillimi i procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik | 1 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | Komiteti ndër-ministror
[9 empty] | 1.4.5.10 | Përcaktimi i operatorit ekonomik dhe nënshkrimi i kontratës | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | Komiteti ndër-ministror
[9 empty] | 1.4.5.11 | Ekzekutimi i punëve në terren | 1 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | Komiteti ndër-ministror
[9 empty] | 1.4.5.12 | Pranimi teknik | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | Komiteti ndër-ministror
[6 empty] | 1.4.6 | Përfundimi i procesit të rikonstruimit dhe restaurimit të Kishave dhe Manastireve Ortodokse në bazë të Raportit të Këshillit të Europës (2012) | 1 | 1.4.6.1 | Përzgjedhja e aseteve për ndërhyrje | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Në kuadër të programit të BE-së, tri kisha ortodoke janë përzgjedh për ndërhyrje restauruese
[9 empty] | 1.4.6.2 | Hartimi I projekteve restauruese | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP | [35 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.4.6.3 | Aprovimi i projektit ideor | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP | [35 empty] | Në proces
[9 empty] | 1.4.6.4 | Zhvillimi i projektit zbatues | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP
[9 empty] | 1.4.6.5 | Zhvillimi i procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP
[9 empty] | 1.4.6.6 | Përcaktimi i operatorit ekonomik dhe nënshkrimi i kontratës | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP
[9 empty] | 1.4.6.7 | Ekzekutimi i punëve në terren | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP
[9 empty] | 1.4.6.8 | Pranimi teknik | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | DTK / IKMM / IAK | BE / UNDP
[6 empty] | 1.4.7 | Restaurimi dhe revitalizimi i Qendrave Historike - Zhvillimi i projektit të revitalizimit të Qytetit të Janjevës | 1 | 1.4.7.1 | Hartimi I strategjisë për zhvillim të turizmit kulturor dhe natyror në Janjevë | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | 667777 | 876742 |  | 354688 | 830598 | 120176 | 292651 |  |  | 1142641 |  | 1123249 |  | 2265890 | [15 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.4.7.2 | Zhvillimi I kapaciteteve institucionale për zhvillim të turizmit kulturor | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
[9 empty] | 1.4.7.3 | Hartimi I Planeve të Menaxhimit për Qendrën Historike të Janjevës dhe Muzeut të at Shtjefën Gjeqovit | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
[9 empty] | 1.4.7.4 | Restaurimi I 13 shtëpive të vjetra në Janjevë | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
[9 empty] | 1.4.7.5 | Përmirësimi i furnizimit me ujë | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
[9 empty] | 1.4.7.6 | Zhvillimi I kapaciteteve profesionale në fushën e turizmit kulturor për gratë dhe të rinjtë në Janjevë | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
[9 empty] | 1.4.7.7 | Zhvillimi I skemës së granteve për mbështetje të bizneseve të vogla dhe të mesme; | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
[9 empty] | 1.4.7.8 | Promovimi I ofertës kulturore të Janjevës | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
[9 empty] | 1.4.7.9 | Shkëmbimi I përvojave në turizmin kulturor të qendrueshëm | 1 | [34 empty] | UNDP / BE IPAII | DTK / QRTK Prishtina
|  |  | 1.5 | Planifikimi i integruar i Zonave të Veçanta të Mbrojtura dhe zonave të tjera me interes të veçantë në nivelin qendror dhe lokal (MMPHI) | 1 | 1.5.1 | Përfshirja e zonave mbrojtëse të aseteve të trashëgimisë kulturore në dokumente të planifikimit hapësinorë (Hartën Zonale të Kosovës) | 1 | 1.5.1.1 | Hartimi i udhëzuesit praktik për hartim të Planeve të Hollëishme Rregulluese për Zonat e mbrojtura - qendrat historike | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | DTK / UNHABITAT | MMPHI | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | 136208 | 57630 |  | 239239 | 57630 | 79851 | 52828 |  |  | 455298 |  | 110458 |  | 565756
[9 empty] | 1.5.1.2 | Studimi I fizibilitetit për Qendrën Historike të Prishtinës | 1 |  | 1 | 1 | [31 empty] | DTK / UNHABITAT | MMPHI | [35 empty] | Eshtë nënshkruar marrëveshja me UN-Habitat dhe është emëruar gupi punues
[9 empty] | 1.5.1.3 | Hartimi I Planit të Hollësishëm për Qendrën Historike të Prishtinës | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | DTK / UNHABITAT | MMPHI
[9 empty] | 1.5.1.4 | Studimi I fizibilitetit përFshatin Zym | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | DTK / UNHABITAT | MMPHI
[9 empty] | 1.5.1.5 | Hartimi I Planit të Hollësishëm për Fshatin Zym | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | DTK / UNHABITAT | MMPHI
[9 empty] | 1.5.1.6 | Hartimi I Planit të Hollësishëm për Fshatin Hoqë e Madhe (ZVM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | DTK / OSCE | MMPHI
|  |  | 1.6 | Ngritja e kapaciteteve të muzeve në Kosovë dhe Themelimi i Muzeve të reja | 1 | 1.6.1 | Studimi i fizibilitetit në sektorin e muzeve ekzistues në Kosovë (nivel kombëtar, rajonal dhe lokal) | 1 | 1.6.1.1 | Perpilimi i termeve te references dhe angazhimi i ekipit qe do te pergadis hulumtimin | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | MK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.6.1.2 | Analiza e Llojeve të muzeve ekzistuese, në Kosovë | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | MK | [35 empty] | Eshte emëruar grupi punues
[9 empty] | 1.6.1.3 | Përpilimi I draftit fillestar të raportit | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.1.4 | Konsultimi me palët e interesit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.1.5 | Përpilimi I draftit final të studimit / raportit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.1.6 | Aprovimi dhe botimi i studimit | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK | MK
[6 empty] | 1.6.2 | Përkrahja dhe zhvillimi i projekteve muzeale kombëtare dhe komunale/ Hartimi i koncepteve të ekspozitës së përhershme në: Muzeu Etnologjik "Emin Gjiku"; Muzeu Kombëtar i Kosovës; Muzeu i Lidhjes Shqipëtare të Prizrenit; Muzeu Arkeologjik në Prizren; Burgu i Prishtinës; Muzeu i Qytetit në Mitrovicë; | 1 | 1.6.2.1 | Perpilimi i termeve te references dhe angazhimi i ekipit për zhvillim të projektit | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [25 empty] | DTK | MK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Për LSHP përpilimi i ToR është në fazën përfundimtare. Për MKK ka përfunduar hartimi i ToR për projektin ideor. Për ME Emin Gjiku nuk ka filluar hartimi I TOR
[9 empty] | 1.6.2.2 | Hulumtimi rreth konceptit të ekspozitës | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [24 empty] | DTK | MK | [35 empty] | Do të filloj pas hartimit te ToR
[9 empty] | 1.6.2.3 | Përpilimi I draft - konceptit të ekspozitës | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.2.4 | Konsultimi me palët e interesit | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.2.5 | Përpilimi i konceptit dhe projektit të ekspozitës | 1
[9 empty] | 1.6.2.6 | Aprovimi I konceptit dhe projektit të ekspozitës | 1
[9 empty] | 1.6.2.7 | Zhvillimi i procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | DP | DTK / MK
[9 empty] | 1.6.2.8 | Përcaktimi i operatorit ekonomik dhe nënshkrimi i kontratës | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [20 empty] | DP | DTK / MK
[9 empty] | 1.6.2.9 | Ekzekutimi i punëve në terren | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | DTK | MK / IKMM / QRTK
[9 empty] | 1.6.2.10 | Pranimi teknik | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | DTK | MK / IKMM / QRTK
[6 empty] | 1.6.3 | Përkrahja dhe zhvillimi i projekteve muzeale kombëtare dhe komunale/ Hartimi i koncepteve të ekspozitës së përhershme në: Muzeu i Filigranit në Prizren; Muzeu i Nënës Terezë në Prizren; Qendra kulturore Hebraike ne Prizren; Burgu në Gurakoc; Muzeu i Kristaleve në Mitrovicë; | 1 | 1.6.3.1 | Perpilimi i termeve te references dhe angazhimi i ekipit për zhvillim të projektit | 1 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | DTK | MK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.6.3.2 | Hulumtimi rreth konceptit të ekspozitës | 1 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.3.3 | Përpilimi I draft - konceptit të ekspozitës | 1 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.3.4 | Konsultimi me palët e interesit | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | DTK | MK
[9 empty] | 1.6.3.5 | Përpilimi i konceptit dhe projektit të ekspozitës | 1 | [34 empty] | DTK
[9 empty] | 1.6.3.6 | Aprovimi I konceptit dhe projektit të ekspozitës | 1 | [34 empty] | DTK
[9 empty] | 1.6.3.7 | Zhvillimi i procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | DP | DTK / MK
[9 empty] | 1.6.3.8 | Përcaktimi i operatorit ekonomik dhe nënshkrimi i kontratës | 1 | [13 empty] | 1 | [20 empty] | DP | DTK / MK
[9 empty] | 1.6.3.9 | Ekzekutimi i punëve në terren | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | DTK | MK / IKMM / QRTK
[9 empty] | 1.6.3.10 | Pranimi teknik | 1 | [15 empty] | 1 | [18 empty] | DTK | MK / IKMM / QRTK
|  |  | 1.7 | Ngritja e kapaciteteve profesionale dhe efikasitetit të shërbyesve civil dhe punonjësve profesional në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe mbështetja financiare e institucioneve të trashëgimisë kulturore | 1 | 1.7.1 | Ri-organizimi i skemës organizative të institucioneve vartëse të trashëgimisë kulturore | 1 | 1.7.1.1 | Perpilimi i termeve te references dhe angazhimi i ekipit për zhvillim të projektit | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | SP | DTK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.7.1.2 | Analiza e skemës aktuale organizative të institucioneve të TK | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | SP | DTK
[9 empty] | 1.7.1.3 | Hulumtimi rreth modeleve të organizimit në shtetet fqinje dhe Evropiane | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | SP | DTK
[9 empty] | 1.7.1.4 | Përpilimi I propozimit të ri-organizimit të skemës organizative të institucioneve të TK | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | SP | DTK
[9 empty] | 1.7.1.5 | Prezantimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | SP | DTK
[9 empty] | 1.7.1.6 | Propozimi I skemës së re organizative të institucioneve të TK | 1 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | SP | DTK
[9 empty] | 1.7.1.7 | Aprovimi I skemës së re organizative të institucioneve të TK | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [27 empty] | SP | DTK
[9 empty] | 1.7.1.8 | Zbatimi I skemës së re organizative të institucioneve të TK | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [21 empty] | SP | DTK
[6 empty] | 1.7.2 | Mbështetja financiare e profesionistëve të jashtëm për ngitje të kapaciteteve profesionale në fushën e trashëgimisë kulturore | 1 | 1.7.2.1 | Projektimi I skemës dhe kritereve të mbështetjes përmes bursave | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.7.2.2 | Shpallja e thirrjes për mbështetje përmes bursave studimore | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | [35 empty] | Do të përfundojë deri në fund të muajit Mars
[9 empty] | 1.7.2.3 | Vlerësimi I projekt propozimeve | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[9 empty] | 1.7.2.4 | Shpallja e rezultateve | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[9 empty] | 1.7.2.5 | Zbatimi I mbështetjes | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[9 empty] | 1.7.2.6 | Inkuadrimi I profileve të mbështetura në institucionet publike | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[6 empty] | 1.7.3 | Mbështejta financiare e stafit të administratës publike në studime, trajnime, konferenca rajonale dhe ndërkombëtare | 1 | 1.7.3.1 | Projektimi I skemës dhe kritereve të mbështetjes përmes bursave | 1 | 1 | [33 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.7.3.2 | Shpallja e thirrjes për mbështetje përmes bursave studimore | 1 |  | 1 | [32 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | [35 empty] | Do të përfundojë deri në fund të muajit Mars
[9 empty] | 1.7.3.3 | Vlerësimi I projekt propozimeve | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[9 empty] | 1.7.3.4 | Shpallja e rezultateve | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[9 empty] | 1.7.3.5 | Zbatimi I mbështetjes | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[9 empty] | 1.7.3.6 | Inkuadrimi I profileve të mbështetura në institucionet publike | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
|  |  | 1.8 | Krijimi i programeve të edukimit formal dhe jo-formal rreth trashëgimisë dhe diversitetit kulturor (MASHT) | 1 | 1.8.1 | Integrimi i dokumenteve punuese në kuadër të Kurrikulës Mësimore (Doracak, Udhëzues) për mësimdhënësit, për Kulturë, Trashëgiminë Kulturore dhe diversitetin | 1 | 1.8.1.1 | Themelimi I grupit punues ndër -ministor | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | MKRS / MASHTI |  | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.8.1.2 | Hartimi I planit dinamik të punës | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | MKRS / MASHTI
[9 empty] | 1.8.1.3 | Takime konsultative me institucione përgjegjëse për zbatim të dokumenteve punuese në Kurrikulë Mësimore | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [29 empty] | MKRS / MASHTI
[9 empty] | 1.8.1.4 | Hartimi I planit të përfshirjes së doracakut për Trashëgiminë Kulturore dhe Diversitetin në Kurrikulë Mësimore | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | MKRS / MASHTI
[9 empty] | 1.8.1.5 | Aprovimi I planit | 1 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | MKRS / MASHTI
[9 empty] | 1.8.1.6 | Zbatimi I planit | 1 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | MKRS / MASHTI
[6 empty] | 1.8.2 | Zhvillimi dhe zbatimi I programit për integrimin e të mësuarit praktik të të mësuarit të trashëgimisë kulturore në kurikulën mësimore | 1 | 1.8.2.1 | TBD | 1 | [34 empty] | MASHTI | MKRS | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.8.2.2 | TBD | 1
[9 empty] | 1.8.2.3 | TBD | 1
[9 empty] | 1.8.2.4 | TBD | 1
[9 empty] | 1.8.2.5 | TBD | 1
[9 empty] | 1.8.2.6 | TBD | 1
|  |  | 1.8 | Ngritja e vetëdijes në fushën e trashëgimisë kulturore dhe natyrore si komponent për ngritje të vetëdijes dhe edukim të gjeneratave të reja | 1 | 1.9.1 | Shënimi i Ditëve Ndërkombëtare të Trashëgimisë Kulturore nga Institucionet Vartëse të trashëgimisë kulturore në bashkëpunim me Drejtoritë përkatëse të Komunave në Kosovë | 1 | 1.9.1.1 | Përpilimi I thirrjes për institucionet e trashëgimisë kulturore për propozimet e aktiviteteve për shënim të ditëve të TK | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.9.1.2 | Pranimi I propozimeve nga institucionet | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK | [36 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.9.1.3 | Vleresimi dhe perzgjedhja e aktivitete specifike për shënim të ditëve të TK | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK | [36 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.9.1.4 | Përpilimi I kritereve për mbështetje të aktiviteteve për shënim të ditëve të TK | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | [35 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.9.1.5 | Shpallja e thirrjes | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | [35 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.9.1.6 | Vlerësimi I projekt propozimeve | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | [35 empty] | Nuk ka filluar
[9 empty] | 1.9.1.7 | Zbatimi I aktiviteteve | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
[6 empty] | 1.9.2 | Përkrahja dhe zhvillimi i projekteve për ruajtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore shpirtërore | 1 | 1.9.2.1 | Organizimi i nje konference ne fushen e trashegimise shpirterore | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | DTK / MK | IA / UP | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.9.2.2 | Mbështetja e projekteve për dokumentim dhe promovim të trashëgimisë shpirtërore | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [27 empty] | DTK
[9 empty] | 1.9.2.3 | Mbështetja e botimeve dhe publikimeve mbi trashëgiminë shpirtërore | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [27 empty] | DTK
[6 empty] | 1.9.3 | Organizmi i kampanjave të vetëdijësimit rreth zbatimit të ligjjit për mbrojtje të trashëgimisë kulturore | 1 | 1.9.3.1 | Përpilimi I objektivave dhe kritereve të thirrjes për mbështetje të aktiviteteve | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | 2.16.2 Trashëgimia kulturore për promovim të vlerave dhe rritje ekonomike |  |  |  |  | Strategjia Kombetare per Trashegimi Kulturore 2017-2027 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ka përfunduar
[9 empty] | 1.9.3.2 | Shpallja e thirrjes për mbështetje të aktiviteteve vetëdijesuese dhe promovuese | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [14 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | [35 empty] | Në proces
[9 empty] | 1.9.3.3 | Vlerësimi I projekt propozimeve | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [14 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK | [35 empty] | Bëhet pas përfundimit të afateve të shpalljes
[9 empty] | 1.9.3.4 | Zbatimi I aktiviteteve | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | DTK | IKMM / IAK / MK / QRTK
|  | 1 | 2.1 | Reformimi administrativ i institucioneve publike (kombëtare) të kulturës për autonomi financiare dhe qëndrueshmëri institucionale | 1 | 2.1.1 | Ri-organizimi i skemës organizative të institucioneve vartëse të kulturës | 1 | 2.1.1.1 | Perpilimi i termeve te references dhe angazhimi i ekipit për zhvillim të projektit | 1 |  |  |  | 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.1.1.2 | Përpilimi I propozimit të ri-organizimit të skemës organizative të institucioneve të kulturës | 1 |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 2.1.1.3 | Aprovimi I skemës së re organizative të institucioneve të kultures | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 2.1.1.4 | Rekrutimi i zyrtareve perkates per funksionalizim te plote te kodeve buxhetore te institucioneve te kultures | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 2.1.2 | Zgjedhja e drejtuesve të ri në institucionet kombëtare të kulturës | 1 | 2.1.2.1 | Përpilimi i dosjës së shpalljes për rekrutim të drejtuesve të rinjë të institucioneve të kulturës | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Në proces
[9 empty] | 2.1.2.2 | Zhvillimi i procedurave administrative për rekrutimin e drejtuesve të rinjë të institucioneve të kulturës | 1 | [71 empty] | Në proces
[9 empty] | 2.1.2.3 | Vlerësimi dhe përzgjedhja e drejtuesve të rinjë | 1 | [71 empty] | Disa institucione kanë përfunduar përzgjedhjen e drejtuesve, disa institucione do të shkojnë në thirrje të re.
[9 empty] | 2.1.2.4 | Zhvillimi i programit zhvillimor për institucionet përkatëse | 1 | [71 empty] | Disa intitucione kanë aprovuar programin zhvillimor, disa të tjera janë ende në proces.
|  |  | 2.2 | Përmirësimi i infrastrukturës fizike të institucioneve kombëtare të kulturës për konsolidim të kushteve të punës | 1 | 2.2.1 | Ndërhyrje emergjente renovuese në ndërtesat e Teatrit Kombëtar, Baletit Kombëtar, Bibliotekës Kombëtare, Arkivit Shtetëror | 1 | 2.2.1.1 | Perpilimi i detyres projektuese | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Ka filluar puna në përpilimin e detyrës projektuese për renovimin e hapësirave të Teatrit Kombëtar dhe Baletit Kombëtar të Kosovës. Ndërkaq për objektin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës është duke u reviduar projekti zbatues për instalimin e sisitemit të mbrojtjes nga zjarri.
[9 empty] | 2.2.1.2 | Zhvillimi i procedurave përkatese për angazhim të operatorit ekonomik për hartim të projektit ideor | 1 |  | 1 | 1 | [68 empty] | Fakulteti i Ndërtimtarisë në Univesrsitetin e Prishtinës është duke hartuar detyrën projektuese dhe sipas Memorandumit deri në fund të muajit Mars përfundon detyra projektuese e cila i hap rrugë procedurave të prokurimit për hartimin e projektit zbatues.
[9 empty] | 2.2.1.3 | Hartimi i projektit ideor | 1
[9 empty] | 2.2.1.4 | Zhvillimi i procedurave përkatese për angazhim të operatorit ekonomik për hartim të projektit zbatues | 1
[9 empty] | 2.2.1.5 | Hartimi i projektit zbatues | 1
[9 empty] | 2.2.1.6 | Zhvillimi i procedurave per angazhim te operatorit ekonomik për ekzekutim të ndërhyrjeve në ndërtesat përkatëse | 1
[9 empty] | 2.2.1.7 | Ekzekutimi i projektit të ndërhyrjeve në ndërtesat përkatëse kulturore | 1
[6 empty] | 2.2.2 | Ndërhyrje revonuese në ndërtesat e institucioneve tjera kombëtare të kulturës sipas nevojës/vlerësimit | 1 | 2.2.2.1 | Perpilimi i detyres projektuese | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.2.2.2 | Zhvillimi i procedurave përkatese për angazhim të operatorit ekonomik për hartim të projektit ideor | 1
[9 empty] | 2.2.2.3 | Hartimi i projektit ideor | 1
[9 empty] | 2.2.2.4 | Zhvillimi i procedurave përkatese për angazhim të operatorit ekonomik për hartim të projektit zbatues | 1
[9 empty] | 2.2.2.5 | Hartimi i projektit zbatues | 1
[9 empty] | 2.2.2.6 | Zhvillimi i procedurave per angazhim te operatorit ekonomik për ekzekutim të ndërhyrjeve në ndërtesat përkatëse | 1
[9 empty] | 2.2.2.7 | Ekzekutimi i projektit të ndërhyrjeve në ndërtesat përkatëse kulturore | 1
[6 empty] | 2.2.3 | Zhvillimi i projekteve ideore dhe zbatuese për investimet strategjike kapitale | 1 | 2.2.3.1 | Përpilimi i detyrës projektuese | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Detyra projektuese për Teatrin e Operës dhe Baletit është në zhvillim e sipër, duke u përpiluar për projektin e ri të TOB. Lokacioni paraprak është ndryshurar pas 10 vitesh pa aktivitet, si dhe është përcaktuar lokacioni i ri në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës.
[9 empty] | 2.2.3.2 | Zhvillimi i konkursit ndërkombëtar për projektimin e ndërtesave përkatëse, vlerësimi dhe përzgjedhja e fituesit | 1
[9 empty] | 2.2.3.3 | Hartimi i projektit zbatues | 1
[9 empty] | 2.2.3.4 | Zhvillimi i procedurave per angazhim te operatorit ekonomik për ekzekutim të ndërhyrjeve në ndërtesat përkatëse | 1
[9 empty] | 2.2.3.5 | Ekzekutimi i projekteve zbatuese per ndertimin e objekteve kulturore | 1
[6 empty] | 2.2.4 | Sigurimi i hapësirave adekuate për institucionet e kulturës për ushtrim të veprimtarisë kulturore dhe deponive | 1 | 2.2.4.1 | Zhvillimi i negociatave me Pallatin e Rinisë dhe Sportit, dhe nenshkrimi i marrëveshjes me Bordin e PRS | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Janë zhvilluar me sukses negociatat dhe janë formalizuar kontrata/MoU për shfrytëzimin e hapësirave të Pallatit të Rinisë nga ana e institucioneve publike të kulturës.
[9 empty] | 2.2.4.2 | Vlerësimi i gjendjes fizike të ndërtesës dhe zhvillimi i planit të ndërhyrjes | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë ngarkuar grupi punues për vlerësimin e gjendjes fizike të ndërtesës.
[9 empty] | 2.2.4.3 | Zhvillimi i procedurave per angazhim te operatorit ekonomik për ekzekutim të ndërhyrjeve në ndërtesat përkatëse | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.2.4.4 | Ekzekutimi i projektit të ndërhyrjeve në ndërtesat përkatëse kulturore | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.2.4.5 | Furnizimi i institucioneve të kulturës me mjetet e nevojshme të punës | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2.3 | Përmirësimi i infrastrukturës ligjore të institucioneve kombëtare të kulturës për konsolidim të kushteve të punës dhe veprimtarisë artistike | 1 | 2.3.1 | Funsionalizimi i institucionit të Operës së Kosovës | 1 | 2.3.1.1 | Zhvillimi i procedurave administrative për angazhim të zyrtarëve përkatës | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.3.1.2 | Zhvillimi dhe aprovimi i programit artistik | 1 | [71 empty] | Eshtë aprovuar programi artistik vjetor i Operas së Kosovës.
[9 empty] | 2.3.1.3 | Përcaktimi i lokacionit (zyreve) | 1 | [71 empty] | Eshtë përcaktuar lokacioni i zyreve.
[9 empty] | 2.3.1.4 | Furnizimi me mjete të punës | 1
[6 empty] | 2.3.2 | Konceptualizimi dhe themelimi i institucionit të Muzeut të Artit Bashkëkohor | 1 | 2.3.2.1 | Identifikimi, ndërlidhja dhe zyrtarizimi i partneritetit me institucionin përkatës ndërkombëtar për mbështetje në konceptualizimin e institucionit të Muzeut të Artit bashkëkohor | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Në bashkëpunim me Manifesta është bërë identifikimi i institucioneve partnere.
[9 empty] | 2.3.2.2 | Zhvillimi i metodologjisë së punës dhe planit të detajuar të veprimit | 1
[9 empty] | 2.3.2.3 | Zhvillimi i hulumtimit me përfshirje aktive të palëve të interesit | 1
[9 empty] | 2.3.2.4 | Zhvillimi i konceptit dhe udhërrëfyesit për themelimin dhe funksionalizimin e Muzeut të Artit Bashkëkohor | 1
[9 empty] | 2.3.2.5 | Hartimi i dokumentacionit përkatës për themelimin dhe funksionalizimin e MAB | 1
[9 empty] | 2.3.2.6 | Zhvillimi i procedurave administrative për themelimin e MAB | 1
[9 empty] | 2.3.2.7 | Hapja e kodit buxhetor për MAB | 1
[6 empty] | 2.3.3 | Hartimi i koncept dokumentit për kulturën | 1 | 2.3.3.1 | Kontraktimi i grupit koordinues | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë nxjerrë Vendimi për themelimin e Ekipit Punues për hartimin e Koncept Dokumentit për Kulturë
[9 empty] | 2.3.3.2 | Vlerësimi i gjendjes ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1 | [71 empty] | Ka filluar puna në vlerësimin e gjendjes ekzistuese
[9 empty] | 2.3.3.3 | Zhvillimi i vizionit për kulturën përmes procesit gjithëpërfshirës | 1 | [71 empty] | Në proces
[9 empty] | 2.3.3.4 | Konsolidimi i draftit të koncept dokumentit | 1 | [71 empty] | Bëhet pas zhvillimit të draftit paraprak nga grupi koordinues i jashtëm
[9 empty] | 2.3.3.5 | Zhvillimi i konsultimeve paraprake dhe konsultimit publik | 1 | [71 empty] | Bëhet pasi të konsolidohet drafti final i koncept dokumentit
[9 empty] | 2.3.3.6 | Miratimi i koncept dokumentit per Kulturë | 1 | [71 empty] | Miratimi i KD sipas Listës së Koncept Dokumenteve për vitin 2022 është paraparë në TM3
[6 empty] | 2.3.4 | Hartimi dhe miratimi i ligjit unik për kulturën | 1 | 2.3.4.1 | Vendimi për inicimin e procesit te hartimit të projekt-ligjit unik per kulturen, dhe themelimi i grupit perkatës punues | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.3.4.2 | Konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 2.3.4.3 | Zhvillimi i takimeve të grupit punues | 1
[9 empty] | 2.3.4.4 | Konsolidimi i projekt-ligjit unik për kulturë | 1
[9 empty] | 2.3.4.5 | Zhvillimi i konsultimeve paraprake dhe konsultimit publik | 1
[9 empty] | 2.3.4.6 | Zhvillimi i vlerësimit financiar dhe pajtueshmërisë me Aquis të BE-së | 1
[9 empty] | 2.3.4.7 | Zhvillimi i procedurave administrative për miratim të Projekt-ligjit unik për Kulturë | 1
[6 empty] | 2.3.5 | Hartimi dhe miratimi i ligjit për kinematografi | 1 | 2.3.5.1 | Identifikimi, ndërlidhja dhe zyrtarizimi i partneritetit me institucionin përkatës ndërkombëtar për mbështetje në hartimin e Projekt-ligjit për Kinematografinë | 1 | [71 empty] | Janë marrë masat për angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar.
[9 empty] | 2.3.5.2 | Konsultimi me palët e interesit | 1 | [71 empty] | Komentet nga grupi koordinues i tentimit të parë për hartimin e koncept-dokumentit për kinematografi janë të ruajtura dhe do të përdoren edhe në tentimin e dytë për hartimin e ligjit të kinematografisë.
[9 empty] | 2.3.5.3 | Konsolidimi i projekt-ligjit për kinematografi | 1
[9 empty] | 2.3.5.4 | Zhvillimi i konsultimeve paraprake dhe konsultimit publik | 1
[9 empty] | 2.3.5.5 | Zhvillimi i vlerësimit financiar dhe pajtueshmërisë me Aquis të BE-së | 1
[9 empty] | 2.3.5.6 | Zhvillimi i procedurave administrative për miratim të Projekt-ligjit për Kinematografi | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2.3.6 | Hartimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Kulturës | 1 | 2.3.6.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.3.6.2 | Zhvillimi i profilit për sektorin e kulturës | 1
[9 empty] | 2.3.6.3 | Vlerësimi i gjendjes ekzistuese, identifikimi i sfidave dhe mundësive zhvillimore | 1
[9 empty] | 2.3.6.4 | Definimi i kornizës zhvillimore për sektorin e kulturës, qëllimeve dhe objektivave | 1
[9 empty] | 2.3.6.5 | Zhvillimi i vlerësimit financiar dhe pajtueshmërisë me Aquis të BE-së | 1
[9 empty] | 2.3.6.6 | Zhvillimi i procedurave administrative për miratim të Strategjisë për Kulturë | 1
[6 empty] | 2.3.7 | Operacionalizimi i platformave dixhitale per menaxhim te brendshem te financave dhe menaxhim te granteve | 1 | 2.3.7.1 | Operacionalizimi i platformave dixhitale për menaxhim të brendshëm të financave dhe menaxhim të granteve | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë në fazën përfundimtare operacionalizimi i platformave dixhitale për menaxhim të brendshëm të financave dhe menaxhim të granteve
[9 empty] | 2.3.7.2 | Vlerësimi i nevojës për avancim të sistemeve | 1 | [71 empty] | Eshtë në fazën finale vlerësimi i nevojës për avancim të sistemeve
[9 empty] | 2.3.7.3 | Zhvilimi i procedurave për angazhim të operatorit ekonomik për avancim të sistemit | 1
[9 empty] | 2.3.7.4 | Ekzekutimi i ndërhyrjeve në sistemet dixhitale | 1
[9 empty] | 2.3.7.5 | Konsolidimi i moduleve trajnuese | 1
[9 empty] | 2.3.7.6 | Trajnimi i stafit përkatës | 1
[9 empty] | 2.3.7.7 | Trajnimi i stafit në punë | 1
[6 empty] | 2.3.8 | Ri-disenjimi i modelit te ofrimit te mbeshtetjes financiare te organizatave dhe individëve në kulturë | 1 | 2.3.8.1 | Zhvillimi i konceptit për mbështetjen financiare të organizatave dhe ndividëve në kulturë | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë në fazën përfundimtare koncepti për mbështetjen financiare të organizatave dhe individëve në kulturë
[9 empty] | 2.3.8.2 | Rishikimi i mekanizmave përkatës ligjor për menaxhimin e mbështetjes financiare të organizatave dhe individëve në kulturë | 1 | [71 empty] | Eshtë në fazën përfundimtare rishikimi i mekanizmave përkatës ligjor për menaxhimin e mbështetjes financiare të organizatave dhe individëve në kulturë
[9 empty] | 2.3.8.3 | Zhvillimi i procedurave të nevojshme për shpalljen e thirrjes për mbështetje të organizatave dhe individëve në kulturë | 1 | [71 empty] | Thirrja për mbështetjen financare është në fazën përfundimtare të konceptimit.
[9 empty] | 2.3.8.4 | Vlerësimi dhe përzgjedhja e përfituesve | 1
[6 empty] | 2.3.9 | Zhvillimi i programit për blerjen e veprave të artit | 1 | 2.3.9.1 | Identifikimi, ndërlidhja dhe zyrtarizimi i partneritetit me institucionin përkatës ndërkombëtar për mbështetje në zhvillimin e programit për blerjen e veprave të artit | 1
[9 empty] | 2.3.9.2 | Zhvillimi i programit për blerjen e veprave të artit | 1 | [71 empty] | Programi dhe modeli i blerjes së veprave të artit është zhvilluar dhe është gati për t'u shpallur thirrja.
[9 empty] | 2.3.9.3 | Zhvillimi i procedurave administrative për miratimin e programit për blerjen e veprave të artit | 1 | [71 empty] | Eshtë nxjerrë Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për Aprovimin e kérkesës së Ministrisé sé Kulturés, Rinisé dhe Sportit pér autorizimin e procedurave té vecanta qé né periudhén 3 (tre) vjecare, pérkatésisht vitet 2022, 2023 dhe 2024 té administrojé procedurat pér blerjen e veprave té artit nga artistét vendoré, duke pérfshiré edhe veprat e artistéve qé nuk jetojné mé.
[9 empty] | 2.3.9.4 | Realizimi i blerjes së veprave të artit sipas modelit të zhvilluar | 1
|  |  | 2.4 | Zhvillimi i librit përmes botimit, blerjes, përkthimit dhe nxitjes së lexueshmërisë | 1 | 2.4.1 | Krijimi i rrjetit biblotekar të Kosovës | 1 | 2.4.1.1 | Vlerësimi i nevojave dhe sfidave sa i përket kapaciteteve hapësinore, profesionale dhe teknologjisë për biblotekën dixhitale | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë bërë vlerësimi i nevojave dhe sfidave sa i përket kapaciteteve hapësinore, profesionale dhe teknologjisë për bibliotekën
[9 empty] | 2.4.1.2 | Zhvillimi ToR për platformën për biblotekën dixhitale | 1
[9 empty] | 2.4.1.3 | Zhvillimi i procedurave administrative për angazhim të ekspertit/eve përkatës dhe hartimi i përshkrimit teknik të platformës dixhitale | 1
[9 empty] | 2.4.1.4 | Zhvillimi i procedurave administrative për angazhim të ekspertit/eve përkatës dhe zhvillimi i platformës dixhitale | 1
[9 empty] | 2.4.1.5 | Paisja e institucioneve përkatëse me mjetet e punës | 1
[9 empty] | 2.4.1.6 | Trajnimi i stafit përkatës | 1
[9 empty] | 2.4.1.7 | Operacionalizimi i platformes dixhitale për biblotekat | 1
[6 empty] | 2.4.2 | Vlerësimi dhe rishikimi i politikës së Librit | 1 | 2.4.2.1 | Hartimi i kornizës konceptuale të projektit dhe termave të referencës për ekspertin për hartim të politikës së librit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Vlerësimi dhe rishikimi i politikës së Librit po bëhet në kuadër të Koncept Dokumentit për Kulturë
[9 empty] | 2.4.2.2 | Zhvillimi i procedurave për angazhim të ekspertit për hartim të politikës së librit | 1 | [71 empty] | Angazhim i ekspertit për hartim të politikës së librit do të bëhet në kuadër të Koncept Dokumentit për Kulturë
[9 empty] | 2.4.2.3 | Zhvillimi i metodologjise dhe planit te veprimit | 1
[9 empty] | 2.4.2.4 | Zhvillimi i hulumtimit për gjendjen ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1 | [71 empty] | Zhvillimi i hulumtimit për gjendjen ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës do të bëhet në kuadër të procesit të hartimit të KD për Kulturë.
[9 empty] | 2.4.2.5 | Zhvillimi i rekomandimeve për politikën e librit | 1 | [71 empty] | Rekomandimet për politikën e librit do të paraqiten në kuadër të procesit të hartimit të KD për Kulturë.
[6 empty] | 2.4.3 | Amendamentimi i ligjit për vëprimtarinë botuese | 1 | 2.4.3.1 | Vendimi për inicimin e procesit te hartimit të projekt-ligjit për veprimtarinë botuese, dhe themelimi i grupit perkatës punues | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.4.3.2 | Konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 2.4.3.3 | Zhvillimi i takimeve të grupit punues | 1
[9 empty] | 2.4.3.4 | Konsolidimi i projekt-ligjit për veprimtarinë botuese | 1
[9 empty] | 2.4.3.5 | Zhvillimi i konsultimeve paraprake dhe konsultimit publik | 1
[9 empty] | 2.4.3.6 | Zhvillimi i vlerësimit financiar dhe pajtueshmërisë me Aquis të BE-së | 1
[9 empty] | 2.4.3.7 | Zhvillimi i procedurave administrative për miratim të Projekt-ligjit për veprimtarinë botuese | 1
|  |  | 2.5 | Edukimi artistik i të rinjve dhe zhvillimi i kuadrove profesionale | 1 | 2.5.1 | Hartimi i programit shtetëror “Nxënësit dhe arti” | 1 | 2.5.1.1 | Hartimi i kornizës konceptuale të projektit dhe termave të referencës për koordinatorin e projektit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.5.1.2 | Zhvillimi i procedurave për angazhim të ekspertit/koordinatorit të projektit | 1
[9 empty] | 2.5.1.3 | Zhvillimi i metodologjise dhe planit te veprimit | 1
[9 empty] | 2.5.1.4 | Zhvillimi i hulumtimit për gjendjen ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1
[9 empty] | 2.5.1.5 | Zhvillimi i programit "Nxënësit dhe arti" | 1
[9 empty] | 2.5.1.6 | Konsultimi i programit me palët e interesit, përpunimi dhe miratimi i tij | 1
[9 empty] | 2.5.1.7 | Përzgjedhja dhe ndërlidhja me institucionet përkatëse publike për pilotim të projektit | 1
[9 empty] | 2.5.1.8 | Inicimi i pilotimit të projektit | 1
[6 empty] | 2.5.2 | Themelimi i programit të bursave për profile deficitare në kulturë (teknikë mbështetëse(ndriques, zërues etj), restaurim, arkivim, dokumentim, menaxhim etj) | 1 | 2.5.2.1 | Hartimi i termave te referencës dhe angazhimi i ekspertit për vlerësim të nevojave të tregut për profilet profesionale në fushën e kulturës | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.5.2.2 | Vlerësimi i nevojave të tregut për profilet profesionalë në sektorin e kulturës | 1 | [71 empty] | Ka përfunduar vlerësimi i profileve deficitare në treg.
[9 empty] | 2.5.2.3 | Ndërlidhja me institucionet përkatëse ndërkombëtare | 1
[9 empty] | 2.5.2.4 | Hartimi i dosjes së thirrjes publike për bursat për profilet deficitare në kulturë | 1
[9 empty] | 2.5.2.5 | Zhvillimi i prodecurave administrative përshpalljen e thirrjes, vlerësimit dhe përzgjedhjes së përfituesve | 1
[9 empty] | 2.5.2.6 | Përpilimi dhe nënshkrimi i kontratave përkatëse, si dhe disbursimi i mjeteve financiare; | 1
[6 empty] | 2.5.3 | Themelimi i Institutit Kulturor të Kosovës (qendra për dokumentim kulturor) | 1 | 2.5.3.1 | Identifikimi, ndërlidhja dhe zyrtarizimi i partneritetit me institucionin përkatës ndërkombëtar për mbështetje në konceptualizimin e institucionit të Institutit Kulturor | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.5.3.2 | Zhvillimi i metodologjisë së punës dhe planit të detajuar të veprimit | 1
[9 empty] | 2.5.3.3 | Zhvillimi i hulumtimit me përfshirje aktive të palëve të interesit | 1
[9 empty] | 2.5.3.4 | Zhvillimi i konceptit dhe udhërrëfyesit për themelimin dhe funksionalizimin e Institutit Kulturor të Kosovës | 1
[9 empty] | 2.5.3.5 | Hartimi i dokumentacionit përkatës për themelimin dhe funksionalizimin e Institutit | 1
[9 empty] | 2.5.3.6 | Zhvillimi i procedurave administrative për themelimin e Institutit | 1
[9 empty] | 2.5.3.7 | Hapja e kodit buxhetor për Institutin Kulturor | 1
|  |  | 2.6 | Njohje ligjore dhe mbështetje e rritur financiare për fuqizimin e skenës së pavarur kulturore | 1 | 2.6.1 | Themelimi i Fondit Kulturor dhe rritja e mbështetjes financiare për skenën e pavarur kulturore | 1 | 2.6.1.1 | Hartimi i akteve përkatëse nënligjore për themelimin e Fondit Kulturor | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 2.6.2 | Njohja ligjore e skenës së pavarur kulturore dhe definimi i statusit të artistit | 1 | 2.6.2.1 | Hartimi i akteve përkatëse nënligjore për themelimin e Fondit Kulturor | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 2.6.3 | Zhvillimi i Regjistrit të institucioneve dhe profesionistëve të kulturës | 1 | 2.6.3.1 | Zhvillimi i modelit të Regjistrit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.6.3.2 | Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave rrethinstitucioneve dhe profesionistëve të kulturës | 1
[9 empty] | 2.6.3.3 | Zhvillimi i verzionit fillestar të regjistrit të institucioneve dhe profesionistëve të kulturëss | 1
[9 empty] | 2.6.3.4 | Publikimi i regjistrit | 1
[9 empty] | 2.6.3.5 | Përditësimi sistematik i regjistrit | 1
|  |  | 2.7 | Zgjerimi i hapësirave kulturore përmes ripërdorimit përshtatës | 1 | 2.7.1 | Realizimi i kalendarit shtetëror kulturor e sportiv | 1 | 2.7.1.1 | Themelimi i gurpit koordinues MKRS | 1 | [71 empty] | Eshtë themeluar grupi koordinues për realizimin e kalendarit shtetëror kulturor
[9 empty] | 2.7.1.2 | Perpilimi i kalendarit shtetëror kulturor | 1 | [71 empty] | Eshtë në proces të finalizimit përpilimi i kalendarit shtetëror kulturor
[9 empty] | 2.7.1.3 | Përpilimi i programit për kalendarin kulturor | 1 | [71 empty] | Eshtë në proces të finalizimit përpilimi i programit për kalendarin kulturor
[9 empty] | 2.7.1.4 | Ndërlidhja me institucionet e tjera qëndrore për koordinim dhe aprovim të kalendarit | 1 | [71 empty] | Në vazhdimësi është bërë dhe vazhdon ndërlidhja me institucionet e tjera qëndrore për koordinim dhe aprovim të kalendarit
[9 empty] | 2.7.1.5 | Organizimii takimeve koordinuese me institucionet përkatëse sipas programit të kalendarit | 1 | [71 empty] | Grupi koordinues ka mbajtur takime të rregullta me institucionet përkatëse sipas programit të kalendarit.
[9 empty] | 2.7.1.6 | Zhvillimet e pregatitjeve përkatëse për realizimin e programit të kalendarit kulturor | 1 | [71 empty] | Janë bërë përgatitjet dhe realizimet e aktiviteteve të planifikuara në periudhën tremujore Janar-Mars, ndërkaq për aktivitetet e planifikuara në periudhat e tremujorëve pasues, Grupi Koordinues në kontinuitet dhe në varësi të aktiviteteve të planifikuara bënë përgatitjet përkatëse.
[6 empty] | 2.7.2 | Organizimi i edicionit 14 të bienales nomade Manifesta | 1 | 2.7.2.1 | Koordinimi sistematik me bordin dhe strukturat udhëheqëse të bienalës nomade Manifesta | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë duke u vazhduar koordinimi sistematik me bordin dhe strukturat udhëheqëse të bienalës nomade Manifesta
[9 empty] | 2.7.2.2 | Organizimi i aktiviteteve të ndërlidhura me bienalën | 1 | [71 empty] | Eshtë duke vazhduar puna në koordinimin dhe organzimin e aktiviteteve të ndërlidhura me bienalen
[9 empty] | 2.7.2.3 | Lehtësimi i komunikimit dhe koordinimit ndërministror për realizim të programit të bienalës | 1 | [71 empty] | Eshtë duke vazhduar komunikimi dhe koordinimi ndërministror për realizim të programit të bienalës
|  |  | 2.8 | Zhvillimi i diplomacisë kulturore për promovim të identitetit shtetëror | 1 | 2.8.1 | Krijimi i fondit të mobilitetit për prezantim ndërkombëtar të artit kosovar | 1 | 2.8.1.1 | Zhvillimi i programit të mobilitetit për prezantim ndërkombëtar të artit kosovar | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Në bazë të mbështetjes me subvencione është adresuar edhe programi i mobilitetit.
[9 empty] | 2.8.1.2 | Themelimi i taskforcës për zbatimin e programit të mobilitetit për prezantim ndërkombëtar të artit | 1
[9 empty] | 2.8.1.3 | Ndërlidhja me institucionet përkatëse ndërkombëtare | 1
[9 empty] | 2.8.1.4 | Realizimi i programit | 1
[6 empty] | 2.8.2 | Emërimi i atasheve kulturorë në bashkëpunim me MPJD | 1 | 2.8.2.1 | Amandamentimi i marrëveshjes MKRS-MPJD për atashe kulturor | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.8.2.2 | Buxhetimi për mbështetje të atasheve kulturorë | 1
[9 empty] | 2.8.2.3 | Rishikim i TOR për atashetë kulturor | 1
[9 empty] | 2.8.2.4 | Vendimi për emërimin e atasheve kulturor | 1
[6 empty] | 2.8.3 | Fuqizimi i qendrave ekzistuese dhe hapja e dy qendrave të reja kulturore | 1 | 2.8.3.1 | TBD | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.8.3.2 | TBD | 1
[9 empty] | 2.8.3.3 | TBD | 1
[6 empty] | 2.8.4 | Zhvillimi i katalogut të dhuratave shtetërore | 1 | 2.8.4.1 | Hartimi i termave te referencës dhe angazhimi i ekspertit/menaxherit të brendimit | 1
[9 empty] | 2.8.4.2 | Zhvillimi i hulumtimit dhe kornizës konceptuale për dhuratat shtetërore | 1
[9 empty] | 2.8.4.3 | Përpilimi i ftesës publike dhe zhvillimi i procedurave administrative të konkursit për dizajnimin e katalogut të dhuratave | 1
[9 empty] | 2.8.4.4 | Vlerësimi dhe përzgjedhja e katalogut të dhuratave shtetërore | 1
|  |  | 2.9 | Fuqizimi i zbatimit të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta | 1 | 2.9.1 | Zbatimi i tarifës së ritransmetimit (e drejta e autorit) | 1 | 2.9.1.1 | Zhvillimi i takimeve koordinuese me përfaqësues të VAPIK dhe operatorët ekonomik | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Janë mbajtur dy takime koordinuese me përfaqësues të VAPIK dhe operatorëve ekonomikë
[9 empty] | 2.9.1.2 | Monitorimi dhe vlerësimi sistematik i shkallës së zbatimit të vendimit për tarifën e ritransmetimit | 1 | [71 empty] | Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në baza periodike pranon raporte nga shoqata kolektive për menaxhimin e të drejtave të autorit në fushën audiovizuale. Gjithashtu ZDA ka mbajtur edhe takime të rregullta me përfaqësuesit nga shoqata kolektive për menaxhimin e të drejtave të autorit në fushën audiovizuale - VAPIK.
[9 empty] | 2.9.1.3 | Vlerësimi i përshtatshmërisë së tarifës së ritransmetimit | 1
[9 empty] | 2.9.1.4 | Ndërmarrja e hapave përkatës sipas gjetjeve të raportit të vlerësimit të tarifës së ritransmetimit | 1
[6 empty] | 2.9.2 | Anëtarësimi i VAPIK në Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (ëIPO) | 1 | 2.9.2.1 | TBD | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.9.2.2 | TBD | 1
[9 empty] | 2.9.2.3 | TBD | 1
[6 empty] | 2.9.3 | Hartimi i Plotësim/Ndryshimit të Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta | 1 | 2.9.3.1
2.9.3.2
2.9.3.3
2.9.3.4
2.9.3.5
2.9.3.6
|  | 1 | 3.1 | Konsolidimi i kornizës ligjore për rini | 1 | 3.1.1 | Hartimi i koncept dokumentit për rini | 1 | 3.1.1.1 | Kontraktimi i dy ekspertëve (lokal dhe ndërkombëtar) për hartim të konceptdokumentit për rini] | 1 | [71 empty] | Ka ardhur faza përfundimtare e nënshkrimit të kontratave. Po vazhdon takimet me OSCE
[9 empty] | 3.1.1.2 | Vlerësimi i gjendjes ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1
[9 empty] | 3.1.1.3 | Zhvillimi i vizionit për rini përmes procesit gjithëpërfshirës | 1
[9 empty] | 3.1.1.4 | Konsolidimi i draftit të koncept dokumentit | 1
[9 empty] | 3.1.1.5 | Zhvillimi i konsultimeve paraprake dhe konsultimit publik | 1
[9 empty] | 3.1.1.6 | Miratimi i koncept dokumentit per rini | 1 | [71 empty] | Sipas Listës së Koncept Dokumenteve për vitin 2022, Koncept Dokumenti për Rini është i planifikuar për TM4 2022
[6 empty] | 3.1.2 | Hartimi i projekt-ligjit për rini | 1 | 3.1.2.1 | Kontraktimi i dy ekspertëve (lokal dhe ndërkombëtar) për hartim të projekt-ligjit për rini | 1 | [71 empty] | Përgatitja e termeve të referencës për ekspertët e jashtëm
[9 empty] | 3.1.2.2 | Konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 3.1.2.3 | Konsolidimi i projekt-ligjit për rini | 1
[9 empty] | 3.1.2.4 | Zhvillimi i konsultimeve paraprake dhe konsultimit publik | 1
[9 empty] | 3.1.2.5 | Zhvillimi i vlerësimit financiar dhe pajtueshmërisë me Aquis të BE-së | 1
[9 empty] | 3.1.2.6 | Zhvillimi i procedurave administrative për miratim të Projekt-ligjit për rini | 1
[6 empty] | 3.1.3 | Hartimi i Strategjisë Kombëtare për Rini | 1 | 3.1.3.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [71 empty] | Grupi punues është në proces të themelimit
[9 empty] | 3.1.3.2 | Zhvillimi i profilit për sektorin e rinisë | 1
[9 empty] | 3.1.3.3 | Vlerësimi i gjendjes ekzistuese, identifikimi i sfidave dhe mundësive zhvillimore | 1
[9 empty] | 3.1.3.4 | Definimi i kornizës zhvillimore për sektorin e rinisë, qëllimeve dhe objektivave | 1
[9 empty] | 3.1.3.5 | Zhvillimi i vlerësimit financiar dhe pajtueshmërisë me Aquis të BE-së | 1
[9 empty] | 3.1.3.6 | Zhvillimi i procedurave administrative për miratim të Strategjisë Kombëtare për Rini | 1
4 |  | 1 | 4.1 | Konsolidimi i politikave kombëtare për sport dhe plotësimi i konizës ligjore sportive në harmonizim me standardet e organizatave ndërqeveritare dhe organizatat botërore sportive | 1 | 4.1.1 | Hartimi dhe miratimi i strategjisë kombëtare për zhvillimin e sportit | 1 | 4.1.1.1 | Themelimi i grupit të brendshëm koordinues për strategji (faza përgatitore) | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshtë nxjerrë Vendimi për themelimin e ekipit punues për hartimin e Strategjisë për Sport.
[9 empty] | 4.1.1.2 | Kontraktimi i ekspertizës së jashtme për planifikimin dhe monitorimin e procesit të hartimit të strategjisë | 1 | [71 empty] | Në proces angazhimi i ekspertëve.
[9 empty] | 4.1.1.3 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [71 empty] | Në proces identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit.
[9 empty] | 4.1.1.4 | Themelimi i ekipit hartues të strategjisë kombëtare për sport | 1 | [71 empty] | Eshtë nxjerrë Vendimi për themelimin e ekipit punues për hartimin e Strategjisë për Sport.
[9 empty] | 4.1.1.5 | Zhvillimi dhe miratimi i planit të punës të ekipit hartues | 1 | [71 empty] | Eshtë duke u hartuar Plani i Punës të ekipit punues.
[9 empty] | 4.1.1.6 | Hartimi i dokumentit strategjik duke përfshirë të gjitha fazat e udhëzuesit për hartimin e dokumenteve strategjike | 1
[9 empty] | 4.1.1.7 | Miratimi i Strategjisë Kombëtare për zhvillimin e sportit | 1
[6 empty] | 4.1.2 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Sport | 1 | 4.1.2.1 | Themelimi i grupit koordinues (faza përgatitore) | 1
[9 empty] | 4.1.2.2 | Kontraktimi i ekspertizës së jashtme për planifikimin dhe monitorimin e procesit të hartimit të koncept-dokumentit për sport | 1 | [71 empty] | Eshte identifikuar donatori qe do te mbuloj shpenzimet e kontraktimit te ekspertizes nderkombetare dhe jane hartuar termat e references.
[9 empty] | 4.1.2.3 | Themelimi i ekipit hartues të koncept-dokumentit për sport | 1
[9 empty] | 4.1.2.4 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 4.1.2.5 | Hartimi i Koncept-Dokumentit duke përfshirë të gjitha fazat e udhëzuesit për hartimin e koncept-dokumenteve | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.1.2.6 | Miratimi i Koncept-Dokumentit për sport | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Sponsorizim | 1 | 4.1.3.1 | Themelimi i grupit koordinues (faza përgatitore) | 1
[9 empty] | 4.1.3.2 | Themelimi i ekipit vlerësues të ligjit ekzistues për sponsorizm në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit | 1
[9 empty] | 4.1.3.3 | Vlerësimi i përmbajtjes së ligjit ekzistues për sposorizim në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit | 1
[9 empty] | 4.1.3.4 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 4.1.3.5 | Themelimi i ekipit hartues të koncept-dokumentit për sport | 1
[9 empty] | 4.1.3.6 | Hartimi i Koncept-Dokumentit duke përfshirë të gjitha fazat e udhëzuesit për hartimin e koncept-dokumenteve | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.1.3.7 | Miratimi i Koncept-Dokumentit për sponsorizim | 1 | [71 empty] | Miratimi i Koncept Dokumenit për Sponzorizime është paraparë në TM4.
[6 empty] | 4.1.4 | Hartimi i udhëzuesit administrativ për licencimin e federatave sportive | 1 | 4.1.4.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [71 empty] | Eshtë themeluar grupi punues.
[9 empty] | 4.1.4.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [71 empty] | Janë identifikuar dhe konsultuar palët e interesit.
[9 empty] | 4.1.4.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [71 empty] | Janë mbajtur takimet e grupit punues dhe është finalizuar drafti.
[9 empty] | 4.1.4.4 | Konsolidimi i UA-se | 1 | [71 empty] | Eshtë konsoliduar drafti final dhe i njëjti me dt. 09.03.2022 është përcjellur për konsultime paraprake.
[9 empty] | 4.1.4.5 | Diskutimi publik | 1 | [71 empty] | I njëjti me dt. 09.03.2022 është përcjellur për konsultime paraprake.
[9 empty] | 4.1.4.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Draft UA është në konsultime paraprake deri më dt. 15 Mars 2022.
[9 empty] | 4.1.4.7 | Miratimi i UA-se | 1
[6 empty] | 4.1.5 | Hartimi i udhëzuesit administrativ për mbikqyrjen e punës administrative dhe profesionale në klubet dhe federatat e sportit | 1 | 4.1.5.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [71 empty] | Eshtë themeluar grupi punues për hartimin e udhëzuesit administrativ për mbikqyrjen e punës administrative dhe profesionale në klubet dhe federatat e sportit
[9 empty] | 4.1.5.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 4.1.5.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1
[9 empty] | 4.1.5.4 | Konsolidimi i UA-se | 1
[9 empty] | 4.1.5.5 | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 4.1.5.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të UA-së | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.1.5.7 | Miratimi i UA-se | 1
[6 empty] | 4.1.6 | Hartimi i Rregullores për Kategorizimin e Sporteve | 1 | 4.1.6.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [71 empty] | Eshtë themeluar grupi punues për hartimin e Rregullores për Kategorizimin e Sporteve .
[9 empty] | 4.1.6.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 4.1.6.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1
[9 empty] | 4.1.6.4 | Konsolidimi i Rregullores | 1
[9 empty] | 4.1.6.5 | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 4.1.6.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Rregullores | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.1.6.7 | Miratimi i Rregullores | 1
[6 empty] | 4.1.7 | Hartimi i Rregullores për Kategorizimin e Sportistëve dhe Trajnerëve | 1 | 4.1.7.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [71 empty] | Eshtë themeluar grupi punues për hartimin Rregullores për Kategorizimin e Sportistëve dhe Trajnerëve
[9 empty] | 4.1.7.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 4.1.7.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1
[9 empty] | 4.1.7.4 | Konsolidimi i Rregullores | 1
[9 empty] | 4.1.7.5 | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 4.1.7.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Rregullores | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.1.7.7 | Miratimi i Rregullores | 1
[6 empty] | 4.1.8 | Hartimi i Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësit e Këshillit Kombëtar për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive | 1 | 4.1.8.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | [71 empty] | Eshtë nxjerrë Vendimi për themelimin e grupit punues
[9 empty] | 4.1.8.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1 | [71 empty] | Janë identifikuar dhe konsultuar palët e interesit
[9 empty] | 4.1.8.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1 | [71 empty] | Grupi Punues ka mbajtur dhe vazhdon të mbaj takime punuese
[9 empty] | 4.1.8.4 | Konsolidimi i Rregullores | 1
[9 empty] | 4.1.8.5 | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 4.1.8.6 | Adresimi i komenteve nga diskutimi publik, dhe konsolidimi i verzionit final të Rregullores | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.1.8.7 | Shpallja e thirrjes për mbështetje | 1
[6 empty] | 4.1.9 | Zhvillimi i politikave të diplomacisë sportive (Themelimi i Grupit Keshilldhënës për politikat e diplomacisë sportive) | 1 | 4.1.9.1 | TBD | 1
[9 empty] | 4.1.9.2 | TBD | 1
[9 empty] | 4.1.9.3 | TBD | 1
[9 empty] | 4.1.9.4 | TBD | 1
[6 empty] | 4.1.10 | Digjitalizimi i administrates në departamentin sportiv dhe përditësimi sistematik i të dhënave në fushën e sportit | 1 | 4.1.10.1 | Themelimi i grupit hartues (MKRS dhe komuniteti sportiv) | 1
|  |  | 4.2 | Mbrojtja e integriteti sportiv, zbatimi i parimeve të qeverisjes së mirë dhe luftimi i keqpërdorimit në sistemin sportiv | 1 | 4.2.1 | Përkrahja e programeve dhe projekteve për promovimin e parimeve të qeverisjes së mirë në sistemin sportiv | 1 | 4.2.1.1 | Dizajnimi i skemës dhe kritereve të mbështetjes së projekteve | 1
[9 empty] | 4.2.1.2 | Shpallja e thirrjes për mbështetje | 1
[9 empty] | 4.2.1.3 | Vlerësimi I projekt propozimeve | 1
[9 empty] | 4.2.1.4 | Shpallja e rezultateve | 1
[9 empty] | 4.2.1.5 | Zbatimi I mbështetjes | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.2.1.6 | Mbikqyrja dhe vlerësimi i implementimit të projekteve | 1
[6 empty] | 4.2.2 | Hartimi i qarkores për "Qeverisjen e mirë sportive" | 1 | 4.2.2.1 | Themelimi i grupit hartues (MKRS dhe komuniteti sportiv) | 1
[9 empty] | 4.2.2.2 | Hulumtim rreth modeleve të "Qeverisjes së mirë sportive" në shtetet fqinje dhe të Evropës | 1
[9 empty] | 4.2.2.3 | Integrimi dhe standardizimi me kartat e EU dhe UN | 1
[9 empty] | 4.2.2.4 | Hartimi i draft-qarkores dhe prezantimi te palët e ineresit | 1
[9 empty] | 4.2.2.5 | Miratimi i qarkores për "Qeverisjen e mirë sportive" | 1
[9 empty] | 4.2.2.6 | Organizimi i sesioneve informuese dhe prezantuese te organizatat sportive | 1
[6 empty] | 4.2.3 | Integrimi i programeve për qeverisjen e mirë sportive në kuadër të memorandumeve të bashkëpunimit me organizatat sportive | 1 | 4.2.3.1 | Krijimi i grupit punues brenda MKRS | 1
[9 empty] | 4.2.3.2 | Identifikimi dhe konsultimi me palët e interesit | 1
[9 empty] | 4.2.3.3 | Zhvillimi i takimeve punuese te grupit punues | 1
[9 empty] | 4.2.3.4 | Hartimi i memorandumeve të reja të bashkëpunimit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 4.2.4 | Hartimi i Projektligjit për Anti Doping | 1 | 4.2.4.1 | TBD | 1 | [71 empty] | Eshte proceduar kerkesa ne qeveri per lejimin e hartimit te ligjit anti-doping pa koncpet dokument. Eshte themeluar grupi punues per hartimin e Ligjit per Anti-Doping ne Kosove.
[9 empty] | 4.2.4.2 | TBD | 1
[9 empty] | 4.2.4.3 | TBD | 1
[9 empty] | 4.2.4.4 | TBD | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | 4.3 | Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe kuadrove me njohuri profesionale për menaxhimin dhe administrimin sportiv. | 1 | 4.3.1 | Mbështetje financiare për programin e bursave për profile në fushën e administrimit sportiv | 1 | 4.3.1.1 | Vlerësimi i nevojave të tregut për profilet ne fushën e administrimit sportiv | 1
[9 empty] | 4.3.1.2 | Dizajnimi i skemës dhe kritereve të mbështetjes për profesionistët e rinj në fushën e sportit | 1
[9 empty] | 4.3.1.3 | Ndërlidhja me institucionet përkatëse ndërkombëtare | 1
[9 empty] | 4.3.1.4 | Hartimi i dosjes së thirrjes publike për bursat për profilet deficitare në sport | 1
[9 empty] | 4.3.1.5 | Zhvillimi i prodecurave administrative përshpalljen e thirrjes, vlerësimit dhe përzgjedhjes së përfituesve | 1
[9 empty] | 4.3.1.6 | Zbatimi i mbështetjes (Përpilimi dhe nënshkrimi i kontratave përkatëse dhe ekzekutimi i pagesave) | 1
[9 empty] | 4.3.1.7 | Hartimi i planit për inkuadrimin e profileve të mbështetura në institucionet publike | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 4.3.2 | Mbështetja financiare për organizimin e konferencave dhe trajnimeve vendore për menaxhim dhe administrim sportiv | 1 | 4.3.2.1 | Dizajnimi i programit dhe kritereve për mbështetje të projekteve me qëllim të organizimit të konferencave dhe trajnimeve vendore për menaxhim dhe administrim sportiv | 1
[9 empty] | 4.3.2.2 | Shpallja e thirrjes për mbështetje | 1
[9 empty] | 4.3.2.3 | Vlerësimi I projekt propozimeve | 1
[9 empty] | 4.3.2.4 | Shpallja e rezultateve | 1
[9 empty] | 4.3.2.5 | Zbatimi I mbështetjes | 1
[9 empty] | 4.3.2.6 | Mbikqyrja dhe vlerësimi i implementimit të projekteve | 1
[6 empty] | 4.3.3 | Mbështetja e stafit të administratës për pjesëmarrje në konferenca dhe trajnime vendore dhe ndërkombëtare për menaxhim dhe administrim sportiv | 1 | 4.3.3.1 | Indetifikimi, krijimi dhe përditësimi i kalendarit të konferencave dhe trajnimeve vendore dhe ndërkombëtare për menaxhim dhe administrim sportiv | 1
[9 empty] | 4.3.3.2 | Hartim i kritereve të përzgjedhjes së stafit administrativ për pjesëmarrje në konferenca dhe trajnime | 1
[9 empty] | 4.3.3.3 | Përzgjedhja e stafit për pjesëmarrje | 1
[9 empty] | 4.3.3.4 | Inkuadrimi i stafit në sektoret përkatëse (varësisht nga trajnimi i ndjekur) | 1
|  |  | 4.4. | Fuqizimi i zhvillimit të mjekësisë sportive. | 1 | 4.4.1 | Fondi për Shërimin dhe Rikuperimin e Lëndimeve Sportive | 1 | 4.4.1.1 | Krijimi i grupit punues (MKRS, MSH, dhe autoritete relevante) | 1
[9 empty] | 4.4.1.2 | Vlerësimi i skemës ekzistuese për mbështetjen e sportistëve për shërimin dhe rikuperimin e lëdimeve sportive | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.4.1.3 | Konsolidimi dhe dizajnimi i skemës së re mbështetëse të sportistëve | 1
[9 empty] | 4.4.1.4 | Hartimi i dosjes së thirrjes publike për bursat për profilet deficitare në sport | 1
[9 empty] | 4.4.1.5 | Zhvillimi i prodecurave administrative përshpalljen e thirrjes, vlerësimit dhe përzgjedhjes së përfituesve | 1
[9 empty] | 4.4.1.6 | Zbatimi i mbështetjes (Përpilimi dhe nënshkrimi i kontratave përkatëse dhe ekzekutimi i pagesave) | 1
[6 empty] | 4.4.2 | Mbështetja e stafit të administratës dhe profesionistëve të rinj për pjesëmarrje në konferenca dhe trajnime vendore dhe ndërkombëtare për mjeksi sportive | 1 | 4.4.2.1 | Indetifikimi, krijimi dhe përditësimi i kalendarit të konferencave dhe trajnimeve vendore dhe ndërkombëtare për menaxhim dhe administrim sportiv | 1
[9 empty] | 4.4.2.2 | Hartim i kritereve të përzgjedhjes së stafit administrativ për pjesëmarrje në konferenca dhe trajnime | 1
[9 empty] | 4.4.2.3 | Përzgjedhja e stafit për pjesëmarrje | 1
[9 empty] | 4.4.2.4 | Inkuadrimi i stafit në sektoret përkatëse (varësisht nga trajnimi i ndjekur) | 1
[6 empty] | 4.4.3 | Mbështetje financiare për programin e bursave për profile në fushën e mjeksis sportive | 1 | 4.4.3.1 | Vlerësimi i nevojave të tregut për profilet ne fushën e administrimit sportiv | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.4.3.2 | Dizajnimi i skemës dhe kritereve të mbështetjes për profesionistët e rinj në fushën e sportit | 1
[9 empty] | 4.4.3.3 | Ndërlidhja me institucionet përkatëse ndërkombëtare | 1
[9 empty] | 4.4.3.4 | Hartimi i dosjes së thirrjes publike për bursat për profilet deficitare në sport | 1
[9 empty] | 4.4.3.5 | Zhvillimi i prodecurave administrative përshpalljen e thirrjes, vlerësimit dhe përzgjedhjes së përfituesve | 1
[9 empty] | 4.4.3.6 | Zbatimi i mbështetjes (Përpilimi dhe nënshkrimi i kontratave përkatëse dhe ekzekutimi i pagesave) | 1
[9 empty] | 4.4.3.7 | Hartimi i planit për inkuadrimin e profileve të mbështetura në institucionet publike | 1
|  |  | 4.5 | Fuqizimi i edukimit fizik si pjesë integrale e sistemit arsimor përmes sportit shkollor dhe sportit universitar në bashkëpunim me MASHTI. (koment: MKRS-së do të ofroj mbështetje teknike për realizimin e kësaj objektive) | 1 | 4.5.1 | Zhvillimi i programit "Shkolla e skijimit në shkollat fillore të Kosovës" | 1 | 4.5.1.1 | Indentifikimi i palëve të interesit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Janë identifikuar palët e interesit.
[9 empty] | 4.5.1.2 | Zyrtarizimi i marrëveshjes ndërmjet palëve të intersit | 1 | [71 empty] | Eshtë zyrtarizuar marrëveshja mes palëve të interesit (MKRS-MAShTI- Federata e Sportit Shkollor)
[9 empty] | 4.5.1.3 | Themelimi i Këshillit Organizativ | 1 | [71 empty] | Eshtë themeluar Këshilli Organizativ për programin
[9 empty] | 4.5.1.4 | Zhvillimi i programit për integrimin e skijimit në shkollat fillore | 1 | [71 empty] | Eshtë hartuar programi për integrimin e skijimit në shkollat fillore
[9 empty] | 4.5.1.5 | Hartimi i planit të veprimit dhe organizimi i takimeve koordinuese të Këshillit Organizativ | 1 | [71 empty] | Eshte hartuar plani i veprimit dhe është realizuar organizimi i takimeve koordinuese të Këshillit Organizativ
[9 empty] | 4.5.1.6 | Përgatitjet për implementimin e programit | 1 | [71 empty] | E përfunduar.
[9 empty] | 4.5.1.7 | Implementimi dhe vlerësimi i impaktit të programit | 1 | [71 empty] | Programi është në implementim.
[6 empty] | 4.5.2 | Zhvillimi i programit " Kosova Judo Nation" | 1 | 4.5.2.1 | Hartimi i kornizës konceptuale të projektit dhe termave të referencës për koordinatorin e projektit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Eshte hartuar korniza konceptuale e projektit.
[9 empty] | 4.5.2.2 | Zhvillimi i procedurave për angazhim të ekspertit/koordinatorit të projektit | 1 | [71 empty] | Është në hartim e sipër.
[9 empty] | 4.5.2.3 | Zhvillimi i metodologjise dhe planit te veprimit | 1 | [71 empty] | Jane hartuar termat e references dhe pritet te hapet konkursi per kontraktrimin e ekspertizes
[9 empty] | 4.5.2.4 | Zhvillimi i hulumtimit për gjendjen ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1
[9 empty] | 4.5.2.5 | Zhvillimi i programit "Kosova Judo Nation" | 1
[9 empty] | 4.5.2.6 | Konsultimi i programit me palët e interesit, përpunimi dhe miratimi i tij | 1
[9 empty] | 4.5.2.7 | Përzgjedhja dhe ndërlidhja me institucionet përkatëse publike për pilotim të projektit | 1
[9 empty] | 4.5.2.8 | Inicimi i pilotimit të projektit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 4.5.3 | Zhvillimi i programit "Ngritja e kapaciteteve profesionale të mësimdhënësve në edukimin fizik formal dhe jo-formal" | 1 | 4.5.3.1 | Hartimi i kornizës konceptuale të projektit dhe termave të referencës për koordinatorin e projektit | 1 | [71 empty] | Drafti fillestar është në hartim e sipër nga partnerët
[9 empty] | 4.5.3.2 | Zhvillimi i procedurave për angazhim të ekspertit/koordinatorit të projektit | 1
[9 empty] | 4.5.3.3 | Zhvillimi i metodologjise dhe planit te veprimit | 1
[9 empty] | 4.5.3.4 | Zhvillimi i hulumtimit për gjendjen ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1
[9 empty] | 4.5.3.5 | Zhvillimi i programit "Ngritja e kapaciteteve profesionale të mësimdhënesve" | 1
[9 empty] | 4.5.3.6 | Konsultimi i programit me palët e interesit, përpunimi dhe miratimi i tij | 1
[9 empty] | 4.5.3.7 | Përzgjedhja dhe ndërlidhja me institucionet përkatëse publike për implementim të programit | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.5.3.8 | Inicimi i implementimit të programit | 1
[6 empty] | 4.5.4 | Zhvillimi i programit "Sporti në shkolla" | 1 | 4.5.4.1 | Hartimi i kornizës konceptuale të projektit dhe termave të referencës për koordinatorin e projektit | 1 | [71 empty] | Eshte hartuar koncepti fillestar I projektit Sporti ne Shkolla
[9 empty] | 4.5.4.2 | Zhvillimi i procedurave për angazhim të ekspertit/koordinatorit të projektit | 1 | [71 empty] | Jane hartuat termat e references dhe pritet te hapet konkursi per kontraktimin e ekspertizes
[9 empty] | 4.5.4.3 | Zhvillimi i metodologjise dhe planit te veprimit | 1
[9 empty] | 4.5.4.4 | Zhvillimi i hulumtimit për gjendjen ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1
[9 empty] | 4.5.4.5 | Zhvillimi i programit "Sporti në Shkolla" | 1
[9 empty] | 4.5.4.6 | Konsultimi i programit me palët e interesit, përpunimi dhe miratimi i tij | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.5.4.7 | Përzgjedhja dhe ndërlidhja me institucionet përkatëse publike për pilotim të projektit | 1
[9 empty] | 4.5.4.8 | Inicimi i pilotimit të projektit | 1
|  |  | 4.6 | Përfshirja aktive e komunitetit në aktivitete sportive rekreacionale dhe shëndetësore. | 1 | 4.6.1 | Zhvillimi i programit "Sport për të moshuarit" | 1 | 4.6.1.1 | Hartimi i kornizës konceptuale të projektit dhe termave të referencës për koordinatorin e projektit | 1
[9 empty] | 4.6.1.2 | Zhvillimi i procedurave për angazhim të ekspertit/koordinatorit të projektit | 1
[9 empty] | 4.6.1.3 | Zhvillimi i metodologjise dhe planit te veprimit | 1
[9 empty] | 4.6.1.4 | Zhvillimi i hulumtimit për gjendjen ekzistuese përmes procesit gjithëpërfshirës | 1
[9 empty] | 4.6.1.5 | Zhvillimi i programit "Sport për të moshuarit" | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.6.1.6 | Konsultimi i programit me palët e interesit, përpunimi dhe miratimi i tij | 1
[9 empty] | 4.6.1.7 | Përzgjedhja dhe ndërlidhja me institucionet përkatëse publike për pilotim të projektit | 1
[9 empty] | 4.6.1.8 | Inicimi i pilotimit të projektit | 1
[6 empty] | 4.6.2 | Mbështetja e kampanjave vetëdijësuese për benefitet e aktivitetit fizik në mirëqenien tonë fizike, sociale, emocionale, dhe mentale | 1 | 4.6.2.1 | Dizajnimi i skemës dhe kritereve të mbështetjessë kampanjave vetëdijësuese | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.6.2.2 | Ndërlidhja me institucionet përkatëse vendore | 1
[9 empty] | 4.6.2.3 | Hartimi i dosjes së thirrjes publike për mbështetje të projekteve | 1
[9 empty] | 4.6.2.4 | Zhvillimi i prodecurave administrative përshpalljen e thirrjes, vlerësimit dhe përzgjedhjes së përfituesve | 1
[9 empty] | 4.6.2.5 | Zbatimi i mbështetjes (Përpilimi dhe nënshkrimi i kontratave përkatëse dhe ekzekutimi i pagesave) | 1
[9 empty] | 4.6.2.6 | Mbikqyrja e implementimit të projektit | 1
[6 empty] | 4.6.3 | Promovimi dhe mbështetja e vullnetarizimit në sport | 1 | 4.6.3.1 | TBD | 1
[9 empty] | 4.6.3.2 | TBD | 1
[9 empty] | 4.6.3.3 | TBD | 1
|  |  | 4.7 | Zhvillimi i sportit elitar dhe rritja e rezultateve kulminante sportive në arenën ndërkombëtare. | 1 | 4.7.1 | Perkrahja e sportistëve gjatë karrierës së tyre sportive (Granti për Asistencë të Sportistëve / GAS) | 1 | 4.7.1.1 | Themelimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 4.7.1.2 | Hulumtim rreth modeleve të përkrahjes së sportistëve gjatë karrierës së tyre sportive në shtetet fqinje dhe të Evropës | 1
[9 empty] | 4.7.1.3 | Dizajnimi i grantit dhe kritereve të mbështetjes së sportistëve | 1
[9 empty] | 4.7.1.4 | Integrimi i grantit/skemës në kornizën ligjore dhe ndërlidhja e mbështetjes me organizatat sportive | 1
MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
↑ |  |  |  | VIZIONI: Qeverisje lokale e qëndrueshme, e hapur dhe me mundësi për të gjithë
MISIONI: Rritja e autonomisë lokale dhe forcimi i aftësisë së komunave për shërbime më të mira
|  | 4 |  |  | 7 |  |  | 21 |  |  | 80 | 32 | 32 | 34 | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 80 | 2 | 1 | 7 | 72 | 0 | [8 empty] | 4788000 |  | 1765970 | 4004000 | 662238 | 4100000 | 0 | 4550000 | 0 | 17442000 | 87.78% | 2428208 | 12.22% | 19870208 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Avancimi i politikave dhe kornizës ligjore për vetëqeverisje lokale | 1 | 1.1 | Zhvillimi i politikave dhe kornizës ligjore për vetëqeverisje lokale dhe rishikimi funksional i sistemit të vetëqeverisjes lokale | 1 | 1.1.1 | Miratimi i Koncept Dokumentit për Zgjedhje Lokale | 1 | 1.1.1.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave / Divizioni i Komunikimit | ZKM, SKQ, AKK, MPB, MFPT, AIE, DEMOS, OJQ dhe Komunat | 2.4.8 Qeverisja Lokale | SKZH - 2 Objektiva kryesore | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120) | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 4000 | [8 empty] | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | 1. Grupi punues, i themeluar | 1 | [11 empty] | Është inicuar Propozim-Vendimi për themelimin e Grupit punues, jemi në process të caktimit të përfaqësuesve nga ministritë e linjës.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Mbajtja e takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Nuk është realizuar
[9 empty] | 1.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Analiza, e realizuar | 1 | [11 empty] | Nuk është realizuar
[9 empty] | 1.1.1.4 | Konsultimi paraprak - ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Konsultimi paraprak ndër-ministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.1.5 | Konsultimi Publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5. Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.1.6 | Shqyrtimi përfundimtar /Miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 6. Koncept Dokumenti, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Plotësim ndyshimi i Ligjit Nr. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale | 1 | 1.1.2.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave / Divizioni i Komunikimit | ZKM, SKQ, AKK, MPB, MFPT, AIE, DEMOS, OJQ dhe Komunat | 2.4.8 Qeverisja Lokale | SKZH - 2 Objektiva kryesore | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120 ) | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 4000 | [8 empty] | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | 1. Grupi punues, i themeluar | 1
[9 empty] | 1.1.2.2 | Mbajtja e takimit publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 1.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Analiza, e realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.4 | Konsultimi paraprak - ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Konsultimi ndër-ministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.5 | Konsultimi Publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5. Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.6 | Shqyrtimi përfundimtar /Miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 6. Plotësim-ndryshimi i Ligjit, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.3 | Vlerësimi Ex-post i Ligjit Nr. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës | 1 | 1.1.3.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave / Divizioni i Komunikimit | Komunat, Donatorët, AKK | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120) | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 4000 | [8 empty] | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | 1. Grupi punues, i themeluar | 1 | [11 empty] | Është themeluar Grupi-Punues, me Vendimin Nr.02-136, datë, 04.02.2022 i plotësuar dhe ndryshuar me Vendimin Nr.02-136/1, datë, 23.02.2022.
[9 empty] | 1.1.3.2 | Mbajtja e takimive | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Grupi ka mbajtur dy takime. Takimi i parë me datë, 21.02.2022 dhe një punëtori 3 ditore, 02-04.03.2022, ku kemi identifikuar dispozita e ligjit që do ti nënshtrohen vlerësimit.
[9 empty] | 1.1.3.3 | Analiza dhe hartimi i Raportit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Analiza, e hartuar | 1 | [11 empty] | Kemi përgatitur një pyetësor përmes së cilit do të nxjerrim informatat nga niveli lokal dhe qendror, të nevojshme lidhur me hartimin e analizes finale.
[9 empty] | 1.1.3.4 | Konsultimi me shoqërinë civile | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Konsultimi paraprak ndër-ministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.5 | Shqyrtimi përfundimtar nga ZKM | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5. Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.6 | Publikimi i Raportit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 6. Vlerësimi Ex-Post, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.4 | Koncept Dokumenti për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës | 1 | 1.1.4.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave / Divizioni i Komunikimit | Komunat, Donatorët, AKK | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120 | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 4000 | [8 empty] | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | 1. Grupi punues, i themeluar | 1
[9 empty] | 1.1.4.2 | Mbajtja e takimit publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 1.1.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Analiza, e hartuar | 1
[9 empty] | 1.1.4.4 | Konsultimi paraprak - ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Konsultimi paraprak ndër-ministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.4.5 | Konsultimi Publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5. Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.4.6 | Shqyrtimi përfundimtar /Miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 6. Koncept Dokumenti, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.5 | Plotësim ndryshimi i Ligjit Nr. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës | 1 | 1.1.5.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave / Divizioni i Komunikimit | Komunat, Donatorët, AKK | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120) | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | 1. Grupi punues, i themeluar | 1
[9 empty] | 1.1.5.2 | Mbajtja e takimit publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 1.1.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Analiza, e hartuar | 1
[9 empty] | 1.1.5.4 | Konsultimi paraprak - ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Konsultimi paraprak ndër-ministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.5.5 | Konsultimi Publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5. Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.5.6 | Shqyrtimi përfundimtar /Miratimi në Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 6. Plotësim-ndryshimi i Ligjit, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.6 | Publikimi i Raporti final dhe Programit i orientimeve afatmesme dhe afatgjanta për sistemin e vetëqeverisjes lokale | 1 | 1.1.6.1 | Miratimi i Programit për rishikimin funksional të qeverisjes lokale | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave si dhe njësitë tjera të MAPL-së / Divizioni i Komunikimit | Komunat, Donatorët, AKK | 2.4.8 Qeverisja Lokale | SKZH - 2 Objektiva kryesore | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120) | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 8000 |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 32000 |  | 0 |  | 32000 |  |  | Programi i rishikimit funksional të qeverisjes lokale, i miratuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Programit për rishikimin funksional të qeverisjes lokale, dhe është në procedurë në Qeveri për miratim.
[9 empty] | 1.1.6.2 | Zbatimi i Planit të veprimit i programit të rishikimit funksional të qeverisjes lokale | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Plani i Veprimit të Programit të rishikimit funksional të qeverisjes lokale, i zbatuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Programit për rishikimin funksional të qeverisjes locale dhe Plani i veprimit të programit të rishikimit funksional të qeverisjes lokale janë derguar në Qeveri për miratim.
[6 empty] | 1.1.7 | Koncept Dokumenti për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Demokracisë Lokale | 1 | 1.1.7.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave si dhe njësitë tjera të MAPL-së / Divizioni i Komunikimit | ZKM, SKQ, AKK, MPBAP, MFT, AIE, DEMOS, OJQ dhe Komunat | 2.4.8 Qeverisja Lokale | SKZH - 2 Objektiva kryesore | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120) | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 4000 | [8 empty] | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | 1. Grupi punues, i themeluar | 1 | [11 empty] | Me datën 24.02.2022, është themeluar Grupi Punues për Hartimin e Koncept Dokumentit për Bashkëpunim Ndërkomunal she Demokraci Lokale.
[9 empty] | 1.1.7.2 | Mbajtja e takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Është planifikuar të mbahet më datë 29 Mars
[9 empty] | 1.1.7.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Analiza, e hartuar | 1 | [11 empty] | Nuk është realizuar
[9 empty] | 1.1.7.4 | Konsultimi paraprak - ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Konsultimi paraprak ndër-ministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.7.5 | Konsultimi Publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5. Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.7.6 | Shqyrtimi përfundimtar /Miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 6. Koncept Dokumenti, i miratuar | 1
|  |  | 1.2 | Promovimi i të drejtave të njeriut në nivel lokal me theks të vecantë në grupet e margjinalizuara | 1 | 1.2.1 | Rishikimi funksional i zyreve, departamenteve dhe drejtorive për komunitete dhe drejta të njeritut | 1 | 1.2.1.1 | Hartimi i Analizës për rishikimin funksional të zyrave | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave / Divizioni i Komunikimit | Donatoret, Komunat | 2.4.8 Qeverisja Lokale | SKZH - 2 Objektiva kryesore | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120) | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  |  | Analiza për rishikimin funksional të zyrave, e hartuar | 1 | [11 empty] | Nuk ka aktivitet lidhur më këtë.
2 | Zhvillimi I qëndrushëm socio ekonomik | 1 | 2.1 | Rritja e mundësive socio-ekonomike për biznese dhe për të rinjët e margjinalizuar në komuna | 1 | 2.1.1 | Mbështetja e të rinjve të margjinalizuar në komuna (15-24 vjet) | 1 | 2.1.1.1 | Mbajtja e trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve në 10 komuna | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave / Divizioni i Komunikimit | Donatoret, Komunat | 2.4.8 Qeverisja Lokale | SKZH - 2 Objektiva kryesore | Blloku II KRITERET EKONOMIKE | Shtylla; Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 |  |  | 1765970 |  | 662238 |  |  |  |  | 0 |  | 2428208 |  | 2428208 |  |  | Numri I trajnimeve të mbajtura | 1 | [11 empty] | Deri në fund të muajit shkurt janë pranuar 2000 aplikacione nga të rinjët për ciklin e pare te trajnimeve. Trajnimet për grup-moshat 15-18 dhe 18-24 vjeçare do të mbahen gjatë muajit Mars/Prill, 2022 (datat priten te vendosen me dakordim me donatorin). 1500 te rinje ne dhjete komuna do te jene pjesëmarrës ne trajnime.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Hapja e Thirrjes për projekt propizime | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Thirrja për projekt propozime, e hapur | 1 | [11 empty] | Është finalizuar Manuali për nën-grante, dhe plani i ri i punës dakorduar me Bankën Botërore gjate misionit mbikëqyrës ne Nëntor 2021, parasheh hapjen e thirrjes për projekt propozime në tremujorin e dytë Prill-Maj 2022).
[9 empty] | 2.1.1.3 | Mbështetja e të rinjëve me 200 grante në 10 komuna | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 200 grante në 10 komuna, të shpërndara | 1 | [11 empty] | Tremujorin e dyte dhe tremujorin e katërt mbështeten të rinjët me 200 grante sipas planit të punës të projekti M4Y.
|  |  | 2.2 | Zhvillimi ekonomi lokal afatgjatë për komuna | 1 | 2.2.1 | Hartimi i Programit Nacional për Zhvillim Ekonomik Lokal 2022-2029 | 1 | 2.2.1.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti për Zhvillim të Qëndrushem Komunal / Divizioni i Komunikimit |  | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | Blloku II KRITERET EKONOMIKE | [19 empty] | Grupi punues, i themeluar | 1 | [11 empty] | Me vendim të dates 08.02.2022 është themeluar grupi punues ndërministror për Hartimin e Programit Nacional për Zhvillim Ekonomik Lokal 2022-2029
[9 empty] | 2.2.1.2 | Analiza dhe Hartimi i Programit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Programi i draftuar | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të sigurimit të partnereve për mbështetje të punës së grupit punues
[9 empty] | 2.2.1.3 | Konsultimet paraprake | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet paraprake, të realizuara | 1
[9 empty] | 2.2.1.4 | Konsultime publike | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike, të realizuara | 1
[9 empty] | 2.2.1.5 | Miratimi i Programit Nacional për Zhvillim Ekonomik Lokal | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Programi Nacional për Zhvillim Ekonomik Lokal, i miratuar | 1
[6 empty] | 2.2.2 | Zbatimi i Programit Nacional për Zhvillim Ekonomik Lokal 2022-2029 | 1 | 2.2.2.1 | Themelimi i Grupit Punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti për Zhvillim të Qëndrushem Komunal / Divizioni i Komunikimit | ZKM, SKQ, AKK, MFPT, AIE, OSHC-të dhe Komunat | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | Blloku II KRITERET EKONOMIKE | Shtylla: Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm |  | Prioritet e MAPL-së 2021-2025 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 6000 |  | 0 |  | 6000 |  |  | Vendimi për themelimin e Grupit Punues, i hartuar | 1
[9 empty] | 2.2.2.2 | Monitorimi periodik i zbatimit të PNZHL 2022-2029. | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | zbatimi i PNZHL 2022-2029, i monitoruar | 1
[9 empty] | 2.2.2.3 | Hartimi i raportit vjetor I zbatimit te PNZHEL ( K1-K2) | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Raporti vjetor i zbatimit të PNZHEL, i hartuar | 1
|  |  | 2.3 | Identifikimi dhe adresimi i problemeve të shkaktuara nga pandemia COVID 19 në nivelin institucional, ekonomik, social, arsimor, kulturor në nivelin komunal | 1 | 2.3.1 | Realizimi i studimit të problemeve të shkaktuara nga pandemia e Covid 19 | 1 | 2.3.1.1 | Administrimi i hulumtimit në terren | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Kabineti I Ministrit Departamenti për Zhvillim të Qëndrushem Komunal / Divizioni i Komunikimit | ZKM, SKQ, AKK, MFPT, AIE, OSHC-të dhe Komuna | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | Blloku II KRITERET EKONOMIKE | Shtylla: Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm |  | Prioritet e MAPL-së 2021-2025 | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  |  | 1. Hulumtimi në terren, i realizuar | 1 | [11 empty] | Ka përfunduar mbledhja e të dhënave në terren (pyetësorëve nga komunat si dhe bizneset).
[9 empty] | 2.3.1.2 | Mbledhja e të dhënave | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Të dhënat, e mbledhura | 1 | [11 empty] | Nga data data 31.01.2022 deri më 11.02.2022 janë zhvilluar punëtori me 5 regjionet kryesore të Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjilan. Punëtoritë regjionale janë mbajtur me pjesëmarrjen e: 1. Qeverisë qendrore (përfaqësuesit e Ministritë të Linjës);2. Qeverisë lokale;3. Sektori privat (sektori i bizneseve);4. Palët e interesuara publike dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
[9 empty] | 2.3.1.3 | Hartimi i raportit përfundimtar | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Raporti përfundimtar, i hartuar | 1 | [11 empty] | Përmes UN-Habitat është hapur thirrja për kontraktimin e një eksperti i/e cila do ti përpunoj të dhënat për raport përfundimtar.
[9 empty] | 2.3.1.4 | Profilizimi i komunave dhe publikimi i raportit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Komunat e profilizuara dhe raporti, i publikuar | 1
3 | Përmirësimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitar | 1 | 3.1 | Zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal |  | 3.1.1 | Financimi i 50 projekteve në nivel komunal në kuadër të Programit me UN-HABITAT | 1 | 3.1.1.1 | Përcaktimi i kritereve për financim të projekteve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL Departamenti për Zhvillim të Qëndrushem Komunal / Divizioni i Komunikimit | Un-Habitat, MMPHI, MPBAP, MFT dhe SDC/DEMOS | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | Blloku II KRITERET EKONOMIKE | Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm |  | Strategjia per Vetqeverisje lokale objektivi 1; Strategjia per Zhvillim Ekonomik Lokal objekivi 1. | 1455000 |  |  | 450000 |  | 50000 |  |  |  | 1955000 |  | 0 |  | 1955000 |  |  | 1. Kriteret për financim të projekteve, të përcaktuara | 1 | [11 empty] | Në bashkpunim me UN-Habitat janë përgatitur kriteret për financim të projekteve.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Lasimi i fondit për financim të projekteve | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Fondi për financim të projekteve, i lansuar | 1
[9 empty] | 3.1.1.3 | Pranimi i aplikimeve nga komuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Aplikimet nga komunat, të pranuara | 1 | [11 empty] | Është publikuar thirrja për aplikim e cila ka qen e hapur deri me 28.02.2022 por me kërkesë të komunave afati për aplikim është shtyer deri me datën 07.03.2022
[9 empty] | 3.1.1.4 | Raporti i vlerësimit të aplikacioneve | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 4. Raporti i vleresimit të aplikacioneve, i hartuar | 1
[9 empty] | 3.1.1.5 | Njoftimi i përfituesve | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5. Përfituesit, të njoftuar | 1
[9 empty] | 3.1.1.6 | Nënshkrimi i marrëveshjeve për financim të projekteve | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 6. Marrëveshjet për financim të projeketeve, të nënshkruara | 1
[9 empty] | 3.1.1.7 | Monitorimi i zbatimit të projekteve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 7. Monitorimi i zbatimit të projeketeve. | 1
|  |  | 3.2 | Rritja e përformancës komunale përmes matjes, vlerësimit dhe mbështetjes financiare për komuna |  | 3.2.2 | Ndarja e Granteve për Komuna bazuar në performancen komunale dhe financim I 100 projekteve | 1 | 3.2.1.1 | Hartimi i Raportit të Vlerësimit për grantin e performancës komunale 2021 - 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | MAPL/ Departameti për Performancë dhe Departamenti për Zhvillim të Qendrueshëm Komunal/ / Divizioni i Komunikimit |  | 2.4.8 Qeverisja Lokale |  | STANDARDET EVROPIANE, Kapitulli 22 I acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instumenteve strukturore |  |  |  | 3000000 |  |  | 3500000 |  | 4000000 |  | 4500000 |  | 15000000 |  | 0 |  | 15000000 |  |  | 1. Raporti I vleresimit per grantin e performances komunale, sipas performances se komunave te vitit 2020, per vitin e alokimit te GPK-se 2022, I hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Raporti i performancës së komunave për vitin 2020, i cili përdoret si burim i të dhënave për raportin e vlerësimit të Grantit të Performancës për vitin e alokimit 2022. Janë hartuar Rregullat për ndarjen e Grantit të Performancës dhe janë dakorduar me donatorë. Procesi i vlerësimit fillon me rastin e aprovimit të këtyre rregullave nga MAPL dhe Donatorët. Afati për përfundimin e procesit është deri në fund të muajit mars.
[9 empty] | 3.2.1.2 | Nënshkrimi i marrëveshjeve për financim të projeketeve; | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2. Marrëveshja për financim të projeketeve, e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Nënshkrimi i marrëveshjeve bëhet pas komunikimit të rezultateve të financimit, me rastin e publikimit të raportit vlerësues për grantin e performancës.
[9 empty] | 3.2.1.3 | Monitorimi i zbatimit të projeketeve | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 3. Zbatimi i projeketeve, i monitoruar | 1
|  |  | 3.3 | Zbatimi i programeve të bashkëpunimit ndërkufitar |  | 3.3.3 | Prorgrami i Bashkëpunimit ndërkufitar Kosovë- Maqedoni Veriore | 1 | 3.3.3.1 | Zbatimi I Programit të BNK-së Kosovë - Maqedoni Veriore IPA II 2014-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | MAPL Departamenti për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkufitar / Divizioni i Komunikimit | Zyra e BE-së në Kosovë/ SO NMK/ EUD Maqedoni Veriore |  |  | STANDARDET EVROPIANE, Kapitulli 22 I acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instumenteve strukturore | Objektivi 2: Konkurrueshmëria dhe Klima e investimeve |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 27000 | [8 empty] | 27000 |  | 0 |  | 27000 |  |  | Programi i BNK-së Kosovë - Maqedoni Veriore IPA II 2014-2020, i zbatuar | 1 | [11 empty] | 1) Është përmbyllur thirrja e 3-të dhe kontraktimi i dy (2) projekteve në vlerë prej 950,000.00€. 2) Është nxjerrë vendimi për përbërjen e re të Komitetit të Përbashkët Monitorues Kosovë - Maqedoni Veriore, si dhe është mbajtur takimi i 9-të i këtij Komiteti me ç’rast janë miratuar: Raporti vjetor i zbatimit (AIR) për vitin 2021, koncept dokumenti për thirrjen e 5-të (alokimet financiare 2018, 2019 dhe 2020). Gjithashtu, dokumentet finale të aprovuara nga ky takim janë dërguar tek Zyra e NIPAC-ut dhe Zyra e BE-së në Kosovë. 3) Është organizuar dhe mbajtur trajnimi për përfituesit e thirrjes së 3-të dhe trajnimi për aplikuesit potencial (Shkup dhe Prishtinë). 4)Është organizuar dhe mbajtur Forumi Konsultativ me kryetarët e komunave nga zona e programit Kosovë - Maqedoni e Veriut lidhur me mundësitë e aplikimit në thirrjen e 5-të 5) Është përgatitur dhe dorëzuar Raporti narrativ dhe financiar për vitin 2021 tek Autoriteti Kontraktues, Zyra e BE-së në Kosovë.
[9 empty] | 3.3.3.2 | Zbatimi I Programit të BNK-së Kosovë - Maqedoni Veriore IPA III 2021 - 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Programi i BNK-së Kosovë - Maqedoni Veriore IPA III 2021 - 2027, i zbatuar | 1 | [11 empty] | Është në proces të shqyrtimit në Komisionin Evropian
[6 empty] | 3.3.4 | Programi i Bashkëpunimit Nderkufitar Kosovë - Mali I Zi | 1 | 3.3.4.1 | Zbatimi I Programit të BNK-së Kosovë - Mali I Zi IPA II 2014-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | MAPL Departamenti për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkufitar / Divizioni i Komunikimit | SO MNE/EUD Mali i Zi, Komunat |  |  |  | Objektivi 2: Konkurrueshmëria dhe Klima e investimeve |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 27000 | [8 empty] | 27000 |  | 0 |  | 27000 |  |  | Programi i BNK-së Kosovë - Mali I Zi IPA II 2014-2020, i zbatuar | 1 | [11 empty] | 1) Është nxjerrë vendimi për përbërjen e re të Komitetit të Përbashkët Monitorues Mali i Zi - Kosovë; 2) Ka vazhduar zbatimi i projekteve të thirrjes së dytë: 1. Creating Employment in Agriculture; 2. PRAXIS; 3. CARES 2 – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector 2; 4. Tourism hubs for better tourism offer in less advantaged mountainous areas; 5. Transhumance - new tourism offer of Kosovo and Montenegro; 6. Culture heritage – Treasure of cross border region. 3) Ka vazhduar vlerësimi i projekt propozimeve të pranuara në kuadër të thirrjes së III. Me datat 17-19 janar si dhe 24 shkurt janë mbajtur takimet e Komitetit të Përbashkët Vlerësues ku ka përfunduar faza e vlerësimit të shënimeve konceptuale, si dhe është finalizuar Raporti për hapin e I-rë. I njëjti Raport është dërguar tek EUD në Podgoricë për miratim; 4) Me datë 26-27 janar 2022 është mbajtur takimi i dytë i Komitetit Drejtues të Porgramit ku është miratuar raporti dytë i ndërmjetëm i programit për vitin 2021, si dhe është bërë planifikimi dhe orari i hapave/aktiviteteve të ardhshme në lidhje me CfP 3 ME-KS; 5) Me 11 shkurt 2022 janë miratuar raporti vjetor i zbatimit për 2021, plani vjetor i komunikimit dhe vizibilitetit dhe plani i punës i Sekretariatit të Përbashkët Teknik për vitin 2022 përmes procedurave me shkrim nga Komiteti i Përbashkët Monitorues. Dokumentet e miratuara i janë dërguar delegacionit të BE-së në Mal të Zi si dhe NIPAC në Kosovë në përputhje me afatin e përcaktuar në Marrëveshjen Kornizë dhe dokumentet tjera të aplikueshme të programit. 6) Është publikuar numri i dymbëdhjetë i Buletinit për Rritjen e Bashkëpunimit të Sekretariatit të Përbashkët Teknik për programin e BNK-së Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë lidhur me projektet e financuara në kuadër të thirrjes së 1 dhe 2 të Programit IPA II BNK Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020 dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020, si dhe aktivitetet në kuadër të të dy programeve IPA II BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020; 7) Janë finalizuar dhe publikuar videot promovuese lidhur me projektet e zbatuara dhe atyre që janë në zbatim e sipër të të dyja thirrjeve për propozime (thirrja e parë dhe thirrja e dytë); 8) Ka përfunduar verifikimi i kostove të raporteve finale dhe dergimi i te gjitha konfimrmive të shpenzimeve të pranueshme dhe atyre të pa pranueshme për projektet e thirrjes së I-rë për propozime; 9) Gjithashtu, ka filluar verifikimi i kostove të raporteve të para për projektët e thirrjes së II-të për propozime, te cilat janë ne fazen e suspendimit pas kerkesave për informata shtese të derguara ne CFCU. Pritet qe gjatë mujait mars të dergohen konfirmimiet e pranimit te kostove për keto projekte.
[9 empty] | 3.3.4.2 | Zbatimi i Programit të BNK-së Kosovë - Mali I Zi IPA III 2021 - 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | MAPL Departamenti për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkufitar / Divizioni i Komunikimit | SO MNE/EUD Mali i Zi,Komunat |  |  |  | Objektivi 2: Konkurrueshmëria dhe Klima e investimeve |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | [16 empty] | Programi i BNK-së Kosovë - Mali I Zi IPA III 2021 - 2027, i zbatuar | 1 | [11 empty] | Është në proces të shqyrtimit në Komisionin Evropian
[6 empty] | 3.3.5 | Programi i Bashkëpunimit Nderkufitar Kosovë - Shqipëri | 1 | 3.3.5.1 | Zbatimi i Programit të BNK-së Kosovë - Shqipëri IPA II 2014-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | MAPL Departamenti për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkufitar / Divizioni i Komunikimit | SO AL/EUD Shqipëri, Komunat |  |  |  | Objektivi 2: Konkurrueshmëria dhe Klima e investimeve |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | 27000 | [8 empty] | 27000 |  | 0 |  | 27000 |  |  | Programi i BNK-së Kosovë - Shqipëri IPA II 2014-2020, i zbatuar | 1 | [11 empty] | 1) Është nxjerrë vendimi për përbërjen e re të Komitetit të Përbashkët Monitorues Shqipëri - Kosovë, si dhe përmes procedurës së shkruar është miratuar Raporti vjetor i zbatimit (AIR) për vitin 2021. 2) Janë në proces të kontraktimit 4 projektet e përzgjedhura në kuadër të thirrjes së III-të në totalin e shumës financiare 1,600.000 €, si: 1. Rruga drejt përdorimit efikas të burimeve natyrore lokale; 2. Rritja e biodiversitetit në pellgun e lumit Drin përmes Menaxhimit të Integruar të Pellgut Ujëmbledhës – BIODRIN; 3. Rrugët e Eko-Turizmit në Zonën Ndërkufitare për Promovimin e Turizmit Alternativ (ECO ROUTES); 4. Ndërlidhja e Turizmit përmes Trashëgimisë Kulturore dhe Zgjidhjeve Smart në Lezhë dhe Gjakovë. Projektet janë në proces të kontraktimit nga Delegacioni i BE-së në Tirane dhe sapo të përfundoj ky proces do të publikohen në ueb faqen e Programit.
[9 empty] | 3.3.5.2 | Zbatimi i Programit të BNK-së Kosovë - Shqipëri IPA III 2021 - 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | MAPL Departamenti për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkufitar / Divizioni i Komunikimit | SO AL/EUD Shqipëri, Komunat |  |  |  | Objektivi 2: Konkurrueshmëria dhe Klima e investimeve |  | Strategjia për Vetëqeverisjes Lokale 2016 - 2026 | [16 empty] | Programi i BNK-së Kosovë - Shqipëri IPA III 2021 - 2027, i zbatuar | 1 | [11 empty] | Është në proces të shqyrtimit në Komisionin Evropian
4 | Rritja e transparencës, llogaridhënies dhe përmirësimi i shërbimeve | 1 | 4.1 | Promovimi i Qeverisjes së Hapur | 1 | 4.1.1 | Hartimi dhe miratimi I Planit Nacional të Veprimit 2022-2024, në kuader Partneritetin për Qevrisje të hapur - PQH | 1 | 4.1.1.1 | Zhvillimi i konsultimeve publike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Kabineti i Ministrit në MAPL / Divizioni i Komunikimit | ZKM |  |  | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 120 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 | 100% |  | Konsultimet publike, të realizuara | 1 | [11 empty] | Janë duke u zhvilluar konsultimet publike në të gjitha regjionet e Kosovës.
[9 empty] | 4.1.1.2 | Hartimi i draft Planit Nacional të Veprimit 2022-2024 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | draft Plani Nacional i Veprimit 2022-2024, i hartuar | 1 | [11 empty] | Është bërë vlerësimi i 4 kritereve minimale lidhur më këtë proces. Është darftuar Letra e Interesit.
[9 empty] | 4.1.1.3 | Miratimi I Planit Nacional të Veprimit 2022-2024 | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Plani Nacional i Veprimit 2022-2024, i miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.2 | Antarësimi i Republikës së Kosovës në Partneritet për Qevrisje të Hapur | 1 | 4.1.2.1 | Hartimi i strategjisë së lobimit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Kabineti i Ministrit në MAPL / Divizioni i Komunikimit | ,ZKM |  |  | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 121 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 | 100% |  | Strategjia e lobimit, e hartuar | 1 | [11 empty] | Nuk ka aktivitet lidhur më këtë.
[9 empty] | 4.1.2.2 | Realizimi i 2 takimeve me përfaqësuesit e Partneritet për Qevrisje të Hapur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2 takime me përfaqësuesit e Partneritetit për Qeverisje të Hapur, të mbajtura | 1 | [11 empty] | Nuk ka aktivitet lidhur më këtë.
[9 empty] | 4.1.2.3 | Aplikimi zyrtar për anëtarësim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Aplikimi zyrtar për anëtarësim, i dorëzuar | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Anëtarësimi i nga 10 Komunave te Republikës së Kosovës në vit në Partneritetin për Qeverisje të Hapur | 1 | 4.1.3.1 | Hartimi i konceptit dhe termave të referencës për studimin e fizibilitetit | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Kabineti i Ministrit në MAPL / Divizioni i Komunikimit | ZKM, Komunat |  |  | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 121 | [6 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 75000 |  |  |  | 75000 | 100% |  | Koncepti dhe termat e referencës për studimin e fizibilitetit, të hartuar | 1
|  |  | 4.2 | Digjitalizimi i shërbimeve | 1 | 4.2.1 | Zhvillimi i platformës shtetërore E-KOMUNAT | 1 | 4.2.1.1 | Hartimi i konceptit dhe termave të referencës | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Kabineti i Ministrit në MAPL / Divizioni i Komunikimit | MPBAP |  |  | KRITERET POLITIKE, (Administrata publike , Neni 121 |  |  |  | 200000 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 245000 |  |  |  | 245000 | 100% |  | Koncepti, i hartuar | 1 | [11 empty] | Në bashkëpunim me DEMOS kemi hartuar Termat e Refrencës për angazhimin e ekspertit për studimin e fizibilitetit për platformën E-KOMUNAT
[9 empty] | 4.2.1.2 | Shpallja e tenderit per platformën e-komunat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Tenderi për platformën e-komunat, i shpallur | 1 | [11 empty] | Kemi arritur të nënshkruajme marreveshje bashkëpunimi me Akademine pëer E-Qeverisje të Estonise për zhvillimin e platformës E-KOMUNA. Zhvillimi i plateformes do të bëhet përmes shpalljes së tenderit, konform procedurave të prokurimit.
[9 empty] | 4.2.1.3 | Krijimi i platformës | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Platforma e-komunat, e krijuar | 1
MMPHI - Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukurës
↑ |  |  |  | VIZIONI: Zhvillim i qëndrueshëm në harmoni me mjedisin e pastër, mirëqenien dhe mobilitetin
MISIONI: Bashkërendim i vazhdueshëm i zhvillimit ekonomik dhe investimeve kapitale me mjedisin e pastër dhe mirëqenien qytetare, përmes planifikimit, zbatimit të kritereve të sigurisë e mbrojtjes së mjedisit dhe përfshirjen direkte të komunitetit e transparencës.
|  | 4 |  |  | 12 |  |  | 157 |  |  | 658 | 202 | 134 | 112 | 107 | 88 | 95 | 54 | 84 | 84 | 49 | 18 | 34 | 43 | 44 | 24 | 46 | 16 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 18 | 75 | 109 | 3 | 29 | 123 | 38 | [8 empty] | 15325993 |  | 71863095 | 56170000 | 172197427 | 88925000 | 53046844 | 79995000 | 101200000 | 240415993 | 37.64% | 398307366 | 62.36% | 638723359 |  |  |  | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Përmirësimi i cilësisë së ajrit, resurseve ujore, tokës, dhe menaxhimi i Integruar i mbeturinave | 1 | 1.1 | Mbrojtja e ajrit nga ndotja | 1 | 1.1.1 | Hartimi i Strategjise afatgjate te dekarbonizimit | 1 | 1.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMNI | ZKM, ME, MBPZHR, MAPL, MFT, MINTI, MSH, UP, Shoqeia civile | 2.12.1 Përmirësimi i cilësisë se ajrit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.2.1 | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | Strategjia per Ndryshime Klimatike 2019-2028 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi punues, I caktuar me Vendim | 1 | [11 empty] | Kërkesa për emërimin e anëtareve është dërguar dhe po merren konfirmimet nga Institucionet e linjës.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1 | [11 empty] | Takimi publik i GP realizohet varësisht nga realizimi I treguesit paraprak 1.1.1.1
[9 empty] | 1.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Analiza dhe hartimi, e perfunduar | 1 | [11 empty] | Zyrtari përgjgjes është emëruar dhe është bërë analiza dhe drafti i parë i strategjisë.
[9 empty] | 1.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.1.5 | Konsultimi publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimi publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.1.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Strategjia afatgjate për dekarbonizim, e miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Hartimi i projektligjit për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes | 1 | 1.1.2.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMNI | MFPT | 2.12.1 Përmirësimi i cilësisë se ajrit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | 3.27, Kapitulli 27 Mjedisi, Masat legjislative 3.27.2 | [19 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Projektligji i ka kaluar të gjitha proceduart, është në fazen finale të formatizimit dhe procedohet tutje për aprovim në Qeveri.
[6 empty] | 1.1.3 | Hartimi i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vlerësimin e ndikimit në mjedis | 1 | 1.1.3.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMNI | ZKM, Komunat | 2.12.1 Përmirësimi i cilësisë se ajrit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | 3.27, Kapitulli 27 Mjedisi, Narrativ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Projektligji i ka kaluar të gjitha proceduart dhe është në fazën e fundit të inkorporimit të komenteve nga Sekretariati i Komunittit të Energjisë në Vienë dhe dërgohet në procedura të më tutjeshme për miratim ne QEVERI.
[6 empty] | 1.1.4 | Hartimi i projektligjit për mbrojtjen nga zhurma | 1 | 1.1.4.1 | Miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMNI | ZKM, Komunat |  | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | 3.27, Kapitulli 27 Mjedisi, Narrativ |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Miratimi ne qeveri, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Projektligji, aktualisht është në Qeveri dhe pritet të dërgohet në QEVERI.
[6 empty] | 1.1.5 | Hartimi i projektligjit per ndryshime klimatike | 1 | 1.1.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMNI | ZKM, ME, MBPZHR, MAPL, MFT, MINTI, MSH, UP, SH.C., | 2.12.1 Përmirësimi i cilësisë se ajrit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Kërkesa për emërimin e anëtareve është dërguar dhe po merren konfirmimet nga Institucionet e linjës.
[9 empty] | 1.1.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1 | [11 empty] | Takimi publik i GP realizohet varësisht nga realizimi I treguesit paraprak 1.1.5.1
[9 empty] | 1.1.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Analiza dhe hartimi, e perfunduar | 1 | [11 empty] | Zyrtari përgjgjës është emëruar dhe është bëre analiza dhe drafti i parë i projekligjit.
[9 empty] | 1.1.5.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimi publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.5.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | [29 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.1.6 | Hartimi i projektligjit për vlerësimin strategjik mjedisor | 1 | 1.1.6.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMNI | ZKM, komunat | 2.12.1 Përmirësimi i cilësisë se ajrit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Kërkesa për emërimin e anëtareve është dërguar dhe po merren konfirmimet nga Institucionet e linjës.
[9 empty] | 1.1.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1 | [11 empty] | Takimi publik i GP realizohet varësisht nga realizimi I treguesit paraprak 1.1.6.1
[9 empty] | 1.1.6.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Analiza dhe hartimi, e perfunduar | 1 | [11 empty] | Zyrtari përgjegjes është caktuar dhe analiza dhe hartimi janë në fazën fillestare të hartimit.
[9 empty] | 1.1.6.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.6.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.6.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.1.7 | Përgatitja e inventarit të gazërave serë për vitin 2020 | 1 | 1.1.7.1 | Mbledhja e te dhenave te nevojshme per pergatitjen e inventarit te gazerave serre per vitin 2020 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | AMMK /DVGJM | ZKM, Komunat, ME | 2.12.4 Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [20 empty] | Mbledhja e te dhenave te nevojshme per pergatitjen e inventarit te gazerave serre per vitin 2020, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë mbledhur të dhënat e nevojshme për përgaditjen e inventarit të gazrave serrë për vitin 2020.
[9 empty] | 1.1.7.2 | Pergatitja e Inventarit te gazerave serre per vitin 2020 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Pergatitja e Inventarit te gazerave serre per vitin 2020, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Është përgaditur drafti fillestar i inventarit të gazrave serrë për vitin 2020.
[9 empty] | 1.1.7.3 | Raportimi i te dhenave te Inventarit te gazerave serre per vitin 2020 ne Agjencine e Mjedisit te Evropes | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Raportimi i te dhenave te Inventarit te gazerave serre per vitin 2020 ne Agjencine e Mjedisit te Evropes, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.1.8 | Zhvillimi i Ueb aplikacionit për sistemin informativ mjedisor | 1 | 1.1.8.1 | Pergatitja e termave te references per zhvillimin e Sistemit Informativ per Mbeturina | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AMMK /DVGJM |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruari i mbeturinave; 2.12.4 Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, B.1.6 |  |  |  | SIDA | 600000 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 |  | 900000 |  | 900000 |  |  | Pergatitja e termave te references per zhvillimin e Sistemit Informativ per Mbeturina, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë përgaditur termat e references për zhvillimin e Sistemit Informativ te Mbeturinave.
[9 empty] | 1.1.8.2 | Pergaditja e termave te references per zhvillimin e ueb aplikacionit per Sistemin Informativ Mjedisor | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pergaditja e termave te references per zhvillimin e ueb aplikacionit per Sistemin Informativ Mjedisor, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.8.3 | Zhvillimi i Sistemit Informativ Mjedisor per Mbeturina | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Zhvillimi i Sistemit Informativ Mjedisor per Mbeturina, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është bërë përzgjedhja e kompanisë implementuese e cila ka përgaditur draftin e ueb aplikacionit për Sistemin Informativ te Mbeturinave.
[9 empty] | 1.1.8.4 | Zhvillimi i plaformes per ueb aplikacionin per Sistemin Informativ Mjedisor | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Zhvillimi i plaformes per ueb aplikacionin per Sistemin Informativ Mjedisor, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.8.5 | Funksionalizimi dhe lansimi i Sistemit Informativ Mjedisor | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Funksionalizimi dhe lansimi i Sistemit Informativ Mjedisor, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.1.9 | Monitorimi i cilesise se ajrit dhe raportimi ne nivel kombetar dhe nderkombetar per cilesine e ajrit ne Kosove | 1 | 1.1.9.1 | Pergatitja e specifikacioneve teknike per mirembajtjen e rrjetit te stacioneve monitoruese | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | AMMK / IHMK |  | 2.12.1 Përmirësimi i cilësisë se ajrit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 100000 | (MCC/MFK) | 90000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 400000 |  | 90000 |  | 490000 |  |  | Pergatitja e specifikacioneve teknike per mirembajtjen e rrjetit te stacioneve monitoruese, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Është identifikuar lista e pjesëve rezerve dhe problemet e shpeshta gjate operimit te stacioneve te monitorimit. Drafti fillestar i specifikave teknike te projektit per mirembajtjen e rrjetit te stacioneve monitoruese, është përgaditur.
[9 empty] | 1.1.9.2 | Pergatitja e specifikacioneve teknike per mirembajtje e webportalit nacional te cilesise se ajrit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Pergatitja e specifikacioneve teknike per mirembajtje e webportalit nacional te cilesise se ajrit, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi i punes per hartimin e Termave te refernces (ToR) dhe specifikat teknike per projektin e mirembajtjes se webportalit dhe aplikacioneve per cilesine e ajrit . Ështe hartuar drafti fillestar i ToR per mirembajtjen e webportalit dhe aplikacioneve per cilesine e ajrit.
[9 empty] | 1.1.9.3 | Perzgjedhja e operatorit ekonomik per mirembajtjen e rrjetit te stacioneve per monitorimin e cilesise se ajrit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Perzgjedhja e operatorit ekonomik per mirembajtjen e rrjetit te stacioneve per monitorimin e cilesise se ajrit, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.1.9.4 | Perzgjedhja e operatorit ekonomik per mirembajtjen e webportalit nacional te cilesise se ajrit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Perzgjedhja e operatorit ekonomik per mirembajtjen e webportalit nacional te cilesise se ajrit, e përfunduar | 1
|  |  | 1.2 | Menaxhimi i integruar i mbeturinave | 1 | 1.2.1 | Hartimi i plotësim ndryshimit të Ligjit për kimikate | 1 | 1.2.1.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMMK | MFPT MSh MBPZhR MPB | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [20 empty] | Ligji për kimikate, i miratuar | 1 | [11 empty] | Me vendim Nr.08/50 datë 23.12.2021 është aprovuar plotësim ndryshimi i Ligjit për Kimikate. Aktualisht ndodhet në Kuvendin e Kosovës.
[6 empty] | 1.2.2 | Hartimi i UA për kompetencat e zoteruesit te mbeturinave, prodhuesit dhe importuesit te produktit | 1 | 1.2.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMMK | ZKM, ME, Komunat | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.1.4 | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | Strategjia (2021-2030) dhe Plani i Veprimit (2021-2023) për menaxhimin e integruar të mbeturinave në Kosovë |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.2.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.2.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.2.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.2.3 | Hartimi I UA per krijimin e sistemit per rimbursim te depozitave | 1 | 1.2.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMMK | ZKM, ME, Komunat, GIZ | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | Strategjia (2021-2030) dhe Plani i Veprimit (2021-2023) për menaxhimin e integruar të mbeturinave në Kosove | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.2.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.3.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.2.4 | Percaktimi I Lokacionit dhe Hartimi i planit të menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme | 1 | 1.2.4.1 | Percaktimi I Lokacionit per mbeturinat e rrezikshme | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DMMU / DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.2.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Percaktimi I Lokacionit per mbeturinat e rrezikshme, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Ne muajin Mars eshte realizuar takim midis Ministrit te MMPHI dhe Kryetarit te Komunes se Obiliqit dhe me kryeshefin e KEK. Ne parim jane dakorduar per caktimin e lokacionit dhe mbetet te vazhdohet me faza te tjera.
[8 empty] | 1 | 1.2.4.2 | Pergatitja e term referencae per tenderim e planit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Pergatitja e term referencae per tenderim e planit, e përfunduar | 1
[8 empty] | 1 | 1.2.4.3 | Pergatitja Planit te menaxhimit te mbeturinave te rrezikshme | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Pergatitja Planit te menaxhimit te mbeturinave te rrezikshme, e përfunduar, e përfunduar | 1
[8 empty] | 1 | 1.2.4.4 | Finalizimi dhe miratimi i dokumentit | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Finalizimi dhe miratimi i dokumentit | 1
[6 empty] | 1.2.5 | Hartimi i Planit te menaxhimit te mbeturinave ndërtimore dhe te demolimit | 1 | 1.2.5.1 | Pergatitja e term referencae per tenderim e planit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.2.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Pergatitja e termve të referencave per tenderim e planit, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.5.2 | Pergatitja Planit te menaxhimit te mbeturinave ndërtimore dhe te demolimit | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [44 empty] | Pergatitja Planit te menaxhimit te mbeturinave ndërtimore dhe te demolimit, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.5.3 | Finalizimi dhe miratimi i dokumentit | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [40 empty] | Finalizimi dhe miratimi i dokumentit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.6 | Studimi i fizibilitetit per deponine e Mirashit ne Obiliq | 1 | 1.2.7.1 | Pergatitja e termave te references per studim te fizibilitetit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU / DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 300000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 300000 |  | 0 |  | 300000 |  |  | Pergatitja e termave te references per studim te fizibilitetit, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Term referencat janë në fazen e fundit të finalizimit.
[9 empty] | 1.2.7.2 | Hapja e tenderin | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Hapja e tenderimit, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.7.3 | Perfundimi i raportit te studimit te fizibilitetit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Perfundimi i raportit te studimit te fizibilitetit, e përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.7 | Përmirësimi i deponisë së mbeturinave në Pejë, mbyllja e celulës së vjetër, ndërtimi i celulës së re, mbyllja e deponisë ilegale në Istog | 1 | 1.2.7.1 | Ndertimi i celules se re ne deponine e Pejes | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | DMMU / DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [7 empty] | 1100000 | 0 |  |  |  |  | 1100000 |  | 0 |  | 1100000 |  |  | Ndertimi i celules se re ne deponine e Pejes | 1
[9 empty] | 1.2.7.2 | Mbyllja e celules se vjeter; | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | Mbyllja e celules se vjeter, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.7.3 | Mbyllja e deponise ilegale ne Istog; | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Mbyllja e deponise ilegale ne Istog, e përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.8 | Ndërtimi i qendres të transferimit dhe të riciklimit te mbeturinave komunale në komunën e Istogut | 1 | 1.2.8.1 | Sigurimi i perkrahjes per pergatitjen e term referencave perdizajnin e projektit | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DMMU / DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Sigurimi i perkrahjes per pergatitjen e term referencave perdizajnin e projektit, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.8.2 | Pergatitja e term referencave per dizajnin e projektit dhe implementimin e tij | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Pergatitja e term referencave per dizajnin e projektit dhe implementimin e tij, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.8.3 | Ndërtimi i qendres për transferim dhe të riciklimit te mbeturinave komunale në komunën Istog | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [34 empty] | Ndërtimi i qendres për transferim dhe të riciklimit te mbeturinave komunale në komunën Istog, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.9 | Përgatitja e projektit për reduktimin e qeseve plastike | 1 | 1.2.9.1 | Hulumtimi dhe analiza per reduktimin e qeseve te plastikes | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | DMMU / DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Hulumtimi dhe analiza per reduktimin e qeseve te plastikes, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur dy takime te GP me palët e interesit, ku është diskutuar analiza për reduktimin e qeseve të plastikës. Hulumtimi dhe analiza është duke u punuar.
[9 empty] | 1.2.9.2 | Hartimi I legjislacionit sekondar | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [42 empty] | Hartimi I legjislacionit sekondar | 1
[6 empty] | 1.2.10 | Konsolidimi i kompanive publike për mbledhjen e mbeturinave (Granti i performancës për mjedis të pastër) | 1 | 1.2.10.1 | Pergatitja e dokumentacionit per tenderim per blerje te pajisjeve sipas nevojave te komunave | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU/ DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  | Strategjia (2021-2030) dhe Plani i Veprimit (2021-2023) për menaxhimin e integruar të mbeturinave në Kosove | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000000 |  | 0 |  | 3000000 |  |  | Pergatitja e dokumentacionit per tenderim per blerje te pajisjeve sipas nevojave te komunave, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Nga Grupi Teknik, komunave është dërguar kërkesa për identifikimin e nevojave për blerje të pajisjeve sipas nevojave të komunave.
[9 empty] | 1.2.10.2 | Vleresimi i ofertave te operatoreve ekonomik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Vleresimi i ofertave te operatoreve ekonomik | 1
[9 empty] | 1.2.10.3 | Furnizimi me kontejnere dhe makineri sipas nevojave te komunave | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Furnizimi me kontejnere dhe makineri sipas nevojave te komunave, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.11 | Fillimi i krijimit te sistemit të rikthimit të depozitës për shishet e qelqit, plastikes dhe kanaçeve. | 1 | 1.2.11.1 | Hulumtimi, analiza per fillimin e krijimit te sistemit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | DMMU/ DMMK |  | 2.12.2 Menaxhimi i integruar i mbeturinave | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.3.7 | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | Strategjia (2021-2030) dhe Plani i Veprimit (2021-2023) për menaxhimin e integruar të mbeturinave në Kosove | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Hulumtimi, analiza per fillimin e krijimit te sistemit | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur dy takime me përfaqësues nga GIZ dhe me zyrtaret e MMPHI-së, ku është diskutuar analiza për fillimin e krijimit të sistemit. Është faza fillestare e hulumtimit dhe analizës.
[9 empty] | 1.2.11.2 | hartimi I legjislacionit sekondar per SRD | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [44 empty] | hartimi I legjislacionit sekondar per SRD, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.11.3 | Draftimi I Termave te references per kompanine implementuese | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Draftimi I Termave te references per kompanine implementuese, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.11.4 | Krijimi I sistemit te qendrueshem per rimbursimin e Depozitave | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [36 empty] | Krijimi I sistemit te qendrueshem per rimbursimin e Depozitave, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.12 | Krijimi i Udhërrefyesit per Ekonomine Qarkore | 1 | 1.2.12.1 | Fillimi I aktiviteteve me akteret e projekti | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Fillimi I aktiviteteve me akteret e projekti, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Lidhur me fillimin e aktiviteteve me akteret e projektit, është mbajtur nje takim, janë përzgjedhur ekspertet dhe me date 23.03.2022 është caktuar takimi i parë me aktoret për përgaditjen e udhërrëfyesit nga UNDP
[9 empty] | 1.2.12.2 | Identifikimi dhe analizimi i mundësive dhe percaktimi i vizionit te perbashket, percaktuar nga seminaret dhe takimet me palët e interesuara. | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Identifikimi dhe analizimi i mundësive dhe percaktimi i vizionit te perbashket, percaktuar nga seminaret dhe takimet me palët e interesuara, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.12.3 | Draftimi i Udherrefyesit per Ekonomine Qarkore | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Draftimi i Udherrefyesit per Ekonomine Qarkore, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.12.4 | Finalizimi edhe Labcimi i Udherrefyesit per Ekonomine Qarkore | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Finalizimi edhe Labcimi i Udherrefyesit per Ekonomine Qarkore, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.2.13 | Reduktimi ideponive ilegale ne komunate e Kosoves | 1 | 1.2.13.1 | Realizimi i takimeve me zyratert komunal ne 7 regjionet e Kosoves | 1 | [33 empty] | Inspektorati | [24 empty] | Deponite ilegale ne komunat e Kosoves, te redukuara per 10% krahasuar me vitin 2021 | 1
[9 empty] | 1.2.13.2 | Evidentimi I deponive ilegale ne komunat e Kosoves | 1 | [33 empty] | AMMK/DVGJM
[9 empty] | 1.2.13.3 | Eliminimi i deponive ilegale dhe ndalizmi I krijimit te deponive te reja | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | AMMK/DVGJM
|  |  | 1.3 | Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | 1 | 1.3.1 | Rishikimi i Strategjisë Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017-2036 dhe Plani i Veprimit 2023-2025 | 1 | 1.3.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  | 1 |  |  | DMMU/DU | MMPHI (ARPL), ZKM (KNU), ME (KRU-te), MBPZHR, MFPT |  | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | 3.27, Kapitulli 27 Mjedisi, Korniza e politikave 3.27.5 | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.2.3 | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | Strategjia Shteterore e Ujerave ne Kosove 2017-2036 | 100000 | Qeveria e Zvicrës / SDC (projekti IWRM-K) | 150000 | [6 empty] | 100000 |  | 150000 |  | 250000 |  |  | Grupi punues, i krijuar | 1 | [11 empty] | Kërkesa për emërimin e anëtareve është dërguar dhe po merren konfirmimet nga Institucionet e linjës.
[9 empty] | 1.3.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Takimit publik, i organizuar | 1 | [11 empty] | Takimi publik i GP realizohet varësisht nga realizimi I treguesit paraprak 1.3.1.1
[9 empty] | 1.3.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi, i perfunduar | 1 | [11 empty] | Analiza dhe hartimi realizohet varësisht nga realizimi I treguesit paraprak 1.3.1.1 dhe 1.3.1.2
[9 empty] | 1.3.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi publik, perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.1.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Plani i Veprimit 2023-2025 per zbatimin e Strategjise Shteterore te Ujerave në Kosovë 2017-2036, i miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.3.2 | Hartimi i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës | 1 | 1.3.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DMMU/DU | ARPL, KNU, Asociacioni i Komunave të Kosovës, Shoqata e Ujësjellësve të Kosovës, IKSHP, donatorët | 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | 3.27, Kapitulli 27 Mjedisi, Masat legjislative 3.27.1 |  | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | Strategjia Shtetërore e Ujerave në Kosovë 2017-2036 | 500 | Projekti IWRM-K (SCO) | 30000 | [6 empty] | 500 |  | 30000 |  | 30500 |  |  | Grupi punues, i krijuar | 1 | [11 empty] | Është inicuar kërkesa për formimin e GP.
[9 empty] | 1.3.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Takimit publik, i organizuar | 1 | [11 empty] | Takimi publik i GP realizohet varësisht nga realizimi I treguesit paraprak 1.3.2.1
[9 empty] | 1.3.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [42 empty] | 65000 | [13 empty] | Analiza dhe hartimi, i perfunduar | 1 | [11 empty] | Analiza dhe hartimi realizohet varësisht nga realizimi i treguesit paraprak 1.3.2.1 dhe 1.3.2.2
[9 empty] | 1.3.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi publik, perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.2.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës, i miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.3.3 | Hartimi i Koncept Dokumenti për fushën e financimit të menaxhimit të resurseve ujore | 1 | 1.3.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | ARPL, KNU, MFPT, ME | 12.3 Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | [6 empty] | 500 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  |  | Grupi punues, i krijuar | 1
[9 empty] | 1.3.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Takimit publik, i organizuar | 1
[9 empty] | 1.3.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [58 empty] | Analiza dhe hartimi, e perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.3.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Koncept Dokumenti per fushën e financimit te menaxhimit te resurseve ujore, i miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.3.4 | Hartimi i projektligjit për financimin e menaxhimit të resurseve ujore | 1 | 1.3.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | [6 empty] | 500 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  |  | Grupi punues, i krijuar | 1
[9 empty] | 1.3.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | Takimit publik, i organizuar | 1
[9 empty] | 1.3.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [43 empty] | Projekti IWRM-K (SCO) |  |  |  |  | 15000 |  |  | 0 |  | 15000 |  | 15000 |  |  | Analiza dhe hartimi, e perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi publik, perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.4.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Projektligji për financimin e menaxhimit te resurseve ujore, i miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.3.5 | Hartimi i plotësim ndryshimit të UA (QRK) Nr.06/2021 për strukturën e pagesave të ujit | 1 | 1.3.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | DMMU/DU | ZKM, ME, Komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujerave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  | Strategjia Shteterore e Ujerave ne Kosove 2017-2036 | [16 empty] | Grupi punues, i krijuar | 1
[9 empty] | 1.3.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Takimit publik, i organizuar | 1
[9 empty] | 1.3.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Analiza dhe hartimi, e perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.5.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.5.6 | Miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Plotësim ndryshimi i UA (QRK) Nr.06/2021 për strukturën e pagesave të ujit, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.3.6 | Hartimi i plotësim ndryshimit të UA (QRK) Nr.06/2016 per rregullimin e statusit të pasurisë ujore | 1 | 1.3.6.3 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | DMMU/DU | ZKM, ME, Komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujerave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  | Strategjia Shteterore e Ujerave ne Kosove 2017-2036 | [16 empty] | Grupi punues, i krijuar | 1
[9 empty] | 1.3.6.4 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Takimit publik, i organizuar | 1
[9 empty] | 1.3.6.5 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Analiza dhe hartimi, e perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.6.6 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.6.7 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.6.8 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Plotësim ndryshimi i UA (QRK) Nr.06/2016 per rregullimin e statusit te pasurise ujore, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.3.7 | Hartimi i UA nr. 30/2014 per kushtet, menyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit te ujerave te ndostura ne rrjetin e kanalizimit publik dhe ne trupin ujor (plotesim ndryshim) | 1 | 1.3.7.1 | Miratimi nga Ministri | 1 | 1 | [32 empty] | DMMU/DU |  |  | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  | Strategjia Shteterore e Ujerave ne Kosove 2017-2036 | [17 empty] | Plotesim ndryshimi I UA nr. 30/2014 per kushtet, menyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit te ujerave te ndostura ne rrjetin e kanalizimit publik dhe ne trupin ujor, i miratuar | 1 | [11 empty] | U.A. është në Kabinetin e Ministrit për miratimi të Ministri.
[6 empty] | 1.3.8 | Finalizimi i Planit te menaxhimit për Pellgun e Lumit Drini i Bardhë | 1 | 1.3.8.1 | Vlerësimi i ndikimeve nga presionet ne ujera | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | ARPL | ZKM, ME, Komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujerave dhe ngritja e infrastrukture | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.2.7 | PRE 2022-2024, Masa e reformes 7, Zvogelimi i ndotjes se mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit | Strategjia Shteterore e Ujerave ne Kosove 2017-2036 |  | SIDA | 300000 | [6 empty] | 0 |  | 300000 |  | 300000 |  |  | Vlerësimi i ndikimeve nga presionet ne ujera | 1 | [11 empty] | Vlerësimi i ndikimeve është duke vazhduar me grumbullimin e informatave nga operatoret ekonomik.
[9 empty] | 1.3.8.2 | Pershkrimi metodologjise për kufizimet e përdorimit të ujit gjatë thatësirës | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Pershkrimi metodologjise për kufizimet e përdorimit të ujit gjatë thatësirës, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar grumbullimi I të dhënave nga institucioneve përgjegjëse për informatat e disponueshme lidhur me sasinë e ujërave.
[9 empty] | 1.3.8.3 | Pershkrimi i mekanizmave ekonomik: çmimi i ujit, tarifa e ndotjes, gjobat/gjobat, kompensimi, bonifikimet, etj | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Pershkrimi i mekanizmave ekonomik: çmimi i ujit, tarifa e ndotjes, gjobat/gjobat, kompensimi, bonifikimet, etj, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është filluar grumbullimi I të dhënave nga institucioneve përgjegjëse për pajisjen me të drejten ujore, për shfrytëzim dhe shkarkim, pagesat ujore, shfrytëzimi i pronave ujore etj.
[9 empty] | 1.3.8.4 | Hartimi I Programit te masave (PoM), për sektorët dhe aktivitetet që përdorin ujin e analizuar në kuadër të Pellgut Lumor | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Hartimi I Programit te masave (PoM), për sektorët dhe aktivitetet që përdorin ujin e analizuar në kuadër të Pellgut Lumor, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Anekset për plotësimin e tyre janë shpërndar për palet e interesit lidhur me gjendjen e tyre dhe nevojat për zhvillimet në fushën e ujërave-mjedisore.
[9 empty] | 1.3.8.5 | Definimi I Objektivave mjedisore dhe përjashtimet | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Definimi I Objektivave mjedisore dhe përjashtimet, i përfunduar, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Definimi i Objektivave mjedisore dhe përjashtimet, janë në fazen fillestare të hartimit.
[9 empty] | 1.3.8.6 | Vendosja e mekanizmit te qasjes në informacion dhe pjesëmarrja e publikut | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Vendosja e mekanizmit te qasjes në informacion dhe pjesëmarrja e publikut, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar faza fillestare e qasjes së paleve të interesit.-pjesëmarrjes së publikut.
[9 empty] | 1.3.8.7 | Finalizimi i Planit te menaxhimit të pellgut te lumit Drini i Bardhe | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Finalizimi i Planit te menaxhimit të pellgut te lumit Drini i Bardhe, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Për Finalizimin e Planit te menaxhimit të pellgut te lumit Drini i Bardhe, varet nga realizimi I tregueseve paraprak të këtij objektivi.
[6 empty] | 1.3.9 | Hartimi i Planeve për menaxhimin e pellgjeve lumore Ibri, Morava e Binçës dhe Lepenci | 1 | 1.3.9.1 | Hartimi i karakteristikave te pergjithshme te pellgjeve lumore | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | ARPL/DPRU | Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC ), ZKM, ME, Komunat, ZKM (KNU), MBPZHR | 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qëndrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapësinor |  |  |  | Strategjia shtetërore e ujërave në Kosovë 2017-2036 |  | Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC ) | 389845 |  | 194922 |  | 64975 |  |  | 0 |  | 649742 |  | 649742 |  |  | Hartimi i karakteristikave te pergjithshme te pellgjeve lumore, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është filluar me aktivitete lidhur me gjendjen ekzistuese që shërbejnë për hartimin e karakteristikave te pergjithshme te pellgjeve lumore.
[9 empty] | 1.3.9.2 | Vlerësimi i ndikimeve nga presionet në ujëra | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [52 empty] | Vlerësimi i ndikimeve nga presionet në ujëra, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Kompania konsulente është në fazen e grumbullimit të informatave ekzistuese.
[9 empty] | 1.3.9.3 | Krijimi i Regjistrit per zonat e mbrojtura ujore | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [52 empty] | Krijimi i Regjistrit per zonat e mbrojtura ujore, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Regjistrit per zonat e mbrojtura ujore, ekziston por në vazhdimësi përditësohet me numrin e zonave te reja të mbrojtura. Aktualisht janë të shpallura 34 zona të mbrojtura ujore me vendim të Qeverisë.
[9 empty] | 1.3.9.4 | Hartimi i Programit te monitorimit per ujerat siperfaqesor dhe nentokesor | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Hartimi i Programit te monitorimit per ujerat siperfaqesor dhe nentokesor, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është hartuar drafti i parë i Programit te monitorimit per ujerat siperfaqesor dhe nentokesor
[9 empty] | 1.3.9.5 | Definimi i objektivave mjedisore dhe përjashtimet | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [52 empty] | Definimi i objektivave mjedisore dhe përjashtimet, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Definimi I Objektivave mjedisore dhe përjashtimet, janë në fazen fillestare të hartimit.
[9 empty] | 1.3.9.6 | Hartimi i analizes ekonomike te perdorimit te ujit | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [48 empty] | Hartimi i analizes ekonomike te perdorimit te ujit | 1 | [11 empty] | Është hartuar drafti i parë i analizes ekonomike te perdorimit te ujit.
[9 empty] | 1.3.9.7 | Hartimi programit te masave | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [48 empty] | Hartimi programit te masave, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Hartimi programit te masave është në fazen fillestare e cila varet direkt nga treguesit paraprak të këtij objektivi.
[9 empty] | 1.3.9.8 | Analiza e ndikimit te ndryshimit klimatik ne rastin e vershimve dhe thatesirave | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | [40 empty] | Analiza e ndikimit te ndryshimit klimatik ne rastin e vershimve dhe thatesirave, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Është në fazën fillestare të grumbullimit të informatave, por varet nga realizimi I tregueseve paraprak.
[9 empty] | 1.3.9.9 | Hartimi i draftit final të Planeve të menaxhimit të pellgjeve lumore Ibri, Morava e Binçës dhe Lepenci | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | [40 empty] | Hartimi i draftit final të Planeve të menaxhimit të pellgjeve lumore Ibri, Morava e Binçës dhe Lepenci, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është në fazën fillestare të grumbullimit të informatave, por varet nga realizimi I tregueseve paraprak.
[6 empty] | 1.3.10 | Hartimi i studimit të fizibilitetit për lokacionet e mundshme për ndërtimin e kapaciteteve të akumulimit të ujërave | 1 | 1.3.10.1 | Krijimi i grupit punues per hartimin e Term Referencave | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ARPL | ZKM, (KNU) ME (KRU-të dhe KRUjitje), MBPZHR, Komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qëndrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapësinor |  |  |  | Strategjia shtetërore e ujërave në Kosovë 2017-2036 |  | WB (FLOWS) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues per hartimin e Term Referencave, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.10.2 | Hartimi i draftit fillestar të studimit të fizibilitetit | 1 | [15 empty] | 1 | [42 empty] | Hartimi i draftit fillestar të studimit të fizibilitetit | 1
[9 empty] | 1.3.10.3 | Finalizimi i Raportit të studimit të fizibilitetit | 1 | [17 empty] | 1 | [40 empty] | Finalizimi i Raportit të studimit të fizibilitetit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.3.11 | Hartimi i studimit i fizibilitetit për hidrosistemin Kikë - Kremenatë - Gjyrishec (Projekti FLOWS) | 1 | 1.3.11.1 | Krijimi i grupit punues për hartimin e Term Referencave | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ARPL | ZKM KNU), ME, Komuna e Kamenicës, Banka Botërore, KRU Hidromorava, MBPZHR, MFPT | 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qëndrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapësinor |  |  |  | Strategjia shtetërore e ujërave në Kosovë 2017-2036 |  | Banka Botërore WBIF | 5 mil Euro (kredi) 1 mil. Euro (grant) | [6 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | Krijimi i grupit punues për hartimin e Term Referencave, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është krijuar njësia implementuese e projektit FLOWS.
[9 empty] | 1.3.11.2 | Hartimi i draftit fillestar të studimit të fizibilitetit | 1 | [10 empty] | 1 | [47 empty] | Hartimi i draftit fillestar të studimit të fizibilitetit, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.11.3 | Finalizimi i Raportit te studimit te fizibilitetit | 1 | [13 empty] | 1 | [44 empty] | Finalizimi i Raportit te studimit te fizibilitetit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.3.12 | Zbatimi i projektit për asistencë teknike për VNMS dhe dizajnin preliminar të fazës së parë të projektit të Lepencit (diga e Firajës) - pjesë e projektit për ndërtimit e kanalit të Lepencit dhe digave në Shtime dhe Firajë | 1 | 1.3.12.1 | Përgatitja e Term Referencave: VNMS dhe dizajnin preliminar të fazës së parë të projektit të Lepencit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ARPL, ME/NH, Iber Lepenc | ZKM (KNU), ME, KRU Prishtina, KRU Hidromorava, KRU Bifurkacioni, MFPT Komunat, EBRD, BE | 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qëndrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapësinor |  |  |  | Strategjia shtetërore e ujërave në Kosovë 2017-2036 |  | Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim - Korniza e Investimeve në Ballkanin Perëndimor (BIE/WBIF-25) | 900000 |  | 900000 |  |  |  |  | 0 |  | 1800000 |  | 1800000 |  |  | Përgatitja e Term Referencave: VNMS dhe dizajnin preliminar të fazës së parë të projektit të Lepencit, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është krijuar njësia implementuese e projektit për ndërtimin e kanalit të Lepencit dhe digave në Shtime dhe Firajë, si dhe janë hartuar term referencat.
[9 empty] | 1.3.12.2 | Pergatitja e Raportit per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe Social | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Pergatitja e Raportit per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe Social, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Përgatitja e Raportit për Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe Social, varet nga realizimi i tregueseve paraprak.
[9 empty] | 1.3.12.3 | Përgatitja e dizajnit preliminar të fazës së parë të projektit të Lepencit | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [46 empty] | Përgatitja e dizajnit preliminar të fazës së parë të projektit të Lepencit, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Përgatitja e dizajnit preliminar të fazës së parë të projektit të Lepencit, varet nga realizimi I tregueseve paraprak.
[6 empty] | 1.3.13 | Identifikimi, regjistrimi, definimi dhe bartja e pasurive publike ujore | 1 | 1.3.13.1 | Krijimi i grupit punues për identifikimin, regjistrimin dhe definimin e pasurive publike ujore | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 1 | ARPL | ZKM,ME, Komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujerave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 120000 |  | 0 |  | 120000 |  |  | Krijimi i grupit punues për identifikimin, regjistrimin dhe definimin e pasurive publike ujore, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Me vendimit me Nr. prot. 575/22 dt. 09.02.2022, është krijuar Grupi Punues Ministror, për regjistrimin e të gjitha sipërfaqeve të tokesë dhe objekteve si dhe pajisjeve të përcaktuara si pronë ujore publike.
[9 empty] | 1.3.13.2 | Krijimi i grupit punues për bartjen finale të pasurive publike ujore | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Krijimi i grupit punues për bartjen finale të pasurive publike ujore, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Grupi punues ka arrit progres dhe pret te dhenat tekstuale dhe grafike nga Agjencioni Kadastral i Kosoves (AKK).
[9 empty] | 1.3.13.3 | Përgatitja e Raportit për identifikimin, regjistrimin, definimin dhe bartjen e pasurive publike ujore | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [42 empty] | Përgatitja e Raportit për identifikimin, regjistrimin, definimin dhe bartjen e pasurive publike ujore, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Përgatitja e Raportit për identifikimin, regjistrimin, definimin dhe bartjen e pasurive publike ujore, ka filluar dhe është në fazen fillestare.
[6 empty] | 1.3.14 | Krijimi i hartave të rrezikut nga përmbytjet dhe hartave të rrezikshmërisë së përmbytjeve | 1 | 1.3.14.1 | Analiza e gjendjes ekzistuese | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | ARPL | ME, Komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujerave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  | Strategjia shtetërore e ujërave në Kosovë 2017-2036 |  | Banka Investive ne Evrope - Korniza e Investimeve ne Ballkanin Perendimore (BIE/WBIF-25) | 2500000 | [6 empty] | 0 |  | 2500000 |  | 2500000 |  |  | Analiza e gjendjes ekzistuese, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë përfunduar Term Referencat dhe është bërë perzgjedhja e kompanis konsulente.
[9 empty] | 1.3.14.2 | Konsultimi me palet e interesit | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [44 empty] | Konsultimi me palet e interesit, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Vonesa në realizmin e procedurave administrative nga ana e donatorit.
[9 empty] | 1.3.14.3 | Prodhimi final i hartave të rrezikut dhe rrezikshmërisë nga përmbytjet | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [40 empty] | Prodhimi final i hartave të rrezikut dhe rrezikshmërisë nga përmbytjet, i përfunduar | 1
[6 empty] | 1.3.15 | Përgatitja e planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet | 1 | 1.3.15.1 | Aplikimi në WBIF për asistencë teknike | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | ARPL, ME, Komunat | ME, komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujerave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  | Strategjia shtetërore e ujërave në Kosovë 2017-2036 |  | Banka Investive ne Evrope - Korniza e Investimeve ne Ballkanin Perendimore (BIE/WBIF-25) |  |  | 500000 |  | 700000 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000 |  |  | Aplikimi në WBIF për asistencë teknike, i përfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.15.2 | Përgatija e Raportit mbi planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet | 1 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [34 empty] | Përgatija e Raportit mbi planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, e përfunduar | 1
[6 empty] | 1.3.16 | Rehabilitimi i puseve për monitorimin e ujerave nëntokësore dhe funksionalizimi i rrjetit | 1 | 1.3.16.1 | Rehabilitimi i 20 puseve ekzistuese për monitorim të ujërave nëntokësore | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | AMMK/IHMK | KRU, Komunat | 2.12.3 Menaxhimi i ujerave dhe ngritja e infrastrukturës | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.3.1 |  | Strategjia shtetërore e ujërave në Kosovë 2017-20 | 81000 | SIDA | 114000 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |  | 131000 |  | 114000 |  | 245000 |  |  | Rehabilitimi i 20 puseve ekzistuese për monitorim të ujërave nëntokësore, e përfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.16.2 | Instalimi i senzoreve në 40 puse për monitorim të ujërave nëntokësor | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Instalimi i senzoreve në 40 puse për monitorim të ujërave nëntokësor, i përfunduar | 1
2 | Përmirësimi i mbrojtjes së natyrës, biodiversitetit dhe planifikimit hapësinorë të qëndrueshëm | 1 | 2.1 | Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit | 1 |  | Hartimi i Strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 2022-2031 | 1 | 2.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU | ZKM, MFPT | 2.4.14 Mbrojtja e natyres dhe biodiversitetit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | 3.27, Kapitulli 27 Mjedisi, Korniza e politikave 3.27.4 | Shtylla II, Prioriteti 2.3, a.2.8 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm, me datë 29.01.2021 Nr.376/21 është formuar grupi punues për hartimin e Strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 2022-2031. Gjithashtu janë formuar edhe GP tematike për sëcilin sektor që përfshin strategjia.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1 | [11 empty] | Me datë 26.11.2021 u mbajt takimit publik, ku është prezantuar metodologjia e punës për hartimin e strategjisë dhe u propozua formimi I grupeve tematike.
[9 empty] | 2.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë duke u analizuar materialet nga anëtaret e grupeve punuese tematike.
[9 empty] | 2.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.1.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.1.2 | Hartimi i koncept dokumentit për fushën e mbrojtjes së mjedisit | 1 | 2.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  | 1 |  |  | DMMU | ZKM, ME, Komunat | 2.12.1 Përmirësimi i cilësisë se ajrit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [20 empty] | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Me vendim është krijuar Grupi punues.
[9 empty] | 2.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1 | [11 empty] | GP ka mbajtur takimin publik
[9 empty] | 2.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Drafti i parë është shperndar tek anëtaret e GP.
[9 empty] | 2.1.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.2.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 2.1.3 | Hartimi i projektligjit për fushën e mbrojtjes së mjedisit | 1 | 2.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU | ZKM, komunat, Industritë, ShC, MBPZHR, ME, MFT, MINTI, |  | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, b.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 2.1.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [42 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.1.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.3.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [41 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 2.1.4 | Hartimi i koncept dokumentit për fushën e natyrës | 1 | 2.1.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 1 |  | DDMU/DMN | ZKM, MBPZHR, UP, SH.C. | 2.12.4 Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Propozim-vendimi për formimin e Grupit Punues është derguar për nënshkrim nga Sekretari i Përgjithshëm.
[9 empty] | 2.1.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1 | [11 empty] | Arsyea e voneses mos kompletimi i GP, vonesa në emrimin e anëtareve nga ministrit e linjes
[9 empty] | 2.1.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Analiza dhe hartimi I drafti është hartuar nga zyratri përgjegjes.
[9 empty] | 2.1.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.4.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.4.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.1.5 | Hartimi i projektligjit për mbrojtjen e natyrës | 1 | 2.1.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DMMU/DMN | ZKM, MBPZHR, UP, SH.C. |  | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla II, Prioriteti 2.3, b.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 2.1.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [42 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.5.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.1.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.5.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.1.6 | Rritja e numrit të zonave të mbrojtura të natyrës për 70 zona | 1 | 2.1.6.1 | Evidentimi i vlerave natyrore ne teren | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [20 empty] | Evidentimi i vlerave natyrore ne teren, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë evidentuar 12 zona të reja të natyrës
[9 empty] | 2.1.6.2 | Hartimi i arsyeshmerive profesionale per venien nen mbrojtje te zonave te natyres | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Hartimi i arsyeshmerive profesionale per venien nen mbrojtje te zonave te natyres, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë hartuar draft arsyeshmërit për marrjen në mbrojtje të zonave te reja.
[9 empty] | 2.1.6.3 | Dorezimi i propozimeve ne asamblete komunale apo insitucionet perkatese qendrore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Dorezimi i propozimeve ne asamblete komunale apo insitucionet perkatese qendrore | 1 | [11 empty] | Draft arsyeshmeritë e propozimeve në asambletë komunale apo insitucionet perkatese qendrore, janë finalizuar dhe ju dergohen komunave.
[6 empty] | 2.1.7 | Hartimi i Koncept Dokumentit për inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit | 1 | 2.1.7.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | ZKM, MFPT |  |  | 3.27, Kapitulli 27 Mjedisi, Korniza e politikave 3.27.7 | [19 empty] | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Vendimi për formimin e GP është formuar.
[9 empty] | 2.1.7.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1 | [11 empty] | Takimi publik eshte ftuar te mbahet me 14.03.2022.
[9 empty] | 2.1.7.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Analiza dhe hartimi, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Analiza dhe hartimi Koncept Dokumentit drafti fillestar është punuar nga zyrtari pëgjegjes.
[9 empty] | 2.1.7.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.7.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.7.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.1.8 | Hartimi i projektligjit per inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit | 1 | 2.1.8.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.8.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.8.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Analiza dhe hartimi, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.8.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.8.5 | Konsultimi publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.1.8.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
|  |  | 2.2 | Planifikim hapësinor për zhvillim të qëndrueshëm dhe të balancuar | 1 | 2.2.1 | Krijimi dhe funksionalizimi i plotë i bazës së të dhënave hapësinore për planifikim hapësinor në nivel kombëtar dhe komunal, duke e përfshirë edhe përditësimin dhe aktivizimin e platformës SPAK- Aplikacioni për Planifikim Hapësinor për Kosovë | 1 | 2.2.1.1 | • Hartimi i raportit te gjendjes aktuale dhe hartimi I planit te veprimit. | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 100000 |  |  | 200000 |  | 100000 |  |  |  | 400000 |  | 0 |  | 400000 |  |  | Aplikacioni për Planifikim Hapësinor për Kosovë, i funksionalizuar dhe perditesuar | 1 | [11 empty] | Ky tregues është në fazen fillestare të realizimit të tij. Një verzion i termave të referencës për kompaninë konsulente është hartuar.
[9 empty] | 2.2.1.2 | Procesi i Tenderimit per funksionalizimin e SPAK | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Funksionalizimi I plote I databazes gjeohapesinore dhe Platformes SPAK, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.2.1.3 | Funksionalizimi I plote I databazes gjeohapesinore dhe Platformes SPAK | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Hartimi i organogramit te ri dhe ndryshimi I rregullores se brendshme te punes se MMPHI, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.2.2 | Ristrukturimi i Institutit për Planifikim Hapësinor (IPH) | 1 | 2.2.2.1 | Hartimi i organogramit te ri dhe ndryshimi I rregullores se brendshme te punes se MMPHI | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Instituti për planifikim hapësinorë | ZKM, | 2.12.5 Planifikimi hapësinorë i qëndrueshme | [21 empty] | Instituti për Planifikim Hapësinor (IPH), i ristrukturuar | 1 | [11 empty] | Organogrami i ri për IPH-në dhe rregullorja e re për funksionalizimin e brendshëm të MMPHI-së janë në proces të hartimit te draftit nga GP.
[9 empty] | 2.2.2.2 | Kompletimi i kapaciteteve njerezore dhe teknike në IPH | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Kompletimi i kapaciteteve njerezore dhe teknike në IPH, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.2.3 | Forcimi i bashkëpunimit me universitete, sidomos në domenin 'Hulumtim dhe zhvillim (R&D). | 1 | 2.2.3.1 | Përgatitja dhe nenshkrimi I memorandumeve te mirekuptimit mes MMPHI dhe Institucioneve te Arsimit te Larte | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Instituti për planifikim hapësinor | ZKM, UP, MASHTI | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshme | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [20 empty] | Udhëzuesi për forcimin e bashkëpunimit ministri-universitete, i përgatitur | 1 | [11 empty] | Drafti i memorandumit të mirëkuptimit në mes të MMPHI dhe universiteteve është hatuar.
[6 empty] | 2.2.4 | Krijimi i bazës së të dhënave për infrastrukturën e mobilitetit të ngadalshëm (Pilot projekt zona e Gollakut) | 1 | 2.2.4.1 | Angazhimi i konsulences për punë parapërgaditore. | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Instituti për planifikim hapësinorë | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinorë i qëndrueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  |  | 25000 | [8 empty] | 25000 |  | 0 |  | 25000 |  |  | Baza e te dhënave për infrastrukturën e mobilitetit të ngadalshëm, e krijuar | 1 | [11 empty] | Baza e të dhënave për infrastrukturën e mobilitetit të ngadalshëm është kompletuar, aktualisht është duke u punuar harta përkatëse e shtigjeve.
[9 empty] | 2.2.4.2 | Procesi i tenderimit për objektivin | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Procesi i tenderimit për objektivin, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.2.4.3 | Fillimi i realizimit të objektivit sipas detyrave që dalin nga ToR. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Fillimi i realizimit të objektivit sipas detyrave që dalin nga ToR, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.2.4.4 | Finalizimi i realizimit të objektivit sipas detyrave të ToR-it, përkatësisht përfundimi i pilot projektit. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Finalizimi i realizimit të objektivit sipas detyrave të ToR-it, përkatësisht përfundimi i pilot projektit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.2.5 | Hartimi i Planit Hapësinor të Kosovës | 1 | 2.2.5.1 | Përgatitja e Raporti të zbatueshmërisë së Planit Hapësinor në fuqi | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Instituti për planifikim hapësinorë | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinorë i qëndrueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Planit Hapësinor të Kosovës, i miratuar | 1 | [11 empty] | Hartimi i raportit ka përfunduar.
[9 empty] | 2.2.5.2 | Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm dhe nxjerrja e vendimit për hartimin e PHK | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm dhe nxjerrja e vendimit për hartimin e PHK | 1 | [11 empty] | Dokumentacioni i nevojshëm është përgatitur. Pritet nxjerrja e vendimit.
[9 empty] | 2.2.5.3 | Përgatitja e Planit detaj të punës | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Përgatitja e Planit detaj të punës, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Përgatitja e planit është në fazen fillestare.
[9 empty] | 2.2.5.4 | Themelimi i GP ndërministror | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Themelimi i GP ndërministror | 1 | [11 empty] | Sqarim:Para se të fillojë puna në themelimin e GP ndërministror, duhet të nxirret vendimi për hartimin e PHK.
[9 empty] | 2.2.5.5 | Hartimi i dokumentit | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Hartimi i dokumentit, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.2.5.6 | Shqyrtimi publik | 1 | [51 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Shqyrtimi publik | 1
[9 empty] | 2.2.5.7 | Finalizimi dhe miratimi i dokumentit | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Finalizimi dhe miratimi i dokumentit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.2.6 | Hartimi i Planit te ri Hapesinor dhe Planit te Menaxhimit per Parkun Kombetar "Sharri" | 1 | 2.2.6.1 | Përgatitja e Raporti të zbatueshmërisë së Planit Hapësinor në fuqi | 1 | 1 | [32 empty] | Instituti per Planifikim Hapesinor | [24 empty] | Raporti i Zbatueshmerise | 1 | [11 empty] | Hartimi i raportit ka përfunduar.
[9 empty] | 2.2.6.2 | Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm dhe nxjerrja e vendimit për hartimin e PHPK "Sharri" nga Kuvendi i Republikes se Kosovës | 1 | 1 | [57 empty] | Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm dhe nxjerrja e vendimit për hartimin e PHPK "Sharri", e përfunduar | 1 | [11 empty] | Dokumentacioni i nevojshëm është përgatitur.
[9 empty] | 2.2.6.3 | Përgatitja e Planit detaj të punës | 1 | 1 | [57 empty] | Përgatitja e Planit detaj të punës, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Përgatitja e planit është në fazen fillestare.
[9 empty] | 2.2.6.4 | Themelimi i GP ndërministror | 1 | 1 | [57 empty] | Themelimi i GP ndërministror, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Sqarim: Para se të fillojë puna në themelimin e GP ndërministror, duhet të nxirret vendimi për hartimin e PHPK "Sharri".
[9 empty] | 2.2.6.5 | Hartimi i dokumentit të Planit Hapesinor për Parkun Kombetar "Sharri" | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [53 empty] | Drafti final i dokumentit, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.2.6.6 | Shqyrtimi publik | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [51 empty] | Shqyrtimi publik | 1
[9 empty] | 2.2.6.7 | Finalizimi I dokumentit pas shqyrtimit publik | 1 | [7 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 2.2.6.8 | Miratimi i dokumentit nga Kuvendi i Republikes se Kosoves | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [47 empty] | Vendimi i Kuvendit te RKS per miratimin e PH | 1
[9 empty] | 2.2.6.9 | Hartimi i Planit te Menaxhimit per Parkun Kombetar "Sharri" | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | AMMK/DAPK "Sharri" | [24 empty] | Dokumenti final I Planit te Menaxhimit | 1
[9 empty] | 2.2.6.10 | Miratimi i Planit te Menaxhimit per Parkun Kombetar "Sharri" nga Ministri | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | Vendimi i ministrit te MMPHI per miratimin e Planit te Menaxhimit | 1
[6 empty] | 2.2.7 | Rishikimi dhe miratimi i Planit Hapësinor dhe Planit te Menaxhimit të Parkut Kombëtar "Bjeshkët e Nemuna" | 1 | 2.2.7.1 | Rishikimi i draftit të PH, përgatitja e rekomandimeve për plotësim dhe bërja e plotësimeve të nevojshme | 1 | 1 | [32 empty] | Instituti për planifikim hapësinor | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [21 empty] | Rishikimi i draftit të dokumentit dhe përgatitja e rekomandimeve për plotësim, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Ka përfunduar hartimi i dokumentit me rekomandimet për plotësimin e draftit të Planit Hapësinor të Parkut Kombëtar "Bjeshkët e Nemuna". Plotësimi i draftit ka filluar.
[9 empty] | 2.2.7.2 | Miratimi i Planit nga Kuvendi i Republikes se Kosoves | 1 |  | 1 | 1 | [55 empty] | Vendimi I Kuvendit te RKS per miratimin e PH | 1
[9 empty] | 2.2.7.3 | Hartimi I Planit te Menaxhimit per Parkun Kombetar "Bjeshket e Nemuna" | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | AMMK/DAPK "Bjeshket e Nemuna" | [24 empty] | Dokumenti final I Planit te Menaxhimit | 1
[9 empty] | 2.2.7.4 | Miratimi i Planit te Menaxhimit per Parkun Kombetar "Bjeshket e Nemuna" nga Ministri | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [45 empty] | Vendimi I ministrit te MMPHI per miratimin e Planit te Menaxhimit | 1
[6 empty] | 2.2.8 | Hartimi i Raportit për vlerësimin ex-post të Ligjit Nr.04/L-174 për planifikimin hapësinor | 1 | 2.2.8.1 | Miratimi nga Ministri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DPH |  | 2.12.5 Planifikimi hapësinorë i qëndrueshëm | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Raporti për vlerësimin Ex-post të Ligjit Nr.04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor, i perfunduar | 1 | [11 empty] | Draft raporti i finalizuar për vlerësimin Ex-post të Ligjit Nr.04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor si dhe është dërguar në Departamentin Ligjor për procedim të mëtutjeshëm për miratim te Ministri.
[6 empty] | 2.2.9 | Rishikimi dhe vlerësimi i nevojës për plotësim -ndryshim të Udhëzimit Administrativ MMPH-NR. 08/2017 mbi normat teknike të planifikimit hapësinor | 1 | 2.2.9.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi per themelimin e grupit punues, i perfunduar | 1 | [11 empty] | Kërkesa për nxjerrjen e Vendimit për krijimin e GP për vlerësimin e nevojës për plotësim /ndryshim e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR. 08/2017 mbi normat teknike të planifikimit hapësinor, është derguar për nënshkrim nga Sekretari i Përgjithshëm.
[9 empty] | 2.2.9.2 | Analiza dhe hartimi i Raportit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Raporti për vlereimin e nevojës për plotësim-ndryshim të Udhëzimit Administrativ MMPH-NR. 08/2017 mbi Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor, i perfunduar | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I treguesit paraprak.
[6 empty] | 2.2.10 | Hartimi i Udhëzimit Administrativ (QRK) për klasifikimin, detyrat, përgjegjësitë, dhe përmbajtjen e elementeve dhe kërkesave themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve hapësinore për zonat e veçanta | 1 | 2.2.10.1 | Pergatitja e Udhezimit te ri Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DPHNB/DPH | ZKM | 2.12.5 Planifikimi hapësinorë i qëndrueshëm | [21 empty] | UA për klasifikimin, detyrat, përgjegjësitë, dhe përmbajtjen e elementeve dhe kërkesave themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve hapësinore për zonat e veçanta, i miratuar në Qeveri | 1
[6 empty] | 2.2.11 | Hartimi i Udhëzimit Administrativ (QRK) për rregullimin e mbikëqyrjes, ndëshkimeve dhe marrjen e masave | 1 | 2.2.11.1 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DPHNB/DPH | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinorë i qëndrueshëm | [21 empty] | Udhëzimit Administrativ (QRK) për rregullimin e mbikëqyrjes, ndëshkimeve dhe marrjen e masave, i miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.2.12 | Hartimi i dy doracakeve per kontrollin e kualitetit te PZHK dhe HZK si dhe per monitorimin e zbatimit te dokumenteve te planifikimit hapesinor komunal | 1 | 2.2.12.1 | Konsultimi me komunat | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DPH | Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinorë i qëndrueshëm | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Dy doracaket per kontrollin e kualitetit te PZHK dhe HZK si dhe per monitorimin e zbatimit te dokumenteve te planifikimit hapesinor komunal, te perfunduar | 1 | [11 empty] | Më 27.02.2022 është dorëzuar nga GIZ në DPNB Më 03.03.2022 janë dërguar për përkthim dhe dizajnim. Me 09,10 dhe 11.03.2022 u mbajt punëtoria për konsultimin e komunave për dy doracakët dhe më 16.03.2022 përmbyllet projekti i GIZ, që e kanë mbështet dhe Udhëzuesit janë gatshëm për tu shpërndar komunave.
[9 empty] | 2.2.12.2 | Perfundimi i dy Doracakeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  | 2.3 | Përmirësimi i gjendjes në fushën e kadastrit, administrimit të tokës dhe shpronësimi | 1 | 2.3.1 | Hartimi i projektligjit për kadastër të pronës së paluajtshme | 1 | 2.3.1.1 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [21 empty] | Projektligji për kadastër të pronës së paluajtshme, i miratuar | 1 | [11 empty] | Projektligji është në fazën e lektorimt.
[9 empty] | 2.3.1.2 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2.3.2 | Hartimi i Koncept Dokumentin për fushëveprimin e Agjensionit Kadastral të Kosovës | 1 | 2.3.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Ky koncept dokument rregullohet me Projektligjin per kadaster te prones se paluatshme
[9 empty] | 2.3.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1 | [11 empty] | Ky koncept dokument rregullohet me Projektligjin per kadaster te prones se paluatshme
[9 empty] | 2.3.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.3.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.2.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 2.3.3 | Hartimi i projekt ligjit për Agjensionin Kadastral të Kosovës | 1 | 2.3.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Krijimi i grupit punues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Ky koncept dokument rregullohet me Projektligjin per kadaster te prones se paluatshme
[9 empty] | 2.3.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 2.3.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Analiza dhe hartimi, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.3.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.3.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.4 | Hartimi i Koncept Dokumentit për fushëveprimin e Odës së gjeodetëve | 1 | 2.3.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [21 empty] | Koncept Dokumentit për fushëveprimin e Odës së gjeodetëve, i miratuar | 1 | [11 empty] | Ky koncept dokument rregullohet me Projektligjin per kadaster te prones se paluatshme
[9 empty] | 2.3.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.3.4.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.4.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.5 | Hartimi i projekt ligjit për themelimin e Odës së gjeodetëve | 1 | 2.3.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) | ZKM, Shoqata e Gjeodetëve të Kosovës | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [21 empty] | Projektligji për themelimin e Odës së gjeodetëve, i miratuar | 1 | [11 empty] | Ky koncept dokument rregullohet me Projektligjin per kadaster te prones se paluatshme
[9 empty] | 2.3.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Analiza dhe hartimi, e përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.5.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.5.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.6 | Hartimi i projektligjit për shpronësimin | 1 | 2.3.6.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DSH | ZKM, MFPT, MD/Avokatura shteterore | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [21 empty] | projektligjit për shpronësimin, i miratuar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues
[9 empty] | 2.3.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.6.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Analiza dhe hartimi, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.6.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.6.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.6.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Miratimi ne Qeveri, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.7 | Rindërtimi i informacioneve kadastrale (RiK) të rreth 140 Zonave Kadastrale | 1 | 2.3.7.1 | Shtimi i kompetencave të Komisionit të RIK-ut permes ndryshimeve ligjore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [21 empty] | Ndryshimet ligjore për shtimin e kompetencave të Komisionit të RiK-ut, të miratuara, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Shtimi I kompetencave te Komisionit te RIK-ut, eshte pjese e Projektiligjit per Kadastrin e prones se paluatshme
[9 empty] | 2.3.7.2 | Hartimi i Specifikave teknike dhe zhvillimi procedurave të prokurimit për angazhim të Operatorëve Ekonomik për implementim të projektit RiK në rreth 140 Zona Kadastrale | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | 1. Specifikat teknike, të hartura; 2. Angazhimi i Operatorëve Ekonomik për implementim të projektit RiK në rreth 140 Zona Kadastrale, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.7.3 | Rindërtimi i informacioneve kadastrale (RIK) të rreth 140 Zonave Kadastrale | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Banka Botërore |  |  | 1600000 |  | 1300000 |  | 1200000 | 0 |  | 4100000 |  | 4100000 |  |  | Rindërtimi i informacioneve kadastrale (RiK) të rreth 140 Zonave Kadastrale, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.8 | Aerofotografimi i territorit të Republikës së Kosovës për administrimin e tokave | 1 | 2.3.8.1 | Hartimi i Specifikave teknike dhe zhvillimi procedurave të prokurimit për angazhim të Operatorit Ekonomik për implementim të projektit të Aerofotografimit të territorit të Republikës së Kosovës | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [5 empty] | 100000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 400000 |  | 0 |  | 400000 |  |  | 1. Specifikat teknike, të hartura; 2. Angazhimi i Operatorit Ekonomik për implementim të projektit të Aerofotografimit, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Specifikat teknike janë hartuara dhe pritet te miratohen nga Banka Boterore.
[9 empty] | 2.3.8.2 | Aerofotografimi i territorit të Republikës së Kosovës. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Banka Botërore | 1200000 | [6 empty] | 0 |  | 1200000 |  | 1200000 |  |  | Aerofotografimi për territorin e Republikës së Kosovës, i perfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.9 | Zhvillimi i Gjeoportalit të Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) | 1 | 2.3.9.1 | Hartimi i Specifikave teknike dhe zhvillimi procedurave të prokurimit për angazhim të Operatorit Ekonomik për implementim të projektit për Zhvillimin e Gjeoportalit të Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [21 empty] | 1. Specifikat teknike, të hartura; 2.Angazhimi i Operatorit Ekonomik për implementim të projektit të zhvillimit të Gjeoportalit te Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH), i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.9.2 | Zhvillimi i Gjeoportalit të Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | Banka Botërore | 50000 |  | 350000 |  |  |  |  | 0 |  | 400000 |  | 400000 |  |  | Zhvillimi i Gjeoportalit të Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.10 | Rrjeti i nivelimit dhe Sistemi Referent i Lartësive | 1 | 2.3.10.1 | Hartimi i Specifikave teknike dhe zhvillimi procedurave të prokurimit për angazhim të Operatorit Ekonomik për implementim të projektit | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) | ZKM, Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [5 empty] | 60000 |  |  | 50000 | [5 empty] | 110000 |  | 0 |  | 110000 |  |  | Rrjeti i nivelimit dhe sistemi referent i lartësive në Kosovë I përfunduar dhe funksional | 1 | [11 empty] | Është duke u hartuar drafti i Specifikave Teknike ne bashkepunim me ekspertet nga Autoriteti Norvegjez per hartografi Statens Kartverk
[9 empty] | 2.3.10.2 | Zhvillimi i rrjetit të nivelimit dhe Sistemit Referent të Lartësive në Kosovë | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 2.3.11 | Kompletimi i projektit të sistemit të adresave | 1 | 2.3.11.1 | Vendosja e tabelave të adresave të rrugëve për komunat e mbetura të Kosovës | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) | Komunat | 2.12.5 Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm | [6 empty] | Banka Botërore (huamarrje) | 300000 | [6 empty] | 0 |  | 300000 |  | 300000 |  |  | Tabelat e adresave të rrugëve në komunat e Kosovës, të kompletuara | 1
[9 empty] | 2.3.11.2 | Vendosja e tabelave të adresave me numrat e objekteve për komunat e mbetura të Kosovës | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | Banka Botërore (huamarrje) |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Tabelat e adresave me numrat e objekteve për komunat e Kosovës, të kompletuara | 1
[9 empty] | 2.3.11.3 | Mbledhja dhe përditësimi i të dhënave të adresave në terren për gjithë territorin e vendit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [35 empty] | Banka Botërore (huamarrje) | 550000 | [6 empty] | 0 |  | 550000 |  | 550000 |  |  | Mbledhja dhe përditësimi i të dhënave të adresave në terren për gjithë territorin e Kosoves, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.11.4 | Lidhja e Sistemit të Adresave me regjistrin civil për të gjitha komunat | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Banka Botërore (huamarrje) | 300000 | [6 empty] | 0 |  | 300000 |  | 300000 |  |  | Lidhja e Sistemit të Adresave me regjistrin civil për të gjitha komunat, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.3.11.5 | Zhvillimi i aplikacionit të adresave/navigimit për celularë (ARIS Mobile) për gjithë Kosovën | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Banka Botërore (huamarrje) |  |  |  |  | 100000 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | Aplikacioni i adresave/navigimi për celularë (ARIS Mobile) për gjithë Kosovën, i zhvilluar | 1
[9 empty] | 2.3.11.6 | Finalizimi i Sistemit i Adresave në komunat veriore të Republikës së Kosovës | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [26 empty] | Finalizimi i Sistemit i Adresave në komunat veriore të Republikës së Kosovës, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.3.12 | Ngritja 3D e objekteve të ndertuara në Kosovë | 1 | 2.3.12.1 | Hartimi i Specifikave teknike dhe zhvillimi procedurave të prokurimit për angazhim të Operatorit Ekonomik për implementim të projektit | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 400000 |  | 0 |  | 400000 |  |  | Përfundimi i ngritjes së objekteve 3D në Republikën e Kosovës | 1
[9 empty] | 2.3.12.2 | Ngritja e objekteve në 3D | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | 2.4 | Fuqizimi i politikave në fushën e ndërtimit dhe banimit | 1 | 2.4.1 | Hartimi i Koncept Dokumentit për fushën e performancës energjetike në ndërtesa | 1 | 2.4.1.1 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë, Zyra e Kryeministrit, Ministria e Financave | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | Kapitulli 15, Energjia, nën kapitulli, efiçienca e energjisë tek pjesa narrative e PKZMSA. |  | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Konsultime publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Konsultimet publike kanë përfunduar nga data 07. 12.2021 deri me 29.12.2021.
[9 empty] | 2.4.1.2 | Miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | Dokumenti i miratuar në qeveri | 1 | [11 empty] | Arsyea e vonesë është procedura në marrjen e vlerësimit ndikimit buxhetor, ku aktualisht kërkesa për për procedim tutje për marrjen e VNB nga data 25.02.2022 gjendet ne Zyre te Sekretarit dhe të Kabinetit të Ministrit.
[6 empty] | 2.4.2 | Hartimi i projektligjit për rregullimin e fushës së performancës energjetike në ndërtesa | 1 | 2.4.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë, Zyra e Kryeministrit, Ministria e Financave | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 2.4.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 2.4.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Komentet e pranura përmes formave të ndryshme të komunikimit | 1
[9 empty] | 2.4.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultime publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.2.6 | Miratimi ne qeveri | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar në qeveri | 1
[6 empty] | 2.4.3 | Hartimi i Rregullores për kërkesat minimale për performancën energjetike e ndërtesa | 1 | 2.4.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 2.4.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 2.4.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.3.6 | Miratimi nga ministri | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar në ministri | 1
[6 empty] | 2.4.4 | Hartimi i Rregullores për metodologjinë kombëtare për kalkulimin e performancës së integruar energjetike të ndërtesave | 1 | 2.4.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 2.4.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 2.4.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.4.6 | Miratimi nga ministri | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar në ministri | 1
[6 empty] | 2.4.5 | Hartimi i Rregullores për procedurën e certifikimit të performancës energjetike në ndërtesë. | 1 | 2.4.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 2.4.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 2.4.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.5.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.5.6 | Miratimi nga ministri | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar në ministri | 1
[6 empty] | 2.4.6 | Hartimi i Rregullores për inspektimin e sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit | 1 | 2.4.6.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 2.4.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 2.4.6.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.6.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.6.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.6.6 | Miratimi nga ministri | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar në ministri | 1
[6 empty] | 2.4.7 | Finalizimi i planit kombëtar për rritjen e numrit të ndërtesave me konsum afër zero energji NZEB | 1 | 2.4.7.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Universitete publike dhe private | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 350000 | [6 empty] | 0 |  | 350000 |  | 350000 |  |  | Vendimi i kryer pëer krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Me mbështetje të GIZ-it është përgaditur draft plan kombëtar për rritjen e numrit të ndërtesave me konsum afër zero energji NZEB, aktualishtë është në shqyrtim nga ana e ministrisë.
[9 empty] | 2.4.7.2 | Organizimi i takimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Jane mbajtur takime te rregullta me ekspert nga GIZ dhe janë vendosur hapat e finalizimit të këtij dokumentit.
[9 empty] | 2.4.7.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Draft plani kombëtar për rritjen e numrit të ndërtesave me konsum afër zero energji NZEB, aktualishtë është në shqyrtim nga ana e ministrisë.
[9 empty] | 2.4.7.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.7.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.7.6 | Miratimi nga Ministri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar në qeveri | 1
[6 empty] | 2.4.8 | Tipologjia dhe Performanca Energjitike e Ndertesave te banimit ne Republiken e Kosoves | 1 | 2.4.8.1 | Miratimi nga Ministri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Institucionet Arsimore Universitare | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  | Shtylla 2 2.2.a.1. | • Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | • Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Dokumenti i miratuar në ministri | 1 | [11 empty] | Dokumenti ështe finalizuar dhe draft-vendimit është derguar për miratim te Ministri.
[6 empty] | 2.4.9 | Themelimi dhe funksionalizimi i Odave, fillimi i licencimit të arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit | 1 | 2.4.9.1 | Krijimi i Komisionit ministror për themelimin e Odave | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DPHNB/DN | ZKM | 2.12 Mjedisi dhe Planifikimi Hapesinor 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Komisioni i formuar dhe funksional | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I treguesit të mëposhtëm 2.4.9.3 Krijimi dhe funksionalizimi i Komisionit ministror për themelimin e Odave, rregullohet me hartimin e akteve të brendshme të Odës së përkohshme
[9 empty] | 2.4.9.2 | Regjistrimi i arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Regjistri i Arkitekteve dhe Inxhinireve i kompletuar | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I treguesit paraprak.
[9 empty] | 2.4.9.3 | Draftimi I akteve të brendshme të Odës së përkohshme | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Dokumentet e draftuara | 1 | [11 empty] | Me planin Legjislativ aktual nuk është planifikuar hartimi I këtij akti nënligjor dhe fillimisht është bërë kërkesa për plotësim/ndryshimin e Planit Legjislativ 2022 që të përfshihet edhe hartimi I këtij akti nënligjor.
[9 empty] | 2.4.9.4 | Licencimi i anëtareve themelues të Odes nga Regjistri i arkitekteve dhe inxhinireve në fushën e ndërtimit | 1 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Licencimi I anëtareve themelues të Odës nga Regjistri | 1
[6 empty] | 2.4.10 | Hartimi dhe miratimi i Kodit të Ndërtimit | 1 | 2.4.10.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Universitete publike dhe private |  | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1
[9 empty] | 2.4.10.2 | Organizimi i takimit | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1
[9 empty] | 2.4.10.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.10.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.10.5 | Konsultimi publik | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.10.6 | Miratimi nga Qveria | 1 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar në Qeveria | 1
[6 empty] | 2.4.11 | Ndryshim plotesimi i UA 02/2018 Per taksat administrative për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifat për rregullimin e infrastrukturës | 1 | 2.4.11.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DPHNB/DN | Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Universitete publike dhe private | 2.14 Energjia dhe minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | • Programi Kombëtar për Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit (PKZMSA), Acquis Kapitulli 15-Energjia, nën kapitulli efiçienca e energjisë tek pjesa narrative e PKZMSA. • Agjenda e Reformës Evropiane (ERA 2), Shtylla 2 - Konkurrueshmëria, Klima e Investimeve dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm; Masa 2.2 - Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtëritshme, 2.2.a.1. Zhvillimi i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për EE bazuar në rekomandimet dhe praktikat e mira të BE-së. |  | Programi për Reforma Ekonomike (PRE) Masa I. Reforma e tregjeve të energjisë dhe transportit | Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026: Objektivi 5, pika 2. |  | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH - Kosovo | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer pëer krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Me datë 01.03.2022 është formuar grupi punues.
[9 empty] | 2.4.11.2 | Organizimi i takimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Gjatë muajit mars është caktuar mbajtja e takimit.
[9 empty] | 2.4.11.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Zyrtari përgjegjes posedon një draft fillestar.
[9 empty] | 2.4.11.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.11.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.11.6 | Miratimi nga Ministri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i miratuar nga Ministri | 1
[6 empty] | 2.4.12 | Hartimi i projektligjit për banim social | 1 | 2.4.12.1 | Themelimi I Grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DPHNB/ DB | ZKM, MF, MPMS, MPL, MKK, AKK | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor |  |  |  | Strategjia Kombëtare për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar 2018-2022; | [16 empty] | Themelimi I Grupit punues, i miratuar | 1 | [11 empty] | Grupi punues është themeluar meVendim Nr. 1105/21 date 17.03.2021.
[9 empty] | 2.4.12.2 | Organizimi I takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1 | [11 empty] | Takimit publik është realizuar.
[9 empty] | 2.4.12.3 | Hartimi i projekligjit | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Drafti fillestar i këtij Projektligji është i hartuar
[9 empty] | 2.4.12.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Shqyrtimi i komenteve | 1
[9 empty] | 2.4.12.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.12.6 | Miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Dokumenti i miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 2.4.13 | Hartimi i projektligjit për administrimin e ndërtesave të banimit në bashkëpronësi | 1 | 2.4.13.1 | Organizimi I takimit publik | 1 | 1 | 1 | [34 empty] | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [20 empty] | Organizimi i takimit publik, I perfunduar | 1 | [11 empty] | Grupi punues eshte themeluar me Vendimit Nr. 1104/21 datë 17.03.2021. Janë mbajtur 4 takime të GP dhe një punëtori me palët e interesit.
[9 empty] | 2.4.13.2 | Hartimi i projekligjit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Drafti i dokumentit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Drafti I këtij projektligjit është në fazen e finalizimit. po ashtu janë mbajtur takime edhe me palët e interesat për këtë Projektligj. Janë bere edhe vizita ne vendet ne rajon lidhur me këtë fushë. Ne këtë periudhe te raportimit janë mbajtur 4 takime te Grupit Punues, 1 vizite ne Shqipëri si dhe është mbajtur një punëtori 3 ditore
[9 empty] | 2.4.13.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Shqyrtimi i komenteve, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.13.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 2.4.13.5 | Miratimi në Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Dokumenti i miratuar në Qeveri | 1
[6 empty] | 2.4.14 | Hartimi i studimit të fizibilitetit për banim social | 1 | 2.4.14.1 | Aprovimi nga Ministri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB/ DB |  | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | Shtylla I, Rritja e qendrueshme ekonomike/ Sektori, Mjedisi dhe planifikimi hapesinor | [5 empty] | grant CEB | 100000 | [6 empty] | 0 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | Dokumenti i aprovuar nga Ministri, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Me mbështetje të UN-Habitat me 27 janar 2022, me pranin e kryeministrit dhe Ministrit është prezantuar Koncept-Propozimi për Programin e Banimit adekuat Social në Kosovë.
[6 empty] | 2.4.15 | Vlerësimi i gjendjes ekzistuese të banimit në nivel kombëtar | 1 | 2.4.15.1 | Krijimi I Grupit Punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPHNB/ Divizioni i Banimit | ZKM | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | [5 empty] | 30000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 60000 |  | 0 |  | 60000 |  |  | Raporti mbi gjendjen ekzistuese e banimit në nivel kombëtar, i hartuar | 1
[9 empty] | 2.4.15.2 | Krijimi I metodologjise dhe mbledhja e te dhenave | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Krijimi I metodologjise dhe mbledhja e te dhenave, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.15.3 | Realizimi I Vleresimit te gjendjes ekzistuese te banimit ne Republiken e Kosoves | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [42 empty] | Realizimi I Vleresimit te gjendjes ekzistuese te banimit ne Republiken e Kosoves, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.4.16 | Hartimi i politikave dhe planeve për banim të përballueshëm dhe social - Hartimi I strategjise per banim | 1 | 2.4.16.1 | Krijimi I grupit punues per krijimin e strategjise per banim | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPHNB/ Divizioni i Banimit | ZKM | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Politikat dhe planet për banim të përballueshëm dhe social, te hartuara | 1
[9 empty] | 2.4.16.2 | Angazhimi I eksperteve per te ndihmuar krijimin e strategjise | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Angazhimi I eksperteve per te ndihmuar krijimin e strategjise, i përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.16.3 | Draftimi dhe miratimi I strategjise | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [42 empty] | Draftimi dhe miratimi I strategjise, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.4.17 | Sigurimi i banimit të përballueshëm për 4000 familje, përmes programit 120x120 dhe 150x150 | 1 | 2.4.17.1 | Realizimi I nje studimi per te analziuar menyren me te pershtashme per realizimin e projektit | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | [6 empty] | DPHNB/ DB | ZKM | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | [5 empty] | 2500000 |  |  | 22000000 |  | 22000000 |  | 22000000 |  | 68500000 |  | 0 |  | 68500000 |  |  | Banimi i përballueshëm për 4000 familje, përmes programit 120x120 dhe 150x150, I siguruar | 1 | [11 empty] | Ministri ka nënshkruar Memorandum me përfaqësuesit e IFC për hartimin e studimit te fiziblitetit për banim te përballueshëm me date 16/02/2022. Aktualisht, studimi është në fazën fillestare.
[9 empty] | 2.4.17.2 | Analiza e te gjeturave dhe perzgjedhja e variantit me te mire | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Analiza e te gjeturave dhe perzgjedhja e variantit me te mire, e përfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.17.3 | Realizimi I projektit - ndertimi I 4,000 njesive banesore per tu shperndare me kosto te perballueshme | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [30 empty] | Realizimi I projektit - ndertimi I 4,000 njesive banesore per tu shperndare me kosto te perballueshme, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.4.18 | Sigurimi i 5 shtëpive për të moshuarit me shërbime të përkujdesjes për ta | 1 | 2.4.18.1 | Studimi i fizibilitetit për 5 shtëpi për të moshuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPHNB/ Divizioni i Banimit | ZKM | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 shtëpi për të moshuarit me shërbime të përkujdesjes për ta, te siguruara | 1 | [11 empty] | Është mbajtur takim me përfaqësuesit e OJQ-se për bashkëpunim ne lidhje me te dhënat e personave te moshuar duke u fokusuar ne Regjione, si dhe për bashkëpunimin e mëtutjeshëm për hartimin dhe realizimin e një studimi lidhur me mundësitë e realizimit te këtij projekti
[9 empty] | 2.4.18.2 | Realizimi I projektit | 1 | [8 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 1000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 5000000 |  | 0 |  | 5000000 |  |  | Realizimi I projektit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 2.4.19 | Mbështetje Komunave ne realizimin e Programeve te veçanta për banim | 1 | 2.4.19.1 | Raportimi I komunave per gjendjen e banimit social dhe kerkesa eventuale e komunave per mbeshtetje financiare | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DPHNB/ Divizioni i Banimit | ZKM / MAPL | 2.12.6 Banimi social dhe banimi i përballueshëm | [21 empty] | Realizimi i Programeve te veçanta për banim, i perkrahur nga MMPHI | 1 | [11 empty] | Nga Ministri me 23 02.2022, ju është dërguar shkresa - kërkesa, Kryetareve te Komunave për te caktuar zyrtaret përgjegjës për plotësimin e te dhënave për banim social, si dhe është duke u hartuar një Plan i Veprimit për mbështetje financiare Komunave për realizimin e Programeve trevjeçarë te veçanta për banim. Disa nga Komunat kane dërguar konfirmimin mbi caktimin e zyrtarit përgjegjës, ndërsa Komuna e Gjakovës ka dërguar edhe kërkesë për mbështetje financiare
[9 empty] | 2.4.19.2 | Shqyrtimi I raporteve dhe kerkesave komunale | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | Shqyrtimi I raporteve dhe kerkesave komunale, i përfundaur | 1
[9 empty] | 2.4.19.3 | Asistimi dhe monitorimi I komunave ne fushen e banimit social | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 350000 |  | 350000 |  | 350000 |  | 1050000 |  | 0 |  | 1050000 |  |  | Asistimi dhe monitorimi I komunave ne fushen e banimit social, i përfunduar | 1
3 | Përmirësimi i rrjetit infrastrukturor cilësor, të sigurte dhe me kyçje ndërkombëtare | 1 | 3.1 | Zhvillimi i infrastrukturës rrugore | 1 | 3.1.1 | Ndërtimi i segmentit të autostradës Besi-Merdare (28.6 Km). | 1 | 3.1.1.1 | Miratimi I Marreveshjess Kredise me EIB dhe EBRD.it. | 1 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DIRR MF |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | SKZH masa 29, aktiviteti 1 | [5 empty] | EBRD EIB | 15000000 |  | 45000000 |  | 50866869 |  | 100000000 | 0 |  | 210866869 |  | 210866869 |  |  | Miratimi I Marreveshjess Kredise me EIB dhe EBRD.it. | 1 | [11 empty] | Kredia eshte neshkruar ne nentorin e vitit te kaluar
[9 empty] | 3.1.1.2 | Pergatitja e Termave te Refernces per Kompani Mbikyrese dhe Kompanine per pergatitjen e Elaboratit te Shpronesim | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [42 empty] | Pergatitja e Termave te Refernces per Kompani Mbikyrese dhe Kompanine per pergatitjen e Elaboratit te Shpronesim | 1
[9 empty] | 3.1.1.3 | Pergatitja e Dosjes Tenderuese per pune. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [48 empty] | Pergatitja e Dosjes Tenderuese per pune. | 1
[6 empty] | 3.1.2 | Ndërtimi dhe zgjerimi i rrjetit ekzistues rrugor, N2 (Prishtinë-Mitrovicë) | 1 | 3.1.2.1 | Vazhdimi I implementimit te projektit dhe perfundimi I tij | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | NjMP | MMPHI | Programi I Qeverise 2.13 |  |  |  |  | Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015-2025 | 1500000 | Qeveria Fondi Arab | 14040000 | [6 empty] | 1500000 |  | 14040000 |  | 15540000 |  |  | Vazhdimi I implementimit te projektit dhe perfundimi I tij | 1 | [11 empty] | Jane bere te gjitha pagesat e shpronesimeve e te gjithe aplikuesve. Implementimi I projektit nuk ka pengesa administrative.
[9 empty] | 3.1.2.2 | Ndertimi I Bypasit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [39 empty] | 500000 | 4300000 |  |  |  |  | 500000 |  | 4300000 |  | 4800000 |  |  | Ndertimi I Bypasit | 1
[6 empty] | 3.1.3 | Ndërtimi i rrjetit rrugor të Kosovës, autoudha Kijev-Zahaq | 1 | 3.1.3.1 | Rishikimi i projektit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Njësia e veçant për zbatimin e projektit për Autoudhën Kijevë-Zahaq | MMPHI,MF | Programi I Qeverisë 2021-2025, 2.13.1 Infrastrukturë rrugore të integruar |  |  |  |  | Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015-2025 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Rishikimi i projektit | 1 | [11 empty] | Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, ka pezulluar aktivitet e shpronësimin në tërësi të pronave në këtë segment dhe duhet të bëhet rivlerësimi i shpronësimit. Ky tregues varet nga nxjerrja e vendimit të MFPT për të vazhduar me aktivitet për implementim.
[9 empty] | 3.1.3.2 | Azhurimi i elaboratit të shpronësimit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Azhurimi i elaboratit të shpronësimit | 1
[9 empty] | 3.1.3.3 | Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedisë dhe ndikimit social dhe diskutimet publike | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedisë dhe ndikimit social dhe diskutimet publike | 1
[9 empty] | 3.1.3.4 | Nenshkrimi i kontratës për mbikqyrje | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Nenshkrimi i kontratës për mbikqyrje | 1
[9 empty] | 3.1.3.5 | Nënshkrimi i kontratës për ndërtim | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [51 empty] | Nënshkrimi i kontratës për ndërtim | 1
[9 empty] | 3.1.3.6 | Përfundimi i ndërtimit | 1 | [27 empty] | 1 | [30 empty] | Përfundimi i ndërtimit | 1
[6 empty] | 3.1.4 | Ndërtimi i rrugës Deçan-Plavë (pjesa e Kosovës) | 1 | 3.1.4.1 | Perfundimi I segmenteve te kontraktuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DMRr | MMPHI | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Perfundimi I segmenteve te kontraktuara | 1 | [11 empty] | Punimet vazhdojn me permiresimin e kohes
[9 empty] | 3.1.4.2 | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet e mbetura. | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [42 empty] | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet e mbetura. | 1 | [11 empty] | Proceduar t prokurimit kane perfunduar vitin e kaluar ne vitin 2021
[6 empty] | 3.1.5 | Projektimi i zgjerimit të rrugëve nacionale Istog- Pejë- Deçan Gjakovë - Prizren, përfshirë rrugët qarkore nëpër qytete | 1 | 3.1.5.1 | Pergatitja e Studimit te Fizibilitetit dhe Ndikimit Mjedisor. | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DIRR |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [5 empty] | 500000 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 2000000 |  | 0 |  | 2000000 |  |  | Pergatitja e Studimit te Fizibilitetit dhe Ndikimit Mjedisor. | 1 | [11 empty] | Proceduart do te fillojne pas pergaditjes se dosjes se tenderit per projektim
[9 empty] | 3.1.5.2 | Hartimi I projektit zbatues . | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DIRR |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Hartimi I projektit zbatues . | 1
[9 empty] | 3.1.5.3 | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet prioritare. | 1 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet prioritare. | 1
[6 empty] | 3.1.6 | Ndërtimi i aksit rrugor Prizren-Tetovë përmes tunelit | 1 | 3.1.6.1 | Pergatitja e Studimit te Fizibilitetit dhe Ndikimit Mjedisor. | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DIRR |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [5 empty] | 400000 | [6 empty] | 15000000 |  | 15400000 |  | 0 |  | 15400000 |  |  | Pergatitja e Studimit te Fizibilitetit dhe Ndikimit Mjedisor. | 1 | [11 empty] | Studimi I fizibilitetit eshte I perfunduar ne teresi nga pala maqedonase per komplet rrugen nga Tetova ne Prizren
[9 empty] | 3.1.6.2 | Inicimi I procedurave te prokurimit per projektin zbates | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [34 empty] | Inicimi I procedurave te prokurimit per projektin zbates | 1
[9 empty] | 3.1.6.3 | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet prioritare. | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | DIRR |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [8 empty] | 5000000 |  | 7500000 |  | 15000000 |  | 27500000 |  | 0 |  | 27500000 |  |  | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet prioritare. | 1
[9 empty] | 3.1.6.4 | Nenshkrimi kontarates dhe fillimi I punimeve | 1 | [58 empty] | Nenshkrimi kontarates dhe fillimi I punimeve | 1
[6 empty] | 3.1.7 | Rehabilitimi i rrugëve kombëtare Qafë-Duhël - Shtime- Ferizaj, që lidh korridorin Lindje - Perëndim dhe autostradën Prishtinë - Shkup | 1 | 3.1.7.1 | Pergatitja e Studimit te Fizibilitetit dhe Ndikimit Mjedisor per lidhjen e Autostradave R6,R7 dhe R7.1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DIRR |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [8 empty] | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 15000000 |  | 0 |  | 15000000 |  |  | Pergatitja e Studimit te Fizibilitetit dhe Ndikimit Mjedisor per lidhjen e Autostradave R6,R7 dhe R7.1 | 1
[9 empty] | 3.1.7.2 | Inicimi I procedurave te prokurimit per projektin zbatues | 1 | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [30 empty] | Inicimi I procedurave te prokurimit per projektin zbatues | 1
[6 empty] | 3.1.8 | Ndërtimi i rrjetit rrugor të Kosovës, autostrada Prishtinë-Gjilan (22.31 km) | 1 | 3.1.8.1 | Perfundimi I segmenteve te Kontraktuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DMRr DIRR | MMPHI | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [5 empty] | 5239493 |  |  | 19600000 |  | 19710000 |  |  |  | 44549493 |  | 0 |  | 44549493 |  |  | Perfundimi I segmenteve te Kontraktuara | 1 | [11 empty] | Punimet nuk kanë filluar ende për shkak të sezonës dimërore, për shkak të terrenit malor.
[9 empty] | 3.1.8.2 | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet e mbetura. | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | [30 empty] | Inicimi I procedurave te prokurimit per segmentet e mbetura. | 1
[6 empty] | 3.1.9 | Hartimi i Udhëzimi Administrativ mbi kornizën për instalimin e sistemeve inteligjente të transportit (SIT) | 1 | 3.1.9.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I menaxhimit te rrugeve | Departamenti ligjor | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  |  |  |  | Strategjia Sekpriale dhe transportit multimodal | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Eshte formuar Grupi Punues
[9 empty] | 3.1.9.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 3.1.9.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 3.1.9.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 3.1.9.5 | Konsultimi publik | 1 | [58 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 3.1.9.6 | Miratimi nga Ministri | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Miratimi nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.1.10 | Udhezmi I Administrativ per ndryshimin dhe plotesimin e UA nr.09/20215, ndryshuar dhe plotesuar me UA 08/2017 per kyçje dhe instalime neper toke rrugore dhe shfrytezim te tokes se rrugeve nacionale dhe rajonale | 1 | 3.1.10.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar Grupi punes
[9 empty] | 3.1.10.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1 | [11 empty] | Për arsye të nxjerrjes me vonës të vendimit për formimin e GP nuk është realizuar ky tregues.
[9 empty] | 3.1.10.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi | 1 | [11 empty] | Drafti fillesta eshte duke u hartuar
[9 empty] | 3.1.10.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 3.1.10.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 3.1.10.6 | Miratimi nga Ministri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Miratimi nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.1.11 | UA per ndryshimin dhe plotesimin e UA (MI) nr.2008/3 per mbikqyrjen, pranimin teknik dhe kolaudimin e puneve te kryera ne infrastrukture rrugore | 1 | 3.1.11.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Grupi punues eshte duke punuar ne menyre kontinuale
[9 empty] | 3.1.11.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 3.1.11.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 3.1.11.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 3.1.11.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 3.1.11.6 | Miratimi nga Ministri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Miratimi nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.1.12 | UA per ndryshimin dhe plotesimin e UA (MI) nr.10/2017 per vednosjen e panove reklamuese ne rruget nacionale dhe rajonale | 1 | 3.1.12.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Grupi punues eshte duke punuar ne menyre kontinuale
[9 empty] | 3.1.12.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 3.1.12.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 3.1.12.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 3.1.12.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 3.1.12.6 | Miratimi nga Ministri | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Miratimi nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.1.12 | UA per ndryshimin dhe plotesimin e UA (MI) nr.04/2014 per transport te jashtezakonshem | 1 | 3.1.12.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [58 empty] | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Grupi punues eshte duke punuar ne menyre kontinuale
[9 empty] | 3.1.12.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [58 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 3.1.12.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [58 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 3.1.12.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [58 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 3.1.12.5 | Konsultimi publik | 1 | [58 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 3.1.12.6 | Miratimi nga Ministri | 1 | [58 empty] | Miratimi nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.1.13 | Hartimi i Udhëzimi Administrativ mbi kornizën për instalimin e sistemeve inteligjente të transportit (SIT) | 1 | 3.1.13.1 | Caktimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I menaxhimit te rrugeve | Departamenti ligjor | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  |  |  |  | Strategjia Sekpriale dhe transportit multimodal | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Caktimi I grupit punues | 1 | [11 empty] | Ky objektiv eshte e duplifikuar me piken 3.1.9
[9 empty] | 3.1.13.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.1.13.3 | Diskutimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.1.13.4 | Diskutimi publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.1.13.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.1.13.6 | Nenshkrimi I udhezimit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Nenshkrimi I udhezimit | 1
|  |  | 3.2 | Zhvillimi i linjave hekurudhore | 1 | 3.2.1 | Rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së parë për linjën e 10-të hekurudhore (Fushë-Kosovë - Hani i Elezit), punët ndërtimore pa sinjalizim dhe telekomunikacion | 1 | 3.2.1.1 | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë mbikëqyrjen e vazhdueshme të punëve për realizimin e projektit. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | INFRAKOS | MMPHI dhe MFPT | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  | Kapitulli 4.3, veprimi 4.3.1 |  | BERZH, BEI WBIF | 786250 |  | 78625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79411250 |  | 79411250 |  | #REF! | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë mbikëqyrjen e vazhdueshme të punëve për realizimin e projektit. | 1 | [11 empty] | Janë ndërtuar 2.4 km linjë e re hekurudhore, 4 (katër) portale të tuneleve. Deri më tani janë realizuar rreth 52% e punëve totale të projektit.
[6 empty] | 3.2.2 | Rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së parë dhe të dytë për linjën e 10-të hekurudhore (Hani i Elezit - Fushë Kosovë - Mitrovicë), punët për sinjalizim dhe telekomunikacion | 1 | 3.2.2.2 | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë zbatimin e të gjitha procedurave për publikimin e tenderit dhe përzgjedhjen e kompanisë punëkryese. | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | INFRAKOS | MMPHI dhe MFPT | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  | Kapitulli 4.3, veprimi 4.3.1 |  | BERZH, BEI WBIF | 31619000 |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  | 51619000 |  | 51619000 |  | #REF! | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë zbatimin e të gjitha procedurave për publikimin e tenderit dhe përzgjedhjen e kompanisë punëkryese. | 1 | [11 empty] | Afati kohor është e gabueshme, andaj eshte vendos (J/A). Sqarim: Projekti është paraparë të fillon në TM4 2022, por paraprakisht duhet të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet Qeverisë dhe BERZH-it & BEI-së për financimin e projektit. Pastaj do të bëhet publikimi I tenderit për përzgjedhjen e kompanisë punëkryese.
[6 empty] | 3.2.3 | Rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së dytë për linjën e 10-të hekurudhore (Fushë-Kosovë - Mitrovicë), punët ndërtimore pa sinjalizim dhe telekomunikacion. | 1 | 3.2.3.2 | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë mbikëqyrjen e vazhdueshme të punëve për realizimin e projektit. | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | INFRAKOS | MMPHI dhe MFPT | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  | Kapitulli 4.3, veprimi 4.3.1 |  | BERZH, BEI WBIF | 29000 |  | 18927505 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18956505 |  | 18956505 |  | #REF! | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë mbikëqyrjen e vazhdueshme të punëve për realizimin e projektit. | 1 | [11 empty] | Janë kryer shumica e procedurave për fillimin e punëve. Pritet të bëhet disbursimi i mjeteve financiare për pagesën e avansit e pastaj të fillohet me realizimin e punëve. Punët pritet të fillojnë brenda muajit mars 2022.
[6 empty] | 3.2.4 | Rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së parë dhe të dytë për linjën e 10-të hekurudhore (Hani i Elezit - Fushë Kosovë - Mitrovicë), punët për sinjalizim dhe telekomunikacion | 1 | 3.2.4.1 | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë zbatimin e të gjitha procedurave për publikimin e tenderit dhe përzgjedhjen e kompanisë punëkryese. | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | INFRAKOS | MMPHI dhe MFPT | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  | Kapitulli 4.3, veprimi 4.3.1 |  | BERZH, BEI WBIF |  |  |  | 31619000 |  | 20000000 |  | 51619000 |  | 0 |  | 51619000 |  | #REF! | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë zbatimin e të gjitha procedurave për publikimin e tenderit dhe përzgjedhjen e kompanisë punëkryese. | 1 | [11 empty] | Kjo objektiv operacionale (dhe treguesi) është duplifikuar me objektiven operacionale (dhe treguesi) 3.2.2
[6 empty] | 3.2.5 | Përfundimi i projekt dizajnit për rehabilitimit dhe modernizimin e fazës së tretë të linjes së 10-të hekurudhore (Mitrovicë - Leshak - Kufiri me Serbinë) përfshirë sinjalizimin dhe telekomunikacionin. | 1 | 3.2.5.1 | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë mbikëqyrjen e zbatimit të projektit nga kompania punëkryese. | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | INFRAKOS | MMPHI dhe MFPT | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  | Kapitulli 4.3, veprimi 4.3.1 |  | WBIF | 1300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1300000 |  | 1300000 |  | #REF! | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit do të bënë mbikëqyrjen e zbatimit të projektit nga kompania punëkryese. | 1 | [11 empty] | Projekt dizajni për fazën e tretë të Linjës së 10-të Hekurudhotre është duke u realizuar sipas planifikimit dhe pa ndonjë problem.
[6 empty] | 3.2.6 | Studimi i fizibilitetit për linjën hekurudhore Kosovë - Shqipëri | 1 | 3.2.6.1 | Formimi I grupeve të përbashkëta punuese (Kosovë - shqipëri) dhe hartimi I Termave të Referencës | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | INFRAKOS | MMPHI dhe MFPT | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  | Kapitulli 4.3, veprimi 4.3.1 | 1000000 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1000000 |  | 0 |  | 1000000 |  | 200% | Formimi I grupeve të përbashkëta punuese (Kosovë - shqipëri) dhe hartimi I Termave të Referencës | 1
[6 empty] | 3.2.7 | Studimi i Parafizibilitetit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (ESIA) për ndërtimin e Linjës Hekurudhore (Prishtinë - Fushë Kosovë – Aeroporti i Prishtinës) | 1 | 3.2.7.1 | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit ka miratuar studimin e parafizibilitetit nga kompania punëkryese. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | INFRAKOS | MMPHI dhe MFPT | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 |  | Kapitulli 14, Neni 113 |  | Kapitulli 4.3, veprimi 4.3.1 |  | WBIF | 1100000 | [6 empty] | 0 |  | 1100000 |  | 1100000 |  | #REF! | Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) e Infrakosit ka miratuar studimin e parafizibilitetit nga kompania punëkryese. | 1 | [11 empty] | Objektiva Operacionale 3.2.7 “Studimi i Parafizibilitetit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (ESIA) për ndërtimin e Linjës Hekurudhore (Prishtinë - Fushë Kosovë – Aeroporti i Prishtinës)” sepse kjo detyrë është kryer në nëntor të vitit të kaluar.
|  |  | 3.3 | Përmirësimi i sigurisë rrugore | 1 | 3.3.1 | Normalizimi i hapësirës së lartë ajrore | 1 | 3.3.1.1 | Aktivitet me NATO/KFOR dhe Hungarocontrol për transferimin e përgjegjësive tek ASHNA. | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | AAC, ASHNA | [23 empty] | Aktivitet me NATO/KFOR dhe Hungarocontrol për transferimin e përgjegjësive tek ASHNA. | 1 | [11 empty] | Ky tregues realisht varet nga realizimi I treguesit të mëposhtë 3.3.1.1 dhe bashkëpunimi me NATO-n. Kabineti
[9 empty] | 3.3.1.2 | Ngritja e Kapaciteteve teknike( Paisjeve dhe Stafit operacional) te ASHNA për ofrimin e shërbimeve në hapësirën e lart ajrore | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [10 empty] | AAC, ASHNA | [23 empty] | Ngritja e Kapaciteteve teknike( Paisjeve dhe Stafit operacional) te ASHNA për ofrimin e shërbimeve në hapësirën e lart ajrore | 1 | [11 empty] | Ka linje buxhetore.Ne rishikim te buxhetit pritet rritja e alokimeve/financimit
[6 empty] | 3.3.2 | Normalizimi i kontrollit të hapësirës së ulët ajrore për aviacion të përgjithshëm | 1 | 3.3.2.1 | Koordinimi me Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror-ASHNA dhe Agjencinë Kadastrale për draftimin e hartat VFR | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | AAC, ASHNA |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat zbatuese Aktiviteti 3.14.21 | [19 empty] | Koordinimi me Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror-ASHNA dhe Agjencinë Kadastrale për draftimin e hartat VFR | 1 | [11 empty] | Pritet MoU me AKK
[9 empty] | 3.3.2.2 | Publikimi I hartave VFR per industrinë, Ndryshimet legjislative ne relacion me NATO/KFOR lidhur me kushtet e përdorimit te hapësirës ajrore | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [52 empty] | Publikimi I hartave VFR per industrinë, Ndryshimet legjislative ne relacion me NATO/KFOR lidhur me kushtet e përdorimit te hapësirës ajrore | 1 | [11 empty] | 1.Publikimi I hartave VFR per industrinë, është pjesë e projektit të zgjatjes së pistës, projekt ne zhvillim. 2.Ndryshimet legjislative ne relacion me NATO/KFOR lidhur me kushtet e përdorimit te hapësirës ajrore.
[6 empty] | 3.3.3 | Normalizimi i hapësirës së ulët- Hapja e Rrugëve ajrore me Shqipërinë-Malin e zi dhe Serbinë | 1 | 3.3.3.1 | Publikimi I korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Shqipëri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AAC, ASHNA |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [21 empty] | Publikimi I korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Shqipëri | 1 | [11 empty] | Me 27 janar 2022 Publikimi i korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Shqipëri, i përfunduar nga aspekti teknik për derisa krijimi i tyre si pika të planifikueshme nga kompanit ajrore duhet të kryhet në bashkëpunim me NATO-n.
[9 empty] | 3.3.3.2 | Hapjen e korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Mali i Zi | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [44 empty] | Hapjen e korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Mali i Zi | 1
[9 empty] | 3.3.3.3 | Hapjen e korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Serbi | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [30 empty] | Hapjen e korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Serbi | 1
|  |  | 3.4 | Licencimi dhe Komunikacioni | 1 | 3.4.1 | Hartimi i U/A për Licencimin e Makinistëve | 1 | 3.4.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti I Transportit | Deparatmenti ligjor | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  |  | Strategjia e Transportit Multimodal (2015-2025) | [16 empty] | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Është caktuar grupi punues. GP është duke u punuar ne hartimine draftit fillestar.
[9 empty] | 3.4.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 3.4.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 3.4.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 3.4.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 3.4.1.6 | Miratimi nga Ministri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Miratimi nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.4.2 | Hartimi i Koncept Dokumenti për plotësim dhe ndryshim të Ligjit për Patent Shofer | 1 | 3.4.2.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Automjeteve | Departamenti ligjor | [22 empty] | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues
[9 empty] | 3.4.2.2 | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | [11 empty] | Drafti i është në fazen fillestare te hartimit.
[9 empty] | 3.4.2.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [11 empty] | Ky tregues vaaret nga realizimi I dy tregueseve paraprak 3.4.2.1 dhe 3.4.2.2
[9 empty] | 3.4.2.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.4.2.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.4.2.6 | Shqyrtimi dhe përcjellja në Qeveri për miratim | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Shqyrtimi dhe përcjellja në Qeveri për miratim | 1
[6 empty] | 3.4.3 | Hartimi I ProjekLigjit për Patent Shofer | 1 | 3.4.3.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I Automjeteve | Departamenti ligjor | [22 empty] | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Grupi punues punon kontinualisht
[9 empty] | 3.4.3.2 | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | [11 empty] | Diskutimet jane ne menyre interne brenda gr ne kete faze
[9 empty] | 3.4.3.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.4.3.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.4.3.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.4.3.6 | Shqyrtimi dhe përcjellja në Qeveri për miratim | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Shqyrtimi dhe përcjellja në Qeveri për miratim | 1
[6 empty] | 3.4.4 | Udhëzimi Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.10/2018 për Mjetet me Vlerë Muzeore | 1 | 3.4.4.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Automjeteve | Departamenti Ligjor | [22 empty] | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues
[9 empty] | 3.4.4.2 | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | [11 empty] | Është ne finalizim te draftit përfundimtar.
[9 empty] | 3.4.4.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I dy tregueseve paraprak 3.4.4.1 dhe 3.4.4.2
[9 empty] | 3.4.4.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.4.4.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.4.4.6 | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1
[6 empty] | 3.4.5 | Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MI) Nr. 2/2018 Për Përcaktimin e Kushteve dhe Procedurave Për Homologim Të Mjeteve Rrugore | 1 | 3.4.5.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Automjeteve | Departamenti Ligjor | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [21 empty] | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Është nxjerr vendimi për caktimin e personit çpërgjegjës.Prej 24 deri më 28 janar 2022 është mbajt punëtoria në bashkëpunim me Expertët e TAIEX it të angazhuar nga Komisioni Europian mbi procedurat dhe mënyrën e ofrimit të shërbimi të homologimit. Me kërkesë të kabinet të ministrit përkohsisht është ndërprerë puna në përgatitjen e UA deri në përfundimin e koncept dokumentit për Ligjin për Automjete.
[9 empty] | 3.4.5.2 | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Hartimi i projekt udhëzimit | 1
[9 empty] | 3.4.5.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.4.5.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.4.5.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.4.5.6 | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1
[6 empty] | 3.4.6 | Hartimi i U/A për Menaxhimin e Sigurisë së Infrastrukturës rrugore | 1 | 3.4.6.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | KKSRR | Dep Ligjor | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [21 empty] | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Me vendim është caktur zyrtari përgjegjës dhe grupi punues.
[9 empty] | 3.4.6.2 | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur katër takime dhe është duke u punuar në draftin fillestar
[9 empty] | 3.4.6.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I tregueseve 3.4.6.1 dhe 3.4.6.2
[9 empty] | 3.4.6.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I tregueseve 3.4.6.1 ; 3.4.6.2 dhe 3.4.6.3
[9 empty] | 3.4.6.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.4.6.6 | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1
[6 empty] | 3.4.7 | Hartimi i U/A për kushtet e pjesëmarrjes në rrugë të automjeteve | 1 | 3.4.7.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I Automjeteve | Departamenti Ligjor | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  | Kapitulli 14 3.14 | [19 empty] | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues dhe është caktuar zyrtari pergjegjes.
[9 empty] | 3.4.7.2 | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | [11 empty] | Drafti fillestar është duke u pergatitur.
[9 empty] | 3.4.7.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I tregueseve 3.4.7.1 dhe 3.4.7.2
[9 empty] | 3.4.7.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.4.7.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.4.7.6 | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1
[6 empty] | 3.4.8 | Hartimi I U/A për ndryshimin dhe plotësimin e UA Nr. 07/2013 Për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Mallrave, i plotësuar dhe ndryshuar me U/A 02/2015 | 1 | 3.4.8.1 | Caktimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departemaneti Trasnportit | Departamenti Ligjor | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  |  | Strategjia e Transportit Multimodal (2015-2025) | [16 empty] | Caktimi I grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues
[9 empty] | 3.4.8.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.4.8.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.4.8.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.4.8.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.4.8.6 | Nenshkrimi I udhezimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Nenshkrimi I udhezimit | 1
[6 empty] | 3.4.9 | Përmirësimi i sistemit të dhënave për aksidente rrugore. | 1 | 3.4.9.1 | Hartimi I specifikacionit teknik sipas CADAS | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | KKSKRR | Policia e Kosoves MPB | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  | kapitulli 14 3.14 |  |  | Strategjia per Siguri rrugore | [16 empty] | Hartimi I specifikacionit teknik sipas CADAS | 1
[9 empty] | 3.4.9.2 | Shpallja e tenderit | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Shpallja e tenderit | 1
[9 empty] | 3.4.9.3 | Databaza e finalizuar | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [34 empty] | Databaza e finalizuar | 1
[6 empty] | 3.4.10 | Fushatat vetëdijsuese për zvogëlimin e aksidenteve në trafikun rrugor. | 1 | 3.4.10.1 | Identifikimi I nevojave per fushatat vetedijesuese | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | KKSKRR | PK, OJQ, MPB | [5 empty] | Strategjia per siguri rrugore | 10000 | [8 empty] | 10000 |  | 0 |  | 10000 |  |  | Identifikimi I nevojave per fushatat vetedijesuese | 1
[9 empty] | 3.4.10.2 | Pergatitja e projektit per fushata | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Pergatitja e projektit per fushata | 1
[9 empty] | 3.4.10.3 | Finalizimi I fushatave | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Finalizimi I fushatave | 1
[6 empty] | 3.4.11 | Aplikimi i kontrollit të emetimit të gazrave të liruar nga automjetet | 1 | 3.4.11.1 | Nxjerrja dhe miratimi i infrastrukturës ligjore | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Automjeteve |  | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Nxjerrja dhe miratimi i infrastrukturës ligjore | 1
[9 empty] | 3.4.11.2 | Identifikimi i gjendjes aktuale | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Identifikimi i gjendjes aktuale | 1
[9 empty] | 3.4.11.3 | Përcaktimin e masave të cilat do të shërbejnë në realizimin e matjes së gazrave. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Përcaktimin e masave të cilat do të shërbejnë në realizimin e matjes së gazrave. | 1
[9 empty] | 3.4.11.4 | Zbatimi i masave në mbështetje të prioriteteve të përcaktuara. | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Zbatimi i masave në mbështetje të prioriteteve të përcaktuara. | 1
[9 empty] | 3.4.11.5 | Fillimi i pilot projektit | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [41 empty] | Fillimi i pilot projektit | 1
[9 empty] | 3.4.11.6 | Matja obligative | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [30 empty] | Matja obligative | 1
[6 empty] | 3.4.12 | Pajisje me mjete didaktike për testimin psikofizik të pyetësve dhe shofer instruktoreve | 1 | 3.4.12.1 | Përcaktimi i pajisjeve | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti I Automjeteve | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Përcaktimi i pajisjeve | 1 | [11 empty] | Përcaktimi i pajisjeve është përfunduar.
[9 empty] | 3.4.12.2 | Përgatitja e specifikacionit teknik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Përgatitja e specifikacionit teknik | 1
[9 empty] | 3.4.12.3 | Shpallja e tenderit për furnizim me pajisje | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shpallja e tenderit për furnizim me pajisje | 1
[9 empty] | 3.4.12.4 | Furnizimi me pajisje dhe përgatitja e personelit. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Furnizimi me pajisje dhe përgatitja e personelit. | 1
[9 empty] | 3.4.12.5 | Fillimi i pilot projektit | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Fillimi i pilot projektit | 1
[9 empty] | 3.4.12.6 | Implimentimi i plotë | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [30 empty] | Implimentimi i plotë | 1
[6 empty] | 3.4.13 | Mirëmbajtja dhe avancimi i bazës së të dhënave për auto shkolla dhe personelin që është i angazhuar në auto shkolla | 1 | 3.4.13.1 | Caktimi i personave dhe caktimi i nivelit të përgjegjësisë | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Automjeteve |  |  |  | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat zbatuese Aktiviteti 3.14.20 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Caktimi i personave dhe caktimi i nivelit të përgjegjësisë | 1 | [11 empty] | Ky tregues nuk është realizuar për arsye të mos koordinimit me me Dep. per patente shofere.
[9 empty] | 3.4.13.2 | Bartja e shënimeve | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [52 empty] | Bartja e shënimeve | 1 | [11 empty] | Ky tregues nuk është realizuar për arsye të mos koordinimit me me Dep per patente shofere.
[9 empty] | 3.4.13.3 | Rifreskimi i shënimeve sipas nevoje | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [30 empty] | Rifreskimi i shënimeve sipas nevoje | 1
[6 empty] | 3.4.14 | Aplikimi i kontrollit të rregullsisë së automjeteve në rrugë | 1 | 3.4.14.1 | Nxjerrja dhe miratimi i infrastrukturës ligjore | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti Automjeteve | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Nxjerrja dhe miratimi i infrastrukturës ligjore | 1
[9 empty] | 3.4.14.2 | Përgatitja e specifikacionit teknik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Përgatitja e specifikacionit teknik | 1
[9 empty] | 3.4.14.3 | Shpallja e tenderit për furnizim me pajisje | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Shpallja e tenderit për furnizim me pajisje | 1
[9 empty] | 3.4.14.4 | Vlerësimi i ofertave, shpallja e fituesit. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Vlerësimi i ofertave, shpallja e fituesit. | 1
[9 empty] | 3.4.14.5 | Identifikimi dhe rekrutimi i stafit për ofrimin e shërbimit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Identifikimi dhe rekrutimi i stafit për ofrimin e shërbimit | 1
[9 empty] | 3.4.14.6 | Aftësimi i stafit profesional për përdorimin e pajijsve. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | Aftësimi i stafit profesional për përdorimin e pajijsve. | 1
[6 empty] | 3.4.15 | Identifikimi i akseve rrugore me rrezikshmëri të lartë | 1 | 3.4.15.1 | Identifikimi I akseve rrugore | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | KKSKRR DMRR | DMRR | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  | kapitulli 14 3.14 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Identifikimi I akseve rrugore | 1
[9 empty] | 3.4.15.2 | Përgatitja e raportit me rekomandime | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Përgatitja e raportit me rekomandime | 1
[9 empty] | 3.4.15.3 | Zbatimi I rekomandimeve nga departamentet pergjegjese | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Zbatimi I rekomandimeve nga departamentet pergjegjese | 1
|  |  | 3.5 | Hartimi i politikave ne fushen e infrastruktures dhe rishikimi i kornizes ligjore |  | 3.5.1 | Rishikimi i Strategjisë Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2022-2030 | 1 | 3.5.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DIEKP | MMPHI |  |  | kapitulli 14 3.14 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Grupi punues është formuar dhe vazhdon me punën e tij.
[9 empty] | 3.5.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur disa takime me Grupin punues.
[9 empty] | 3.5.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 3.5.1.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.1.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.2 | Hartimi I koncept dokumentit per mallra te rrezikshme | 1 | 3.5.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 1 |  | Departamenti I transportit | Departamenti ligjor | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 |  | Kapitulli 14, Neni 113 |  |  | Strategjia e Transportit Multi modal (2015-2025) | [16 empty] | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Është krijuar Grupi Punues
[9 empty] | 3.5.2.2 | hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Hartimi I draftit fillestar është duke u punuar.
[9 empty] | 3.5.2.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.2.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.2.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.2.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.3 | Hartimi I projektligjit per mallra te rrezikshme | 1 | 3.5.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.3.2 | hartimi I draftit fillestar | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.3.3 | Diskutimi paraprak | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.3.4 | Diskutimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.3.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.3.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.4 | Hartimi i Koncept Dokumenti për Hekurudha | 1 | 3.5.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I Transportit | Departamenti Ligjor |  |  | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat zbatuese Aktiviteti 3.14.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Është krijuar Grupi Punues
[9 empty] | 3.5.4.2 | hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Hartimi I drafti fillestar është duke u punuar.
[9 empty] | 3.5.4.3 | Diskutimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.4.4 | Diskutimi publik | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.4.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.4.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.5 | Hartimi I projektligjit për Hekurudha | 1 | 3.5.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Transportit |  |  |  | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat zbatuese Aktiviteti 3.14.18 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.5.2 | hartimi I draftit fillestar | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.5.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.5.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.5.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.5.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.6 | Hartimi I Koncept Dokumentit per automjete | 1 | 3.5.6.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.6.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.6.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.6.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.6.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.6.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.7 | Hartimi iprojektligjit per automjete | 1 | 3.5.7.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [28 empty] | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat zbatuese Aktiviteti 3.14.17 | [19 empty] | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.7.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.7.3 | Diskutimi paraprak | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.7.4 | Diskutimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.7.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.7.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.8 | Hartimi I Koncept Dokumentit per rregullat e trafikut rrugor | 1 | 3.5.8.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.8.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.8.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.8.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.8.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.8.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.9 | Hartimi I projektligjit per rregullat e trafikut rrugor | 1 | 3.5.9.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.9.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.9.3 | Diskutimi paraprak | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.9.4 | Diskutimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.9.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.9.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.10 | Hartimi I projektligjit per siguri ne transportin hekurudhor | 1 | 3.5.10.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Transportit | Departamenti Ligjor | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 |  | Kapitulli 14, Neni 113 |  |  | Strategjia e Transportit Multi modal (2015-2025) | [16 empty] | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.10.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.10.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.10.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.10.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.10.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.11 | Hartimi I Koncept Dokumentit per transportin multimodal | 1 | 3.5.11.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Është derguar propozimi per formimin e GP
[9 empty] | 3.5.11.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Hartimi i draftit fillestar është duke u punuar.
[9 empty] | 3.5.11.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.11.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.11.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.11.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.12 | Hartimi I projektligjit per transportin multimodal | 1 | 3.5.12.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 3.5.12.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [46 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1
[9 empty] | 3.5.12.3 | Diskutimi paraprak | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.12.4 | Diskutimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.12.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.12.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.13 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugët | 1 | 3.5.13.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti Ligjor dhe departmenti perkates | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi i ri punues
[9 empty] | 3.5.13.2 | Hartimi i projekt udhëzimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Hartimi i projekt udhëzimi | 1
[9 empty] | 3.5.13.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Infrastruktures rrugore | Departamenti ligjor | [5 empty] | Strategjia w Transportit Multimodal | [16 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.5.13.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.5.13.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.5.13.6 | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1
[6 empty] | 3.5.14 | Hartimi i U/A për Kontrollimin Teknik Mobil | 1 | 3.5.14.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti I Automjeteve | Departamenti ligjor | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  | kapitulli 14 3.14 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Është caktuar zyrtari përgjegjës dhe është formuar grupi punues.
[9 empty] | 3.5.14.2 | Hartimi i projekt udhëzimi | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Hartimi i projekt udhëzimi | 1 | [11 empty] | Duke u hartuar drafti fillestar.
[9 empty] | 3.5.14.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi I dy tregueseve paraprak 3.5.14.1 dhe 3.5.14.3
[9 empty] | 3.5.14.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.5.14.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.5.14.6 | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1
[6 empty] | 3.5.15 | Plotësim ndryshim UA 01/2018 për kontrollim teknik të automjeteve | 1 | 3.5.15.1 | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I automjeteve | Departamenti ligjor | Programi I Qeverise Kapitulli 2.13 |  | Kapitulli 14 3.14 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Caktimi i personit përgjegjës dhe formimi i grupi punues | 1 | [11 empty] | Është caktuar zyrtari përgjegjës dhe është formuar grupi punues.
[9 empty] | 3.5.15.2 | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Hartimi i projekt udhëzimit | 1 | [11 empty] | Duke u hartuar drafti fillestar.
[9 empty] | 3.5.15.3 | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.5.15.4 | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Diskutimi publik dhe implimentimi i verejtjeve dhe sygjerimeve | 1
[9 empty] | 3.5.15.5 | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Përcjellja në departamentin ligjor. | 1
[9 empty] | 3.5.15.6 | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi dhe nënshkrimi | 1
[6 empty] | 3.5.16 | Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor | 1 | 3.5.16.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I Transportit rrugor | Departamenti Ligjor |  |  | Kapitulli 14 3.14 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Caktimi I grupit punues | 1 | [11 empty] | Është caktuar zyrtari përgjegjës dhe është formuar grupi punues.
[9 empty] | 3.5.16.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Duke u hartuar drafti fillestar.
[9 empty] | 3.5.16.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.16.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.16.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.16.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Miratimi ne Qeveri | 1
[6 empty] | 3.5.17 | Hartimi i U/A për ndryshimin dhe plotësimin e UA Nr. 07/2015 për Licencimin e Operatorëve të Transportit rrugor të udhëtarëve me autobus | 1 | 3.5.17.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DTRr | DL |  |  | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.14.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Caktimi I grupit punues | 1 | [11 empty] | Është caktuar zyrtari përgjegjës dhe është formuar grupi punues.
[9 empty] | 3.5.17.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Ky tregues varet nga realizimi i treguesit paraprak 3.5.17.1
[9 empty] | 3.5.17.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.17.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.17.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.17.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Nenshkrimi I udhezimit nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.5.18 | Hartimi i U/A për ndryshimin dhe plotësimin e UA Nr. 14/2017 për dhenien e provimit per patente shofere | 1 | 3.5.18.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Caktimi I grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues.
[9 empty] | 3.5.18.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Hartimi i draftit fillestar është duke u punuar.
[9 empty] | 3.5.18.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.18.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.18.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.18.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Nenshkrimi I udhezimit nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.5.19 | Hartimi i U/A për ndryshimin dhe plotësimin e UA Nr. 13/2017 për planin programin e aftesimit te kandidateve per shofere | 1 | 3.5.19.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [36 empty] | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.14.1 | [19 empty] | Caktimi I grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues
[9 empty] | 3.5.19.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Hartimi i draftit fillestar është duke u punuar
[9 empty] | 3.5.19.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.19.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.19.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.19.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Nenshkrimi I udhezimit nga Ministri | 1
[6 empty] | 3.5.20 | Hartimi i U/A për ndryshimin dhe plotësimin e UA Nr. 08/2016 për pyetes | 1 | 3.5.20.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [36 empty] | PKZMSA 2022 Kap. 14 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.14.6 | [19 empty] | Caktimi I grupit punues | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues.
[9 empty] | 3.5.20.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | hartimi I draftit fillestar | 1 | [11 empty] | Drafti fillestar është në finalizim.
[9 empty] | 3.5.20.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi paraprak | 1
[9 empty] | 3.5.20.4 | Diskutimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Diskutimi publik | 1
[9 empty] | 3.5.20.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1
[9 empty] | 3.5.20.6 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Nenshkrimi I udhezimit nga Ministri | 1
4 | Përmirësimi i performancës institucionale dhe sektoriale me fokus në sigurinë rrugore, hekurudhore dhe ajrore | 1 | 4.1 | Përmirësimi i performancës institucionale dhe Projektet e digjitalizimit ne MMPHI | 1 | 4.1.1 | Sistemi i vrojtimit të lejeve - Permit Traking System | 1 | 4.1.1.1 | Finalizimi dhe publikimi i Sistemit te vrojtimit të lejeve | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB DMMU ARPL | Departamenti Inspektoriatit / MMPHI | [6 empty] | 20000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | 0 |  | 20000 |  |  | Finalizimi dhe publikimi i Sistemit te vrojtimit të lejeve, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Sistemi i vrojtimit të lejeve -Permit tracking eshte duke u rishikuar dhe në proces të azhruimit.
[6 empty] | 4.1.2 | Hartimi projektit të Shtatë (7) qendrave rajonale të Njësive për Patent Shoferë. | 1 | 4.1.2.1 | Identifikimi I pronave te paluejtshme ne infrastrukturen rrugore | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DPSH | Agjencioni Kadastral DMRR Departamenti I Inspekcionit | Programi I Qeverisë |  |  |  |  | Strategjia e Transportit Multimodal 2022-2025 | 40000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 80000 |  | 0 |  | 80000 |  |  | Identifikimi I pronave te paluejtshme ne infrastrukturen rrugore, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.2.2 | Pergatitja e Specifikacionit teknik | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [48 empty] | Pergatitja e Specifikacionit teknik, e përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.2.3 | Shpallja e tenderit | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [42 empty] | Shpallja e tenderit , e përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.2.4 | Projekti I finalizuar | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | Projekti I finalizuar, e përfunduar | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Aplikacionet elektronike për E-Lejet | 1 | 4.1.3.1 | Analiza e bazes ligjore per implementimin e Lejeve Elektronike | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPHNB | ZKM, ASHI, Komunat, | [6 empty] | 50000 |  | 0 | 50000 | [5 empty] | 100000 |  | 0 |  | 100000 |  |  | Analiza e bazes ligjore per implementimin e Lejve Elektronike, e përfunduar | 1 | [11 empty] | Në dakordim me USAID që bashkarisht të behet studim I thelle I legjislacionit relevant, aspektit teknik-elekrtonik dhe i proceseve administrative
[9 empty] | 4.1.3.2 | Termat e references per E-Lejet | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Termat e references per E-Lejet, të përfunduara | 1
[9 empty] | 4.1.3.3 | Zhvllimi i aplikacionit | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Zhvllimi i aplikacionit, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.3.4 | Zhvillimi i fazes testuese | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Zhvillimi i fazes testuese, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.3.5 | Funksionalizimi i aplikacionit | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Miratimi dhe funksionalizimi i aplikacionit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 4.1.4 | Mirëmbajtja dhe Avancimi I Aplikacionit elektronik për E-Testimin-Patent shofer | 1 | 4.1.4.1 | Hartimi i specifikacionit teknik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPSH | ASHI | Programi I Qeverise |  |  |  |  | Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2022-2025 | 40000 | [8 empty] | 40000 |  | 0 |  | 40000 |  |  | Hartimi i specifikacionit teknik. I përfunduar | 1 | [11 empty] | Janë hartuar stecifikacionet teknike.
[9 empty] | 4.1.4.2 | Procudurat e tenderimit | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Procudurat e tenderimit, të përfunduara | 1
[9 empty] | 4.1.4.3 | Mirëmbajtja dhe avancimi i përfunduar | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Mirëmbajtja dhe avancimi i përfunduar | 1
[6 empty] | 4.1.5 | Softueri SESH - (Sistemi elektronik i shpronësimit) modifikimi dhe mundësia funksionale per publikim online | 1 | 4.1.5.1 | Krijimi i grupit punues / menaxhues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Departamenti i shpronësimit |  | 2.12.5 Planifikimi hapesinor qendrueshme | [5 empty] | 200.000,00 | qeveria | [14 empty] | Krijimi i grupit punues / menaxhues, i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues.
[9 empty] | 4.1.5.2 | Rishikimii i Sistemit dhe ri azhurnimi i tij | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Rishikimii i Sistemit dhe ri azhurnimi i tij, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.5.3 | Trajnimii i stafit ekzistues dhe rritja e stafit profesional | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [50 empty] | Trajnimii i stafit ekzistues dhe rritja e stafit profesional, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.5.4 | Testimi i Sistemit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Testimi i Sistemit, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.5.5 | Funksionalizimi Sistemit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Funksionalizimi Sistemit, i përfunduar | 1
[6 empty] | 4.1.6 | Vendosja e Sistemit Intelegjent te Transportit (ITS) | 1 | 4.1.6.1 | Caktimi I grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | Departamenti I Transportit | Deparatmenti ligjor | Kapitulli 2.13, paragrafi 2.13.2 | Masa 29, Aktiviteti 7 | Kapitulli 14, Neni 113 |  |  | Strategjia e Transportit Multimodal (2015-2025) | [16 empty] | Caktimi I grupit punues, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.6.2 | Hartimi I draftit fillestar | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Hartimi I draftit fillestar, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.6.3 | Diskutimi paraprak | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Diskutimi paraprak, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.6.4 | Diskutimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Diskutimi publik, i përfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.6.5 | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shqyrtimi I komeneteve eventuale nga grupet e interesit, i përfunduar | 1
MBPZHR - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
↑ |  |  |  | VIZIONI: Zhvillim bujqësor që përmirëson jetën rurale dhe ndërton një ekonomi të qëndrueshme
MISIONI: Fuqizimi i sektorit të bujqësisë nëpërmjet reformës dhe nxitjes së konkurrencës, inovacionit dhe investimeve të reja
|  | 4 |  |  | 9 |  |  | 51 |  |  | 216 | 47 | 32 | 17 | 7 | 3 | 5 | 40 | 63 | 34 | 19 | 11 | 5 | 12 | 19 | 21 | 43 | 26 | 13 | 8 | 3 | 10 | 15 | 15 | 38 | 18 | 2 | 1 | 3 | 36 | 14 | 0 | 0 | 50 | 0 | [8 empty] | 58845402 |  | 125000 | 59313402 | 0 | 59320402 | 0 | 0 | 0 | 177479206 |  | 125000 |  | 177604206 |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Rritja e konkurrencës në sektorit agro- ushqimor, dhe përmirësimi i efikasitetit dhe qëndrueshmërisë së prodhimit në fermë | 1 | 1.1 | Hartimi i Politikave për Bujqësi dhe Zhvillim Rural në pajtim me Politikat e Përbashkëta Bujqësore (PPB) dhe rishikimi i kornizës ligjore | 1 | 1.1.1 | Miratimi i Planit të Veprimit për SBZHR 2022-28 | 1 | 1.1.1.1 | Rishikimi i Draftit Final të Planit të Veprimit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPZHR/ AM | ML | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Plani i Veprimit për SBZHR 2022-24, është finalizuar dhe i njejti gjatë kësaj jave do të dërgohet në MFPT për marrje të opinonit financiar.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Miratim ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Plani i Veprimit, i miratuar | 1 | [11 empty] | Pas marrjes së opinonit financiar Plani i Veprimit do të dërgohet në Qeveri për miratim.
[6 empty] | 1.1.2 | Hartimi i Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-28 | 1 | 1.1.2.1 | Konsultimi paraprak ndërministror dhe diskutimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPZHR/ AM | ML | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  | Kapitulli 11 3.11.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural është finalizuar, për tu proceduar më tutje në procesin e konsultimit paraprak dhe diskutimit publik.
[9 empty] | 1.1.2.2 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DPZHR/ AM | ZKM | [22 empty] | Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-28, i miratuar | 1 | [11 empty] | Pas përfundimimit të procesit të konsultimeve, Programi do të procedohet në Qeveri për miratim.
[6 empty] | 1.1.3 | Hartimi vjetor i Programit për Zhvillim Rural dhe U/A për masat dhe kriteret e Zhvillimit Rural | 1 | 1.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DPZHR/ AM | Shoqëria civile nga sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  |  | KE | 120000 | [6 empty] | 0 |  | 120000 |  | 120000 | [15 empty] | Programit vjetor për PZHR është finalizuar dhe është në pritje të aprovimit nga Ministri.
[9 empty] | 1.1.3.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[9 empty] | 1.1.3.4 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[9 empty] | 1.1.3.5 | Miratimi i dokumenteve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [34 empty] | Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, si dhe U/A, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.4 | Hartimi vjetor i Programit për Pagesat Direkte/Subvencione si dhe U/A për zbatimin e Pagesave Direkte | 1 | 1.1.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | Shoqëria civile nga sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Janë krijuar 3 - Grupe Punuese me Vendim të Sekretarit të Përgjtihshëm, për hartimin e PPD.
[9 empty] | 1.1.4.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Grupet punuese kanë hartuar Programin e Pagesave Direkte/Subvencioneve për vitin 2022.
[9 empty] | 1.1.4.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[9 empty] | 1.1.4.4 | Konsultimi publik | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[9 empty] | 1.1.4.5 | Miratimi i dokumenteve | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [30 empty] | Programi dhe Udhëzimi Administrativ për Pagesa Direkte, i miratuar | 1 | [11 empty] | Programi për Pagesa Direkte/Subvencione është miratuar më 04.03.2022, ndërsa për hartimin e U/A është formuar GP, i cili është në fazën e draftimit të tij.
[6 empty] | 1.1.5 | Zbatimi i Programit për Projektet e Zhvillimit Rural Masa 1 dhe 3 | 1 | 1.1.5.1 | Konsultimet me grupet e përhershme punuese | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | AZHB |  | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 17977022 |  |  | 18377022 |  | 18377022 |  |  |  | 54731066 |  | 0 |  | 54731066 |  |  | 412 projekte, të financuara për fermerë dhe agrobiznese | 1
[9 empty] | 1.1.5.2 | Monitorimi i zbatimit të PZHR-ës | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | Raporti për monitorimin e PZHR-së, i hartuar | 1 | [11 empty] | Monitorimi i Programit për BZHR bëhet në gjashtë mujorin e parë të vitit 2023 për vitin 2022.
[6 empty] | 1.1.6 | Zbatimi i Programit për Pagesa Direkte | 1 | 1.1.6.1 | Thirrja për aplikim | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | AZHB | Komunat | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 31350000 |  |  | 31350000 |  | 31350000 |  |  |  | 94050000 |  | 0 |  | 94050000 |  |  | Rreth 45000 fermerë ,të përkrahur | 1
[9 empty] | 1.1.6.2 | Realizimi i kontrollës administrative si dhe kontrollës ne teren | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1.1.7 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Agroturizëm | 1 | 1.1.7.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | DPZHR/AM | DL-ZKM, SKQ-ZKM,MTI,Shoqëria civile nga sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Është formuar Grupi Punues me Vendimin e Sekretarit të Përgjithshëm për hartimin e Koncept Dokumentit për Agroturizmin.
[9 empty] | 1.1.7.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 1.1.7.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 1.1.7.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.7.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.7.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Koncept Dokumenti, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.8 | Hartimi i Projektligjit për Agroturizëm | 1 | 1.1.8.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPZHR/AM | DL-ZKM, SKQ-ZKM,MTI,Shoqëria civile nga sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1.8.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.8.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1.1.8.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.8.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.8.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [15 empty] | 1 | [42 empty] | Projektligji për Agroturizem, i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.9 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Organizimin e Tregut të Përbashkët (CMO) | 1 | 1.1.9.1 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | MTI,DOGANA,AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  | Kapitulli 11 3.11.4 |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Pranimi i komenteve permes emailit (x komnete jane pranuar) | 1 | [11 empty] | KD - ka kaluar fazën e konsultimit paraprak
[9 empty] | 1.1.9.2 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1 | [11 empty] | KD - ka kaluar fazën e konsultimit ppublik
[9 empty] | 1.1.9.3 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Koncept Dokumentit për Organizimin e Tregut të Përbashkët (CMO), i miratuar ne Qeveri | 1 | [11 empty] | Koncept Dokumenti për Organizimin e Tregut të Përbashkët (CMO), është dërguar në MFPT për marrje të opinionit financiar .
[6 empty] | 1.1.10 | Hartimi i Projektligjit për Organizimin e Tregut të Përbashkët (CMO) | 1 | 1.1.10.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | MTI,DOGANA,AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  | Kapitulli 11 3.11.1 |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.10.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | [55 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.10.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.10.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.10.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.10.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Projekligji për Organizimin e Tregut të Përbashkët (CMO), i miratuar ne Qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.11 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Materialin Fidanor | 1 | 1.1.11.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.11.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.11.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.11.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.11.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.11.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.12 | Hartimi i Projektligjit për Materialin Fidanor | 1 | 1.1.12.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.12.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.12.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [36 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.12.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.12.5 | Konsultimi publik | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.12.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.13 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Produktet për Mbrojtjen e Bimëve | 1 | 1.1.13.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.13.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.13.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.13.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.13.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.13.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.14 | Hartimi i Projektligjit për Produktet për Mbrojtjen e Bimëve | 1 | 1.1.14.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.14.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.14.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [34 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.14.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.14.5 | Konsultimi publik | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.14.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.15 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Farërat | 1 | 1.1.15.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.15.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.15.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.15.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [58 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.15.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.15.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.16 | Hartimi i Projektligjit për Farërat | 1 | 1.1.16.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.16.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.16.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [36 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.16.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.16.5 | Konsultimi publik | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.16.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.17 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Mbrojtjen e Bimëve | 1 | 1.1.17.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.17.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.17.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [36 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.17.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.17.5 | Konsultimi publik | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.17.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.18 | Hartimi i Projektligjit për Mbrojtjen e Bimëve | 1 | 1.1.18.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.18.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.18.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [36 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.18.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.18.5 | Konsultimi publik | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.18.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.19 | Miratimi i Koncept Dokumentit për Verërat | 1 | 1.1.19.1 | Miratimi në Qeveri | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DVV | MINT,AUV, Dogana, DL-ZKM,AIE-ZKM, Shoqatat e vreshtarëve dhe veretarëve , shoqëria civile; | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit |  | Kapitulli 12 3.12.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | Në mbledhjen e Qeverisë mbajtur me 26 janar 2022 është aprovuar Koncept Dokumenti për Verëtarinë.
[6 empty] | 1.1.20 | Hartimi i Projektligjit për Verërat | 1 | 1.1.20.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DVV | MINT,AUV, Dogana, DL-ZKM,AIE-ZKM, Shoqatat e vreshtarëve dhe veretarëve , shoqëria civile; | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.20.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | [55 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.20.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.20.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.20.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.20.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.21 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Veterinarinë | 1 | 1.1.21.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit |  | Kapitulli 12 3.12.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Me Vendimin Nr.40 të Sekretarit të Përgjithshëm të datës 08.02.2022, Ref.ZSP.66/22, është emëruar komisioni për hartimin e Koncept Dokumentit për Veterinarinë.
[9 empty] | 1.1.21.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.21.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.21.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.21.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.21.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.22 | Hartimi i Projektligjit për Veterinarinë | 1 | 1.1.22.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.22.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.22.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.22.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.22.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.22.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.23 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Plehrat Artificiale | 1 | 1.1.23.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.23.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.23.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [34 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.23.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.23.5 | Konsultimi publik | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.23.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [23 empty] | 1 | [34 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.24 | Hartimi i Projektligjit për Plehrat Artificiale | 1 | 1.1.24.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.24.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | [32 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.24.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [26 empty] | 1 | [31 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.24.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [58 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.24.5 | Konsultimi publik | 1 | [58 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.24.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [58 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.25 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Bujqësi Organike | 1 | 1.1.25.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT,MSH | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.25.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.25.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.25.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [42 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.25.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.25.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.26 | Hartimi i Projektligjit për Bujqësi Organike | 1 | 1.1.26.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | AUV,DL-ZKM,AIE-ZKM,MFPT,MSH | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.26.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.26.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [36 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.26.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.26.5 | Konsultimi publik | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.26.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.27 | Hartimi i Koncept Dokumentit për IBK-në | 1 | 1.1.27.1 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | IBK | DL-ZKM,MFPT, AUV,MASHT etj. | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.1 Reformat gjithëpërfshirëse insiturcionale | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [11 empty] | Koncept Dokumenti për IBK ka kaluar fazën e konsultimit paraprak.ndërministror.
[9 empty] | 1.1.27.2 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Konsultimi publik | 1 | [11 empty] | Koncept Dokumenti për IBK ka kaluar fazën e konsultimit publik.
[9 empty] | 1.1.27.3 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [11 empty] | Pas kryerjes së konsultimit paraprak dhe publik, tani jemi në fazën e kostimit të KD.
[6 empty] | 1.1.28 | Hartimi i Projektligjit për IBK-në | 1 | 1.1.28.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | IBK | DL-ZKM,MFPT, AUV,MASHT etj. | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.1 Reformat gjithëpërfshirëse insiturcionale | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 1.1.28.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 1.1.28.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 1.1.28.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | [51 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.28.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.28.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.29 | Hartimi i Programit për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore | 1 | 1.1.29.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | AUV | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  | Kapitulli 12 3.12.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Avancimi i ndërrmarrjeve agro-ushqimore është finalizuar, sepse është trajtuar në kuadër të Strategjisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-28 dhe Planit të Veprimit të saj.
[9 empty] | 1.1.29.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1 | [11 empty] | Avancimi i ndërrmarrjeve agro-ushqimore është finalizuar, sepse është trajtuar në kuadër të Strategjisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-28 dhe Planit të Veprimit të saj.
[9 empty] | 1.1.29.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi | 1 | [11 empty] | Avancimi i ndërrmarrjeve agro-ushqimore është finalizuar, sepse është trajtuar në kuadër të Strategjisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-28 dhe Planit të Veprimit të saj.
[9 empty] | 1.1.29.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.29.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.29.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 1.1.30 | Hartimi i U/A për mbrojtjen e peshkut në ujerat e peshkimit | 1 | 1.1.30.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT |  | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.5 Siguria e ushqimit |  | Kapitulli 13 3.13.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 1.1.30.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1
[9 empty] | 1.1.30.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [57 empty] | U/A për mbrojtjen e peshkut në ujerat e peshkimit gjendet në fazën e finalizimit.
[9 empty] | 1.1.30.4 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 1.1.30.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [15 empty] | 1 | [42 empty] | Miratimi I U/A | 1
[6 empty] | 1.1.31 | Hartimi i Raportit të Gjelbër për vitin 2022/23/24 | 1 | 1.1.31.1 | Grumbullimi i të dhënave dhe analizimi i tyre, Përgatitja e tabelave dhe figurave si dhe komentimi i ndryshimeve. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DAESB | MBPZHR, AZHB, APK, ASK, MTI, BQK, AKP, AUV, FKGK, Bankat komerciale dhe IMF | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor | [5 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 6000 |  | 0 |  | 6000
[9 empty] | 1.1.31.2 | Finalizimi i draftit të raportit, përcjellja për komente, përfshirja e komenteve të pranuara. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.1.31.3 | Aprovimi nga Komiteti drejtues dhe publikimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | Raporti I gjelber per vitin 2022, I hartuar | 1
|  |  | 1.2 | Mbështetja për zhvillimin e bizneseve të reja dhe promovimi i produkteve bujqësore | 1 | 1.2.1 | Përmirësimi i shërbimeve këshillimore dhe organizimi i trajnimeve për përmirësimin e njohurive të fermerëve për rritjen e prodhimtarisë dhe për aplikim për Programe të MBPZHR-së; | 1 | 1.2.2.1 | Qendra Informative Këshilluese komunale, të mbështetura. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DSHKT | QIK, komunat | [6 empty] | 501380 |  |  | 494380 |  | 501380 |  |  |  | 1497140 |  | 0 |  | 1497140 |  |  | 5000, fermer të trajnuar këshilluar | 1
[9 empty] | 1.2.2.2 | Rreth 5000 fermerë ,të trajnuar/këshilluar. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | DSHKT | QIK, komunat | [35 empty] | Në Planin e punës së DSHKT është prapa trajnimi i 5000 fermerëve në grupe duke filluar nga Marsi përmes Projektit. Projekti akoma nuk ka filluar është në pritje te procedurave të miratimit. Megjithatë përmes QIKK janë këshilluar 1500 fermer në TM1, janë përgatit dhe publikuar 4 mesazhe këshilluese në,të cilat kanë qasje gjithë fermerët e Kosovës.
[6 empty] | 1.2.2 | Hartimi i U/A, për Fondin (masën) për sigurime bujqësore | 1 | 1.2.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPZHR/ AM |  | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Udhëzimi Administrativ, i miratuar | 1
[9 empty] | 1.2.3.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 1.2.3.3 | Konsultimi paraprak dhe publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.2.3.4 | Shqyrtimi i komenteve pas komenteve te konsultimit publik si dhe adresimi i tyre | 1 | [10 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 1.2.3 | Zvogëlimi i barrës administrative për qytetarët dhe bizneset në fushën e bujqësisë | 1 | 1.2.4.1 | Plotësim-ndryshimi i U/A, që rregullojnë procedurat e dhënies së lejimeve | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT , DSHKT,DVV,DP | MINT, AUV | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20% do të zvoglohet barra administrative për lejet dhe licencat | 1
2 | Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore (tokave bujqësore, pyjeve dhe ujit për ujitje) | 1 | 2.1 | Përmirësimi i politikave për menaxhimin dhe ruajtjen e tokës bujqësore | 1 | 2.1.1 | Hartimi i Projektligjit për Tokën Bujqësore | 1 | 2.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | MEA,AKK, Komunat,DL-ZKM,AIE-ZKM, MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 2.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 2.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 2.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.1.1.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 2.1.1.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 2.1.2 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Rregullimin e Tokës | 1 | 2.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | MEA,AKK, Komunat,DL-ZKM,AIE-ZKM, MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore |  | Kapitulli 11 3.11.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Me Vendimin Nr.41 të Sekretarit të Përgjithshëm të datës 08.02.2022, Ref.ZSP.67/22, është ëmëruar komisioni për hartimin Koncept Dokumentit për Rregullimin e Tokës.
[9 empty] | 2.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1 | [11 empty] | Gjatë periudhës raportuese konkretisht me datën 02.03.2022, është mbajtur takimi publik me palët e interesit.
[9 empty] | 2.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [52 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 2.1.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.1.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 2.1.2.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 2.1.3 | Hartimi i Projektligjit për Rregullimin e Tokës | 1 | 2.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPBT | MEA,AKK, Komunat,DL-ZKM,AIE-ZKM, MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 2.1.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 2.1.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [44 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 2.1.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.1.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 2.1.3.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 2.1.4 | Hartimi i Programit për Inventarizimin e Tokave Bujqësore | 1 | 2.1.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | IBK | MEA, Komunat,DL-ZKM,AIE-ZKM, MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 460000 |  |  | 460000 |  | 460000 |  |  |  | 1380000 |  | 0 |  | 1380000 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të konsultimit për përfshirjen e institucioneve relevante në Grupin Punues.
[9 empty] | 2.1.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 2.1.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 2.1.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.1.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 2.1.4.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
[6 empty] | 2.1.5 | Shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore dhe mbrojtja nga ndërrimi i destinimit të pa-planifikuar të tokës bujqësore | 1 | 2.1.5.1 | Pranimi i kërkesave për ndërrim destinimit të tokës bujqësore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DPBT/Divizioni i tokave |  | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Numri i kërkesave të parashtruara për ndrrim të destinimit | 1 | [11 empty] | Gajtë periudhë raportuese janë pranuar 31 kërkesa për ndërrim të destinimit të tokës bujqësore në tokë për qëllime jo bujqësore.
[9 empty] | 2.1.5.2 | Vendimet e lëshuara (pëlqime, refuzime) | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Gjatë TM1 janë shqyrtuar 27 kërkesa nga të cilat janë dhënë 20 pëlqime, 7 refuzime dhe 4 lëndë janë procedurë të shqyrtimit.
|  |  | 2.2 | Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve | 1 | 2.2.1 | Finalizimi i planit të veprimit për 2022-24 Strategjinë për Zhvillimin e Pylltarisë 2022 - 2030 | 1 | 2.2.1.1 | Shqyrtimi i komenteve pas procesit të konsultimit publik si dhe adresimi i tyre | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DP | Ministritë e linjes,shoqatat e pronarëve të pyjeve, palët e interesit | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore |  | Kapitulli 27, 3.27.6 |  |  |  | 0 | FAO | 5000 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  | 5000 |  |  | Pranimi i komenteve permes emailit (x komente jane pranuar) | 1 | [11 empty] | Plani i Veprimit për SZHP 2022-24, është finalizuar dhe i njejti gjatë kësaj jave do të dërgohet në MFPT për marrje të opinionit financiar.
[9 empty] | 2.2.1.2 | Procedimi për miratim në Qeveri | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Dokumenti i miratuar | 1 | [11 empty] | Pas marrjess se opinionit financiar, plani I veprimit do te dergohet ne Qeveri per miratim
[6 empty] | 2.2.2 | Hartimi i Programit për menaxhimin e kafshëve të egra 2024-2033 | 1 | 2.2.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DP | MTI,APK,ZPS-ZKM,MEA, Komunat,OJQ, DL-ZKM,MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Krijimi i grupit punues | 1
[9 empty] | 2.2.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Organizimi i takimit publik | 1
[9 empty] | 2.2.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [42 empty] | Analiza dhe hartimi | 1
[9 empty] | 2.2.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror | 1
[9 empty] | 2.2.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [44 empty] | Konsultimi publik | 1
[9 empty] | 2.2.2.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1
|  |  | 2.3 | Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes dhe ruajtjes së ambientit | 1 | 2.3.1 | Rehabilitimi dhe zgjerimi i sistemeve të ujitjes | 1 | 2.3.1.1 | Studimi i Fizibilitetit të Projekteve të Ujitjes bazuar në Master Planin për Ujitjen e Tokave Bujqësore | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DPBT | Komunat, KRU | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.3 Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 2420000 |  |  | 2630000 |  | 2630000 |  |  |  | 7680000 |  | 0 |  | 7680000 |  |  | Studime të fizibilitetit për 2 Projekte të ujitjes | 1
[9 empty] | 2.3.1.2 | Monitorimi i ekzekutimit - realizimit të Projekteve për rehabilitimin - zgjerimin e sitemeve të ujitjes së tokës bujqësore. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [33 empty] | Rehabilitmi dhe zgjerimii i sitemit të ujitjes në : Gjakovë , Klinë edhe Deçan | 1
3 | Mbështetje e bizneseve në zhvillimin e zonave rurale duke rritur punësimin dhe kapitalit social | 1 | 3.1 | Promovimi i punësimit, përfshirjes sociale dhe zhvillimit lokal në zonat rurale, duke përfshirë ekonominë bio | 1 | 3.1.1 | Përgatijtja e masës diversifikimi dhe zhvillimi i bizneseve rurale | 1 | 3.1.1.1 | Konsultimet me grupet e përhershme punuese | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DPZHR/AM | Shoqëria civile nga sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  | 15000000 |  | 0 |  | 15000000 |  |  | 33 ferma të mbështetura për diversifikimin bujqësor ; 11 biznese rurale jobujqësore, të mbështetura | 1 | [11 empty] | Programi vjetor për PZHR është finalizuar dhe është në pritje të aprovimit nga Ministri.
|  |  | 3.2 | Përgatitja e masës Zhvillimit Lokal - qasja LEADER Përgatitja e U/A për zbatimin e masës Zhvillimit Lokal - qasja LEADER. | 1 | 3.2.1 | Hartimi dhe miratimi i Strategjive të Zhvillimit Lokal dhe përzgjedhja e GLV-ve | 1 | 3.2.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPZHR/AM | Shoqëria civile nga sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vendimi i kryer per krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Pas aprovimit të Programit për BZHR 2022-28, do të fillohet me mbështetje të GLV-ve për përgatitjen e strategjive të GLV-ve.
[9 empty] | 3.2.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [50 empty] | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ, fermere, agroperpunues . biznese rurale etj.) | 1
[9 empty] | 3.2.1.3 | Organizimi i sesioneve informuese | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Drafti i dokumentit, i përfunduar | 1
[9 empty] | 3.2.1.4 | Publikimi i thirrjes per aplikim | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Shpallaj e thirrjes për aplikim | 1
[9 empty] | 3.2.1.5 | Monitorimi i zbatimit të PZHR-ës | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Raporti i hartuar dhe i miratuar | 1 | [11 empty] | Monitorimi i Programit për BZHR bëhet në gjashtë mujorin e parë të vitit 2023 për vitin 2022.
[6 empty] | 3.3.2 | Mbështetja e GLV-ve dhe projekteve të tyre | 1 | 3.2.2.1 | Përgatija e strategjive locale te GLV-ve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | DPZHR/AM | Shoqëria civile nga sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.2 Rrritja e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 3000000 |  | 0 |  | 3000000 |  |  | 20 strategji locale të GLV-ve, të aprovuara | 1 | [11 empty] | Pas aprovimit të strategjive të GLV-ve, atëhere do të vazhdohet me përkrahjen e tyre.
4 | Reformat gjithëpërfshirëse institucionale dhe sektoriale për krijimin e shërbimeve efikase | 1 | 4.1 | Avancimi dhe zhvillimi i sistemeve në kuadër të MBPZhR-së | 1 | 4.1.1 | Ndërtimi i skemave gjeografike për vera dhe vreshtat, avancim i regjistrit të vreshtave dhe kontrolli i kualitetit të verës, si dhe pijeve të forta alkoolike | 1 | 4.1.1.1 | Në gjithë rajonin vreshtar të Kosovës të ndërtohen skemat për përcaktimin e origjinës së mbrojtur dhe treguesëve të mbrojtur gjeografik në verëra. | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DVV | MINT dhe AUV | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Programi për skemat gjeografike, i finalizuar | 1
[6 empty] | 4.1.2 | Zhvillimi i sistemit për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve | 1 | 4.1.2.1 | Përzgjedhja e kompanise për krijimin e sistemit për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | AZHB |  | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.1 Reformat gjithëpërfshirëse institucionale dhe sektoriale për shërbime më efikase |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 135000 | [8 empty] | 135000 |  | 0 |  | 135000 |  |  | Sistemi për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve, i krijuar | 1 | [11 empty] | Është përzgjedhur kompania për zhvillimin e sistemeve për menaxhimin e granteve dhe subvecioneve, mirëpo procesi nuk ka përfunduar ende, sepse lënda është në proces të ankimimit në OSHP.
[9 empty] | 4.1.2.2 | Funksionalizimi i sistemit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | 4.2 | Avancimi i administratës në sektorin e bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural | 1 | 4.2.1 | Hartimi i Projekt Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MBPZHR | 1 | 4.2.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZSP | MBPZHR | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.1 Reformat gjithëpërfshirëse institucionale dhe sektoriale për shërbime më efikase | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Projekt Rregullorja e MBPZHR-ës, e hartuar | 1 | [11 empty] | Me Vendimin e Sekretarit të Përgjithshëm Nr.15, datë 14.01.2022 dhe ref.ZSP.19/2022, është formuar Grupi Punues për hartimin e Projekt Rregullores per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve të punës në MBPZHR.
[9 empty] | 4.2.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [65 empty] | Draft Projekt Rregullorja për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në MBPZHR është finalizuar dhe aktualisht gjendet në Kabinetin e Ministrit për aprovim dhe procedim të mëtutjeshëm.
[9 empty] | 4.2.1.3 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 4.2.2 | Futja në funksion e dokumentacionit nga pako e akreditimit të AZHB-së | 1 | 4.2.1.1 | Manualet e hartuara për masën 101 dhe 501 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | AZHB | MBPZHR | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.1 Reformat gjithëpërfshirëse institucionale dhe sektoriale për shërbime më efikase |  |  |  | Masa 11 PRE 2022-24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Manualet e hartuara për masën 101 dhe 501 | 1 | [11 empty] | Gjatë periudhës raportuese ka fillu procesi i rifreskimit të manualeve ekzistuese ( janë mbajtur sesioneve trajnuese/ punëtori një javore për zyrtarët e AZHB-ës) përmes përkrahjes nga GIZ në harmoni me IPARD,
[9 empty] | 4.2.1.2 | Lista e dokumenteve - forma e aplikimit,planet e bizneseve dhe projekt propozimit | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [33 empty] | Lista e dokumenteve - forma e aplikimit,planet e bizneseve dhe projekt propozimit | 1 | [11 empty] | Gjithashtu përmes përkrahjes së Projektit të GIZ-it (janë mbajtur sesione trajnuese/ punëtori një javore për zyrtarët e AZHB-ës), do të bëhet harmonizimi i listës së dokumenteve në harmoni me IPARD.
[6 empty] | 4.2.3 | Hartimi i Projekt Rregullores për AZHB në harmoni me IPARD | 1 | 4.3.1.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | AZHB | MFPT | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.1 Reformat gjithëpërfshirëse institucionale dhe sektoriale për shërbime më efikase | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Projekt Rregullorja për AZHB-ës, e hartuar | 1 | [11 empty] | Është përzgjedhur një expert nga GIZ-i, i cili është duke harmonizuar Rregullorën sipas procedurave të IPARD-it.
[9 empty] | 4.3.1.2 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 | 1 | [40 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Analiza dhe hartimi | 1
[6 empty] | 4.2.4 | Hartimi i Projekt Rregullorës për Agjencinë e Pyjeve të Kosovës | 1 | 4.4.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | APK | MBPZHR | 2.10 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural 2.10.1 Reformat gjithëpërfshirëse institucionale dhe sektoriale për shërbime më efikase | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Projekt Rregullorja për APK-ën, e hartuar | 1 | [11 empty] | Për shkak se Ligji i Pyjeve tashmë është miratuar në Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe i njëjti nëse miratohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, aty është paraparë kthimi i kompetencave të mbrojtjes së Pyjeve nga Komunat tek Agjencia Pyjore e Kosovës. Ky ndryshim Ligjor do të ketë direkt ndryshime në Organizimin dhe sistematizimin e vendeve të Punës në APK, sepse do të duhej të parashihet edhe numri i rojeve të pyjeve, e që është një numër i konsiderueshëm i tyre që do të jenë pastaj brenda kësaj rregulloreje
[9 empty] | 4.4.4.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 4.4.4.3 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1
MINT - Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
↑ |  |  |  | VIZIONI: Ndërmarrje globalisht konkurruese
MISIONI: Përmirësimi i konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve duke përmirësuar kornizën rregullatore dhe të politikave të industrisë, ndërmarrësisë dhe atë tregtare dhe duke përmirësuar shërbimet e infrastrukturës se cilësisë
|  | 6 |  |  | 27 |  |  | 122 |  |  | 380 | 136 | 58 | 42 | 66 | 85 | 80 | 73 | 130 | 54 | 20 | 17 | 14 | 25 | 27 | 21 | 56 | 39 | 6 | 10 | 4 | 10 | 12 | 10 | 48 | 18 | 1 | 6 | 26 | 164 | 207 | 5 | 60 | 92 | 224 | [8 empty] | 12749666 |  | 1779400 | 2548000 | 805000 | 2546700 | 805000 | 412200 | 105000 | 18256566 | 83.93% | 3494400 | 16.07% | 21750966 |  |  |  | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe zhvillimi i konkurrueshmerise në sektorin privat | 1 | 1.1 | Reforma e përgjithshme e inspektimeve përfshirë mbikëqyrjen e tregut | 1 | 1.1.1 | Zhvillimi i platformës digjitale për inspektime | 1 | 1.1.1.1 | Hartimi i Termave te references | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i tregut | CETEP | 2.8.1 |  | 3.1.7 |  | Masa 7, b.6. |  | 2100000 | [8 empty] | 2100000 | 1 | 0 | 0 | 2100000 |  |  | Termat e references te miratuara | 1 | [11 empty] | Kompania e kontraktuar nga MINT ka hartuar termat e referencës në këtë fazë jemi në shqyrtim të termave.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Themelimi i grupit vleresues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i tregut | CETEP | [22 empty] | Grupi punues i themeluar | 1 | [11 empty] | Nuk është themeluar Grupi Punues pasi që duhet të miratohen termat e referencës fillimisht.
[9 empty] | 1.1.1.3 | Perzgjedhja e kompanise | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i tregut | CETEP | [22 empty] | Kompanie perfituese e perzgjedhur | 1
[9 empty] | 1.1.1.4 | Platforma e zhvilluar | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i tregut | CETEP | [22 empty] | Platforma e funkcionalizuar | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Rishikimi i organizimit funksional, njësive inspektuese, përfshirë ndërlidhjen e data bazave | 1 | 1.1.2.1 | Formimi i grupit punues per rishikimin e organizimit te njesive inspektuese | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i tregut | MFPT, MSH, Asociacioni i Komunave | 2.8.1 |  |  |  | Masa 7, a.9. | [17 empty] | Grupi punues i themeluar | 1 | [11 empty] | Gjatë periudhës raportuese nuk është themeluar Grupi Punues, pritet të formohet muajt në vijim.
[9 empty] | 1.1.2.2 | Organizimi i njesive ispektuese i nalizuar dhe nderlidhja e databazave e perfunduar | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i tregut | MFPT, MSH, Asociacioni i Komunave | [22 empty] | Nderlidhja e databazave e finalizuar | 1 | [11 empty] | Varet nga themelimi i grupit punues.
[6 empty] | 1.1.3 | Ritja e numrit te inspektoreve dhe organizimi i trajnimeve per inspektoret e rinj | 1 | 1.1.3.1 | Inpektoret e rinj te rekrutuar | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | Inspektorati i tregut |  | 2.8.1 | [21 empty] | Se paku 25 zyrtare te te rinj te rekrutuar | 1 | [11 empty] | Aktualisht nuk kemi buxhet të miratuar për rekrutim të inspektorëve të rinj. Planifikojmë që kjo të bëhet gjatë rishikimit të buxhetit apo me procedurë të brendshme të rekrutimit.
[9 empty] | 1.1.3.2 | Trajnimet e organizuara | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i tregut |  | 2.8.1 |  |  | 2.1.c.2.1. |  |  | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 40000 |  | 0 |  | 40000 |  |  | Se paku 2 trajnime te organizuara | 1
|  |  | 1.2 | Permisimi I kornizes Ligjore per Odat Ekonomikke | 1 | 1.2.1 | Hartimi I Koncept Dokumentit per Odat Ekonomike | 1 | 1.2.1.1 | Krijimi i grupit punues/vendimi i SP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Grupi punues I themeluar | 1 | [11 empty] | Themelimi i grupit punues do të bëhet deri në fund të marsit.
[9 empty] | 1.2.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [69 empty] | Organizimi i takimit publik do të bëhet në muajt në vijim.
[9 empty] | 1.2.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Analiza dhe drafti I pare I perunduar | 1 | [11 empty] | Analiza dhe hartimi do të bëhen në muajt në vijim.
[9 empty] | 1.2.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.1.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.1.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Koncept Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 1.2.2 | Hartimi I Ligjit per Odat Ekonomike | 1 | 1.2.2.1 | Krijimi i grupit punues/vendimi i SP | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.2.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Analiza dhe drafti I pare I perunduar | 1
[9 empty] | 1.2.2.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.2.4 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.2.2.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Projektligji i miratuar | 1
[6 empty] | 1.2.3 | Hartimi i akteve nenligjore | 1 | 1.2.3.1 | Aktet neligjore te miratuara | [17 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | MINT | ME, Odat Ekonomike | [22 empty] | Aktet nenligjore te miratuara. | 1
|  |  | 1.3 | Përmirësimi i kornizës ligjore të shoqërive tregtare | 1 | 1.3.1 | Hartimi i Koncept Dokumentit për shoqëritë tregtare | 1 | 1.3.1.1 | Finalizimi I Koncept Dokumentit nga grupi punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK |  | 2.8.1 |  | 3.6.1 | 2.1.d.1.3 | [18 empty] | Drafti I pare I perunduar | 1 | [11 empty] | Është duke u finalizuar koncept dokumenti.
[9 empty] | 1.3.1.2 | e Konsultimi paraprake | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK | [23 empty] | Konsultimi paraprak i perfunduar | 1 | [11 empty] | Pritet në fillim të prillit të bëhet konsultimi paraprak.
[9 empty] | 1.3.1.3 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Pritet gjatë prillit të bëhet konsultimi publik.
[9 empty] | 1.3.1.4 | Miratimi ne Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK | [23 empty] | Koncept Dokumenti i miratuar | 1
[6 empty] | 1.3.2 | Hartimi i Ligjit për shoqëritë tregtare | 1 | 1.3.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK |  | 2.8.1 | [21 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.3.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK | [23 empty] | Analiza dhe drafti I pare I perunduar | 1
[9 empty] | 1.3.2.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.2.4 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.2.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ARBK | [23 empty] | Projektligji i miratuar | 1
[6 empty] | 1.3.3 | Hartimi I akteve neligjore | 1 | 1.3.3.1 | Miratimi i akteve neligjore | [13 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | ARBK
[6 empty] | 1.3.4 | Miratimi i Koncept Dokumentit per Pronaret Perfitues | 1 | 1.3.4.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2.8.1 | [21 empty] | Koncept Dokumenti I miratuar | 1 | [11 empty] | Dokumenti eshte ne fazen finale te hartimit dhe miratimit
[6 empty] | 1.3.5 | Hartimi i Ligjit për regjistrin e pronareve përfitues | 1 | 1.3.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ARBK |  | 2.8.1 | [21 empty] | Grupi punues I themeluar | 1 | [11 empty] | Pritet gjatë prillit të bëhet konsultimi paraprak.
[9 empty] | 1.3.5.2 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ARBK | [23 empty] | Analiza dhe drafti I pare I perunduar | 1
[9 empty] | 1.3.5.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ARBK | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.5.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ARBK | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.3.5.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ARBK | [23 empty] | Projektligji i miratuar | 1
|  |  | 1.4 | Forcimi i konsiderueshëm i kapacitetit të Agjencisë KIESA dhe ARBK-së për të përmirësuar performancën në mbështetje të sektorit privat dhe zhvillimit të NVM-ve | 1 | 1.4.1 | Auditim i performancës së KIESA-së | 1 | 1.4.1.1 | Auditimi I fushveprimtarisë së KIESA-s | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | KIESA |  |  |  | 3.20.10 | 2.1.b.1.4 |  |  | 0 | [15 empty] | Auditimi I KIESA-se I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.4.1.2 | Finalizimi i raportit te performances | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | KIESA |  |  |  |  | 2.1.b.1.4 |  |  | 0 | [15 empty] | Rapoti I finalizuar | 1
[6 empty] | 1.4.2 | Rregullorja e re e KIESA-së e cila do te miratohet pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Nxitjen dhe Mbrojtjen e Investimeve | 1 | 1.4.2.1 | Miratimi i Rregullores së re të KIESA-se | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | KIESA |  | 2.8.1 |  |  | 2.1.a.1.1 |  |  | 0 | [15 empty] | Stafi I KIESA-se I strukturuar | 1
[8 empty] | 1 | 1.4.2.2 | Ristrukturimi i stafit ne baze te rregullores | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | KIESA | [23 empty] | Rregullorja e miratuar | 1
[6 empty] | 1.4.3 | Ngritja e kapaciteteve të KIESA-së në funksion të përmirësimit të mbështetjes për bizneset | 1 | 1.4.3.1 | Organizimi I trajnimeve profesionale per stafin e KIESA-se | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.1 | [5 empty] | 58000 |  |  | 58000 |  | 58000 |  | 58000 |  | 232000 |  |  |  | 232000 |  |  | Se paku 2 trajnime te mbajtura | 1 | [11 empty] | Përveç trajnimeve të ofruara nga IKAP, trajnime tjera profesionale nuk janë ofruar për stafin e KIESA-s.
[6 empty] | 1.4.4 | Organizimi i një trajnimi për interkoneksionin e regjistrave të biznesit (menaxhimin e të dhënave dhe ndërlidhja e tyre në sistem) | 1 | 1.4.4.1 | Trajnimi I zyrtareve | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 |  |  | ARBK |  |  |  | 3.6.2 | [19 empty] | Se paku nje trajnim I organizuar | 1
[9 empty] | 1.4.4.2 | Pergatitja e raportit | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 |  |  | ARBK | LuxDev | [22 empty] | Rapotrti I finalizuar | 1
[6 empty] | 1.4.5 | Kyçja e data bazës së ARBK-së në data bazat relevante vendore, rajonale dhe ndërkombëtare (BRIS-sistem i interkoneksionit të regjistrave të bizneseve) | 1 | 1.4.5.1 | Pergaditja e termave te references | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ARBK | [23 empty] | Termat e references te finalizuara | 1
[9 empty] | 1.4.5.2 | Themelimi i komisionit per perzgjedhjen e kompanise | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ARBK | [7 empty] | 50000 | [8 empty] | 50000 | 1 | 0 | 0 | 50000 |  |  | Komisioni I themeluar | 1
[9 empty] | 1.4.5.3 | Perzgjedhja e kompanise | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ARBK | [23 empty] | Raporti I vleresimi I perfunduar dhe kompania e perzgjedhur. | 1
[9 empty] | 1.4.5.4 | Pergatitja e raportit per ndryshime dhe fillimi I punes ne ndryshimin e databazes | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ARBK | [23 empty] | Ndryshimet ne databaze te perfunduara | 1
[6 empty] | 1.4.6 | Krijimi i data bazës në KIESA që është e ndërlidhur me ARBK, ATK, Doganat, Agjencinë e Statistikave te Kosovës dhe Sistemin Informativ të Tregut të Punës - | 1 | 1.4.6.1 | Pegatitja e termave te references | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.8.1 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Termat e references te finalizuara | 1
[9 empty] | 1.4.6.2 | Themelimi i komisionit per perzgjedhjen e kompanise | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 0 | [15 empty] | Komisioni I themeluar | 1
[9 empty] | 1.4.6.3 | Perzgjedhja e kompanise | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 0 | [15 empty] | Raporti I vleresimi I perfunduar dhe kompania e perzgjedhur. | 1
[9 empty] | 1.4.6.4 | Pergaditja e raportit per ndryshime dhe fillimi I punes ne ndrerlidhjen e databazave | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 0 | [15 empty] | Ndryshimet ne databaze te perfunduara dhe nderlidhja e databazave e finalizuar | 1
[6 empty] | 1.4.7 | Krijimi i dritares (GTN) që ndërlidh zinxhirin e furnizimit të bizneseve kosovare me bizneset rajonal dhe ndërkombëtare | 1 | 1.4.7.1 | Pegaditja e termave te references | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [26 empty] | Termat e references te finalizuara | 1
[9 empty] | 1.4.7.2 | Perzgjedhja e komisionit per perzgjedhjen e kompanise | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [26 empty] | Komisioni I themeluar | 1
[9 empty] | 1.4.7.3 | Perzgjedhja e kompanise | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [26 empty] | Raporti I vleresimi I perfunduar dhe kompania e perzgjedhur. | 1
[9 empty] | 1.4.7.4 | Pergaditja e raportit per ndryshime dhe fillimi I punes ne krijimin e dritares | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [26 empty] | Ndryshimet ne databaze te perfunduara dhe dritarja e krijuar | 1
|  |  | 1.5 | Përkrahje direkte e bizneseve me qëllim të rimëkëmbjes nga pasojat e pandemisë covid 19, eksportit, në rritjen e kapaciteteve prodhuese/përpunuese si dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve | 1 | 1.5.1 | Përkrahja e bizneseve në formë të granteve për certifikim të produkteve me standardet relevante | 1 | 1.5.1.1 | Pergatitja e termave te references | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT/CERP |  |  |  |  | 2.1.c.5.1 | Masa 4: a5, b3, c3 | [17 empty] | Termat e references te finalizuara | 1 | [11 empty] | Duke pasur parasysh që projekti është dyvjeçar, gjatë vitit 2021 janë shpallur grantet kurse gjatë vitit 2022 do të vazhdohet me procesin e ankesave dhe implementimin e tyre.
[9 empty] | 1.5.1.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT/CERP | [23 empty] | Shpallja e publikuar | 1
[9 empty] | 1.5.1.3 | Formimi I komisionit vleresues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | MINT/CERP | [23 empty] | Komisioni I themeluar | 1
[9 empty] | 1.5.1.4 | Vleresimi i kompanive | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT/CERP | [23 empty] | Raporti I vleresimi I perfunduar dhe kompania e perzgjedhur. | 1
[9 empty] | 1.5.1.5 | Shpallja e rezulateve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | MINT/CERP | [7 empty] | 695366 |  |  |  | 700000 |  | 700000 |  |  | 695366 |  | 1400000 |  | 2095366 |  |  | Kompania perfituese e publikuar | 1
[6 empty] | 1.5.2 | Përkrahja e bizneseve prodhuese me potencial për eksport dhe krijim të vendeve të punës, avancimin e teknologjisë prodhuese dhe përpunuese, duke përfshirë transformimin digjital, për të mundësuar rritjen e vlerës së produktit, trajtim të veçantë bizneset në pronësi nga gratë | 1 | 1.5.2.1 | Pergatitja e termave te references | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.1 |  | 3.20.12 |  | Masa 4: a3, b4, c4 | [17 empty] | Termat e references te finalizuara | 1 | [11 empty] | Pasi që ende nuk ka përfunduar procesi i vitit të kaluar sa i përket granteve për NVM, si dhe nuk është finalizuar plotësim ndryshimi i UA 01/2018 për subvencione dhe transfere, nuk kemi mundur të fillojmë me hartimin e termave të referencës për këtë shpallje.
[9 empty] | 1.5.2.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Shpallja e publikuar | 1
[9 empty] | 1.5.2.3 | Formimi I komisionit vleresues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Komisioni I themeluar | 1
[9 empty] | 1.5.2.4 | Vleresimi i kompanive | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Raporti I vleresimi I perfunduar dhe kompania e perzgjedhur. | 1
[9 empty] | 1.5.2.5 | Shpallja e rezulateve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 600000 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 2600000 |  |  |  | 2600000 |  |  | Kompania perfituese e publikuar | 1
[6 empty] | 1.5.3 | Përkrahja e bizneseve në gjetjen e tregjeve për eksport | 1 | 1.5.3.1 | Pergatitja e termave te references | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.1 |  |  |  | Masa 4: a5, b2, c2 | [17 empty] | Termat e references te finalizuara | 1 | [11 empty] | Janë përgatitur pesë (5) thirrje publike për pjesëmarrje në panaire ndërkombëtare
[9 empty] | 1.5.3.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Shpallja e publikuar | 1 | [11 empty] | Janë shpallur pesë (5) thirrje publike për pjesëmarrje në panaire ndërkombëtare.
[9 empty] | 1.5.3.3 | Formimi I komisionit vleresues | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Komisioni I themeluar | 1 | [11 empty] | Janë formuar pesë (5) komisione për thirrjet publike për pjesëmarrje në panaire ndërkombëtare
[9 empty] | 1.5.3.4 | Vleresimi i kompanive | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Raporti I vleresimi I perfunduar dhe kompania e perzgjedhur. | 1 | [11 empty] | Janë vlerësuar 34 kompani për pjesëmarrje në panaire ndërkombëtare
[9 empty] | 1.5.3.5 | Shpallja e rezulateve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 1066000 |  |  | 1066000 |  | 1066000 |  |  |  | 3198000 | [6 empty] | Kompania perfituese e publikuar | 1 | [11 empty] | Janë përzgjedhur kompanitë përfituese për pjesëmarrje në panaire ndërkombëtare
[6 empty] | 1.5.4 | Anëtarësimi dhe promovimi i programit mbështetës së BE-së "Tregu Unik Evropian" (EU Single Market) | 1 | 1.5.4.1 | Formimi I grupit per negocimin e marreveshjes | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Integrimeve Evropiane | [7 empty] | 120000 |  |  | 120000 |  | 120000 |  | 120000 |  | 480000 | 1 | 0 | 0 | 480000 |  |  | Grupi I themeluar | 1 | [11 empty] | Gjatë muajit mars është themeluar grupi për negociimin e marrëveshjes për anëtarësim në Tregun Unik Evropian. Në fund të muajit mars parashihet të fillojnë negociatat.
[9 empty] | 1.5.4.2 | Nenshkrimi i marreveshjes | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Integrimeve Evropiane | [23 empty] | Marreveshja e nenshkruar | 1
[9 empty] | 1.5.4.3 | Ratifikimi I marreveshjes | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Integrimeve Evropiane | [23 empty] | Marreveshja e ratifikuar | 1
[9 empty] | 1.5.4.4 | Organizimi I eventeve promovuese | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Integrimeve Evropiane | [7 empty] | 120000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 120000 |  | 15000 |  | 135000 |  |  | Se paku nje event promovues i organizuar | 1 | [11 empty] | Me datën 23 shkurt janë organizuar dy sesione informuese në kuadër të Programit të ri të BE-së për Treg të Brendshëm (Single Market Program), për odat ekonomike dhe shoqatat e bizneseve “Partneritetet e Qëndrueshmërisë për NVM-të që Adoptojnë Praktika më të Qëndrueshme” dhe për institucionet publike dhe kompanitë “Prokurimi Publik i Zhvillimit të Inovacionit”.
[6 empty] | 1.5.5 | Caktimi i një pikë kontakti përgjegjëse për promovimin dhe ndjekjen e programeve rajonale të BE-së që mbështesin ekonominë e Kosovës | 1 | 1.5.5.1 | Nxjerrja e vendimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | Pika kontaktit e caktuar | 1 | [11 empty] | Është nxjerrë vendimi dhe DIEKP/MINT do të jetë pikë kontakti për këtë aktivitet.
|  |  | 1.6 | Përkrahja direkte e bizneseve me qëllim stimulimin e ndërmarrësisë dhe inovacionit | 1 | 1.6.1 | Mbështetja e bizneseve fillestare/start up përfshirë projektet inovative | 1 | 1.6.1.1 | Pergaditja e termave te references | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Termat e references te finalizuara | 1 | [11 empty] | Duke pasur parasysh që jemi në plotësim ndryshim të UA 01/2018 ende nuk kemi finalizuar termat e referencës për mbështetje të bizneseve.
[9 empty] | 1.6.1.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Shpallja e publikuar | 1
[9 empty] | 1.6.1.3 | Themelimi I grupit vleresues dhe perzgjedhja e perfituesve | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Komisioni I dhe vleresimi I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.6.1.4 | Shpallja e rezultatevee | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Kompanite perfituese te publikuara | 1
[6 empty] | 1.6.2 | Përkrahja e praktikës së studentëve tek bizneset | 1 | 1.6.2.1 | Pergaditja e termave te references | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Termat e references te finalizuara | 1 | [11 empty] | Janë hartuar draft termat e referencës, të thirrjes publike dhe të formularit për internship biznesi
[9 empty] | 1.6.2.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Shpallja e publikuar | 1
[9 empty] | 1.6.2.3 | Themelimi I grupit vleresues dhe perzgjedhja e perfituesve | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Komisioni I dhe vleresimi I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.6.2.4 | Shpallja e rezultatevee | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 100000 | [8 empty] | 100000 | 1 | 0 | 0 | 100000 |  |  | Kompanite perfituese te publikuara | 1
[6 empty] | 1.6.3 | Rritja e kapaciteteve të hapësirës së inkubacionit dhe ofrimi i mundësive që inkubatorët të mbështesin zhvillimin e ndërmarrjeve fillestare, të cilat do të tërheqin investitorët vendas dhe të huaj, duke rezultuar në krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike | 1 | 1.6.3.1 | Ngritja e kapaciteeve te inkubacionit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 150000 |  |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 600000 |  |  |  | 600000 |  |  | Kapacitetet e inkubacionit te ngritura | 1 | [11 empty] | Janë bërë përgatitjet për vazhdimin e punimeve në finalizimin e inkubatorit të biznesit në Malishevë.
[9 empty] | 1.6.3.2 | Rritja e ndermarrjeve fillestare | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | Numri I kompanive fillestare I ngritur | 1
|  |  | 1.7 | Zhvillimi i turizmit duke rritur kapacitetet akomoduese, përmirësuar infrastrukturën, zhvillimin e produkteve të reja turistike, duke u fokusuar në trashëgimi kulturore, turizmin rural, | 1 | 1.7.1 | Zhvillimi dhe promovimi i brendit të turizmit | 1 | 1.7.1.1 | Pegaditja e termave te references | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 | [5 empty] | Departamenti i Turizmit | Donatoret UNDP | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Termat e references të hartuara | 1 | [11 empty] | Departamenti i Turizmit në bashkëpunim me UNDP kanë hartuar termat e referencës për brendin e turizmit.
[9 empty] | 1.7.1.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Donatoret UNDP | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Thirrja e shpallur | 1
[9 empty] | 1.7.1.3 | Vleresimi i kompanive | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Donatoret UNDP | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Kompanitë e vlersuara | 1
[9 empty] | 1.7.1.4 | Shpallja e rezultateve | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Donatoret UNDP | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Kompanitë e vlersuara | 1
[9 empty] | 1.7.1.5 | Analiza dhe identifikimi i Brendit te Turizmit. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Donatoret UNDP | [6 empty] | 600 |  | 20000 | [6 empty] | 600 | 0.029126 | 20000 | 0.97087 | 20600 |  |  | Raporti I përfunduar, brendi I identifikuar | 1
[9 empty] | 1.7.1.6 | Promovimi i brendit të turizmit | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Donatoret | [6 empty] | 6000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 12000 | 1 | 0 | 0 | 12000 |  |  | Së paku dy aktivitete për promovimin e brendit | 1
[6 empty] | 1.7.2 | Përkrahja e turizmit rural përfshirë mbështetjen në ndërtimin e bujtinave, rritja e kapaciteteve akomoduese në zonat malore | 1 | 1.7.2.1 | Identifikimi i nevojave për zhvillimin e turizmit rural | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit | Komunat | 2.8.2 |  |  |  | Masa 5: a4, b4, c1 (MBPZHR) |  | 0 | [15 empty] | Nevojat e indetifikuara | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të identifikimit të nevojave për zhvillim të turizmit rural.
[9 empty] | 1.7.2.2 | Pergaditja e termave te references | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit |  | 2.8.2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Termat e references të hartuara | 1
[9 empty] | 1.7.2.3 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit + KIESA |  | 2.8.2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Thirrja e shpallur | 1
[9 empty] | 1.7.2.4 | Themelimi I grupit vleresues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit |  | 2.8.2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Grupi vlersues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.7.2.5 | Perzgjedhja e kompanive dhe ndarja e mjeteve për përfituesit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit + KIESA |  | 2.8.2 | [5 empty] | 2000000 | [8 empty] | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 2000000 |  |  | Kompanitë e vlersuara | 1
[6 empty] | 1.7.3 | Nxitja e institucioneve përgjegjëse në rregullimin e i infrastrukturës në destinacione turistike | 1 | 1.7.3.1 | identifikimi destinacioneve turistike sipas atraksioneve dhe numrit të vizitorëve | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat | 2.8.2 | [5 empty] | 2000 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 2900 | 1 | 0 | 0 | 2900 |  |  | Së paku 3 destinacione të identifikuara | 1 | [11 empty] | Jemi në proces të identifikimit të 2 destinacioneve dhe deri në fund të TM1 shpresojmë që të finalizohet i tërë procesi.
[9 empty] | 1.7.3.2 | Takime me institucionet përgjegjëse për rregullimin e infrastruktures (MMPHI, Komunat) dhe me akteret tjere relevant | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat | 2.8.2 | [5 empty] | 2500 |  |  | 1500 |  | 500 |  | 500 |  | 5000 | 1 | 0 | 0 | 5000 |  |  | Së paku 6 takime të mbajtura | 1
[9 empty] | 1.7.3.3 | Identifikimi inevojave për rregullimin e infrastruktures | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Turizmit | Komunat, shoqatat | 2.8.2 | [5 empty] | 3500 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 5000 | 1 | 0 | 0 | 5000 |  |  | Nevojat e listuara | 1
[9 empty] | 1.7.3.4 | Adresimi i nevojave te institucionet përgjëse | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat | 2.8.2 | [5 empty] | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 2800 | 1 | 0 | 0 | 2800 |  |  | Së paku 3 takime të mbajtura | 1
[6 empty] | 1.7.4 | Finalizimi dhe publikimi i atraksioneve turistike | 1 | 1.7.4.1 | Përgatitja e kritereve për përcaktimin e atrakcioneve turistike | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Departamenti i Turizmit | Komunat, shoqatat | 2.8.2 |  |  |  | Masa 5: b2, c2 |  | 0 |  |  | 0 | Donatoret | 0 |  | 0 | [8 empty] | Kriteret e perfunduara | 1 | [11 empty] | Janë përcaktuar kriteret për atraksione turistike.
[9 empty] | 1.7.4.2 | Takime korrdinuese me komunat për identifikimin e atrakcioneve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit | Komunat, shoqatat | 2.8.2 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1500 |  |  | Së paku 10 takime të mbajtura në komuna | 1
[9 empty] | 1.7.4.3 | Hartimi I listes me atrakcione | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit | Komunat, shoqatat | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 6000 | 1 | 0 | 0 | 6000 |  |  | Lista e hartuar me atrakcionet turistike për së paku 12 komuna | 1
[6 empty] | 1.7.5 | Rritja e kapaciteteve njerzore në Departamentin e Turizmit | 1 | 1.7.5.1 | Kërkesa për buxhet shtesë për shtimin e punëtorëve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | MF |  |  |  |  | Masa 5: a4, b4, c1 (MBPZHR) |  | 0 | [15 empty] | Kërkesa për buxhet shtese e proceduar për së paku 2 zyrtar | 1
[9 empty] | 1.7.5.2 | Kërkesa për inicimin e procedurave për rekrutimin e punëtorëve shtesë | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | MF | [9 empty] | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 12000 | 1 | 0 | 0 | 12000 |  |  | Procedurat e inicuara për 2 zyrtarë | 1
|  |  | 1.8 | Përmirësimi i kornizës së politikave dhe ligjore të turizmit | 1 | 1.8.1 | Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e procedurave dhe kritereve për udhërrëfyesit turistik (Guidave) | 1 | 1.8.1.1 | Themelimi I grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat |  |  |  |  | Masa 5: b1 |  | 0 | [15 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.8.1.2 | Mbajjtja e takimeve dhe pergaditja e draft U.A | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat | [22 empty] | Udhëzimi administrativ I hartuar | 1
[9 empty] | 1.8.1.3 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat | [22 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 1.8.1.4 | Miratimi I U.A. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat | [22 empty] | U.A. I miratuar | 1
[9 empty] | 1.8.1.5 | Regjistrimi I guidave sipas kritereve te U.A | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | [7 empty] | 3000 |  |  | 500 |  | 200 |  | 200 |  | 3900 | 1 | 0 | 0 | 3900 |  |  | Së paku 50 guida të regjistruara | 1
[6 empty] | 1.8.2 | Hartimi i U. A. për agjencitë e udhtimeve | 1 | 1.8.2.1 | Fromimi I grupit punues për hartimin e udhëzimit administrativ për agjencitë e udhtimit | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit |  | 2.8.2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Grupi punues i themeluar | 1
[9 empty] | 1.8.2.2 | Mbajtja e takimeve të grupit punues dhe hartimi I U.A. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat | 2.8.2 | [5 empty] | 1500 | [8 empty] | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1500 |  |  | Së paku 5 takime të mbajtura | 1
[9 empty] | 1.8.2.3 | Konsultimet publike | 1 | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.8.2.4 | Miratimi I U.A. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat | 2.8.2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Udhëzimi administrativ I hartuar | 1
[6 empty] | 1.8.3 | U.A. për regjistrin e turizmit | 1 | 1.8.3.1 | Themelimi I grupit punues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit |  | 2.8.2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 1.8.3.2 | Mbajtja e takimeve dhe hartimi U.A. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat | 2.8.2 | [5 empty] | 1500 | [8 empty] | 1500 |  | 0 |  | 1500 |  |  | Së paku 5 takime të mbajtura | 1
[9 empty] | 1.8.3.3 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | Konsultimet publike te perfunduara | 1
[9 empty] | 1.8.3.4 | Miratimi I U.A. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Turizmit | Ministritë e linjes, Komunat, Shoqatat | 2.8.2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Udhëzimi administrativ I miratuar | 1
[6 empty] | 1.8.4 | Miratimi i strategjisë së turizmit | 1 | 1.8.4.1 | Miratimi I Strategjise ne Qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Departamenti i Turizmit | Qeveria | 2.8.2 |  | 3.20.1 |  | Masa 5: a1 |  | 0 | [15 empty] | Strategjia e miratuar | 1
[6 empty] | 1.8.5 | Studimi I fizibilitetit per sektorin e turizmit | 1 | 1.8.5.1 | Miratimi i Studimit te fizibilitetit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Turizmit | Donatoret | [8 empty] | 150000 | [6 empty] | 0 |  | 150000 |  | 150000 |  |  | Sudimi I fizibilitetit I miratuar | 1 | [11 empty] | Gjatë periudhës raportuese ende nuk ka filluar studimi i fizibilitetit për sektorin e turizmit, pritet të fillojë në muajt në vijim.
[6 empty] | 1.8.6 | Përcaktimi i zonave me përparësi në zhvillimin e turizmit | 1 | 1.8.6.1 | Themelimi i grupit punues | [17 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Departamenti i Turizmit | [23 empty] | Se paku 2 zona te percaktuara | 1
[9 empty] | 1.8.6.2 | Percaktimi i zonave | [17 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | Departamenti i Turizmit
2 | Zhvillimi i ndërmarrësisë dhe Inovacionit | 1 | 2.1 | Fuqizimi i ndërlidhjes mes ndërmarrjeve, arsimit dhe aftësimit profesional | 1 | 2.1.1 | Harmonizimi i kërkesave të sistemit arsimor me tregun e punës. | 1 | 2.1.1.1 | Tryezat e rrumbullakëta sektoriale në mes ndermarresve dhe arsimit e aftësimit profesional | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Ndërmarrësisë | MASHTI | 2.8.3 | [5 empty] | 3000 | [8 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | Se paku dy trueza te organizuara | 1 | [11 empty] | Janë zhvilluar 3 takime me Odat, Shoqatat dhe Institucionet relevante për organizimin e tryezave të rrumbullakëta.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Analizimi I profileve dhe orientimet e nxënësve në shkolla profesionale sipas komunave. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Ndërmarrësisë | [23 empty] | Dy analiza te perfunduara | 1
[9 empty] | 2.1.1.3 | Orientimit dhe këshillimit të karrierës në shkollë. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Ndërmarrësisë | [23 empty] | Dy takime te organizuara per keshillime te karrieres ne shkolle | 1
[6 empty] | 2.1.2 | Zhvillimi i instrumenteve të reja për mbështetjen e NMVM-ve dhe bizneseve fillestare perfshire ketu dhe digjitalizimi dhe transformimi digjital për NMVM-të | 1 | 2.1.2.1 | Miratimi I Skemave te reja per financimin e projekteve per avancimin e teknologjise | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Ndërmarrësisë | [23 empty] | Se paku nje skeme e re e krijuar | 1 | [11 empty] | Kanë përfunduar të gjitha fazat e përkrahjes së NVM-ve për ofrimin e trajnimeve për transformim digjital, i cili është realizuar në bashkëpunim me projektin e ADA-s Austriake.
[6 empty] | 2.1.3 | Pergatitja e dokumenteve per Monitorim dhe vlerësimi te zbatimit te politikave për zhvillim të ndërmarrësisë | 1 | 2.1.3.1 | Hartimi i metodologjisë per vleresim te projekteve te mbeshtetura ne fushen e ndermarresise | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Ndërmarrësisë | [23 empty] | Metodologjia e hartuar | 1 | [11 empty] | Kemi filluar hulumtimet dhe janë zhvilluar 2 takime me Institucionet përkatëse për hartimin e metodologjisë për vlerësimin e projekteve.
[9 empty] | 2.1.3.2 | Finalizimi i dokumentit vleresues | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Ndermarrësisë | [23 empty] | Metodologjia e finalizuar | 1
[9 empty] | 2.1.3.3 | Monitorimi dhe vleresimi I politikave per zhvillim te ndermarresise | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Departamenti i Ndermarrësisë | [23 empty] | Raporti I monitorimit I kompletuar | 1
[6 empty] | 2.1.4 | Ngritja e kapaciteteve te zyrtareve te departamentit te ndermarresise | 1 | 2.1.4.1 | Trajnimi I stafit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Ndermarrësisë | [7 empty] | 6000 | [8 empty] | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | Se paku dy trajnime te organizuara | 1 | [11 empty] | Kemi filluar me identifikimin e fushave/nevojave për trajnim të stafit të ndërmarrësisë.
[6 empty] | 2.1.5 | Funksionalizimi i projektit "parku i teknologjisë informative" ITP | 1 | 2.1.5.1 | Krijimi I njesive koordinuese dhe menaxhmentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Inovacionit | [23 empty] | Njesite menaxhuese te krijuara | 1 | [11 empty] | Per krijimin e njesive koordinuese dhe menaxhmentit ekziston nje draft-rregullore per qendrat e inovacionit i cili do te shfrytezohet edhe per ITP dhe pritet te finalizohet ne mujat ne vijim.
[9 empty] | 2.1.5.2 | Percaktimi I kritereve per perzgjedhjen e shfrytezuesve te hapesirave te ITP | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Inovacionit | [23 empty] | Kriteret per perzgjedhjen e kompanive te finalizuara | 1
[9 empty] | 2.1.5.3 | Mbeshtetja financiare | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Inovacionit | [7 empty] | 3000000 | [8 empty] | 3000000 |  | 0 |  | 3000000 |  |  | Parku ITP I funkcionalizuar | 1
|  |  | 2.2 | Përmirësimi i kornizës së politikave dhe ligjore të ndërmarrësisë, inovacionit | 1 | 2.2.1 | Hartimi I Politikes per Ndermarresi dhe Inovacion | 1 | 2.2.1.1 | vendimi per themelim te gp/Mbajtja e takimeve te grupit punues | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | MINT | 2.8.3.Zhvillimi I Inovacionit dhe Ndërmarrësisë | 1.6.Rritja e qasjes në financa për ndërmarrjet Kosovare | 3.20.4 |  | Masa 5. Hulumti, Zhvillimi, inovacioni dhe ndermarresia |  | 20000 | [8 empty] | 20000 |  | 0 |  | 20000 |  |  | Takimet te grupit punues te mbajtura | 1 | [11 empty] | Vendimi për themelimin e grupit punues është nxjerrë.
[9 empty] | 2.2.1.2 | hartimi I draft dokumentit fillestar | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | [23 empty] | Draft I pare I politikave I hartuar | 1 | [11 empty] | Dokumenti i Strategjisë Kombëtare për Inovacion dhe Ndërmarrësi 2019-2023 është valid vetëm duhet rishikuar dhe plotësuar sipas vendimit për Hartimin e Politikave Publike. Drafti i parë i përfunduar.
[9 empty] | 2.2.1.3 | Konsultimi paraprak | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Konsultimet me fokus grupe janë përfunduar.
[9 empty] | 2.2.1.4 | Konsultimi punblik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Pritet rishikimi plotësimi i draft dokumentit.
[9 empty] | 2.2.1.5 | Miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | [23 empty] | Politikat te miratuara ne qeveri | 1 | [11 empty] | Miratimi në qeveri pas përfundimit të procedurave paraprake.
[6 empty] | 2.2.2 | Miratimi I Ligjit për inovacion dhe ndërmarrësi | 1 | 2.2.2.1 | Drafti final I përfunduar | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | MINT | 2.8.3. Zhvillimi I Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. | 1.6.Rritja e qasjes në financa për ndërmarrjet Kosovare |  |  | Masa 5. Hulumti, Zhvillimi, inovacioni dhe ndermarresia |  | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  |  | Drafti I pare I Ligjit I perfunduar | 1 | [11 empty] | Projektligji është përfunduar.
[9 empty] | 2.2.2.2 | Konsultimet paraprake | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.2.2.3 | Konsultimet publike | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Në prill do të finalizohet projektligji dhe do të dal në konsultime publike.
[9 empty] | 2.2.2.4 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Inovacionit | [23 empty] | Projektligji I miratuar | 1 | [11 empty] | Projektligji do të shkojë në Qeveri dhe Kuvend në TM3 dhe TM4 të vitit 2022.
[6 empty] | 2.2.3 | Fondi I Inovacionit dhe ndermarresise | 1 | 2.2.3.1 | Nxjerrja e akteve nenligjore per themelimin e fondit | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti I Inovacionit |  | 2.8.3. Zhvillimi I Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. | [21 empty] | Aktet nenligjore te themeluara dhe te miratuara. | 1 | [11 empty] | Koncept dokumenti për Fondin e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë është i gatshëm, propozohet të inkorporohet në projektligjin për inovacion dhe ndërmarrësi.
|  |  | 2.4 | Përmirësimi i kornizës së politikave dhe ligjore të pronësisë industriale | 1 | 2.4.1 | Programi per Pronesi Industriale | 1 | 2.4.2.1 | Finalizimi I draftit te pare te programit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | 2.8.6 |  | 3.7.1 | [19 empty] | Drafti I pare I programit I finalizuar | 1 | [11 empty] | Me datë 10 shkurt është mbajtur takimi i grupit punues për hartimin e Strategjisë së Pronësisë Industriale. Grupi punues ka diskutuar draftin e parë të kësaj strategjie. Gjatë diskutimeve janë paraqitur vërejtjet dhe komentet nga anëtarët e grupit punues. Dokumenti Strategjik do të plotësohet me komentet dhe do të prezantohet para grupit punues për miratim final.
[9 empty] | 2.4.2.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | 2.8.6 | [21 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.2.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | 2.8.6 | [21 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.4.2.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | 2.8.6 | [21 empty] | Programii I miratuar | 1
|  |  | 2.5 | Fuqizimi i kapaciteteve të mbrojtjes së pronësisë industriale duke ngritur kapacitete njerëzore dhe avancuar subjektivitetin e shërbimeve të Agjencisë së Pronësisë Industriale të Kosovës | 1 | 2.5.1 | Trajnimi i zyrtarëve përfshirë zyrtarët e API-së, Gjyqtarët, Prokurorët dhe Policinë në fushën e pronësisë industriale | 1 | 2.5.1.1 | Trajnim i organizuar për institucionet e zbatimit të ligjeve për pronësinë industriale | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | 2.8.6 |  | 3.7.2 |  |  |  | 4000 |  | 40000 | [6 empty] | 4000 |  | 40000 |  | 44000 |  |  | Se paku nje trajnim I organizuar | 1 | [11 empty] | Trajnimi për Gjykatësit dhe Prokurorët për zbatimin e të drejtave të pronësisë industriale është paraparë të mbahet në fund të marsit. Ky trajnim do të organizohet nga projekti IPR I BE në bashkëpunim më Akademinë e Drejtësisë.
[9 empty] | 2.5.1.2 | 3 trajnime për zyrtarët e Agjencisë për Pronësi Industriale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | 2.8.6 | [5 empty] | 7000 |  | 30000 | [6 empty] | 7000 |  | 30000 |  | 37000 |  |  | Se paku 3 trajnime te organizuara | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj kohë nuk janë realizuar trajnime profesionale për fuqizimin e kapaciteteve administrative të API-së. Në fund të muajit mars është planifikuar ardhja e ekspertes për trajnimin në kundërshitmet e markave tregtare. Trajnimi mbështetet nga projekti IPA.
[6 empty] | 2.5.2 | Mbrojtja e produkteve vendore sipas treguesve gjeografik | 1 | 2.5.2.1 | Mbajtja e takimit me biznese | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Agjencia për Pronësi Industriale | [23 empty] | Se paku nje takim I organizuar | 1 | [11 empty] | Nuk ka pasur takime të mbajtura për promovimin e mbrojtjes me tregues gjeografikë.
[9 empty] | 2.5.2.2 | Pergatitja e dokumentacionit | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Agjencia për Pronësi Industriale | [23 empty] | Dokumentacioni per aplikim I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.5.2.3 | Vleresimi I dokumentacionit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Agjencia për Pronësi Industriale | [23 empty] | Vleresimi I perfunduar | 1
[9 empty] | 2.5.2.4 | Shpallja e nje produkti sipas treguesve gjeorfaik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Agjencia për Pronësi Industriale | [23 empty] | Nje produkt I miratuar sipas treguesve gjeografik | 1 | [11 empty] | Agjencia për Pronësi Industriale ka përgatitur të gjithë infrastrukturën e nevojshme për regjistrimin e treguesit gjeografikë. Mbetet të miratohet dhe projekti i fundit legjislativ nga Ministria e Bujqësisë për të filluar me shqyrtimin e aplikacioneve për tregues gjeografikë`.
[6 empty] | 2.5.3 | Kooridinimi i aktiviteteve në mes institucioneve në fushën e pronësisë industriale | 1 | 2.5.3.1 | Takimet e mbajtura të Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | [22 empty] | Se paku dy takime te mbajtura | 1 | [11 empty] | Nuk janë mbajtur takime gjatë kësaj kohe.
[6 empty] | 2.5.4 | Zhvillimi i bazës së të dhënave për statistikat e zbatimit të objekteve të pronësisë industriale | 1 | 2.5.4.1 | Databaza e finalizuar | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Agjencia për Pronësi Industriale | Projekti i BE-së për mbështetjen e API | [22 empty] | Databaza e funkcionalizuar | 1 | [11 empty] | Baza e statistikave të zbatimit të pronësisë industriale është duke u zhvilluar. Aktivitetet po vazhdohen në koordinim me projektin IPR të EU.
3 | Nxitja, promovimi dhe përkrahja e investimeve të huaja | 1 | 3.1 | Përmirësimi i infrastrukturës së nevojshme fizike për investitorë | 1 | 3.1.1 | Ndërtimi dhe finalizimi i infrastrukturës fizike në Zonat Ekonomike në Kosovë | 1 | 3.1.1.1 | Monitorimi I zbatimit te punimeve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [5 empty] | Masa4; a7, b5 |  | 0 | [15 empty] | Punime te parapara te kryera | 1 | [11 empty] | Janë bërë përgatitjet për rifillimin e punimeve në ndërtim të infrastrukturës.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Perfundimi I punimeve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1800000 | [8 empty] | 1800000 |  | 0 |  | 1800000 |  |  | Raporti I pranimit I finalizuar | 1
[6 empty] | 3.1.2 | Krijimi I ekosistemeve dhe zhvillimi I zonave ekonomike, përfshirë qendrat e transferit të teknologjisë apo parqet teknologjike | 1 | 3.1.2.1 | Shqyrtimi I dokumentacionit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Dokumentacioni I shqyrtuar dhe I aprovuar | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe nuk kemi pranuar ndonjë kërkesë qoftë nga komunat apo nga komuniteti i biznesit për krijimin e ndonjë qendre të transferit teknologjik apo parqe teknologjike.
[9 empty] | 3.1.2.2 | Shpallja e rezultateve |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 500000 | [8 empty] | 500000 |  | 0 |  | 500000 |  |  | Rezultatet e publikuara | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe nuk kemi pranuar ndonjë kërkesë qoftë nga komunat apo nga komuniteti i biznesit për krijimin e ndonjë qendre të transferit teknologjik apo parqe teknologjike.
|  |  | 3.2 | Përmirësimi i kornizës legjislative dhe të politikave që synojnë nxitjen e investimeve | 1 | 3.2.1 | Projktligji per Nxitjen dhe Mbrojtjen e Investimeve | 1 | 3.2.1.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.8.4 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Projektilgji I aprovuar | 1 | [11 empty] | Projektligji në fjalë i ka përfunduar të gjitha procedurat administrative dhe është proceduar në Qeveri për aprovim.
[6 empty] | 3.2.2 | Hartimi i një Politike Kombëtare për Investime (përfshirë investimet e huaja direkte, investimet strategjike) | 1 | 3.2.2.1 | Takimi I grupit punues dhe marrja e komenteve | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti për Investime Strategjike |  | 2.8.4 | [21 empty] | Takimet e grupit punues te realizuara | 1 | [11 empty] | Gjatë TM1 është mbajtur nje takim i grupit punues dhe do ta angazhojmë një ekspert vendor.
[9 empty] | 3.2.2.2 | Hartimi i draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti për Investime Strategjike |  | 2.8.4 | [5 empty] | 100000 | [8 empty] | 100000 |  | 0 |  | 100000 |  |  | Drafti I pare I finalizuar | 1
[9 empty] | 3.2.2.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti për Investime Strategjike |  | 2.8.4 | [21 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 3.2.2.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti për Investime Strategjike |  | 2.8.4 | [21 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 3.2.2.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti për Investime Strategjike |  | 2.8.4 | [21 empty] | Projektilgji I miratuar | 1
[6 empty] | 3.2.3 | Rishikimi dhe aprovimi i ligjit për zonat ekonomike | 1 | 3.2.3.1 | Miratimi ne Qeveri | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Projektligji I miratuar | 1 | [11 empty] | Projektligji në fjalë i ka përfunduar të gjitha procedurat administrative dhe është proceduar në Qeveri për aprovim.
[6 empty] | 3.2.4 | Hartimi programit të kujdesit pasues për investitorë dhe themelimi i njësisë për kujdesin pasues për investitorët | 1 | 3.2.4.1 | Hartimi I Programit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.4 |  | 3.20.8 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Programi I hartuar | 1
[9 empty] | 3.2.4.2 | Miratimi I Programit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.4 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Programi I miratuar | 1
|  |  | 3.3 | Ndërtimi i kapaciteteve të pjesës së Agjencisë KIESA që trajton investimet | 1 | 3.3.1 | Ngritja e kapaciteteve të KIESA-së, pjesa e investimeve | 1 | 3.3.1.1 | Trajnimet e mbajtura | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [8 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 400000 |  | 400000 |  |  | Se paku 2 trajnime te mbajtuyra | 1 | [11 empty] | Ngritja e kapaciteteve të KIESA-së planifikohet të bëhet pas hyrjes në fuqi të projektligjit për nxitjen dhe promovimin e investimeve.
[6 empty] | 3.3.2 | Rishikimi funksional i KIESA-së duke pasur parasysh mundësin e trajtimit të veçantë të funksionit të investimeve | 1 | 3.3.2.1 | Rishikimi funkcional I KIESA | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  |  |  | 3.20.11 | [19 empty] | Rishikimi I kIESA-se I finalizuar | 1 | [11 empty] | Rishikimi i funksioneve të KIESA-së do të bëhet pasi të hyn në fuqi Projektligji për Nxitjen dhe Mbrojtjen e Investimeve, i cili e parasheh në mënyrë specifike funksionimin e Agjencisë.
[9 empty] | 3.3.2.2 | Rishikimi I aprovuar | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Dokumenti i aprovuar | 1
[6 empty] | 3.3.3 | Krijimi i mekanizmit për trajtimin e ankesave | 1 | 3.3.3.1 | Themelimi I njesise per trajtimin e ankesave | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  |  |  | 3.20.7 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Njesia e themeluar | 1
[9 empty] | 3.3.3.2 | Njesia e funkcionalizuar | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Njesia e funkcionalizuar | 1
[6 empty] | 3.3.4 | Themelimi i njësisë për kujdesin pasues për investitorët | 1 | 3.3.4.1 | Themelimi I njesise | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  |  |  | 3.20.9 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Njesia e themeluar | 1
[9 empty] | 3.3.4.2 | Njesia e funkcionalizuar | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | KIESA | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Njesia e funkcionalizuar
|  |  | 3.4 | Promovimi i investimeve kryesisht përmes diasporës dhe ambasadave të Kosovës | 1 | 3.4.1 | Hulumtimi dhe përcaktimi i vendeve me potencial për të promovuar mundësitë për investime | 1 | 3.4.1.1 | Pergatitja e dokumentit rreth hulumtimit te vendeve me potencial | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.4 | [21 empty] | Hulumtimi I perfunduar | 1 | [11 empty] | Janë në proces draftimet e dokumenteve të nevojshme për organizimin e sesioneve.
[9 empty] | 3.4.1.2 | Percaktimi i vendeve per te promovuar investimet | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.4 | [21 empty] | Vendet per promovim te percaktuara | 1 | [11 empty] | Janë identifikuar vendet potenciale për organizimin e sesioneve informuese me bizneset e diasporës.
[6 empty] | 3.4.2 | Analiza dhe prioritizimi i sektorëve dhe resorëve me potencial për investime | 1 | 3.4.2.1 | Analiza e sektorëve me potencial për investime | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Analiza e sektoreve e finalizuar | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues ndërinstitucional për strategjinë kombëtare të investimeve dhe po sa të përfundon punën, do të fillohet të identifikohen edhe sektorët potencial.
[9 empty] | 3.4.2.2 | Prioritizimi i sektorëve me potencial për investime | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | KIESA | [23 empty] | Sektoret me potencial per investime te identifikuar | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues ndërinstitucional për strategjinë kombëtare të investimeve dhe po sa të përfundon punën, do të fillohet të identifikohen edhe sektorët potencial për investime.
[9 empty] | 3.4.2.3 | Databaze e sektoreve potencial dhe teinvestimeve funkcionale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | KIESA | [8 empty] | Donatoret | [14 empty] | Databaza e funkcionalizuar | 1 | [11 empty] | Është formuar grupi punues ndërinstitucional për strategjinë kombëtare të investimeve dhe po sa të përfundon punën, do të fillohet hartimi i databazës të sektorëve potencial për investime.
[6 empty] | 3.4.3 | Organizimi i sesioneve informuese për mundësitë e investimeve dhe përkrahjes në Kosovë | 1 | 3.4.3.1 | Sesionet e mbajtura | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | KIESA |  | 2.8.4 | [5 empty] | 70000 |  |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 280000 |  |  |  | 280000 |  |  | Se paku dy sesione te organizuara | 1 | [11 empty] | Janë bërë përgatitjet teknike dhe jemi në pritjen e konfirmimeve për realizimin e tyre.
[6 empty] | 3.4.4 | Fuqizimi i rrjeteve të afarizmit me investitor potencial përmes diasporës | 1 | 3.4.4.1 | Krijimi dhe fuqizimi i rrjeteve të afarizmit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | KIESA |  | 2.8.4 | [21 empty] | Rrjetet e afarizmit te mbeshtetura | 1 | [11 empty] | Në bashkëpunim me MPJD do të merren hapat e nevojshëm për fuqizimin e rrjeteve të afarizmit në diasporë.
[6 empty] | 3.4.5 | Promovimi i potencialeve ekonomike dhe investuese permes ambasadave te Kosovës (ne bashkepunim me MPJD te dergohen atashe ekonomik ) | 1 | 3.4.5.1 | Fuqizimi i rrjeteve të afarizmit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | KIESA + Departamenti per diplomaci ekonomike ne MPJD | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Rrjetet e afarizmit te mbeshtetura | 1 | [11 empty] | Në bashkëpunim me MPJD do të merren hapat e nevojshëm për fuqizimin e rrjeteve të afarizmit në diasporë.
[9 empty] | 3.4.5.2 | Nxjerrja e vendimit per dergimin e atasheve ekonomik | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | KIESA + Departamenti per diplomaci ekonomike ne MPJD | [23 empty] | Vendimi per caktimin e atasheve I miratuar | 1 | [11 empty] | Pasi të hyn në fuqi projektligji për Nxitjen dhe Mbrojtjen e Investimeve në Republikën e Kosovës, planifikohet të përcaktohen atashet ekonomikë.
4 | Përmirësimi infrastrukturës së standardeve dhe cilësisë përfshirë mbrojtjen e konsumatorit | 1 | 4.1 | Përafrimi i politikave dhe legjislacionit në fushën e konformitetit, mbrojtjes së konsumatorit dhe sigurisë së përgjithshme të produkteve me direktivën 2001/95/EC | 1 | 4.1.1 | Miratimi i ligjit për sigurinë e përgjithshme të produkteve | 1 | 4.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | 2.8.6.Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, përfshirë mbrojtja e konsumatorit |  | Kapitulli 1 i acquis-së: Levizja e Lirë e Mallrave 3.1.Legjislacioni kornizë, 3.1.2 | ERA II. Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm Përmirësimi i mjedisit afarist Pika 2.1. C.1. | Masa e reformës #8: Zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi i rolit të autoriteteve për mbikëqyrjen e tregut |  | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  |  | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Është themeluar Grupi punues.
[9 empty] | 4.1.1.2 | Organizimi i takimeve të grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Takmet e grupit punues te mbajtura | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur katër takime të grupit punues.
[9 empty] | 4.1.1.3 | Hartimi dhe finalizimi draft-ligjit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Drafti I pare I finalizuar | 1 | [11 empty] | Është përgatit drafti fillestar i projektligjit dhe pritet të finalizohet gjatë muajit mars.
[9 empty] | 4.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror /Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimi paraprak dhe publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.1.6 | Miratimi ne qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Projektligji I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.2 | Miratimi i standardeve të harmonizuara të BE-së, sipas kërkesave të ligjit për sigurinë e përgjithshme të produkteve | 1 | 4.1.2.1 | Identifikimi I standardeve të harmonizuara per sigurine e pergjithshme të produkteve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Lista me standarde e pergatitur dhe derguar në AKS | 1
[9 empty] | 4.1.2.2 | Dergimi I listes tek AKS per adoptim të ketyre standardeve | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Standardet e miratuara nga AKS | 1
[9 empty] | 4.1.2.3 | Përgatitja e Vendimit dhe aneksit me titujt dhe referencat e standardeve | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Lista e miratuar nga Ministri/ja e MINT | 1
[9 empty] | 4.1.2.4 | Miratimi I Vendimit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministria e Shendetësisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra për Kritere Ekonomike dhe Treg të Brendshëm- Zyra e Kryeministrit | [22 empty] | Vendimi I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.3 | Implementimi I Programit për Eliminimin e Barrierave Teknike në Tregti 2021-2025 (nenet 34-36 TFEU Traktati për funksionimin e Bashkimit Evropian) | 1 | 4.1.3.1 | Organizimi i punëtorivembi përmbushjen e parimeve nga nenet 34-36 të Traktatit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit |  |  | 3.1.1 | [19 empty] | Shpjegimi i parimeve të legjislacionit të paharmonizuar (nenet 34-36 TFBE); • Hapat që duhen ndërmarrë për zbatimin e programit; • Shpjegimi i opsioneve që duhet të plotësohen në kolonat e Aneksit 1 dhe 2 të Programit (masat korrigjuese); | 1
[9 empty] | 4.1.3.2 | Rishikimi i legjislacionit teknik të paharmonizuar | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit |  |  | 3.28.1 | [19 empty] | 1. Shqyrtim gjithëpërfshirës i 6 akteve teknike legjislative me identifikimin e TBT-ve të mundshme, Aneksi 1 I Programit 2. Kontrolli dhe analiza përfundimtare e tabelave/kolonave të plotësuara nga Shtojca 1- Legjislacioni teknik | 1
[9 empty] | 4.1.3.3 | Rishikimi i legjislacionit kombëtar jo-teknik i cili mund të krijojë pengesa të pajustifikua | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit | [22 empty] | 1. Shqyrtimi gjithëpërfshirës i 4 akteve legjislative jo-teknike me identifikimin e TBT-ve të mundshme 2.Kontrolli dhe analiza përfundimtare e tabelave të kompletuara nga Shtojca 2. | 1
[6 empty] | 4.1.4 | Miratimi I Ligjit per Mbrojtjen e Konsumatorit | 1 | 4.1.4.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Është themeluar Grupi Punues gjatë TM1.
[9 empty] | 4.1.4.2 | Hartimi I draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | Është hartuar drafti i parë nga personi përgjegjës dhe është në proces të finalizimit nga grupi punues.
[9 empty] | 4.1.4.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.4.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.4.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit | [23 empty] | Projektligji I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.5 | Rregullorja për Pajisjet e destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese ATEX. | 1 | 4.1.5.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit |  |  | 3.1.6 | [19 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Jemi duke u koordinuar me MPB për përzgjedhjen e anëtarëve për themelimin e GP. Gjatë muajit mars do të themelohet GP për hartimin e Draft rregullores.
[9 empty] | 4.1.5.2 | Hartimi I draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit | [22 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.1.5.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.5.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit | [22 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.5.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | Ministritë e Linjes, Agjencitë Respektive dhe Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit | [22 empty] | Rrgulloret e miratuara | 1
[6 empty] | 4.1.6 | Miratimi i UA për tubat e plastikes | 1 | 4.1.6.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  | 2.8.6.Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, përfshirë mbrojtja e konsumatorit |  |  | c.13 | Masa 14: b.2 |  | 1000 | [8 empty] | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  |  | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Gjatë muajit mars do të themelohet GP për hartimin e UA.
[9 empty] | 4.1.6.2 | Hartimi I draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.1.6.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.6.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | 0 | [22 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.6.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.7 | Miratimi i UA për tuba betoni | 1 | 4.1.7.1 | Themelimi I grupit punues |  | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  | 2.8.6.Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, përfshirë mbrojtja e konsumatorit |  |  | c.13 | Masa 14: b.2 |  | 1000 | [8 empty] | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  |  | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Ka mungesë të kapaciteteve njerëzore, GP pritet të themelohet në muajt në vijim.
[9 empty] | 4.1.7.2 | Hartimi I draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.1.7.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.7.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.7.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.8 | Miratimi i UA për mure betoni | 1 | 4.1.8.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  | 2.8.6.Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, përfshirë mbrojtja e konsumatorit |  |  | c.13 | Masa 14: b.2 |  | 1000 | [8 empty] | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  |  | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Ka mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe pritet në muajt në vijim themelimi i grupit punues.
[9 empty] | 4.1.8.2 | Hartimi I draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | Ka mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe pritet në muajt në vijim themelimi i grupit punues.
[9 empty] | 4.1.8.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.8.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.8.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.9 | Miratimi i Koncept Dokumentit për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit (pjesa e mbikëqyrjes së tregut) | 1 | 4.1.9.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  | 2.8.6.Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, përfshirë mbrojtja e konsumatorit |  | 3.1.1 | c.13 | Masa 14: b.3 |  | 1500 |  | 10000 | [6 empty] | 1500 |  | 10000 |  | 11500 |  |  | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Do të themelohet GP gjatë muajit mars.
[9 empty] | 4.1.9.2 | Takimi I grupit punues dhe hartimi I draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | Pas themelimit të Grupit Punues priten të mbahen takimet për draftin e parë.
[9 empty] | 4.1.9.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.9.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.9.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Koncept Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.10 | Miratimi i Ligjit për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit (pjesa e mbikëqyrjes së tregut) | 1 | 4.1.10.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  | 2.8.6 | [21 empty] | Grupi punues I krijuar | 1
[9 empty] | 4.1.10.2 | Takimi I grupit punues dhe hartimi I draftit te pare | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  | 2.8.6 | [21 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.1.10.3 | Konsultimi paraprak | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  | 2.8.6 | [21 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.10.4 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.10.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Projektligji I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.11 | Finalizimi i Planit të Veprimit për transpozimin e Rregullores së BE-së 2019/1020 për Mbikëqyrjen e Tregut dhe Përputhshmërinë e produkteve dhe Rregullores 2019/515 Njohjen Reciproke të Mallrave | 1 | 4.1.11.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë |  |  |  | 3.1.2 | [19 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Është finalizuar dokumenti dhe në mars do të ju shpërndahet të gjithë anëtarëve të grupit punues të Lëvizjes së Lirë të Mallrave dhe Trupës Koordinuese për Mbikqyrje të Tregut.
[9 empty] | 4.1.11.2 | Takimi I grupit punues dhe hartimi I draftit te pare | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | Është hartuar drafti i parë.
[9 empty] | 4.1.11.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur dy punëtori me grupet e interesit.
[9 empty] | 4.1.11.4 | Miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Plani I veprimit I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.12 | Miratimi i Koncept Dokumentit për fushen e Mbikëqyrjes së Tregut | 1 | 4.1.12.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1
[9 empty] | 4.1.12.2 | Takimi I grupit punues dhe hartimi I draftit te pare | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.1.12.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues.
[9 empty] | 4.1.12.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.12.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Koncept Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.13 | Miratimi i Ligjit për fushen e Mbikëqyrjes së Tregut | 1 | 4.1.13.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1
[9 empty] | 4.1.13.2 | Takimi I grupit punues dhe hartimi I draftit te pare | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.1.13.3 | Konsultimi paraprak | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.13.4 | Konsultimi publik | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.1.13.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | [23 empty] | ProjektligjiI miratuar | 1
[6 empty] | 4.1.14 | Përgatitja analizës për bashkimin e “Single Liaison Office" dhe “Product Contact Point” si një Pikë Kombëtare (IT-DIC) | 1 | 4.1.14.1 | Pergatitja e Draft-Vendimit pë themelimin e "Pikes së Kontaktit" | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | IT dhe Traupa për Koordinimin e Mbikëqyrjes Inspektuese | 2.8.6.Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, përfshirë mbrojtja e konsumatorit |  |  | c.1.3 | Masa 14: c.4 |  | 5000 | [8 empty] | 5000 |  | 0 |  | 5000 |  |  | Draft-Vendimi I pergatitur | 1
[9 empty] | 4.1.14.2 | Miratimi I Draft-Vendimit nga Ministri/ja e MINT | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti I Industrisë/Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë | IT dhe Traupa për Koordinimin e Mbikëqyrjes Inspektuese | 2.8.6.Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, përfshirë mbrojtja e konsumatorit |  |  | c.1.3 | Masa 14: c.4 | [17 empty] | Draft-Vendimi I niratuar | 1
|  | 1 | 4.2 | Përmirësimi i legjislacionit të Akreditimit dhe Metrologjisë | 1 | 4.2.1 | Miratimi i Koncept Dokumentit per fushen e akreditimit | 1 | 4.2.1.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Udhëzimi Administrativ është miratuar dhe i njejti është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.
[9 empty] | 4.2.1.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | Rregullorja është finalizuar si draft, ka kaluar procedurat e diskutimit publik dhe është dërguar për procedura të mëtejme në Zyrën Ligjore në MINT.
[9 empty] | 4.2.1.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.1.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Koncep Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.2 | Miratimi i Ligjit per Akreditim | 1 | 4.2.2.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1
[9 empty] | 4.2.2.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | UA është finalizuar si draft, ka kaluar procedurat e diskutimit publik dhe është dërguar për procedura të mëtejme në Zyrën Ligjore në MINT.
[9 empty] | 4.2.2.3 | Konsultimi paraprak | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues.
[9 empty] | 4.2.2.4 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.2.5 | Miratimi ne Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Koncep Dokumenti I miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.3 | Miratimi i U/A për formën dhe dimensionet e shenjave verifikuese në fushën e metrologjisë | 1 | 4.2.3.1 | U.A. i miratuar | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | U.A. I miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.4 | Miratimi i Rregullores për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e AMK-së | 1 | 4.2.4.1 | Rregullorja e miratuar | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 | [21 empty] | Rregullorja e miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.5 | Miratimi i UA per regjistrimin e prodhuesve dhe importuesve te mjeteve matese dhe parapaketimeve | 1 | 4.2.5.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 | [21 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues.
[9 empty] | 4.2.5.2 | Hartimi I U.A. | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.2.5.3 | Konsultimi Paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.5.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.5.5 | Miratimi I U.A. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.6 | Miratimi i Udhëzimit Admnistrativ për Mënyrën e Kontrollit dhe Shënjimit të Punimeve të Metaleve të Çmuara | 1 | 4.2.6.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues.
[9 empty] | 4.2.6.2 | Hartimi I U.A. | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.2.6.3 | Konsultimi Paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.6.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.6.5 | Miratimi I U.A. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.7 | Miratimi i Udhëzimit Admnistrativ për Procedurën dhe Kriteret e Paisjes me Shenjë të Përpunuesit | 1 | 4.2.7.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Është themeluar grupi punues.
[9 empty] | 4.2.7.2 | Hartimi I U.A. | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1
[9 empty] | 4.2.7.3 | Konsultimi Paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.7.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.7.5 | Miratimi I U.A. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.8 | Miratimi i Udhëzimit Admnistrativ për Formën dhe Përmbajtjen e Raportit, për Sasinë dhe Cilësinë e Punimeve të Metaleve të Çmuara të Kontrolluara | 1 | 4.2.8.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Janë duke u përgatitur termat e referencës dhe specifikacionit teknik për laboratorin e parapaketimeve dhe laboratorin e gjatësisë.
[9 empty] | 4.2.8.2 | Hartimi I U.A. | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | Shpallja publike do të bëhet sipas ligjit të prokurimit, pasi që të finalizohen termat e referencës dhe specifikacionit teknik i pajisjeve laboratorike.
[9 empty] | 4.2.8.3 | Konsultimi Paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.8.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.8.5 | Miratimi I U.A. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 4.2.9 | Miratimi i Udhëzimit Administrativ për Tarifat e Kontrollimit dhe Shënjimit të Punimeve të Metaleve të Çmuara | 1 | 4.2.9.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Grupi punues I krijuar | 1 | [11 empty] | Është duke u realizuar vlerësimi nga trupi shtetëror akreditues "TURKAK" nga Turqia.
[9 empty] | 4.2.9.2 | Hartimi I U.A. | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuara | 1 | [11 empty] | Janë duke u përgatitur procedurat e kalibrimit për laboratorin e matjeve elektrike, termometrisë dhe laboratorët e metrologjisë ligjore.
[9 empty] | 4.2.9.3 | Konsultimi Paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar
[9 empty] | 4.2.9.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.2.9.5 | Miratimi I U.A. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
|  |  | 4.3 | Fuqizimi i kapaciteteve të metrologjisë duke përmirësuar infrastrukturën e punës, kapacitetet njerëzore, poashtu duke rritur numrin e laboratorëve, akreditimin e laboratorëve | 1 | 4.3.1 | Krijimi i laboratorëve të rinj përfshirë laboratorin për para paketime dhe laboratorin e gjatësisë | 1 | 4.3.1.1 | Pergaditja e temave te references | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 |  | 3.1.6 | 2.1.c.3.4 | [18 empty] | Termat e references te pergaditura | 1
[9 empty] | 4.3.1.2 | Shpallja publike | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [7 empty] | 110,000 (gajtesia) + 340,000 paisje shtese | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | Thirrja publike e shpallur | 1
[9 empty] | 4.3.1.3 | Themelimi I grupit vleresues dhe perzgjedhja e kompanise | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Grupi vleresues I themeluar | 1
[9 empty] | 4.3.1.4 | Shpalla e rezulateteve | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Rezultatet te publikuar | 1
[9 empty] | 4.3.1.5 | Furnizimi me paisje | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Furnizimi me paisje I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është duke u punuar në vazhdimësi për rishikimin dhe përshtatjen e SMC-së në pajtueshmëri me Standardin EN ISO 17025 : 2017
[6 empty] | 4.3.2 | Akreditimi i laboratorit të masës, vëllim-rrjedhje, forcës dhe presionit | 1 | 4.3.2.1 | Vleresimi nga trupi akreditues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 |  |  | 2.1.c.3.5 |  |  |  |  | 9400 | [6 empty] | 0 |  | 9400 |  | 9400 |  |  | Vleresimi I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është duke u përgatitur aplikacioni për anëtarësim në OIML dhe EURAMET.
[6 empty] | 4.3.3 | Përgatitja për akreditim e laboratorit të matjeve elektrike, termometrisë, kohës dhe frekuencës, si dhe laboratorët e Drejtoratit të Metrologjisë Ligjore | 1 | 4.3.3.1 | Pergaditja e procedurave te kalibrimit | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 |  |  | 2.1.c.3.5 |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  | 0 |  | 10000 |  |  | Procedurat per kalibrim te perfunduara | 1
[9 empty] | 4.3.3.2 | Aplikimi per akreditim | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Aplikimi I perfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikohet që gjatë muajit mars apo fillim i prillit, në mbështetje të projektit "LUX Development" të organizohet një vizitë studimore për kontrollin sasior të parapaketimeve.
[6 empty] | 4.3.4 | Ndërtimi i objektit të ri të metrologjisë, sipas standardeve | 1 | 4.3.4.1 | Pergaditja e temave te references | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [9 empty] | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Termat e references te pergaditura | 1 | [11 empty] | Janë iniciuar procedurat për hapjen e konkursit të jashtëm për dy zyrtarë të rinj.
[9 empty] | 4.3.4.2 | Shpallja publike | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Thirrja publike e shpallur | 1 | [11 empty] | Themelimi i grupit vlerësues do të bëhet pasi të hapet konkursi dhe të kryhet afati për aplikim.
[9 empty] | 4.3.4.3 | Themelimi I grupit vleresues dhe perzgjedhja e kompanise | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Grupi vleresues I themeluar | 1
[9 empty] | 4.3.4.4 | Shpalla e rezulateteve | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Rezultatet te publikuar | 1
[9 empty] | 4.3.4.5 | Fillimi I ndertimit te objektit | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Objekti I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.3.4.6 | Perfundimi I punimeve dhe praanimi I objektit | 1 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Vleresimi I perfunduar | 1
[6 empty] | 4.3.5 | Përgatitja e dokumentacionit të SMC: Procedurave të Përgjithshme Procedurave Laboratorike, Dokumenteve dhe Instruksioneve Formave dhe Dokumenteve tjera të SMC sipas standardit të rishikuar 17025:2017, përfshirë auditimet në të gjithë laboratorët kalibrues | 1 | 4.3.5.1 | Rishikimi i procedurave laboratorike, dokumenteve dhe fomave ne SMC, ne baze te rekomandimeve nga Standarti EN ISO 17025 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 |  |  | 2.1.c.3.7 | [18 empty] | Auditimi I perfunduar | 1
[6 empty] | 4.3.6 | Perpjekja per anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare të Metrologjisë: BIPM, OIML dhe EURAMET | 1 | 4.3.6.1 | Pergatitja e aplikacionit | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 | [5 empty] | 5000 | [8 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | Aplikacioni I pergatitur | 1
[9 empty] | 4.3.6.2 | Aplikimi ne organizatat nderkombetare | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Aplikimi I kryer | 1
[6 empty] | 4.3.7 | Ngritja e kapaciteteve për Sektorin e mbikëqyrjes metrologjike | 1 | 4.3.7.1 | Organizimi I trajnimeve per zyrtare te AMK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 |  | 3.1.3 | 2.1.c.3.1 |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  | 0 |  | 10000 |  |  | Se paku 3 trajnime te organizuara | 1
[6 empty] | 4.3.8 | Rekrutimi i së paku 2 zyrtarëve në Agjencinë Kosovare për Metrologji | 1 | 4.3.8.1 | Hapja e konkursit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise |  | 2.8.6 |  |  | 2.1.c.3.3. | [18 empty] | Konkursi I hapur | 1
[9 empty] | 4.3.8.2 | Themelimi I grupi vleresues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Grupi vleresues I themeluar | 1
[9 empty] | 4.3.8.3 | Perzgjedhja e kandidatit te sukseshsem | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Vleresimi I kandidateve I perfunduar | 1
[9 empty] | 4.3.8.4 | Shpalla e rezulateteve | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Metrologjise | [23 empty] | Rezultaet e publikuara | 1
|  |  | 4.4 | Fuqizimi i kapaciteteve të akreditimit duke krijuar skema të reja të akreditimit, përmirësuar kapacitetet njerëzore, digjitalizimin, dhe anëtarësim në trupën evropiane të akreditimit | 1 | 4.4.1 | Krijimi i skemës së akreditimit të trupave certifikues (EN ISO/IEC 17065) duke përfshirë edhe kërkesat e rregullave teknike, dhe produktet e ndërtimit | 1 | 4.3.8.1 | Trajnimi i zyrtareve te DAK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Drejtoria e Akreditimit |  |  |  |  | 2.1.c.3.2. | Masa 14: a.5 | [17 empty] | Se paku 3 trajnime te organizuara | 1
[9 empty] | 4.3.8.2 | Shqyrtimi i kerkesave | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Drejtoria e Akreditimit | [23 empty] | Se paku dy kerkesa te shqyrtuara | 1
|  |  | 4.5 | Fuqizimi i kapaciteteve të standardizimit duke përmirësuar shërbimet ndaj bizneseve, qasjes elektronike, anëtarësim në organizatat relevante dhe duke rritur numrin e standardeve | 1 | 4.5.1 | Arritja e përputhshmërisë së Sistemit të Menaxhimit të IT të Standardizimit të Kosovës me atë të CEN/CENELEC për të lejuar përditësime të rregullta të standardeve ekzistuese dhe përshpejtimin e miratimit të standardeve të reja | 1 | 4.5.1.1 | Pegaditja e termave te references | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Termat e references te pergaditura | 1
[9 empty] | 4.5.1.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Thirrja publike e shpallur | 1
[9 empty] | 4.5.1.3 | Themelimi I grupit vleresues dhe perzgjedhja e kompanise | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Grupi vleresues I themeluar | 1 | [11 empty] | Identifikimi i standardeve është bërë në bazë të kërkesave të palëve të interesit dhe nga vet AKS, dhe si e tillë është finalizuar, por që mund të plotësohet në vazhdimësi varësisht nga kërkesat.
[9 empty] | 4.5.1.4 | Shpallja e kompanise perfituese | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Rezultatet te publikuar | 1 | [11 empty] | Adoptimi i standardeve EN dhe ISO/IEC si standarde kosovare SK është proces i vazhdueshëm dhe i cili për periudhën raportuese përmban 131 standarde të adoptuara si SK në sektorët e metaleve; menaxhimit të cilësisë; makinerisë dhe shëndetësisë.
[9 empty] | 4.5.1.5 | Funkcionalizimi I sistemit ne baze te kerkesave | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Sistemi I funkcionalizuar | 1 | [11 empty] | Pyetësori është finalizuar për industrinë minerale jo metalike
[6 empty] | 4.5.2 | Themelimi i njësisë për informimin e bizneseve në lidhje me standardet | 1 | 4.5.2.1 | Nxjerrja e vendimit per themelimin e njesise | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Standardizimit |  |  |  |  | 2.1.c.3.6. | [18 empty] | Njesia e themeluar | 1 | [11 empty] | Është finalizuar Anketimi i bizneseve dhe institucioneve relevante.
[9 empty] | 4.5.2.2 | Funkcionalizimi I njesise | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Standardizimit |  |  |  | 3.1.5 | [19 empty] | Njesia e funkcioonalizuar | 1
[6 empty] | 4.5.3 | Funksionalizimi i sistemit online për shitjen e standardeve | 1 | 4.5.3.1 | Pegaditja e termave te references | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit |  | 2.8.6 | [21 empty] | Termat e references te pergaditura | 1
[9 empty] | 4.5.3.2 | Shpallja e thirrjes se hapur | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Thirrja publike e shpallur | 1
[9 empty] | 4.5.3.3 | Themelimi I grupit vleresues dhe perzgjedhja e kompanise | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Grupi vleresues I themeluar | 1
[9 empty] | 4.5.3.4 | Shpallja e kompanise perfituese | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Rezultatet te publikuar | 1
[9 empty] | 4.5.3.5 | Funkcionalizimi I plote I sistemit | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Sistemi I funkcionalizuar | 1
[6 empty] | 4.5.4 | Adoptimi i standardeve me prioritet per ekonomine dhe industrine e vendit | 1 | 4.5.4.1 | Identifikimi I standardeve | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Standardizimit | [7 empty] | 8000 | [8 empty] | 8000 |  | 0 |  | 8000 |  |  | Stabndardet e identifikuara | 1 | [11 empty] | Janë mbajt dy takime me anëtarët e grupit kyç.
[9 empty] | 4.5.4.2 | Adoptimi I standardeve | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Agjencia e Standardizimit | [23 empty] | Standardet te adoptuara | 1
5 | Zhvillimi i politikave industriale dhe tregtare me qëllim përmirësimin e bilancit tregtar | 1 | 5.1 | Përmirësim i politikave industriale, duke përmirësuar planifikimin strategjik, dialogun publiko | 1 | 5.1.1 | Studimi i zinxhirëve të vlerës për sektorët me potencial të zhvillimit industrial | 1 | 5.1.1.1 | Finalizimi i pyetësorit | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Indutriale |  | 2.8. Industria, ndërmarrësia dhe tregtia 2.8.5. Zhvillimi i politikave industriale dhe tregtare |  | 3.20.3 |  | PRE 2022 Masa #12m: Rritja e konkurrueshmërisë në industrinë prodhuese |  | 32000 | [8 empty] | 32000 |  | 0 |  | 32000 |  |  | Pyetësori I finalizuar | 1
[9 empty] | 5.1.1.2 | Anketimi i bizneseve dhe institucioneve relevante | 1 |  | 1 |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Indutriale | Ministrite e linjes | [22 empty] | Anketat e përfunduara dhe përpilimi i raportit | 1
[9 empty] | 5.1.1.3 | Procesimi i të dhënave, nxjerrja e rezultateve dhe prezantimi | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Indutriale | [23 empty] | Të dhënat e përpunuara me SPSS programin dhe prezantimi tek Departamenti i Industrisë | 1
[9 empty] | 5.1.1.4 | Hartimi i studimit i zingjirit të vlerës për sektorin e studiuar | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | [23 empty] | Finalizimi i Studimit, publikimi në web faqe të MINT dhe botimi i tij | 1 | [11 empty] | Janë dhënë propozimet nga ana e Departamentit të Industrisë për ristrukturimin e departamentit në kuadër të MINT.
[9 empty] | 5.1.1.5 | Organizimi i tryezes me akteret relevant | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | [23 empty] | Tryeza e organizuar me sektorin privat dhe akterët tjerë | 1
[6 empty] | 5.1.2 | Përpilimi i analizës së politikave aktuale për sektorin e industrisë përpunuese | 1 | 5.1.2.1 | Perpunimi i statistikave për industrinë prodhuese/përpunuese - Sektori C | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | [7 empty] | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 150000 |  | 0 |  | 150000 |  |  | Raporti statistikor për Industrinë C i përfunduar | 1
[9 empty] | 5.1.2.2 | Hartimi i Raportit analitik - Sektori C, bazuar në statistika | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | [23 empty] | Raporti analitik për sektorin C, i përfunduar dhe publikuar në web faqe të MINT-it | 1
[9 empty] | 5.1.2.3 | Hartimi dhe botimi i broshurës, për Sektorin C | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | [23 empty] | Broshura e përfunduar, publikuar dhe botuar në të tria gjuhët | 1 | [11 empty] | Ende nuk është themeluar Grupi punues, për shkak të aprovimit të Ligjit dhe pritet të formohet në muajt në vijim.
[6 empty] | 5.1.3 | Strategjia për zhvillim të industrisë dhe mbështetje të bizneseve | 1 | 5.1.3.1 | Organizimi i takimit me anëtarët e GP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | Ministrite e linjes dhe Universiteti | 2.8. Industria, ndërmarrësia dhe tregtia 2.8.5. Zhvillimi i politikave industriale dhe tregtare |  | 3.20.2 |  | PRE 2022 Masa #12: Rritja e konkurrueshmërisë në industrinë prodhuese | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Takimi publik, i mbajtur (x pjesmarres/OJQ kane marr pjese) | 1
[9 empty] | 5.1.3.2 | Analiza dhe hartimi i dokumentit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | Ministrite e linjes dhe Universiteti | [22 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1
[9 empty] | 5.1.3.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | Ministrite e linjes dhe Universiteti | [22 empty] | Pranimi i komenteve permes emailit (x komente janë pranuar) | 1
[9 empty] | 5.1.3.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | Ministrite e linjes dhe Universiteti | [22 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1
[9 empty] | 5.1.3.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | Ministrite e linjes dhe Universiteti | [22 empty] | Dokumenti i miratuar në qeveri | 1 | [11 empty] | Ende nuk është themeluar Grupi punues, për shkak të aprovimit të Ligjit dhe pritet të formohet në muajt në vijim.
[6 empty] | 5.1.4 | Përmirësimi i kapaciteteve në Departamentin e Industrisë | 1 | 5.1.4.1 | Finalizimi dhe miratimi rregullores për ristrukturimin e MINT/ Departamenti i Industrisë (shtimi I kapaciteteve humane) | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Rregullorja e miratuar | 1
[6 empty] | 5.1.5 | Avancimi i dialogut publiko-privat (institucionet qendrore, lokale dhe sektori privat) përmes Forumit për Zhvillimin e Politikave Industriale -(FZHPI) | 1 | 5.1.5.1 | Identifikimi I bizneseve, Organizimi dhe mbajtja e 7 takimeve regjionale me Fokus Grupet (DI, Komunat dhe Sektori privat) | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale |  | 2.8. Industria, ndërmarrësia dhe tregtia 2.8.5. Zhvillimi i politikave industriale dhe tregtare | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Takimet e FG-ve të realizuara në shtatë regjionet e Kosovës | 1
[9 empty] | 5.1.5.2 | Përgaditja e Raportit me sfida të përmbledhura për bizneset e sektorëve industrial prodhues/përpunues | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Industrisë/Divizioni për Politika Industriale | [23 empty] | Raporti me sfida nga takimet i hartuar | 1
[9 empty] | 5.1.5.3 | Organizimi dhe mbajtja e dy takimeve të FZHPI-së - Trajtimi i sfidave dhe adresimi i rekomandimeve në KKEI (Keshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime) dhe institucionet relevante | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DI/DPI | Ministrite e linjes dhe Universiteti | [22 empty] | Takimet e realizuara me FZHPI-në dhe hartimi i raportit me rekomandime | 1
|  |  | 5.2 | Përmirësimi i kornizës ligjore që rregullon tregun e naftës si dhe mundëson krijimin e rezervës së obliguar të naftës | 1 | 5.2.1 | Miratimi i U/A për përdorimin e biokarburanteve dhe biolëngjeve (akt nënligjor i ri) | 1 | 5.2.1.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës |  |  |  | Kapitulli 15-Energji, 3.15.3 | 2.2.b.1.6. | [18 empty] | Grupi punues I themeluar | 1 | [11 empty] | Grupi Punues për Ligjin e rezervave të obligueshme të naftës është themeluar më 12.04.2018.
[9 empty] | 5.2.1.2 | Hartimi I drfat dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | Draft dokumenti I finalizuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Ligji për rezervat e obligueshme të naftës.
[9 empty] | 5.2.1.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.2.1.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.2.1.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1 | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | U.A I miratuar | 1
[6 empty] | 5.2.2 | Ndryshimi i udhëzimit për shenjëzimin e naftës duke lejuar ambient konkurrues. | 1 | 5.2.2.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 5.2.2.2 | Hartimi I drfat dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | Draft dokumenti I finalizuar | 1
[9 empty] | 5.2.2.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.2.2.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.2.2.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti për rregullimin e Tregut të naftës | [23 empty] | U.A I miratuar | 1 | [11 empty] | Në mungesë të Drejtorit të Departamentit të Tregtisë, i cili është kryesues i KNLT-së, nuk është organizuar takimi i KNLT-së.
[6 empty] | 5.2.3 | Miratimi i Ligjit për rezervat e obligueshme të naftës | 1 | 5.2.3.1 | Themelimi I grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti per rezerva Shteterore te mallrave |  | 2.8.5 |  | Kapitulli 15-Energji, 3.15.1 | [19 empty] | Grupi punues I themeluar | 1 | [11 empty] | Varësisht nga kërkesat e bizneseve, janë realizuar takime ad hock me biznese të ndryshme me ç ‘rast kanë adresuar dhe janë informuar për një varg çështjesh të lidhura me fushën e tregtisë së mallrave.
[9 empty] | 5.2.3.2 | Hartimi i draft dokumentit | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti per rezerva Shteterore te mallrave | [23 empty] | Draft dokumenti I finalizuar | 1 | [11 empty] | Është bërë përditësimi i dokumentit të barrierave tregtare.
[9 empty] | 5.2.3.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti per rezerva Shteterore te mallrave | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Nuk ka qenë funksionale deri më tani. Pritet të hyn në funksion baza e të dhënave dhe portali tregtar në kuadër të CEFTA-së.
[9 empty] | 5.2.3.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti per rezerva Shteterore te mallrave | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Janë përfunduar raportet në mënyra periodike.
[9 empty] | 5.2.3.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti per rezerva Shteterore te mallrave | [23 empty] | Projektligji I miratuar | 1
|  |  | 5.3 | Përmirësimi i kornizës ligjore të tregtisë | 1 | 5.3.1 | Miratimi i Ligjit për tregti të Brendshme | 1 | 5.3.1.1 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë |  | 2.8.5 |  | 3; 3.3.1 |  | Masa 12 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Takimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.3.1.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është kërkuar mbështetje për hartimin e dokumentit për Politika Tregtare.
[9 empty] | 5.3.1.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Është kërkuar mbështetje për hartimin e dokumentit për Politika Tregtare.
[9 empty] | 5.3.1.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Projektligji I miratuar | 1 | [11 empty] | Është kërkuar mbështetje për hartimin e dokumentit për Politika Tregtare.
[6 empty] | 5.3.2 | Identifikimi i barrierave në tregtinë në mallra dhe shërbime, hartimi i planit të veprimit për adresim me qëllim të eliminimit të këtyre barrierave. | 1 | 5.3.2.1 | Organizimi I KNLT | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Tregtisë | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Takimi I organizuar | 1
[9 empty] | 5.3.2.2 | Organizimi I takimeve me biznese dhe takimet ad hock | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Takimet me biznese te organizuara | 1
[9 empty] | 5.3.2.3 | Dokumenti ne lidhje me barrierat e raportuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Dokumenti I finalizuar | 1
[9 empty] | 5.3.2.4 | Raportimi I barrierave ne CEFTA databaze | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Raportimi I perfunduar | 1 | [11 empty] | AP5 mbeten të aprovohen nga niveli politik, megjithatë vonesat e deritanishme për mos ratifikim të protokolleve kanë të bëjnë me dënominim apo mos trajtim të pozicionit të barabartë të Kosovës në kuadër të marrëveshjes së CEFTA-së, nga e cila derivojnë këto protokolle për të cilën nënshkrues ishte UNMIK në emër të Kosovës.
|  |  | 5.4 | Përmirësimi i politikave tregtare, fillimi I negociatave me vendet e EFTA-së dhe rregullimi I pozicionimit më të mirë te Kosoves në CEFTA | 1 | 5.4.1 | Analiza mbi sektorët dhe produktet me potencial të tregtisë së shërbimeve dhe mallrave | 1 | 5.4.1.1 | Raportet kuartale te shkembimeve tregtare | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë |  |  |  | 3; 3.3.6 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Raportet kvartale te finalizuara | 1 | [11 empty] | AP6 mbeten të aprovohen nga niveli politik, megjithatë vonesat e deritanishme për mos ratifikim të protokolleve kanë të bëjnë me dënominim apo mos trajtim të pozicionit të barabarte të Kosovës në kuadër të marrëveshjes së CEFTA-së, nga e cila derivojnë këto protokolle për të cilën nënshkrues ishte UNMIK në emër të Kosovës.
[9 empty] | 5.4.1.2 | Raportet vjetore te shkembimeve tregtare | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Raportet vjetore te finalizuara | 1 | [11 empty] | Me 15-16 mars planifikohet të mbahet raundi i 7-të i negociatave në Beograd.
[9 empty] | 5.4.1.3 | Identifimimi I sektoreve të mallrave me potencial per eksport | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Sekttoret te identifikuar | 1
[6 empty] | 5.4.2 | Miratimi i dokumentit për Politika Tregtare | 1 | 5.4.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë |  |  |  | 3.30.1 |  | Masa 12 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Grupi punues I themeluar | 1
[9 empty] | 5.4.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Takimi publik I perfunduar | 1
[9 empty] | 5.4.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Drafti I pare I finalizuar | 1
[9 empty] | 5.4.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak I perfunduar | 1 | [11 empty] | Janë përgatit draftet e vendimit dhe dokumenteve tjera për miratimin e vendimit në Qeveri. Do të procedohet tutje gjatë muajit prill.
[9 empty] | 5.4.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Konsultimi publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Ka përfunduar analiza e pjesës ekonomike. Ka mbetë vetëm edhe analiza e pjesës ligjore.
[9 empty] | 5.4.2.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Dokumenti i miratuar në qeveri | 1 | [11 empty] | Janë përzgjedh ekspertët që do të realizojnë analizën e sektorit të shërbimeve mjekësore si dhe sektorit të ICT-së.
[6 empty] | 5.4.3 | Miratimi i protokolleve shtesë V dhe VI të CEFTA-së dhe negocimi I protokollit VII te CEFTAs | 1 | 5.4.3.1 | Ratifikimi i Protokollit V për lehtësimin e tregtisë | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Tregtisë |  | 2.8.5 |  | 30; 3.30.1, 3.30.3 |  | ? | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Protokolli V I ratifikuar | 1 | [11 empty] | Nuk ka ndonjë zhvillim.
[9 empty] | 5.4.3.2 | Ratifikimi i protokollit VI për sherbime | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Protokolli VI I ratifikuar | 1
[9 empty] | 5.4.3.3 | Perfundimi i negociatave të protokollit VII për zgjidhjen e kontesteve tregtare | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Negociatat te perfunduara | 1
[9 empty] | 5.4.3.4 | Ratfikimi I protkollit shtesë VII | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Protokolli VII I ratifikuar | 1 | [11 empty] | Ështe duke u bërë rivlerësimi i dy masave të përkohëshme mbrojtëse: Masës antidumping për bllokat 19x19x25 dhe për ushqimin e koncentruar për shpezë dhe kafshë të cilat importohen nga Serbia.
[6 empty] | 5.4.4 | Perfundimi I koncept dokumenti per Tregti Elektronike | 1 | 5.4.4.1 | Mbledhja e inputeve përmes organizimit të takimive të komitetit të sherbimeve | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Tregtisë |  |  |  | 3.3.1 | [19 empty] | Drafti I pare I finalizuar | 1 | [11 empty] | Aplikacioni është krijuar si dhe është trajnuar stafi i KKRF për përdorim. Do të lansohet online shumë shpejt.
[9 empty] | 5.4.4.2 | Konsultimi publik dhe paraprak | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Konsultimi paraprak dhe publik I perfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar krijimi i shërbimit të PVK-së për sektorin e gjeodetëve.
[9 empty] | 5.4.4.3 | Miratimi koncept dokumentit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Departamenti i Tregtisë | [23 empty] | Koncept Dokumenti I miratuar | 1 | [11 empty] | Nuk ka ndonjë zhvillim.
[6 empty] | 5.4.5 | Themelimi i mekanizmit per monitorim te implementim te planit te veprimit per sherbime | 1 | 5.4.5.2 | Numri I vleresimeve te ligjeve primare dhe sekondare | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Tregtisë |  |  |  | 3.3.4 | [19 empty] | Mekanizmit per monitorim te implementim te planit te veprimit per sherbime I themeluar | 1
[6 empty] | 5.4.6 | Analiza mbi sektorët dhe produktet me potencial të tregtisë së shërbimeve | 1 | 5.4.6.1 | Fillimi I analizes me GIZ per sektorin e sherbimeve ligjore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Tregtisë |  |  |  | 3.3.4 | [19 empty] | Mekanizmit per monitorim te implementim te planit te veprimit per sherbime I themeluar | 1
[9 empty] | 5.4.6.2 | Fillimi I analizes me Lux DEv per sektorin e sherbimeve mjekesore | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë |  | 2.8.5 |  | 3.3.3 |  | Masa 6 |  | 500 | Giz | [14 empty] | Analiza me GIZ e finalizuar | 1
[6 empty] | 5.4.7 | Liberalizimi i mëtejmë i tregtisë në shërbime ndërmjet vendeve anëtare të CEFTA-së dhe partnerëve strategjik (Mbretëria e Bashkuar) | 1 | 5.4.7.1 | Negocimi I marreveshjes te reja ne sherbime | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë |  | 2.8.5. |  | 3.3.3. |  | Masa 6 |  | 500 | Lux Dev | [14 empty] | Analiza me LuxDev e finalizuar | 1
[6 empty] | 5.4.8. | Aplikimi për anëtarësimi në Organizatën Botërore të Tregtisë | 1 | 5.4.8.1 | Aplikimi per anetaresim | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Tregtisë |  | 2.8.5 |  |  | Masa 6 | [18 empty] | Dokumentacioni i pergaditur | 1
[9 empty] | 5.4.8.2 | Negocimi I marreveshjes | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Tregtisë |  | 2.8.5. |  |  | Masa 6 | [18 empty] | Marreveshja e negociuar | 1
|  |  | 5.5 | Avancimi i mëtejmë fushës së mbrojtjes së tregu | 1 | 5.5.1 | Ri-vlerësimi i Masave Mbrojtëse në Importe me qëllim të matjes së efektit të tyre. | 1 | 5.5.1.1 | Rivleresimi I masave mbrojtese antidumping në fuqi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Departamenti i Tregtisë | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Masat antidumping te rivlersuara | 1
|  |  | 5.6 | Ngritja e kapaciteteve të tregtisë dhe industrisë duke përmirësuar kapacitetet njerëzore, teknike | 1 | 5.6.1 | Funksionalizimi i pikës së vetme të kontaktit (PVK) për shërbime në kuadër të Direktivës së Shërbimeve | 1 | 5.6.1.1 | Zvhillimi I PVK ne kuader te platformes ekosova per sektorin e auditorve ligjor | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | Agjencia e Shoqerise se Informaconit Keshilli Kosovar per Raportim Financiar | 2.8.5. |  | 3.3.3 |  | Masa 6 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | PVK e themeluar per sektorin e auditoreve | 1
[9 empty] | 5.6.1.2 | identifikimi I sektoreve tjere per perfshitje ne PVK ne kuader te ekosova | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë | Agjencia e Shoqerise se Informaconit | 2.8.5. |  | 3.3.3 3.3.4 |  | Masa 6 |  |  | Projekti Twining | 10000 | [13 empty] | Se paku dy sektore te identifikuar | 1
[9 empty] | 5.6.1.3 | Ngritja e kapaciteteve te stafit ne lidhje me PVK | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Departamenti i Tregtisë |  | 2.8.5. |  | 3.3.3 |  | Masa 6 |  |  | Projekti Twining | 10000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 15000 |  | 10000 |  | 25000 |  |  | Se paku nje trajnim I organizuar | 1
ME - Ministria e Ekonomisë
↑ |  |  |  | VIZIONI: Zhvillim ekonomik i qëndrueshëm përmes teknologjisë, energjisë së pastër dhe të përballueshme dhe qeverisjes së mirë të ndërmarrjeve publike.
MISIONI: Të krijojmë kushtet për zhvillim ekonomik dhe shoqëror përmes politikave në sektorët strategjikë si energjia, TIK, minierat dhe përmirësimit të shërbimeve të ndërmarrjeve publike.
|  | 4 |  |  | 9 |  |  | 71 |  |  | 296 | 113 | 88 | 45 | 45 | 40 | 36 | 34 | 47 | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 9 | 17 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 98 | 198 | 0 | 23 | 256 | 17 | [8 empty] | 29389159 |  | 41163742 | 29994592 | 40000000 | 30057430 | 39300000 | 5050000 | 50000000 | 94491181 | 35.66% | 170463742 | 64.34% | 264954923 |  |  |  | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm përmes rritjes së shumëllojshmërisë së burimeve energjetike dhe efiçiencës së energjisë | 1 | 1.1 | Rishikimi i kornizës ligjore dhe politikave energjetike në përputhje me legjislacionin (acquis) e BE-së. | 1 | 1.1.1 | Hartimi i Koncept dokumentit për sektorin e energjisë | 1 | 1.1.1.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DE | AKEE/ME, ZRRE, KOSTT, KEK, FKEE, Termokos, Ngrohtorja e Gjakovës |  |  | PKZMSA 2022, Kapitulli 15 Energjia Aktiviteti 3.15.6 |  | Masa e Reformës #6: Reformimi i tregut të energjisë |  | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Me vendim të SP me nr. të protokollit 391 dt:28.02.2022, është themeluar grupi punues për hartimin e koncept dokumentit.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Gjatë muajit Mars është planifikuar mbajtja e takimt publik.
[9 empty] | 1.1.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar aktiviteti, finalizohet në TM4 sipas planifikimit
[9 empty] | 1.1.1.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM4.
[9 empty] | 1.1.1.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM4.
[9 empty] | 1.1.1.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Koncept Dokumenti i hartuar dhe miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM4.
[6 empty] | 1.1.2 | Rishikimi i Ligjit nr.05/L-81 për Energjinë | 1 | 1.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Energjisë | AKEE/ME, ZRRE, KOSTT, KEK, FKEE, Termokos, Ngrohtorja e Gjakovës | Programi i Qeverisë 2021 - 2025 Energjia |  |  |  | Masa e Reformës #6: Reformimi i tregut të energjisë |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Rishikimi i Ligjit është i planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i Projektligjit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.2.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[6 empty] | 1.1.3 | Rishikimi i Ligji nr.05/L-85 për Energjinë Elektrike | 1 | 1.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Energjisë | AKEE/ME, ZRRE, KOSTT, KEK, FKEE, Termokos, Ngrohtorja e Gjakovës |  |  |  |  | Masa e Reformës #6: Reformimi i tregut të energjisë |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Rishikimi i Ligjit është i planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i projektligjit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.3.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[6 empty] | 1.1.4 | Hartimi i projektligjit për BRE | 1 | 1.1.4.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Energjisë | MMPHI MINT ZRrE AKEE MBPZH MFT |  |  | PKZMSA 2022, Kapitulli 15 Energjia Aktiviteti 3.15.2 | ARE 2, Shtylla II Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2.2.b.1.5. Projektligji për BRE, i miratuar | Masa e reformës #5: Zhvillimi i politikave për EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër |  | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas vendimit të zv.SP të Ministrisë të prot. nr. 122 të dt. 25.01.2022, është themeluar ekipi punues për hartimin e projektligjit për Burime të Ripërtëritshme të Energjisë
[9 empty] | 1.1.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 1.1.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i projektligjit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Ka filluar aktiviteti për draftimin e projektligjit për Burime të Ripërtëritshme të Energjisë, me mbeshtetje te konsulences nga USAID-i është zhvilluar komunikimi me ekipin punues dhe përfaqësuesit e USAID-it, si dhe është zhvilluar takimi me sekretariatin e komunitetit te energjisë për mbështetjen në hartimin e projektligjit në fjalë.
[9 empty] | 1.1.4.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 1.1.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM4.
[9 empty] | 1.1.4.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM4.
[6 empty] | 1.1.5 | Rishikimi i Ligji nr.05/L-84 për Rregullatorin e Energjisë | 1 | 1.1.5.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Energjisë | AKEE/ME, ZRRE, KOSTT, KEK, FKEE, Termokos, Ngrohtorja e Gjakovës | Programi i Qeverisë 2021 - 2025 Energjia |  |  |  | Masa e Reformës #6: Reformimi i tregut të energjisë |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Rishikimi i Ligjit është i planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i Projektligjit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.5.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.5.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[6 empty] | 1.1.6 | Dizajnimi i skemës konkurruese për BRE | 1 | 1.1.6.1 | Themelimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DE/ ZRRE | EBRD |  |  |  | ARE 2, Shtylla II Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2.2.b.2.1. Dizajnimi i skemës konkurruese për BRE | Masa e reformës #5: Zhvillimi i politikave për EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër |  | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Sipas vendimit të zv. SP të Ministrisë të prot. nr. 395 të dt. 28.02.2022, është themeluar grupi punues për dizajnimin e skemës konkurruese për Burimet e Ripërteritshme te Energjisë (BRE).
[9 empty] | 1.1.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit publik është planifikuar për periudhën TM2
[9 empty] | 1.1.6.3 | Analiza dhe hartimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është filluar aktiviteti për draftimin e dizajnit te skemës konkurruese për BRE me mbeshtetje te konsulences nga USAID-i si dhe është zhvilluar takimi me ekipin punues dhe përfaqësuesit e USAID-it, lidhur me draftimin e dokumentit në fjalë.
[9 empty] | 1.1.6.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar të realizohet në TM3.
[9 empty] | 1.1.6.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar te realizohet në TM4.
[9 empty] | 1.1.6.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Skema për BRE e dizajnuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar te realizohet në TM4.
[6 empty] | 1.1.7 | Rregullorja për etiketat për pajisjet energjetike (sipas vendimit te Këshillit të Ministrave) | 1 | 1.1.7.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DE | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Hartimi I rregullores është i planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.7.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.7.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i rregullores i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.7.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.7.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[9 empty] | 1.1.7.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e finalizuar dhe miratuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023
[6 empty] | 1.1.8 | Hartimi dhe miratimi i Strategjisë së Energjisë së RKS 2022-2031 | 1 | 1.1.8.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DE | ZKM MFPT MMPHI MINT MAPL MBPZHR MASHTI AKK ZRrE KOSTT KEK KEDS Ngrohtoret | Programi i Qeverisë 2021 - 2025 Energjia | SKZH (2016-2021). Infrastruktura, Masa 25. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike dhe energjia e qëndrueshme | PKZMSA 2022 Kapitulli 15 Energjia aktiviteti 3.15.4 | ARE 2, Shtylla II Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2.2.b.1.1. Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 2021-2030, e miratuar | Masa e Reformës #6: Reformimi i tregut të energjisë | Neni 6 I Ligjit nr.05/L-81 për Energjinë | 0 | [15 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Arsyet e vonesës sipas planifikimit janë sepse është dashur të bëhen analiza të thelluara dhe shtesë, të cilat janë duke u zhvilluar.
[9 empty] | 1.1.8.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Arsyet e vonesës sipas planifikimit janë sepse është dashur të bëhen analiza të thelluara dhe shtesë.
[9 empty] | 1.1.8.3 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Arsyet e vonesës sipas planifikimit janë sepse është kërkuar të bëhen analiza të thelluara dhe shtesë per hartimin e Strategjisë.
[9 empty] | 1.1.8.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Strategjia e hartuar dhe miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[6 empty] | 1.1.9 | Programi për zbatimin e Strategjisë së Energjisë | 1 | 1.1.9.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DE | ME, ZKM, MFT, MIA, MTI, MASHTI, MBPZHR, AKK, ZRRE, KEK, KOSTT, KEDS, NGROHTORET | Programi i Qeverisë 2021 - 2025 Energjia |  |  | ARE 2, Shtylla II Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2.2.b.1.2. Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë, i miratuar | Masa e Reformës #6: Reformimi i tregut të energjisë | Strategjia e Energjisë 2017-2026 | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Procesi i hartimit të PZSE-së eshte duke u zhvilluar paralelisht me dokumentin e Strategjise se Energjisë .( Per sqarim grupi punues per hartimin e SE-se eshte duke paralelisht edhe ne hartimin e PZS-së pra nuk ka pasur vendim te veqante per PZSE-së. Te gjitha aktivitetet tjera zhvillohen ne grupin per hartimin e SE-së
[9 empty] | 1.1.9.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Takimet me publikun të mbajtura ( me OJQ, bizneset, etj) në kuader të procesit të hartimit te Strategjisë së Energjisë vlejnë edhe për Programi për zbatimin e Strategjisë së Energjisë.
[9 empty] | 1.1.9.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Programi po hartohet paralelisht me dokumentin e Strategjisë së Energjisë, është duke u analizuar dhe po hartohet sipas planifikimeve.
[9 empty] | 1.1.9.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 1.1.9.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 1.1.9.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në qeveri | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Programi i hartuar dhe miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[6 empty] | 1.1.10 | Hartimi dhe miratimi i Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë (Kohëzgjatja e këtij aktiviteti ndërlidhet me proceset në kuadër të Komunitetit të Energjisë) | 1 | 1.1.10.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | DE | ZKM, MF, MMPH, MI, MTI, MASH, MBPZHR, AKK, ZRRE, KEK, KOSTT, KEDS, NGROHTORET, OJQ, Asociacioni i Komunave |  |  |  | ARE 2, Shtylla II Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2.2.b.1.3. Plani i Energjisë dhe Klimës 2021-2030, i miratuar | Masa e reformës #5: Zhvillimi i politikave për EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër | Strategjia e Energjisë 2017-2026 |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Bazuar në zhvillimet e fundit, sipas propozimit të Komisionit Evropian për Këshillin Ministror të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, është përcaktuar që fillimi për hartimit të jetë K1 2023 ndërsa drafti final K2 2024 dhe Vendimin e Këshillit Ministror të KE-së të 30.11.2021 për obligimin e Palëve Kontraktuese për Transpozimin e Rregullores 2018/1999 për Qeverisjen e Unionit te Energjisë dhe Veprimit të Klimës që përcakton afate obligative te reja te palëve kontraktuese.
[9 empty] | 1.1.10.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[9 empty] | 1.1.10.3 | Konsultimi publik | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[9 empty] | 1.1.10.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Plani i miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[6 empty] | 1.1.11 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Efiçiencë të Energjisë | 1 | 1.1.11.1 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | DE | AKEE/ME, MMPHI, FKEE |  |  | PKZMSA 2022, Kapitulli 15 Energjia Aktiviteti 3.15.5 |  | Masa e reformës #5: Zhvillimi i politikave për EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër |  | 0 | [15 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Takimi me publikun do të organizohet gjatë muajit Mars 2022.
[9 empty] | 1.1.11.2 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Drafti i dokumentit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është analizuar dhe krahasuar Direktiva e re për efiçiencë të energjisë me ligjin për efiçiencë të energjisë. Planifikuar të perfundoj në TM2.
[9 empty] | 1.1.11.3 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 1.1.11.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 1.1.11.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Koncept dokumenti i miratuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM4.
[6 empty] | 1.1.12 | Rishikimi i Ligjit nr.06/L-79 për Efiçiencën e Energjisë | 1 | 1.1.12.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DE | AKEE/ME, MF, FKEE ZRRE, KOSTT |  |  |  |  | Masa e reformës #5: Zhvillimi i politikave për EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Hartimi I "Rishikimi i Ligjit nr.06/L-79 për Efiçiencën e Energjisë" është planifikuar të filloj në 2023.
[9 empty] | 1.1.12.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[9 empty] | 1.1.12.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i projektligjit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[9 empty] | 1.1.12.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[9 empty] | 1.1.12.5 | Konsultimi publik | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[9 empty] | 1.1.12.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligj i miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për vitin 2023.
[6 empty] | 1.1.13 | Rregullorja për Pajisjet Transportuese nën Presion | 1 | 1.1.13.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i Energjisë | MMPHI, MINT, AME(Agjenciae Menaxhimit të Emergjencave) |  |  | PKZMSA 2022 Aktiviteti 3.1.4 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Gjat muajit mars pritet themelimii grupit punues
[9 empty] | 1.1.13.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit publik është I varur nga themelimi i GP.
[9 empty] | 1.1.13.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i rregullores i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktiviteti ndërlidhet me themelimin e grupit punues
[9 empty] | 1.1.13.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit pas konsultimit paraprak | 1 | [11 empty] | Planifikuar në periudhen TM3.
[9 empty] | 1.1.13.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara dhe komentet e adresuara | 1 | [11 empty] | Planifikuar në periudhen TM3.
[9 empty] | 1.1.13.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Ministri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja për Pajisjet Transportuese nën Presion, e miratuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar në periudhen TM4.
[6 empty] | 1.1.14 | Rregullorja për enët e thjeshta nën Presion | 1 | 1.1.14.1 | Miratimi i Rregullores në Ministri | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i Energjisë | AME( Agjenciae Menaxhimit të Emergjencave) |  |  | PKZMSA 2022 Aktiviteti 3.1.5 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Rregullorja për enët e thjeshta nën Presion, e miratuar | 1 | [11 empty] | Janë kryer të gjitha procedurat e hartimit dhe dokumenti pritet të miratohet nga ME deri në fund të muajit mars.
[6 empty] | 1.1.15 | Rregullorja për gazin e lëngëzuar të naftës | 1 | 1.1.15.1 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Inspektorati i Energjisë | MINT, AME ( Agjenciae Menaxhimit të Emergjencave), OEK, MMPHI | [6 empty] | 0 | [15 empty] | Drafti i Rregullores i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është bërë analiza dhe është përgatit drafti i rregullores
[9 empty] | 1.1.15.2 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Planifikuar në periudhen TM2.
[9 empty] | 1.1.15.3 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara dhe komentet e adresuara | 1 | [11 empty] | Planifikuar në periudhen TM3.
[9 empty] | 1.1.15.4 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi i Rregullores në Ministri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja për Gazin e Lëngëzuar të Naftës, e miratuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar në periudhen TM4.
|  |  | 1.2 | Menaxhimi i kapaciteteve ekzistuese energjetike dhe rritja e diversitetit të burimeve të energjisë | 1 | 1.2.1 | Dekomisionimi i TC Kosova A (i pjesëve periferike jo-funksionale si azotiku, gazifikimi dhe ngrohtorja) | 1 | 1.2.1.1 | Zhvillimi i procedurave të tenderimit | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | KEK | ME, MMPHI, MFPT |  | Strategjia Kombëtare për Zhvillim SKZH (2016-2021). Kapitulli Infrastruktura, Masa 25. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike dhe energjia e qëndrueshme |  |  |  | Strategjia e Energjisë 2017-2026 | [8 empty] | 50000000 | 0 |  | 50000000 |  | 50000000 |  |  | Pjesët periferike jo-funksionale si azotiku, gazifikimi dhe ngrohtorja, të dekomisionuara | 1 | [11 empty] | Është planifikuar për vitin 2025.
[6 empty] | 1.2.2 | Revitalizimi i TC Kosova B (revitalizimi i TC Kosova B1 dhe B2 - investim në uljen e ndotjes - Instalimi i elektrofiltrave dhe pajisjeve për zvoglimin e Nox-it) | 1 | 1.2.2.1 | Fillimi i implementimit të projektit (Njesia B2 planifikohet që implementimin i projektit të realizohet gjatë vitit 2023, ndërsa njësia B1 gjatë vitit 2024) | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | KEK | ME,ZKM, ZBEK |  | Strategjia Kombëtare për Zhvillim SKZH (2016-2021). Kapitulli Infrastruktura, Masa 25. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike dhe energjia e qëndrueshme | PKZMSA 2022, Masat zbatuese, Aktiviteti 3.15.11 | ARE 2, Shtylla II Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2.2. a.4. Rehabilitimi i kapaciteteve ekzistuese të energjisë 2.2.a.4.3. dhe 2.2.a.4.4. |  | Strategjia e Energjisë 2017-2026;Studimi i fizibilitetit për rehabilitimin e TC Kosova B |  |  |  |  | 38000000 |  | 38000000 |  |  | 0 |  | 76000000 |  | 76000000 |  |  | Rezultatet e arritura pas implementimit të projektit janë: Njësia B1 do të arrihet vlera me e vogël se 20 mg/Nm3 për pluhur dhe vlera më e vogël se 200 mg/Nm3 për NOx; Njësia B2 do të arrihet vlera me e vogël se 20 mg/Nm3për pluhur dhe vlera më e vogël se 200 mg/Nm3 për NOx. | 1 | [11 empty] | Planifikur për vitet 2023-2024
[6 empty] | 1.2.3 | Studimi i përbashkët fizibilitetit për interkoneksionin e gazit natyror Maqedoni Veriore - Kosovë | 1 | 1.2.3.1 | Analiza e procesit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ME / Grupi Punues ndër institucional për sektorin e gazit (GPSG) | ZKM, Ministria e Financave, ZRrE, KOSTT, Operatoret Energjetik, dhe institucionet tjera relevante e | Programi i Qeverisë 2021 - 2025 Energjia |  | PKZMSA 2022, Masat zbatuese, Aktiviteti 3.15.11 |  |  | Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026/Objektivi IV - Zhvillimi i Infrastrukturës së Gazit Natyror; |  | WBIF/IPF9 | 325000 | [6 empty] | 0 |  | 325000 |  | 325000 |  |  | Analiza e përfunduar | 1 | [11 empty] | Projekti është në fazën e zhvillimit sipas termave te referencës dhe planit dinamik. Nga ekipi I ME-se eshte derguar komenti ne kauder te ESIA scoping report nga ana e vleresimit te ndikimit mjedisor dhe social, te derguar nga Asistenca Teknike. Planifikuar të përfundoj në TM4.
[9 empty] | 1.2.3.2 | Finalizimi i studimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Studimi i përbashkët fizibilitetit për interkoneksionin e gazit natyror Maqedoni Veriore - Kosovë, i finalizuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar të përfundoj në TM4.
[6 empty] | 1.2.4 | Master Plani për shpërndarjen e gazit natyror në Kosovë | 1 | 1.2.4.1 | Analiza e procesit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ME / Grupi Punues ndër institucional për sektorin e gazit (GPSG) | ZKM, Ministria e Financave, ZRrE, KOSTT, Operatoret Energjetik, dhe institucionet tjera relevante | Programi i Qeverisë 2021 - 2025 Energjia |  | PKZMSA 2022, Masat Zbatuese, Aktiviteti 3.15.11 |  |  | Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-2026/Objektivi IV - Zhvillimi i Infrastrukturës së Gazit Natyror |  | WBIF/IPF9 | 750000 | [6 empty] | 0 |  | 750000 |  | 750000 |  |  | Analiza e përfunduar | 1 | [11 empty] | Projekti është në fazën e zhvillimit sipas termave te referencës dhe planit dinamik. Jane mbajtur takime te komitetit drejtues me përfaqësues të WBIF/asistencës teknike . Gjithashtu jane derguar komentet nga ana e ME-se ne kauder te draft raporteve :Tariff Study, Gas Supply Assesment, Gas Demand Assesment dhe jemi në fazën e analizimit për komente të Institutional and Market Review, të derguara nga Asistenca Teknike.
[9 empty] | 1.2.4.2 | Përgatitja e Master Planit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Master Plani për shpërndarjen e gazit natyror në Kosovë (Studim), i finalizuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar pergatitja e Master Planit dhe pritet te përfundoj në TM4.
[6 empty] | 1.2.5 | Follow Up Study - nga MCC për zhvillimin e sektorit të energjisë në Kosovë (studim i filluar në vitin 2021) | 1 | 1.2.5.1 | Finalizimi i studimit | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | ME / Grupi Punues ndër institucional për sektorin e gazit (GPSG) | ZKM, Ministria e Financave, ZRrE, KOSTT, Operatoret Energjetik, dhe institucionet tjera relevante | [5 empty] | Strategjia e Energjisë 2017-2026 | 0 | [15 empty] | Follow up study nga MCC për zhvillimin e sektorit të energjisë në Kosovë, i finalizuar | 1 | [11 empty] | Janë diskutuar aktivitet lidhur me mundësin e zhvillimit të projekteve ‘Battery Energy Storage System’ dhe ‘Distribution Network Strengthening’, cilat potencialisht mund të financohen nga program Kompakt i MCC. Përfundon në TM4.
[6 empty] | 1.2.6 | Studimi i fizibilitetit dhe VNMS për sistemet e ngrohjes qendrore në nivel të komunave të Kosovës | 1 | 1.2.6.1 | Finalizimi i studimit | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DE | ZKM, MFPT, Komunat | [5 empty] | Strategjinë e Energjisë 2017-2026 |  |  | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Studimi i fizibilitetit dhe VNMS, i finalizuar | 1 | [11 empty] | Projekti është në fazën e zhvillimit sipas termave te referencës dhe planit dinamik. Është themeluar Komitetit Drejtues i projektit: Studimi i Fizibilitetit dhe VNMS për Sistemet e Ngrohjes Qendrore në Kosovë i cili po realizohet përmes platformës WBIF mbi bazën e Grand Kodit të aprovuar me Nr. WB21-KOS-ENE-01 – (Kosovo, District Heating Systems, Feasibility Study, ESIA) dhe është duke u zhvilluar me Asistencën Teknike te Infrastrukturës së Projektit të Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor 10 (IPF 10), Draft raporti fillestar i punuar nga Asistenca Teknike për zhvillimin e projektit ne fjalë është derguar për komentim dhe është prezantuar ne takimin e mbajtur më Team Leader e projektit dhe me përfaqesuesit e komunave. Draft raporti fillestar i punuar nga Asistenca Teknike për zhvillimin e projektit ne fjalë është pranuar dhe komentuar nga ekipi i ME. Planifikuar të përfundoj në TM2 2023.
|  |  | 1.3 | Përmirësimi i efiçiencës së energjisë (EE) | 1 | 1.3.1 | Implementimi i masave të efiçiencës së energjisë në institucionet publike për nivel qendror huamarrje nga BB dhe BRK | 1 | 1.3.1 | Zhvillimi i procedurave të tenderimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 | AKEE/NJIP | [7 empty] | 6500000 | [8 empty] | 6500000 |  | 0 |  | 6500000 |  |  | Procedurat e prokurimit të përfunduara | 1 | [11 empty] | Pas përzgjedhjes së specialistit të prokurimit NJIP ka kërkuar rishikmin e çmimeve në BoQ nga kompania dizajnuese pasiqë ka pasur ngritje të çmimeve të materialeve ndërtimore. Çmimet aktuale kanë kaluar buxhetin e planifikuar dhe para shpalljës së tenderit jemi duke u konsultuar në lidhje me heqjen nga lista të dy objekteve. Jemi në përgaditje të dosjes së tenderit për publikim.
[9 empty] | 1.3.2 | Implementimi i masave të EE | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | Implementimi i masave të EE në 14 ndërtesa publike PAKO VI-të i zbatuar | 1 | [11 empty] | Nuk kanë filluar ende jemi në fazën e përgadititjes së dosjes së tenderit për pakon e VI-të
[6 empty] | 1.3.2 | Rishikimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë | 1 | 1.3.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AKEE | FKEE,MMPHI,MFPT,ZKM,Asosacioni i Kominave | [5 empty] | Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës | 0 | [15 empty] | Vendimi i kryer për krijimin e grupit punues | 1 | [11 empty] | Krijimi i Grupit Punues është në finalizim (vonesa kemi në nominimin e anëtareve nga institucionet pjesëmarrëse).
[9 empty] | 1.3.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Nderlidhet me themelimin e GP.
[9 empty] | 1.3.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i Planit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Nderlidhet me themelimin e GP.
[9 empty] | 1.3.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit pas konsultimit paraprak | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 1.3.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Konsultimet publike të përfunduara dhe komentet e adresuara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2
[9 empty] | 1.3.2.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Plani Kombëtar i Veprimit të EE i miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2
[6 empty] | 1.3.3 | Programi për Zbatimin e Masave të EE në 14 Komuna | 1 | 1.3.3.1 | Hartimi i dizajnit dhe TeR | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AKEE | [7 empty] | 1700000 | [8 empty] | 1700000 |  | 0 |  | 1700000 |  |  | Hartimi i dizajnit i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është përgatit drafti i ToR dhe është duke u punuar në finalizimin e tyre.
[9 empty] | 1.3.3.2 | Auditimet energjetike | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Auditimet energjetike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Kanë përfunduar Auditimet e Energjisë për Komunën e Prishtinës, Pejës, Vitis dhe Lipjanit. ( Në proces është Auditimi i Komunës së Prizrenit)
[9 empty] | 1.3.3.3 | Procedurat e prokurimit | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Prodecurat e tenderimit të përfunduara | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2
[9 empty] | 1.3.3.4 | Implementimi i masave të EE | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Implementimi i masave të EE për ndriçim publik në 14 komuna i zbatuar | 1 | [11 empty] | Implementimi i masave të EE, planifikuar të përfundojnë në TM4.
[6 empty] | 1.3.4 | Masat e efiçiencës së energjisë në institucionet publike lokale në Komunat Prishtinë, Gjilan, Gjakovë dhe Ferizaj | 1 | 1.3.4.1 | Proceduat e prokurimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AKEE | WBIF/ Qeveria Gjermane/ KfW), | [7 empty] | Projekti realizohet në kuadër të kredisë dhe granteve, 2.5 Mil € kredi nga KfW 5 Mil € grand WIBF në total 7.5 Mil € | 7500000 | [6 empty] | 0 |  | 7500000 |  | 7500000 |  |  | Procedurat e prokurimit të përfundura | 1 | [11 empty] | Konsulenca është duke punuar në finalizimi e ToR pèr procedurat e prokurimit.
[9 empty] | 1.3.4.2 | Zbatimi i masave të EE | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Masat e zbatuara të EE në 14 shkolla | 1 | [11 empty] | Planifikuar të fillojë në periudhën TM2.
[6 empty] | 1.3.5 | Subvencionimi i sektorit Privat dhe Rezident përmes Projektit REEPLUS nga Millenium Fundation MCC | 1 | 1.3.5.1 | Përzgjedhja e operatorit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | AKEE dhe MCC | [8 empty] | MCC (20.8 mil dollar) | 18432856 | [6 empty] | 0 |  | 18432856 |  | 18432856 |  |  | Operatori i përzgjedhur | 1 | [11 empty] | Projekti ndodhet ende në fazën e përzgjedhjes së OE për realizimin e punëve.
[9 empty] | 1.3.5.2 | Instalimi i njehësorëve të ngrohjes qendore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Matësit e energjisë termike të instaluara në 14 mijë konsumatore të ngrohjes qendore në Prishtinë | 1 | [11 empty] | Planifikouar të përfundoj në TM4.
[9 empty] | 1.3.5.3 | Zbatimi i masave të EE në ndërtesa shumë banesore | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Masat e EE në 26 ndërtesa shumë banesore të realizuara | 1 | [11 empty] | Grante për masa të eficiences për rreth 1000 shtëpi individuale, 400 biznese te grave si dhe 25 objekte familjare shumë-banesore.( Të dhënat e përditësuara më 24 Janar nga MCC). Planifikuar të përfundoj në TM4.
[9 empty] | 1.3.5.4 | Zbatimi i masave të EE në shtëpi individuale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Masat e EE në 1200 shtëpi individuale të realizuara | 1 | [11 empty] | Është shpallë thirrja e tretë për subvencionimin e amvisërive. Thirrja është e hapur deri në muajin prill 2022. Planifikuar të përfundoj në TM4.
[9 empty] | 1.3.5.5 | Subvencionimi i bizneseve me pajisje efiçiente | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 410 biznese të grave të subvencionuara | 1 | [11 empty] | Subvencionimi i bizneseve me pajisje efiçiente është në proces të realizimit. Planifikuar të përfundoj në TM4.
[6 empty] | 1.3.6 | Zbatimi i masave për EE në 21 komuna përmes punimeve në ndërtesa, ndriçim apo instalim të paneleve PV (55 projekte) të pakos së parë dhe (25 projekteve) të pakos së dytë | 1 | 1.3.6.1 | Nënshkrimi i Marrveshjeve për Shërbime të Energjisë me Komunat | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | FKEE | ME | 2.14 Energjia dhe Minierat 2.14.1 Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji |  |  | ARE 2, Shtylla II Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2.2.a.2. Zbatimi i masave për EE të 55 projekteve në 21 Komuna të Kosovës përmes punimeve, qoftë në ndërtesa, ndriçim apo instalimin e paneleve fotovoltaike (sasia e kursimit te energjisë si rezultat) | Masa e reformës #5: Zhvillimi i politikave për EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër |  | 1000000 | ZBE,BB | 10255886 | [6 empty] | 1000000 |  | 10255886 |  | 11255886 |  |  | Marrveshja për Sherbime të Energjise e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Janë nënshkruar 67 marrëveshje të sherbimeve të energjisë me 21 komuna.
[9 empty] | 1.3.6.2 | Kontraktimi i punëkryesve | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Punëkryersi i përzgjedhur | 1 | [11 empty] | Janë kontraktuar 5 kompani për kryerjen e punëve/ investimeve për masat e EE, në objektet në pronësi të komunave.
[9 empty] | 1.3.6.3 | Realizimi i punimeve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Masat e efiçiences të realizuara në 21 komuna | 1 | [11 empty] | Punimet fillojnë në fund te muajit mars 2022. Planifikuar të përfundoj në TM4.
[9 empty] | 1.3.6.4 | Monitorimi dhe verifikimi i kursimeve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Raporti lidhur me nivelin e kursimeve të energjisë i përgatitur | 1 | [11 empty] | Raporti lidhur me nivelin e kursimeve të energjisë është planifikuar të përgatitet në TM4 pas kryerjes së punimeve. Planifikuar të përfundoj në TM4.
2 | Përmirësimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK-ut si potencial për zhvillim ekonomik | 1 | 2.1 | Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapitalit njerëzor në fushën e TIK dhe Ekonominë Digjitale | 1 | 2.1.1 | Vazhdimi i shtrirjes së infrastrukturës brezgjerë në zona të pambuluara; Përkrahja për shtrirjen e infrastrukturës mobile 5G; si dhe Përkrahja për infrastrukturën e ndërlidhjes ndërkombëtare (international connectivity - rrjeti backbone), përmes programit KODE | 1 | 2.1.1.1 | Shtrirja e infrastrukturës fikse brezgjerë në zonat e pambuluara (last zone) | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPTTIK | ARKEP | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK | Masa 30 | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat zbatuese Aktiviteti 3.10.15 |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor | Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 3850000 | (BRK - kredi nga BB) |  | 2687495 | [5 empty] | 6537495 |  | 0 |  | 6537495 |  |  | 100% e territorit të Kosovës i mbuluar me infrastrukturës brezgjerë | 1 | [11 empty] | Aktivitetet janë duke u zhvilluar. Të gjitha zonat e banuara janë mbuluar me infrastrukturë fkise brezgjerë. Vetëm edhe një zonë (Delloc) ka mbetur pët tu përfunduar deri në pranverë (maj 2022), e cila njëkohësisht paraqet zonën e fundit për tu mbuluar me infrastrukturë fikse brezgjerë.
[9 empty] | 2.1.1.2 | Lidhja me infrastrukturë fikse brezgjerë e pirgjeve të rrjetit mobil | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Së paku 20 pirgje të rrjetit mobil të lidhura me infrastrukturë fikse brezgjerë (2022) | 1 | [11 empty] | Ky aktivitet zhvillohet në vazhdimësi (deri në mes të vitit 2023). Në javën e parë të marsit kanë përfunduar punët për lidhjen e pirgjeve të rrjetit mobil (5G ready) dhe deri në mes të marsit do të përfundohen procedurat e inspektimit dhe pranimit teknik të këtyre 6 kontratave. Gjithashtu janë në proces të zbatimit edhe 6 kontrata të tjera për lidhjen e pirgjeve të rrjetit mobil (5G ready), të cilat do të finalizohen deri në maj 2022.
[6 empty] | 2.1.2 | Zhvillimi i trajnimeve për të rinjë dhe lidhja e tyre me mundësitë e punëve online, përmes programeve KODE dhe IPA 2017 | 1 | 2.1.2.1 | Trajnimi i të rinjëve dhe lidhja e tyre me mundësitë e punëve online - Projekti KODE | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZBE/DPTTIK |  | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK | Masa #30 - Shtrirja e infrastrukturës së teknologjisë informative |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 1000000 | (Pjesa e BRK - kredi nga BB; Pjesa nga Donatori - IPA2017) | 1000000 | 600000 | 700000 |  |  |  |  | 1600000 |  | 1700000 |  | 3300000 |  |  | Trajnimi i 1500 të rinjve përmes projektit KODE (deri në Q2 2023) i përfunduar | 1 | [11 empty] | Në kuadër të Projektit KODE pas pajisjes me pajisje të nevojshme të dy sallave trajnuese (Mitrovicë, Gjakovë, në fund të vitit të kaluar, tani gjatë TM1-2022 janë kontraktuar realizimi i trajnimeve për shtatë (7) module trajnuese në disa rajone të Kosovës dhe janë në procedurë të kontraktimit edhe tri (3) module të tjera (4 module në Prishtinë dhe nga një modul në 6 rajonet tjera të Kosovës). Modulet trajnuese që janë duke u zhvilluar janë: Paython, 2 x Advanced Network Administrator, Mobile Development, Digital Marketing, Full Stack developer, 3D printing technology, 2 x IT Essentials, dhe Video Editing Beginner to Pro . Këto trajnime do të fillojnë në mes të marsit 2022 dhe përfshijnë trajnimin e 810 të rinjëve me nga 300 orë mësimi për secilin nga modulet. Caku deri në mes të vitit 2023 është trajnimi i 2000 të rinjëve.
[9 empty] | 2.1.2.2 | Trajnimi I të rinjëve dhe lidhja e tyre me mundësitë e punëve online - IPA2017 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Trajnimi i 1440 të rinjve përmes IPA 2017 (deri në Q2 2023), i përfunduar | 1 | [11 empty] | Në kuadër të projektit të IPA 2017, në shkurt 2022 kanë përfunduar trajnimet edhe 300 të rinjë të tjerë për njërin nga shtatë modulet në dispozicion: Cyber Security Practitioner; Offensive Cyber Security Penetration Testing; Web Application Development Professional; Web Development Practitioner; Java and Mobile Application Developer; Enterprise Java Application Developer; apo Pythone. Në ndërkohë janë realizuar procedurat e përgjedhjes së të rinjëve për grupin e radhës për trajnime. Nga fillimi i projektit deri tani kanë përfunduar trajnimet mbi 800 të rinjë gjithandej Kosovës. Caku deri në përfundim të projektit është 1440 të trajnuar (mesi i vitit 2023).
[6 empty] | 2.1.3 | Finalizimi i Stacionit Fiks për Monitorim të Spektrit Frekuencor (NSMS) | 1 | 2.1.3.1 | Vendosja e Stacionit fiks për monitorim të spektrit frekuencor (SNMS) | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPTTIK | ARKEP | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK | Masa #30 - Shtrirja e infrastrukturës së teknologjisë informative |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor |  | 1311700 | (BRK - kredi nga BB) | [7 empty] | 1311700 |  | 0 |  | 1311700 |  |  | Sistemi Nacional për Monitorimin e Spektrit Frekuencor i finalizuar dhe plotësisht funksional | 1 | [11 empty] | Projekti për ndërtimin e Sistemit Nacional për Monitorim të Spektrit frekuencës (SNMS), është në proces të zbatimit. Janë kompletuar tri nga katër pikat për vendosjen e Stacioneve Monitoruese fikse (Remote Fixed Monitoring - RFMS and Radio Direction Finding Station - RDFS), Stacionit Transportues Monitorues Lëvizës (Transportable Monitioring Station - TMS) dhe Stacionit Mobil Monitorues (Mobile Monitoring Station – MMS). Pjesa e mbetur është vendosja e Stacionit Monitorues - RFMS në Shashkoc dhe pjesa e softuerit/interfejsi që do të bëjë të mundur komunikimin me data bazën ekzistuese (LS Telcom Spectra Database). Tani është siguruar edhe leja për vendosjen e stacionit RFMS në Shashkoc dhe deri në fund të marsit do të përfundohet me vendosjen e këtij stacioni. I tërë Sistemi do të finalizohet në TM2 2022.
[6 empty] | 2.1.4 | Pilotimi i 5G në Kosovë | 1 | 2.1.4.1 | Finalizimi i ToR dhe inicimi i procedurave të prokurimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | ARKEP | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 800000 |  |  | 700000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 1600000 |  | 0 |  | 1600000 |  |  | ToR të finalizuara; Procesi i prokurimit i iniciuar | 1 | [11 empty] | Është duke u punaur në përgatitjen e Termave të Referencës për Pilotimin 5G. Për shkak të specifikave që kjo teknologji e re ka, mund të ketë vonesa të vogla në finalizimin e ToR siç është planifikuar gjatë TM1 2022. Planifikohet që inicimi i procedurave të prokurimit të bëhet në prill 2022.
[9 empty] | 2.1.4.2 | Nënshkrimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimit | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kontrata me OSH e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.1.4.3 | Zbatimi i kontratës për finalizimin e projektit | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rrjeti 5G i krijuar dhe funksional në ITP Prizren (deri Q4 2023) | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[9 empty] | 2.1.4.4 | Mirëmbajtja e rrjetit 5G | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rrjeti 5G i mirëmbajtur dhe funksional (2025) | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.1.5 | Krijimi i sistemit të eIDAS (IPA 2019) | 1 | 2.1.5.1 | Finalizimi i ToR | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | ZBE dhe DPTTIK |  | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 |  | IPA 2019 | 1400000 |  | 1300000 |  | 1300000 |  |  | 0 |  | 4000000 |  | 4000000 |  |  | ToR të finalizuara | 1 | [11 empty] | ToR janë hartuar. Zyra e Bashkimit Evropian (ZBE) në Kosovë ka udhëhequr procesin e përgatitjes së Termave të Referencës për krijimin e sistemit të eIDAS. ZBE ka shallur thirrjen për shprehje të interesit. Ky tregues i procesit është i planifikuar deri në TM2-2022. Zbatimi i plotë i projektit planifikohet të kryhet deri në vitin 2024.
[9 empty] | 2.1.5.2 | Inicimi i procedurave të prokurimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Procedurat e prokurimit të finalizuara | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.1.5.3 | Nënshkrimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kontrata e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[9 empty] | 2.1.5.4 | Zbatimi i kontratës për finalizimin e projektit | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | eID sistemi i funksionalizuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.1.6 | Zhvillimi i korridorit digjital Prishtinë – Tiranë mbështetur në teknologjinë 5G | 1 | 2.1.6.1 | Finalizimi i ToR | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | ARKEP |  |  |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 1000000 |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  | 4000000 |  | 0 |  | 4000000 |  |  | ToR të finalizuara | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3 2022.
[9 empty] | 2.1.6.2 | Inicimi i procedurave të prokurimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Procedurat e prokurimit të finalizuara | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3 2022.
[9 empty] | 2.1.6.3 | Nënshkrimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kontrata e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3 2022.
[9 empty] | 2.1.6.4 | Zbatimi i kontratës për finalizimin e projektit | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Koridori 5G i funksionalizuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3 2022.
[6 empty] | 2.1.7 | Krijimi i sistemit të monitorimit për TIK bazuar në sistemin DESI (Digital Economy and Society Index) | 1 | 2.1.7.1 | Finalizimi i ToR | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | ARKEP, ASK | [5 empty] | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 50000 | Kredi permes Projektit KODE | [7 empty] | 50000 |  | 0 |  | 50000 |  |  | ToR të finalizuara | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2 2022.
[9 empty] | 2.1.7.2 | Inicimi i procedurave të prokurimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Procedurat e prokurimit të finalizuara | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2 2022.
[9 empty] | 2.1.7.3 | Nënshkrimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kontrata e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2 2022.
[9 empty] | 2.1.7.4 | Zbatimi i kontratës për finalizimin e projektit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Sistemi DESI funksional | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2 2022.
[6 empty] | 2.1.8 | Themelimi i Laboratorit për 5G, IoT, Cybersecurity dhe Smart Village në ITP Prizren ; dhe Krijimi i qendrës për edukim - STEM në fushën e TIK-ut në QED | 1 | 2.1.8.1 | Krijimi i Laboratorit për 5G, IoT, Cybersecurity dhe Smart Village në ITP Prizren | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | ARKEP |  |  |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Laboratori i krijuar dhe funksional | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2024.
[9 empty] | 2.1.8.2 | Krijimi i qendrës për edukim - STEM në fushën e TIK-ut në QED | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Qendra për edukim - STEM në fushën e TIK-ut në QED e krijuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2024.
[6 empty] | 2.1.9 | Marrja e Kodit Shtetëror për Krye-Domen (ang. country code Top Level Domain – ccTLD, i njohur edhe si “kodi shtetëror për Internet”) për Kosovën | 1 | 2.1.9.1 | Aplikimi për kod | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DPTTIK | ZKM, MPJD,ARKEP | [5 empty] | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Aplikacioni i përgatitur | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për vitin 2025.
[9 empty] | 2.1.9.2 | Marrja dhe implementimi i kodit | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Kodi shtetëror aktiv | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i palnifikuar për vitin 2025.
[6 empty] | 2.1.10 | Përfshirja e shkollave fillore dhe të mesme dhe lidhja me Rrjetin Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim (KREN)(Kostoja mbulohet përmes projektit KODE) | 1 | 2.1.10.1 | Përgatitja e TeR | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | MASHTI |  |  |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor |  |  |  |  | 3000000 |  | 2000000 |  | 5000000 |  | 10000000 |  | 0 |  | 10000000 |  |  | TeR të përfunduara | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për vitin 2023 e tutje.
[9 empty] | 2.1.10.2 | Procedurat e prokurimit dhe kontraktimi | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Procedurat e prokurimit dhe kontrata e nënshkruar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për vitin 2023 e tutje.
[9 empty] | 2.1.10.3 | Ndërlidhja e shkollave me internet dhe me rrjetin KREN | 1 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Qasja e shkollave fillore dhe të mesme në KREN e funksionalizuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për vitin 2023 e tutje.
|  |  | 2.2 | Harmonizimit të kornizës ligjore dhe politikave me legjislacionin e BE-së | 1 | 2.2.1 | Hartimi dhe miratimi i Axhendës Dixhitale të Kosovës 2030 | 1 | 2.2.1.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPTTIK | QeK ARKEP ZKM MPB-ASHI MASHTI MSH ATK STIKK | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat zbatuese Aktiviteti 3.10.13 |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor | Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike - Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Procesi është në realizim e sipër. Grupi Punues i krijuar. Për hartimin e Strategjisë është duke u shfrytëzuar një konsulencë-ekspertizë teknike. Deri më tani janë mbajtur tri punëtori me palët e interesit për analizimin e gjendjes dhe identifikimin e objektivave për Axhendën Dixhitale të Kosovës 2030.
[9 empty] | 2.2.1.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.1.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti strategjik i hartuar | 1 | [11 empty] | Një draft mjaft i konsoliduar është hartuar. Planifikohet që deri në fund të marsit të finalizohet.
[9 empty] | 2.2.1.4 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Pas finalizimit të draftit deri në fund të muajit mars dokumenti do të paraqitet në konsultim paraprak.
[9 empty] | 2.2.1.5 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Në muajin prill dokumenti do të paraqitet në konsultim me publikun
[9 empty] | 2.2.1.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Axhenda Dixhitale e Kosovës 2030 e miratuar nga Qeveria | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[6 empty] | 2.2.2 | Hartimi dhe miratimi i Ligjit për Masat e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit | 1 | 2.2.2.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | Kuvendi ARKEP AKK MPL | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat Legjsilative Aktiviteti 3.10.1 |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Procesi është në realizim e sipër. Grupi Punues i themeluar për hartimin e ligjit ka punuar në hartimin e projektligjit. Gjithashtu, një asistencë teknike nga ADA austriake është kyçur dhe tani një draft i konsoliduar është hartuar.
[9 empty] | 2.2.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i hartuar | 1 | [11 empty] | Është bërë analiza dhe është hartuar draf ligji.
[9 empty] | 2.2.2.4 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Në gjysmën e dytë të muajit mars do të iniciohen procedurat e konsulltimit paraprak
[9 empty] | 2.2.2.5 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Pas konsultimit paraprak do të iniciohen procedurat e konsulltimi publik dhe mund të planifikohet se projektiligji do të jetë i gatshëm për miratim deri në TM2 2022.
[9 empty] | 2.2.2.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Ligji i Miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[6 empty] | 2.2.3 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Kodin e komunikimeve elektronike | 1 | 2.2.3.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK |  | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Grupi punues është krijuar.
[9 empty] | 2.2.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Nuk është mbajte akoma, pritet te realizohet sipas planifikimit.
[9 empty] | 2.2.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Koncept Dokumenti i hartuar | 1 | [11 empty] | Është duke u punuar në analizën dhe hartimin e koncept dokumentit.
[9 empty] | 2.2.3.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.3.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.3.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Koncept dokumenti i hartuar dhe miratuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.4 | Hartimi i Ligjit/Kodit për Komunikimet Elektronike | 1 | 2.2.4.1 | Krijimi i GP | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK |  | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 2.2.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 2.2.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i hartuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 2.2.4.4 | Konsultimi paraprak | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 2.2.4.5 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 2.2.4.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Ligji i hartuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[6 empty] | 2.2.5 | Hartimi i Koncept Dokumentit për Rrjetin Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim | 1 | 2.2.5.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK |  | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Grupi Punues për hartimin e koncept dokumentit ka hartuar një draft të konsoliduar. Janë realizuar edhe konsultimet paraprake (me institucionet), ndërsa drafti i koncept dokumentit për konsultim publik ka nevojë edhe për disa inpute nga niveli politik dhe pastaj të realizohet konsultimi publik. Planifikohet që deri në TM2 2022 do të miratohet nga QRK.
[9 empty] | 2.2.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Është realizuar takimi me publikun.
[9 empty] | 2.2.5.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Koncept Dokumenti i hartuar | 1 | [11 empty] | Janë bërë analiza dhe është hartuar një draft I konsoliduar.
[9 empty] | 2.2.5.4 | Konsultimi paraprak | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Është realizuar konsultimi paraprak.
[9 empty] | 2.2.5.5 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Dokumenti për konsultim publik ka nevojë edhe për disa inpute nga niveli politik dhe pastaj të realizohet konsultimi publik.
[9 empty] | 2.2.5.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Koncept dokumenti i hartuar dhe miratuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[6 empty] | 2.2.6 | Rregullore për Regjistrin e ofruesve të shërbimeve të identifikimit elektronik dhe skemave të identifikimit elektronik – mënyra e paraqitjes së kërkesës, dokumentacioni i nevojshëm dhe mënyra e publikimit të të dhënave; | 1 | 2.2.6.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.6.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Pritet të organizohet takimi sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.6.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-Rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.6.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.6.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.6.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.7 | Rregullore për Skemat e identifikimit elektronik për nivele të caktuara të sigurisë | 1 | 2.2.7.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.10.2 |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.7.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Pritet të organizohet takimi sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.7.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.7.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.7.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.7.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.8 | Rregullore për Shenjën e besueshmërisë për shërbime të besuara të kualifikuara | 1 | 2.2.8.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.10.3 |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.8.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.8.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.8.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.8.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.8.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.9 | Rregullore për Nënshkrimet dhe vulat elektronike të kualifikuara, vulat elektronike kohore të kualifikuara dhe përcaktimi i vlefshmërisë së tyre | 1 | 2.2.9.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.10.4 |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.9.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.9.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.9.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.9.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.9.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.10 | Rregullore për Kriteret për aplikim dhe regjistrim në Listën e Ofruesve të shërbimeve të besuara të kualifikuar | 1 | 2.2.10.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.10.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.10.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.10.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.10.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.10.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.11 | Rregullore për Përmbajtjen dhe mënyrat e mbajtjes së Regjistrit të pajisjeve për krijimin e nënshkrimeve ose vulave elektronike të kualifikuara; | 1 | 2.2.11.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.11.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.11.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.11.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.11.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.11.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.12 | Rregullore për Procedurat për suspendim, revokim dhe mbrojtje të certifikatave si dhe çmimet e shërbimeve të certifikimit | 1 | 2.2.12.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.12.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.12.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.12.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.12.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.12.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.13 | Rregullore për Paraqitjen, autentifikimin, bartjen (transmetimin), ruajtjen dhe mbrojtjen e dokumentit elektronik | 1 | 2.2.13.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.13.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.13.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.13.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.13.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.13.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.14 | Rregullore për Përmbajtjen dhe mënyrat e Portofolit të Identitetit Dixhital | 1 | 2.2.14.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.14.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.14.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.14.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.14.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.14.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.15 | Rregullore për Pajisjet për krijimin e një nënshkrimi dhe vule elektronike të kualifikuar ose jo të kualifikuar | 1 | 2.2.15.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.10.5 |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.15.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.15.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.15.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.15.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.15.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
[6 empty] | 2.2.16 | Rregullore për Vlerësimin e konformitetit të Ofruesve të kualifikuar të shërbimeve të besuara dhe shërbimeve të besuara të kualifikuara si dhe sigurimin nga rreziku dhe dëmet e shkaktuara nga ofrimi i shërbimit të besuar të kualifikuara | 1 | 2.2.16.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | BQK Shoq. e Bankave të Kosovës ATK MPB-ARC | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  | PKZMSA 2022 Kap. 10 Masat Legjisltaive Aktiviteti 3.10.6 |  |  | Politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën 2013–2020 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është caktuar personi përgjegjës për hartimin e Rregullores.
[9 empty] | 2.2.16.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Organizimi i takimit gjatë muajt mars, sipas planifikimeve.
[9 empty] | 2.2.16.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-rregullorja e hartuar | 1 | [11 empty] | Ka filluar analiza dhe hartimi i Rregullores.
[9 empty] | 2.2.16.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2.
[9 empty] | 2.2.16.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM3.
[9 empty] | 2.2.16.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Rregullorja e miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM4.
|  |  | 2.3 | Përkrahja e sektorit të TIK dhe ngritja e bashkëpunimit publiko-privat | 1 | 2.3.1 | Finalizimi i Krijimit të Parkut të Teknologjisë Dixhitale, në Bërnicë | 1 | 2.3.1.1 | Finalizimi i ToR dhe inicimi i procedurave të prokurimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK |  | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK | Masa 30 |  |  |  | Strategjia e Kosovës për TI | 700000 | [8 empty] | 700000 |  | 0 |  | 700000 |  |  | TeR dhe inicimi i procedurave të prokurimit të përfunduara | 1 | [11 empty] | Procedurat e prokurimit të zhvilluar në vitin e kaluar kanë mbetur të bllokuara. Një Njoftim për OE fitues është bërë, por kontrata nuk është nënshkruar e as anuluar.
[9 empty] | 2.3.1.2 | Nënshkrimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimit | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kontrata me OE e nënshkruan dhe fillimi i punimeve | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 2.3.1.3 | Zbatimi i kontratës për finalizimin e projektit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Parku në Bernicë funksional | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për periudhën TM4.
[6 empty] | 2.3.2 | Renovimi i ndërtesës për nevojat e Qendrës për Ekselencë Dixhitale, në ITP - Prizren | 1 | 2.3.2.1 | Finalizimi i ToR dhe inicimi i procedurave të prokurimit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK |  | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK | Masa 30 |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor | Strategjia e Kosovës për TI | 1200000 | [8 empty] | 1200000 |  | 0 |  | 1200000 |  |  | TeR dhe inicimi i procedurave të prokurimit të përfunduara | 1 | [11 empty] | Në vend të renovimit të ndërtesës aktiviteti është modifikuar në: Ndërtimi i ndërtesës për nevojat e Qendrës për Ekselencë Dixhitale, në ITP - Prizren. GIZ ka marrë përsipër përgatitjen e ToR për ndërtimin e ndërtesës së re për QED. GIZ është në proces të kontraktimit të kompanisë projektuese. Deri në fillim të TM3 2022 planifikohet të finalizohen ToR dhe të iniciohen procedurat e prokurimit për Ndërtimin e QED.
[9 empty] | 2.3.2.2 | Nënshkrimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimit | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kontrata me OE e nënshkruan dhe fillimi i punimeve | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 2.3.2.3 | Zbatimi i kontratës për finalizimin e projektit | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Raporti final i renovimit te ndërtesës së Qendrës së Ekselencës Dixhitale i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për periudhën TM3.
[6 empty] | 2.3.3 | Krijimi i Qendrës për Ekselencë Digjitale në ITP Prizren | 1 | 2.3.3.1 | Finalizimi i ToR dhe inicimi i procedurave të prokurimit | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | ARKEP | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  | Masa e reformës #3: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor |  | 461250 |  |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 861250 |  | 0 |  | 861250 |  |  | TeR dhe inicimi i procedurave të prokurimit të përfunduara | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2 2022 e tutje.
[9 empty] | 2.3.3.2 | Nënshkrimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kontrata me OE e nënshkruan dhe fillimi i punimeve | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2 2022 e tutje.
[9 empty] | 2.3.3.3 | Zbatimi i kontratës/projektit | 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | QED e pajisur me Laboratorin 5G | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për TM2 2022 e tutje.
[6 empty] | 2.3.4 | Rishikimi i Planit të Veprimit të Strategjisë së Kosovës për TI | 1 | 2.3.4.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPTTIK | STIKK, ASHI, MASHTI. | 2.9. Zhvillimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të TIK |  |  |  |  | Strategjia e Kosovës për TI | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | USAID-i Amerikan ka ofruar gatishmërinë për të na asistuar në Rishikimin e Planit të Veprimit të Strategjisë së Kosovës për TI. Për këtë qëllim USAID-i ka shpallur thirrjen për kompani konsulente për të asistuar procesin e Rishikimit të Planit të Veprimit të Strategjisë së Kosovës për TI. Në proces.
[9 empty] | 2.3.4.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Sipas planifikimeve do të realizohet takimi.
[9 empty] | 2.3.4.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft-Strategjia e rishikuar e hartuar | 1 | [11 empty] | Eshtë duke u bërë analiza e materjalit.
[9 empty] | 2.3.4.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 2.3.4.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 2.3.4.6 | Konsultimi përfundimtar/miratimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Strategjia e TI e rishikuar e miratuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM4.
3 | Përmirësimi i qeverisjes korporative dhe shndërrimi i NP-ve në entitete komercialisht të qëndrueshme që ofrojnë shërbime cilësore. | 1 | 3.1 | Përforcimi i monitorimit të NP-ve dhe llogaridhënies së tyre (NjPMNP) | 1 | 3.1.1 | Skanimi fillestar i NP-ve (përfshirë: gjendjen financiare të ndërmarrjeve, kreditë, shpenzimet për paga; investimet e planifikuara dhe nevojat për investime urgjente, etj.) | 1 | 3.1.1.1 | Pranimi i raporteve financiare të audituara | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | NJPMNP |  |  | Masa #24, Aktiviteti 2 |  | Plani i Veprimit #1.2, c5 |  |  | 0 | [15 empty] | Raportet e pranuara nga NP-të | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Hartimi i draft raportit të performancës financiare | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Drafti i përfunduar nga NJPNMP | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 3.1.1.3 | Finalizimi i raportit të performancës financiare dhe operative | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Raporti final i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[6 empty] | 3.1.2 | Hartimi i Koncept Dokumentit për NP-të | 1 | 3.1.2.1 | Krijimi i GP | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | NJPMNP/DL/ DIEKPZHE/DF ME |  |  |  | PKZMSA 2022 aktiviteti 2.1.2 | Plani i Veprimit #1.2, c.2.1 |  |  | 0 | [15 empty] | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Është propozuar themelimi i Grupit Punues dhe pritet të filloj punën brenda këtij muaji.
[9 empty] | 3.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 3.1.2.3 | Analiza dhe hartimi i drafit | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Draft Koncept Dokumenti i hartuar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 3.1.2.4 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 3.1.2.5 | Konsultimi publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[9 empty] | 3.1.2.6 | Konsultimi përfundimtar dhe miratimi | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Koncept Dokumenit i miratuar nga Qeveri | 1 | [11 empty] | Planifikuar për periudhën TM3.
[6 empty] | 3.1.3 | Hartimi i draft Kodit të etikës për qeverisje korporative në NP dhe aktet tjera nënligjor | 1 | 3.1.3.1 | Hartimi i draftit paraprak | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | NJPMNP/DL/ DIEKPZHE/DF ME |  |  | SKZH Masa 24 |  | Plani i Veprimit #1.2, c.2.3 | [18 empty] | Drafti i hartuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 3.1.3.2 | Konsultimi paraprak | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i palnifikuar për 2023.
[9 empty] | 3.1.3.3 | Konsultimi publik | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i palnifikuar për 2023.
[9 empty] | 3.1.3.4 | Finalizimi dhe miratimi | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kodi i miratuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i palnifikuar për 2023.
[6 empty] | 3.1.4 | Zhvillimi i modelit të standardizuar për monitorim dhe ndarje të të dhënave në mes NP, NjPMNP dhe MF | 1 | 3.1.4.1 | Krijimi i koncept modelit që përputhet me Ligjin e ri për NP | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | NJPMNP/NP | MF |  | SKZH Masa 24 |  | Plani i Veprimit #1.2, c.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Fillimi i hartimit të koncept modelit | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar të filloj në periudhën TM4.
[9 empty] | 3.1.4.2 | Finalizimi i modelit të standardizuar | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Modeli i standardizuar i krijuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[6 empty] | 3.1.5 | Hartimi i Ligjit për NP-të | 1 | 3.1.5.1 | Krijimi i GP | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | NJPMNP | ZKM, MFPT,MINT,MAPL, | Programi I Qeverise, Pika 2.4.7 |  |  | Pika 2.4.c.1.1 |  |  | 0 | [15 empty] | Grupi Punues i krijuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar të filloj në periudhën TM4.
[9 empty] | 3.1.5.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Takimi publik i organizuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar të filloj në periudhën TM4.
[9 empty] | 3.1.5.3 | Analiza dhe hartimi i drafit | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i hartuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar të filloj në periudhën TM4.
[9 empty] | 3.1.5.4 | Konsultimi paraprak | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi paraprak i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 3.1.5.5 | Konsultimi publik | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Kosultimi publik i përfunduar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
[9 empty] | 3.1.5.6 | Konsultimi përfundimtar dhe miratimi | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | Projektligji i miratuar nga Qeveri | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar për 2023.
|  |  | 3.2 | Investimet e reja, me qëllim të përmirësimit të performancës së NP-ve | 1 | 3.2.1 | Përkrahja e domosdoshme e Ndërmarrjeve Publike | 1 | 3.2.1.1 | Përkrahja përmes subvencioneve të NP-ve | 1 | 1 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | NJPMNP | [7 empty] | 9316209 |  |  | 21307097 |  | 26307430 |  |  |  | 56930736 |  | 0 |  | 56930736 |  |  | Subvencionet dhe transferet tek NP-të të përfunduara | 1 | [11 empty] | Gjatë kësaj periudhe raportuese janë ndarë mbi 1 milionë euro. Subvencionimi i ndërmarrjeve është një proces i vazhdueshëm.
[9 empty] | 3.2.1.2 | Përkrahja financiare për projekte kapitale të NP-ve | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Përkrahrja financiare për projekte kapitale të NP-ve e realizuar | 1 | [11 empty] | Aktivitieti i planifikuar të filloj në periudhën TM2.
4 | Përmirësimi i përformancës së sektorin minerar. | 1 | 4.1 | Avancimi i kornizës ligjore dhe politik-bërjes në sektorin minerar | 1 | 4.1.1 | Plani i Menaxhimit të Resurseve Minerale (Plani përgatitet çdo vit për vitin vijues) | 1 | 4.1.1.1 | Grumbullimi i të dhënave | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Minierave, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale |  | 2.14.2 |  |  |  |  | Strategjia Minerare e RKS 2012-2024 | 0 | [15 empty] | Sistemimi i të dhënave të grumbulluara | 1 | [11 empty] | Drafti i Planit të Menaxhimit të Resurseve Minerale për viti 2022 është plotësuar më të dhënat e kërkuara.
[9 empty] | 4.1.1.2 | Përgatitja e draftit nga KPMM | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Drafti i përgatitur nga KPMM | 1 | [11 empty] | Është përgatitur drafti i Planit të Menaxhimit te Resurseve Minerale për viti 2022 dhe është dorëzuar në ME për shqyrtim.
[9 empty] | 4.1.1.3 | Shqyrtimi dhe plotësim ndryshimi i draftit nga ME | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Drafti i analizuar dhe i plotësuar | 1 | [11 empty] | Është bërë shqyrtimi dhe analizimi i draftit të Planit të Menaxhimit te Resurseve Minerale për viti 2022 te dorëzuar nga KPMM. Sipas Ligjit për Miniera Minerale Nr.03/-163 Neni 74 respektivisht Ligjit Nr.04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit bazik neni 45, Ministria e Ekonomisë e shqyrton dhe miraton Projekt Planin për Menaxhimin e Resurseve Minerale për vitin vijues.
[9 empty] | 4.1.1.4 | Miratimi i Planit nga ME | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Plani i miratuar nga ME | 1 | [11 empty] | Sipas Ligjit për Miniera Minerale Nr.03/-163 Neni 74 respektivisht Ligjit Nr.04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit bazik neni 45, Ministria e Ekonomisë e shqyrton dhe miraton Projekt Planin për Menaxhimin e Resurseve Minerale për vitin vijues, i cili duhet të jetë në përputhje më Strategjinë Minerare të Kosovës. Plani pritet te miratohet brenda muajit mars.
[6 empty] | 4.1.2 | Hartimi i Programit të Zbatimit të Strategjisë Minerare (3 vjeçar) | 1 | 4.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti i Minierave | Zyra e Kryeministrit, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, Ndërrmarrjet Publike | 2.14.2 |  |  |  |  | Strategjia Minerare e RKS 2012-2025 | 0 | [15 empty] | Grupi punues i themeluar me vendim | 1 | [11 empty] | Është themeluar Grupi Punues. Ministria e Ekonomisë ka nxjerr Vendimin nr. 410 te dt. 02.03.2022 për themelimin e Ekipit te Punës për Hartimin e Programi për Zbatimin e Strategjisë Minerare të Kosovës për periudhën trevjeçare..
[9 empty] | 4.1.2.2 | Analiza dhe hartimi draft dokumentit | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Draft dokumenti i hartuar | 1 | [11 empty] | Puna nuk ka filluar pasi që sapo është themeluar GP. Pritet që Ekipi i Punës gjatë marsit te filloj aktivitetin
[9 empty] | 4.1.2.3 | Konsultimi paraprak | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Komentet e pranuara dhe të adresuara | 1 | [11 empty] | Konsultimi paraprak, planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 4.1.2.4 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Komentet e pranuara dhe të analizuara | 1 | [11 empty] | Konsultimi publik, planifikuar për periudhën TM2.
[9 empty] | 4.1.2.5 | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi në Qeveri | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | Dokumenti i aprovuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi në Qeveri, planifikuar për periudhën TM4.
[6 empty] | 4.1.3 | Hartimi i Strategjisë Minerare 2026-2035 | 1 | 4.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti i Minierave | Zyra e Kryeministrit, Komisioni I Pavarur për Miniera dhe Minerale, Nderrmarrjet Publike | [5 empty] | Strategjia Minerare e RKS | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Grupi punues i themeluar me vendim | 1 | [11 empty] | Është planifikuar për vitin 2024.
[9 empty] | 4.1.3.2 | Analiza e të dhënave dhe hartimi draft dokumentit | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Draft dokumenti i hartuar | 1 | [11 empty] | Është planifikuar për vitin 2024.
[9 empty] | 4.1.3.3 | Konsultimi paraprak | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Komentet e pranuar dhe të adresuar | 1 | [11 empty] | Është planifikuar për vitin 2024.
[9 empty] | 4.1.3.4 | Konsultimi publik | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Komentet e pranuar dhe të analizuara | 1 | [11 empty] | Është planifikuar për vitin 2024.
[9 empty] | 4.1.3.5 | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi në Qeveri | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Dokumenti aprovuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Është planifikuar për vitin 2024.
[6 empty] | 4.1.4 | Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës | 1 | 4.1.4.1 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | SHGJK | [6 empty] | Ligji Nr. 06/l -039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës; Strategjia Minerare e RKS | 0 | [15 empty] | Pranimi i komenteve përmes emailit | 1 | [11 empty] | Është caktuar zyrtari përgjegjës, është përgatit drafi i parë i punës , gjithashtu dokumenti është në fazën e konsultimeve/ komenteve shtesë - faza e konsultimit paraprak do të filloj në fund të TM1.
[9 empty] | 4.1.4.2 | Konsultimi publik | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Sipas planifikimit, konsulti publik fillon në fund të TM2 për shkak te diskutimeve paraprake brenda institucionit të SHGHK
[9 empty] | 4.1.4.3 | Miratimi i Rregullores në Qeveri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Rregullorja e miratuar në Qeveri | 1 | [11 empty] | Është paraparë të finalizohet në fund të TM2.
[6 empty] | 4.1.5 | Udhëzimin Administrativ për përcaktimin e tarifave të shërbimit me palën e tretë | 1 | 4.1.5.1 | Miratimi i UA në Ministri | 1 |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | SHGJK | [6 empty] | Ligji Nr. 06/l -039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;Strategjia Minerare e RKS | 0 | [15 empty] | Udhëzimi Administrativ i miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Për Udhëzimin në fjale, është caktuar zyrtari përgjegjës, është hartuar drafi i parë i punës , gjithashtu dokumenti është në fazën e konsultimeve/ komenteve shtesë - faza e konsultimit paraprak do të filloj në fund të TM1. planifikuar të përfundoj në TM2.
[6 empty] | 4.1.6 | Udhëzim Administrativ për mënyrën e mbledhjes, koleksionimit, ruajtjes dhe mbrojtjes së mineraleve me strukturë kristalore, numrin dhe llojin e mineraleve te mbrojtura, në Muzeun Shtetëror të Kristaleve dhe Mineraleve “Trepça” | 1 | 4.1.6.1 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | SHGJK | [6 empty] | Ligji Nr. 06/l -039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;Strategjia Minerare e RKS | 0 | [15 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Sipas planifikimit, konsultimi publik fillon në fund te TM1 për shkak të diskutimeve shtesë brenda SHGJK-së dhe institucioneve relevante në sektorin minerar.
[9 empty] | 4.1.6.2 | Miratimi i UA në Ministri | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Udhëzimi Administrativ i miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Është paraparë tëmiratohet deri në TM4.
[6 empty] | 4.1.7 | Udhëzim Administrativ për mënyrën e blerjes, dhurimit, trashëgimit, ndërrimit, ekspozimit të kristaleve, dhe mineraleve si dhe mënyrën e pajisjes me dokumentacion përkatës për koleksionuesit e mineraleve dhe kristaleve | 1 | 4.1.7.1 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | SHGJK | [6 empty] | Ligji Nr. 06/l -039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;Strategjia Minerare e RKS | 0 | [15 empty] | Konsultimet publike të përfunduara | 1 | [11 empty] | Është caktuar zyrtari përgjigjes, është hartuar drafi i parë i punës , gjithashtu dokumenti është në fazën e konsultimeve/ komenteve shtesë - faza relevante të konsultimit publik do të filloj në fund të TM1.
[9 empty] | 4.1.7.2 | Miratimi i UA në Ministri | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Udhëzimi Administrativ i miratuar në Ministri | 1 | [11 empty] | Është paraparë të miratohet deri në TM4.
|  |  | 4.2 | Identifikimi i potencialit të rritjes së kapaciteteve prodhuese dhe efiçiencës në sektorin minerar |  | 4.2.1 | Projekti Funksionalizimi i Laboratorit të Shërbimit Gjeologjik të Kosovës | 1 | 4.2.2.1 | Hartimi i TeR | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | SHGJK | [6 empty] | Strategjia Minerare e RKS | 500000 | [8 empty] | 500000 |  | 0 |  | 500000 |  |  | TeR të përfunduara | 1 | [11 empty] | Sipas vendimit është caktuar grupi punues / komisioni përkatës për hartimin e ToR për projektin në fjalë.
[9 empty] | 4.2.2.2 | Zhvillimi i procedurave të tenderimit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Tenderi i shpallur dhe kompania e përzgjedhur | 1 | [11 empty] | Planifikohen të procedohet me zhvillimin e procedurave te prokurimit posa të finalizohet ToR për projektin në fjalë
[9 empty] | 4.2.2.3 | Furnizimi me pajisje dhe kompletimi i laboratorit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | Pajisjet të funksunalizuara dhe të testuara | 1 | [11 empty] | Pas përfundimit të procedurave të prokurimit , do të përzgjidhet operatori ekonomik përkatës i cili me pas ka përgjegjësin për furnizim dhe funksionalizim të pajisjeve laboratorike
MZHR - Ministria e Zhvillimit Rajonal
↑ |  |  |  | VIZIONI: Zhvillimi i balancuar dhe i qëndrueshëm rajonal, me rritje të kohezionit socio-ekonomik e territorial.
MISIONI: Zhvillimi i politikave dhe programeve për zhvillim rajonal, dhe të bashkëpunimit ndër rajonal për të reduktuar pabarazitë rajonale.
[72 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
|  | 3 |  |  | 13 |  |  | 27 |  |  | 116 | 46 | 24 | 36 | 17 | 13 | 18 | 15 | 54 | 38 | 16 | 31 | 11 | 6 | 14 | 10 | 48 | 41 | 17 | 35 | 17 | 5 | 12 | 11 | 48 | 36 | 17 | 32 | 47 | 24 | 89 | 0 | 5 | 91 | 16 | [8 empty] | 3623250 |  | 500000 | 3634000 | 500000 | 3617000 | 500000 | 3629500 | 0 | 14503750 | 90.63% | 1500000 | 9.373% | 16003750 |  |  |  | 116
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 |  | Rregullimi i kornizes ligjore për zhvillim rajonal | 1 | 1.1.1 | Ligjit për Zhvillim Rajonal | 1 | 1.1.1.1 | Konsulltimi publik; | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  |  | Konsulltimi publik, i mbajtur | 1 | [11 empty] | Projektligji për Zhvillim Rajonal i ka përfundu fazat e Konsultimeve,.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Konsultimi perfundimtar/Procedimi për aprovim dhe miratim në Qeveri. | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Procedimi për aprovim dhe miratim në Qeveri i kryer | 1 | [12 empty] | Projektligji për Zhvillim Rajonal me datë 04.03.2022 është proceduar në ZKM, mirëpo është kthyer me komente në MZHR. MZHR i ka inkorporuar të gjitha komentet e ZKM-së dhe tani Projektligji është i gatshëm për miratim në Qeveri. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[6 empty] | 1.1.2 | Miratimi i akteve nenligjore për zbatimin e ligjit për zhvillim rajonal | 1 | 1.1.2.1 | Formimi i Grupit Punues; | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Formimi i GP i kryer | 1
[9 empty] | 1.1.2.2 | Hartimi dhe analiza | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pergatitja e drafteve të kryera | 1
[9 empty] | 1.1.2.3 | Konsultimi paraprak dhe publik; | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi paraprak dhe publik i kryer | 1
[9 empty] | 1.1.2.4 | Procedimi per miratim Qeveri. | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Procedimi për aprovim ne MZHR dhe Qeveri i kryer | 1 | [11 empty] | Është formuar Grupi Punues
[6 empty] | 1.1.3 | Miratimi i rregullores për organizimin dhe sistematizimin e vendeve te Punës ne MZHR | 1 | 1.1.3.1 | Formimi i Grupit Punues; | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DFSHP/DL | MPB/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 500 | [8 empty] | 500 |  | 0 |  | 500 |  |  | Formimi i GP i kryer; | 1 | [12 empty] | Për shkak të numërit të vogël të stafit kjo Rregullore nuk mund të procedohet më tutje nga MZHR. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.1.3.2 | Hartimi dhe analiza; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DFSHP/DL | MPB/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi i dokumentit me departamentet tjera i kryer | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Konsultimi paraprak; | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DFSHP/DL | MPB/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi paraprak i kryer | 1
[9 empty] | 1.1.3.4 | Konsultimi publik; | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DFSHP/DL | MPB/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi publik i kryer | 1
[9 empty] | 1.1.3.5 | Miratimi i Rregullores. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DFSHP/DL | MPB/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Miratimi ne Qeveri i kryer | 1 | [11 empty] | Është përfunduar faza e konsultimit paraprak
[6 empty] | 1.1.4 | Miratimi i Udhëzimit Administrativ 01-2018 per kushtet dhe kriteret e përkrahjes se ndermarresve te rinje dhe bizneseve permes PZHRB | 1 | 1.1.4.1 | Konsultimi paraprak; | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 250 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1750 |  | 0 |  | 1750 |  |  | Konsultimi paraprak i kryer | 1 | [11 empty] | Është përfunduar faza e konsultimit publik
[9 empty] | 1.1.4.2 | Konsultimi publike; | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi publike i kryer | 1 | [11 empty] | Udhëzimi Administrativ 01/2022 është Aprovuar / nënshkruar nga Ministri i MZHR-së
[9 empty] | 1.1.4.3 | Aprovimi nga Ministri. | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Aprovimi nga Ministri i kryer | 1 | [11 empty] | Êshtë themeleluar Grup Punues për Themelimi dhe funksionalizimi i mekanizmave për monitorimin dhe zbatimin e Strategjisë per Zhvillim Rajonal 2020-2030. Me datë 14.01.2022 është mbajtur takimi i parë i Grupit Punues me Ministrit e Linjës (ML) dhe Agjencionet për Zhvillim Rajonal (AZHR),lidhur me themelimin e mekanizmave për monitorimin dhe zbatimin e Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030 dhe Planit të Veprimit 2020-2022. Janë mbajtur dy takime me ekspertët e GIZ-it.
|  |  |  | Themelimi i mekanizmave institucional për zhvillim rajonal | 1 | 1.2.1 | Themelimi dhe funksionalizimi i mekanizmave per monitorimin dhe zbatimin e Strategjise per Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1 | 1.2.1.1 | Realizimi i takimeve ; | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DIEKP | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 1500 |  | 6500 |  | 0 |  | 6500 |  |  | Realizimi i takimeve të kryera | 1 | [11 empty] | Është dërguar e-maili së bashku me tabelën pë raportim tek Ministrit e Linjës dhe Agjencionet për Zhvillim Rajonal (AZHR) për periudhën kohore 2020-2021.
[9 empty] | 1.2.1.2 | Monitorimi i zbatimit të Strategjisë; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DIEKP | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Monitorimi i zbatimit të Strategjisë i kryer | 1 | [11 empty] | Është duket u hartuar raporti dy vjeçar për periudhën kohore 2020-2021 për monitorim të Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030, si dhe Planit të Veprimit 2020-2022, në bazë të të dhënave që ne do ti marrim nga Ministrit e Linjës (ML) dhe Agjencionet për Zhvillim Rajonal (AZHR), do të hartohet në fund të Marsit 2022, TM1- K1. | E realizuar. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.2.1.3 | Hartimi dhe dorëzimi i Raporteve vjetore dhe periodike vjetor. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DIEKP | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Hartimi dhe dorëzimi i Raporteve vjetore dhe periodike vjetor të kryera | 1 | [11 empty] | E realizuar. | E realizuar. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[6 empty] | 1.2.2 | Zhvillimi i sistemit për matjen e performancës rajonale | 1 | 1.2.2.1 | Konsultimi dhe avancimi i termave te references brenda MZHR-se, me ASHI-në, IKAP-in; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  |  | DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 5000 |  |  | 25000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 40000 |  | 0 |  | 40000 |  |  | Konsultimi dhe avancimi i termave te references brenda MZHR-se, me ASHI-në, IKAP-in.p , të kryera | 1 | [11 empty] | Eshte realizuar trajnimi ne IKAP per sistemin SPSS
[9 empty] | 1.2.2.2 | Konsultimi I termave me partnerë strategjik: GIZ, BERZH; | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi i termave me partnerë strategjik: GIZ, BERZH të kryera | 1 | [12 empty] | Ne proces | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.2.2.3 | Inkorporimi i te gjitha komenteve dhe finalizimi termave; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Inkorporimi i te gjitha komenteve dhe finalizimi termave të kryera | 1
[9 empty] | 1.2.2.4 | Sistemi i performances i zhvilluar. | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës/ ZKM/ | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Sistemi i performances i zhvilluar, i kryer | 1
|  |  |  | Analiza mbi vlerësimin e fushave të nevojshme për investime me ndikim rajonal | 1 | 1.3.1 | Miratimi i Analizës për Investime Kapitale të Ministrive të Linjës sipas rajoneve zhvillimore | 1 | 1.3.1.1 | Krijimi i databazës së investimeve kapitale të Ministrive të Linjës dhe MZHR-së të financuara në rajone zhvillimore në vitin 2021; TE ZHVENDOSET NE FUND | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000 |  | 0 |  | 10000 |  |  | Krijimi i databazës së investimeve kapitale të Ministrive të Linjës dhe MZHR-së të financuara në rajone zhvillimore në vitin 2021, të kryera | 1 | [12 empty] | Mbledhja e te dhenave dhe avancimi i ,,Analizës për Investime Kapitale për vitin 2021” sa i përket ë dhënave statistikore sipas rajoneve zhvillimore, e kryer | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.3.1.2 | Grupi Punues i formuar; | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Grupi Punues i formuar i kryer | 1 | [11 empty] | Grupi Punues është formuar.
[9 empty] | 1.3.1.3 | Katër (4) takime të mbajtura të G.P; | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Katër (4) takime të mbajtura të G.P, të kryera | 1
[9 empty] | 1.3.1.4 | Drafti i finalizuar dhe konsultuar me Ministritë e Linjës; | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Drafti i finalizuar dhe konsultuar me Ministritë e Linjës, i kryer | 1
[9 empty] | 1.3.1.5 | Aprovimi dhe publikimi i dokumentit në faqen zyrtare të MZHR-së; | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Aprovimi dhe publikimi i dokumentit në faqen zyrtare të MZHR-së i kryer | 1
[9 empty] | 1.3.1.6 | Hartimi I kriteteve për botim dhe inicimi i procedurës së prokurimit. | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Hartimi i kriteteve për botim dhe inicimi i procedurës së prokurimit, i kryer | 1
[6 empty] | 1.3.2 | Koordinimi i politikave të zhvillimit rajonal me Ministri të linjës, ASK-në, komunat, shoqërinë civile, si dhe për orientimet strategjike të zhvillimit rajonal. | 1 | 1.3.2.1 | Përgatitja e Pyetësorëve; | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; ASK dhe donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  |  | Përgatitja e Pyetësorëve, të kryera | 1 | [11 empty] | E realizuar.
[9 empty] | 1.3.2.2 | Mbledhja e të dhënave; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; ASK dhe donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Mbledhja e të dhënave, të kryera | 1 | [12 empty] | Jemi në proces të mbledhjes te të dhënave | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.3.2.3 | Sistemi për perpunimin dhe ruajtjen e të dhënave; | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; ASK dhe donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Sistemi për përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave, i kryer | 1
[9 empty] | 1.3.2.4 | Te dhenat e sistemuara sipas rajoneve zhvillimore. | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; ASK dhe donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Te dhenat e sistemuara sipas rajoneve zhvillimore, të kryera | 1
[6 empty] | 1.3.3 | Koordinimi i politikave me donator ne fushën e zhvillimit rajonal. | 1 | 1.3.3.1 | Takime të rregullta me donatorë: BERZH, GIZ, Caritas, USAID, UNICEF, OTKT, TIKA,etj; | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  |  | Takime të rregullta me donatorë: BERZH, GIZ, Caritas, USAID, UNICEF, OTKT, TIKA,etj, të kryera | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur dy takime me UN-HABITAT, dhe pesë takime të tjera janë mbajtur me këto organizata: ADA AUSTRIA, WUS-AUSTRIA, Lëvizja FOL, Organizatën ÇOHU, Organizatën KFOS. | Tri takime MZHR- UNICEF - keto takime kane sherbyer ne funksion te thirrjes per programin praktik ne pune per bizneset e financuara nga MZHR. Tri takime dhe nje punetori e organizuar nga MZHR- UN-HABITAT, lidhur me promovimin e politikave dhe kornizes ligjore per zhvillim rajonal. Dy takime lidhur me vazhdimin e bashkepunimit ne mes MZHR-GIZ. Nje takim me UNDP lidhur me bashkepunimin ne mes MZHR-UNDP ne te ardhmen. Jane mbajtur pese takime ne mes te MZHR-se- CARITAS-it zvicerran dhe pese komunave: Vushtrri, Suhareke, Podujeve, Gjilane dhe Istog lidhunr me nenshkrimin e marreveshjeve te bashkepunimit per implementimin e programit “Veprimi i Komunave për Ri-integrim dhe Diasporë (MARDI, si dhe janë mbajtur 16 takime me 16 komuna të Kosovës përfituese nga projekti i bashkëfinancuar nga MZHR-CARITAS-i zvicerran për implementimin e projektit “Ndikimi i rinisë në mjedis- në kuadër të projektit YENI”. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.3.3.2 | Realizimi i konsultimeve për avancimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Realizimi i konsultimeve për avancimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar, të kryera | 1 | [11 empty] | Mbështja nga ana e GIZ dhe KLGI, lidhur me hartimin e Ligjit për Zhvillim Rajonal dhe Themelimi dhe funksionalizimi i mekanizmave per monitorimin dhe zbatimin e Strategjise per Zhvillim Rajonal 2020-2030 | Janë realizuar konsultime të rregullta për avancimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar, të kryera | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.3.3.3 | Përgatitja e raporteve për aktivitetet e realizuara në bashkëpunim. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Përgatitja e raporteve për aktivitetet e realizuara në bashkëpunim, të kryera | 1 | [11 empty] | E realizuar. | E realizuar, janë përgatitur raportet në vazhdimësi | bar: (A2) 0 to (B) 4
[6 empty] | 1.3.4 | Miratimi i dokumentit "Avancimi I zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar 2017-2021" | 1 | 1.3.4.1 | 1. Formimi i Grupit Punues; | 1 |  |  | 1 | 1 | [30 empty] | DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1500 | [15 empty] | Formimi i grupit punues, i kryer | 1 | [11 empty] | Eshte formuar Grupi Punues | Formimi i grupit punues per dokumentin "Avancimi I zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar 2017-2021" | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.3.4.2 | Konsultimi i dokumentit me departamentet tjera; | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi i dokumentit me departamentet tjera, i kryer | 1 | [12 empty] | Dokumenti është derguar për konsultim te departamentet dhe njesitë e veçanta te MZHR-së si dhe te AZHR-të | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 1.3.4.3 | Shqyrtimi dhe miratimi i dokumentit; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Shqyrtimi dhe miratimi i dokumentit, i kryer | 1
[9 empty] | 1.3.4.4 | Lektorimi dhe botimi. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR/DIEKP | Komunat; ASK dhe donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Lektorimi dhe botimi, i kryer | 1
2 | Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 1 | 2.1 | Zhvillimi i data bazës rajonale me të dhëna socio-ekonomike . | 1 | 2.1.1 | Funksionalizimi Data bazës rajonale me të dhëna socio ekonomike sipas rajoneve zhvillimore | 1 | 2.1.1.1 | Përgatitja e konceptit për dizajn te data bazës rajonale; | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës/MFPT,MINT,ASK / MBPZHR/ DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 1500 |  | 9000 |  | 0 |  | 9000 |  |  | Përgatitja e konceptit për dizajn te data bazës rajonale, i kryer | 1 | [11 empty] | Përgatitja e konceptit të dizajnit për data bazën Rajonale është në fazë të avancuar. Sipas planit vjetor të punës, parashikohet të përfundoj në TM2 | Përgatitja e konceptit për dizajn te data bazës rajonale, i kryer | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.1.1.2 | Konsultimi i draftit; | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës/MFPT,MINT,ASK / MBPZHR/ DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi i draftit, i kryer | 1 | [12 empty] | Drafti është konsultuar. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.1.1.3 | Shqyrtimi dhe aprovimi i konceptit; | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës/ MFPT/MINT/ASK /MBPZHR;DONATORET, KOMUNAT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Shqyrtimi dhe aprovimi i konceptit, i kryer | 1 | [12 empty] | E përfunduar. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.1.1.4 | Konsultimi me Ministri të linjes, ASK, komuna, donatorë dhe shoqëri civile lidhur me strukturimin e te dhenave; | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | Ministritë e linjës/ MFPT/MINT,ASK / MBPZHR,KOMUNAT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimi me Ministri të linjes, ASK, komuna, donatorë dhe shoqëri civile lidhur me strukturimin e te dhënave, i kryer | 1 | [11 empty] | E realizuar.
[9 empty] | 2.1.1.5 | Pergatitja e pyetesoreve për mbledhjen e te dhenave; | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pergatitja e pyetësoreve për mbledhjen e te dhënave, i kryer | 1 | [11 empty] | E realizuar.
[9 empty] | 2.1.1.6 | Bartja dhe strukturimi i te dhenave sipas rajoneve zhvillimore; | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Bartja dhe strukturimi i te dhënave sipas rajoneve zhvillimore, i kryer | 1
[9 empty] | 2.1.1.7 | Finalizimi i data bazës dhe përfshirja e të dhënave lidhur me investimet kapitale dhe te perkrahjes se sektorit privat nga ministrit e linjes sipas rajoneve zhvillimore. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Finalizimi i data bazës dhe përfshirja e të dhënave lidhur me investimet kapitale dhe te perkrahjes se sektorit privat nga ministrit e linjës sipas rajoneve zhvillimore, i kryer | 1
[5 empty] | 1 | 2.1.1 | Promovimi i bizneseve përfituese nga skemat e MZHR-së | 1 | 2.1.1.1 | Dizajnimi dhe editimi i katalogjeve te bizneseve perfituese nga MZHR; | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | MINT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 4000 |  | 0 |  | 4000 |  |  | Dizajnimi dhe editimi i katalogjeve te bizneseve përfituese nga MZHR, të kryera | 1
[9 empty] | 2.1.1.2 | Publikimi ne uebfaqen e MZHR-së. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER/DZHR | MINT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Publikimi në uebfaqen e MZHR-së, i kryer | 1
|  |  | 2.2 | Inventarizimi e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore. | 1 | 2.2.1 | Inventarizim i resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajonaleve zhvillimore | 1 | 2.2.1.1 | Pergatitja e pyetesoreve per mbledhjen e te dhenave nga komunat; | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK, MKRS,KOMUNAT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 750 |  | 5250 |  | 0 |  | 5250 |  |  | Pergatitja e pyetësoreve per mbledhjen e te dhënave nga komunat, i kryer | 1 | [12 empty] | Të dhënat sigurohen nga MKRS | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.2.1.2 | Strukturimi i te dhenave sipas rajoneve zhvillimore; | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK, MKRS,KOMUNAT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Strukturimi i te dhënave sipas rajoneve zhvillimore, i kryer | 1 | [11 empty] | E realizuar.
[9 empty] | 2.2.1.3 | Koordinimi me mekanizmat e themeluar nga MZHR me ML per raportimin e te dhënave; | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Koordinimi me mekanizmat e themeluar nga MZHR me ML per raportimin e te dhënave, i kryer | 1 | [12 empty] | Është mbajtur takimi me MKRS në lidhje me sigurimin e te dhenave sa i përket objekteve kulturore në Republikën e Kosovës. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.2.1.4 | Analizimi i te dhënave sipas rajoneve zhvillimore; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Analizimi i te dhënave sipas rajoneve zhvillimore, i kryer | 1 | [12 empty] | Analizimi i te dhënave te trashegimisë kulturore sipas rajoneve zhvillimore . | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.2.1.5 | Data baza e zhvilluar e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Data baza e zhvilluar e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore, e kryer | 1
|  |  | 2.3 | Analiza e shpërndarjes se granteve ne sektorin privat nga niveli qendror ne rajone | 1 | 2.3.1 | Analizës e shpërndarjes së granteve ne sektorin privat nga niveli qendror ne rajone | 1 | 2.3.1.1 | Grupi Punues i formuar; | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 500 |  | 3500 |  | 0 |  | 3500 |  |  | Grupi Punues i formuar, i kryer | 1 | [11 empty] | Është formuar Grupi Punues | I realizuar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.3.1.2 | Mbledhja, përpunimi i të dhënave me nr. të bizneseve, profileve,sektorët ,vlerat dhe pasqyrimi nëpër rajone zhvillimore; | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Mbledhja, përpunimi i të dhënave me nr. të bizneseve, profileve, sektorët , vlerat dhe pasqyrimi nëpër rajone zhvillimore, i kryer | 1 | [12 empty] | Përpunimi i të dhënave me nr. të bizneseve, profileve, sektorët , vlerat dhe pasqyrimi nëpër rajone zhvillimore, i kryer. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.3.1.3 | Katër (4) takime të mbajtura të G.P; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Katër (4) takime të mbajtura të G.P. të kryera | 1 | [11 empty] | Është mbajtur takimi i parë i Grupit Punues
[9 empty] | 2.3.1.4 | Konsultimet me te gjithë akteret relevante; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konsultimet me të gjithë akteret relevantë, i kryer | 1 | [12 empty] | Dokumenti është derguar për konsultim te departamentet dhe njesitë e veçanta te MZHR-së | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.3.1.5 | Miratimi dhe Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Miratimi dhe Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së, i kryer | 1
[5 empty] | 1 | 2.3.2 | Realizimi i konferencës vjetore për promovimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar (2021) | 1 | 2.3.2.1 | Koncepti për realizimin e Konferencës i hartuar; | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DPASER | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 14000 |  | 0 |  | 14000 |  |  | Koncepti për realizimin e Konferencës së hartuar, i kryer | 1
[9 empty] | 2.3.2.2 | Aranzhimet teknike dhe dërgimi i ftesave; | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Aranzhimet teknike dhe dërgimi i ftesave, i kryer | 1
[9 empty] | 2.3.2.3 | Organizimi i konferencës vjetore me Ministri të linjës, komuna, AZHR, donator dhe shoqëri civile; | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Organizimi i konferencës vjetore me Ministri të linjës, komuna, AZHR, donator dhe shoqëri civile, i kryer | 1
[9 empty] | 2.3.2.4 | Konferenca e realizuar dhe pasqyruar në media, ueb të MZHR-së dhe e përmbledhur me konkluzione dhe rekomandime. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DPASER | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Konferenca e realizuar dhe pasqyruar në media, ueb të MZHR-së dhe e përmbledhur me konkluzione dhe rekomandime, i kryer | 1
|  |  | 2.4 | Bashkërendimi me MINT me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 1 | 2.4.1 | Përkrahja e e zonave ekonomike në bashkëpunim me MINT dhe komunat | 1 | 2.4.1.1 | Identifikimi i projekteve në kuader te zonave ekonomike te kategorise se infrastruktures; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 750 |  | 5250 |  | 0 |  | 5250 |  |  | Indentifikimi i projekteve në kuader te zonave ekonomike te kategorise se infrastruktures, i kryer | 1 | [12 empty] | Janë identifiku projektet brenda zonave ekonomike për kategorinë infrastrukturore! | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.4.1.2 | Identifikimi i projekteve në kuader te zonave ekonomike te kategoria e bizneseve në zona ekonomike. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Indentifikimi i projekteve në kuader te zonave ekonomike te kategoria e bizneseve në zona ekonomike, i kryer | 1 | [12 empty] | Janë identifiku projektet brenda zonave ekonomike për kategorinë e bizneseve! | bar: (A2) 0 to (B) 4
[6 empty] | 2.4.2 | Koordinimi i aktiviteteve me MINT për përkrahjen e zonave ekonomike | 1 | 2.4.2.1 | 2. Pjesëmarrja në Forumin për zhvillimin e politikave industriale; (FZHPI); | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 500 |  | 3500 |  | 0 |  | 3500 |  |  | 2. Pjesëmarrja në Forumin për zhvillimin e politikave industriale; (FZHPI), i kryer | 1 | [11 empty] | MZHR nuk ka pranuar ftesë për pjesëmarrje në FZHPI
[9 empty] | 2.4.2.2 | Pjesëmarrja në grupet punuese për politika industriale të udhëhequra nga MINT; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pjesëmarrja në grupet punuese për politika industriale të udhëhequra nga MINT, i kryer | 1 | [11 empty] | MZHR nuk ka pranuar ftesë për pjesëmarrje në Grupe Punues nga MINT.
[9 empty] | 2.4.2.3 | Formimi i GP për hartimin e kritereve për brende rajonale; | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Formimi i GP për hartimin e kritereve për brende rajonale, i kryer | 1 | [11 empty] | GP i formuar ne bashkëpunim me MINT | Formimi i Grupit Punues, i kryer | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.4.2.4 | Finalizimi i dokumentit per brende rajonale. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Finalizimi i dokumentit për brende rajonale, i kryer | 1
|  |  | 2.5 | Përcaktimi i prioriteteve në bazë të vlerësimeve për zhvillimin socio-ekonomik të rajoneve |  | 2.5.1 | Promovimi i politikave rajonale dhe kushteve të cilat ofrohen për tërheqjen e investitorëve te huaj në rajone zhvillimore | 1 | 2.5.1.1 | 1. HartimiiI Programit dhe konsultimi i programit me institucione dhe publik, aprovimi i programit; | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP/DPASER | MINT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 347000 | Caritas | 500000 | 347000 | 500000 | 347000 | 500000 |  |  | 1041000 |  | 1500000 |  | 2541000 |  |  | Programi i hartuar, konsultuar dhe aprovuar, i kryer | 1 | [11 empty] | Draft'Programi është hartuar, janë duke u bërë konsultimet! TM1 -TM2 | Programi i realizuar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.1.2 | Hartimi i udhëzuesve per implementimin e projekteve te bashkefinancuara nga MZHR-CARITAS (1.Yeni dhe 2.Mardi ); | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP/DPASER | MINT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Hartimi i udhëzuesve për implementimin e projekteve te bashkëfinancuara nga MZHR-CARITAS (1.Yeni dhe 2.Mardi , i hartuar | 1 | [11 empty] | Draft'Udhëzuesit janë hartuar, janë duke u bërë konsultimet me koopetentët e CARITAS-it për finalizim të tyre. TM1 dhe TM2
[9 empty] | 2.5.1.3 | Zbatimi i projektit YENI i bashkëfinancuar MZHR-CARITAS; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP/DPASER | MINT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Zbatimi i projektit YENI i bashkëfinancuar nga MZHR-CARITAS, i zbatuar | 1 | [11 empty] | Zbatimi I Projektit YENI ka filluar, përfundon në TM4
[9 empty] | 2.5.1.4 | Zbatimi i projektit MARDI i bashkefinancuar MZHR-CARITAS. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP/DPASER | MINT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Zbatimi i projektit MARDI i bashkëfinancuar nga MZHR-CARITAS, i zbatuar | 1 | [11 empty] | Zbatimi I Projektit MARDI ka filluar, përfundon në TM4
[6 empty] | 2.5.2 | Organizimi i trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve tek të rinjtë për identifikimin e mundësive të vetëpunësimit dhe krijimin e bizneseve “start-up”. | 1 | 2.5.2.1 | Krijimi i ekipes për trajnime. | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER;DZHR;DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 5000 | BERZH |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 20000 |  | 0 |  | 20000 |  |  | Krijimi i ekipes për trajnime, i kryer | 1 | [11 empty] | E realizuar. | Eshte lansuar thirrja per praktikantet nga MZHR dhe UNICEF lidhur me organizimin e trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve tek të rinjtë për identifikimin e mundësive të vetëpunësimit dhe krijimin e bizneseve “start-up”. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.2.2 | Regjistrimi i pjesmarrësve ne sistem te BERZH | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER;DZHR;DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Regjistrimi i pjesmarrësve ne sistem te BERZH, i regjistruar | 1
[9 empty] | 2.5.2.3 | Përzgjedhja e temave / lëmive ne bashkepunim me BERZH | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER;DZHR;DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Përzgjedhja e temave / lëmive ne bashkepunim me BERZH, të përzgjedhur | 1 | [12 empty] | Janë trajtuar dhe kemi përzgjedhur temat/lëmit ! | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.2.4 | Mbajtja e trajnimeve | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER;DZHR;DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Mbajtja e trajnimeve, të mbajtura | 1
[9 empty] | 2.5.2.5 | Cerifikimi i pjesmarrësve. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | DPASER;DZHR;DIEKP | DONATORËT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Cerifikimi i pjesmarrësve, të certifikuar | 1
[6 empty] | 2.5.3 | Miratimi i programit për zhvillim rajonal për Investime kapitale | 1 | 2.5.3.1 | Hartimi, konsultimi dhe aprovimi i programit qe perfshine edhe propozimet per projektet e koncentruara drejt zonave ekonomike; | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DZHR | Ministritë e linjës, ZKM, KOMUNAT dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1760000 |  |  | 1760000 |  | 1760000 |  | 2000000 |  | 7280000 |  | 0 |  | 7280000 |  |  | Programi i hartuar, konsultuar dhe aprovuar që përfshinë edhe propozimet për projektet e koncentruara drejt zonave ekonomike, i hartuar | 1 | [11 empty] | Programi është hartuar, konsultuar dhe aprovuar ku përfshihen edhe propozimet për projektet drejt zonave ekonomike,
[9 empty] | 2.5.3.2 | 2. Pergatitja e udhëzuesve për PZHR 2022 (infrastrukturë publike në komuna); | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës, ZKM, KOMUNAT dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pergatitja e udhëzuesve për PZHR 2022 (infrastrukturë publike në komuna); të kryera | 1 | [11 empty] | Udhëzuesit për PZHR 2022, janë hartuar dhe miratuar.
[9 empty] | 2.5.3.3 | Lansimi i programit për zhvillim rajonal (përkrahja e komunave për infrastrukturë publike) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës, ZKM, KOMUNAT dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Lansimi dhe zbatimi i programit për zhvillim rajonal (përkrahja e komunave për infrastrukturë publike), i lansuar | 1 | [11 empty] | Thirrja e Programit për Zhvillim Rajonal / përkrahje e Komunave në Infrastrukturë publike është lansuar
[9 empty] | 2.5.3.4 | Perzgjedhja e projekteve dhe hartimi I PIP | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës, ZKM, KOMUNAT dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Perzgjedhja e projekteve dhe hartimi i PIP, i kryer | 1 | [11 empty] | Jemi në fazën e përzgjedhjes së Projekteve, pas këti procesi vazhdojmë me hartimin e PIP-ave. TM1 deri në TM4
[9 empty] | 2.5.3.5 | 1. Përzgjedhja e kompanisë mbikëqyresë për monitorim të projekteve kapitale; | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministritë e linjës, ZKM, KOMUNAT dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Përzgjedhja e kompanisë mbikëqyresë për monitorim të projekteve kapitale, të përzgjedhuar | 1 | [12 empty] | E përzgjedhur OE për mbikqyrjen e Projekteve Kapitale! | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.3.6 | Implementimi i projekteve të financuara nga MZHR . | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DZHR | DONATORËT dhe KOMUNAT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Implementimi i projekteve të financuara nga MZHR, të implementuar | 1 | [12 empty] | Aktiviteti i realizuar - projektet janë në implementim ! | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.3.7 | Monitormi i zbatimit te projekteve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DZHR | DONATORËT dhe KOMUNAT | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Monitormi i zbatimit te projekteve, të monituruara | 1 | [12 empty] | Projektet po monitorohen në vazhdimësi. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[6 empty] | 2.5.4 | Hartimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar për sektorin privat (biznese) | 1 | 2.5.4.1 | Hartimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar qe perfshine edhe propozimet nga bizneset e koncentruara ne zona ekonomike, | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | Ministrit e linjës dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1373000 |  |  | 1373000 |  | 1373000 |  | 1500000 |  | 5619000 |  | 0 |  | 5619000 |  |  | Hartimi i Programit për zhvillim rajonal të balancuar që përfshinë edhe propozimet nga bizneset e koncentruara ne zona ekonomike, i hartuar | 1 | [11 empty] | Programi është hartuar dhe aprovuar ku përfshihen edhe propozimet për projektet drejt zonave ekonomike,
[9 empty] | 2.5.4.2 | Hartimi i udhëzuesve për Skemen PZHRB 2022 (grante për Biznese), | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministrit e linjës dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Hartimi i udhëzuesve për Skemen PZHRB 2022 (grante për Biznese), i hartuar | 1 | [11 empty] | Udhëzuesi për Skemen PZHRB 2022 (grante për Biznese), është hartuar dhe miratuar.
[9 empty] | 2.5.4.3 | Lansimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar përkrahja e bizneseve | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | Ministrit e linjës dhe Donatoret | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Lansimi dhe zbatimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar përkrahja e bizneseve, i lansuar dhe zbatuar | 1 | [11 empty] | Është Lansuar PZHRB dhe është në zbatim.
[9 empty] | 2.5.4.4 | Organizimi i Sesione informuese në Rajonet Zhvillimore të realizuara; | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Organizimi i Sesione informuese në Rajonet Zhvillimore të realizuara; Vlerësimi i projekteve; Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave, të kryera | 1 | [11 empty] | Janë Organizuar Sesionet informuese në Rajonet Zhvillimore.
[9 empty] | 2.5.4.5 | Vlerësimi i projekteve; | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Vlerësimi i projekteve, të vlerësuara, | 1 | [12 empty] | I përfunduar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.4.6 | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave, të kryera | 1 | [12 empty] | Përfituesit janë përzgjedhur dhe janë nënshkruar kontratat. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.4.7 | Monitorimi i zbatimit te projekteve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR | DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Monitorimi i Zbatimit te projekteve, i kryer | 1 | [12 empty] | Aktiviteti është përfunduar. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[6 empty] | 2.5.5 | Miratimi i programit për përkrahje të OSHC-ve. | 1 | 2.5.5.1 | Hartimi, konsultimi dhe aprovimi I Programit i OSHC | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 400000 |  | 0 |  | 400000 |  |  | Programi i hartuar, konsultuar dhe aprovuar, i kryer | 1 | [11 empty] | Programi është hartuar, konsultuar dhe aprovuar.
[9 empty] | 2.5.5.2 | Hartimi i udhëzuesve për OSHC 2022 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Hartimi i udhëzuesve për OSHC 2022 , i hartuar | 1 | [11 empty] | Udhëzuesit dhe materjalet përcjellëse për OSHC 2022 janë hartuar dhe miratuar.
[9 empty] | 2.5.5.3 | Lansimi dhe zbatimi i programit për OSHC-te (përkrahje e OSHC-ve) | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Lansimi dhe zbatimi i programit për OSHC-te (përkrahje e OSHC-ve), i kryer | 1 | [11 empty] | Lansimi programit për OSHC-te (përkrahje e OSHC-ve) i kryer.
[9 empty] | 2.5.5.4 | Dorëzimin e projekt-propozimeve | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Dorëzimin e projekt-propozimeve, të kryera | 1 | [11 empty] | Dorëzimi i projekt-propozimeve është kryer.
[9 empty] | 2.5.5.5 | Vlerësimi i projekteve; | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | DZHR | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Vlerësimi i projekteve, të vlerësuara | 1 | [11 empty] | Vlerësimi i projekteve është kryer. | I përfunduar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.5.6 | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | DZHR | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave, të kryera | 1 | [11 empty] | Përzgjedhja e aplikantëve përfitues dhe nënshkrimi i Kontratave është kryer. | I përfunduar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 2.5.5.7 | Monitorimi i zbatimit te projekteve | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DZHR | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Monitorimi i zbatimit te projekteve, të monitoruara | 1 | [12 empty] | Aktivitet ky në proces dhe që vazhdon gjjatë gjithë vitit! | bar: (A2) 0 to (B) 4
3 | Zgjerimi i bashkëpunimit ndër-rajonal dhe transnacional | 1 | 3.1 | Pjesëmarrja ne nismat rajonale dhe programet trans nacionale | 1 | 3.1.1 | Avancimi i planit për nisma rajonale | 1 | 3.1.1.1 | Formimi i GP per hartimin e planit; | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 6000 |  | 0 |  | 6000 |  |  | Formimi i GP për hartimin e planit, i formuar | 1 | [11 empty] | Grupi Punues është formuar.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi i tij. | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi i tij, i finalizuar | 1 | [12 empty] | I përfunduar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 3.1.1.3 | Realizimi i takimeve, vizitave, punetorive me shtetet e rajonit | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Realizimi i takimeve, vizitave, punetorive me shtetet e rajonit, të realizuara | 1 | [12 empty] | I përfunduar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 3.1.1.4 | Pjesëmarrja në iniciativa rajonale | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pjesëmarrja në iniciativa rajonale, i kryer | 1 | [11 empty] | Janë vu kontaktet fillestare, gjithsesi aktiviteti është i planifikuar prej TM1 deri në TM4
[9 empty] | 3.1.1.5 | Implementimi i planit për nisma rajonale | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Implementimi i planit për nisma rajonale, i implementuar | 1 | [12 empty] | I përfunduar | bar: (A2) 0 to (B) 4
[6 empty] | 3.1.2 | Realizimi i konferencës rajonale me vendet e Ballkanit perëndimore lidhur me bashkëpunimin dhe avancimin e zhvillimit rajonal | 1 | 3.1.2.1 | Finalizimi i konceptit te konferences | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | [10 empty] | Finalizimi i konceptit te konferencës, i finalizuar | 1 | [11 empty] | Koncepti i konferencës është fnalizuar.
[9 empty] | 3.1.2.2 | Identifikimi i vendeve fqinje dhe vendeve tjera pjesemarrese ne konference | 1 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Aranzhimeve me vendet fqinje dhe vendet tjera pjesemarrëse në koneferencë, të aranzhuara | 1 | [11 empty] | Është bër identifikimi i vendeve fqinje dhe vendet tjera pjesëmarrëse në Konferencë. | Jane identifikuar vendet fqinje dhe vendeve tjera pjesemarrese ne konference | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 3.1.2.3 | Pergatitja e materialeve te konferences | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pergatitja e materialeve te konferencës, të përgatitura | 1 | [11 empty] | Materjalet për konferencë janë finalizuar.
[9 empty] | 3.1.2.4 | Dergimi i ftesave dhe aranzhimet teknike | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Dergimi i ftesave dhe aranzhimet teknike, të kryera | 1 | [11 empty] | Janë dërguar ftesat sikur që edhe aranzhimet janë kryer.
[9 empty] | 3.1.2.5 | Organizimi i konferneces dhe finalizimi i konkluzioneve | 1 | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Organizimi i konfernecës dhe finalizimi i konkluzioneve, të kryera | 1 | [11 empty] | Konferenca e organizuar sikur që edhe konkluzionet. | Konferenca nderkombetare per zhvillim rajonal eshte realizu me 24 dhe 25 mars 2022 | bar: (A2) 0 to (B) 4
|  |  | 3.2 | Pjesëmarrje në programin transnacional EUROMED | 1 | 3.2.1 | Hartimi i konceptit për pjesemarrje në programin EUROMED | 1 | 3.2.1.1 | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin EUROMED | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 6000 |  | 0 |  | 6000 |  |  | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin EUROMED, i hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Koncepti për pjesmarrje në Programin EUROMED
[9 empty] | 3.2.1.2 | Pjesemarrja në aktivitete te programit transnacional EUROMED | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pjesemarrja ne aktivitete te programit transnacional, i kryer | 1 | [11 empty] | Janë vu kontaktet aktiviteti vazhdon deri në TM4
[9 empty] | 3.2.1.3 | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional EUROMED | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional EUROMED, i shqyrtuar | 1 | [12 empty] | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional EUROMED, i kryer | bar: (A2) 0 to (B) 4
|  |  | 3.3 | Pjesëmarrje në programin transnacional ADRION | 1 | 3.3.1 | Hartimi i konceptit për pjesemarrje në programin ADRION | 1 | 3.3.1.1 | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin ADRION | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 6000 |  | 0 |  | 6000 |  |  | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin ADRION, i hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Koncepti për pjesmarrje në Programin ADRION
[9 empty] | 3.3.1.2 | Pjesëmarrja në aktivitete të programit transnacional ADRION | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Pjesëmarrja në aktivitete të programit transnacional ADRION, i kryer | 1
[9 empty] | 3.3.1.3 | Shqyrtimi i mundesive për Pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional ADRION | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Shqyrtimi i mundesive për Pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional, i kryer ADRION | 1 | [12 empty] | MZHR me dt. 18.05.2022 ka marrë pjesë ne takimin "Eksplorimi I sinergjive per interreg IPA PROGRAME" që është mbajtur ne Tiranë qe është organizuar nga programi transnacional Adrion. | bar: (A2) 0 to (B) 4
|  |  | 3.4 | Pjesëmarrje në programin transnacional DANUB | 1 | 3.4.1 | Hartimi i konceptit për pjesemarrje në programin DANUB | 1 | 3.4.1.1 | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin DANUB | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 6000 |  | 0 |  | 6000 |  |  | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin DANUB, i hartuar | 1 | [11 empty] | Është hartuar Koncepti për pjesëmarrje në Programin DANUB
[9 empty] | 3.4.1.2 | Pjesëmarrja në aktivitete të programit transnacional DANUB | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional DANUB, i kryer | 1 | [12 empty] | Me dt. 09.06.2022 MZHR ka marrë pjesë ne konferencen nderkombetare ne Vjen te Austrisë me temën : Te rinjet ne kohe krize organizuar nga programi trancnacional i rajonit te Danubit. | bar: (A2) 0 to (B) 4
[9 empty] | 3.4.1.3 | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional DANUB | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | DZHR/DIEKP | ZKM dhe DONATORET | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | N/A | Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore |  |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | [16 empty] | Shqyrtimi i mundesive per Pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional DANUB, i kryer | 1 | [12 empty] | Janë shqyrtuar mundesit per pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional DANUB, i kryer | bar: (A2) 0 to (B) 4
MKK - Ministria e Kthimit dhe Komuniteteve
↑ |  |  |  | VIZIONI: Një shoqëri multietnike që ofron mundësi për të gjithë
MISIONI: Krijimi i kushteve për kthim të qëndrueshëm, mbrojtje, integrim dhe zhvillim të komuniteteve përmes ndërtimit të besimit të ndërsjellë
|  | 3 |  |  | 3 |  |  | 11 |  |  | 38 | 27 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | [8 empty] | 3300000 |  | 2253590 | 3300000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 81.46% | 2253590 | 18.54% | 12153590 |  |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
1 | Përmirësimi i politikave për komunitetet, kthimi dhe integrimi | 1 | 1.1 | Zhvillimi dhe ndryshimi i ligjeve dhe akteve nënligjore për komunitetet | 1 | 1.1.1 | Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre | 1 | 1.1.1.1 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti Ligjor, Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve, Komunat, Departamenti për Planifikim dhe analiza | ZKM, Ministrit e Linjës | 2.6. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të komuniteteve |  | Kapitu 23 |  |  |  |  | BE/IOM | 10000 | [6 empty] | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | Konsultimi paraprak ndërministror, i realizuar | 1 | [11 empty] | Janë mbajtur takime konsultative ndërmjet ministrisë dhe akterëve kyqë për hartimin e strategjisë, si me ZPS/ZKM, ZQM/ZKM, ZÇK/ZKM dhe Komisionerin për Gjuhë me qëllim drejt finalizimit të strategjisë.
[9 empty] | 1.1.1.2 | Konsultimi publik | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti Ligjor, Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve, Komunat, Departamenti për Planifikim dhe analiza | ZKM, Ministrit e Linjës | [22 empty] | Konsutimi publik, i realizuar | 1 | [11 empty] | Me mbështetje të donatorëve brenda muajit mars do të organizohet punëtori për grupin hartues të strategjisë.
[9 empty] | 1.1.1.3 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Departamenti Ligjor, Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve, Komunat, Departamenti për Planifikim dhe analiza | ZKM, Ministrit e Linjës | [22 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri, irealizuar/i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.2 | Miratimi i koncept dokumentit për personat e zhvendosur | 1 | 1.1.2.1 | Krijimi i grupit punues | 1 |  |  | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Ligjor, Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve, Komunat, Departamenti për Planifikim dhe analiza | ZKM, Ministrit e Linjës | [22 empty] | Grupit punues, i krijuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.2 | Organizimi i takimit publik | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Organizimi i takimit publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Analiza dhe hartimi, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.5 | Konsultimi publik | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [46 empty] | Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.2.6 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [42 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri, irealizuar/i miratuar | 1
[6 empty] | 1.1.3 | Miratimi i koncept dokumentit për përkrahjen e projekteve për komunitete | 1 | 1.1.3.1 | Krijimi i grupit punues | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | Grupit punues, i krijuar | 1 | [11 empty] | Në këtë fazë jemi në proces të formimit të Grupit punues.
[9 empty] | 1.1.3.2 | Organizimi i takimit publik | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Organizimi i takimit publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.3 | Analiza dhe hartimi | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | Analiza dhe hartimi, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.4 | Konsultimi paraprak ndërministror | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [52 empty] | Konsultimi paraprak ndërministror, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.5 | Konsultimi publik | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | Konsultimi publik, i realizuar | 1
[9 empty] | 1.1.3.5 | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Departamenti Ligjor, Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve, Komunat, Departamenti për Planifikim dhe analiza | ZKM, Ministrit e Linjës | [22 empty] | Konsultimi përfundimtar/ miratimi ne qeveri, irealizuar/i miratuar | 1
2 | Përfshirja sociale dhe stabilizimi i përgjithshëm i komuniteteve në Kosovë | 1 | 2.1 | Mbështetja e komuniteteve në Kosovë drejt zhvillimit ekonomik, kulturor dhe shoqëror | 1 | 2.1.1 | Përkrahja e projekteve të cilat janë në funksion të kthimit, riintegrimit dhe stabilizimit të komuniteteve, si dhe ndarja e granteve për personat fizik, personat juridik dhe OJQ-ve. | 1 | 2.1.1.1 | Kryerja e procedurave për vlerësim të kërkesave/projekteve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | 2.6. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të komuniteteve | [5 empty] | 1050000 | BE | 300000 | 1200000 |  | 1200000 |  |  |  | 3450000 |  | 300000 |  | 3750000 |  |  | Kryerja e procedurave për vlerësim të kërkesave/projekteve, të realizuara | 1 | [11 empty] | Është në proces vlerësimi i 9 kërkesave/projekteve të cilat janë në funksion të kthimit, riintegrimit dhe stabilizimit të komuniteteve, përmes ndarjes së granteve për personat fizik, personat juridik .
[9 empty] | 2.1.1.2 | Përzgjedha e përfitueseve | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Përzgjedha e përfitueseve, e realizuar | 1
[9 empty] | 2.1.1.3 | Monitorimi i projekteve të financuara | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Monitorimi i projekteve të financuara, të realizuara | 1
[6 empty] | 2.1.2 | Asistenca për riparime të hapësirës së banimit në formë të materialit ndërtimorë për komunitetet me qëllim të stabilizimit, riintegrimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik. | 1 | 2.1.2.1 | Kryerja e procedurave për vlerësim të aplikacioneve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Kryerja e procedurave për vlerësim të aplikacioneve, të realizuara | 1 | [11 empty] | Në këtë periudhë kohore është bërë vlerësimi i tri aplikacioneve për asistencë për riparime të hapësirës së banimit në formë të materialit ndërtimorë.
[9 empty] | 2.1.2.2 | Përzgjedha e përfitueseve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Përzgjedha e përfitueseve, e realizuar | 1 | [11 empty] | Janë përzgjedh tre përfitues, por jemi në përfundim të kontrates me furnitorin dhe pjesa dërmuese e pozicioneve janë përfunduar dhe për këtë arsye nuk jemi në gjendje ti ofrojm të gjitha pozicionet e materialit për aplikuesit që kërkojnë.
[9 empty] | 2.1.2.3 | Zhvillimi i procedurave për shpërndarjen e materialit ndërtimor për përfituesit. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Zhvillimi i procedurave për shpërndarjen e materialit ndërtimor për përfituesit, të realizuara | 1
[6 empty] | 2.1.3 | Vazhdimi i Projektit "Programi i KE-së për Stabilizimin e Komuniteteve IV" faza e Katërt për të krijuar gjenerimin e të ardhurave dhe mundësitë e punësimit midis komuniteteve pakicë në të gjitha regjionet e Kosovës | 1 | 2.1.3.1 | Kryerja e procedurave për vlerësim të aplikacioneve; | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Kryerja e procedurave për vlerësim të aplikacioneve, të realizuara | 1 | [11 empty] | Është kryer procedura e vlerësimit për aplikacionet për këtë peridhë kohore.
[9 empty] | 2.1.3.2 | Përzgjedha e përfitueseve; | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Përzgjedha e përfitueseve, e realizuar | 1 | [11 empty] | Përmes komisionit përkatës është bërë përzgjedhje e 11 projekteve për komunietet.
[9 empty] | 2.1.3.3 | Zhvillimi i procedurave për zbatimin e projekteve për përfituesit. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Zhvillimi i procedurave për zbatimin e projekteve për përfituesit, të realizuara | 1 | [11 empty] | Është në proces zhvillimi i procedurave nga implmentuesi i projektit për zbatimin e projekteve për përfituesi.
[6 empty] | 2.1.4 | Asistenca me artikujt ushqimor dhe jo ushqimor, për kominitetet në nevoj dhe me rastin e kthimit të PZH-ve | 1 | 2.1.4.1 | Kryerja e procedurave për vlerësim të aplikacioneve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Kryerja e procedurave për vlerësim të aplikacioneve, të realizuara | 1 | [11 empty] | Në këtë periudhë kohore nuk kemi pranur aplikacione për asistencë.
[9 empty] | 2.1.4.2 | Përzgjedha e përfitueseve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Përzgjedha e përfitueseve, e realizuar | 1 | [11 empty] | Në këtë periudhë kohore nuk kemi pranur aplikacione për asistencë.
[9 empty] | 2.1.4.3 | Zhvillimi i procedurave për shpërndarje të pakove të ndihmave tek përfituesit. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Zhvillimi i procedurave për shpërndarje të pakove të ndihmave tek përfituesit, të realizuara | 1 | [11 empty] | Në këtë periudhë kohore nuk kemi pranur aplikacione për asistencë.
3 | Kthimi i personave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme | 1 | 3.1 | Ofrimi i ndihmës personave të interesuar për kthim, personave të zhvendosur që jetojnë në qendrat kolektive dhe shtëpive private | 1 | 3.1.1 | Përkrahja për kthim në rindërtimin dhe rinovimin e shtëpive | 1 | 3.1.1.1 | Zhvillimi I procedurave për vlerësim të aplikacioneve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | 2.6. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të komuniteteve |  | PKZMSA KAPITULLI 23 |  |  |  | 2250000 | BE | 1943590 | 2100000 |  | 2100000 |  |  |  | 6450000 |  | 1943590 |  | 8393590 |  |  | Zhvillimi I procedurave për vlerësim të aplikacioneve, të realizuara | 1 | [11 empty] | Përmes Projektit për Kthim dhe Riintegrim në Kosovë (EU-RRK), i financuar nga BE-ja dhe i bashkëfinancuar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim, është një projekt i zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migrim/IOM, në 12 komuna, janë zhvilluar procedurat për këtë periudhë për vlerësimin e aplikacioneve. Gjithashtu është bërë vlersimi i aplikacioneve për renovim të shtëpive.
[9 empty] | 3.1.1.2 | Përzgjedha e përfitueseve; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Përzgjedha e përfitueseve, e realizuar | 1 | [11 empty] | Është bërë përzgjedhja e 20 përvituesve në kuadër të projektit për Kthim dhe Riintegrim në Kosovë (EU-RRK), i financuar nga BE-ja dhe i bashkëfinancuar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim. Gjiashtu është bërë përzgjedhja e 2 përfituesve për renovim të shtëpive.
[9 empty] | 3.1.1.3 | 3. Zhvillimi i procedurave për rindërtimin dhe rinovimin e shtëpive. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Zhvillimi i procedurave për rindërtimin dhe rinovimin e shtëpive, të realizuara | 1 | [11 empty] | Është në proces zhvillimi i procedurave nga implmentuesi i projektit për zbatimin e projekteve për përfituesi.
[6 empty] | 3.1.2 | Vazdimi i projektit në mbështetje për mbylljen e qendrave kolektive në komunat e Leposaviqit, Zveçanit dhe Graçanicës | 1 | 3.1.2.1 | Ekzekutimi i ndërtimit; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Ekzekutimi i ndërtimit, i realizuar | 1 | [11 empty] | Ministria ka vazhduar edhe me fazën e dytë të projektit “Mbështetje për mbylljen e qendrave kolektive” në komunat Leposaviq, Zveçan dhe Graçanicë, projekt ky i financuar nga BE-ja dhe i zbatuar nga Këshilli Danez për Refugjatë. Për arsye të pamundësisë së ndarjes së tokës nga ana e komunës së Leposaviqit për implemntimin e projektit, në bashkëdakordim me Zyren e BE-së në Kosovë kjo pjesë e projektit është ridestinuar në komunën e Graqanicës për mbzlljen e qendrave kolektive të mbetura në këtë komunë.
[9 empty] | 3.1.2.2 | Monitorimi | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Monitorimi, i realizuar | 1 | [11 empty] | Është bërë monitorimi i aktiviteteve që janë duke u zhvilluar në Qendrën Kolektive “Bergen” në fshatin Ugljarë, komuna e Graçanicës. Janë rinovuar gjithsej 22 banesa dhe janë akomoduar familjet. Ndihma u shpërnda në formën e mobiljeve, teknikës së bardhë dhe pakove ushqimore.
[6 empty] | 3.1.3 | Funksionalizimi i Sistemit te Menaxhimit te Informacionit për personat e zhvendosur | 1 | 3.1.3.1 | Trajnimi i zyrtarëve të MKK-së për sistemin e menxhimit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Trajnimi i 20 zyrtarëve të MKK-së për sistemin e menxhimit, i realizuar | 1 | [11 empty] | Trajnimi i zyrtarëve të MKK-së për sistemin e menxhimit, është realizua.
[9 empty] | 3.1.3.2 | Trajnimi i zyrtarëve komunal për sistemin e menxhimit | 1 | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Trajnimi i 76 zyrtarëve komunal për sistemin e menxhimit, i realizuar | 1 | [11 empty] | Është në proces organizimi i trajnimeve për sistemin e menaxhimit për zyrtarët komunal.
[9 empty] | 3.1.3.3 | Monitorimi i sistemit të menaxhimit | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Monitorimi i sistemit të menaxhimit, i realizuar | 1
[6 empty] | 3.1.4 | Zhvillimi i projekteve infrastrukturore në bashkëpunim ndërmjet nivelit qendror dhe lokal | 1 | 3.1.4.1 | Përzgjedhja e projekteve infrastrukturore; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Përzgjedhja e projekteve infrastrukturore, e realizuar | 1 | [11 empty] | Në këtë periudhë kohore është bërë Memoradum Mirëkuptimi ndërmjet Ministrsë për Komunitete dhe Kthim dhe Komunës së Shtërpcës për realizimin e projektit "Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Biti e Epërme".
[9 empty] | 3.1.4.2 | Kryerja e procedurave të prokurimit për projekte infrastrukturore; | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Kryerja e procedurave të prokurimit për projekte infrastrukturore, të realizuara | 1 | [11 empty] | Procedura e prokurimimit për këtë projekt është duke u realizuar nga ana e Komunës së Shtërpcës.
[9 empty] | 3.1.4.3 | Realizimi i projekteve infrastrukturore. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Departamenti i Monitorimit dhe Menaxhimit të Projekteve | Komunat | [22 empty] | Realizimi i deri 20 projekteve infrastrukturore, të realizuara | 1 | [11 empty] | Janë në realizim e sipër 3 projektet infrastrukturore nga viti 2021.
Note on BC3584: Author: Planifikimi per perkrahjen e turizmit rural eshte bere nga Departamenti I Turizmit por ende nuk eshte bere ndarja e mjeteve nga MF