## DZHR
DRAFT PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2022
DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM RAJONAL
DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raporti i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Janar- Mars- K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor- K4
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1.1 | Analiza mbi vleresimin e fushave të nevojshme për investime me impakt rajonal | 1.1.1 | Miratimi I programit për zhvillim rajonal për investime kapitale | 1.1.1.1 | Hartimi, konsultimi dhe aprovimi i programit qe perfshine edhe propozimet per projektet e koncentruara drejt zonave ekonomike; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
[6 empty] | 1.1.1.2 | 2. Pergatitja e udhëzuesve për PZHR 2022 (infrastrukturë publike në komuna); | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
[6 empty] | 1.1.1.3 | Lansimi i programit për zhvillim rajonal (përkrahja e komunave për infrastrukturë publike) | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
|  |  |  | 1.1.2 | Hartimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar për sektorin privat (biznese) | 1.1.2.1 | Hartimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar qe perfshine edhe propozimet nga bizneset e koncentruara ne zona ekonomike, | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | e kryer
[6 empty] | 1.1.2.2 | Hartimi i udhëzuesve për Skemen PZHRB 2022 (grante për Biznese), | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
[6 empty] | 1.1.2.3 | Lansimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar përkrahja e bizneseve | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
[6 empty] | 1.1.2.4 | Organizimi i Sesione informuese në Rajonet Zhvillimore të realizuara; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
|  |  |  | 1.1.3 | Miratimi i programit për përkrahje të OSHC-ve. | 1.1.3.1 | Hartimi, konsultimi dhe aprovimi I Programit i OSHC | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
[6 empty] | 1.1.3.2 | Hartimi i udhëzuesve për OSHC 2022 | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
[6 empty] | 1.1.3.3 | Lansimi dhe zbatimi i programit për OSHC-te (përkrahje e OSHC-ve) | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | e kryer
|  |  |  | 1.1.4 | Koordinimi i politikave me donator ne fushen e zhvillimit rajonal. | 1.1.4.1 | Programi i hartuar, konsultuar dhe aprovuar; Hartimi iudhëzuesve (Yeni dhe Mardi ) | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | Në proces
|  | 1.2 | Hartimi i raporteve për implementimin e programeve të zhvillimit socio-ekonomik | 1.2.1 | Haartimi i raportit të vitit të parë të monitorimit PZHR 2021 (Investimet Kapitale) | 1.2.1.1 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat ne teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
|  |  |  | 1.2.2 | Hartimi i raportit të vitit të parë të monitorimit PZHRB 2021 | 1.2.1.2 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
|  |  |  | 1.2.3 | Haartimi i raportit të vitit të parë të monitorimit "Programi për Rimëkëmbje Ekonomike Masa 15" 2021 | 1.2.1.3 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | E kryer
|  |  |  | 1.2.4 | Hartimi i raportit të vitit të dytë të monitorimit PZHRB 2020 | 1.2.1.4 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | K3
|  |  |  | 1.2.5 | Hartimi i raportit të vitit të dytë të monitorimit për PRE Masa 8 2020 | 1.2.1.5 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | K3
|  |  |  | 1.2.6 | Hartimi i raportit vjetor për Grantet e OSHC-ve (Subvencione) 2022 | 1.2.1.6 | Mbledhja e të dhënave; Vizitat në teren; Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | K4
|  |  |  | 1.2.7 | Përcjellja e vazhdueshme e zhvillimeve dhe progresi tek të gjitha thirrjet sipas planifikimeve me PBP të MZHR, si dhe përputhshmëria - implementimi i tyre në harmoni me Udhëzuesit | 1.2.1.7 | Mbledhja dhe prezentimi i të dhënave- krahasimi i tyre; Raportimet- Progresi në tre mujore për PIP. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHR | Në proces
Divizioni për Nisma Rajonale
2 |  | 2.1 | Pjesëmarrja ne nismat rajonale dhe programet trans nacionale | 2.1.1 | Avancimi i planit për nisma rajonale | 2.1.1.1 | Formimi i GP per hartimin e planit; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | E kryer
[6 empty] | 2.1.1.2 | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi i tij. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | K2
[6 empty] | 2.1.1.3 | Realizimi i takimeve, vizitave, punetorive me shtetet e rajonit | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | K2/K4
[6 empty] | 2.1.1.4 | Pjesëmarrja në iniciativa rajonale | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | Në Proces
[6 empty] | 2.1.1.5 | Implementimi i planit për nisma rajonale | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | K2
|  | 2.2 | Pjesëmarrje në programin transnacional EUROMED | 2.2.1 | Hartimi i konceptit për pjesemarrje në programin EUROMED | 2.2.1.1 | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin EUROMED | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | E Kryer
[6 empty] | 2.1.2.2 | Pjesemarrja në aktivitete te programit transnacional EUROMED | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | Në proces
[6 empty] | 2.1.2.3 | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional EUROMED | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | K2 - K4
|  | 2.3 | Pjesëmarrje në programin transnacional ADRION | 2.1.3 | Hartimi i konceptit për pjesemarrje në programin ADRION | 2.1.3.1 | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin ADRION | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | E kryer
[6 empty] | 2.1.3.2 | Pjesëmarrja në aktivitete të programit transnacional ADRION | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | Në proces
[6 empty] | 2.1.3.3 | Shqyrtimi i mundesive për Pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional ADRION | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | K2 - K4
|  | 2.4 | Pjesëmarrje në programin transnacional DANUB | 2.1.4 | Hartimi i konceptit për pjesemarrje në programin DANUB | 2.1.4.1 | Koncepti i hartuar për pjesemarrje në programin DANUB | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | E Kryer,
[6 empty] | 2.1.4.2 | Pjesëmarrja në aktivitete të programit transnacional DANUB | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | K2 - K4
[6 empty] | 2.1.4.3 | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional DANUB | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvNR | K2 - K4
Divizioni për Zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve
|  | 3.1 | Bashkërendimi me MINT me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 3.1.1 | Përkrahja e e zonave ekonomike në bashkëpunim me MINT dhe komunat | 3.1.1.1 | Identifikimi i projekteve në kuader te zonave ekonomike te kategorise se infrastruktures; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 - K4
[6 empty] | 3.1.1.2 | Identifikimi i projekteve në kuader te zonave ekonomike te kategoria e bizneseve në zona ekonomike. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 - K4
|  | 3.2 | Përcaktimi i prioriteteve në bazë të vlerësimeve për zhvillimin socio-ekonomik të rajoneve | 3.2.1 | Promovimi i politikave rajonale dhe kushteve të cilat ofrohen për tërheqjen e investitorëve te huaj në rajone zhvillimore | 3.2.1.1 | 1. HartimiiI Programit dhe konsultimi i programit me institucione dhe publik, aprovimi i programit; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | E kryer
[6 empty] | 3.2.1.2 | Hartimi i udhëzuesve per implementimin e projekteve te bashkefinancuara nga MZHR-CARITAS (1.Yeni dhe 2.Mardi ); | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | E kryer
[6 empty] | 3.2.1.3 | Zbatimi i projektit YENI i bashkëfinancuar MZHR-CARITAS; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | Në proces
[6 empty] | 3.2.1.4 | Zbatimi i projektit MARDI i bashkefinancuar MZHR-CARITAS. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | Në proces
|  |  |  | 3.2.2 | Miratimi i programit për zhvillim rajonal për Investime kapitale | 3.2.2.1 | Perzgjedhja e projekteve dhe hartimi I PIP | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | Në proces
[6 empty] | 3.2.2.2 | 1. Përzgjedhja e kompanisë mbikëqyresë për monitorim të projekteve kapitale; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K3
[6 empty] | 3.2.2.3 | Implementimi i projekteve të financuara nga MZHR . | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 - K4
[6 empty] | 3.2.2.4 | Monitormi i zbatimit te projekteve | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 - K4
|  |  |  | 3.2.3 | Hartimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar për sektorin privat (biznese) | 3.2.3.1 | Vlerësimi i projekteve; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 dhe K4
[6 empty] | 3.2.3.2 | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 dhe K4
[6 empty] | 3.2.3.3 | Monitorimi i zbatimit te projekteve | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 - K4
|  |  |  | 3.2.4 | Miratimi i programit për përkrahje të OSHC-ve. | 3.2.4.1 | Dorëzimin e projekt-propozimeve | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | E kryer
[6 empty] | 3.2.4.2 | Vlerësimi i projekteve; | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | E kryer
[6 empty] | 3.2.4.3 | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | E kryer
[6 empty] | 3.2.4.4 | Monitorimi i zbatimit te projekteve | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DZHR/DvZHMP | K2 - K4
[6 empty] | 3.3.4.2 | Vlerësimi i projekteve;
[6 empty] | 3.3.4.3 | Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave.
[6 empty] | 3.3.4.4 | Monitorimi i zbatimit te projekteve | [48 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal

## DIEKP
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2022
DEPARTAMENTI PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE
DIVIZIONI PËR KOORDINIM TË POLITIKAVE
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor | [5 empty] | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raporti i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor- K4
| Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonall | 1.1 | Procesi i Koordinimit të Politikave të MZHR-së | 1 | bar: Shtator 1 to Dhjetor 4
1 |  |  |  | 1.1.1 | Koordinimi i procesit për hartimin e Planit Strategjik Operacional PSO të Punës për Qeverinë për vitin 2023 | 1.1.1.1 | Konsultimet i brendshëm në MZHR dhe të jashtëm me Qeveri, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin për Planin e Punës për Qeverinë për vitin 2023 | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | bar: Nentor 1 to Nentor 4
[6 empty] | 1.1.1.2 | Raportimi periodik i të arriturave të PSO K1 dhe ipmlementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | Është përgatitur dhe rapçortuar raporti periodik i të arriturave të PSO K1 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë; Po ashtu është përgatitur edhe raporti një vjeqar i të arriturave të Qeverisë | bar: Mars 4 to Prill 3
[6 empty] | 1.1.1.3 | Raportimi periodik i të arriturave të PSO K2 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP |  | Është përgatitur dhe raportuar raporti periodik i të arriturave të PSO TM2 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë; Po ashtu është përditësuar raporti narrativ i të arriturave të Qeverisë për periudhën prill-qershor 2022. | bar: Qershor 4 to Korrik 3
[6 empty] | 1.1.1.4 | Raportimi periodik i të arriturave të PSO K3 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | bar: Shtator 4 to Tetor 3
[6 empty] | 1.1.1.5 | Raportimi periodik i të arriturave të PSO K4 dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 2; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
|  |  |  | 1.1.2 | Koordinimi i procesit për hartimin e Planit të Brendshëm të Punës së MZHR-së 2023 | 1.1.2.1 | Organizimi i punëtorisë Konsultimet, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin i Planit të Brendshëm të Punës së MZHR-së për vitin 2023 | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
[6 empty] | 1.1.2.2 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K4 2021 | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | Janë pranuar raportet dhe është hartuar dhe finalizuar analiza e të arriturave të PBP së MZHR-së K4 2021 | bar: Janar 1 to Janar 4; Dhjetor 3
[6 empty] | 1.1.2.3 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K1 2022 | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP |  | Është koordinu procesi pranimit të raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K1 2022. | bar: Prill 1 to Prill 4; Dhjetor 3
[6 empty] | 1.1.2.4 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K2 2022 | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | bar: Korrik 1 to Korrik 4; Dhjetor 3
[6 empty] | 1.1.2.5 | Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PBP së MZHR-së K3 2022 | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  |  |  | 1.1.3 | Raportimi dhe monitorimi i Strategjisë për Zhvillimi Rajonal 2020-2030 (Plani i veprimit 2019-2022) | 1.1.3.1 | Realizimi i takimeve | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | Është formuar Grupi Punues ndërinstitucional për themelimin e mekanizmave për monitorim dhe raportim të Implementimit të Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030, janë mbajtur disa takime, një me Grupin Punues dhe dy takime me eksperten e GIZ-it për përgatitje të raportit. | bar: Janar 1 to Janar 4; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
[6 empty] | 1.1.3.2 | Monitorimi i zbatimit të Strategjisë | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | Është monitoruar zbatimi i implementimit të strategjisë, në koordinim me Grupin Punues është përgatitur raporti vjetor për implementim të strategjisë për periudhen 2020-2021 dhe është raportuar në ZKPS. | bar: Qershor 2 to Qershor 3
[6 empty] | 1.1.3.3 | Hartimi dhe dorëzimi i Raporteve vjetore dhe periodike vjetor | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP |  | Vazhdon monitorimi i implementimit të strategjisë | bar: Qershor 3 to Qershor 4
|  | 1.2 | Procesi i Hartimit të Dokumenteve | 1.2.1 | Hartimi i raportit për Implementimin e Programeve për Zhvillim Rajonal për Qeverinë në vitin 2021 | 1.2.1,1 | 1.Matja e performancës për realizimin e programeve për zhvillim rajonal | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP |  | Kete pike nuk e kemi raportuar as vitin e kaluar, keto raporte i ben DZHR nuk e di pse ka mbet kjo pike ende te ne. | bar: Prill 1 to Prill 4
|  |  |  | 1.2.2 | Hartimi dhe raportim i raporteve javore me aktivitete të realizuara nga MZHR | 1.2.2,1 | 1. Raportet individuale; 2. Raportet për departamente të MZHR-së; 3. Raportet individuale dhe të depertamentit për DIEKP. | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | Në vazhdimësi janë përgatitur: 1. Raportet individuale; 2. Raportet për departamente të MZHR-së; 3. Raportet individuale dhe të depertamentit për DIEKP. | Në vazhdimësi janë përgatitur: 1. Raportet individuale; 2. Raportet për departamente të MZHR-së; 3. Raportet individuale dhe të depertamentit për DIEKP.
|  |  |  | 1.2.3 | Pjesëmarrja ne grupe punuese dhe sekretari | 1.2.3.1 | 1. Nr. i dokumente te harturara | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DKP | Zyrtarët e DIEKP-së janë pjesë e 5 Grupeve Punuese; 1. Grupit Punues për Themelimin e Mekanizmave për monitorim dhe raportim të Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030; 2. Grupit Punues për Rishikimin e Dokumentit Shpjegues për Politikat e BE-së për Zhvillim Rajonal; 3. Grupit Punues për hartimin e dokumentit Avancimi i zhvillimit sacio-ekonomik rajonal i balancuar 2017-2021; 4 Grupi Punues për hartimin e Planit për nisma rajonale; 5. Grupi Punuex për hartimin e Ligjit për Zhvillim Rajonal. Në të gjitha këto grupe punuese zyrtarët e DIEKP-së kanë marrë pjesë në takime sipas ftesave. | Në vazhdimësi
DIVIZIONI PËR INTERGRIME EVROPIANE
2 | Koordinimi dhe monitorimi i procesit të Integrimeve Evropiane | 2.1 | Sigurimi i informacioneve në mbështetje të procesit të integrimit/agjendës evropiane | 2.1.1 | Organizimi i takimeve të rregullta koordinuese me DAZH/ZKM, Këshillimi me DAZH/ZKM | 2.1.1.1 | 1. Dyi takime të mbajtura. | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë mbajtur takimeve të rregullta koordinuese me DAZH/ZKM, Këshillimi me DAZH/ZKM. | Janë mbajtur takimeve të rregullta koordinuese me DAZH/ZKM, Këshillimi me DAZH/ZKM.
|  |  |  | 2.1.2 | Rishikimi i dokumentit shpjegues për politikat e BE-së për zhvillim zajonal | 2.1.2.1 | Formimi i Grupit Punues | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Është formuar Grupi Punues për Rishikimin e Dokumentit Shpjegues për Politikat e BE-së për Zhvillim Rajonal | bar: Janar 3 to Shkurt 2
[6 empty] | 2.1.2.2 | Finalizimi i dokumentit dhe miratimi i tij. | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë mbajtur dy takime të Grupit Punues dhe ka fillu hartimin e draftit të parë të dokumentit. | Rishikimi i dokumentit shpjegues për politikat e BE-së për zhvillim zajonal është finalizuar është kompletuar me shkresë përcjellëse dhe aprovuar nga Sekretari i Përshithshëm i MZHR-së | bar: Shkurt 3 to Qershor 4
|  |  |  | 2.1.3 | Ofrimi i Asistences për përfitimin e projekteve nga fondet e IPAS-së | 2.1.3.1 | 1.. Dy takime të mbajtura me BE-në, dhe DAZH/ZKM. | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë mbajtur dy takime me BE-në, dhe DAZH/ZKM për përgatitjen e projekteve për fondet e IPA III. MZHR ka aplikuar me dy projekte në fondet e IPA-së III: 1. Mbështetja e MZHR-së për zbatimin dhe menaxhimin e politikës së zhvillimit rajonal në Kosovë/ Asistencë Teknike për Agjencitë për Zhvillim Rajonal dhe përgatitja e programeve transnacionale; 2. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në rajonet zhvillimore në Kosovë; | bar: Janar 3 to Shkurt 2
|  |  |  | 2.1.4 | Rishikimi dhe përgatitja e raporteve periodike për PKZMSA | 2.1.4.1 | 1. Numri i raporteve dhe masave te përfunduara… | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Është raportuar një raport për masat e mara për PKZMSA për periudhën janar-dhjetor 2021, për progresin e hartimit të Ligjit për Zhvillim Rajonal. | Ende nuk kemi pas kërkesë per raportim | bar: Mars 3 to Mars 4; Qershor 3 to Qershor 4; Shtator 3 to Shtator 4; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
|  | 2.2 | Bashkëpunimi me donator në avancimi e zhvillimit rajonal | 2.2.1 | Koordinimi i politikave me donator ne fushën e zhvillimit rajonal. | 2.2.1.1 | Takime të rregullta me donatorë: BERZH, GIZ, Caritas, USAID, UNICEF, OTKT, TIKA, etj. | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë mbajtur takime në vazhdimësi me donator si :me OTKT, UNICEF si dhe janë vendosur kontaktet e para me UN-HABITAT, ADA (Austrian Development Agency), ITP Prizren, Organizatën Qohu dhe Lëvizjen FOL. | Tri takime MZHR- UNICEF - keto takime kane sherbyer ne funksion te thirrjes per programin praktik ne pune per bizneset e financuara nga MZHR. Tri takime dhe nje punetori e organizuar nga MZHR- UN-HABITAT, lidhur me promovimin e politikave dhe kornizes ligjore per zhvillim rajonal. Dy takime lidhur me vazhdimin e bashkepunimit ne mes MZHR-GIZ. Nje takim me UNDP lidhur me bashkepunimin ne mes MZHR-UNDP ne te ardhmen. Jane mbajtur pese takime ne mes te MZHR-se- CARITAS-it zvicerran dhe pese komunave: Vushtrri, Suhareke, Podujeve, Gjilane dhe Istog lidhunr me nenshkrimin e marreveshjeve te bashkepunimit per implementimin e programit “Veprimi i Komunave për Ri-integrim dhe Diasporë (MARDI, si dhe janë mbajtur 16 takime me 16 komuna të Kosovës përfituese nga projekti i bashkëfinancuar nga MZHR-CARITAS-i zvicerran për implementimin e projektit “Ndikimi i rinisë në mjedis- në kuadër të projektit YENI”. | bar: Janar 1 to Qershor 4
[6 empty] | 2.2.1.2 | Realizimi i konsultimeve për avancimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE |  | Janë realizuar konsultime të rregullta për avancimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar, të kryera | bar: Prill 1 to Dhjetor 2; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
[6 empty] | 2.2.1.3 | Përgatitja e raporteve për aktivitetet e realizuara në bashkëpunim. | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE |  | E realizuar, janë përgatitur raportet në vazhdimësi | bar: Prill 1 to Dhjetor 2; Dhjetor 3 to Dhjetor 4
3 | Zgjerimi i bashkëpunimit ndër-rajonal dhe transnacional | 3.1 | Pjesëmarrja ne nismat rajonale dhe programet trans nacionale | 3.1.1 | Realizimi i konferencës rajonale me vendet e Ballkanit perëndimore lidhur me bashkëpunimin dhe avancimin e zhvillimit rajonal | 3.1.1.1 | Finalizimi i konceptit te konferences | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Është finalizuar koncepti i konferences | bar: Janar 1 to Mars 4
[6 empty] | 3.1.1.2 | Identifikimi i vendeve fqinje dhe vendeve tjera pjesemarrese ne konference | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë identifikuar vendet fqinje dhe vendet e tjera për pjesëmarrje në konferencë | Jane identifikuar vendet fqinje dhe vendeve tjera pjesemarrese ne konference | bar: Janar 1 to Qershor 4
[6 empty] | 3,1,1,3 | Pergatitja e materialeve te konferences | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë përgatitur materialet për konferencë | bar: Janar 1 to Mars 4
[6 empty] | 3,1,1,4 | Dergimi i ftesave dhe aranzhimet teknike | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë dërguar ftesat dhe aranzhimet teknike | bar: Janar 1 to Mars 4
[6 empty] | 3.1.1.5 | Organizimi i konferneces dhe finalizimi i konkluzioneve | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Është mbajtur konferenca dhe janë finalizuar konkluzionet | Konferenca nderkombetare per zhvillim rajonal eshte realizu me 24 dhe 25 mars 2022 | bar: Janar 1 to Qershor 4
|  |  |  | 3.1.2 | Pjesëmarrje në programin transnacional EUROMED | 3.1.2.1 | Pjesemarrja ne aktivitete te programit transnacional EUROMED | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë vu kontaktet e para. Është mbajtur një videokonferenc virtuale në fund të vitit të kaluar, ketë vit presim ftesë për pjesëmarrje në aktivitete të programit EUROMED | Shqyrtimi i mundesive për pjesëmarrje si anëtar vëzhgues në programin trans-nacional EUROMED, i kryer
[5 empty] | Pjesëmarrje në programin transnacional ADRION | 3.1.2.2 | Pjesëmarrja në aktivitete të programit transnacional ADRION | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë vu kontaktet e para. Është mbajtur një videokonferenc virtuale në fund të vitit të kaluar, ketë vit presim ftesë për pjesëmarrje në aktivitete të programit ADRION | MZHR me dt. 18.05.2022 ka marrë pjesë ne takimin "Eksplorimi I sinergjive per interreg IPA PROGRAME" që është mbajtur ne Tiranë qe është organizuar nga programi transnacional Adrion.
[5 empty] | Pjesëmarrje në programin transnacional DANUB | 3.1.2.3 | Pjesëmarrja në aktivitete të programit transnacional DANUB | [50 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DIEKP/DIE | Janë vu kontaktet e para. Është mbajtur një videokonferenc virtuale në fund të vitit të kaluar, ketë vit presim ftesë për pjesëmarrje në aktivitete të programit DANUB | Me dt. 09.06.2022 MZHR ka marrë pjesë ne konferencen nderkombetare ne Vjen te Austrisë me temën : Te rinjet ne kohe krize organizuar nga programi trancnacional i rajonit te Danubit. | bar: Prill 1 to Dhjetor 4
Përgatitja e konceptit të Konferencës;
2

## DFSHP
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2022
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE I SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raporti i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor- K4
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1.1 | Planifikimi dhe raportimi i Buxhetit | 1.1.1 | Hartimi i Planit të Rrjedhës së Parasë së Gatshme për vitin 2022 | 1.1.1.1 | 1. Përgaditja e Planit të rrjedhjes së parasë përmes SIMFK-së | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | #VALUE!
[6 empty] | 1.1.1.2 | 2. Përcjellja dhe ndryshimi Planit të Rrjedhjes së Parasë sipas nevojës dhe menaxhimi me parane e imet (Petty cash)3.propozon ZKA zyrtaret per :zotim ,shpenzim dhe zyrtarin per para te imeta dhe arhvim te lendeve financiare. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | Eshte bere hapja e dy avansve per Pety cash ,jane caktuar me Venimd te ZKA zyrtaret per zotim,shpenzim ,arkiivm te lendeve dhe per para te imta.
|  |  |  | 1.1.2 | Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve | 1.1.2.1 | 1.Përshtatja e buxhetit me objektivat trevjeçare të MZHR-së dhe vendosja e tyre në KASH, 2. Përcaktimi i nevojave për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. 3. Përcaktimi i projekteve kapitale dhe kategorive tjera ekonomike si Paga, Mallra dhe Shërbime për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | E përfunduar
|  |  |  | 1.1.3 | Kërkesat Buxhetore | 1.1.3.1 | 1. Takime me SP dhe udhëheqësit e departamenteve dhe njesive tjera te MZHR-se për identifikimin e nevojave buxhetore. 2. Hartimi narrativ i Kërkesës Buxhetore dhe buxhetimi i shpenzimeve në sistemin BDMS dhe Hartimi i Programit të Investimeve Publike-PIP. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | /
[6 empty] | 1.1.3.2 | 3. Harmonizimi i buxhetit dhe kursimet e mundshme | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | /
|  |  |  | 1.1.4 | Hartimi i Raportit Vjetor Financiar për vitin e përfunduar 2021 | 1.1.4.1 | 1. Përmbledhja e të gjitha shënimeve financiare për vitin 2021, 2. Përmbledhja e të gjitha regjistrimeve të pasurisë dhe stoqeve. 3. Shpjegimi i lëvizjeve buxhetore. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | E përfunduar
| Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 1.2 | Realizimi i Buxhetit | 1.2.1 | Ekzekutimi i pagesave | 1.2.1.1 | 1.Pranimi i obligimeve dhe regjstrimi ne nje databaze dhe dergimi i obliigmeve ne Thesar per obliigmet e papaguara 2. Pranimi i kërkesave iniciuese për zotimin e mjeteve në SIMFK, 3. Regjistrimi i furnitoreve ne sistemin Free Balance, 4. Raporti i pranimit te mallit ne SIMFK, 5. Regjistrimi i shpenzimeve në SIMFK, 6. Certifikimi dhe Aprovimi I lendeve. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | Ekzekutimi I pagesave po funksionon sipas aktiviteteve të parapara ,obliigmet po regjistrohen në një datatbaze në exel ,zotimet po bëhen sipas kerkesave dhe nevojave të MZHR-se,shpenzimi po bëhet sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjsit
[6 empty] | 1.1.1.2 | 1. Pergaditja e tabeles se pergjithshme lidhur me realizimin e buxhetit. 2. Pergaditja e tabelave te realizimit te buxhetit ne baze te kategorive ekonomike, 8. Pergaditja e tabeles se shfrytezimit te reprezentacionit. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | Tabelat përgaditen çdo jave për progresin e buxhetit në MZHR,pasqyra e shpenimeve analitike sipas kategoirve ekonomike.Buxheti është realizaur në këte tremujor vetem 8.38%
|  |  |  | 1.2.2 | Hapja dhe mbyllja e Avanseve për udhëtime zyrtare si dhe hapja, rimbushja Petty Cash-it | 1.2.2.1 | 1. Tërheqja e parave të gatshme nga banka komerciale dhe kthimi i mjeteve në rastet kur ka kthim të mjeteve. 2. Përgatitja e formularëve dhe llogaritja e shpenzimeve para dhe pas kthimit të zyrtarëve nga vizita zyrtare. 3. Hapja e Petty Cash-it 4. Mbyllja e Petty Cash-it. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | Të gjihta këto aktivitete janë duke u realizuar me kohë dhe sipas nevojes dhe kërkesave
|  |  |  | 1.2.3 | Hartimi i Raporteve Financiare | 1.2.3.1 | 1. Raporti i performancës për vitin 2019, 2. Dhënia e përgjigjeve lidhur me aspektet e menaxhimit financiar dhe kontrollit siç janë, delegimi i autorizimeve për shpenzime, lista e rreziqeve etj. 3.Plotesimi i Pyetsorit vetevleresues per menaxhimin financiar dhe kontrollin. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | Jemi në përfundim të këtyre dokumenteve ,pyetsori vetvlersues është përfunduar në sistem,mbetetn edhe dokumentet tjera të përfudnohen dhe të dergohen deri në fund të muajit Prill.
[6 empty] | 1.2.3.2 | Raporti i barazimeve të shpenzimeve të MZHR-së me Departamentin e Thesarit MF | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | Barazimi I shpenzimeve me Thesarin realizohet qdo muaj dhe brenda afateve ligjore të percaktuara 5 dite pune.Barazimi është bëre për periudhen janar-Mars .
[6 empty] | 1.2.3.3 | Raportet e realizimit të buxhetit në baza ditore, javore, mujore dhe vjetore | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa | Raportet e realizimit të buxhetit përgaditen në qdo kohe ,ne mund të gjenerojm raport ditor të realizimit të buxhetit ,mirëpo e praktikojme qdo jave ,mandej raporte mujore,tremujore ,vjetore
DIVIZIONI PËR BURIME NJERËZORE
2 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 2.1 | Zhvillimi I planit të personelit për v.2022 dhe Hartimi i Planit të Personelit për vitin 2023 | 2.1.1 | Hartimi i planit të përsonelit për v. 2023 | 2.1.1.1 | 1. Njoftimi i menaxhmentit për hartimin e planit të personelit; 2. Plani i miratuar nga ZKA. 3. Përcjellja e planit në DMZP/MPB. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore
[5 empty] | Kompletimi i dosjës së kërkesës inicuese për procedurat e rekrutimit për pozitat e lira në MZHR | 2.1.1.2 | 1. Aprovimi nga SP. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Në K1 kemi pranuar 8 kërkesa inicuese për "Lëvizje brenda kategoris" dhe ''Avancim në detyrë''për pozitat: -Zyrtar i lartë për Buxhet dhe Financa -Zyrtar I lartë për menaxhimin e Projekteve - Udhëheqës I Divizionit të Prokurimit -Udhëheqës I Divizionit për Koordinim të Politikave -Zyrtar Ligjor 2 -Udhëheqës i Divizionit për menaxhimin e Projekteve Zyrtar për Zhvillim
[5 empty] | Përgatitja e konkurseve dhe shpallja e tyre | 2.1.1.3 | 1. Konkursi i shpallur në Simbnj.rks-gov.net, si dhe në Web të Ministrisë. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Konkurset janë publikuar në SIMBNJ si dhe në Web të MZHR-së
[5 empty] | 1.Hartimi i propozim vendimeve për formimin e komisioneve për rekrutimin e kandidatëve, 2. Organizimi dhe monitorimi i procesit të rekrutimit. | 2.1.1.4 | 1. Kompletimi i dosjes me rekomandimin e kandidatit nga Komisioni | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Janë formuar gjashtë (6) Vendime Katër (4) për Levizje brenda kategorisë Dy (2) për Acancim
[5 empty] | Njoftimi në ueb-faqen e MZHR për përzgjedhjen e kandidatit/es të sukseshëm | 2.1.1.5 | 1. Hartimi i akt emërimit për kandidatët e përzgjedhur, si dhe nënshkrimi nga menaxheri i personelit. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Nga Proceduat e lartëcekura kanë rezultuar si në vijim: Zyrtar I lartë për menaxhimin e projekteve ( e përfunduar) Zyrtar I lartë për Buxhet dhe Financa( e perfunduar në pritje për pergj.nga KPMSHC) Zyrtar për komunikim me publikun ( E dështuar) Udhëhqës I Divizionit të Prokurimit ( në proces) Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave ( në proces) Udhëheqës i Divizionit pë menaxhimin e projekteve ( në pritje të ankesave) Zyrtar Ligjor 2 ( në pritje të ankesave) Zyrtar për Zhvillim ( në verifikim paraprak)
[5 empty] | Ofrimi i sekretaris për komisionin e përhershëm | 2.1.1.6 | 1.Komisionin disiplinorë | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Gjatë kesaj periudhe nuk kemi pranuar ndonjë vërejtje për nëpunësit civil për ta paraqitur në komisionin disiplinor.(Vazhdim)
[5 empty] | Hartimi i raporteve periodike. | 2.1.1.7 | 1. Hartimi i raporteve javore, tre mujore dhe vjetore. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Ne bazë te planit të Personelit janë pregatirur raporteve javore, tre mujore dhe vjetore.
| Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 2.2 | Koordinimi i aktiviteteve me institucionet e pavarura | 2.2.1 | Koordimimi dhe bashkëpunimi me Agjensionin Kundër Korrupsion | 2.2.1.1 | 1.Pranimi i formularit për deklarimin e pasurisë si dhe formularit për deklarimin e dhuratave; 2. Njoftimi dhe dorëzimi i formularëve tek stafi (deklarimin e pasurisë dhe dhuratave). | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | E perfunduar
[5 empty] | Obligimet e MZHR-së në raport me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës | 2.2.1.2 | 1. Procedimi i përgjigjeve dhe raporteve të ndryshme të kërkuara nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Kemi pasur një ankesë në Muajin Prill dhe Lënda është në KPMSHC
[5 empty] | Bashkpunimi me Auditoret e brendshëm dhe të jashtëm | 2.2.1.3 | 2.Përgatitja e materialeve të kërkuara nga auditorët | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Në proces
|  | 2.3 | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 2.3.1 | Menaxhimi i praktikës profesionale me studentët | 2.3.1.1 | 1.Pranimi i kërkesave nga kandidatët për kryerjen e praktikes dhe aprovimi nga SP; 2.Ruajtaja e shënimeve në data bazën elektronike për studentë të cilët kanë kryer praktikën në MZHR | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Nuk kemi prnuar ndonjë Kërkesë
|  |  |  | 2.3.2 | Plotësimi i dosjeve sipas Rregullores nr. 01/2020 për përmbajtjen, administrimin dhe përdorimin e dosjes së personelit dhe sistemit informativ të menaxhimit të burimeve njerëzore | 2.3.2.1 | 1. Numëri i dosjeve të plotësuara | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Në vazhdimsi
|  |  |  | 2.3.3 | Menaxhimi i udhëtimeve zyrtare të stafit. | 2.3.3.1 | 1. Pranimi i kërkesave për udhëtimet zyrtare, 2.Kontrollimi dhe nënshkrimi i tyre nga personeli. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Kemi pranuar 12 kërkesa nga Kabineti dhe 7 nga administrata
|  |  |  | 2.3.4 | Menaxhimi i pushimeve | 2.3.4.1 | 1. Përgatja e planit orientues të shfrytëzimit të pushimeve vjetore për nëpunësit civilë. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | E perfunduar
[6 empty] | 2.3.4.2 | 2. Pranimi i kërkesave për pushime,dhe menaxhimi përmes SIMBNJ-së. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Kerksat janë bërë nga zyrtarët permes sistemit SIMBNJ (ne vazhdimsi)
|  |  |  | 2.3.5 | Ndryshimet në listën e pagave (PAYROL) në sistemin e pagave | 2.2.5.1 | 1. Procedimi i kërkesave të aprovuara për ndryshime dhe kompensime në listën e pagave, si dhe vendimeve për kompensime/shtesa të ndryshme, | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | Të gjitha ndryshimet në listen e pagave janë proceduar ashtu siç është e parapar me legjislacion në fuqi për Janar, shkurt, mars.
|  |  |  | 2.3.6 | Identifikimi i nevojave për trajnime nga departamentet dhe divizionet e MZHR dhe hulumtimi nëpër organizata apo institucione të ndryshme që organizojnë trajnime, si dhe implementimi i tyre. | 2.3.6.1 | 1.Përpilimi i planit vjetor për zhvillimin e trajnimeve të stafit të MZHR-së | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni i Burimeve Njerëzore | E perfunduar
DIVIZIONI PËR TI DHE SHËRBIME LOGJISTIKE
3 | Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 3.1 | Avancimi i Teknologjisë Informative | 3.1.1 | Krijimi i një back-up server local për financa | 3.1.1.1 | 1. Lehtësimi i punës në divizionin e financave duke krijuar një back-up server lokal, në të cilin kan qasje vetëm zyrtaret e financave. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | E përfunduar
|  |  |  | 3.1.2 | Krijimi i një Share Folderi për dokumentet e financave | 3.1.1.2 | 1. Share i fajllave të caktuar me qasje të kufizuar për zyrtarët përkatës. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | E përfunduar
|  |  |  | 3.1.3 | Ofrimi i shërbimeve të TI-së (instalim, Helpdesk, Riparim, e-mail, Internet, Printim etj). | 3.1.3.1 | 1. Percjellja e gjendjes së programëve ekzistuese si dhe freskimi me programe të reja. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | Janë përcjell dhe mbajtur aktiv në mënyrë të vazhdueshme.
|  | 3.2 | Menaxhimi i shërbimëve Logjistike | 3.2.1 | Menaxhimi i pasurisë në MZHR | 3.2.1.1 | 1. Ruajtja në sistemin e-Pasuria e komplet pasuris së ministrisë; 2.Bartja e pasurisë të komunave, pas përfundimit të projekteve. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | Në mënyrë të vazhdueshme është bërë ruajtja e pasurisë së MZHR-së në sistemin e-Pasuria. Në sistemin SMFK janë regjistruar pasurite kapitale. Komunat ku kanë përfunduar projektë është realizuar edhe bartja e pasurisë.
|  |  |  | 3.2.2 | Menaxhimi i shfrztëyimit të veturave | 3.2.2.1 | 1. Shfrytëzimi i veturavë në mënyrë racionale,në përputhje me kërkesat e stafit. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | Menaxhimi i shfrytëzimit të veturave është realizuar në mënyrë permanente ( për qdo muaj është hartuar raporti mujor i kilometrave të kaluar për secilen veture zyrtare) . Janë bërë pranim-dorzimet gjatë ndrrimëve të mandatëve në kabinet të ministrit.
|  |  |  | 3.2.3 | Menaxhimi i kërkesave për invertarizim | 3.2.3.1 | 1.Invertarizimi i objektit sipas kërkesave të zyrtarëve. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | Kërkesat e paraqitura për invertarizim janë realizuar
|  |  |  | 3.2.4 | Menaxhimi i kontratave | 3.2.4.1 | 1. Furnizimi me material shpenzues. 2.Furnizim me rekuizita. 3. Furnizimi me pajisje tjera PC etj. | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | Të gjitha kontratat jane në proces të vazhdueshem të menaxhimit.
|  | 3.3 | Menaxhimi i Shkrimorës së MZHR-së | 3.3.1 | Menaxhimi, organizimi dhe sistematizimi i arkivit, regjistrave, dokumenteve | 3.3.1.1 | 1.Pranimi dhe shpërndarja e lëndeve. 2. Arkivimi fizik dhe elektronik i lëndeve në përputhje me procedurat dhe afatet kohore të përcaktuara me legjislacion në fuqi | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike | 1. Pranimi dhe shperndarja e lendeve është bere me rregull për secilin zyrtar. 2.Arkivimi fizik dhe elektronik I lëndeve është realizuar në vazhdimsi.

## DPASER
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2022
DEPARTAMENTI PËR PLANIFIKIM DHE ANALIZA SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL TË BALANCUAR
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raporti i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1.1 | Analiza mbi vlerësimin e fushave të nevojshme për investime me ndikim rajonal | 1.1.1. | Miratimi i dokumentit "Avancimi I zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar 2017-2021" | 1.1.1.1 | Formimi i grupit punues; | [49 empty] | DONATORËT | DIEKP | Me datën: 24.01.2022 është nxjerrë vendimi nr.20 lidhur me dokumentin "Avancimi I zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar 2017-2021". | bar: Prill 1 to Prill 2
[6 empty] | 1.1.1.2 | Konsultimi i dokumentit me departamentet tjera; | [49 empty] | DONATORËT | DIEKP | Me datën: 08.04.2022 Draft dokumenti "Avancimi I zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar 2017-2021"është derguar te antarët e grupit punues për konsultim brenda MZHR-së. | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 1.1.1.3 | Shqyrtimi dhe miratimi i dokumentit; | [49 empty] | DONATORËT | DIEKP | bar: Korrik 1 to Gusht 4
[6 empty] | 1.1.1.4 | Lektorimi dhe botimi. | [49 empty] | Komunat; ASK dhe donatoret | DPASER/DZHR/DIEKP | bar: Korrik 1 to Tetor 4
|  |  |  | 1.1.2 | Hartimi i Analizës për Investime Kapitale sipas rajoneve zhvillimore për vitin 2021 | 1.1.2.1 | Krijimi i databazës së investimeve kapitale të Ministrive të Linjës dhe MZHR-së të financuara në rajone zhvillimore në vitin 2021; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; | DPASER/DZHRB | Është krijuar databaza për investime kapitale të Ministrive të Linjës dhe MZHR-së të financuara në rajone zhvillimore në vitin 2021; | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 1.1.2.2 | Grupi punues i formuar ; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; | DPASER/DZHRB | Me datën: 24.01.2022 është nxjerrë vendimi nr.18 lidhur me dokumentin "Analizë e Investimeve Kapitale sipas rajoneve zhvillimore për vitin 2021". | bar: Korrik 1 to Korrik 2
[6 empty] | 1.1.2.3 | Katër (4) takime të mbajtura të G.P; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; | DPASER/DZHRB | Janë mbajtur dy takime me grupin punues | bar: Korrik 1 to Nentor 4
[6 empty] | 1.1.2.4 | Drafti i finalizuar dhe konsultuar me Ministritë e Linjës; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; | DPASER/DZHRB | Mbledhja e informatve nga ministritë e linjës dhe komunat. | bar: Korrik 1 to Tetor 4
[6 empty] | 1.1.2.5 | Aprovimi dhe publikimi i dokumentit në faqen zyrtare të MZHR-së; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; | DPASER/DZHRB | bar: Tetor 1 to Tetor 4
2 | Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 2.1 | Analiza e shpërndarjes së granteve në sektorin privat nga niveli qendror në rajone | 2.1.1 | Hartimi i Analizës për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar (përkrahja e sektorit privat) 2021 | 2.1.1.1 | Grupi punues i formuar; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | DPASER | Me datën: 24.01.2022 është nxjerrë vendimi nr.19 lidhur me dokumentin "Analizë e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar për vitin 2021". | bar: Janar 1 to Janar 2
[6 empty] | 2.1.1.2 | Mbledhja, përpunimi i të dhënave me numër të bizneseve, profileve, sektorët, vlerat dhe pasqyrimi nëpër rajone zhvillimore; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | DPASER | Është përgaditur draft dokumenti lidhur me Hartimin e Analizës për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar për vitin 2021. | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 2.1.1.3 | Katër (4) takime të mbajtura të G.P; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | DPASER | Janë mbajtur dy takime te grupit punues lidhur me Hartimin e Analizës për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar. | bar: Janar 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.1.4 | Konsultimet me të gjithë akterët relevante; | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | DPASER | Komunikimi me Ministritë e linjës lidhur me mbledhjen e informatve për hartimin e analizës. | bar: Prill 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.1.5 | Miratimi dhe Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së. | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT;ASK | DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  |  |  | 2.1.2 | Realizimi i Konferencës Vjetore për promovimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar 2021 | 2.1.2.1 | Koncepti për realizimin e Konferencës i hartuar; | [49 empty] | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.2.2 | Aranzhimet teknike dhe dërgimi i ftesave; | [49 empty] | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.2.3 | Organizimi i Konferencës vjetore me Ministri të linjës, Komuna, AZHR, Donatorë dhe Shoqëri Civile; | [49 empty] | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.1.2.4 | Konferenca e realizuar dhe pasqyruar në media, web të MZHR-së dhe e përmbledhur me konkluzione dhe rekomandime. | [49 empty] | Ministritë e linjës; ZKM,DONATORET dhe Komunat; | DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  | 2.2 | Bashkërendimi me MINT me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 2.2.1 | Koordinimi i aktiviteteve me MINT | 2.2.1.1 | Pjesëmarrja në Forumin për zhvillimin e politikave industriale; (FZHPI); | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | DPASER | Nuk kemi pranuar ftesë për pjesëmarrje | bar: Janar 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.2.1.2 | Pjesëmarrja në grupet punuese për politika industriale të udhëhequra nga MINT. | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | DPASER | Nuk kemi pranuar ftesë | bar: Janar 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.2.1.3 | Formimi i GP për hartimin e kritereve për brende rajonale. | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | DPASER | Me datën: 24.01.2022 është nxjerrë vendimi nr.21 lidhur me hartimin dhe zhvillimin kritereve "Brendet rajonale në Kosovë" | bar: Prill 1 to Prill 2
[6 empty] | 2.2.1.4 | Finalizimi i dokumentit për brende rajonale | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; MINT; | DPASER | Është përgaditur draft dokumenti lidhur me hartimin dhe zhvillimin kritereve "Brendet rajonale në Kosovë" | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  | 2.3 | Funksionalizimi I Data Bazës rajonale me të dhëna socio-ekonomike sipas rajoneve zhvillimore | 2.3.1 | Funksionalizimi I data Bazes rajonale socio-ekonomike sipas rajoneve zhvillimore | 2.3.1.1 | Konsultimi me Ministri të linjes, ASK, komuna, donatorë dhe shoqëri civile lidhur me strukturimin e te dhenave | [49 empty] | Ministritë e linjës/ MFPT/MINT,ASK / MBPZHR,KOMUNAT | DPASER/DZHR | Është bërë konsultimi me Ministritë e linjes, ASK, komuna, donatorë dhe shoqëri civile lidhur me strukturimin e te dhenave | bar: Janar 1 to Gusht 4
[6 empty] | 2.3.1.2 | Pergatitja e pyetesoreve për mbledhjen e te dhenave | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK | DPASER | bar: Janar 1 to Gusht 4
[6 empty] | 2.3.1.3 | Bartja dhe strukturimi i te dhenave sipas rajoneve zhvillimore. | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK | DPASER | bar: Korrik 1 to Gusht 4
[6 empty] | 2.3.1.4 | Finalizimi i data bazës dhe përfshirja e të dhënave lidhur me investimet kapitale dhe te perkrahjes se sektorit privat nga ministrit e linjes sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK | DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  |  |  | 2.3.2 | Promovimi i bizneseve përfituese nga skemat e MZHR-së | 2.3.2.1 | Dizajnimi dhe editimi i katalogjeve te bizneseve perfituese nga MZHR, | [49 empty] | MINT | DPASER | bar: Korrik 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.3.2.2 | Publikimi ne uebfaqen e MZHR-së | [49 empty] | MINT | DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  | 2.4 | Inventarizimi e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore. | 2.4.1 | Inventarizimi e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore. | 2.4.1.1 | Pergatitja e pyetesoreve per mbledhjen e te dhenave nga komunat | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK, MKRS,KOMUNAT | DPASER | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 2.4.1.2 | Strukturimi i te dhenave sipas rajoneve zhvillimore. | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK, MKRS,KOMUNAT | DPASER | bar: Korrik 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.4.1.3 | Koordinimi me mekanizmat e themeluar nga MZHR me ML per raportimin e te dhenave. | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK, MKRS,KOMUNAT | DPASER | Me daten: 21.02.2022 eshte mbajtur takimi me MKRS lidhur me Inventarizimin e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore. | bar: Janar 1 to Maj 4
[6 empty] | 2.4.1.4 | Analizimi i te dhenave sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK, MKRS,KOMUNAT | DPASER | bar: Prill 1 to Tetor 4
[6 empty] | 2.4.1.5 | Data baza e zhvilluar e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore sipas rajoneve zhvillimore | [49 empty] | Ministritë e linjës/MFPT/MINT/ASK, MKRS,KOMUNAT | DPASER | bar: Korrik 1 to Tetor 4
DIVIZIONI PËR PËRFORMANCË SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
3 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 3.1 | Themelimi i mekanizmave institucional për zhvillim rajonal | 3.1.1 | Hartimi I Rregullores për Përformancë Rajonale/monitorimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 3.1.1.1 | Formimi i GP | [49 empty] | Ministritë e linjës/ ZKM/ | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | bar: Shtator 1 to Shtator 4
[6 empty] | 3.1.1.2 | Hartimi dhe analiza | [49 empty] | Ministritë e linjës/ ZKM/ | DL/DZHR/DIEKP/DPASER | bar: Tetor 1 to Tetor 4
|  |  |  | 3.1.2 | Zhvillimi i sistemit per matjen e përformances rajonale | 3.1.2.1 | 1. Konsultimi dhe avancimi i termave te references brenda MZHR-se, me ASHI-në, IKAP-in. | [49 empty] | Ministritë e linjës/ ZKM/ | DPASER | Me datën: 03.02.2022 është lidhur marrëveshja e bashkëpunimit të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj për mbështetje profesionale në zhvillimin e sistemit SPSS për importim dhe kodim te automtizuar me të dhenat socio-ekonomike sipas rajoneve zhvillimore. | bar: Janar 1 to Shkurt 4
[6 empty] | 3.1.2.2 | Konsultimi I termave me partnerë strategjik: GIZ, BERZH | [49 empty] | Ministritë e linjës/ ZKM/ | DPASER | bar: Prill 1 to Gusht 4
[6 empty] | 3.1.2.3 | Inkorporimi i te gjitha komenteve dhe finalizimi termave | [49 empty] | Ministritë e linjës/ ZKM/ | DPASER | bar: Korrik 1 to Gusht 4
|  |  |  | 3.1.3 | Raportimi, mbledhja dhe administrimi i të dhënave të pranuara nga M.L, ASK dhe komunat | 3.1.3.1 | Përgatitja e Pyetësorëve | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; ASK dhe donatoret | DPASER/DZHR | Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj është mbajtur takimi lidhur me sistemin SPSS dhe aplikimi i treguesve sipas rajoneve zhvillimore në kuadër të këtij sistemi. Takimi u mbajt më datën 5 Prill 2022; | bar: Janar 1 to Shkurt 4
[6 empty] | 3.1.3.2 | Mbledhja e të dhënave | [49 empty] | Ministritë e linjës; Komunat; ASK dhe donatoret | DPASER/DZHR | bar: Prill 1 to Tetor 4
|  | 3.2 | Analiza mbi vleresimin e fushave të nevojshme për investime me impakt rajonal | 3.2.1 | Koordinimi I politikave me donatorë, konkretisht në përgatitjen e analizave dhe sistemit të përformancës rajonale (DPASER ) | 3.2.1.1 | Takime të rregullta me donatorë: BERZH, GIZ, Caritas, USAID, UNICEF, OTKT, TIKA,etj. | [49 empty] | DONATORËT | DPASER | Janë mbajtur disa takime me donator. | bar: Janar 1 to Maj 4
[6 empty] | 3.2.1.2 | Realizimi i konsultimeve për avancimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | [49 empty] | DONATORËT | DPASER | bar: Prill 1 to Tetor 4
[6 empty] | 3.2.1.3 | Përgatitja e raporteve për aktivitetet e realizuara në bashkëpunim. | [49 empty] | DONATORËT | DPASER | bar: Prill 1 to Tetor 4

## DKP
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2022
DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
| 13 | [6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi i progresit | Raporti i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor- K4
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1.1 | Konferenca ndërkombëtare për zhvillim rajonal (2022) | 1.1.1 | 1.Njoftimi i ZKM-së 2.Ftesa për media dhe partnerë vendor dhe ndërkombëtar 3.Publikimi infos | 1.1.1.1 | 1. Njoftimi ZKM-së i realizuar 2. Ftesa e finalizuar dhe e dërguar në media dhe partner ndërkombëtar dhe vendor 3. Publikimi i infos i finalizuar | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik
|  | 1.2 | Konferenca vjetore e punes së MZHR-së (2022) | 1.2.2 | 1.Njoftimi i ZKM-së 2.Ftesa për media dhe partnerë vendor dhe ndërkombëtar 3.Publikimi infos | 1.2.2.1 | 1. Njoftimi ZKM-së i realizuar 2. Ftesa e finalizuar dhe e dërguar në media dhe partner ndërkombëtar dhe vendor 3. Publikimi i infos i finalizuar | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik
2 | Zvogëlimi i Pabarazive rajonale | 2.1 | Promovimi, publikimi i dokumenteve strategjike, si dhe rritja e transparencës së punës së MZHR-së në raport me publikun | 2.1.1 | Promovimi dhe publikimi i dokumenteve të MZHR-së | 2.1.1.1 | 1. Informata dhe dokumente të publikuara në ueb faqen e MZHR-së, përfshirë: dokumente/informata, lajme/ngjarje, dokumente të vlerësimit të ligjshmërisë, raporte vjetore, njoftime për media, njoftime për vende të lira pune, dokumente të prokurimit publik, si dhe dokumente për thirrje për propozime; | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
[6 empty] | 2.1.1.2 | 2. Plani i Komunikimit të Brendshëm të MZHR-së, i hartuar; | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | I perfunduar
[6 empty] | 2.1.1.3 | 3. Buletini vjetor i MZHR-së dhe ngjarja vjetore, media, shoqëri civile, i përgatitur dhe organizuar; | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
|  | 2.2 | Transparenca e MZHR-se per zbatim te buxhetit | 2.2.1 | Publikimi I raporteve periodike për shpenzim të buxhetit | 2.2.1.1 | 1. Raportet periodike të shpenzimeve financiare(mjetet e alokuara dhe realizimi), të publikuara; | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
[6 empty] | 2.2.1.2 | 2. Shpenzimi i buxhetit të MZHR-së, i publikuar | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
|  |  |  | 2.2.2 | Publikimi i raporteve te auditimeve te MZHR-se | 2.2.2.1 | 1. Raportet e Auditorit të Përgjithshëm për MZHR-në, të publikuara | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik
|  |  |  | 2.2.3 | Publikimi i listave të perfituesve të MZHR-së | 2.2.3.1 | 1. Lista e përfituesve nga progrgamet e MZHR-së: Komunat, Bizneset dhe OJQ-të e publikuar në Web faqen e MZHR-së | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik
|  | 2.3 | Trajtimi i kerkesave per qasje ne dokumente publike | 2.3.1 | Trajtimi i kërkesave për qasje në dokumentet publike në MZHR | 2.3.1.1 | 1. Numri dhe lloji i kërkesave të pranuara dhe të trajtuara për zbatimin e Ligjit për qasje në Dokumente Publike | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
[6 empty] | 2.3.1.2 | 2. Raportet periodike të MZHR-së për ZKM, për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike, të hartuara dhe të dërguara | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
|  |  |  | 2.3.2 | Trajtimi i kërkesave të gazetave të shkruara dhe elektronike, TV-ve, OJQ-ve dhe institucioneve të ndryshme | 2.3.2.1 | 1. Numri dhe natyra e pyetjeve të parashtruara nga gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme të trajtuara nga DPK | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
[6 empty] | 2.3.2.3 | 2. Numri i përgjigjeve të kthyera nga MZHR për gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
|  | 2.4 | Raportimi periodik dhe ofrimi i përkrahjes për grupet punuese ndërministrore për zhvillimin e politikave dhe dokumenteve të tjera strategjike | 2.4.1 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve dhe politikave per zhvillim rajonal | 2,4,1,1 | 1. Raportet vjetore të MZHR-së për realizimin e programeve dhe politikave në fushën e zhvillimit rajonal të realizuara | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
|  |  |  | 2.4.2 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve per perkrahjen e OSHC-ve | 2.4.2.1 | 1. Raporti I MZHR-së për përkrahjen e bizneseve dhe OJQ-ve i finalizuar | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
|  |  |  | 2.4.3 | Raportimi periodik per Analizat e zhvillimit socio-ekonomik | 2.4.3.1 | 1. Publikimi I Analizave në fushën e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
3 | Hartimi dhe koordinimi i programeve për zhvillim rajonal | 3.1 | Përmirësimi i mëtutjeshëm i Koordinimit ndërinstitucional në fushën e komunikimit publik | 3.1.1 | Fuqizimi i bashkëpunimit me ZKP-në pranë ZKM-së dhe Ministrive të linjës për fuqizimin e kapaciteteve të zyrave për informim | 3.1.1.1 | 1. Pjesëmarrja në takimet e organizuara nga Zyra për Komunikim Publik në ZKM me Ministrive | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
[6 empty] | 3.1.1.2 | 2. Pjesëmarrja në trajnime për ngritjen e kapaciteteve të zyrave për informim | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022
|  |  |  | 3.1.2 | Kontributi dhe pjesëmarrja në grupet punese për hartimin e koncept dokumenteve dhe dokumenteve të tjera strategjike per fushën e komunikimit publik | 3.1.2.1 | 1. Realizimi dhe pjesëmarrja në takimet që kanë të bejnë me fushën e komunikimit publik | [49 empty] | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.11. Zhvillimi rajonal | Divizioni i Komunikimit Publik |  | ne vijëmsi sipas P.P 2022

## DL
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2022
DIVIZIONI LIGJOR
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
1 | Kompletimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonall | 1.1 | Rregullimi I Kornizës Ligjore për Zhvillim Rajonale | 1.1.1 | Ligji për Zhvillim Rajonal | 1.1.1.1 | Konsultimi Publik | [48 empty] | 1.Rregullore (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR ; 3. Ligji 06/L-114 për Zyrtarët Publik; 4.Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 | Divizioni Ligjor/MZHR | Janë realizuar konsultimet Paraprake dhe Publike dhe Projektligji për Zhvillim Rajonal me datë 04.03.2022 është dërguar për shqyrtim dhe miratim në Qeverinë e Republikës së Kosovës | bar: Janar 1
[6 empty] | 1.1.1.2 | Procedimi për miratim në Qeveri | bar: Prill 1 to Prill 4
|  |  |  | 1.1.2 | Hartimi i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për Zhvillim Rajonal | 1.1.2.1 | Formimi I Grupit punues | [50 empty] | Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Zhvillim Rajonal nxirren pas hyrjes në fuqi të Projektligjit | bar: Shtator 1 to Shtator 4
[6 empty] | 1.1.2.2 | Hartimi dhe analizimi | [50 empty] | Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Zhvillim Rajonal nxirren pas hyrjes në fuqi të Projektligjit | bar: Tetor 1 to Tetor 4
[6 empty] | 1.1.2.3 | Konsultimi Paraprak dhe Publik | [50 empty] | Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Zhvillim Rajonal nxirren pas hyrjes në fuqi të Projektligjit | bar: Nentor 1 to Nentor 4
[6 empty] | 1.1.2.4 | Procedimi ne Qeveri për Miratim | [50 empty] | Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Zhvillim Rajonal nxirren pas hyrjes në fuqi të Projektligjit | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
|  |  |  | 1.1.3 | Miratimi i Rregullorës për Organizim dhe Sistematizim të vendeve të punës në MZHR | 1.1.3.1 | Formimi I Grupit Punues | [50 empty] | Është formuar Grupi Punues | bar: Shkurt 1 to Shkurt 4
[6 empty] | 1.1.3.2 | Konsultimi Paraprak dhe Publik | [50 empty] | K2 | bar: Prill 1 to Maj 4
[6 empty] | 1.1.3.3 | Procedimi për Miratim në Qeveri | [50 empty] | K3 | bar: Shtator 3 to Shtator 4
|  |  |  | 1.1.4 | Plotësim-ndryshimi i Udhëzimit Administrativ 01/2018 për kushtet dhe kriteret e përkrahjës së bizneseve/ndërmarrësve të rinj nga PZHRB | 1.1.4.1 | Konsultimi paraprak | [50 empty] | Konsultimi paraprak ëshë realizuar | bar: Janar 1
[6 empty] | 1.1.4.2 | Konsultimi Publik | [50 empty] | Konsultimi publika është realizuar | bar: Janar 3 to Janar 4
[6 empty] | 1.1.4.3 | Aprovimi nga Ministri I MZHR-së | [50 empty] | Me datë 16.02.2022 është miratuar Udhëzimi Administrativ (MZHR) Nr. 01/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA nr. 01/2018 | bar: Shkurt 1 to Shkurt 4
1.2 | bar: Shkurt 1 to Shkurt 4
|  |  | Hartimi I dokumenteve ligjore | 1.2.1 | Hartimi i kontratave | 1.2.1.1 | Hartimi i kontratave për proceset e brendëshme të MZHR-së | [50 empty] | Në proces për gjtë gjith vitit
|  |  |  | 1.2.2 | Hartimi i vendimeve | 1.2.2.1 | Hartimi i vendimeve sipas kërkesave të Departamenteve dhe Divizioneve brenda MZHR-së | [50 empty] | Në proces për gjtë gjith vitit
|  |  |  | 1.2.3 | Interpretimi ligjor i dokumenteve sipas kërkesave të njesive brenda MZHR-së | 1.2.3.1 | Përgjigja në kërkesa sipas njesive dhe interpretimi i tyre ligjore | [50 empty] | Në proces për gjtë gjith vitit
|  |  |  | 1.2.4 | Hartimi i shkresave | 1.2.4.1 | Hartimi i dokumenteve ligjore që ndikojnë në zbatimin e mandatit ligjor të MZHR-së | [50 empty] | Në proces për gjtë gjith vitit

## DAB
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-S 2022
DIVIZIONI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor- K4
1 | Funksionimi efikas i sistemit të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut | 1.1 | Funksionimi efikas i sistemit të kontrollit të brendshëm | 1.1.1 | Përcjellja e implenmentimit të rekomandimeve | 1.1.1.1 | Numri I rekomandimeve te implementuara, te implementuara pjeserisht dhe rekomandimet e pa implemetnuara. | [48 empty] | 1.LIGJI Nr. 06/L-021 PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM TË FINANCAVE PUBLIKE; 2.RREGULLORE QRK-NR 01/2019 PËR THEMELIMIN DHE ZBATIMIN E FUNKSIONIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË SUBJEKTIN E SEKTORIT PUBLIK; 3.RREGULLORE MF- NR. 01/2019 PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN; 4.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 5.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR 6.Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 ; 7.LIGJI NR. 06/L - 114 PËR ZYRTARËT PUBLIKË dhe legjislacioni i nevojshem per fushen e auditimeve. |  | Sa I perket inplementimit te rekomandimeve, eshte implementuar nje rekomandim I vitit 2021 ne DZHR
|  |  |  | 1.1.2 | Përmbushja e Planeve nga AB | 1.1.2.1 | Hartimi dhe Raportimi i gjashtëmujorit të parë 2022, për AB.
[6 empty] | 1.1.2.2 | Hartimi dhe Raportimi i gjashtëmujorit të dytë 2022, dhe Raportit vjetor 2022 për AB.
|  |  |  | 1.1.3 | Shërbimet e Konsullencës | 1.1.3.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme të procedurave për shpenzimet për buxhet, TI, prokurim, Personel etj. | [50 empty] | Jane dhene konsulenca ne Divizionin e Prokurimit, Divizionin e Teknologjis Informative dhe Sherbimeve te Logjistikes
|  |  |  | 1.1.4 | Auditimi ne Divizionin e TI dhe Sherbimeve te Logjistikes | 1.1.4.2 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave qe zhvillohen ne DTISHL pergatitja e draft raportit dhe raportit final | [50 empty] | Eshte realizuar auditimi ne divizionin e TI dhe Sherbimeve te Logjistiket. Kemi hartuar raportin final dhe I njejti eshte derguar tek Udheheqesi I SSP, Sekretari I Pergjishem dhe menaxhmeni I audituar.
|  |  |  | 1.1.5 | Auditimi I Divizionit të Prokurimit | 1.1.5.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave të prokurimit pergatitja e draft raportit dhe raportit final
|  |  |  | 1.1.6 | Auditimi I Divizionit për Buxhet dhe Financa | 1.1.6.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme për procedurat dhe aktivitetet që zhvillohen ne Divizionin e buxhetit dhe financave pergatitja e draft raportit dhe raportit final
|  |  |  | 1.1.7 | Auditimi i Departamentin për Zhvillim Rajonal | 1.1.7.1 | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave dhe aktiviteteve që janë zhvilluar per projekte kapitale dhe subvencione pergatitja e draft raportit dhe raportit final
|  | 1.2 | Menaxhimi i rrezikut dhe vlerësimi i tij nga menaxhmenti | 1.2.1 | Pergatitja e planit te rriskut per nevojat e DAB | 1.2.1.1 | Komunikimi me departamente dhe grumbullimi I informatave te pranuara per vlersim te rriskut MZHR-së
2 | Zbatimi i ligjshmërisë | 2.1 | Funksionalizimi I Divizionit të AB sipas legjislacionit në fuqi | 2.1.1 | Hartimi I dokumenteve Strategjike | 2.1.1.1 | Hartimi e Planit strategjik 2023-2025 dhe Planit vjetor per v.2023
|  | 2.2 | Funksionimi I Divizionit te Auditimit te Brendshem sipas rregullave per auditimin e brendshem | 2.2.1 | Shqyrtimi dhe miratimi I dokumentev nga zyrtarët kompetent (udheheqesi SSP) | 2.2.1.1 | Zbatimi I detyrave te sipas planeve te miratuara | [50 empty] | Takime te rregullta sipas legjislacionit ne fuqi te AB per shqyrtimin dhe miratimin e dokumenteve siq jane: Miratimi i raportit gjashtëmujor, miratimi i raporteve perfundimtare te AB etj.
|  | 2.3 | Bashkëpunimi i AB me KAB, si dhe me NJQHAB dhe Institucionet tjera konform rregullave të AB. | 2.3.1 | Shqyrtimi dhe miratimi I dokumenteve strategjike, planit vjetor edhe nga KAB-se. Raportimi I punes TM1, TM2,TM3,TM4 nga DAB. | 2.3.1.1 | Zbatimi I detyrave dhe miratimi I dokumentave sipas kompetencave legjislative. | [50 empty] | Eshte mbajtuar takimii pare me Komitetin e Auditimit te brendshem .Eshte raportuar puna e DAB-se per 3 mujorin e pare. Zbatimi I rekomandimeve te audutorit te Jashtem dhe te Brendshem
|  | 2.4 | Zhvillimi I vazhdueshem profesional | 2.4.1 | Trajnime profesionale për avancim te auditimit | 2.4.1.1 | Pjesmarrja ne Trajnime, seminare, konferenca etj | [50 empty] | Akoma nuk kemi pasur ndonje trajnim

## PROKURIMI
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2022
DIVIZIONI I PROKURIMIT
[8 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nëntor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Legjislacioni në fuqi | Raporti i progresit
Qëllimet Strategjike |  | Nën-qëllimet strategjike |  | Objektivat Operacionale |  | Treguesit kryesor të procesit |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor- K4
1 | Shfrytëzimi i drejtë dhe transparent i fondeve publike për realizimin e nevojave të Autoritetit Kontraktues | 1.1 | Plotësimi i nevojave të Autoritetit Kontraktues | 1.1.1 | Përgatitja e Planit Përfundimtar të Prokurimit për vitin aktual | 1.1.1.1 | Takimi me njësitë e MZHR-së, inkorporimi i komenteve dhe dërgimi i Planit Përfundimtar në AQP. | [50 empty] | 1. LIGJI PËR PROKURIMIN PUBLIK Nr. 04/L-042; 2. A01 Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik; 3. Aktet dytësore të publikuara nga KRPP﻿; | E përfunduar
|  |  |  | 1.1.2 | Përgatitja e Planit Preliminar të Prokurimit për vitin e ardhshëm | 1.1.2.1 | Realizimi i takimeve me njësitë kërkuese, divizionin e buxhetit si dhe ZKA dhe përgatitja/finalizimi i Planit Preliminar. | [51 empty] | Nuk ka filluar (K4)
|  |  |  | 1.1.3 | Inicimi i aktiviteteve të prokurimit | 1.1.3.1 | Inicimi i procedurave për kontraktimin e mallrave, shërbimeve dhe punëve në E-Prokurim si dhe realizimi i të gjithë hapave deri në finalizim të aktivitetit. | [51 empty] | Në proces (4 aktivitete të inicuara nga 9 të planifikuara)
|  |  |  | 1.1.4 | Nënshkrimi i kontratave | 1.1.4.1 | Nënshkrimi i kontratave për të gjitha aktivitetet e realizuara nga Divizioni i Prokurimit. | [51 empty] | Në proces
|  |  |  | 1.1.5 | Pjesëmarrja në realizim të pagesave me modul të prokurimit | 1.1.5.1 | Nxjerrja e urdhërblerjeve për lëndët e MZHR-së dhe projekteve kapitale. | [51 empty] | Në proces
|  | 1.2 | Zbatimi i ligjshmërisë | 1.2.1 | Deklarimi nën betim i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit | 1.2.1.1 | Plotësimi i dekaratës nën betim për Zyrtarin e Prokurimit dhe dërgimi në KRPP. | [51 empty] | E përfunduar
|  |  |  | 1.2.2 | Caktimi i komisioneve dhe menaxherëve të kontratave | 1.2.2.1 | Bashkëpunimi me zyrën e ZKA(propozimet) për caktimin e komisioneve të vlerësimit, pranimit si dhe menaxherëve të kontratave. | [51 empty] | Në proces
|  |  |  | 1.2.3 | Ofrimi i konsulencës | 1.2.3.1 | Bashkëpunimi me njësitë kërkuese rreth kontrollimit të dokumentacionit të nevojshëm për inicim të aktiviteteve si dhe me komisionet vlerësuese në rol këshillues rreth zbatimit të LPP-së gjatë procesit të vlerësimit. | [51 empty] | Në proces
|  |  |  | 1.2.4 | Bashkëpunimi me auditorët e brendshëm dhe të jashtëm, Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, Agjencinë Qëndrore të Prokurimit si dhe Organin Shqyrtues të Prokurimit | 1.2.4.1 | Ofrimi në dispozicion i të gjithë dokumentacionit të kërkuar, zbatimi i rekomandimeve, zbatimi i vendimeve, etj. | [51 empty] | Në proces
|  |  |  | 1.2.5 | Raportimi i kontratave të nënshkruara publike për vitin paraprak | 1.2.5.1 | Përgatitja e Raportit vjetor për kontratat e nënshkruara publike dhe dërgimi i raportit në KRPP. | [51 empty] | E përfunduar
|  | 1.3 | Ngritja e kapaciteteve | 1.3.1 | Trajnime rreth avancimit në prokurim si dhe trajnimet rreth plotësim/ndryshimeve të LPP-së | 1.3.1.1 | Pjesëmarrja në trajnime të ndryshme dhe grupe punuese të ndryshme. | [51 empty] | Në proces