## DZHR
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2021
DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM RAJONAL
DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raporti i progresit
Objektivi | Nr | Nën-Objektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Hartimi i dokumenteve strategjike | 1 | Planifikimi dhe Zhvillimi i programit për zhvillim rajonal të balancuar | 1. Programi për zhvillim rajonal të balancuar, Hartimi iudhëzuesve për Skemen PZHRB 2021 (grante për Biznese i hartuar; 2. Programi për zhvillim rajonal i balancuar SKEMA e hartuar; 3. Programi për zhvillim rajonal përkrahja e bizneseve në zona ekonomike i hartuar. | [49 empty] | 1.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR | DZHR | bar: Janar 3 to Korrik 4
|  |  |  | Planifikimi dhe Zhvillimi i Programit për Rimëkëmbje ekonomike Masa 15 | 1. Programi për Rimëkëmbje Ekonomike Masa 15, - Hartimi iudhëzuesve për Programi për Rimëkëmbje Ekonomike Masa 15 | bar: Shkurt 3 to Shtator 4
|  |  | 2 | Planifikimi dhe Zhvillimi i programit për zhvillim rajonal (Investime kapitale) | 1. Programi për zhvillim rajonal - Investime kapitale. Skema e PZHRB Investimet Kapitale 2021 i hartuar; 2. PIP i hartuar. | bar: Janar 3 to Qershor 1
|  | Hartimi i udhëzuesve për Programin Ndihmë OSHC-ve | 1 | Hartimi i udhëzueseve për Skemen e OSHC-ve (Grante per OSHC-te) | 1. Formimi i ekipit hartues; 2. Konsultimet me menaxhmentin; 3. Finalizimi dhe miratimi. | bar: Janar 3 to Prill 4
|  |  | 2 | Përgatitja e planit indikativ për financimin e OSHC-ve dhe dërgimi në ZKM/ZQM.? | 1. Plani inidikativ për financim të OSHC_ve i përgaditur; 2. Plani i dërguar në ZKM/ZQM. | bar: Janar 3 to Shkurt 4
| 3 | Hartimi i raporteve për implementimin e programeve të zhvillimit socio-ekonomik | 1 | Haartimi i raportit të vitit të parë të monitorimit për PZHRB 2020 | 1. Mbledhja e të dhënave; 2. Vizitat ne teren; 3. Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 2 | Haartimi i raportit të vitit të parë të monitorimit për "Programi për Rimëkëmbje Ekonomike Masa 8" 2020 | 1. Mbledhja e të dhënave; 2. Vizitat në teren; 3. Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij. | bar: Janar 1 to Qershor 4
|  |  | 3 | Hartimi i raportit të vitit të dytë të monitorimit për PZHRB 2019 | 1. Mbledhja e të dhënave; 2. Vizitat në teren; 3. Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. | bar: Janar 1 to Mars 4
|  |  | 4 | Hartimi i raportit vjetor për Grantet e OSHC-ve (Subvencione) 2020 | 1. Mbledhja e të dhënave; 2. Vizitat në teren; 3. Finalizimi I raportit dhe miratimi i tij. | bar: Janar 1 to Shkurt 4
|  |  | 5 | Hartimi i raportit vjetor për PZHR 2020, Projekte kapitale | 1. Mbledhja e të dhënave; 2. Finalizimi i raportit dhe miratimi i tij; 3. Raportimet tre mujore për PIP. | bar: Janar 1 to Shkurt 4
|  |  | 6 | Përcjellja e vazhdueshme e zhvillimeve dhe progresi tek të gjitha thirrjet sipas planifikimeve me PBP të MZHR, si dhe përputhshmëria - implementimi i tyre në harmoni me Udhëzuesit | 1. Mbledhja dhe prezentimi i të dhënave- krahasimi i tyre; 2. Raportimet- Progresi në tre mujore për PIP.
Divizioni për Nisma Rajonale
Hartimi dhe koordinimi i politikave për Nisma Rajonale | 1 | Hartimi i dokumenteve për nisma rajonale
|  |  | 1 | Hartimi i planit për nisma rajonale | 1. Ekipi për hartimin e planit; 2. Finalizimi i dokumentit dhe miratimi i tij. | [50 empty] | DZHR | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 2 | Hartimi i dokumentit për mundësine e pjesëmarrjes në programe transnacionale | 1. Ekipi për hartimin e planit; 2. Finalizimi i dokumentit dhe miratimi i tij. | bar: Janar 1 to Maj 4
Zhvillimi dhe implementimi i programeve për zhvillim rajonal | 2 | Koordinimi i aktiviteteve për nisma rajonale | 1 | Vënia e kontakteve me programet transnacionale | 1. Kontaktete e vazhdueshme me tro programet transnacionale | bar: Prill 1 to Dhjetor 4
|  |  | 2 | Implementimi i planit për nisma rajonale | 1. Definimi i Marrëveshjeve të cilat mund të nënshkruhen me vendet fqinje për bashkëpunim; 2. Nënshkrimi i marrëveshjeve; 3. Pjesëmarrja në më së paku tri nisma rajonale.
|  |  | 3 | Pjesëmarrja në iniciativa rajonale | 1. Numri i takimeve të realizuara në konferenca dhe takime rajonale
Divizioni për Zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve
Zhvillimi dhe implementimi i programeve për zhvillim rajonal | 1 | Lansimi i programeve për zhvillim rajonal dhe zhvillim rajonal të balansuar | 1 | Lansimi i programit për zhvillimin e bizneseve PZHRB 2021 perfshire edhe ato ne Zona Ekonomike (përkrahje të bizneseve) | 1. Pesë (5) sesione informuese në pesë rajonet zhvillimore të realizuara; 2. Publikimi i thirrjes për dorëzimin e projekt-propozimeve, e realizuar; 3. Vlerësimi i projekteve; 4. Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | [50 empty] | DZHR
|  |  | 2 | Lansimi i programit për "Programi për Rimëkëmbje Masa 15" | 1. Pesë (5) sesione informuese në pesë rajonet zhvillimore të realizuara; 2. Publikimi i thirrjes për dorëzimin e projekt-propozimeve, e realizuar; 3. Vlerësimi i projekteve; 4. Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | bar: Mars 1 to Dhjetor 4
|  |  | 3 | Lansim i programit per zhvillim rajonal (përkrahja e komunave për infrastrukturë publike) | 1. Lansimi i thirrjes ; 2. Vlerësimi i projekt propozimeve; 3. Nënshkrimi i Marrëveshjeve të mirëkuptimit. | bar: Janar 1 to Maj 4
|  |  | 4 | Lansimi i programit për OSHC-te (përkrahje e OSHC-ve) | 1. Publikimi i thirrjes për dorëzimin e projekt-propozimeve, e realizuar; 2. Vlerësimi i projekteve; 3. Përzgjedhja e përfituesve dhe nënshkrimi i kontratave. | bar: Janar 1 to Prill 4
|  |  | 4 | Implementimi i programit për zhvillim rajonal te balansuar (përkrahje të bizneseve) | 1. Formimi i ekipit monitorues dhe vizitat monitoruese. 4. Implementimi i projekteve të financuara. | bar: Prill 1 to Dhjetor 3
|  |  | 5 | Implementimi i programit për zhvillim rajonal (përkrahja e komunave për infrastrukturë publike) | 1. Përzgjedhja e kompanisë mbikëqyresë për monitorim të projekteve kapitale; 2. Implementimi i projekteve të financuara. | bar: Mars 1 to Dhjetor 3
|  |  | 6 | Implementimi i programit për Bashkëpunimi me shoqërinë civile | 1. Caktimi i Monitorueseve; 2. Implementimi I projekteve. | bar: Mars 1 to Dhjetor 3

## DPASER
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2021
DEPARTAMENTI PËR PLANIFIKIM DHE ANALIZA SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL TË BALANCUAR
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raporti i progresit
Objektivi | Nr | Nënobjektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
Hartimi dhe koordinimi I politikave për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Hartimi i dokumenteve analitike për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Hartimi i Analizës për Investime Kapitale të Ministrive të Linjës për tre vitet e fundit, 2018 - 2020 sipas rajoneve zhvillimore | 1.Krijimi i databazës së investimeve kapitale të Ministrive të Linjës dhe MZHR-së të financuara në rajone zhvillimore në vitin 2020; 2.Grupi Punues i formuar 3.Katër (4) takime të mbajtura të G.P; 4. Drafti i finalizuar dhe konsultuar me Ministritë e Linjës 5. Aprovimi dhe publikimi i dokumentit në faqen zyrtare të MZHR-së; 6. Hartimi I kriteteve për botim dhe inicimi i procedurës së prokurimit. | [49 empty] | 1.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR | DPASER/DZHRB
|  |  | 2 | Hartimi i Analizës për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar (përkrahja e sektorit privat për tre vitet e fundit (2018- 2020) | 1.Krijimi i databazës së brendshme me nr. të bizneseve, profileve,sektorët ,vlerat dhe pasqyrimi nëpër rajone zhvillimore; 2.Grupi Punues i formuar; 3. Katër (4) takime të mbajtura të G.P; 4. Drafti i finalizuar dhe aprovuar nga menaxhmenti i MZHR-së .Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së dhe inicimi. 5. Hartimi I kriteteve për botim dhe inicimi i procedurës së prokurimit.
|  |  | 3 | Koordinimi i aktiviteteve me MTI për përkrahje të zonave ekonomike | 1.Koordinimi i aktiviteteve me MTI-në për përkrahje të zhviillimit të zonave ekonomike; 2. Pjesëmarrja në Forumin për zhvillimin e politikave industriale; (FZHPI); 3. Pjesëmarrja në grupet punuese të udhëhequra nga MTI. 4.Koordinimi me MTI dhe krijimi i GP për hartimin e kritereve për brende rajonale.
|  |  | 4 | Koordinimi dhe konsultim ndër-institucional i aktiviteteve me Ministri të linjës, ASK, Komuna, AZHR, donator dhe shoqërinë civile | 1. Konsultimi me Ministri të linjes, ASK, komuna, donatorë dhe shoqëri civile lidhur me hartimin e dokumenteve analitike në vitin 2021.
| 2 | Promovimi i zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Në koordinim me MTI hartimi dhe zhvillimi i kritereve për brende rajonale | 1. Formimi i ekipit te punës MZHR-MTI; 2. Konsulltimi me institucione dhe mekanizma të tjerë; 3. Aprovimi dhe publikimi i kritereve.
|  |  | 2 | Realizimi I pesë (5) tryezave në pesë (5) rajone zhvillimore me: komuna, përfaqësues të bizneseve, shoqërinë civile | 1. Përgatitja e konceptit të aktivitetit; 2. Përgatitja e kalendarit të tryezave, ftesat dhe agjendat; 3. Raport përmbledhës për secilin aktivitet dhe pasqyrimi në ueb
|  |  | 3 | Realizimi i konferencës vjetore për promovimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar (2021) | 1. Organizimi i konferencës vjetore me Ministri të linjës, komuna,AZHR, donator dhe shoqëri civile; 2. Koncepti për realizimin e Konferencës i hartuar; 3. Veprimet organizative dhe teknike të realizuara; 4.Konferenca e realizuar dhe pasqyruar në media, ueb të MZHR-së dhe e përmbledhur me konkluzione dhe rekomandime.
DIVIZIONI PËR PËRFORMANCË SOCIO - EKONOMIKE RAJONALE
Monitorimi i zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar në Kosovë | 1 | Zhvillimi i Sistemit për Monitorimin e Zhvillimit Socio - Ekonomik Rajonal të Balancuar | 1 | Zhvillimi I sistemit te performances dhe rishikimi I treguesve për monitorimin e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1. FInalizimi i Studimit të Fizibilitetit për m.zh.r.b; 2. Realizimi i konsultimeve me komuna dhe ministri të linjës; 3. Aprovimi i dokumentit dhe publikimi; 4. Zhvillim i kritereve për publikimin e aktivitetit "Zhvillimi i sistemi elektronik për përpunimin e të dhënave rajonale" 3.Konsultimi ndër-institucional; 4. Publikimi i thirrjes për zhvillimin e sistemit. | [49 empty] | 1.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR | DPASER/DPSER
|  |  | 2 | Raportimi, mbledhja dhe administrimi i të dhënave të pranuara nga M.L, ASK dhe komunat | 1. Pyetësorët për mbledhjen e të dhënave, të hartuar; 2. Sistemi për trajtimin dhe ruajtjen e të dhënave të pranura, i zhvilluar; 3. Modalitetet e analizimit dhe trajtnimit të dhënave të pranuara nga DPASER, të hartuara.
| 2 | Koordinimi i aktiviteteve me donatorë | 3 | Bashkëpunimi me BERZH-in dhe organizatat tjera: GIZ - USAID | 1. Takime të rregullta me BERZH-in 2. Organizimi I trajnimeve për biznese: MZHR - BERZH; 2. Përgatitja e raporteve lidhur me implementimin e marrëveshjes me BERZH; 3. Vazhdimi i konsultimeve me GIZ-in lidhur me realizimin e bashkëpunimit: MZHR - GIZ; 4. Vazhdimi i konsultimeve me GIZ-in lidhur me realizimin e bashkëpunimit: MZHR - GIZ.

## DIEKP
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2021
DEPARTAMENTI PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE
DIVIZIONI PËR KOORDINIM TË POLITIKAVE
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor | [5 empty] | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raporti i progresit
Objektivat | Nr | Nënobjektivat | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Procesi i Koordinimit të Politikave të MZHR-së | 1 | bar: Shtator 1 to Shtator 3; Tetor 1 to Dhjetor 4
2 | bar: Shtator 1 to Shtator 3; Tetor 1 to Dhjetor 4
3 | bar: Shtator 1 to Shtator 3; Tetor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 1 | Koordinimi i procesit për hartimin e Planit të Punës për Qeverinë për vitin 2022 | Konsultimet, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin për Planin e Punës për Qeverinë për vitin 2022 | [50 empty] | 1.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR | DIEKP/DKP | bar: Nentor 1 to Nentor 4
|  |  | 2 | Koordinimi i procesit për hartimin e Planit të Brendshëm të Punës së MZHR-së 2022 | Organizimi i punëtorisë Konsultimet, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin i Planit të Brendshëm të Punës së MZHR-së. | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 3 | Hartimi i raporteve tremujore për Qeveri dhe MZHR | Raportimet për K1-K4 | bar: Prill 1 to Prill 2; Korrik 2 to Gusht 1; Tetor 1; Dhjetor 1 to Dhjetor 2
|  |  | 4 | Koordinimi i Procesit për Hartimin e KASH-it | 1. Njoftimi i departamenteve dhe menaxhmentit për hartimin e KASH-it | bar: Prill 1 to Korrik 1
| 2 | Procesi i Hartimit të Dokumenteve | 1 | Hartimi i Raportit për Implementimin e Programeve për Zhvillim Rajonal për Qeverinë | 1.Matja e performancës për realizimin e programeve për zhvillim rajonal | bar: Prill 1 to Prill 4
|  |  | 2 | Hartimi dhe Analizimi i raporteve tremujore të Ministrisë | 1.Matja e performancës për realizimin e Planit të Punës së Ministrisë | Dhjetor 4: Janë hartuar planet individuale për PVMSA për të gjitha Komunat e Republik së Kosovë
|  |  | 2 | Hartimi dhe raportimi në Qeveri për realizimin e Planit të Punës për qeveri dhe implementimi i vendimeve të Qeverisë | 1.Matja e performancës për realizimin e objektivave strategjike të Qeverisë dhe implementimit të vendimeve të Qeverisë | bar: Mars 1 to Mars 4; Qershor 1 to Qershor 4; Shtator 1 to Shtator 3; Dhjetor 2 to Dhjetor 4
|  |  | 3 | Hartimi dhe raportim i raporteve javore me aktivitete të realizuara nga MZHR | 1. Raportet individuale; 2. Raportet për departamente të MZHR-së; 3. Raportet individuale dhe të depertamentit për DIEKP.
|  |  | 4 | Pjesëmarrja ne grupe punuese dhe sekretari | 1. Nr. i dokumente te harturara
DIVIZIONI PËR INTERGRIME EVROPIANE
Monitorimi i zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Koordinimi dhe monitorimi i procesit të Integrimeve Evropiane | 1 | Organizimi i takimeve të rregullta koordinuese me DAZH/ZKM, Këshillimi me DAZH/ZKM | 1. Tri takime të mbajtura. | [50 empty] | 1.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR | DIEKP/DIE | bar: Janar 1 to Shtator 3
|  |  | 2 | Takimet me donatorë | Takime të regullta me donator si: Zyrën e BE-së, OSBE, GIZ, UNICEF, Ambasadën Suedeze, TIK, etj.
Hartimi dhe koordinimi i politikave për integrime evropiane | 2 | Konferencat rajonale ndërkombëtare për avancimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal | 1 | Përgatitja e konceptit të Konferencës; | 1. Finalizimi i planit të Konferencës, Ftesa, Agjenda etj. | bar: Prill 1 to Shtator 3; Tetor 1 to Nentor 4
|  | Sigurimi i informacioneve në mbështetje të procesit të integrimit/agjendës evropiane |  | Përgatitja e konceptit të Konferencës; | 1. Finalizimi i planit të Konferencës, Ftesa, Agjenda. | bar: Prill 1 to Shtator 3
| 3 |  | 1 | Rishikimi dhe përgatitja e raporteve periodike për PKZMSA | 1. Numri i raporteve dhe masave te përfunduara
3 | bar: Prill 1 to Shtator 3
4 | bar: Prill 4 to Shtator 3
|  |  | 2 | Ofrimi i Asistences për përfitimin e projekteve nga fondet e IPAS-së | 1.. Dy takime të mbajtura me BE-në, dhe DAZH/ZKM. | bar: Mars 1 to Shtator 3; Tetor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 3 | Rishikimi i dokumentit shpjegues për politikat e zhvillimit rajonale në kuader të BE-së | 1. Formimi i ekipit hartues, hartimi dhe finalizimi. | bar: Janar 1 to Shtator 3
|  |  | 4 | Promovimi i Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030 | Dy tryeza të organizuara; Botimi dhe shtypje e Strategjisë në kopje fizike. | bar: Janar 1 to Qershor 4
|  |  | 5 | Hartimi i një dokumenti për bashkëpunim MZHR- AZHR | 1. Formimi i ekipit hartues, hartimi dhe finalizimi. | bar: Janar 1 to Qershor 4

## DFSHP
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-SË 2021
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE I SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi i progresit
Objektivi | Nr | Nënobjektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
Hartimi dhe Koordinimi i politikave për zhvillim socio - ekonomike rajonal | 1 | Planifikimi dhe raportimi i Buxhetit | 1 | Hartimi i Planit të Rrjedhës së Parasë së Gatshme për vitin 2021 | 1. Përgaditja e Planit të rrjedhjes së parasë përmes SIMFK-së | [49 empty] | 1 Rregullorja Nr.09 / 2011 për punën e Qeverisë; 2. Programi i Qeverisë 2020 - 2022 3. Strtegjia Kombëtare për Zhvillim 2016 -2021; 4. LPMFPP; 5. Rregullorja 01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin | DFSHP/Departamentet/ njësitë, Divizioni për Buxhet dhe Financa
2. Përcjellja dhe ndryshimi Planit të Rrjedhjes së Parasë sipas nevojës dhe menaxhimi me parane e imet (Petty cash)
|  |  | 2 | Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve | 1.Përshtatja e buxhetit me objektivat trevjeçare të MZHR-së dhe vendosja e tyre në KASH, 2. Përcaktimi i nevojave për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. 3. Përcaktimi i projekteve kapitale dhe kategorive tjera ekonomike si Paga, Mallra dhe Shërbime për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare.
|  |  | 3 | Kërkesat Buxhetore | 1. Takime me SP dhe udhëheqësit e departamenteve dhe njesive tjera te MZHR-se për identifikimin e nevojave buxhetore. 2. Hartimi narrativ i Kërkesës Buxhetore dhe buxhetimi i shpenzimeve në sistemin BDMS dhe Hartimi i Programit të Investimeve Publike-PIP.
3. Harmonizimi i buxhetit dhe kursimet e mundshme
|  |  | 4 | Hartimi i Raportit Vjetor Financiar për vitin e përfunduar 2019 | 1. Përmbledhja e të gjitha shënimeve financiare për vitin 2020, 2. Përmbledhja e të gjitha regjistrimeve të pasurisë dhe stoqeve. 3. Shpjegimi i lëvizjeve buxhetore.
Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 2 | Realizimi i Buxhetit | 1 | Ekzekutimi i pagesave | 1. Pranimi i kërkesave iniciuese për zotimin e mjeteve në SIMFK, 2. Regjistrimi i furnitoreve ne sistemin Free Balance, 3. Raporti i pranimit te mallit ne SIMFK, 4. Regjistrimi i shpenzimeve në SIMFK, 5. Certifikimi dhe Aprovimi I lendeve.
1. Pergaditja e tabeles se pergjithshme lidhur me realizimin e buxhetit. 2. Pergaditja e tabelave te realizimit te buxhetit ne baze te kategorive ekonomike, 8. Pergaditja e tabeles se shfrytezimit te reprezentacionit.
|  |  | 2 | Hapja dhe mbyllja e Avanseve për udhëtime zyrtare si dhe hapja, rimbushja Petty Cash-it | 1. Tërheqja e parave të gatshme nga banka komerciale dhe kthimi i mjeteve në rastet kur ka kthim të mjeteve. 2. Përgatitja e formularëve dhe llogaritja e shpenzimeve para dhe pas kthimit të zyrtarëve nga vizita zyrtare. 3. Hapja e Petty Cash-it 4. Mbyllja e Petty Cash-it.
|  |  | 3 | Hartimi i Raporteve Financiare | 1. Raporti i performancës për vitin 2019, 2. Dhënia e përgjigjeve lidhur me aspektet e menaxhimit financiar dhe kontrollit siç janë, delegimi i autorizimeve për shpenzime, lista e rreziqeve etj. 3.Plotesimi i Pyetsorit vetevleresues per menaxhimin financiar dhe kontrollin.
Raporti i barazimeve të shpenzimeve të MZHR-së me Departamentin e Thesarit MF
Raportet e realizimit të buxhetit në baza ditore, javore, mujore dhe vjetore
DIVIZIONI PËR BURIME NJERËZORE
Hartimi dhe koordinimi i politikave për zhvillim socio-ekonomik rajonal | 1 | Hartimi dhe implementimi i Planit të Personelit për vitin 2021 | 1 | Zhvillimi i planit të përsonelit për v.2022 | 1. Njoftimi i menaxhmentit per hartimin e planit; 2. Plani i miratuar nga ZKA dhe menaxheri i personelit; 3. Percjellja e planit në DMZP/MPB.
|  |  | 2 | Kompletimii dosjës së kërkesës inicuese për proceduart e rekrutimit për pozitat e lira në MZHR ( Përshkrimi i detyrave të punës i nënshkruar nga Udhëheqësi i njësisë përkatëse,menagjeri i personelit dhe SP, si dhe permes sistemit elektronik | 1. Aprovimi nga SP.
|  |  | 3 | Përgatitja e konkurseve dhe shpallja e tyre | 2. Konkursi i shpallur në SIMBNj si dhe në Web e Ministris.
|  |  | 4 | 1.Hartimi i propozim vendimeve për formimin e komisioneve për rekrutimin e kandidatëve,2. Organizimi dhe monitorimi I procesit të rekrutimit. | 1. Kompletimi i dosjes me rekomandimin e kandidatit nga Komisioni
|  |  | 5 | Njoftimi në ueb-faqen e MZHR për përzgjedhjen e kandidatit/es të sukseshëm | 1. Hartimi i akt emërimit për kandidatët e përzgjedhur, si dhe nënshkrimi nga menaxheri i personelit.
|  |  | 6 | Ofrimi i sekretaris për komisionin e përhershëm | 1.Komisionin disiplinorë
|  |  |  | Hartimi i raporteve periodike. | 1. Hartimi i raporteve javore, tre mujore dhe vjetore.
Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 1 | Koordinimi i aktiviteteve me institucionet e pavarura | 1 | Koordimimi dhe bashkëpunimi me Agjensionin Kundër Korrupsion | 1.Pranimi i formularit për deklarimin e pasurisë si dhe formularit për deklarimin e dhuratave; 2. Njoftimi dhe dorëzimi i formularëve tek stafi (deklarimin e pasurisë dhe dhuratave).
|  |  | 2 | Obligemet e MZHR-së në raport me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës | 1. Procedimi i përgjigjeve dhe raporteve të ndryshme të kërkuara nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës
|  |  | 3 | Bashkpunimi me Auditoret e brendshëm dhe të jashtëm | 2.Përgatitja e materialeve të kërkuara nga auditorët
| 2 | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 1 | Menaxhimi i praktikës profesionale me studentët | 1.Pranimi i kërkesave nga kandidatët për kryerjen e praktikes dhe aprovimi nga SP; 2.Ruajtaja e shënimeve në data bazën elektronike për studentë të cilët kanë kryer praktikën në MZHR
|  |  | 2 | Plotësimi i dosjeve sipas Rregullores për sistemimin e dosjeve personale | 1. Numëri i dosjeve të plotësuara
|  |  | 3 | Menaxhimi i udhëtimeve zyrtare të stafit. | 1. Pranimi i kërkesave për udhëtimet zyrtare, 2.Kontrollimi dhe nënshkrimi i tyre nga personeli.
|  |  | 4 | Menaxhimi i pushimeve | 1. Përgatit planin orientues të shfrytëzimit të pushimeve vjetore për nëpunësit civilë.
2. Pranimi i kërkesave për pushime, si dhe mbajtja e evidences në databazen elektronike.
|  |  | 5 | Ndryshimet në listën e pagave (PAYROL) në sistemin e pagave në DASHC | 1. Procedimi i kërkesave të aprovuara për ndryshime dhe kompensime në listën e pagave, si dhe vendimeve për kompensime/shtesa të ndryshme,
|  |  | 6 | Identifikimi i nevojave për trajnime nga departamentet dhe divizionet e MZHR dhe hulumtimi nëpër organizata apo institucione të ndryshme që organizojnë trajnime, si dhe implementimi i tyre. | 1.Përpilimi i planit vjetor për zhvillimin e trajnimeve të stafit të MZHR-së
DIVIZIONI PËR TI DHE SHËRBIME LOGJISTIKE
Zhvillimi dhe Implementimi i Programeve për Zhvillim Rajonal | 1 | Avancimi i Teknologjisë Informative | 1 | Kyçja në rrjetin shtetëror përmes fibrit optik | 1. Permiresimi i rrjetit të internetit përmes kyqjes së objektit me fiber optik në rrjetin shtetror.
|  |  | 2 | Krijimi i një Beck up sistemi | 1. Ruajtja e te dhenave ne menyrë të vazhdueshme
|  |  | 3 | Mbajtja aktive e programëve të TI | 1. Percjellja e gjendjes së programëve ekzistuese si dhe freskimi me programe të reja.
| 2 | Menaxhimi i shërbimëve Logjistike | 1 | Menaxhimi i pasurisë në MZHR | 1. Ruajtja në sistemin e-Pasuria e komplet pasuris së ministrisë; 2.Bartja e pasurisë të komunave, pas përfundimit të projekteve.
|  |  | 2 | Menaxhimi i shfrztëyimit të veturave | 1. Shfrytëzimi i veturavë në mënyrë racionale,në përputhje me kërkesat e stafit.
|  |  | 3 | Menaxhimi i kërkesave për invertarizim | 1.Invertarizimi i objektit sipas kërkesave të zyrtarëve.
|  |  | 4 | Menaxhimi i kontratave | 1. Qiraja e objektit, 2. Mirëmbajtja e objektit; 3. Servisimi i klimave; 4. Servisimi i ngrohjes; qendrore; 5. Mirëmbajtja e gjeneratorit; 6. Furnizimi me material shpenzues; 7. Furnizimi me pajisje tjera PC etj.

## DKP
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2021
DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
13 | [5 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi i progresit
Objektivi | Nr | Nën Objektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
Zhvillimi dhe implementimi i programeve për zhvillim rajonal | 1 | Konferenca rajonale me vendet e Ballkanit Perëndimor, lidhur me bashkëpunimin dhe avancimin e zhvillimit rajonal (2021) | 1 | 1.Njoftimi i ZKM-së 2.Ftesa për media dhe partnerë vendor dhe ndërkombëtar 3.Publikimi infos | 1. Njoftimi ZKM-së i realizuar 2. Ftesa e finalizuar dhe e dërguar në media dhe partner ndërkombëtar dhe vendor 3. Publikimi i infos i finalizuar | [49 empty] | 1.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR | Divizioni I Komunikimit Publik
| 2 | Konferenca vjetore e punes së MZHR-së (2021) | 1 | 1.Njoftimi i ZKM-së 2.Ftesa për media dhe partnerë vendor dhe ndërkombëtar 3.Publikimi infos | 1. Njoftimi ZKM-së i realizuar 2. Ftesa e finalizuar dhe e dërguar në media dhe partner ndërkombëtar dhe vendor 3. Publikimi i infos i finalizuar
Monitorimi i zhvillimit socio-ekonomik rajonal te balansuar | 1 | Promovimi, publikimi i dokumenteve strategjike, si dhe rritja e transparencës së punës së MZHR-së në raport me publikun | 1 | Promovimi dhe publikimi i dokumenteve të MZHR-së | 1. Informata dhe dokumente të publikuara në ueb faqen e MZHR-së, përfshirë: dokumente/informata, lajme/ngjarje, dokumente të vlerësimit të ligjshmërisë, raporte vjetore, njoftime për media, njoftime për vende të lira pune, dokumente të prokurimit publik, si dhe dokumente për thirrje për propozime;
2. Plani i Komunikimit të Brendshëm të MZHR-së, i hartuar;
3. Buletini vjetor i MZHR-së dhe ngjarja vjetore, media, shoqëri civile, i përgatitur dhe organizuar;
| 2 | Transparenca e MZHR-se per zbatim te buxhetit | 1 | Publikimi I raporteve periodike për shpenzim të buxhetit | 1. Raportet periodike të shpenzimeve financiare(mjetet e alokuara dhe realizimi), të publikuara;
2. Shpenzimi i buxhetit të MZHR-së, i publikuar
|  |  | 2 | Publikimi i raporteve te auditimeve te MZHR-se | 1. Raportet e Auditorit të Përgjithshëm për MZHR-në, të publikuara
|  |  | 3 | Publikimi i listave të perfituesve të MZHR-së | 1. Lista e përfituesve nga progrgamet e MZHR-së: Komunat, Bizneset dhe OJQ-të e publikuar në Web faqen e MZHR-së
| 3 | Trajtimi i kerkesave per qasje ne dokumente publike | 1 | Trajtimi i kërkesave për qasje në dokumentet publike në MZHR | 1. Numri dhe lloji i kërkesave të pranuara dhe të trajtuara për zbatimin e Ligjit për qasje në Dokumente Publike
2. Raportet periodike të MZHR-së për ZKM, për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike, të hartuara dhe të dërguara
|  |  | 2 | Trajtimi i kërkesave të gazetave të shkruara dhe elektronike, TV-ve, OJQ-ve dhe institucioneve të ndryshme | 1. Numri dhe natyra e pyetjeve të parashtruara nga gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme të trajtuara nga DPK
2. Numri i përgjigjeve të kthyera nga MZHR për gazetat e shkruara dhe elektronike, Tv-të, dhe institucionet e ndryshme
| 4 | Raportimi periodik dhe ofrimi i përkrahjes për grupet punuese ndërministrore për zhvillimin e politikave dhe dokumenteve të tjera strategjike | 1 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve dhe politikave per zhvillim rajonal | 1. Raportet vjetore të MZHR-së për realizimin e programeve dhe politikave në fushën e zhvillimit rajonal të realizuara
|  |  | 2 | Raportimi periodik i MZHR-së për zbatimin e programeve per perkrahjen e OSHC-ve | 1. Raporti I MZHR-së për përkrahjen e bizneseve dhe OJQ-ve i finalizuar
|  |  | 3 | Raportimi periodik per Analizat e zhvillimit socio-ekonomik | 1. Publikimi I Analizave në fushën e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar
Hartimi dhe koordinimi i programeve për zhvillim rajonal | 1 | Përmirësimi i mëtutjeshëm i Koordinimit ndërinstitucional në fushën e komunikimit publik | 1 | Fuqizimi i bashkëpunimit me ZKP-në pranë ZKM-së dhe Ministrive të linjës për fuqizimin e kapaciteteve të zyrave për informim | 1. Pjesëmarrja në takimet e organizuara nga Zyra për Komunikim Publik në ZKM me Ministrive
2. Pjesëmarrja në trajnime për ngritjen e kapaciteteve të zyrave për informim
|  |  | 2 | Kontributi dhe pjesëmarrja në grupet punese për hartimin e koncept dokumenteve dhe dokumenteve të tjera strategjike per fushën e komunikimit publik | 1. Realizimi dhe pjesëmarrja në takimet që kanë të bejnë me fushën e komunikimit publik

## DP
2021-01-14
PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT 2021
Sipas Nenit 8 të Ligjit Nr.04/L-042, Ligji mbi Prokurimin Publik
[6 empty] | Për vitin Fiskal |  |  |  |  | 2021
Planifikimi përfundimtar i Prokurimit duhet të plotësohet dhe të dërgohet në AQP jo më vonë se 15 ditë pas shpalljes së legjislacionit të përvetësimeve
Data e dërgimit në AQP |  |  | 2021-01-14 13:42 |  |  |  |  | E rezervuar për AQP
Planifikim paraprak | [7 empty] | Data e pranimit
Planifikimi përfundimtar
NENI I.Identifikimi i Autoritetit Kontraktues (AK)
Emri i AK |  |  | MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL | [6 empty] | Personi kontaktues |  |  | Ekzotina Brahimaj
Adresa |  |  | Rruga: "Perandori Justinian" nr. 116, Pejton | [6 empty] | Email-i |  |  | ekzotina.brahimaj@rks-gov.net
Qyteti |  |  | Prishtinë | [6 empty] | Kodi Postar |  |  | 10 000
Telefoni |  |  | 0038 200 64 500 | [6 empty] | Regjioni
Email-i |  |  | besim.kamberaj@rks-gov.net | [6 empty] | Faksi
URL
NENI II.Përshkrimi përmbledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal
II.1)KONTRATAT PËR FURNIZIM
Rendor i prokurimeve | Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Përshkrimi i Kontratës |  | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit |  |  | Nr. Rendor |  | Artikulli |  |  | Njësia matëse |  | Sasia e përafërt Vjetore | Çmimi për Njësi | Vlera e parashikuar e kontratës
1 | 32552600-3 | Furnizim me telefona |  | 2021-02-09 |  |  | 1 |  | Telefon mobil |  |  | Copë |  | 1 | 800 | 800
[7 empty] | 2 |  | Telefon fiks |  |  | Copë |  | 16 | 137.5 | 2200
2 | 30190000-7 | Furnizim me pajisje të tjera |  | 2021-03-12 |  |  | 1 |  | Printer për barkod |  |  | Copë |  | 1 | 400 | 400
[7 empty] | 2 |  | Mouse |  |  | Copë |  | 10 | 5 | 50
[7 empty] | 3 |  | USB |  |  | Copë |  | 44 | 10 | 440
[7 empty] | 4 |  | AC Universal Adapter Laptop |  |  | Copë |  | 4 | 30 | 120
[7 empty] | 5 |  | Kabllo vazhduese |  |  | Copë |  | 10 | 5 | 50
[7 empty] | 6 |  | Çanta për laptop |  |  | Copë |  | 10 | 40 | 400
[7 empty] | 7 |  | PC Headset |  |  | Copë |  | 20 | 10 | 200
[7 empty] | 8 |  | Switch |  |  | Copë |  | 5 | 25 | 125
[7 empty] | 9 |  | Konektor |  |  | Copë |  | 50 | 0.1 | 5
[7 empty] | 10 |  | Hard disc |  |  | Copë |  | 3 | 50 | 150
[7 empty] | 11 |  | LAN Cable |  |  | Komplet |  | 1 | 60 | 60
[7 empty] | 12 |  | Power Supply |  |  | Copë |  | 5 | 20 | 100
[7 empty] | 13 |  | External |  |  | Copë |  | 10 | 80 | 800
[7 empty] | 14 |  | Keyboard |  |  | Copë |  | 10 | 10 | 100
3 | 30213200-7 | Furnizim me pajisje të TI - Kompjuter dhe Laptop |  | 2021-04-21 |  |  | 1 |  | Kompjuter |  |  | Copë |  | 10 | 600 | 6000
[7 empty] | 2 |  | Laptop |  |  | Copë |  | 5 | 800 | 4000
4 | 41120000-6 | Furnizim me shampon për xhama të veturave |  | 2021-01-20 |  |  | 1 |  | Furnizim me shampon për xhama të veturave |  |  | Litër |  | 800 | 0.5 | 400
5 | 29862200-1 | Furnizim me vizitkarta |  | 2021-03-08 |  |  | 1 |  | Shtypi i vizitkartave 1 100 (komplet) 250 g në dy anët kolor |  |  | Komplet |  | 7 | 6 | 42
[7 empty] | 2 |  | Shtypi i vizitkartave 1 100 (komplet) 250 g në dy anët kolor të plastifikuara |  |  | Komplet |  | 12 | 6.5 | 78
6 | 29862200-1 | Furnizim me rekuizita |  | 2021-03-22 |  |  | 1 |  | Furnizim me rekuizita të ndryshme me çmim mesatar |  |  | Copë |  | 380 | 10 | 3800
7 | 01122200-0 | Furnizim me lule |  | 2021-02-10 |  |  | 1 |  | Furnizim me lule ( Lule të ndryshme me çmimin mesatar) |  |  | Copë |  | 30 | 30 | 900
8 | 18140000-2 | Furnizim me veshëmbathje |  | 2021-01-20 |  |  | 1 |  | Furnizim me veshëmbathje verore dhe dimërore |  |  | Copë |  | 5 | 100 | 500
9 | 31711000-3 | Furnizim me kamera të sigurisë |  | 2021-04-12 |  |  | 1 |  | Furnizim me kamera të sigurisë |  |  | Copë |  | 5 | 100 | 500
10 | 29871000-5 | Furnizim me mjete mbrojtëse kundër COVID-19 |  | 2021-01-25 |  |  | 1 |  | Dezinfektues për duar |  |  | Copë |  | 50 | 2.4 | 120
[7 empty] | 2 |  | Maska shumëpërdorimëshe |  |  | Copë |  | 1000 | 0.8 | 800
Totali i Vlerës | [15 empty] | 23140
II.2)KONTRATAT PËR SHËRBIME
Rendor i prokurimeve | Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Përshkrimi i Kontratës |  | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit |  |  | Nr. Rendor |  | Artikulli |  |  | Njësia matëse |  | Sasia e përafërt Vjetore | Çmimi për Njësi | Vlera e parashikuar e kontratës
11 | 22210000-5 | Botimet e reklamave dhe konkurseve (gazeta) |  | 2021-09-02 |  |  | 1 | [8 empty] | 1000
12 | 29862200-1 | Shërbime të shtypjes së raporteve dhe publikimeve |  | 2021-09-15 |  |  | 1 | [8 empty] | 5000
13 | 93000000-8 | Shërbime të përkthimeve |  | 2021-05-20 |  |  | 1 | [8 empty] | 4300
14 | 66334100-1 | Shërbimet e sigurimit kasko të veturave për udhëtime jashtë vendit |  | 2021-06-25 |  |  | 1 | [8 empty] | 1500
15 | 93910000-0 | Mbikëqyrja e projekteve të MZHR-së me Komuna |  | 2021-06-16 |  |  | 1 | [8 empty] | 10000
16 | 93000000-8 | Shërbime të pastrimit të veturave |  | 2021-02-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 700
17 | 66339000-5 | Sigurimi i ndërtesës |  | 2021-12-24 |  |  | 1 | [8 empty] | 12000
18 | 93000000-8 | Sherbimet tjera kontraktuese |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 12180
19 | 93000000-8 | Mirëmbajtja teknike dhe e higjienës së objektit |  | 2021-11-10 |  |  | 1 | [8 empty] | 12000
20 | 93000000-8 | Mirëmbajtja e gjeneratorit |  | 2021-04-26 |  |  | 1 | [8 empty] | 990
21 | 93000000-8 | Mirëmbajtja e nxemjes qëndrore |  | 2021-01-15 |  |  | 1 | [8 empty] | 990
22 | 93000000-8 | Mirëmbajtja e web faqes |  | 2021-07-15 |  |  | 1 | [8 empty] | 2000
23 | 93000000-8 | Mirëmbajtja e softuerit |  | 2021-01-18 |  |  | 1 | [8 empty] | 5425
24 | 73000000-2 | Konsulent individual për monitorimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar |  | 2021-01-15 |  |  | 1 | [8 empty] | 2436
25 | 73000000-2 | Konsulent individual ligjor në fushën e prokurimit |  | 2021-02-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 4872
26 | 73000000-2 | Konsulent individual |  | 2021-02-15 |  |  | 1 | [8 empty] | 4872
27 | 93000000-8 | Servisimi i klimave |  | 2021-04-26 |  |  | 1 | [8 empty] | 990
28 | 30248100-0 | Zhvillimi i sistemit elektronik për mbledhjen, kalkulimin, ruajtjen dhe raportimin e të dhënave që ndërlidhen me monitorimin e zhvillimit socio – ekonomik rajonal të balancuar |  | 2021-08-16 |  |  | 1 | [8 empty] | 50000
29 | 30248100-0 | Zhvillimi I sistemit të raportimit për MZHR |  | 2021-03-30 |  |  | 1 | [8 empty] | 20000
Totali i Vlerës | [15 empty] | 151255
II.3)KONTRATAT PËR PUNË
Rendor i prokurimeve | Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Përshkrimi i Kontratës |  | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit |  |  | Nr. Rendor |  | Artikulli |  |  | Njësia matëse |  | Sasia e përafërt Vjetore | Çmimi për Njësi | Vlera e parashikuar e kontratës
Totali i Vlerës
II.4)KONKURSET E PROJEKTIMIT
Rendor i prokurimeve | Klasifikimi i produktit (2 shifrat e para nga FPP) | Përshkrimi i Kontratës |  | Data e parashikuar e fillimit të prokurimit |  |  | Nr. Rendor |  | Artikulli |  |  | Njësia matëse |  | Sasia e përafërt Vjetore | Çmimi për Njësi | Vlera e parashikuar e kontratës
Totali i Vlerës

## DAB
PLANI I BRENDSHËM I PUNËS SË MZHR-S 2021
DIVIZIONI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi
Objektivi | Nr | Nënobjektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | K1 | K2 | K3 | K4
Funksionimi efikas i sistemit të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut | 1 | Funksionimi efikas i sistemit të kontrollit të brendshëm | 1 | Përcjellja e implenmentimit të rekomandimeve | Numri i rekomandimeve te implementuara, te implementuara pjeserisht dhe rekomandimet e pa implemetnuara. | [48 empty] | 1.LIGJI Nr. 06/L-021 PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM TË FINANCAVE PUBLIKE; 2.RREGULLORE QRK-NR 01/2019 PËR THEMELIMIN DHE ZBATIMIN E FUNKSIONIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË SUBJEKTIN E SEKTORIT PUBLIK; 3.RREGULLORE MF- NR. 01/2019 PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN; 4.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 5.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR 6.Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 ; 7.LIGJI NR. 06/L - 114 PËR ZYRTARËT PUBLIKË
|  |  | 2 | Përmbushja e Planeve nga AB | Hartimi dhe Raportimi i gjashtëmujorit të parë 2021, për AB. | bar: Qershor 1 to Korrik 2
Hartimi dhe Raportimi i gjashtëmujorit të dytë 2021, dhe Raportit vjetor 2021 për AB. | bar: Janar 1 to Janar 2; Dhjetor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 3 | Shërbimet e Konsullencës | Dhënia e sigurisë së arsyeshme të procedurave për shpenzimet për buxhet, TI, prokurim, Personel etj.
|  |  | 4 | Auditimi I Brendshem në Departamentin për Zhvillim Rajonal (Programi për Rimëkëmbje Ekonomike 2020, Masa 8). Pergatitja dhe dorezimi I raportit final | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave dhe aktiviteteve që janë zhvilluar për programin për rimëkëmbje ekonomike (Masa 8). | bar: Janar 1 to Mars 4
|  |  | 5 | Auditimi në Divizionin e Prokurimit. Pergatitja dhe dorezimi I raportit final. | Dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi zbatimin e procedurave të prokurimit | bar: Prill 1 to Qershor 4
|  |  | 6 | Auditimi ne Buxhet dhe Financa. Pergatitja dhe dorezimi I raportit final. | Dhënia e sigurisë së arsyeshme për procedurat dhe aktivitetet që zhvillohen ne Divizionin e buxhetit dhe financave | bar: Korrik 1 to Shtator 4
|  |  | 7 | Auditimi ne Menaxhimin e Burimeve njerëzore. Pergatitja dhe dorezimi I raportit final. | Dhënia e sigurisë së arsyeshme të procedurave për menaxhimin e resurseve humane | bar: Tetor 1 to Dhjetor 4
| 2 | Menaxhimi i rrezikut dhe vlerësimi i tij nga menaxhmenti | 1 | Pergatitja e planit te rriskut per nevojat e DAB | Komunikimi me departamente dhe grumbullimi I informatave te pranuara per vlersim te rriskut MZHR-së | bar: Tetor 1 to Dhjetor 4
Zbatimi i ligjshmërisë | 1 | Funksionalizimi i Divizionit të AB sipas legjislacionit në fuqi | 1 | Hartimi i dokumenteve Strategjike | Hartimi e Planit strategjik 2022-2024 dhe Plani vjetor per v.2022 | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
| 2 | Funksionimi i Divizionit te Auditimit te Brendshem sipas rregullave per auditimin e brendshem | 2 | Shqyrtimi dhe miratimi i dokumentev nga zyrtarët kompetent (udheheqesi SSP) | Zbatimi I detyrave te sipas planeve te miratuara
| 3 | Zhvillimi i vazhdueshem profesional | 3 | Trajnime profesionale për avancim te auditimit | Pjesmarrja ne Trajnime, seminare, konferenca etj

## DL
PLANI I PUNËS SË MZHR-SË 2021
DIVIZIONI LIGJOR
[6 empty] | Janar |  |  |  | Shkurt |  |  |  | Mars |  |  |  | Prill |  |  |  | Maj |  |  |  | Qershor |  |  |  | Korrik |  |  |  | Gusht |  |  |  | Shtator |  |  |  | Tetor |  |  |  | Nentor |  |  |  | Dhjetor |  |  |  | Ndërlidhja me aktet, planet/programet e Qeverisë | Departamentet/Njësitë e përfshira në realizimin e detyrave | Raportimi i progresit
Objektivi | Nr | Nënobjektivi | Nr | Aktivitetet | Treguesit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Janar- Mars-K1 | Janar-Qershor- K2 | Janar-Shtator-K3 | Janar-Dhjetor-K4
Hartimi dhe Koordinimi i Politikave për Zhvillim Socio-Ekonomik Rajonal | 1 | Hartimi i Projektligjit për Zhvillim Rajonal | 1 | Hartimi i vendimit për caktimin e zyrtarit/ve përgjegjës dhe grupit punues | 1. Numri i vendimeve të hartuara; | [48 empty] | 1.Rregullore Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 2.Rregullore Nr. 04/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në MZHR 3.Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 | Divizioni Ligjor | bar: Mars 1 to Prill 4
|  |  | 2 | Përgatitja e draftit fillëstar të Projektligjit për Zhvillim Rajonal dhe dërgimi për konsultim paraprak dhe publikm | 1. Numri i Drafteve të Ligjit në fjalë; 2. Numri i konsultimeve paraprake | bar: Prill 1 to Prill 4
|  |  | 3 | Deklaratat Harmonizuese | 1. Deklaratat financiare nga MF; 2. Deklaratat e harmonizimit me aktet ligjore të BE-së ,në MIE; 3.Dy (2) takime të realizuara | bar: Qershor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 4 | Hartimi i dokumenteve përcjellëse për Qeveri për Ligjin në fjalë | 1.Inkorporimi i komenteve nga Ministritë e linjës dhe diskutimet publike | bar: Nentor 1 to Dhjetor 4
|  |  | 5 | Miratimi nga Ministri dhe dërgimi për miratim në Qeveri | 1. Aprovimi nga Ministri i MZHR-së, dhe procesimi i tij për miratim në Qeveri | bar: Dhjetor 1 to Dhjetor 4
| 2 | Procesi i Hartimit të Dokumenteve Ligjore | 2.2.1 | bar: Shkurt 1 to Shkurt 4
|  |  | 1 | Hartimi i kontratave | 1.Hartimi i kontratave për proceset e brendëshme të MZHR-së
|  |  | 2 | Hartimi i vendimeve | 1.Hartimi i vendimeve për aktivitetet e prokurimit, 2.Hartimi i vendimeve për aktivitetet e personelit, si dhe vendimeve të tjera
|  |  | 3 | Interpretimi ligjor i dokumenteve sipas kërkesave të njesive në MZHR | 1.Përgjigja në kërkesa sipas njesive dhe interpretimi i tyre ligjore
|  |  | 4 | Hartimi i shkresave | 1.Hartimi i dokumenteve ligjore që ndikojnë në zbatimin e mandatit ligjor të MZHR-së