## Plani Institucional
Plani Institucional i Ministris së Zhvillimit Rajonal (2026-2028)
Objektivat operacionale - Treguesit dhe caqet per periudhen 2026-2028 | [11 empty] | Plani Vjetor i Zbatimit 2026
Nr. | Objektiva specifike | Nr. | Objektiva operacionale | Justifikimi | Ref. në dokument strategjik (nëse aplikohet) | Departamenti përgjegjës | Treguesi | Baza | Caqet |  |  | Aktivitetet, afati kohor dhe buxheti
[9 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | Aktivitetet | Afati Kohore | Buxheti
1 | Themelimi i mekanizmave institucional për zhvillim rajonal, për hartimin, monitorimin dhe vlerësimin e programeve/projekteve dhe performancës rajonale. | 1 | Krijimi dhe funksionalizimi i Qendrave për Zhvillim Rajonal. |  | * Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 * Ligji për Zhvillim Rajonal * Rregullorja (QRK) - Nr. 32/2024 për themelimin, funksionimin, organizimin dhe monitorimin e Qendrave për Zhvillim Rajonal në rajonet zhvillimore * Plan Veprimi të Strategjisë * PKZH | DPKZHR/ DKZHR | Numri i qendrave të krijuara. | - | 7 | - | - | 1. Takime të përbashkëta mes Ministrit dhe kryetarëve të Komunave | TM 2 | 0
[12 empty] | 2. Funksionalizimi i Qendrave për Zhvillim Rajonal. | TM 3 | 0
2 | Reduktimi i pabarazive përmes ndihmës financiare të balancuar në sektorin privat dhe publik. | 1 | Zbatimi i Programit për Zhvillim Rajonal të Balancuar 2025 - 2027 |  | * Ligji për Zhvillim Rajonal * Rregullorja (QRK) - Nr. 21/2024 për menaxhimin e Programit për Zhvillim Rajonal të Balancuar * Plan Veprimi të Strategjisë * PKZH | DPKZHR/ DKZHR | % e masave të zbatuara të Programit për Zhvillim Rajonal të Balancuar (2025 - 2027), nga 4 masat e parapara. | 66 | 75 | 86 | 100 | 1. Përpunimi i të dhënave, përgatitja dhe publikimi i Raportit për zbatimin e Masës 2 - Nën Masa 2.1: Mbështetje për veprimtaritë zejtare, 2025. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Përpunimi i të dhënave, përgatitja dhe publikimi i Raportit për zbatimin e Masës 4 - Nën Masa 4.1: Mbështetje për Organizata e Shoqërisë Civile, 2025. | TM 1 | 0
[12 empty] | 3. Përpunimi i të dhënave, përgatitja dhe publikimi i Raportit për monitorimin e vitit të dytë, përfundimtar të PZHRB, 2024. | TM 2 | 0
[12 empty] | 4. Hartimi i Udhëzuesit për aplikim të Masës 1: Mbështetje financiare për komunat në investime kapitale dhe lansimi i Thirrjes, 2026. | TM 2 | 2000000
[12 empty] | 5. Hartimi i Udhëzuesit për aplikim të Masës 2: Mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro dhe të vogla dhe lansimi i Thirrjes, 2026. | TM 2 | 842969.64
[12 empty] | 6. Hartimi i Udhëzuesit për aplikim të Masës 4: Mbështetje financiare për akterët tjerë të zhvillim socio - ekonomik rajona dhe lansimi i Thirrjes, 2026. | TM 2 | 300000
[12 empty] | 7. Sesionet Informuese për katër Masat e Programit dhe administrimi i pyetjeve elektronike të aplikuesve pas hapjes së thirrjes, 2026. | TM 2 | 250000
[12 empty] | 8. Vlerësimi dhe përzgjedhja e projekteve në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse. | TM 3 | 0
[12 empty] | 9. Përpunimi i të dhënave, përgatitja dhe publikimi i Raportit për zbatimin e Masës 2 - Nën Masa 2.3: Mbështetje për bizneset ekzistuese, 2025. | TM 3 | 0
[12 empty] | 10. Hartimi i Udhëzuesit për aplikim të Masës 3: Mbështetje financiare për Qendrat për Zhvillim Rajonal dhe lansimi i Thirrjes. | TM 4 | 210000
[12 empty] | 11. Koordinimi dhe menaxhimi i zbatimit të planeve operacionale rajonale | TM 4
[12 empty] | 12. Monitorimi dhe vlerësimi i progresit të Planeve Operacionale. | TM 4
[12 empty] | 13. Raportimi mbi progresin e planeve operacionale. | TM 4
[12 empty] | 14. Përpunimi i të dhënave, përgatitja dhe publikimi i Raportit për monitorimin e vitit të parë, Masës 2 - Nën Masa 2.3: Mbështetje për bizneset ekzistuese. | TM 4 | 0
|  | 2 | Monitorimi i zbatimit te Programit për Zhvillim Rajonal të Balancuar 2025-2027. |  | * Ligji për Zhvillim Rajonal * Rregullorja (QRK) - Nr. 21/2024 për menaxhimin e Programit për Zhvillim Rajonal të Balancuar * Plan Veprimi të Strategjisë * PKZH | DPKZHR/ DZHMPZHR | % e masave të realizuara sipas afateve. | 90 | 94 | 95 | 96 | 1. Monitorimi i progresit dhe zbatimit të projekteve të përfituara nga Masa 2 - Nën Masa 2.1. Mbështetje për veprimtaritë zejtare, me qëllim vlerësimin e ecurisë, përputhshmërisë dhe performancës së tyre gjatë vitit 2025-2026. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Monitorimi i progresit dhe zbatimit të projekteve të përfituara nga Masa 2 - Nën Masa 2.3: Mbështetje për bizneset ekzistuese, me qëllim vlerësimin e ecurisë, përputhshmërisë dhe performancës së tyre gjatë vitit 2025-2026. | TM 2 | 0
[12 empty] | 3. Hartimi i projekteve kapitale në Public Investmet Programme (PIP), 2026. | TM 2 | 0
[12 empty] | 4. Hartimi i Udhëzuesit për implementim të Masës 1: Mbështetje financiare për komunat në investime kapitale, 2026. | TM 2 | 0
[12 empty] | 5. Hartimi i Udhëzuesit për implementim të Masës 2: Mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, 2026. | TM 2 | 0
[12 empty] | 6. Hartimi i Udhëzuesit implementim të Masës 4: Mbështetje financiare për akterët tjerë të zhvillim socio – ekonomik rajonal, 2026. | TM 2 | 0
[12 empty] | 7. Inicimi i procedurave për përzgjedhjen e kompanisë mbikëqyrëse pёr monitorimin e projekteve të Investimeve Kapitale. | TM 3 | 0
[12 empty] | 8. Organizimi i ceremonisë për nënshkrimin e kontratave me përfituesit sipas Masave, në bashkëpunim me njësitë përgjegjëse. | TM 3 | 0
[12 empty] | 9. Monitorimi i vitit të parë pas zbatimit të projekteve në kuadër të Masës 2 – Nën Masa 2.3: Mbështetje për bizneset ekzistuese, 2025. | TM 4 | 0
[12 empty] | 10. Monitorimi i vitit të dytë pas zbatimit të projekteve në kuadër të Masës 2 – Nën Masa 2.3: Mbështetje për bizneset ekzistuese, 2024. | TM 4 | 0
[12 empty] | 11. Monitorimi i progresit dhe zbatimit të projekteve të përfituara nga Masës 1: Mbështetje financiare për komunat në investime kapitale, 2026. | TM 4 | 0
[12 empty] | 12. Monitorimi i progresit dhe zbatimit të projekteve të përfituara nga Masa 4 - Nën Masa 4.1: Mbështetje për Organizata e Shoqërisë Civile, 2026. | TM 4 | 0
3 | Zhvillimi i zonave ekonomike me qëllim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar. | 1 | Koordinimi me ministritë e linjës për harmonizimin e politikave sektoriale që ndikojnë në zhvillimin e zonave ekonomike, me qëllim të promovimit të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar. |  | * Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 * Plan Veprimi të Strategjisë * PKZH | DPKZHR/ DKZHR | Numri i takimeve dhe aktiviteteve ndërministrorë të realizuara për harmonizimin e politikave sektoriale. | - | 2 | 2 | 3 | 1. Organizimi i takimeve ndërministrorë për shkëmbimin e të dhënave dhe analizimin e politikave sektoriale që ndikojnë në zhvillimin rajonal. | TM 4 | 0
[12 empty] | 2. Mbajtja e punëtorive koordinuese me ministritë e linjës për hartimin e rekomandimeve të përbashkëta për zhvillimin e zonave ekonomike. | TM 4 | 0
4 | Zgjerimi i bashkëpunimit ndër-rajonal përmes programeve trans nacionale. | 1 | Rritja e pjesëmarrjes së ministrisë në programet INTERREG dhe forcimi i bashkëpunimit me donatorët për të avancuar projektet e zhvillimit rajonal. |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Plan Veprimi të Strategjisë | DPKZHR/ DKNR | Numri i nismave me qëllim zgjerimin e bashkëpunimit. | 2 | 3 | 3 | 3 | 1. Selektimi i nismave rajonale të identifikuara. | TM 4 | 0
[12 empty] | 2. Komunikimi me aktere të ndryshëm për pjesëmarrje në nisma rajonale. | TM 4 | 0
[12 empty] | 3. Realizimi i takimeve, vizitave, punëtorive me shtetet e rajonit. | TM 4 | 0
[6 empty] | DIEKP/ DIE | Numri i pjesemarrjes ne aktiviteteve (fizike dhe online) Numri i marreveshjeve me donatore te arritura me qellim avancimin e zhvillimit rajonal. | 6 | 9 | 7 | 7 | 1. Organizimi i takimeve me departamentet e MZHR-së rreth propozim-ideve lidhur me financimin e projekteve nga fondet IPA dhe te tjera; | TM 4 | 0
[12 empty] | 2. Raportimi periodik ne ZKM për masat legjilative dhe zbatuese | TM 4 | 0
[12 empty] | 3. Koordinimi me ZKM rreth formes, qasjes si dhe metodologjise se aplikimit per IPA dhe sipas udhezimeve te zyres se BE-së ne Kosove dhe fonde te tjera. | TM 4 | 0
[12 empty] | 4. Sigurimi i formateve të aplikimit për projekte sipas kërkesës harmonizimi dhe inkorporimi i të dhënave. | TM 4 | 0
[12 empty] | 5. Pregatitja e template-ve per aplikime per projekte | TM 4 | 0
[12 empty] | 6. Hartimi dhe shperndarja e Analizes lidhur me Raportin e Progresit për sfidat dhe të arriturat në fushën e zhvillimit rajonal; | TM 4 | 0
[12 empty] | 7. Rishikimi i projekt-propozimeve per aplikim ne fondet IPA dhe fonde te tjera dhe Raporti vjetor mbi zbatimin e projekteve të IPA dhe te tjera. | TM 4 | 0
[12 empty] | 08. Pjesmarrja në Vizita studimore (konference, punëtori) dhe takime në vendet e rajonit dhe BE-së lidhur me rrjetëzimin e MZHR-së për pjesmarrje dhe përfitim në programet ITERREG. | TM 4 | 0
[12 empty] | 09. Raportimi periodik ne ZKM për PKIE | TM 4 | 0
[12 empty] | 10. Hartimi i raporteve periodike PSI (K1 - K4) | TM 4 | 0
[12 empty] | 11.Pjesëmarrja ne komisione dhe grupe punuese te MZHR-së, dhe ministrive të linjës | TM 4 | 0
[12 empty] | 12. Takime të rregullta me donatorë | TM 4 | 0
[12 empty] | 13.Përgatitja e raporteve periodite raportuese për MZHR-në dhe ZKM-në. | TM 4 | 0
[12 empty] | 14..Koordinimi dhe monitorimi i procesit te marrëveshjeve me donatorë | TM 4 | 0
[12 empty] | 15.Kontributi/inputi per Raportin e KE per Kosoven 2026 | TM 4 | 0
5 | Promovimi i politikave zhvillimore me ndikim në rritjen e zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Vlerësimi I performancës rajonale sipas fushave specifike të zhvillimit socio-ekonomik |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Plan Veprimi të Strategjisë PKZH | DPAR/ DPR | Numri i fushave socio-ekonomike te perfshira ne analize te vleresimit te performances per 7 rajonet | 1 | 3 | 4 | 4 | 1. Testimi i sistemit për matjen e performances rajonale. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Përgatitja e metodologjisë për hartimin e analizës për matjen e performancës sipas rajoneve zhvillimore në fushën e arsimit, kulturës, rinisë dhe sportit. | TM 2 | 0
[12 empty] | 3. Mbledhja dhe verifikimi i të dhënave. | TM 2 | 0
[12 empty] | 4. Përpunimi i të dhënave. | TM 2 | 0
[12 empty] | 5. Hartimi i draft-dokumentit. | TM 2 | 0
[12 empty] | 6. Konsulltimet me akterët relevant. | TM 2 | 0
[12 empty] | 7. Finalizimi dhe aprovimi i dokumentit. | TM 2 | 0
[12 empty] | 8. Publikimi në faqe të MZHR-së. | TM 2 | 0
[12 empty] | 9. Përgatitja e metodologjisë për hartimin e analizës për matjen e performancës sipas rajoneve zhvillimore në fushën e tregtisë. | TM 3 | 0
[12 empty] | 10. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave. | TM 3 | 0
[12 empty] | 11. Hartimi i draft-dokumentit. | TM 3 | 0
[12 empty] | 12. Konsultimet me akterët relevant. | TM 3 | 0
[12 empty] | 13. Finalizimi dhe aprovimi i dokumentit. | TM 3 | 0
[12 empty] | 14. Publikimi në faqe të MZHR-së. | TM 3 | 0
[12 empty] | 15. Përgatitja e metodologjisë për hartimin e analizës për matjen e performancës sipas rajoneve zhvillimore në fushën e turizmit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 16. Mbledhja dhe verifikimi i të dhënave. | TM 4 | 0
[12 empty] | 17. Përpunimi i të dhënave. | TM 4 | 0
[12 empty] | 18. Hartimi i draft-dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 19. Konsultimet me akterët relevant. | TM 4 | 0
[12 empty] | 20. Finalizimi dhe aprovimi i dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 21. Publikimi në faqe të MZHR-së. | TM 4 | 0
[12 empty] | 22. Konferenca për publikimin e dokumenteve. | TM 4 | 0
[12 empty] | 23. Trajnimi i 10 përfaqësuesve të MZHR-së dhe institucioneve të linjes përdorues të sistemit për matjen e performancës rajonale. | TM 4 | 0
|  | 2 | Vleresimi i Investimeve kapitale sipas rajoneve zhvillimore për vitin paraprak. |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Plan Veprimi të Strategjisë PKZH | DPAR/ DAR | Analiza e Investimeve Kapitale sipas rajoneve zhvillimore për vitin paraprak e realizuar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Përgatitja e metodologjisë për hartimin e Analizës së Investimeve Kapitale sipas Rajoneve Zhvillimore. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Koordinimi i aktiviteteve me akterët relevant. | TM 2 | 0
[12 empty] | 3. Mbledhja e të dhënave nga Ministria e Financave, institucionet e linjes, komunat dhe ASK. | TM 2 | 0
[12 empty] | 4. Verifikimi i të dhënave të mbledhura me akterët relevant. | TM 3 | 0
[12 empty] | 5. Përpunimi i të dhënave të verifikuara. | TM 4 | 0
[12 empty] | 6. Hartimi i draft-dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 7. Konsulltimet e brendshme (MZHR). | TM 4 | 0
[12 empty] | 8. Konsulltimet me akterët relevant. | TM 4 | 0
[12 empty] | 9. Finalizimi dhe aprovimi i dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 10. Konferenca për publikimin e dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 11. Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së. | TM 4 | 0
|  | 3 | Vleresimi i zhvillimit socio - ekonomik rajonal të balancuar (përkrahja e sektorit privat) për vitin paraprak. |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Plan Veprimi të Strategjisë PKZH | DPAR/ DAR | Analiza e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar për vitin paraprak e realizuar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Përgatitja e metodologjisë për hartimin e Analizës së Zhvillimit Socio-Ekonomik Rajonal të Balancuar (përkrahja e sektorit privat), për vitin paraprak. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Mbledhja e të dhënave nga institucionet e linjes (numri i bizneseve, profilet, sektorët, vlerat dhe pasqyrimet nëpër rajone zhvillimore). | TM 1 | 0
[12 empty] | 3. Verifikimi dhe perpunimi të dhënave të mbledhura me akterët relevant. | TM 2 | 0
[12 empty] | 4. Hartimi i draft-analizës. | TM 2 | 0
[12 empty] | 5. Konsulltimet e brendshme (MZHR). | TM 2 | 0
[12 empty] | 6. Konsulltimet me akterët relevant. | TM 2 | 0
[12 empty] | 7. Finalizimi dhe aprovimi i dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 8. Konferenca për publikimin e dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 9. Publikimi në faqen zyrtare të MZHR-së. | TM 4 | 0
|  | 4 | Identifikimi i zonave për investime strategjike në rajonet zhvillimore |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Plan Veprimi të Strategjisë PKZH | DPAR | Numri i zonave të identifikuara për investime strategjike sipas shtatë rajoneve zhvillimore. | 0 | 0 | 0 | 7 zona për investime strategjike të identifikuara | 1. Formimi i Grupit Koordinues në Nivel Qendror. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Përgatitja e metodologjisë se punes për takime me përfaqësues të komunave në shtatë (7) rajonet zhvillimore. | TM 2 | 0
[12 empty] | 3. Koordinimi i aktiviteteve me komunat për takimin informues për Identifikimin e Zonave për Investime Strategjike sipas Rajoneve Zhvillimore. | TM 2 | 0
[12 empty] | 4. Formimi i grupeve punuese në nivel rajonal, në shtatë (7) rajonet zhvillimore. | TM 3 | 0
[12 empty] | 5. Hartimi i planit të veprimit, përcaktimin e vizionit dhe objektivave specifike. | TM 4 | 0
[12 empty] | 6. Mbështja dhe harmonizimi i aktiviteteve në mes të grupeve të ndryshme punuese. | TM 4 | 0
|  | 5 | Krijimi i brendeve rajonale, sipas specifikave të secilit rajon zhvillimor. |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Plan Veprimi të Strategjisë PKZH | DPAR | Numri i brendeve rajonale, sipas specifikave të secilit rajon zhvillimor. | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. Përcaktimi i përbërjes së grupit punues për hartimin e koncept-dokumentit, për brendimin e rajoneve zhvillimore. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Themelimi i grupit punues për hartimin e koncept-dokumentit. | TM 1 | 0
[12 empty] | 3. Përpilimi i listës së detyrave, duke përfshirë aktivitetet e nevojshme për përfundimin e koncept-dokumentit. | TM 1 | 0
[12 empty] | 4. Takimi i parë i grupit punues, agjenda e propozuar për takimin e dytë dhe orari i planifikuar i takimit për procesin e plotë, për të finalizuar koncept-dokumentin. | TM 2 | 0
[12 empty] | 5. Përgatitja e pasqyrës së çështjeve dhe temave kryesore që duhet të përfshihen në analizat për koncept-dokumentin. | TM 2 | 0
[12 empty] | 6. Takime publike, diskutime me palët e interesuara për këtë proces. | TM 2 | 0
[12 empty] | 7. Takime/diskutime në grupin punues. | TM 2 | 0
[12 empty] | 8. Përgatitja e pjesëve kryesore të koncept-dokumentit. | TM 2 | 0
[12 empty] | 9. Finalizimi i draft koncept-dokumentit. | TM 2 | 0
[12 empty] | 10. Konsultimet brenda ministrisë. | TM 3 | 0
[12 empty] | 11. Konsultimet paraprake ndërministrore. | TM 3 | 0
[12 empty] | 12. Plotësimi i koncept-dokumentit dhe integrimi i rekomandimeve të marra nga konsultimet. | TM 3 | 0
[12 empty] | 13. Konsultimi publik. | TM 3 | 0
[12 empty] | 14. Koncept-dokumenti per brendimni i shtatë (7) rajoneve zhvillimore I hartuar | TM 3 | 0
[12 empty] | 15. Mbledhja dhe analiza e komenteve. | TM 4 | 0
[12 empty] | 16. Përgatitja e raportit të konsultimeve. | TM 4 | 0
[12 empty] | 17. Takimi i fundit i grupit punues dhe finalizimi i drafttit të koncept-dokumentit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 18. Procedimi në SKQ i draftit të koncept-dokumentit përfundimtar për mbledhjen e Qeverisë. | TM 4 | 0
6 | Koordinimi, hartimi dhe raportimi i politikave zhvillimore në mbështetjen e avancimit të zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar | 1 | Promovimi I politikave që ndikojnë në rritjen e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar. |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030 Plan Veprimi të Strategjisë | DIEKP/ DKP | Numri i konferencave dhe punetorive promovuese të Politikave të MZHR-së. | 7 | 7 | 7 | 7 | 1. Raportimi periodik i të arriturave të PKZH (TM4) dhe ipmlementimi i vendimeve të Qeverisë. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Hartimi final dhe aprovimi nga ZKA i Planit strategjik institucional 2026. | TM 1 | 0
[12 empty] | 3. Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PSI së MZHR-së K4 2025. | TM 1 | 0
[12 empty] | 4. Rishikimi i Grupit punues si dhe realizimi i takimeve/puntorive rreth hartimit të raportit të raportimit të strategjise 2020-2030. | TM 1 | 0
[12 empty] | 5. Raporti final i Strategjisë dhe dërgimi në ZPS. | TM 2 | 0
[12 empty] | 6.Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PSI së MZHR-së K1 2026. | TM 2
[12 empty] | 7.Pranimi i raporteve të progresit të PKHZ si dhe raportimi ne ZPS për periudhen TM1. | TM 2
[12 empty] | 8.Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PSI së MZHR-së K2 2026. | TM 3 | 0
[12 empty] | 9.Pranimi i raporteve të progresit të PKHZ si dhe raportimi ne ZPS për periudhen TM2. | TM 3
[12 empty] | 10. Koncepti për realizimin e Konferencës i hartuar. | TM 3 | 0
[12 empty] | 11. Organizimi i punëtorisë së fundvitit. Konsultimet, rishikimi dhe finalizimi me menaxhmentin i Planit strategjik institucioanl së MZHR-së për vitin 2027. | TM 4 | 0
[12 empty] | 12. Konferenca e realizuar dhe pasqyruar në media, web të MZHR-së dhe e përmbledhur me konkluzione dhe rekomandime. | TM 4 | 0
[12 empty] | 13. Raportet individuale -Raportet për departamente të MZHR-së -Raportet individuale dhe të depertamentit për DIEKP | TM 4 | 0
[12 empty] | 14. Pranimi i raporteve të progresit dhe hartimi i analizës së të arriturave të PI së MZHR-së K3) 2026. | TM 4 | 0
[12 empty] | 15.Pranimi i raporteve të progresit të PKHZ si dhe raportimi ne ZPS për periudhen TM3. | TM 4 | 0
[12 empty] | 16.Hartimi i Draftit final dhe dërgimi/aprovimi nga Zyra per Planifikim Strategjik i Planit Institucional të MZHR-së për vitin 2027. | TM 4 | 0
[12 empty] | 17. Takime me MZHR dhe ZPS rreth rishikimit të Planit Kombëtar për Zhvillim 2027. | TM 4 | 0
7 |  | 1 | Menaxhimi efektiv i pasurisë | DSHP nuk mirret direkt me politikat e zhvillimit rajonal. Ai ofron mbështetje administrative, logjistike dhe organizative të cilat janë thelbësore për realizimin e çdo objektivi të Ministrisë. |  | DSHP/ DISHL | % e menaxhimit të pasurisë. |  | 90% | 95% | 95% | 1. Inventarizimit vjetor të pasurisë së ministrisë. | TM 4 | 0
[12 empty] | 2. Përditësimi i të dhënave në sistemin e-Pasuria. | TM 4 | 0
[12 empty] | 3. Mirëmbajtja preventive për pajisje të TI | TM 4 | 0
[12 empty] | 4. Monitorimi i furnizimit me material harxhues dhe pajisje zyre. | TM 4 | 0
[12 empty] | 5. Menaxhimi i stokut dhe mbajtja e regjistrit të hyrje-daljeve | TM 4 | 0
[12 empty] | 6. Planifikimi i shfrytëzimit të automjeteve dhe evidentimi i përdorimit përmes fletudhëzimeve | TM 4 | 0
[12 empty] | 7. Përgatitja e kërkesave inicuese për prokurim të pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme. | TM 4 | 0
|  | 2 | Menaxhimi sistemit arkivor | Arkivi përmban dokumentet mbi veprimtarinë e ministrisë ndër vite. Ruajtja e tyre siguron vazhdimësi administrative, edhe në rast ndërrimesh stafi. |  | DSHP/ DADA | % e lëndëve të arkivuara |  | 90% | 95% | 95% | 1. Regjistrimi i shkresave hyrëse dhe dalëse në sistemin elektronik të menaxhimit të dokumenteve. | TM 4 | 0
[12 empty] | 2. Sigurimi i shpërndarjes së saktë të dokumenteve te njësitë përkatëse. | TM 4 | 0
[12 empty] | 3. Vendosja e dokumenteve në dosje fizike dhe elektronike | TM 4 | 0
[12 empty] | 4. Skedimi dhe ruajtja e dokumenteve në hapësira të sigurta dhe të përshtatshme. | TM 4 | 0
[12 empty] | 5. Ruajtja e dokumenteve në sistemet elektronike, përfshirë backup-in periodik. | TM 4 | 0
[12 empty] | 6. Trajtimi i kërkesave të brendshme dhe të jashtme për qasje në dokumente | TM 4 | 0
|  | 3 | Menaxhimi efikas i procedurave të prokurimit sipas planit të prokurimit për çdo vit | Divizioni nuk lidhet drejtpërdrejt me dokumentet strategjike, sepse funksioni i tij primar është zbatues dhe operativ, jo hartues i politikave |  | Divizioni i prokurimit | % e zbatimit të planit vjetor të prokurimit publik | 85 | 90 | 90 | 95 | 1. Finalizimi dhe dërgimi në AQP i Planit Përfundimtar të Prokurimit për vitin aktual fiskal. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Raportimi i kontratave të nënshkruara publike për vitin paraprak fiskal dhe dërgimi në KRPP. | TM 1 | 0
[12 empty] | 3. Inicimi i aktiviteteve dhe nënshkrimi i kontratave bazuar në Planin e Prokurimit dhe kërkesat inicuese nga njësitë kërkuese. | TM 4 | 0
[12 empty] | 4. Mbledhja e kërkesave të njësive të Ministrisë dhe hartimi i Planit Preliminar të Prokurimit për vitin e ardhshëm fiskal. | TM 4 | 0
|  | 4 | Menaxhimi i procesit te planifikimit dhe rekrutimit te personelit sipas nevojave të ministrisë dhe identifikimi i nevojave për ngritje te kapaciteteve | Divizioni nuk lidhet drejtpërdrejt me dokumentet strategjike, sepse funksioni i tij primar është zbatues dhe operativ, jo hartues i politikave |  | 0 | % e realizimit te planit vjetor te personelit % e pjesëmarrësve në trajnime |  |  |  |  | 1. Hartimi i Raportit vjetor të Njësisë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Bazuar në kërkesat e njësive përkatëse inicimi dhe zhvillimi i procedurave të rekrutimit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 3. Hartimi i Planit Vjetor të trajnimeve . | TM 1 | 0
[12 empty] | 4. Pranimi i kërkesave për udhëtimet zyrtare, kontrollimi dhe nënshkrimi i tyre nga NJMBNJ. | TM 4 | 0
[12 empty] | 5. Menaxhimi i pushimeve (raportimi në baza javore lidhur me numrin e kërkesave për pushime vjetore dhe mjekesore). | TM 4 | 0
[12 empty] | 6. Menaxhimi i procesit të vleresimit të rezultateve në punë. | TM 4 | 0
[12 empty] | 7. Menaxhimi i ndryshimeve në listën e pagave(hartimi dhe nënshkrimi i formularëve për ndryshim në lisën e pagave). | TM 4 | 0
[12 empty] | 8. Menaxhimi i praktikës profesionale me studentët. | TM 4 | 0
[12 empty] | 9. Koordimimi dhe bashkëpunimi me Agjensioni për Parandalimin e Korrupsion. | TM 4 | 0
[12 empty] | 10.Obligemt e MZHR-së në raport me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës. | TM 4 | 0
[12 empty] | 11. Bashkpunimi me Auditoret e brendshëm dhe të jashtëm. | TM 4 | 0
[12 empty] | 12. Hartimi i raporteve të vijueshmëris si dhe raporte tjera periodike. | TM 4 | 0
[12 empty] | 13. Hartimi dhe nënshkrimi i vendimeve për njohjen e përvojes së punës për të punësuarit e rinjë në MZHR-së. | TM 4 | 0
[12 empty] | 14.Hartimi I Planit të Personelit për vitin 2027 | TM 4
[12 empty] | 15. Sipas kërkesave të nepunësve hartimi dhe nenshkrimi i vertetimeve lidhur me përvojën e punës. | TM 4 | 0
|  | 5 | Menaxhimi efektiv i auditimit të brendshëm në ministri | Divizioni nuk lidhet drejtpërdrejt me dokumentet strategjike, sepse funksioni i tij primar është zbatues dhe operativ, jo hartues i politikave |  | Divizioni i auditimit | % e zbatimit të planit vjetor të auditimit të brendshëm | 90 | 95 | 95 | 95 | 1.Raportimi për 6M2 lidhur me aktivitetet e Auditimit të Brendshëm në subjektin e sektorit publik te NJQH/AB -MFPT. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2.Raportimi vjetor lidhur me aktivitetit e auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik për vitin paraprak të NJQH/AB -MFPT | TM 1
[12 empty] | 3.Raportimi për 6M1 lidhur me aktivitetet e Auditimit të Brendshëm në subjektin e sektorit publik te NJQH/AB -MFPT. | TM 3
[12 empty] | 4. Kryerja e auditimeve sipas Planit vjetor. | TM 4 | 0
[12 empty] | 5. Përgatitja e Raporteve të auditimit për secilin auditim. | TM 4 | 0
[12 empty] | 6. Dorëzimi i raporteve tek menaxhmenti dhe njësitë e audituara. | TM 4 | 0
[12 empty] | 7. Monitorimi i zbatimit te rekomandimeve, cdo 6 mujor | TM 4
[12 empty] | 8. Hartimi dhe miratimi I Planit vjetor te NJAB-së. | TM 4 | 0
|  | 6 | Menaxhimi i procesit të hartimit dhe shpenzimit të buxhetit vjetor për ministrinë në bashëkpunim me departamentet dhe njësitë tjera të ministrisë | Divizioni nuk lidhet drejtpërdrejt me dokumentet strategjike, sepse funksioni i tij primar është zbatues dhe operativ, jo hartues i politikave |  | Divizioni për buxhet dhe financa | % e realizimit të buxhetit në krahasim me planifikimin | 86 | 96 | 96 | 98 | 1. Hartimi narrativ i Kërkesës Buxhetore dhe buxhetimi i shpenzimeve në sistemin BDMS. | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Hartimi i Programit të Investimeve Publike-PIP; | TM 4 | 0
[12 empty] | 3. Përshtatja e buxhetit me objektivat trevjeçare të MZHR-së dhe vendosja e tyre në KASH | TM 1 | 0
[12 empty] | 4. Përcaktimi i nevojave për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. | TM 1 | 0
[12 empty] | 5. Përcaktimi i projekteve kapitale dhe kategorive tjera ekonomike si Paga, Mallra dhe Shërbime për financim në periudhën e ardhshme trevjeçare. | TM 1 | 0
[12 empty] | 6. Propozon ZKA mbajtësit e buxhetit, zyrtarët për zotim, shpenzim, qertifikim dhe zyrtarin për para të imëta dhe arkivim të lëndëve financiare | TM 4 | 0
[12 empty] | 7. Përmbledhja e të gjitha shënimeve financiare për vitin 2025 | TM 1 | 0
[12 empty] | 8. Përmbledhja e të gjitha regjistrimeve të pasurisë dhe stoqeve; | TM 4 | 0
[12 empty] | 9. Shpjegimi i lëvizjeve buxhetore | TM 4 | 0
[12 empty] | 10. Planifikimi, Raportimi dhe realizimi i Buxhetit; | TM 4 | 0
[12 empty] | 11. Pranimi i obligimeve dhe regjstrimi në një databaze dhe dërgimi i obligimeve në Thesar për obligimet e papaguara; | TM 4 | 0
[12 empty] | 12. Pranimi i kërkesave iniciuese për zotimin e mjeteve në SIMFK; | TM 4 | 0
[12 empty] | 13. Regjistrimi i furnitoreve në sistemin Free Balance; | TM 4 | 0
[12 empty] | 14. Raporti i pranimit të mallit në SIMFK; | TM 4 | 0
[12 empty] | 15. Regjistrimi i shpenzimeve në SIMFK; | TM 4 | 0
[12 empty] | 16. Certifikimi i lendeve; | TM 4 | 0
[12 empty] | 17. Aprovimi i lëndëve | TM 4 | 0
[12 empty] | 18. Pergaditja e tabeles se pergjithshme lidhur me realizimin e buxhetit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 19. Pergaditja e tabelave te realizimit te buxhetit ne baze te kategorive ekonomike | TM 4 | 0
[12 empty] | 20. Pergaditja e tabeles se shfrytezimit te reprezentacionit | TM 4 | 0
[12 empty] | 21. Raporti i përformancës për vitin 2025; | TM 1 | 0
[12 empty] | 22. Dhënia e përgjigjeve lidhur me aspektet e menaxhimit financiar dhe kontrollit siç janë; -delegimi i autorizimeve për shpenzime - lista e rreziqeve etj. | TM 4 | 0
[12 empty] | 23. Plotësimi i Pyetsorit vetëvlerësues për menaxhimin financiar dhe kontrollin. | TM 4 | 0
[12 empty] | 24. Raporti i barazimeve të shpenzimeve të MZHR-së me Departamentin e Thesarit MF | TM 4 | 0
[12 empty] | 25. Raportet e realizimit të buxhetit në baza ditore, javore, mujore dhe vjetore | TM 4 | 0
[12 empty] | 26.Takime me SP dhe udhëheqësit e departamenteve dhe njësive tjera të MZHR-së për identifikimin e nevojave buxhetore. | TM 4 | 0
[12 empty] | 27. Planifikimi, Raportimi dhe realizimi i Buxhetit | TM 4 | 0
[12 empty] | 28. Pranimi i obligimeve dhe regjstrimi në një databaze dhe dërgimi i obligimeve në Thesar për obligimet e papaguara; | TM 4 | 0
[12 empty] | 29. Pranimi i kërkesave iniciuese për zotimin e mjeteve në SIMFK | TM 4
[12 empty] | 30. Regjistrimi ne SIMFK I pasurive kapitale. | TM 4 | 0
|  | 7 | Menaxhimi i komunikimit me media dhe informimi publik për aktivitetet e ministrisë dhe trajtimi i kërkesave për qasje në dokumente publike. | Divizioni nuk lidhet drejtpërdrejt me dokumentet strategjike, sepse funksioni i tij primar është zbatues dhe operativ, jo hartues i politikave |  | Divizioni për Komunikim Publik | 1. Numri i komunikatave për shtyp dhe njoftimeve publike të publikuara në vit. | 123 | 130 | 135 | 140 | 1. Raportim tremujor për QDP në ZKM (JANAR -MARS) | TM 1 | 0
[12 empty] | 2. Raportim tremujor për QDP në ZKM (PRILL -QERSHOR) | TM 2 | 0
[12 empty] | 3. Raportim tremujor për QDP në ZKM (KORRIK -SHTATOR) | TM 3 | 0
[12 empty] | 4. Publikimet në uebfaqen e MZHR-së - Publikimi i lajmeve, dokumenteve, njoftimeve, raporteve dhe materialeve tjera zyrtare. - Mirëmbajtja dhe përditësimi i rregullt i webfaqes. | TM 4 | 0
[7 empty] | 2. Numri i kërkesave për qasje në dokumente qw kanë marrë përgjigje brenda afateve ligjore | 14 | 16 | 17 | 18 | 5. Qasja në Dokumente Publike (QDP) - Trajtimi i kërkesave për QDP dhe mbyllja e rasteve për vitin.- Përgatitja e raporteve për QDP për periudhën vjetore. | TM 4 | 0
[7 empty] | 3. Numri i konferencave publike në baza vjetore | 7 | 7 | 7 | 8 | 6. Konferencat dhe komunikimi me media - Organizimi / Ftesat per media për konferencën përmbyllëse të MZHR. - Trajtimi i pyetjeve të mediave - Koordinimi i komunikimit për aktivitetet finale të vitit. | TM 4 | 0
[12 empty] | 7. Raportim tremujor + vjetor për ZKM ( DHJETOR) - Raporti tremujor me të dhënat e TM4. - Raporti përmbledhës vjetor për të Arrituar e MZHR | TM 4 | 0
|  | 8 | Menaxhimi dhe monitorimi i legjislacionit |  | Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030, Plan Veprimi të Strategjisë, Ligji Nr. 08/L-190 për Zhvillim Rajoana të Balancuar Ligji Nr. 06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale | Divizioni Ligjor | Numri i dokumenteve ligjore | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.Hartimi i dokumenteve ligjore për zbatimin e mandatit të MZHR-së ( Përgatitja e vendimeve dhe shkresave zyrtare sipas kërkesave të Departamenteve dhe Divizioneve të MZHR-s | TM 4 | 0
[12 empty] | 2.Draftimi dhe finalizimi i kontratave/marrëveshjeve, që lidhen me zbatimin e programit/masave dhe objektivave të ministries; | TM 4 | 0
[12 empty] | 3.Ofrimi i përgjigjeve dhe opinioneve juridike për njësitë kërkuese brenda MZHR-së). | TM 4 | 0
[12 empty] | 4.Hartimi i Udhëzuesit për Mbrojtjen e të dhënave personale; | TM 4 | 0
[12 empty] | 5.Hartimi i një metodologjie standarde për monitorimin dhe vlerësimin efektiv të zbatimit të legjislacionit për Zhvillim Rajonal; | TM 4 | 0